# I. PORTADA DE LA PROPUESTA

País:	COSTA RICA			No. De Proyecto:    COS/SGP/OP4/Y3/RAF/09/01

Título del Proyecto:	Fortalecimiento de la capacidad operativa  y de  la gestión comunal para prevenir y controlar incendios forestales  de la Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales del Cantón de Esparza

Fecha de Presentación:   Junio del 2009

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales del Cantón de Esparza

Ubicación:			 Cantón de Esparza, zonas aledañas y Zona Protectora Tivives.

Dirección:			50 mts. Norte de la Guardia Rural de Esparza

Teléfono:			2636-7165

Facsímile:			2635-5403

Funcionario Principal: 	Yensy Mendez Herrera, Presidente Brigada.

# Persona(s) contacto:	Gilbert Rojas Guerrero, encargado de proyectos OSREO, MINAET.  Teléfono: 	2636-7266   2635-5937  8825-0296 Fax: 26368111.  E-mail: gil_27_27@hotmail.com

PROYECTO:

Área Focal del GEF:		Biodiversidad

Programas Operativos y Prioridades Estratégicas por Área Focal del GEF:

- ___X_ Programa. Operativo #3 Ecosistemas Forestales

- ___X_ Programa. Operativo #12 Manejo Integrado de Ecosistemas

Tipo de Proyecto: 	Fortalecimiento de capacidades

Área Temática que atiende el proyecto: Brigadas y/o COVIRENAS (voluntariado)

Fecha propuesta de inicio:			Junio 2009

Duración propuesta del proyecto:		2 años

FINANZAS

| Total solicitado al PPD/FMAM: | ¢ 14.629.344.43e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | $25.398,16 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida | ¢ 10.608.000.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | $ 18.416,6 |
| Costo Total del Proyecto: | ¢ 25.237.344.43e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | $43.814,83 |

* Nota: tipo de cambio de referencia: ¢ 576 por dólar.

DETALLE   DE LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | Efectuado y /o proyectado | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| Asociación de Brigadistas | 24 000 horas de trabajo (10 horas semanales por cada brigadista) de campo, en labores de: capacitación, atención de incendios, instalación de rótulos y vallas, administración y mantenimiento de equipos, bodega y herramientas. Administración de Fondos y de recursos de la Asociación. Control de los incendios forestales. | Aporte en especie, efectuado con mano de obra y trabajo de brigadistas para las actividades, y se proyecta mejorar cuando se obtenga el financiamiento del FMAM para fortalecer a la Asociación. | ¢ 2 .400.000 |
| MINAET MINAET | Transporte de Brigadistas. Apoyo en control de incendios forestales (5 funcionarios, cada vez que ocurra un incendio). Contribuir con el plan de sensibilización y de capacitación con el aporte de tres profesionales expertos en incendios forestales y en temas ambientales. Ceder un espacio en la ZPT para una bodega de la brigada. Elaboración de Plan de Trabajo y de la estrategia de prevención y atención de incendios forestales. Evaluar el desempeño de la Asociación. Facilitar infraestructura e instalaciones en la ZPT y oficina sub regional de Esparza. | Aporte en especie, efectuado y proyectado cuando se obtenga el financiamiento del FMAM para este proyecto. Con esto se espera obtener el fortalecimiento de la alianza entre el MINAET y la Asociación. Aporte en especie, como recursos, técnicos, operativos y materiales necesarios para consolidar a la Asociación. | ¢ 6.000.000 |
| Unión Cantonal de Asociaciones de Esparza | Facilita locales para reuniones y actividades comunales. Coordina actividades con las organizaciones integrantes de la Unión. | Esta ha sido una alianza fundamental para la Asociación, se trabaja en coordinación y se fortalece con la realización del proyecto, con estos aportes en especie. | ¢ 1.200.000 |
| Cooperativa Tivives (COOPETIVIVES) | Apoyo logístico, préstamo de equipo y local para capacitaciones, apoyo con personal voluntario en la atención de incendios forestales y en actividades educativas. | Esta Cooperativa ha colaborado con la Asociación y seguirá dando su aporte en especie. | ¢ 800. 000 |
| TOTAL |  |  | ¢10.400.000 |

DATOS BANCARIOS DE LA UNION DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE ESPARZA:

| Nombre del Banco | Banco Nacional de Costa Rica |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal # | Cantón de Esparza, Puntarenas, costado Sur del Parque Central de Esparza. |
| Número de Cuenta | 100-1-027000-2751-5 |
| Titular de la Cuenta (a nombre de quien está la cuenta) | Kleiber Rojas Paniagua |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) | Cuenta de Ahorros |
| SWIFT/ Numero de Ruta (8 to11 Alpha-numérica code) |  |

# II. TEXTO DE LA PROPUESTA

- Resumen Ejecutivo

El proyecto será ejecutado por la Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales del Cantón de Esparza, integrada por 25 miembros y con más de 8 años de haberse conformado como brigada.

La Subregión Esparza-Orotina está compuesta por una serie de Áreas Silvestres Protegidas, siendo la Zona Protectora Tivives (ZPT) la que presenta una mayor incidencia de incendios forestales. Se cuenta con una Asociación de Brigadistas que ha venido apoyando al MINAET en la prevención y control de incendios, pero no se dispone de los recursos financieros necesarios para su operación.

Con este proyecto se propone fortalecer la capacidad operativa y financiera de la Asociación para prevenir, mitigar y controlar los incendios forestales en el cantón de Esparza y zonas aledañas (con énfasis en la ZPT), como una organización líder, que contribuye a la conservación de la biodiversidad y a garantizar los servicios y beneficios ambientales que proveen los recursos naturales, que permitan mejorar la calidad de vida de la población local.

El costo total del proyecto es de  ¢ 25.237.344.43, del cual ¢10.608.000.00 corresponden al monto de la contrapartida: MINAET, con apoyo institucional; Asociación de Brigadistas con recursos humanos, la Unión de Asociaciones de Desarrollo de Esparza y de la Cooperativa COOPETIVIVES, con aportes en especie. El MINAET brindara todo el apoyo logistico y en especie a la Asociación, incluyendo un espacio en la ZPT para construir una bodega.

Los fondos serán administrados por la Unión de Asociaciones de Desarrollo de Esparza y con la fiscalización de la Asociación de Brigadistas. La  Asociación de Brigadistas ejecutara el proyecto y aportará para esto recursos humanos para la realización de actividades de capacitación, entrenamiento en el campo,  construcción de bodega y muebles, instalación  de vallas y de rótulos, voluntarios para el combate de incendios y  acciones de prevención y de sensibilización  entre otras.

- Antecedentes y capacidad de la organización

Esta Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales del Cantón de Esparza se constituyó con el propósito de  colaborar con el MINAET en la prevención y combate de incendios forestales, en el cantón de Esparza con énfasis en la Zona Protectora Tivives. La misma ha existido desde hace más de 8 años, sin embargo no fue sino hasta el 22 de  abril del año 2005 que mediante una Asamblea, con la participación de 13 brigadistas, se conformó  como Asociación, nombrándose la junta directiva.

Actualmente, dicha Organización está constituida por un total de 25 miembros, de los cuales 3  son mujeres  y  22  son hombres.

A la fecha la Asociación carece del financiamiento necesario para operar, por lo que se ha trabajado con fondos propios de sus integrantes. Cuenta con amplia experiencia en actividades de prevención y combate de incendios en la ZPT.

Es una Asociación que mantiene excelentes relaciones con las demás organizaciones del cantón de Esparza, en especial con la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Esparza así como con las instituciones relacionadas con el ambiente, como el MINAET. Al respecto cabe mencionar que la gran mayoría  de sus miembros pertenecen también a otras organizaciones del cantón, como por ejemplo las Asociaciones de Desarrollo, la Unión Cantonal de  Asociaciones de Desarrollo, y a la  COOPECAMARONES  R. L.

- Justificación del Proyecto

La Subregión Esparza-Orotina (OSREO), del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET),  cuenta con las siguientes áreas silvestres protegidas: Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas, Zona Protectora Montes de Oro, Refugio de Vida Silvestre Peñas Blancas, Refugio de Vida Silvestre La Ensenada, Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa, Parque Nacional Carara y  la Zona Protectora Tivives, siendo ésta última la que presenta una mayor incidencia de incendios forestales en la Subregión. Solamente en lo que va de este año han ocurrido 256 incendios forestales en la zona. Esto se debe principalmente a las condiciones climáticas, lo cual se ve acentuado por el aumento de la temperatura debido al impacto del efecto de invernadero y a las prácticas humanas donde se utiliza el fuego y a la mala intención por parte de algunos pobladores. Esto incluye a las prácticas agrícolas en el entorno y dentro del ACOPAC, tales como el desmonte y la roza, para eliminar bosque y aumentar el área de cultivos, que incluye la quema de charrales, tacotales y otros. Y es que esta zona del Pacifico Central y en particular la Subregión de Esparza-Orotina, incluyendo la Zona Protectora de Tivives presentan áreas de desarrollo agropecuario, con monocultivos y ganadería. Lo que produce un impacto con agroquímicos y erosión de suelos.

Por otra parte están los cazadores  que para acorralar o llevar a sitios desprotegidos a sus presas de fauna silvestre o, cuando no, simplemente por hacer el daño en calidad de pirómanos o por venganza contra el sistema de protección de las áreas protegidas por parte del Estado.

De acuerdo a la Estrategia Nacional de Manejo del Fuego de Costa Rica 2006-2010, SINAC, 2005, las principales causas de los incendios forestales son: quemas agropecuarias; venganza, conducta malintencionada contra las restricciones de caza u otros factores; vandalismo, actividades de caza, botaderos de basura, por la quema de residuos algunos de ellos son inflamables y tóxicos; tendido eléctrico deficiente; rayos y fogatas. Hay que destacar que en Costa Rica, especialmente en zonas rurales y costeras es frecuente la práctica de incinerar los residuos después de la barrida de los mismos.

En la Zona Protectora Tivives particularmente se presentan varios eventos de incendios forestales, todos los años, los cuales el MINAET ha podido controlar con el apoyo incondicional de los grupos voluntarios, específicamente la Asociación de Brigadistas.

Durante los últimos 7 años el área afectada por los incendios en la ZPT ha sido la siguiente:

| Año | Área (HAS) |
| --- | --- |
| 2002 | 1239 |
| 2003 | 780 |
| 2004 | 500 |
| 2005 | 89 |
| 2006 | 39 |
| 2007 | 82.2 |
| 2008 | 67 |
| 2009 | 256 |

Si bien en la tabla anterior se ve como en los últimos años han disminuido los eventos de incendios forestales, esto no quiere decir que no sea imperativo fortalecer las estrategias de prevención de los incendios, pues aun cuando estos eventos pueden ser imprevisibles, su disminución en intensidad y cantidad, o el evitarlos, son producto de las acciones como las ejecutadas por las brigadas de voluntarios y las políticas institucionales para prevenirlos.

La Zona Protectora Tivives, localizada en el Área de Conservación Pacifico Central, ACOPAC, es el último reducto de bosque seco, ubicado en la zona de transición entre el pacífico seco y el pacífico húmedo.  Este bosque debe ser protegido para lograr una recuperación del ecosistema de bosque seco que permita el uso de estos hábitats por parte de la fauna y la colonización de las especies de flora características del lugar o fomentar un programa de recuperación de bosque.

La protección, recuperación o regeneración del bosque en este sector permitiría proteger los niveles hídricos en las capas del suelo e incluso podría haber recuperación de las quebradas y de otros cuerpos de agua.

La conservación efectiva del bosque permitiría a las especies faunísticas combinar distintos hábitat o ecosistemas para su alimentación, reproducción, pernoctación y protección, que les favorecería desplazarse de un lugar a otro y no depender únicamente del manglar como ocurre en la actualidad.  A la vez, esta protección ayudaría a las especies de flora y fauna a aumentar sus poblaciones.

Esta área silvestre protegida forma parte del corredor biológico Guacimal-  Tivives, el cual conecta  las áreas costeras con la reserva biológica Monteverde y al mismo tiempo se vincula con el Parque Nacional Carara, en fin es un segmento del corredor biológico del ACOPAC que a su vez se incluye en el corredor biológico nacional y por último parte integral del Gran Corredor Mesoamericano.

A  este gran reservorio de biodiversidad debe sumarse el enorme potencial turístico y eco turístico que tiene la zona así como su condición de inmenso laboratorio natural para la investigación científica. Esta riqueza se vería fatalmente destruida por los incendios forestales en pocas horas o días pues el fuego abarca miles de hectáreas arrasando todo a su paso, destruyendo especies, de fauna, flora, sus habitas, los recursos hídricos  y las actividades productivas principalmente las agropecuarias y de subsistencia de las comunidades aledañas a las zonas de vida silvestre protegidas.

En razón de lo anterior este financiamiento es de suma importancia para proveer a la  Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales del Cantón de Esparza, de los recursos  suficientes, para lograr su consolidación como  una organización líder en el control de incendios forestales del cantón de Esparza y zonas aledañas, especialmente con énfasis en la Zona Protectora Tivives y al mismo tiempo contribuir con la conservación de la biodiversidad  y el medio ambiente en general de la región.

- Objetivo General

Contribuir en la prevención, mitigación y control de los incendios forestales en el cantón de Esparza, zonas aledañas (con énfasis en la ZPT), por medio del fortalecimiento y consolidación de la Asociación de Brigadistas de Esparza.

- Objetivos Específicos

- Fortalecer la capacidad técnica, administrativa y financiera de la Asociación.

- Reducir la incidencia de incendios forestales en la Zona Protectora de Tivives.

- Capacitar a brigadistas comunales y propietarios de fincas sobre la prevención y el control de incendios forestales y en temas ambientales.

- Facilitar los recursos técnicos, financieros, materiales y logísticos a la Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales necesarios para prevenir y controlar los incendios forestales.

- Resultados

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados |
| --- | --- |
| - Fortalecer la capacidad técnica, administrativa y financiera de la Asociación. | La Asociación de Brigadistas se ha fortalecido técnica, administrativa y financieramente. |
| - Reducir la incidencia de incendios forestales en la Zona Protectora de Tivives. | Reducidos los incendios forestales a 156 hectáreas, con relación a los últimos 14 meses anteriores al proyecto en la Zona Protectora de Tivives (ZPT). |
| - Capacitar a brigadistas comunales y propietarios de fincas sobre la prevención y el control de incendios forestales y en temas ambientales. | 150 Brigadistas, 600 representantes de la comunidad, 60 propietarios de fincas (pequeños, medianos y grandes propietarios) de Esparza y cantones aledaños, capacitados y sensibilizados en la prevención y el control de incendios forestales y en temas ambientales. |
| - Facilitar los recursos técnicos, financieros, materiales y logísticos a la Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales necesarios para prevenir y controlar los incendios forestales. | Asociación de Brigadistas cuenta con los recursos técnicos, materiales y logísticos, necesarios para la prevención y el control de incendios forestales. |

- Indicadores:

| AREA FOCAL/TEMATICA | INDICADOR | LINEA DE BASE | META | UNIDAD Y PROCEDIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIODIVERSIDAD: | Hectáreas de la zona de importancia para la conservación de la biodiversidad, protegidas por el proyecto. | 2.369 | 2.369 | Se toma en cuenta las has. que componen la ZPT |
|  | Mecanismos financieros innovadores puestos en práctica (fondo Ambiental). | 0 | 1 | Capital semilla, para establecimiento del fondo. |
| EMPODERAMIENTO | Alianzas (convenios) de colaboración con entidades públicas y privadas. | 2 | 6 | Relaciones con entidades colaboradoras y los convenios nuevos con otras. |
| BRIGADAS Y COVIRENAS | Número de operativos preventivos realizados. | 12 | 24 | Los operativos realizados en los últimos dos años y los que se tiene como meta realizar con el proyecto. |
|  | Número de hectáreas intervenidas. | 2.369 | 2.369 | Son las ha. que cubre el proyecto en la ZPT. |
|  | Numero Brigadistas capacitados. | 10 | 150 | Se toma en cuenta los brigadistas capacitados entre los miembros activos de la Asociación. |
|  | Número de hectáreas quemadas en el año. | 311.8 ha. | 156 ha. | Se toma en cuenta el numero de ha. Quemadas en el ultimo año anterior al proyecto. |
|  | Número de hectáreas bajo riesgo de incendios. | 2.369 | 1.184.5 | Se toma en cuenta la totalidad de hectáreas de la ZPT. |
|  | Numero de propietarios de fincas sensibilizados y capacitados. | 0 | 60 | Se parte de que todavía no se ha realizado un plan de capacitación para los finqueros en la zona del proyecto. |
|  | Numero de personas de la comunidad capacitados. | 0 | 600 | Se considera que no se ha establecido un plan formal de capacitación dirigido a la comunidad y se propone ejecutar un plan para 600 personas |

- Actividades

| Objetivos Específicos | Actividades |
| --- | --- |
| 1. Fortalecer la capacidad técnica, administrativa y financiera de la Asociación. | - Establecer alianzas de colaboración con instituciones, organizaciones comunales y propietarios de fincas. - Gestionar capacitaciones - Diseñar y ejecutar un plan de trabajo para dos años. - Realizar capacitación técnica, administrativa y financiera. - Establecer un fondo para la sostenibilidad financiera. |
| 2. Reducir la incidencia de incendios forestales en la Zona Protectora de Tivives. | - Elaborar una estrategia de prevención y control de incendios forestales. - Diseñar e instalar valla y rótulos en sitios estratégicos. - Coordinar el transporte para cada uno de los eventos de incendios forestales. - Coordinar el apoyo logístico en cuanto a alimentación y suministro de agua para brigadistas y para el combate de incendios. - Realizar acciones preventivas para el control de los incendios forestales. - Controlar los incendios forestales. |
| 3. Capacitar y sensibilizar a brigadistas, representantes comunales y propietarios de fincas sobre la prevención y el control de incendios forestales y en temas ambientales. | - Elaborar el plan de capacitación a los brigadistas y finqueros y de sensibilización a las comunidades. - Levantar lista de participantes y compra de materiales. - Gestionar capacitaciones y actividades de sensibilización. - Invitar a participantes seleccionados. - Coordinar el transporte. - Realizar talleres y charlas de capacitación. - Realizar las actividades de sensibilización. |
| 4. Facilitar los recursos técnicos, financieros, materiales y logísticos a la Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales necesarios para prevenir y controlar los incendios forestales. | - Cotizar y adquirir el equipo, herramientas y materiales para el buen funcionamiento de la Asociación. - Construir bodega y un mueble de madera. - Plaquear el equipo y herramientas e instalación en bodega. - Elaborar un sistema de control de inventario. - Adquirir medicamentos. - Establecer un sistema de control de inventario para los medicamentos. |

- Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

(Cuadro  de resumen de las principales actividades)

| RESULTADOS | ACTIVIDADES | FECHA |  |  | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INICIO | FINAL |  |  |
| 8.1 La Asociación de Brigadistas Contra Incendios se ha fortalecido técnica, administrativa y financieramente. | a. Establecer alianzas con instituciones, propietarios de fincas y comunidades. b. Gestionar capacitaciones con el MINAET, instituciones y organizaciones. c. Diseñar el Plan de Trabajo para dos años, de manera participativa. | 06/2009 06/2009 06/2009 |  | 06/2011 06/2011 06/2009 | Asociación de Brigadistas/ MINAET Asociación/ MINAET Asociación y MINAET. |
| 8.2 Reducidos los incendios forestales a 156 ha. en la ZPT, con relación a los últimos 14 meses anteriores al proyecto | a. Elaborar estrategia de prevención y control de incendios forestales de manera participativa. b. Diseñar e instalar valla y rótulos en sitios estratégicos. c. Coordinar el transporte para cada evento de incendios forestales. d. Coordinar acciones, para alimentación, suministro y distribución de agua para brigadistas y para el control de incendios. e. Realizar acciones preventivas y de vigilancia para el control de los incendios forestales. f. Controlar los incendios forestales que ocurran. | 06/2009 07/2009 06/2009 06/2009 06/2009 06/2009 |  | 06/2009 08/2009 06/2011 06/2011 06/2011 07/2011 | Asociación / MINAET Asociación/ MINAET Asociación/ MINAET Asociación. Asociación / MINAET. . Asociación y el MINAET |
| 8.3 150 brigadistas, 60 propietarios de fincas y 600 representantes comunales capacitados en prevención de incendios forestales y en temas ambientales. | a.Elaborar plan de capacitación a brigadistas y finqueros y de sensibilización y educación ambiental a los representantes comunales del proyecto. Incluye planear tres jornadas ambientales, una en cada cantón del proyecto: Junio del 2009, Abril del 2010 y enero del 2011. Se planifica los talleres, las charlas de formación y los eventos de sensibilización comunitaria. Las charlas se realizan en fechas de celebraciones ambientales mundiales y locales. b. Levantar lista de participantes y compra de materiales. c. Gestionar talleres, charlas de capacitación y actividades de sensibilización. d. Invitar a participantes seleccionados. e. Coordinar transporte para eventos. f. Realizar talleres y charlas de capacitación. g. Realizar actividades de sensibilización. Se programan en fechas de celebraciones ambientales de junio, agosto, abril y octubre. | 06/2009 07/2009 07/2009 08/2009 06/2009 02/2009 |  | 07/2009 07/2009 01/2011 10/2011 04/2011 06/2011 | Asociación/ MINAET Asociación y el MINAET Asociación/ MINAET Asociación y MINAET Asociación y el MINAET Asociación/ MINAET Unión de Asociaciones de Esparza Asociación/ MINAET Unión de Asociaciones de Esparza |
| 8.4 La Asociación de Brigadistas cuenta con los recursos técnicos, materiales y logísticos, necesarios para la prevención y el control de incendios forestales. | a. Cotizar y adquirir el equipo, herramientas y materiales para el buen funcionamiento de la Asociación. b. Construir Bodega y Mueble de Madera en la ZPT. c. Plaquear el equipo y herramientas e instalarlos en la bodega. d. Elaborar un sistema de control de inventario. e. Adquirir medicamentos. f. Establecer un sistema de control de inventarios de los medicamentos. | 06/2009 06/2009 06/2009 06/2009 06/2009 06/2009 |  | 07/2009 06/2009 06/2009 06/2009 06/2011 06/2009 | Asociación Asociación Asociación Asociación Asociación Asociación |

Actividades Conexas del Plan de Implementación:

| Actividades | Numero de actividades | Mes y año de realización |
| --- | --- | --- |
| Talleres de Monitoreo del Proyecto | 5 | 07/2009,09/2009,11/2009, 01/2010,04/2010 y 06/2011 |
| Taller Final de Evaluación | 1 | 06/2011 |
| Reuniones de Brigadistas | 11 | 06,08,10,12/2009,01,03,06,10,/2010 01,02 y 03/2011 |
| Reuniones con las comunidades | 6 | 06/2009,02/2010 y 01/2011 |

- Plan para asegurar la participación de la comunidad

Es importante destacar como se hizo anteriormente que esta Asociación ha estado involucrada en el proceso de prevención y combate de incendios desde  hace varios años, sin embargo ha habido desmotivación de algunos de los voluntarios debido a la falta de recursos económicos para  operar.

En adelante se pretende a través de este proyecto motivar  más a los brigadistas activos actualmente, además de tratar de involucrar a otras personas de la comunidad.

Es significativo acotar también que los miembros actuales de la Asociación de Brigadistas, sobre todo la Junta Directiva, han estado participando activamente en la planificación y diseño de este proyecto con el apoyo técnico de funcionarios del MINAET. De acuerdo con el proyecto las organizaciones comunales estarán involucradas, al igual que los brigadistas, en la implementación del proyecto a través de actividades de capacitación y concientización (talleres participativos, charlas, actividades y reuniones, sobre temas ambientales, con énfasis en incendios forestales). Por otra parte está claro que la Asociación (junta directiva) deberá participar con el apoyo del MINAET en el monitoreo y evaluación periódica del impacto y efectividad del proyecto.

- Riesgos para una implementación exitosa

Por su misma naturaleza este proyecto no presenta muchos riesgos, a diferencia de otros proyectos de carácter productivo. No obstante exponemos a continuación algunos que consideramos podrían afectar la ejecución del mismo.

- Una ineficiente administración de los fondos por parte de la Unión  de Asociaciones de  Desarrollo de Esparza.

Este riesgo se podría evitar por medio de la capacitación y concientización a los miembros de la Asociación y de la Unión de Asociaciones, con respecto al manejo y uso adecuado de los fondos asignados. Además se harán auditorías internas y externas.

- Cambio de políticas financieras (tipo de cambio) por parte del Estado.

Este problema se preverá  por medio del fondo patrimonial incluido en el presente proyecto y con la realización de actividades que generen fondos para la Asociación, por ejemplo rondas a fincas como acciones preventivas.

- Falta de transporte adecuado y oportuno para los miembros de la Asociación.

Para prever este riesgo se propone la firma de convenios con instituciones y organizaciones, que proporcionen el transporte necesario durante el plazo de proyecto y de ser posible después de que este termine, tales como: MINAET, Cuerpo de Bomberos, Municipalidad de Esparza, empresas particulares y otras.

- Estrategia de Evaluación propuesta

En el siguiente cuadro se presenta la estrategia de evaluación del proyecto. La misma queda sujeta a modificación según la planificación

| ACTIVIDADES | No. | julio 2009 | Set. 2009 | Nov. 2009 | Enero 2010 | Abril 2010 | Junio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Talleres de monitoreo | 5 | X | X | X | X | X |  |
| Reuniones de Coordinación y seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración y presentación de informes a PPD (2 de avance y uno final) | 3 |  |  | X |  | X | X |
| Visitas/reuniones con PPD | 4 | X | X | X | X |  |  |
| Taller final de evaluación | 1 |  |  |  |  |  | X |

- CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

Proyecto No.:		(a asignar por el PPD)

Nombre Organización:   Asociación de Brigadistas de Esparza Contra Incendios Forestales

Titulo del Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Operativa y la Gestión Comunal Ambiental, para prevenir y controlar incendios forestales de La Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales Del Cantón De Esparza.

Objetivo General  Del Proyecto:    Contribuir en la prevención, mitigación y control de los incendios forestales en el cantón de Esparza, zonas aledañas (con énfasis en la ZPT), por medio del fortalecimiento y consolidación de la Asociación de Brigadistas de Esparza.

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea de Base | Meta | Actividades | Recursos para el desarrollo de la actividad ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecer la capacidad técnica, administrativa y financiera de la Asociación. | La Asociación de Brigadistas se ha fortalecido técnica, administrativa y financieramente. | Alianzas (convenios) de colaboración con entidades públicas y privadas. | 2 | 6 | - Establecer alianzas de colaboración con instituciones, organizaciones comunales y propietarios de fincas. - Gestionar capacitaciones - Diseñar y ejecutar un plan de trabajo para tres años. - Realizar capacitación técnica, administrativa y financiera. - Establecer fondo para la sostenibilidad financiera. | 2 funcionarios del MINAET y la Junta Directiva de la Asociación. 2 funcionarios del MINAET y junta directiva de la Asociación. Brigadistas. ¢ 150.000($ 260.4) ¢ 3.456.000 ( $ 6000) |
|  |  | No. De brigadistas capacitados | 10 | 25 |  |  |
|  |  | Mecanismos financieros innovadores puestos en práctica (fondo Ambiental). | 0 | 1 |  |  |
| 2. Reducir la incidencia de incendios forestales en la Zona Protectora de Tivives. | Reducidos los incendios forestales con relación a los últimos 14 meses anteriores al proyecto en la Zona Protectora de Tivives (ZPT). Personas de las comunidades conocen la problemática de los incendios forestales y su impacto negativo. | Número de operativos preventivos realizados. | 12 | 24 | - Elaborar una estrategia de prevención y control de incendios forestales. - Diseñar e instalar una valla y rótulos en sitios estratégicos. - Coordinar el transporte para cada uno de los eventos de incendios forestales. - Coordinar el apoyo logístico en cuanto a alimentación y suministro de agua para consumo y para el combate de incendios. - Participar en el control de los incendios forestales. - Desarrollar plan de sensibilización y educación a las comunidades. | 2 funcionarios del MINAET, 1 del Programa Nacional del Manejo del Fuego dan la capacitación. ¢ 602.000 ($1045) 192 horas de trabajo de campo de 4 brigadistas. Vehículos del MINAET, Municipalidad, Coopetivives y otros. 25 brigadistas voluntarios. Cuerpo de Bomberos. MINAET. Brigadistas, 4 funcionarios del MINAET, apoyo de instituciones y finqueros con peones. Cuerpo de Bomberos. 2 funcionarios del MINAET, Brigadistas y apoyo de la Unión de Asociaciones de Esparza. |
|  |  | Número de hectáreas intervenidas. | 2.369 | 2.369 |  |  |
|  |  | Número de hectáreas quemadas en el año. | 311.8 | 156 |  |  |
|  |  | Número de hectáreas bajo riesgo de incendios. | 2.369 | 1.184.5 |  |  |
|  |  | No. De personas sensibilizadas y capacitadas. | 0 |  |  |  |
| Capacitar y sensibilizar a brigadistas, comunidades y a propietarios de fincas sobre la prevención y el control de incendios forestales y en temas ambientales. | Brigadistas, representantes de la comunidad y propietarios de fincas (pequeños, medianos y grandes propietarios) de Esparza capacitados y activos, en la prevención y el control de incendios forestales y en temas ambientales. | Nº Brigadistas capacitados | 10 | 150 | - Elaborar el plan de capacitación y sensibilización. - Lista de participantes y compra de materiales. - Gestionar capacitaciones. - Invitar a participantes - Coordinar el transporte. - Realizar talleres de capacitación. - Realizar los eventos de sensibilización. | 2 funcionarios del MINAET Junta Directiva de la Asociación. Asociación y MINAET Asociación y la Unión de Asociaciones. Vehículos del MINAET y de otras instituciones o empresas. ¢ 1.350.000 ( $2343.75) ¢ 1.700.000 ($ 2951.3) |
|  |  | Nº De propietarios de fincas sensibilizados y capacitados | 0 | 60 |  |  |
|  |  | Nº De personas de la comunidad capacitados y sensibilizados. | 0 | 600 |  |  |
| Facilitar los recursos técnicos, financieros, materiales y logísticos a la Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales necesarios para prevenir y controlar los incendios forestales. | Asociación de Brigadistas cuenta con los recursos necesarios para la prevención y el control de incendios forestales. | Has. de área de importancia para la conservación de la biodiversidad, protegidas por el proyecto. | 2.369 | 2.369 | - Cotizar y Adquirir el equipo, herramientas y materiales para su funcionamiento. - Construir Bodega y mueble de madera - Plaquear el equipo y herramientas e instalación en bodega. - Elaborar un sistema de control de inventario. - Adquirir medicamentos. - Elaborar un sistema de control de inventario para los medicamentos. | ¢ 4.298.494.54 ($ 7462.6). ¢1050.000 ($1823) 160 horas de trabajo de brigadistas ¢ 160.000($277.7) Junta directiva de la Asociación ¢100.000 ($173.6) Junta Directiva de la Asociación. |
|  |  | Número de operativos en incendios donde se ha participado. | 12 | 24 |  |  |

- PRESUPUESTO

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto general para el proyecto, incluyéndose el monto solicitado al PNUD, el monto de contrapartida por parte de la brigada y el aporte del MINAET  y de otras entidades al proyecto.

CUADRO 1

| RUBROS | MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM (A) | CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN (B) | CONTRAPARTIDA DE GOBIERNO/y OTROS ( C) | TOTAL (A+B+C) (en colones) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Equipo, herramientas y uniformes | 4.298.494.54 |  |  | 4.298.494.54 |
| 2.Construcciones e instalación de vallas y rótulos | 1.652.000 |  |  | 1.652.000 |
| 3. Alimentación medicamentos y combustibles | 1.100.000 |  |  | 1.100.000 |
| 4. Actividades de capacitación y educación ambiental | 3.250.000 |  |  | 3.250.000 |
| 5. Fondo Patrimonial o Capital Semilla | 3.456.000 |  |  | 3.456.000 |
| 6. Asistencia legal y administrativa | 150.000 |  |  | 150.000 |
| 7.Apoyo institucional |  |  | 8.000.000 | 10.400.000 |
| 8.Personal/mano de obra |  | 2.400.000 |  |  |
| 9. actividades de planificación, divulgación y evaluación del proyecto. | 436.000 |  |  | 436.000 |
| TOTAL | 14.342.494.54 | 2.400.000 | 8.000.000 | 24.742.494.54 |
| IMPREVISTOS | 286.849.89 | 48.000 | 160.000 | 494.849.89 |
| GRAN TOTAL | 14.629.344.43 | 2.448.000 | 8.160.000 | 25.237.344.43 |

DETALLE DE RUBROS DEL PRESUPUESTO

| Rubros | Cantidad | Precio unitario (¢) | Precio total (¢) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Equipo, herramientas |  |  |  |
| Bombas de mochila rígidas | 5 | 92.000 | 460.000 |
| Cintas métricas de 50 mts | 2 | 34.305.67 | 68.611.34 |
| Cuchillos | 5 | 2.090.5 | 10.452.5 |
| Cubiertas | 5 | 4.746 | 23.730 |
| Uniformes (camisa y pantalón) | 25 | 15.000 | 375.000 |
| Hieleras Grandes | 2 | 28.695 | 57.390 |
| GPS 60 CSX | 1 | 283.778 | 283.778 |
| video beam | 1 | 560.000 | 560.000 |
| Computadora portátil | 1 | 415.000 | 415.000 |
| Moto sierras Echo CS 4200 | 1 | 268.000 | 268.000 |
| Binoculares MEADE o gemelos | 2 | 53.858 | 107.716 |
| Linternas recargables | 10 | 12.261.70 | 122.619.70 |
| Limas para afilar machetes | 5 | 6.045.50 | 30.227.50 |
| Quemadores | 1 | 236.452.5 | 236.452.5 |
| Cámara fotográfica digital Ben Q-C 850 | 1 | 88.000 | 88.000 |
| Pantalla | 1 | 45.000 | 45.000 |
| Material de Oficina |  | 100.000 | 100.000 |
| Escritorio tipo secretaria | 1 | 99.440 | 99.440 |
| Sillas tipo escritorio | 1 | 28.250 | 28.250 |
| Sillas metálicas | 20 | 21.131 | 422.620 |
| Mesa para reuniones | 1 | 269.990 | 269.990 |
| Archivos 3 gavetas | 1 | 78.083 | 78.083 |
| Fax Panasonic | 1 | 78.300 | 78.300 |
| Arañas metálicas | 6 | 11.639 | 69.834 |
| Sub total: |  |  | 4.298.494.54 |

| Rubros | Cantidad | Precio unitario (¢) | Precio total (¢) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) Construcciones e instalación de vallas y rótulos |  |  |  |
| Construcción de vallas metálicas 1.83 X3 mts. | 1 | 300.000 | 300.000 |
| Construcción de rótulos de 20” x 3 varas | 2 | 63.000 | 126.000 |
| Construcción de rótulos de 20” x 1.5 varas | 4 | 44.000 | 176.000 |
| Mueble de madera 2x1.5x 0.55mts. | 1 | 150.000 | 150.000 |
| Construcción de Bodega de 4 x3 mts. | 1 | 900.000 | 900.000 |
| SUB-TOTAL |  |  | 1.652.000 |

| Rubros | Cantidad | Precio unitario (¢) | Precio total (¢) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3) Alimentación, transporte y medicamentos |  |  |  |
| Raciones de alimento (Hamburguesas, perros calientes, etc.) | 500 | 1000 | 500.000 |
| Botiquines | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Transporte |  | 500.000 | 500.000 |
| Sub total: |  |  | 1.100.000 |

| Rubros | Cantidad | Precio unitario (¢) | Precio total (¢) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4) Asistencia Legal |  |  |  |
| Gastos legales de la Brigada | 1 | 150.000 | 150.000 |
| SUBTOTAL |  |  | 150.000 |

| 5) Actividades de capacitación y educación ambiental. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Talleres de capacitación (6 con brigadistas(25 c/u) y 3 con finqueros, 20 c/u) | 9 | 150.000 | 1.350.000 |
| Charlas en comunidades (30 personas c/u), compra y elaboración de materiales para las actividades (afiches, folletos e instructivos) | 20 | 40.000 | 800.000 |
| Actividades de Sensibilización (eventos de educación ambiental comunitaria: 3 ferias y jornadas educativas). | 3 | 300.000 | 900.000 |
| Compra y elaboración de material educativo |  | 200.000 | 200.000 |
| SUBTOTAL |  |  | 3.250.000 |

| Rubros | Cantidad | Precio unitario (¢) | Precio total (¢) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6) Capital Semilla | 1 | 3.456.000 | 3.456.000 |
| SUBTOTAL |  |  | 3.456.000 |
| 7) Actividades de planificación, divulgación y evaluación del proyecto. |  |  |  |
| Talleres de monitoreo | 5 | 30.000 | 150.000 |
| Taller final de evaluación | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Reuniones de brigadistas | 11 | 6.000 | 66.000 |
| Reuniones con comunidades | 6 | 20.000 | 120.000 |
| SUBTOTAL |  |  | 436.000 |
| T O T A L |  |  | 14.342.494.54 |
| 7) Imprevistos (2%) |  |  | 286.849.89 |
| GRAN TOTAL |  |  | 14.629.344.43 |

DETALLE DE RUBROS DEL PRESUPUESTO

| Rubros | Cantidad | Precio unitario (¢) | Precio total (¢) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Equipo, herramientas |  |  |  |
| Bombas de mochila | 10 | 50.000 | 500.000 |
| Cintas métricas de 50 mts | 2 | 40.000 | 80.000 |
| Cuchillos | 5 | 1.500 | 7.500 |
| Cubiertas | 5 | 2.300 | 11.500 |
| Uniformes (camisa y pantalón) | 25 | 15.000 | 375.000 |
| Cantimploras | 15 | 6.000 | 90.000 |
| Hieleras Grandes | 2 | 30.000 | 60.000 |
| GPS 12 XL | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Video beam | 1 | 700.000 | 700.000 |
| Computadora portátil | 1 | 500.000 | 500.000 |
| Moto sierras STIHL MS 250 | 1 | 180.000 | 180.000 |
| Binoculares MEADE o gemelos | 2 | 30.000 | 60.000 |
| Linternas recargables | 10 | 10.450 | 104.500 |
| Limas para afilar machetes | 5 | 3.080 | 15.400 |
| Quemadores | 1 | 30.000 | 30.000 |
| Cámara fotográfica digital Sony – DS-CF-40 | 1 | 175.000 | 175.000 |
| Pantalla | 1 | 150.000 | 150.000 |
| Material de Oficina |  | 100.000 | 100.000 |
| Escritorio tipo secretaria | 1 | 90.000 | 90.000 |
| Sillas tipo escritorio | 1 | 30.000 | 30.000 |
| Sillas metálicas | 20 | 32.000 | 640.000 |
| Mesa para reuniones | 1 | 150.000 | 150.000 |
| Archivos 3 gavetas | 1 | 66.000 | 66.000 |
| Fax Panasonic | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Sub total: |  |  | 4.414.900 |

| Rubros | Cantidad | Precio unitario (¢) | Precio total (¢) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) Construcciones e instalación de vallas y rótulos |  |  |  |
| Construcción de vallas metálicas 2X3 mts. | 1 | 350.000 | 350.000 |
| Construcción de rótulos de 20” x 3 varas | 2 | 30.000 | 60.000 |
| Construcción de rótulos de 20” x 1.5 varas | 6 | 15.000 | 90.000 |
| Mueble de madera 2x1.5x2mts. | 1 | 150.000 | 150.000 |
| Construcción de Bodega de 4 x3 mts. | 1 | 830.000 | 830.000 |
| SUB-TOTAL |  |  | 1.480.000 |

| Rubros | Cantidad | Precio unitario (¢) | Precio total (¢) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3) Alimentación, transporte y medicamentos |  |  |  |
| Raciones de alimento (Hamburguesas, perros calientes, etc.) | 500 | 1000 | 500.000 |
| Botiquines | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Transporte |  | 500.000 | 500.000 |
| Sub total: |  |  | 1.100.000 |

| 4) Actividades de capacitación y educación ambiental. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Talleres de capacitación (6 con brigadistas(25 c/u) y 3 con finqueros, 20 c/u) | 9 | 150.000 | 1.350.000 |
| Charlas en comunidades (30 personas c/u), compra y elaboración de materiales para las actividades (afiches, folletos e instructivos) | 20 | 40.000 | 800.000 |
| Actividades de Sensibilización (eventos de educación ambiental comunitaria: 3 ferias y jornadas educativas). | 3 | 300.000 | 900.000 |
| Compra y elaboración de material educativo |  | 200.000 | 200.000 |
| SUBTOTAL |  |  | 3.250.000 |

| Rubros | Cantidad | Precio unitario (¢) | Precio total (¢) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5) Asistencia Legal |  |  |  |
| Gastos legales de la Brigada | 1 | 150.000 | 150.000 |
| SUBTOTAL |  |  | 150.000 |

| Rubros | Cantidad | Precio unitario (¢) | Precio total (¢) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6) Actividades de planificación, divulgación y evaluación del proyecto. |  |  |  |
| Talleres de monitoreo | 5 | 30.000 | 150.000 |
| Taller final de evaluación | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Reuniones de brigadistas | 11 | 6.000 | 66.000 |
| Reuniones con comunidades | 6 | 20.000 | 120.000 |
| SUBTOTAL |  |  | 436.000 |
| T O T A L |  |  | 10.830.900 |
| 7) Imprevistos (2%) |  |  | 216.618 |
| GRAN TOTAL |  |  | 11.047.518 |

Estos recursos son técnicos o financieros, así como mano de obra, equipo, infraestructura, etc.