DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA  DE LA PROPUESTA

País:	COSTA RICA			No. De Proyecto:    COS/SGP/OP4/Y3/RAF/09/02

Título del Proyecto:	Fortalecimiento de Iniciativas de Producción Sostenible para el Desarrollo de la Conectividad del Corredor Biológico El Paso La Lapa, en Comunidades del Sur de Turrubares, San José, Costa Rica.

Fecha de Presentación:	15 de julio del 2009-Revisado octubre 2009

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Nombre de la Organización: 	Asociación de Productores de San Gabriel de Turrubares, San José El Ángel.

Ubicación:	San Gabriel, Distrito Carara, Cantón de Turrubares, San José, Costa Rica.

Dirección:	Salón Comunal de San Gabriel.

Teléfono:	2416-0430

Funcionario Principal: Roberto Montero Delgado, Presidente.

Persona(s) contacto: Ruth Cubillo López, Tesorera tel.: 2416-0430, Roberto Montero Delgado, Presidente, tel.: 2779-2124. Adrian Vega Durán, Fiscal, tel.: 2416-0363.

PROYECTO:

Área Focal del GEF en la que impactará el proyecto: Biodiversidad

Programa(s) Operativo(s):	OP13. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad importante para la agricultura.

Prioridad Estratégica:	Potenciar  la sostenibilidad de las áreas protegidas.

Tipo de Proyecto: 	Fortalecimiento de capacidades

Área Temática que atiende el proyecto:	Corredores Biológicos y Producción Sostenible ctubre 2009Y3/RAF/09/02hechas.

Fecha propuesta de inicio: Noviembre del 2009.

Duración propuesta del proyecto:  1  año.

FINANZAS

| Total solicitado al PPD/FMAM: | ¢11,500,000e corresponda)ESdel FMAMA______________________ | $20,000 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | ¢21,850,000e corresponda)ESdel FMAMA______________________ | $38,000 |
| Costo Total del Proyecto: | ¢39,100,000e corresponda)ESdel FMAMA______________________ | $58,000 |

T.C. ¢575 por dólar.

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| INA | Especie | Proyectado | $6,000 |
| MAG | Especie | Proyectado | $12,000 |
| Organización | Especie | Proyectado | $ 18,000 |
| ICE - CNFL | Especie | Proyectado | $ 2,000 |
| TOTAL |  |  | $38,000 |

DATOS BANCARIOS:

Nombre del Banco Banco Nacional de Costa Rica. Dirección completa del Banco Agencia de Orotina. Sucursal # Número de Cuenta 003-006935-0 4-0001 Titular de la Cuenta Asociación de Productores San Gabriel de Turrubares, San José, El Ángel, cédula jurídica # 3-002-414128 Tipo de Cuenta Cuenta Corriente. SWIFT/ Numero de Ruta BNCRCRSJ

# TEXTO DE LA PROPUESTA.

- Resumen Ejecutivo

Organización solicitante: Asociación de Productores de San Gabriel de Turrubares, San José El Ángel.

La Asociación El Ángel ha identificado una serie de problemas ambientales en las comunidades de influencia.  Entre los principales se cuentan la deforestación,  la degradación de suelos,  contaminación de causes y nacientes de agua, causados por las malas prácticas agrícolas y el manejo inapropiado de los recursos naturales.

El uso de suelo en esta región es fundamentalmente para la ganadería tradicional, la cual ha degradado fuertemente los suelos y las fuentes de agua existentes, además del mal uso de los remanentes de la actividad, generando así diversos problemas ambientales en la región.

La agricultura continúa siendo de producción convencional, con lo cual degradan los suelos, el aire y el agua, así como la salud humana.   De ahí que la Asociación El Ángel se interese por apoyar y desarrollar iniciativas tendientes a la producción sostenible e integral.

Esta zona se encuentra integrada al Corredor Biológico Paso de Las Lapas, conectado además con el Parque Carara, los Cerros de Turrubares y el Parque Nacional La Cangreja, formando así parte de la Microcuenca del Río Tulín.

Este proyecto se constituye en un esfuerzo de la Asociación El Ángel Gabriel por promover y facilitar la transición de sistemas de producción convencionales hacia prácticas sostenibles, como medio para conservar la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de los pobladores. Así mismo,  colabora en la gestión de procesos de capacitación y fortalecimiento de  capacidades individuales y grupales, para impulsar estrategias que fomenten el uso sostenible de los recursos naturales mediante la consolidación del Corredor Biológico Paso de Las Lapas.

El proyecto tiene como objetivo general: Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades humanas en producción agropecuaria sostenible para garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social del Corredor Biológico Paso de Las Lapas, a través de la Asociación El Ángel Gabriel. Y como Objetivos Específicos los siguientes:

- Mejorar las capacidades humanas y las condiciones de vida de las cinco familias participantes a través de la producción sostenible.

- Contribuir con la conservación y preservación del Corredor Biológico Paso Las Lapas, mediante el desarrollo de iniciativas de producción sostenible que garanticen conectividad.

- Fortalecer las capacidades de gestión de la Asociación El Ángel Gabriel.

- Brindar el adecuado monitoreo y evaluación del proyecto.

Aporte a la Estrategia Nacional del PPD/FMAM:

En el contexto de las áreas temáticas de importancia para el FMAM este proyecto tiene importancia estratégica para la conservación y preservación de la biodiversidad de la región dado que las comunidades beneficiarias se encuentran integradas al Corredor Biológico Paso de Las Lapas, conectado con el Parque Carara, los Cerros de Turrubares y el Parque Nacional La Cangreja, formando parte de la micro-cuenca del Río Tulín.

Optar por  la producción sostenible, la reforestación y el manejo de remanentes representa una oportunidad para propiciar nuevos mecanismos de generación de ingresos, que permitan al mismo tiempo, la conservación efectiva de los recursos naturales de la zona, dado que existe potencial para conectar los bienes y servicios producidos sosteniblemente con las cadenas de valor del sector agropecuario nacional en el mediano plazo y sienta las bases para la inserción futura a la industria turística.

En concreto esta iniciativa se traduce en fortalecimiento de capacidades locales para el desarrollo de actividades económicas sostenibles, el establecimiento de alianzas estratégicas y el mejoramiento de un grupo local como agente de cambio a favor de los intereses ambientales y del desarrollo.  Propiciar estos cambios es fundamental para los objetivos del PPD.

Costos del proyecto (aporte local):

El aporte local corresponde a $38,000 que incluye el aporte de la organización estimado en $18,000 y el aporte de instituciones públicas estimado en $20,000.

- Antecedentes y capacidad de la organización

La Asociación de Productores de San Gabriel de Turrubares nace como organización  en junio del 2005 conformada por 15 familias.  Su objetivo inicial fue tratar de enfrentar los problemas económicos, sociales y ambientales de sus comunidades, especialmente el incremento de la pobreza y las pocas iniciativas locales para combatirla.

Desde su fundación han apoyado a diferentes instituciones públicas y privadas en diversas actividades como: proyectos de producción sostenible, han establecido alianzas y la promoción social mediante la acción conjunta.

Además del apoyo en actividades de otras instituciones la Asociación incursiona en proyectos propios como por ejemplo: producción sostenible de miel de abeja con perspectiva de género, investigación y transferencia de tecnología en el cultivo de vainilla ejecutado con apoyo de la Universidad Nacional y  otro de intermediación en el programa de financiamiento del FID con recursos del IMAS.

Actualmente afilia a 35 familias, donde  participan  25 hombres y 10 mujeres, por tanto se considera una organización mixta.  Los afiliados y afiliadas pertenecen a las comunidades de  San Gabriel, Delicias, Pavona, San Antonio y Monte limar, ubicadas en el extremo sur del Cantón de Turrubares, Provincia de San José.

Las principales fuentes de financiamiento de la organización son los ingresos que entran por afiliación y los montos por comisión que reciben por la administración del fondo rotativo de crédito del programa FID.  El presupuesto anual asciende aproximadamente a cincuenta mil (50,000.00) colones por año.

- Justificación del Proyecto

La Asociación El Ángel ha identificado una serie de problemas ambientales en las comunidades de influencia.  Entre los principales se cuentan la deforestación,  la degradación de suelos,  contaminación de causes y nacientes de agua, causados por las malas prácticas agrícolas y el manejo inapropiado de los recursos naturales.

Este territorio tiene la particularidad de que combina dos formas de tenencia de la tierra.  Por un lado existen fincas medianas y grandes establecidas por finqueros independientes, dedicadas fundamentalmente a la ganadería extensiva no sostenible, que se constituye en la principal fuente de contaminación de las aguas.  Y otros territorios conformados por asentamientos campesinos creados por el IDA, con propiedades de 6 hectáreas en promedio, que corresponde aproximadamente a 60 pequeñas fincas.

El uso de suelo en esta región es fundamentalmente para la ganadería tradicional, la cual ha degradado fuertemente los suelos y las fuentes de agua existentes, además del mal uso de los remanentes de la actividad, generando así diversos problemas ambientales en la región.

En las fincas de menor tamaño predomina la agricultura de granos básicos, frutas tropicales y tubérculos,  especialmente el tiquizque.  La agricultura continúa siendo de producción convencional, de ahí que la Asociación El Ángel se interese por apoyar y desarrollar iniciativas tendientes a la producción sostenible e integral.

Actualmente los proyectos de reforestación en la zona son con fines comerciales y han cobrado importancia únicamente en las grandes propiedades que han sido adquiridas por empresas extranjeras.

Esta es una zona de gran riqueza natural y escénica por encontrarse integrada al Corredor Biológico El Paso La Lapa, conectado además con el Parque Carara, los Cerros de Turrubares y el Parque Nacional La Cangreja, formando así parte de la Microcuenca del Río Tulín.  En la región se cuenta con especies arbóreas en extinción tales como: Nazareno, Ron Ron, Cocobolo, Caoba, Ajillo, Cenízaro, Pilón y Cristóbal. Y especies animales en protección: Venado Cola Blanca, Tepezcuintle, Lapa Roja, Lora Verde, Zaino.

Conociendo esta problemática, los participantes del I Taller de Trabajo realizado para la elaboración de esta propuesta, con ayuda de la Metodología de Múltiple Criterio (AMC) y algunos instrumentos elaborados previamente, se concluyó que era necesario plantear iniciativas de producción agrícola sostenible y la transformación de algunas fincas en fincas sostenibles que sirvan de modelo para que otros productores.

Esta iniciativa busca contribuir con la formación de nuevos agricultores con prácticas agrícolas más sostenibles que vengan a mejorar los suelos, la diversificación productiva, que estimule a los jóvenes a quedarse en la zona y en general a mejorar la calidad de vida las familias y sus capacidades.  Además desde el punto de vista de la biodiversidad contribuye fuertemente a la conservación de las áreas protegidas en las cuales están inmersas las comunidades.

Además es urgente reforestar, especialmente las nacientes y corrientes de agua.  Para esto se pretende coordinar con el ICE para ejecutar el proyecto que ya tienen de reforestación con especies maderables y complementarlo con la compra de frutales.  Estas iniciativas permiten sentar  bases para el desarrollo posterior del turismo rural comunitario y fundamentalmente al desarrollo de la conectividad dentro del Corredor Biológico Paso las Lapas.

Se espera además que la gestión administrativa de estas iniciativas contribuya fuertemente al fortalecimiento de las capacidades gerenciales de la Asociación así como a desarrollar las capacidades organizativas de las comunidades.

En el contexto de las áreas temáticas de importancia para el FMAM este proyecto tiene importancia estratégica para la conservación y preservación de la biodiversidad de la región dado que las comunidades beneficiarias se encuentran integradas al Corredor Biológico  Paso las Lapas, conectado con el Parque Carara, los Cerros de Turrubares y el Parque Nacional La Cangreja, formando parte de la micro-cuenca del Río Tulín.

Este proyecto se constituye además en un esfuerzo de la Asociación El Ángel Gabriel por promover y facilitar la transición de sistemas de producción convencionales hacia prácticas sostenibles, como medio para conservar la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Esta iniciativa viene además a colaborar en la gestión de procesos de capacitación y fortalecimiento de  capacidades individuales y grupales, para impulsar estrategias que fomenten el uso sostenible de los recursos naturales mediante la consolidación del Corredor Biológico El Paso La Lapa.

Esta propuesta representa una oportunidad para propiciar nuevos mecanismos de generación de ingresos, que permitan al mismo tiempo, la conservación efectiva de los recursos naturales de la zona, dado que existe potencial para conectar los bienes y servicios producidos sosteniblemente con las cadenas de valor del sector agropecuario nacional en el mediano plazo y sienta las bases para la inserción futura a la industria turística.

En concreto esta iniciativa se traduce en fortalecimiento de capacidades locales para el desarrollo de actividades económicas sostenibles, el establecimiento de alianzas estratégicas y el mejoramiento de un grupo local como agente de cambio a favor de los intereses ambientales y del desarrollo.  Propiciar estos cambios es fundamental para los objetivos del PPD.

- Objetivo General

Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades humanas en producción agropecuaria sostenible para garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social del Corredor Biológico Paso las Lapas, a través de la Asociación El Ángel Gabriel.

- Objetivos Específicos

- Mejorar las capacidades humanas y las condiciones de vida de las 5 familias beneficiadas con las fincas integrales de las comunidades a través de la producción sostenible.

- Contribuir con la conservación y preservación del Corredor Biológico Paso de Las Lapas, mediante el desarrollo de iniciativas de producción sostenible que garanticen conectividad.

- Fortalecer las capacidades de gestión de la Asociación El Ángel Gabriel.

- Brindar el adecuado monitoreo y evaluación del proyecto.

- Resultados

  - Cinco Fincas modelos integrales establecidas y operando con fines didácticos o demostrativos sobre producción sostenible que favorecen la transferencia de tecnología amigable con el ambiente entre los productores de las comunidades de San Gabriel, Las Delicias y La Pavona.

  - Doce Agricultores capacitados adoptando técnicas de producción agropecuaria sostenible y orgánica, especialmente en los cultivos de  raíces y tubérculos tropicales.

  - Cuatro Productores y Una  productora establecen en sus fincas sistemas de producción agroforestal y silvo-pastoril, aprovechando los servicios ambientales.

  - Diez Agricultores protegiendo las nacientes de aguas y los causes de los principales ríos de las comunidades.

  - Una organización gestionando alianzas con instituciones públicas y privadas para continuar con la capacitación en producción sostenible y sentar las bases para la inserción futura en el turismo comunitario como opción para la diversificación de ingresos y la conservación del Corredor Biológico Paso La Lapa.

  - Una organización con capacidades administrativas y gerenciales fortalecidas continúa  colaborando con el desarrollo local y la conservación del Corredor Biológico Paso Las Lapas.

  - Una Asociación con capacidades para dar seguimiento a las actividades planteadas y su adecuada evaluación.

  - Una asociación con capacidad para convocar a la comunidad a participar de las actividades de evaluación y mejoramiento de proyectos.

- Indicadores:

Con el fin de monitorear el logro de los objetivos y metas planteados al inicio de este proyecto, se han establecido indicadores que ayuden a medir los mismos.  En el siguiente cuadro se muestran tanto los indicadores cualitativos o cuantitativos.

| AREA FOCAL/TEMATICA | INDICADOR | LINEA DE BASE | META | UNIDAD Y PROCEDIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIODIVERSIDAD | Cantidad de hectáreas de importancia para la conservación de la biodiversidad, protegidas o manejadas sosteniblemente por el proyecto. | 200 | 260 | Coordinación de la Asociación El Ángel con el MAG – CNFL y los productores para entregar árboles y siembra. |
|  | Cantidad de fincas integrales | 0 | 5 |  |
|  | Cantidad de productores capacitados en producción orgánica. | 0 | 6 mujeres 6 hombres | Coordinación de la Asociación El Ángel para curso con el INA y MAG. |
|  | Cantidad de ha. reforestadas para protección de nacientes y causes de agua. | 10 | 20 | Coordinación de la Asociación El Ángel con el MAG – CNFL y los productores para entregar árboles y siembra. |
|  | Cantidad de alianzas estratégicas por parte de la Asoc. El Ángel | 1 | 2 | Tareas de coordinación para logro de objetivos. |
|  | Cantidad de familias creando capacidades para el trabajo futuro en turismo rural comunitario | 0 | 5 | Constitución de 5 fincas integrales. |
|  | Número de Hectáreas que abarca el CB | 5,600 | 5,600 |  |
|  | Número de iniciativas sostenibles que se desarrollan en el área del CB. | 2 | 7 | Cinco fincas integrales |
|  | Número de personas participando en el proyecto (desagregado por género) | 0 | 45 = H 40 = M | Productores capacitándose en agricultura orgánica, productores capacitándose para fincas integrales. |
|  | Hectáreas bajo diversificación de cultivos en fincas. | 5 | 40 | Establecimiento de 5 fincas integrales que incluyen diversificación de cultivos. |
|  | Número de talleres de evaluación. | 0 | 2 | Incorporando a la comunidad en la evaluación de resultados del proyecto. |

- Actividades

### Capacitación a doce productores en producción orgánica.  La Asociación El Ángel hará las gestiones necesarias para obtener la capacitación por parte del INA  La capacitación tendrá una duración de 5 meses, iniciando en 2010.

- Reforestación. La asociación El Ángel coordinará con el MAG para el transporte de los árboles donados por CNFL y el ICE, hasta los lugares definidos para la reforestación. Esta actividad se desarrollará por 3 meses.  Iniciando en octubre y finalizando en diciembre de 2009.

- Instalación de 2 bio-digestores en fincas integrales.  La Asociación El Ángel hará las gestiones necesarias para la compra de materiales, la identificación de beneficiarios y la instalación en las fincas en coordinación con el MAG.  La compra de materiales se hará enero de 2010.  La selección de beneficiarios se hará diciembre de 2009 y la instalación de los mismos iniciará en  febrero y finalizará en marzo de 2010.

- Instalar equipo para generación de energía hidráulica. Se requiere de 4 meses para la compra de materiales e instalación del mismo, de enero a abril de 2010.

- Se compraran y sembrarán 2,000 árboles frutales para 5 fincas.  La Asociación El Ángel hará las gestiones necesarias para la compra de los árboles y la identificación de las fincas en colaboración con el MAG.  La compra se realizará en abril y la siembra será de abril a junio de 2010.

- Instalación de 1000 metros lineales de cercas vivas en fincas integrales. Esta actividad inicia en julio y finaliza en agosto de 2010.

- Instalación de cuatro abrevaderos en fincas integrales.  La Asociación El Ángel hará las gestiones necesarias para la compra de materiales, la identificación de beneficiarios y la instalación en las fincas en coordinación con el MAG.  Esta actividad se realizará de junio  a julio 2010.

- Mejoramiento de trapiche típico. Esta actividad requiere de 2 meses iniciando en julio y finalizando en agosto de 2010.

- Instalación de un mariposario con una extensión de 400 metros cuadrados, dedicado a la producción para el mercado internacional y visita de turismo rural comunitario, adquiriendo el material genético en uno de los lugares que ofrecen la mejor calidad; actividad requiere de 3 meses, se inicia en julio y finaliza en setiembre de 2010.

- Gestionar alianzas estratégicas para sentar las bases para la incorporación de 5 familias al turismo comunitario. Esta actividad se realizará permanentemente aprovechando la reforestación con maderables, frutales y ornamentales para embellecer fincas.

- Gestionar capacitación con las instituciones públicas y privadas para recibir capacitación en preparación de alimentos, hospedaje y manejo de grupos y otros que les permita ir sentando las bases necesarias para el turismo rural comunitario.  Esta actividad será permanente.

- Elaboración de informes de ejecución de proyecto (talleres y escrito). Taller para evaluación de la comunidad en febrero de 2010. Informe final en octubre de 2010.

- Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

| Actividad | Acontecimientos | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitación producción orgánica | Identificación de beneficiarios, obtener capacitación por parte del MAG. | 5 meses | INA y Club 4 S, Asociación |
| Reforestación fuentes y causes de agua. | Aprovechar proyecto de reforestación del CNFL | 3 meses | Las 5 familias benefiarias y la Asociación. |
| Instalación de biodigestores | Identificación de beneficiarios, compra de materiales y obtener apoyo del MAG | 2 meses | MAG, beneficiarios, |
| Siembra de frutales | Identificación de beneficiarios, compra de materiales y obtener apoyo del MAG | 3 meses | 5 familias beneficiarias |
| Instalación de cercas vivas | Identificación de beneficiarios, compra de materiales y obtener apoyo del MAG | 2 meses | 5 familias beneficiarias y la Asociación |
| Instalación de abrevaderos | Identificación de beneficiarios, compra de materiales y obtener apoyo del MAG | 2 meses | 5 familias beneficiarias y la Asociación |
| Mejoramiento de trapiche de tracción animal | Mejorar y ampliar cultivo de caña, compra de materiales y tramitar permisos de funcionamiento | 2 meses | Beneficiario (1 finca) |
| Instalación de mariposario | Compra de materiales y obtener apoyo del MAG | 3 meses | Familia beneficiaria – Johnny Quiros, será quien capacite. |
| Instalar equipo para generación de energía hidráulica. | Realizar estudios técnicos por parte de SENARA. Seleccionar finca y evaluar alternativas técnicas. | 4 meses | Lo instalara don Jose Antonio Porras. En finca para turismo. |
| Gestionar alianzas para turismo rural comunitario | Identificar instituciones y hacer contacto con ellas | Permanente | Cámara de Turismo de Bijagual –y Asociación. |
| Gestionar capacitación para turismo rural comunitario | Identificar instituciones y hacer contacto con ellas | Permanente | Camara de Turismo de Bijagual – y la Asociación. |
| Elaboración de informes de ejecución de proyecto (talleres y escrito) | Ya están en marcha actividades planteadas hasta febrero de 2010 | Una semana en el mes de febrero. | Asociación El Angel San Gabriel |

- Plan para asegurar la participación de la comunidad

Para la formulación de esta propuesta se realizaron dos talleres participativos.  El primero de ellos tuvo el objetivo de determinar el conjunto de áreas y objetivos relacionados con la propuesta para el PPD,  así como el sistema de indicadores para la evaluación del cumplimiento de estos objetivos, (se adjunta memoria).  En esta oportunidad se contó con la participación de 18 personas de las comunidades de San Gabriel, La Pavona y las Delicias, así como de funcionarios del MAG.

El segundo taller tuvo como objetivo la revisión del diagnóstico y validación de resultados del I Taller de trabajo, así como la elaboración del presupuesto del proyecto.  En esta oportunidad participó la Junta Directiva de la Asociación El Ángel y otros asociados, así como funcionarios del MAG.

Previo a estos dos talleres se realizó un taller organizado por el MAG en coordinación con la Asociación El Ángel y el SINAC-ACOPAC, con el fin de informar a los participantes sobre la importancia de la conservación y preservación de los corredores biológicos.  Esta actividad sirvió de concientización y sensibilización para sentar las bases para modificar los patrones de producción de la zona en busca de la sostenibilidad y la diversificación de ingresos por parte de las familias.  A esta actividad asistieron 40 personas.

Existen familias y productores que ya están solicitando formar parte de este proyecto.  Es importante aclarar que dados los recursos solicitados y ofrecidos por la Asociación El Angel para la implementación de esta propuesta, no es posible involucrar a todos los interesados en esta primera fase.  Por tanto los que no participan se conformarán en el grupo evaluador de la efectividad de los resultados y a partir de esta evaluación habrá interés por participar en el futuro en iniciativas iguales o similares.

La comunidad participará en las actividades de transferencia de tecnología con demostración de método contempladas en el proceso de ejecución a efecto de compartir los resultados esperados  y evaluar la efectividad, a través de días demostrativos, días de campo, charlas, intercambio de experiencias entre productores.

- Riesgos para una implementación exitosa

## Que los recursos disponibles para la implementación del proyecto no sean suficientes y sea necesario reducir el número de beneficiarios.

- Que los tiempos estimados para la realización de las actividades no sea suficiente y sea necesario realizar ajustes para no afectar el resultado deseado de las mismas. En este caso la Asociación El Angel deberá comprometerse a darle seguimiento al plan de implementación de manera especial.

- Venta de las fincas beneficiarias del proyecto como resultado de la gran presión ejercida por el capital externo en el área donde se realizará el proyecto.  Ante lo cual la organización establecerá un contrato de cada uno de los beneficiarios donde se especifiquen las responsabilidades y obligaciones de las partes.  En el caso de que el beneficiario por cualquier motivo no puede continuar con el proyecto deberá devolver los recursos entregados.

- Factores climáticos adversos que afecten la implementación y los resultados de este proyecto. Este factor no se puede controlar en la agricultura.

- Estrategia de Evaluación propuesta

La Asociación El Ángel implementará la siguiente estrategia de evaluación y monitoreo:

- Los participantes presentarán un informe trimestral sobre la implementación de las actividades que desarrolla dentro de este proyecto, indicando sus avances, limitaciones y estrategias para solucionarlas.  Este informe deberá ser sistematizado por parte de la Asociación El Ángel, apoyada en visitas de campo individuales.

- Al finalizar la ejecución de las actividades la Asociación El Ángel deberá evaluar el logro de objetivos y metas planteadas, conforme a la línea de base.

- Se presentará un informe semestral a la comunidad.  En esta actividad se solicitará la aprobación de los asistentes y se incorporarán los comentarios para la mejora del trabajo futuro.

13. Estrategias alternativas

a. Buscar con entidades gubernamentales a través del Comité de Corredores Biológicos Capacitación, la certificación de las fincas orgánicas a través del MAG, y el reconocimiento de pagos ambientales a todas aquellas fincas de las tres comunidades que reforesten para protección de nacientes y pago de servicios  Ambientales.

- CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

Proyecto No.:		(a asignar por el PPD)

Titulo del Proyecto: Iniciativas de producción sostenible para el desarrollo de la conectividad dentro del Corredor Biológico El Paso La Lapa.

Nombre Organización: Asociación El Ángel Gabriel

Objetivo General  Del Proyecto: Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades humanas en producción agropecuaria sostenible para garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social del Corredor Biológico Paso Las Lapas, a través de la Asociación El Ángel Gabriel.

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Linea de Base | Meta | Actividades | Insumos/Recursos para el desarrollo de la actividad ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar las capacidades humanas y las condiciones de vida de las cinco familias participantes a través de la producción sostenible. | Cinco Fincas modelos integrales establecidas y operando con fines didácticos o demostrativos sobre producción sostenible que favorecen la transferencia de tecnología amigable con el ambiente entre los productores de las comunidades de San Gabriel, Las Delicias y La Pavona. | Cantidad de fincas integrales. Cantidad de familias creando capacidades para el trabajo futuro en turismo rural comunitario Cantidad de productores capacitados en producción orgánica. | 0 0 0 | 5 5 12 | Instalación de bio-digestores. Siembra de 200 arboles frutales. Instalación de cercas vivas Instalación de abrevaderos Picadoras Equipo de computadora Bomba Zinc 50 laminas Instalación de mariposario Cuatro abrevaderos Tanque de agua Dos bueyes Alambre Instalación de equipo para generación de energía hidráulica Pelton. Capacitación en producción orgánica. | 1,000 400 400 450 1,000 2,000 2,000 400 1,000 3,000 1,000 600 1,000 450 2,400 Subtotal $ 17.100 PPD $ 2, 000 PPD |
| 2. Contribuir con la conservación y preservación del Corredor Biológico Paso Las Lapas mediante el desarrollo de iniciativas de producción sostenible que garanticen conectividad. | 2.1 Agricultores capacitados adoptando técnicas de producción agropecuaria sostenible y orgánica, especialmente en los cultivos de raíces y tubérculos tropicales. 2.2 Productores y productoras establecen en sus fincas sistemas de producción agroforestal y silvopastoril, aprovechando los servicios ambientales. 2.3 Agricultores protegiendo las nacientes de aguas y los causes de los principales ríos de las comunidades. | Cantidad de ha. reforestadas para protección de nacientes y causes de agua. Cantidad de hectáreas de importancia para la conservación de la biodiversidad, protegidas o manejadas sosteniblemente por el proyecto. Número de iniciativas sostenibles que se desarrollan en el área del CB. Hectáreas bajo diversificación de cultivos en fincas. | 10 200 2 5 | 20 260 7 40 | Reforestación de Fuentes y causes de agua. Instalación de fincas integrales con las actividades antes mencionadas. | 12,000 19,100 Sub-total: 31.100.00 |
| 3. Fortalecer las capacidades de gestión de la Asociación El Ángel Gabriel. | 3.1 Una Organización gestionando alianzas con instituciones públicas y privadas para continuar con la capacitación en producción sostenible y sentar las bases para la inserción futura en el turismo comunitario como opción para la diversificación de ingresos y la conservación del Corredor Biológico Paso Las Lapas. 3.2 Una Organización con capacidades administrativas y gerenciales fortalecidas para continuar colaborando con el desarrollo local y la conservación del Corredor Biológico Paso Las Lapas. | Cantidad de alianzas estratégicas por parte de la Asoc. El Ángel Número de personas participando en el proyecto (desagregado por género) | 1 0 | 2 85 | Gestionar alianzas para turismo rural comunitario Gestionar capacitación para turismo rural comunitario. | 3,500 1,500 Sub-total: 5.000.00 |
| 4. Brindar el adecuado monitoreo y evaluación del proyecto. | 4.1 Una Asociación con capacidades para dar seguimiento a las actividades planteadas y su adecuada evaluación. 4.2 Una asociación con capacidad para convocar a la comunidad a participar de las actividades de evaluación y mejoramiento de proyectos. | Número de talleres de evaluación. | 0 | 2 | Elaboración de informes de proyecto escritos. Talleres de evaluación por parte de la comunidad | 3,500 1,500 Sub-total: 5.000.00 |

- PRESUPUESTO

A continuación se presenta el presupuesto de la propuesta indicando los costos relacionados con la ejecución eficiente de las actividades para cumplir con los objetivos establecidos en la propuesta, considerando la contrapartida de la organización y del gobierno.

Presupuesto Consolidado

| CATEGORIA DE PRESUPUESTO | MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM (A) | CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN (B) | CONTRAPARTIDA DE GOBIERNO/ENTES DONANTES (C) | TOTAL A+B+C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. CAPACITACION: | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 10,000 |
| B. EQUIPO: | 6,800 |  |  | 6,800 |
| MATERIALES: | 10,400 | 10,000 | 6,000 | 26,400 |
| PERSONAL / MANO DE OBRA | 0 | 6,000 |  | 6,000 |
| ASISTENCIA TECNICA ESPECIFICA | 0 |  | 5,000 | 5,000 |
| PROMOCION/ DIVULGACION | 200 |  | 2,000 | 2,200 |
| SEGUIMIENTO/ EVALUACION | 200 |  | 1,000 | 1,200 |
| IMPREVISTOS (2%) | 400 |  |  | 400 |
| TOTAL | 20,000 | 18,000 | 20,000 | 58,000 |

Detalle de categorías presupuestarias (en dólares):

Contrapartida de la organización ($18,000): gestión y asistencia a la capacitación, materiales para establecimiento de fincas integrales (banco de proteínas, pasto mejorado, pasto de corta, corrales, cultivo, siembra de árboles, transporte) y mano de obra personal para realizar todas las gestiones necesarias para el logro de los objetivos.

Contrapartida institucional ($20,000):

INA y PRONAMYPE:

- capacitación sobre producción orgánica 8 meses $3,000

- capacitación en administración de empresas 8 meses $3,000

ICE y CNFL:

- 20,000 árboles forestales endémicos $2,000

MAG:

- reconocimiento por beneficios ambientales (RBA) $4,000

- Asistencia técnica por espacio de un año $5,000

- Divulgación de las actividades del proyecto por redes virtuales $2,000

- Evaluación de seguimiento, asistencia a las actividades del proyecto $1,000

Aporte de los Productores Participantes en Fincas Integrales:

- Mano Obra semanal cinco productores tres días $160 (por 1 año) 7.680 dólares

- Cañería para la instalación de Pelton

| Concepto / insumo | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubo PVC SDR 41 (4”) 100 mm | mts | 800 mts | 16030/Cada tubo 6 mts 133 | 2.131.990 |
| Tubo PVC SDR 41 (2”) 50 mm | mts | 44 | 4430 | 194.920 |
| Tubo PVC SDR 32.5(2”) 50mm | mts | 14 | 5770 | 80.780 |
| Tubo PVC SDR 26 (2”) 50mm | mts | 15 | 7950 | 119.250 |
| Pegamento PVC Semi- Transp. 1 g Total | tubo | 1 | 17350 | 17.350 ¢2.544.299 $ 4543.34 |

| Concepto / insumo | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protección de nacientes | Huecos/siembra | 3000 | 100 | 300.000 |
| Arboles para cercas vivas | 1000 m lineales | 330 | 100 | 33.000 |
| Accesorios Tuberías Riego | Uniones Llaves Tornillos adaptadores |  |  | 100.000 |
| Establecer áreas de bancos de proteínas y bancos forrajeros, (5000m2 caña,3000 m2 morera, 3000m2 de pasto de corta, 4 ha de pasto mejorado) | Mano obra |  | Caña 350.000 Banco proteínas 210.000 Pasto Corta 220.000 Pasto mejorado 240.000 | 1.020.000 |
| Establecer cercas vivas, 1000 metros lineales | Mano Obra |  |  | 100.000 |
| Mano Obra Tubería |  |  |  | 50.000 |
| Mano Obra reforestación | huecos | 60 | 100 | 6 000 |
| TOTAL |  |  |  | ¢1.609.000 $ 2873 |

Corral		$2000

Carreta Yugo, fajas	$1500

Total de aporte de los productores en materiales $ 11.266

Equipo para establecimiento de fincas integrales($6,800) PPD:

- Pelton  (1) $2,400

- Picadora  (2) $2,000

- Cómputo  (pc, impresora) $2,000

- Bomba  (1) $400

Nota Esta Organización a partir de Diciembre 2009 que finalice la construcción del Centro de procesamiento 7y Maquinaria para Granos básicos va a contar con su respectiva oficina y se requiere equipo de computo para la administración de los proyectos.

La Pelton es un componente requerido por una finca integral para la producción de energía eléctrica para poder tener picadora, y proporcionar la energía necesaria a la familia para mantenerse en el lugar ya que esta finca esta aislada del servicio de electricidad, teléfono y agua(A Y A); por la abundancia de fuentes de agua y caídas de estas se requiere para generar energía y mantener los animales en verano con los pastos de corta.

Materiales para establecimiento de fincas integrales ($10,400):

- 200 Árboles frutales $400

- Cercas vivas 1000 MT. $450

- Zinc (50 láminas) $1,000

- Zarán, cable, postes de madera, zinc, malla mosquetero $3,000

- 4 abrevaderos $1,000

- Un Tanque de agua $600

- Animales (buey 2) $1,000

- Biodigestor (2) $1,000

- Alambre de púa 6 carruchas 400 mt. $300

Capacitación ($2,000):

- Alimentación $1,200

- Transporte $500

- Materiales $300

Promoción, evaluación, previstos ($800)

# Footnotes

Realizado el 14 de abril con la participación de 18 personas, afiliados y no afiliados a la Asociación El Ángel.  Para mayores detalles ver Memoria del I Taller.