DOCUMENTO DE PROYECTO

- INFORMACION GENERAL

| Título del Proyecto: | Premio Benson Venegas 2011 – Asociación Stibrawpa |
| --- | --- |
| Fecha de Presentación: | Diciembre 2011 |

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

| Organización: | Asociación Stibrawpa Personas Artesanas de Yorkín |
| --- | --- |
| Ubicación: | Yorkin, Talamanca |
| Dirección: | Comunidad de Yorkin, Talamanca |
| Correo Electrónico: | info@actuarcostarica.com |
| Teléfono: | 2200-3328 |
| Facsímile (Fax): | 2711-1600 |
| Funcionario Principal: | Miriam Morales Marín, Presidenta |
| Persona contacto: | Miriam Morales Marin, Presidenta |

PROYECTO:

Área Focal del GEF: Biodiversidad

Área Temática: 	Territorios Indígenas

PRESUPUESTO:

500 p/$

|  | Monto US$ | Monto Colones |
| --- | --- | --- |
| Monto estimado costo Total del Proyecto | 8.000,00 | 4.000.000,00 |
| Monto estimado aporte de la organización | 3.000,00 | 1.500.000,00 |
| Monto que se solicita al PPD/FMAM | 5.000,00 | 2.500.000,00 |

- Resumen del Proyecto:

El presente proyecto va a ser desarrollado por la Asociación Stibrawpa, conocida como Grupo de Mujeres de Yorkin, es una asociación comunitaria sin fines de lucro, integrada por mujeres organizadas, que tuvo la iniciativa de atraer turistas nacionales y extranjeros a la comunidad de Yorkin, para dar a conocer la cultura indígena, al mismo tiempo que se conservan las costumbres y el ambiente, y se mejora la calidad de vida de los pobladores. A través de sus 16 años de existencia, Stibrawpa ha luchado por concretar su propósito fundamental que busca mejorar el nivel de vida de sus familias, la conservación de la cultura y de los recursos naturales.

En Noviembre del 2011, el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF, otorga a Stibrawpa el galardón “Benson Venegas” que involucra un premio en efectivo de $5,000.

La organización decide en Asamblea celebrada el dia 1 de diciembre de 2011, distribuir los fondos y compartirlos con la Escuela y el Colegio de Yorkin, para el establecimiento de sistemas de recolección de desechos y la construcción de una nueva posada rural.

Con esto se pretende contribuir a contar con un entorno más limpio, una comunidad más consciente en cuanto al manejo de los desechos sólidos; además le permitirá a Stibrawpa contar con una nueva posada rural que le brinde la oportunidad de aumentar su oferta turística y sus ingresos por turismo.

- Información de la Organización

La comunidad de Yorkin se encuentra ubicada en el Territorio Indígena Talamanca-Bribri, en la franja fronteriza entre Costa Rica y Panamá. Por su cercanía al Parque Internacional de la Amistad (PILA), posee un paisaje majestuoso. El 50% del territorio comunal estimado en 1,500 Has, tiene cobertura boscosa. Para llegar a la comunidad es necesario navegar por el Río Yorkin en un bote de motor o impulsado a pértiga o palanca, o un camino de penetración que atraviesa el sector montañoso. La economía está basada en la agricultura de subsistencia y la venta de cacao y banano orgánico, así como el turismo. Yorkin es un sitio agradable para interactuar con la cultura indígena, sus costumbres y su gente, que se caracteriza por ser de un espíritu noble, sencillo y servicial.

Organización: 					Asociación Stibrawpa

Tiempo de estar operando:    			18 años

Personería jurídica:	            			3-002-314914

Número de hombres:	           			18

Número de mujeres:	           			12

Fuentes de financiamiento:	Proyecto Productivo de Stibrawpa,  ACICAFOC, aportes de amigos

Experiencia en otros proyectos:	PPD, ACICAFOC, Embajada de Canadá.

Relaciones con otras organizaciones:  	ACICAFOC, ACTUAR, ADITIBRI, ANAI, APPTA, ASOGUADA BRIPA, ATEC, Centro Educativo Telesecundaria, Colegio de Médicos, Corredor Biológico Talamanca, Finca Educativa, Mujeres de Shuabb,  Red Indígena, Valdesol S.A., Galería Namu.

Presupuesto anual:				$45.000.00

La Asociación Stibrawpa, conocida como Grupo de Mujeres de Yorkin, es una asociación comunitaria sin fines de lucro, integrada por mujeres organizadas, que tuvo la iniciativa de atraer turistas nacionales y extranjeros a la comunidad de Yorkin, para dar a conocer la cultura indígena, al mismo tiempo que se conservan las costumbres y el ambiente, y se mejora la calidad de vida de los pobladores. A través de sus 16 años de existencia, Stibrawpa ha luchado por concretar su propósito fundamental que busca mejorar el nivel de vida de sus familias, la conservación de la cultura y de los recursos naturales. En la comunidad, han logrado construir un albergue ecoturístico rústico, que puede atender hasta 45 visitantes, llamado “Casa de las Mujeres”, es también un sitio de encuentro y aprendizaje para las integrantes del grupo, todos vecinos de la comunidad indígena de Yorkin. Las mujeres venden la artesanía local a los visitantes que visitan la “Casa de las Mujeres”. El etno-ecoturismo se ha constituido en una alternativa inmediata para solventar el problema de falta de empleo en la comunidad, convirtiéndose en una fuente de ingresos para diversificar la economía familiar de los “yorkileños”.

El 05 de julio de 1992 se funda Stibrawpa, a partir de la donación de ¼ de Ha de terreno por parte de la señora Isolina Morales Morales para la construcción de la “Casa de las Mujeres”. Nacen como un Comité de Mujeres adscrito a ASOPRODEAY3, organización que fue creada en 1992 con liderazgo absoluto de los hombres de la comunidad, y que dejó de existir 3 años después por fracasos en su gestión. Está asociación estaba integrada por los hombres mayores que no querían que la mujeres dirigieran el desarrollo en la comunidad.

El Grupo de Mujeres, como popularmente se les conoce, inició su iniciativa bajo el liderazgo de tres mujeres fundadoras: Bernarda Morales Marín, Aida Moreno Mayorga y Pastora Jackson, quien no vive en la comunidad desde hace 14 años. La idea fue presentada a otras 8 mujeres, ganando su adhesión y apoyo a la misma. Empezaron a trabajar con el fin de afrontar las dificultades económicas y sociales por las que atravesaban sus familias, empeorado por la migración de los hombres obligados a buscar empleo fuera de la comunidad, algunos de los cuales regresaban enfermos por los agroquímicos de las bananeras. Era una situación muy difícil. Ellas tenían que velar por los niños y las actividades de las parcelas de subsistencia sin el apoyo del varón. En algunos casos la distancia y el aislamiento económico había desintegrado algunas familias. Además, había un sentimiento generalizado de incertidumbre por la pérdida de la cultura. Las mujeres eran cada vez más conscientes que ya no se hablaba el idioma bribri, y se estaba perdiendo el conocimiento tradicional sobre las plantas del bosque y la historia de la comunidad.

En 1993, se inició un proceso de capacitación y asesoría sobre el Diagnóstico Rural Participativo y la elaboración de propuestas con el apoyo de la Asociación ANAI4. En Marzo de 1994 inician la construcción de su sede, la cual fue paralizada por la falta de materiales. Finalmente, entregan una propuesta de financiamiento al PPD-PNUD5, logrando la aprobación del mismo el 24 de octubre del mismo año, con ello lograron construir la Casa de las Mujeres, aunque el proceso duró tres años por los conflictos que se dieron con los hombres en ASOPRODEAY.

La Casa de la Mujeres se convirtió en un lugar para el encuentro y la capacitación de las mujeres en la elaboración de artesanías y para buscar alternativas para mejorar la economía familiar. Los primeros años fueron muy difíciles, las mujeres tenían que salir a vender sus artesanías, y esto generaba conflictos familiares. La capacidad para el manejo y administración de su primer proyecto era limitada.

Para disminuir la tensión familiar, se determinó que podrían traer los visitantes a comprar su artesanía en la comunidad. Creían que el turismo crearía una alternativa económica para las familias, y que también podría ayudar a preservar la cultura. Sin embargo, encontraron muchas dificultades en sus acciones para que el turismo pudiera funcionar.

En junio de 1997, producto de la capacitación recibida y la experiencia generada en los primero años, pudieron presentar una propuesta sin intervención externa ante el Proyecto Namasol7 y el Ministerio de Trabajo, logrando el financiamiento para la construcción del puente colgante sobre el Río Tskuy. Esta obra motivó al grupo de afrontar nuevos retos. Al final de la década de los 90´s, los miembros de la organización trabajaban juntos, ayudándose mutuamente, y se comparten las responsabilidades de la pequeña e incipiente empresa turística de Stibrawpa. Fue clave, la decisión de todo el grupo de trabajar todo un año sin cobrar honorarios, lo cual les permitió tener un ahorro importantes para la compra de un terreno de 1 Ha de cacao y otros cultivos, lo que les permitió extender su pequeño lote, e iniciar de inmediato la búsqueda de recursos para construir la infraestructura que les facilitaría mejorar el servicio turístico y ampliar los beneficios económicos de la actividad. Esto motivó a otros participantes de la comunidad a integrarse al proceso.

El 31 de agosto del 2001, Stibrawpa se constituye legalmente como organización formal ante el registro Público. Luego de 9 años de lucha, los hombres reconocen el papel y el liderazgo jugado por las mujeres en propiciar y luchar por un modelo de desarrollo más integral en la comunidad. No obstante lo anterior, para el 2004, el proyecto social de Stibrawpa presentaba una serie de barreras críticas que no se habían podido superar: a) la falta de infraestructura turística para atender diferentes tipos de clientes, b) no estaban recibiendo suficientes clientes para generar más beneficios económicos, c) crecía la envidia de un sector de la comunidad hacia Stibrawapa, no se tenía claro la relación entre el turismo y el desarrollo de la comunidad, d) la necesidad urgente para la capacitación y el fortalecimiento organizacional.

En el 2005, producto de una alianza establecida entre Stibrawpa y organizaciones como Anai, VALDESOL S.A y CCC, se inició un proceso de capacitación en arquitectura para la construcción tradicional, y con fondos remanentes del segundo proyecto PPD, CCC y de otras fuentes, y el aporte de tiempo y materiales del mismo grupo, se logró construir el albergue grande llamado Bekuo y las Cabañas U-Mat, lo que le permitió a Stibrawpa de ampliar su planta turística y diversificar su oferta a otros diferentes segmentos de turistas, tanto así que a partir del 2006, Stibrawpa se convierte en una de las iniciativas de turismo rural comunitario más vendidas por ACTUAR.

En un segundo año se daría la construcción de la segunda aula de la Telesecundaria y en un tercer año la reparación del Acueducto Rural de la Comunidad.  Para el 2006, se logra establecer una alianza con ACICAFOC, dentro del marco del fortalecimiento de la Red de Turismo Indígena y del ecoturismo en la cuenca del Río Yorkin, lo cual le permite a Stibrawpa de obtener apoyo y recursos muy importantes, para fortalecer la gestión organizativa, administrativa y empresarial, lograr el equipamiento para los servicios, y mejorar la infraestructura turística del sitio (paneles solares, oficina de información y equipamiento general).

Actualmente, la organización está conformada por 30 asociados, 12 de las cuales son mujeres y 18 son hombres, los cuales participan y se benefician de la organización.  La estructura actual partió de una decisión unánime de integrar a los hombres, para buscar una mejor relación de género en las familias.

El 24 de noviembre del 2008, Stibrawpa fue seriamente afectada por los desastres naturales ocurridos en Talamanca producto de las inundaciones.  La comunidad perdió sus fuentes de ingresos, ya que el Río Yorkin y Skui arrasó con los sembrados, el albergue que les generaba ingresos por turismo, el Centro de Salud y el acueducto de la comunidad.  En los últimos meses, la asociación logró restituir un acueducto y está reconstruyendo el Centro de Salud.   Sin embargo, necesitan reconstruir en un lote seguro la Posada Rural para atención de turistas, ya que actualmente el turismo es la actividad que podrá generarles ingresos, mientras se recuperan los cultivos.

- Justificación del Proyecto

En Noviembre 2011, el PPD/GEF anuncio el lanzamiento por primera vez, del “Premio Benson Venegas”  que se entrega al grupo de base comunitario que ha sobresalido por sus aportes, su fuerza, tenacidad y capacidad para hacer frente a la adversidad.  Este premio reconoce los aportes del Señor Herman Luis Venegas, conocido como Benson; quien por más de 16 años colaboró desde el Comité Directivo del Programa de Pequeñas Donaciones, y la Iniciativa Ecuatorial del PNUD, luchando con pasión a nivel nacional e internacional por los que más necesitan y en especial por las comunidades de Talamanca.

Es en esta edición del premio que nuestra organización fue seleccionada como la galardonada; y que además lleva un reconocimiento económico de $5,000.

La Asociacion Stibrawpa inicio en 1993 un pequeño proyecto de turismo rural comunitario que poco a poco se fue convirtiendo en el motor de la economía local de Yorkin; lamentablemente en noviembre de 2008, durante una devastadora inundación, el rio Skui y el Yorkin arrasaron con casi toda la comunidad.  “No había tiempo de sentarse a llorar”, fue lo que pensaron, y en seguida comenzaron una campaña, de la mano de Benson, para buscar los recursos que les permitiera recuperar nuevamente lo que el rio se había llevado.  A este llamado se unió el Programa de Pequeñas Donaciones y otras organizaciones y países amigos; y en menos de tres años, hoy Stibrawpa no solo ha recuperado con más fuerza su iniciativa de turismo que beneficia a más de 20 familias de forma directa y población en general;  sino que también ha logrado que la comunidad cuente nuevamente con su centro de salud, el acueducto, y una mejor infraestructura para el colegio; así como el puente que permite a los niños y niñas del otro lado del rio Skui a que puedan asistir a la escuela sin riesgo de que el rio los arrastre.

- Objetivo General del Proyecto

Contribuir a la recuperación de Yorkin a través de reforzamiento del proyecto de turismo, e infraestructura para la recolección y manejo de los desechos sólidos.

- Marco lógico:

| Objetivos específicos del Proyecto | Resultados Principales | Indicadores de Impacto | Actividades Principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico 1 | Resultado 1.1 |  |  |
| Fortalecer el proyecto de turismo rural comunitario de Stibrawpa. | Stibrawpa cuenta con una nueva posada rural que le permite recibir mayor turismo e ingresos. | % aumento capacidad ingreso de turistas. | 1.1 cotización de materiales, compra y acarreo al sitio de construcción. |
|  |  | $ ingresos por turismo | 1.2 preparación del terreno y construcción de la posada rural. |
| Objetivo Específico 2 | Resultado 2.1 |  |  |
| Contribuir a un mejor manejo de los desechos sólidos a través del establecimiento de sistemas de recolección. | Comunidad de Yorkin hace una mejor disposición de los desechos sólidos. | Cantidad de recolectores colocados | 1.1 reuniones con la Escuela de Yorkin y el colegio para coordinación. |
|  |  |  | 1.2 compra/construcción de sistemas de recolección de desechos para la comunidad. |
|  |  | Kg. De material recolectado. | 1.3 instalación y mantenimiento de los sistemas de recolección. |

- Presupuesto

| ##### CATEGORIA DE PRESUPUESTO |  | MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM (A) | CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN (B) | TOTAL A+B+C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Materiales para la construcción de la posada rural | $ 4.400,00 |  | $ 4.400,00 |
| B. | personal / mano de obra (contrapartida) |  | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 |
| C. | Colegio: sistemas de recolección de desechos | $ 300,00 | $ 400,00 | $ 800,00 |
| F. | Escuela: sistemas de recolección de desechos | $ 300,00 | $ 400,00 | $ 800,00 |
| G. | promoción/ divulgación |  | $ 100,00 | $ 100,00 |
| H. | Seguimiento/ evaluación |  | $ 100,00 | $ 100,00 |
|  | TOTAL | $ 5.000,00 | $ 3.000,00 | $ 8.000,00 |