**Anexo C (continuación)**

**Plantilla Para Verificar Progreso**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: | 16 de Noviembre del 2012 |
| De: | Eduardo Mata Montero |
| A: | Yoriko Yasukawa, Representante Residente PNUD |
| Copia: | Kifah Sasa, Oficial de Ambiente, PNUD |
| Asunto: | Informe de Avance del Proyecto |

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Proyecto: | COS/SGP/FSP/OP5/BD/12-06 |
| Titulo del Proyecto: | Promoción del Turismo Rural Comunitario para el Desarrollo Ambiental en Quebradas de Pérez Zeledón |
| Organización: | **Asociación Quebradeña de Artesanos (AQUA)** |
| Persona Contacto: | Róger Leiva Calderón |
| Monto de la donación $: | $ 20.000.00 |
| Fecha de inicio del proyecto  Informe Número: | 29 de Febrero del 2012  Primer Informe de Avance |

**Progreso:**

1. **Resumen del estado de avance del Proyecto.**

|  |
| --- |
| El proyecto muestra buen avance y se desarrolla de acuerdo a lo planificado por el grupo. La información contable y financiera está muy bien llevada, con ampos separados para las facturas, para comunicaciones con el PPD, auxiliares para el manejo de la caja chica, auxiliares para la contrapartida y facturas. Se revisó la contrapartida aportada al momento y la misma está bien documentada. |

1. **Actividades planeadas.**

|  |
| --- |
| Las actividades principales del proyecto se enfocan en desarrollar diagnósticos sencillos de condiciones actuales de la comunidad en cuanto a recursos naturales (flora, fauna, mineral, relieve), histórico-cultural, arqueológico, tradiciones y costumbres, como base previa para rescatarlos, protegerlos y acondicionarlos para la observación de las personas de la comunidad y visitantes, con un carácter de protección y conservación de estos recursos.  De interés especial es la protección de la nutria de río que aparece en las márgenes del río Quebradas. También se desarrollarán actividades de ornato y limpieza en la vía principal, con el objeto de hacer agradable el ambiente comunal. |

1. **Actividades ejecutadas.**

|  |
| --- |
| 1. Diagnóstico de condiciones actuales de Quebradas. 2. Desarrollo de una circular escrita para motivar a la gente mantener la comunidad limpia. 3. Ubicación de rotulación conservacionista. 4. Desarrollo de un vivero ornamental 5. Siembra de hortensias en los frentes de las viviendas a lo largo de la vía pública 6. Diagnóstico de elementos naturales actuales. 7. Investigación de la nutria de río, en ejecución. 8. Diseño de programa de trabajo. 9. Panfletos y boletines informativos (elaborado 1 y el segundo en borrador) 10. Diagnóstico de la capacidad artesanal actual en Quebradas. 11. Ubicar un terreno disponible para el establecimiento de una carpa –local que funcione como centro de reuniones, capacitaciones y venta de productos artesanales y manualidades de la comunidad. 12. Adquisición de la Carpa de 6 x 9 metros (54 m2) 13. Adquisición de equipo básico: 6 mesas plegables, 25 sillas plegables, un banner de la organización y una carreta para traslado de los materiales y equipo. |

1. **Actividades por concluir en próximo periodo.**

|  |
| --- |
| El grupo está muy activo y motivados en todas las actividades que realizan. Se han integrado nuevas personas a la organización producto de la campaña de concientización llevada a cabo en la comunidad.  Entre las principales actividades pendientes se tienen:   * Diseño y organización de las mejoras en la comunidad. * Organizar campaña de limpieza comunal. * Restablecer la decoración actual de la pintura en 6 rocas a lo largo de la ruta. * Desarrollo de panfletos y boletines informativos para dar a conocer a la comunidad el proyecto. * Diagnóstico de la capacidad artesanal actual en Quebradas. * Programación de 4 talleres de capacitación. * Organización de 3 exposiciones y ventas de artesanía local. * Suministro de necesidades básicas de equipo y herramientas para las asociadas emprendedoras:   Una prensa para papel reciclado, una máquina plana industrial para costura, un motor tool Dremel, una caladora de mesa, grabador de vidrio Dremel, una sierra ingleteadora, una pulidora de vidrio y una lijadora de mesa. |

1. **Experiencias, lecciones aprendidas y dificultades en este periodo**

|  |
| --- |
| Tuvieron un poco de atraso en el arranque por dificultades en el depósito del cheque que se les giró y en la apertura de la cuenta corriente para el proyecto. Se da muy buena participación comunal y se ha visto con buenos ojos en la comunidad, la forma en que se comunican las actividades y resultados del proyecto a nivel de toda la población. También se están integrando a la organización personas jóvenes de la comunidad. |

1. **Fotos de las actividades**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |