# FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL

# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación: (17/Noviembre/2011)

No. De Proyecto:	(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)

Título del Proyecto:	Rescate, protección y valorización de los recursos naturales en la región Bosque Nuboso de Occidente

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:	Fundación Bosque Nuboso de Occidente

Año de constitución:		2011

Número de Miembros: 		Hombres: 9 Mujeres: 6

Numero de Cédula Jurídica:		 3-006-634108

Número de proyectos que ha ejecutado:

Ubicación:	Corredor Biológico

Dirección:	Dirección: 200m oeste y 50m norte de Urgencias del Hospital Carlos L. Valverde Vega.

Correo Electrónico:	bosquenubosooccidente@gmail.com

Teléfono:	8870-4312 Facsímile (Fax):	___________________

Funcionario Principal:	(Roy Valverde Salas. Presidente)

Persona contacto:	(Hugo Villalobos Sánchez.)

PROYECTO:

| Área Focal (marque una) |  |  | Categoría del Proyecto (marque una) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Conservación de la Biodiversidad |  |  | Proyecto demostrativo |
|  | Cambio Climático |  |  | Fortalecimiento de capacidades |
|  | Degradación de la Tierra |  |  | Investigación/Análisis de políticas |
|  |  |  | X | Información/Redes/Políticas de Dialogo |
| Área Temática (marque una) |  |  |  |  |
|  | Turismo Rural Comunitario |  |  |  |
| X | Corredores Biológicos |  |  |  |
|  | Producción Sostenible |  |  |  |
|  | Manejo Integrado del Recurso Hídrico |  |  |  |
|  | Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación |  |  |  |
|  | Territorios Indígenas |  |  |  |
|  | Energías Renovables y Eficiencia Energética |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: | Febrero del 2012 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | 2 años |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | (colones) 10.000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________ | (US$) 20.000 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | (colones) 5.000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________ | (US$) 10.000 |
| Costo Total del Proyecto: | (colones) 15.000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________ | (US$) 30.000 |
| Tipo de cambio US$: | Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí. |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad de Costa Rica | Especie | Efectuado | 1.200.000 |
| SINAC-ACCVC San Ramón | Especie | Efectuado | 1.600.000 |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería | Especie | Proyectado | 200.000 |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

El proyecto pone en evidencia diversas condiciones negativas a nivel ambiental y social que repercuten en el actuar cotidiano de muchas comunidades rurales de los cantones de San Ramón y Zarcero. Plantea la educación de estos grupos mediante exposiciones, confección y promulgación de material informativo que logre crear personas más críticas y vigilantes de los recursos disponibles y el uso que reciben.

Fomentar el ahorro y uso responsable de los recursos naturales disponibles es un eje prioritario que camina de la mano junto a la protección de los ecosistemas y los organismos que en él habitan. Además, concientizar a las personas que se dedican a labores de agricultura y ganadería sobre la importancia de modificar o remover técnicas no aptas y promulgar otras de carácter beneficioso que pueden facilitar la apertura de nuevo conocimiento.

Bosque Nuboso de Occidente mantiene como área de acción San Ramón y Zarcero, sin embargo, para el inicio del proyecto el cantón de San Ramón con las comunidades de La Paz, Piedades Norte, La Esperanza, Piedades Sur y Ángeles Norte se perfila como las primeras áreas ya que su condición y vulnerabilidad, por malas prácticas ambientales, es notoria.

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

Fundación Bosque Nuboso de Occidente es una organización no gubernamental regional con sede en San Ramón, Alajuela orientada hacia la investigación científica, generación de información actualizada y capacitación comunal. Entre sus principales objetivos se enumeran:

- Ser un grupo líder en el estudio de la avifauna, comprometido a desarrollar acciones en procura de su mejoramiento y atención de sus ecosistemas, en la zona Occidental de Costa Rica.

- Colaborar en el proceso de educación ambiental y divulgación de información tendiente a reforzar buenas conductas en comunidades dentro del área de influencia y entidades de acción ambiental.

El grupo de trabajo surge el 12 de junio del 2010, con participantes de diferentes empresas e instituciones locales interesadas en la organización de un conteo de aves que favoreciera la investigación y conservación. El trabajo de organización y ejecución fue exitoso, reflejado en la satisfacción del equipo, propietarios y participantes del evento en diciembre 2010. El interés en contribuir y seguir el trabajo iniciado condujo a la creación de la Fundación Bosque Nuboso de Occidente, la cual, a partir del 03 de junio 2011, aparece inscrita legalmente ante las autoridades pertinentes. Los miembros fundadores son Roy Valverde Salas, Manrique Esquivel Villalobos, Hugo Antonio Villalobos Sánchez, Stephanie María Leitón Solís quién funge como representante del gobierno local de San Ramón y Michael Mauricio Moya Calderón, representante del Poder Ejecutivo de la República.

Además, forman parte de la Fundación Cindy Rodríguez Arias, Marco Antonio Zumbado, Ismael Guido Granados, Jim Zook y Ángel Solís, todos biólogos con diferentes enfoques y con importantes proyectos de investigación local y nacional y los estudiantes de Gestión de Recursos Naturales Luis Carlos Solís Vásquez, Elías Chaves Herra, Bryan Morera Chacón y Gustavo González Bermúdez.

El grupo posee una importante mezcla de experiencia, conocimiento, juventud e iniciativa para el desarrollo de monitoreos de biodiversidad, recolección de datos y muestras en el campo, montaje de especímenes, manejo de grupos en áreas naturales, interpretación natural, preparación y ejecución de charlas para públicos de todas las edades, confección de documentación, entre otros.

La realización del conteo oficial de aves para la zona, bajo el formato de National Audubon Society durante el 2010 y 2011 ha permitido la mejor integración del grupo de trabajo con representantes de diferentes localidades. Algunas rutas de monitoreo se encuentran en manos de agricultores o personas dedicadas a la ganadería de leche, los cuales muestran satisfacción por el proceso y manifiestan creciente interés en conocer y proteger los recursos disponibles en sus tierras, esto como efecto positivo de la participación en el estudio de aves.

El monitoreo de aves tiene dos años de ejecución, dando como resultado más de 405 especies de aves como acumulado y valiosa información para realizar comparaciones anuales, entender los movimientos de ciertas especies y sus necesidades de protección. Como recursos adicionales, la fundación ha trabajado en el listado de aves migratorias en el cantón de San Ramón y redacción de artículos que ahondan temas sobre estos animales como indicadores de cambio climático y sus migraciones a través de Occidente.

Al formar parte del consejo local del Corredor Biológico Monte del Aguacate, se ha creado una conectividad con otras entidades que también forman parte de este, en la medida de lo posible se han atendido sus inquietudes y dado seguimiento a sus sugerencias, lo que ha contribuido con el accionar de la agrupación. De igual forma, dado el rango de acción; el cual cubre terrenos de influencia tanto del corredor biológico Montes del Aguacate como el del corredor biológico Paso las Nubes, se ha promovido el desarrollo de actividades que permitan consolidar la conectividad en estas áreas y así colaborar con los objetivos de creación de ambos corredores.

Los planteamientos anteriores reflejan cómo la importancia de mejorar la educación ambiental y hacer llegar la información a distintos segmentos de la sociedad, con vocabulario sencillo y fácil de comprender mediante talleres, visitas e impresión de material, es una necesidad para la fundación y el fin óptimo que se obtiene con la propuesta que se plantea en este documento.

Caracterización de la región

La región Bosque Nuboso de Occidente (San Ramón y Zarcero) es una zona que combina dos estilos de vida, el rural y el urbano. La población total del cantón de San Ramón es de 67.975 personas, de las cuales 34.089 son hombres y 33.886 mujeres (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2002).

Entre las principales actividades económicas se enumeran la agricultura y ganadería, comercio y turismo ecológico de bajo volumen. Cuenta con importantes servicios públicos, bancos estatales, oficinas de algunos de los ministerios gubernamentales, prácticamente el 100% de los habitantes cuentan con servicio eléctrico y agua potable. Se ubica en la parte occidental del Valle Central del país y es un sitio de paso hacia zonas de importancia turística como la costa pacífica y el volcán Arenal. Solano y Van Duynen (2002) consideran que San Ramón es una  simple zona de paso la cual ofrece algunos atractivos naturales y culturales, antes de arribar al destino final de Fortuna y Volcán Arenal.

Predominan temperaturas frescas la mayor parte del año y en las regiones montañosas prevalecen condiciones nubladas típicas del bosque nuboso. Existen grandes extensiones de bosque sobre la división continental y por ende la divisoria de aguas, incrementando la necesidad de dar un mejor manejo a los recursos naturales de la zona. Además nacen importantes mantos acuíferos que vierten agua potable a un alto porcentaje de la población en ambas vertientes. Igualmente es el hábitat de un importante número de especies endémicas tanto de flora como de fauna y los remanentes de bosque y extensiones montañosas se convierten en importantes sitios de paso o corredores que permiten la movilización necesaria de estos organismos dentro de la zona.

El bosque nuboso es una vegetación montañosa húmeda tropical creciendo en elevaciones específicas, las nubes están constantemente moviéndose sobre los valles y las copas de los árboles. El abrigo de follaje está compuesto por una gran diversidad de epífitas, algunas actuando como una gran red para capturar humedad, los troncos de los árboles están casi siempre cubiertos con musgos, bromeliáceas, helechos, líquenes, orquídeas y otras plantas. Hay una banda de altitud relativamente pequeña en donde el ambiente atmosférico es más apto para el desarrollo de los bosques nubosos con un rocío persistente o nubes a nivel de la vegetación. La precipitación promedio anual del cantón de San Ramón es de 2491 milímetros cúbicos y la temperatura promedio es de 20 grados centígrados (Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, 2000).

  - Justificación del Proyecto

Como se mencionó en un principio, las principales actividades económicas se centran en la agricultura y ganadería, las cuales han expandido sus límites en las últimas décadas fragmentando el paisaje y diezmando las especies  asociadas a éste. Por tanto, a continuación se enumeran en detalle los problemas de alta incidencia e importancia para la zona y sus habitantes.

Escaza conciencia ambiental en las comunidades: El área en estudio se caracteriza por su belleza escénica y alta biodiversidad, pero las comunidades del área no están conscientes de la importancia de éstas para el diario vivir. Las actividades cotidianas de trabajo o recreación, son relevantes para la protección de la riqueza natural. Una adecuado y responsable aprovechamiento de los ecosistemas y recursos naturales de la zona, son claves para el desarrollo humano y económico de las comunidades.

El mal uso de los recursos naturales y, peor aún, la explotación en algunos casos se ha dado por muchos años en esta región, las malas prácticas son heredadas de padres a hijos y las nuevas generaciones deben conocer la importancia del rol y servicio ecológico que brindan los recursos biológicos a sus vidas y por ende actividades cotidianas

Disminución del porcentaje de área boscosa: Desde que la zona comenzó su desarrollo enfocado en la actividad ganadera y la expansión agrícola tomó un papel determinante en la economía nacional, se dio una tasa de deforestación significativa (la cual no se vio limitada por  regulaciones). Actualmente el porcentaje de suelos (con algún tipo de cobertura vegetal) es incomparable con la cantidad de terrenos dedicados a las actividades humanas antes citadas. Es importante mencionar que existen ciertos parches o remanentes de bosque que juegan un papel determinante en el estado de las poblaciones de flora y fauna local, sin embargo estos parches se encuentran limitados por extensiones considerables  de potreros que definitivamente conforman una barrera difícil de atravesar para algunas especies. Es por esto que la creación de pequeños corredores o sitios de paso como los bosques ribereños serían una de las soluciones más viables ante esta problemática, sin embargo la gran mayoría de las áreas donde se puede aplicar esta iniciativa son propiedades privadas y se requiere de estimulación y concientización hacia sus propietarios para que estos empiecen la restauración y protección de estos pequeños corredores.

El caudal de los ríos ha disminuido: La misma expansión agrícola ha hecho que zonas determinantes para la recarga acuífera se hayan visto afectadas, repercutiendo definitivamente en el caudal de los ríos. Incluso año tras año al final de la época seca es más evidente este problema, pues ciertas quebradas y riachuelos se secan más tempranamente. Es por esto que una debida protección de los mantos acuíferos más que una normativa es una prioridad.

Las poblaciones de animales son menores: Ciertas especies de mamíferos han disminuido considerablemente el número de individuos, esto generado principalmente por la caza indiscriminada y descontrolada que se practica regularmente en esta región por sus habitantes. Situación similar sucede con especies de aves canoras y de hermosos plumajes que son atrapadas y retenidas en jaulas como aves de exhibición. Acciones como la descrita anteriormente se desarrollan por tradición, la cual ha sido heredada por los padres y transmitida a los hijos y su ciclo continúa en cada generación, por lo tanto educar a los más jóvenes sobre el negativo impacto de esto permite detener esta práctica.

Pero todas estas problemáticas son tomadas como de poca importancia y poco determinantes en las actividades cotidianas de las personas y sin duda todo esto se debe a la falta de conocimiento del estado de los recursos naturales de la zona. Esto repercute en el descuido de estos y la falta de integración y participación popular en actividades en pro del mejoramiento ambiental, sumado al desconocimiento de las repercusiones que esto puede traer si no se toman y ejecutan acciones, ya que muchas de estas repercusiones son causadas por el desconocimiento de la riqueza biológica existente en nuestra comunidad y la relación directa que esta juega en nuestra vida cotidiana.

Definitivamente el desarrollo de la agricultura y la ganadería han procurado desde un principio el desarrollo de los pueblos rurales de Costa Rica y en la región de San Ramón y Zarcero no es la excepción.  Somos conscientes de que estas actividades juegan un papel determinante en la economía de las familias de la región, ya sea de forma directa o indirecta, y pretender crear barreras para obstaculizar el progreso de los habitantes definitivamente no podría ser una de las soluciones.

Pero también en los mismos habitantes es muy dado practicar actividades como la cacería de animales, la extracción de especies de flora y la captura de aves canoras; estas actividades repercuten de manera considerable en el estado de los ecosistemas, pues se están alterando un sin número de relaciones y procesos de sucesión ecológica que son realizados por la interacción de distintas especies. La práctica de estas actividades han pasado de generación en generación, por lo que se convierten en un estilo de vida de algunos pobladores. El problema está en que no se transmite el conocimiento acerca de los perjuicios de este tipo de actividades, las repercusiones que ya se están evidenciando y el deterioro ambiental acelerado que se presentan en algunas de las comunidades por ignorancia de los daños que traen consigo.

A continuación se describen las áreas a trabajar:

- Involucrar a los niños, jóvenes y líderes de las comunidades, donde se pretende realizar este proyecto, a trabajar en actividades que se desarrollen en espacios naturales, invitarlos a estudiar de forma directa la flora y fauna local, que estas participen en iniciativas como la identificación de especies que existen en sus propiedades. Los vecinos de las comunidades descubrirán el sin número de beneficios que obtienen con la presencia de la mayor cantidad posible de organismos. Por ejemplo, quienes se dedican a la actividad agrícola y ganadera en la zona son sumamente afortunados de contar con un número importante de especies de aves que utilizan estas fincas como sus hábitats, estas especies juegan un papel importante, brindan un importante servicio ecológico, por ende la conservación tanto de estas aves como de sus hábitats les podrían beneficiar indirectamente en el desarrollo de sus actividades diarias. Sin duda alguna de este tipo de iniciativas se desprenden evidencias e indicadores de cambio climático en esta región, así que en base a esto se pueden generar alternativas para combatir los efectos negativos que atentan en contra  de los recursos naturales en los corredores biológicos.

- Dar a conocer la exuberante diversidad biológica local y la estrecha relación que tiene en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, especies animales han jugado por muchos años un papel muy importante en la caracterización de las comunidades locales y de alguna u otra forma son parte de la identidad de los pueblos, sin embargo por el crecimiento tanto urbano como poblacional estas han sido desplazadas a un segundo o tercer plano, así que queremos salir al rescate de la importancia de dichas especies, volver a integrarlas como parte de la identidad comunal, y darlas a conocer tanto a locales como visitantes.

- Educar a los niños y jóvenes pues en ellos está el futuro de la conservación ambiental, creemos que es necesario educarlos correctamente y motivarlos a ser partícipes de la valoración y rescate de los recursos biológicos. Esta es una tarea en donde se debe utilizar información actualizada, actuar en conjunto, e involucrar a la mayor cantidad de personas posibles. Por medio de visitas planeadas al campo, se pretende involucrar a los niños y jóvenes en actividades donde estas conozcan a fondo el estado de la biodiversidad y de la situación real de los distintos ecosistemas que se encuentra en la comunidad, pretendemos involucrarlos en actividades como la observación de aves, así como de especies que habiten en los distintos espacios naturales, en este tipo de actividades las personas podrán conocer el verdadero estado de nuestros recursos biológicos, colaboraran en la elaboración de inventariados sobre las especies de fauna existentes en la zona, dicha información puede ser utilizada  para crear una base de información que sirva de insumo para el desarrollo de proyectos de turismo rural comunitario o de ecoturismo, igualmente se pretende que esta información sea llevada tanto a las comunidades como a las escuelas, se expondrán los datos recolectados en el campo, al mismo tiempo se estará motivando a las personas a la protección y aprecio de los recursos biológicos.

Igualmente, con base en todos los resultados obtenidos con las actividades de campo, se busca que los habitantes de esta región implementen y desarrollen prácticas amigables con el ambiente, promuevan la conservación de los recursos naturales a lo interno de la comunidad y generen información para ponerla a disposición de los distintos grupos sociales, de esta manera procurar que todos tengan el acceso de conocer la riqueza biológica local y optar por participar en la recuperación de los distintos hábitats existentes dentro del área que forma parte del corredor biológico Montes del Aguacate.

  - Objetivo General

Fomentar en los habitantes de la región de Occidente, el conocimiento y protección de los recursos biológicos existentes en sus comunidades, para así promover la participación comunitaria en el manejo y conservación de los recursos naturales, por medio de actividades educativas y recreativas realizadas dentro de la región que forma parte del Corredor Biológico Montes del Aguacate.

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo1: Desarrollar un programa de educación ambiental en centros educativos y asociaciones de desarrollo comunal de comunidades ubicadas dentro del corredor biológico montes del aguacate. | 1.1: Pobladores de algunas comunidades trabajando en la protección ecológica y en la recuperación de la diversidad biológica existente. 1.2: Estudiantes de las escuelas capaces de identificar problemas que atenten contra los recursos naturales y proponer soluciones 1.3: ASADAS de las comunidades en influencia capacitados para informar a sus vecinos de la importancia de la protección y restauración de espacios naturales. |
| Objetivo 2: Contribuir con el desarrollo sostenible en la región a través de la generación de una línea base de información de sitios de importancia ecológica que sirva de insumo para la ejecución de políticas y planes de desarrollo local. | 2.1: Fomento de propuestas para el desarrollo económicas alternativas sostenibles a partir del uso responsable de los recursos biológicos existentes. 2.2: Propietarios de la zona conocen e implementan nuevas actividades de producción amigables con el ambiente. 2.3: Instituciones regionales promoviendo políticas de conservación y desarrollo sostenible. |
| Objetivo 3: Equipar a la Fundación Bosque Nuboso de Occidente de recursos necesarios para generar material que permita trasmitir información acerca del estado de los recursos biológicos locales, así como solidificar y fortalecer el accionar del grupo. | 3.1: Un equipo de trabajo capacitado para resolver problemas que urgen a nivel socio ambiental y que desarrolla prácticas para la protección y uso adecuado de los recursos naturales. 3.2: Instalaciones equipadas con materiales y herramientas necesarias para ejecutar programas de conservación y educación en la región Bosque Nuboso de Occidente. |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1: Pobladores de algunas comunidades trabajando en la protección ecológica y en la recuperación de la diversidad biológica existente. | Al menos 5 personas de 5 comunidades trabajando en la protección ecológica y en la recuperación de la diversidad biológica. | 50 personas de asociaciones de desarrollo capacitadas en materia ambiental. | Integrantes de la comunidad ecológicamente responsables |
| 1.2: Estudiantes de las escuelas capaces de identificar problemas que atenten contra los recursos naturales y proponer soluciones | Al menos 10 estudiantes destacados en las diferentes actividades realizadas. | 250 estudiantes de las diferentes comunidades involucradas | Estudiantes con una conciencia ecológica, responsables y comprometidos con el ambiente. |
| 1.3: ASADAS de las comunidades en influencia capacitados para informar a sus vecinos de la importancia de la protección y restauración de espacios naturales | Número de participantes en las charlas ofrecidas a ASADAS existentes en las 5 comunidades a trabajar | 5 de las ASADAS de los pueblos de la región en influencia | 80% de las personas que conforman las ASADAS en influencia preparadas para trabajar en temas de conservación de los recursos naturales en sus comunidades. |
| 2.1: Fomento de propuestas para el desarrollo económicas alternativas sostenibles a partir del uso responsable de los recursos biológicos existentes. | Fomentar al menos 3 propuestas alternativas de desarrollo económico en el área de influencia. | 4 propietarios de fincas realizan actividades sostenibles en sus fincas | 6 propietarios de fincas capaces de desarrollar una forma alternativa de producción |
| 2.2: Propietarios de la zona conocen e implementan nuevas actividades de producción amigables con el ambiente. | Al menos 3 charlas de capacitación a vecinos de las comunidades para el desarrollo de actividades económicas alternativas sostenibles en sus propiedades. | 3 propietarios de fincas realizan actividades sostenibles en sus fincas | 6 propietarios de fincas capacitados para desarrollar formas alternativas de producción amigables con el ambiente |
| 2.3: Instituciones regionales promoviendo políticas de conservación y desarrollo sostenible | Constitución de un nuevo Corredor Biológico. | Propuesta de creación del Corredor Biológico Paso las Nubes en | Consolidación del Corredor Biológico. |
| 3.1: Un equipo de trabajo capacitado para resolver problemas que urgen a nivel socio ambiental y que desarrolla prácticas para la protección y uso adecuado de los recursos naturales | Lista de personas y comunidades que están siendo influenciadas por el trabajo de la fundación | Actualmente alrededor de 60 personas son influenciadas por nuestras iniciativas y participan en nuestras actividades | 70% de los habitantes de la zona influenciados por las actividades realizadas |
| 3.2: Instalaciones equipadas con materiales y herramientas necesarias para ejecutar programas de conservación y educación en la región Bosque Nuboso de Occidente. | Facturas y comprobantes de pago | Se cuenta con el equipo mínimo para la ejecución de este tipo de programas. | Material y mobiliario en la primera etapa de ejecución. |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

Ante los repentinos cambios que afectan a los recursos naturales tanto en su estado como en su disponibilidad de uso, es sumamente necesario educar a las personas en materia ambiental, los principios de los procesos educativos deben incluir la formación de personas responsables en cuanto al uso y manejo de los recursos naturales, para esto es necesario que los niños y jóvenes adquieran tanto conocimientos como herramientas que les permitan ser, en un futuro cercano, impulsadores de prácticas de conservación de los recursos naturales.

La mejor manera de proveerles esos conocimientos y mejor aún que ellos evidencien la riqueza natural y su importancia y a la vez perciban las necesidades que deben ser atendidas a tiempo antes que irremediablemente estas sean imposibles de atender, es mostrándoles directamente los recursos naturales existentes en distintos habitas que afortunadamente la región cuenta con ellos. Niños y adultos deben conocer la importancia de los recursos naturales y deben ser educados en aulas verdes en donde puedan entrar en contacto con la naturaleza y el aprendizaje sea fluido, continuo y directo, en donde la teoría sea cada instante respaldada con muestras claras que están al alcance tanto de quienes transmiten el mensaje como de aquellos que son receptores de este.

Así que para lograr lo anteriormente citado es que queremos realizar visitas a escuelas y ASADAS de 5 comunidades de la región y con ellos realizar distintas actividades en donde aprendan sobre la riqueza de la biodiversidad local, el estado de sus recursos y las necesidades que esos afrontan. Es de nuestro conocimiento que se deberán implementar distintas técnicas de aprendizaje debido a lo variado de las edades, para esto desarrollaremos las siguientes actividades:

Talleres ecológicos en escuelas y charlas ambientales dirigidas a ASADAS y líderes comunales:

Fueron escogidas los quintos grados de 5 escuelas de cinco comunidades: Piedades Norte, Piedades Sur, La paz, Esperanza, Ángeles Norte, y si los recursos son suficientes también se pretende también aplicar estos talleres ecológicos en otras 2 comunidades de Zarcero. Se harán 3 visitas a cada escuela y en cada una se expondrán temas ambientales que buscan el uso racional de los recursos naturales y la protección de los mismos, a la vez se desarrollaran juegos relacionados con los temas expuestos y se pretenden hacer visitas a áreas naturales cercanas a estas escuelas para que los niños descubran la diversidad que puede existir en estas áreas, se les dará una interpretación temática de lo que estén viendo y les hará una evaluación práctica de lo desarrollado durante el taller.

Igualmente se desarrollaran charlas acerca de temas ambientales, los cuales expondrán problemáticas y soluciones, que sean de interés comunal. Para esto se ha planeado la visita a las misma 5 comunidades antes propuestas, se abrirán espacios en las reuniones periódicas que realizan tanto las ASADAS como los dirigentes comunales, en donde en tres sesiones divididas en 2 charlas y una visita de campo se prende brindar información a estas personas acerca de la riqueza de la biodiversidad presente en áreas aledañas a la comunidad, la importancia de su protección, manejo y uso responsable de los recursos. Al final de las 3 charlas se realizará una retro alimentación en donde los participantes expondrán las inquietudes que les ha despertado los temas y la mejor manera de darles solución.

Tanto para los niños de escuelas como dirigentes comunales se aplicaran técnicas de inserción en temas ambientales como la observación de aves y fauna en general, y se harán rotulaciones de especies que sean representativas de la comunidad.

En el caso de las escuelas, los talleres se desarrollaran durante los espacios disponibles del calendario del periodo lectivo de un mismo año, por lo que se aplicará primeramente en algunas escuelas y el siguiente periodo en las restantes, cada taller se prolongara por 2 horas y se pretende dejar material educativo y ambiental para que los niños retroalimenten los conocimientos adquiridos.

En el caso de ASADAS y dirigentes comunales las charlas se realizaran durante el transcurso del periodo de duración de este proyecto, teniendo en cuenta la disponibilidad y la periodicidad con la que estos se reúnen.

Tanto los talleres ecológicos en escuelas como las charlas a dirigentes comunales, serán desarrolladas por el equipo multidisciplinario que caracteriza a la Fundación Bosque Nuboso de Occidente, donde se resalta la participación de educadores ambientales, profesionales en ecoturismo, guías turísticos, biólogos, estudiantes de maestría en Desarrollo Sostenible y estudiantes de la carrera de Manejo de los Recursos Naturales de la Universidad de Costa Rica, además como parte del cofinanciamiento existirá apoyo de funcionarios del MINAET y profesores de la Universidad de Costa Rica, quienes supervisaran y participaran en algunas de las actividades que han sido propuestas.

Generación y divulgación de información relevante a riqueza natural de la región y la importancia de su conservación:

Quizás una de las mayores fortalezas con que cuenta la ejecución de este proyecto es la capacidad de generar información por medio de actividades que se pretenden desarrollar, en estas actividades se pretende despertar el interés de los habitantes de las comunidades en influencia acerca de la riqueza natural de la zona, la importancia de su conservación y como esta juega un papel determinante en la ejecución de alternativas para el desarrollo económico de la región.

Se pretende realizar inventariados de aves por medio de visitas programadas a zonas con potencial natural que estén presentes en estas comunidades, se enseñara a los vecinos y propietarios de fincas a identificar aves y se les dará información de sus roles ecológicos. En base a la información recolectada en el campo se harán boletines informativos, artículos, afiches electrónicos, desplegables; esta información será divulgada al público en general utilizando la mayor cantidad de medios que sirvan para brindar información como lo son las revistas, periódicos locales, correos electrónicos, redes sociales, entre otras.

De igual forma, estos inventarios e información recopilada se convertirán en la base para la ejecución de proyectos de ecoturismo o turismo rural comunitario, pues la información estará disponible al público en general y tendrán la posibilidad de darle el uso que mayor deseen para desarrollar cualquier otra idea de producción económica sostenible y responsable con el ambiente.

Se realizaran concursos de dibujo en donde los participantes deberán demostrar sus habilidades teniendo en cuenta la riqueza local de los recursos naturales, pues estos serán los temas de dichos concursos, con esto se promoverá el estudio previo de la naturaleza existente en sus comunidades. Se elaborarán camisas de temas ambientales que serán entregados a los participantes en las distintas actividades.

De igual forma estas actividades serán dirigidas y desarrolladas por el equipo que conforma a la fundación y con el respaldo de entidades que son parte del cofinanciamiento como la Universidad de Costa Rica, el MINAET-SINAC, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se pretende desarrollar estas actividades a lo largo de los 2 años que está previsto sea el periodo de vida este proyecto, pero se pretender forjar las bases para que una vez finalizado se sigan repitiendo periódicamente distintas actividades de participación ciudadana y que promueven la conservación.

Equipamiento de la fundación con materiales de trabajo:

El desarrollo de cada una de las actividades anteriormente mencionadas, requieren de la implementación del equipo ideal para que su ejecución sea desarrolladas de las mejor manera y los resultados sean los esperados, es por esto que será necesario la compra de equipo tecnológico que a la ves permita, una vez concluido este proyecto, seguir desarrollando ideas que impulsen los objetivos propuestos por la Fundación Bosque Nuboso de Occidente.

Cada ser humano comparte el compromiso de dar continuidad a la salud planetaria, que no es únicamente nuestro hogar, sino también hogar de muchas otras formas de vida, que al igual que nosotros, luchan por sobrevivir en un mundo en peligro y amenazado por el mal manejo que le hemos dado. Nuestro futuro depende de los esfuerzos que realicemos por mantener la vida en el planeta, logro que únicamente será posible si cada persona toma conciencia del papel que debe desempeñar como ser natural y ecológico.

Sin embargo, los cambios de actitudes y comportamientos no ocurren fácilmente. Se dan únicamente después de procesos de aprendizaje, reflexión y toma de conciencia.

Una pedagogía dice que solo protegemos lo que amamos, y solo amamos lo que conocemos. Es por ello que la interpretación ambiental, es decir la interacción directa con el entorno natural, y el contacto dirigido son un vehículo fundamental de la educación ambiental. Otra pedagogía nos dice que las personas retienen el 10% de lo que escuchan, 25% de lo que leen y 75% de lo que hacen. Es por ello que se debe de dar la creación de un Plan Educativo para la Conservación, en las áreas protegidas en todos los lugares del país.

Es así como el presente Programa de Educación Ambiental está dirigido específicamente a la difusión, sensibilización e integración de la población en especial de la región Occidental del Valle Central de Costa Rica a la conservación y protección de la flora y fauna que caracteriza al país, por medio de visitas a espacios naturales y actividades en estos que despierten en los niños y jóvenes y adultos  el interés y la importancia hacia este del tema.

  - Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | SEMESTRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Objetivo 1: Desarrollar un programa de educación ambiental en centros educativos y asociaciones de desarrollo comunal de comunidades ubicadas dentro del corredor biológico montes del aguacate de la región. | 1.1: Participar en las asambleas mensuales que realizan las asociaciones de desarrollo y en estas desarrollar temas ambientales relevantes dentro de esta comunidad. 1.2: Rotulación de especies indicadoras en sitios importantes del Corredor Biológico Montes del Aguacate. 1.3: Actividades de carácter ambiental (charlas, giras, juegos, concursos de dibujo, fotografía) dentro y fuera de las escuelas con los estudiantes. 1.4: Abrir espacios en las ASADAS de la región para trasmitir información relevante del estado de los recursos biológicos de la zona. | Hugo Hugo Stephanie Manrique | X X X | X X X X | X X X X | X |
| Objetivo 2: Contribuir con el desarrollo sostenible en la región a través de la generación de una línea base de información de sitios de importancia ecológica que sirva de insumo para la ejecución de políticas y planes de desarrollo local. | 2.1: Brindar información ambiental al público en general utilizando los medios de comunicación colectivos. 2.2: Elaboración de inventariados de los atractivos de potencial turístico existentes en las comunidades en cuestión. 2.3: Charlas de capacitación a vecinos de la zona 2.4: Elaboración de inventariados de especies de aves en distintas fincas de la región. 2.5: Colaborar con datos y aspectos técnicos en materia ambiental, que permita reforzar y justificar la propuesta de consolidación de un corredor biológico | Stephanie Michael Hugo Roy Manrique | X X | X X X | X | X X X X |
| Objetivo 3: Equipar a la Fundación Bosque Nuboso de Occidente de recursos necesarios para generar material que permita trasmitir información acerca del estado de los recursos biológicos locales, así como solidificar y fortalecer el accionar del grupo. | 3.1: Compra de equipamiento de oficina con recursos tecnológicos y mobiliario para facilitar la gestión e implementación de los programas y actividades del proyecto. 3.2: Compra de materiales didácticos, lapiceros, hojas de papel, cartulinas, goma, papel de colores, lápices de color, folders. 3.3: Diseño de materiales didácticos para la ejecución de programas de educación ambiental dentro de la región. 3.4: Actividades de educación ambiental y conservación. | Roy Roy Roy Michael | X X X | X | X X X | X |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad:

El proyecto planteado será ejecutado en diferentes comunidades de la región de occidente, se realizarán actividades con Asociaciones de Desarrollo Comunal, ASADAS, estudiantes de las escuelas y  pobladores locales en general.

El involucramiento de las comunidades y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la planificación, ejecución y monitoreo de las actividades son vitales para que los proyectos sean sostenibles en el largo plazo. Es por esto que una de las prioridades en este proyecto es la participación comunitaria activa en las actividades propuestas como una manera de empoderamiento por parte del poblador local.

1-Planificación y diseño del proyecto:

Pasos específicos:

-Identificación de la problemática: para poder reconocer la problemática se realizó un trabajo en conjunto con algunas entidades que tienen su rango de acción en las comunidades involucradas en el proyecto. Un total de nueve entidades dedicadas al ecoturismo, planes de conservación e investigación así como pobladores locales preocupados por la problemática ambiental se reunieron el 12 junio de 2010 con el fin de identificar las principales amenazas en materia ambiental que aquejan a las comunidades. Desde este momento despierta el interés por conformar una fundación conformada por personas de diferentes campos que tuvieran intereses en común, ante esto la fundación comienza a nacer e ir tomando cada uno de los resultados de estas reuniones para la elaboración de este proyecto.

-Análisis de la problemática: Una vez que se identificó la problemática, las mismas entidades y pobladores locales procedieron a realizar un análisis en conjunto acerca de la misma, tratando de establecer un punto de partida para la ejecución de acciones a favor de la situación ambiental de la zona.

-Propuestas inicial de soluciones: Ya con la figura de la fundación conformada y con base en el diagnóstico participativo realizado se planteó la idea de llevar a cabo alguna actividad que permitiera conocer de manera general el estado de las poblaciones de aves de la zona, como un primer paso. De esta manera el 15 de diciembre del 2010 se lleva a cabo el Primer Conteo Navideño de Aves de Occidente con una participación de 60 personas, de estas alrededor de 40 están dedicadas al estudio e identificación de aves en diferentes partes del país, las restantes 20 eran pobladores locales quienes poseen un conocimiento empírico acerca de estos organismos. Se pretende que para el segundo Conteo Navideño de Aves de Occidente a realizarse el 15 de Diciembre, la participación comunitaria aumente producto de la motivación generada por el conteo pasado, lo cual ya se ha reflejado en la lista de participación al conteo 2011.

2-Implementación del proyecto:

-Diagnóstico participativo comunitario: se pretende con este diagnóstico evaluar con los pobladores locales la situación particular de cada comunidad, conocer las principales problemáticas, y soluciones propuestas por los mismos locales. Esto se llevará a cabo por medio de talleres participativos.

-Desarrollo de un programa de educación ambiental: este programa será diseñado con base en los resultados del diagnóstico, además se pretende que los objetivos y alcances de dicho programa sean elaborados en conjunto comunidad-fundación.

-Ejecución del programa de educación ambiental: el programa está dirigido a pobladores de las comunidades locales, ellos son los principales beneficiarios del proyecto por lo que su participación en las diferentes actividades propuestas se torna fundamental. Las actividades propuestas para alcanzar la participación de la comunidad involucran talleres, charlas, giras de campo, actividades recreativas entre otros.

3-Monitoreo y evaluación del impacto y efectividad del proyecto:

-Formación de líderes comunales: A través de las diferentes actividades y accionar de la fundación, la idea es ir fomentando el surgimiento de líderes comunales que vengan a fortalecer la organización social a nivel comunal. Este empoderamiento por parte de las personas pretende que sean los mismos locales los encargados de sostener el proyecto a largo plazo y sean ellos también quienes puedan monitorear y evaluar el impacto del proyecto así como su efectividad. Se debe reconocer que esto es un proceso y que conforme cada una de las etapas del proyecto avance y vaya aumentando la retroalimentación de conocimiento, se podrán idear las herramientas o estrategias para monitorear el éxito del proyecto.

De igual forma existirá un control y seguimiento por parte de personas que representen a entidades que colaboren con la ejecución de las distintas actividades de dicho proyecto, esto con el fin de darle un mayor control y de distintas parte, para asegurar que los objetivos de las áreas están siendo cumplidas.

  - Manejo del Conocimiento:

La retroalimentación en esta etapa será de vital importancia, por lo que tomar en cuenta los comentarios de las personas que fueron influenciados por el proyecto se incluirá dentro de la información, que deberá ser publicada a las entidades que quieran disponer de esta información y a la vez debe tomarse en consideración para la implementación de futuros programas de educación ambiental.

La información debe de hacerse llegar a las entidades encargas de tomar decisiones que promuevan el desarrollo sostenible comunal, ya que se está considerando la preocupación de las personas hacia los problemas que existentes y que les impide su crecimiento social.

Existe experiencia en este campo, pues a partir de una serie de actividades que se han realizado se ha generado información que sido enviada a entidades ambientales que las han utilizado para el manejo de sus planes de uso de los recursos.

  - Perspectiva de Género:

La participación de los distintos actores sociales será promovida desde la perspectiva de que lo que se buscan son soluciones generales con participación equitativa de distinto integrantes de las comunidades. Por otro lado cabe mencionar que la invitación a participar en las distintas actividades se fundamenta en que dichas actividades no hacen distinción de géneros ni edades y que más bien requieren de participación multidisciplinaria, ayuda conjunta de mujeres y hombres.

De igual forma la participación femenina se ha venido promoviendo y por ende desarrollando pues los materiales educativos, juegos educativos e información divulgada ha sido realizado por mujeres que han querido dar un aporte a los trabajos de la fundación.

En experiencias previas con talleres de campo se hicieron invitaciones generales sin distinción de género y se tuvo mayor participación de mujeres que de hombres.

A su vez existen grupos de mujeres que han sido localizados y que pretenden ser integrados dentro del accionar de la fundación, ya que están tiene un rango de acción que busca el mejoramiento del estado ambiental.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Para esto se realizara un informe final del proyecto tomando en consideración las problemáticas, debilidades, fortalezas del proyecto ejecutado, se elaborara un resumen de los resultados obtenidos y como estos han fueron colaborando en el alcance de los objetivos propuestos.

Además después de concluir con una serie de actividades, se elaboraran artículos informativos que permitan dar a conocer a personas de otras comunidades aledañas el trabajo realizado durante este lapso de tiempo y cuáles fueron los resultados más importantes para el aporte hacia el desarrollo sostenible.

En base a los riesgos, buenas y malas experiencias se rediseñará un plan de trabajo que estará en disposición de quienes quieran ejecutar una propuesta paralela a los fines de su creación.

Se hará una síntesis del trabajo realizado, dándole mayor énfasis a los resultados obtenidos por su ejecución y será divulgado de manera general. Quedará a disposición de diferentes grupos sociales que quieran intervenir en esta materia.

Con el fin procurar que nuestro trabajo está influenciando el accionar de las personas de la comunidad, se desarrollara una plan que promueva en las personas la iniciativa de toma de decisiones y puestas en práctica de actividades que sigan funcionando en pro del mejoramiento social ambiental. Se trata de generar una línea base de experiencias y resultados obtenidos en las actividades que fueron desarrollados a lo largo de la vida del proyecto, con la finalización del programa de trabajo y la finalización de los objetivos se realizara una proyección de las conclusiones y metas alcanzadas. Esto con el fin de brindar información base que sirva para la propuesta e implementación de futuros proyectos que vengan a resolver posibles problemáticas que pueden surgir dentro de las comunidades.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

Baja participación ciudadana por el uso de ciertas tecnologías: El uso de ciertas tecnologías como retroproyector (video beam) puede ocasionar cierto desinterés por parte de los asistentes a los talleres y charlas. Ante eso se debe tener un plan de acción, precisamente para implementar nuevas técnicas de mostrar la información y que puedan venir a aumentar el interés del participante. Se pueden aumentar las giras de campo y aumentar las actividades recreativas. Un riesgo sería también que los aparatos tecnológicos sufran algún daño, ante esto se debe tener previsto contar con herramientas alternativas tales como carteles, afiches, o diferentes actividades que vengan a suplantar la dependencia del uso de tecnologías.

Aumento excesivo en los combustibles: un aumento en combustibles podría llegar a repercutir en la cantidad de giras de campo que se tienen previstas hasta el momento realizar, con cierta cantidad de presupuesto. Ante esto se debe crear una propuesta alternativa a las empresas de transporte privado de la zona que quieran colaborar con el programa de educación ambiental.

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Primeramente debemos resaltar que lo que se desea es que por medio de la proyección de información, capacitación y sensibilización de personas, se agrande el número de estas participando en las actividades de verificación del estado de los recursos naturales, así como impulsar el uso de medidas que sean alternativas para procurar el desarrollo sostenible en las comunidades.

Para terminar la importancia de las especies protegidas realizaremos monitoreo de aves que sean características de las zonas en estudio y que entre su rango de distribución se encuentre las comunidades que forman parte del corredor biológico Montes del Aguacate, evaluaremos el estado de sus habitas y constancia de su presencia, así como el rol que puede cumplir en esta zona.

Para evaluar los resultados del proceso de educación de niños y jóvenes, se realizaran juego en donde se medirá el manejo y conocimiento que estos han ido adquiriendo y quienes destaquen, serán participes de los monitoreos oficiales en el campo y así darle mayor valides a la medición de conocimiento antes mencionada.

En las ASADAS se medirá el uso de prácticas que donde se aplique el conocimiento proyectado a estos y se cuantificara el uso de alternativas de recuperación ambiental por parte de estos.

Aquí será importante evaluar el progreso y constitución del corredor biológico Paso de las Nubes y determinar el aporte que está trayendo el proyecto para que esta constitución sea ejecutada.

A los finqueros se les evaluará por la cuantificación de medidas alternativas o amigables con el ambiente que estos estén implementando en sus propiedades.

De igual forma se cuantificara el número de hectáreas que están siendo influenciadas positivamente por la presencia del proyecto y se cuantificara las zonas en donde que han sido aplicadas medidas alternativas de desarrollo sostenible y el manejo de los recursos naturales existentes.

Y en forma general se medirá en las personas influenciadas por el trabajo de la fundación, el uso del conocimiento que estos fueron adquiriendo con el desarrollo del proyecto a lo largo de los dos años de duración.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

- Con base en  la educación y formación de personas se creará un equipo de trabajo en las distintas comunidades que fueron influenciadas por el proyecto. A través de las diferentes etapas de trabajo se irán conformando equipos de trabajo que poco a poco vayan asumiendo responsabilidades, hasta que sean capaces de operativizar cualquier actividad planteada por el proyecto, de esta manera se asegurará que al finalizar el proyecto, este se mantenga en el tiempo. Se pueden crear pequeños subsistemas de trabajo, conformados por grupos, de tal manera que las funciones sean diferentes y que al juntar todo estos subsistemas se conforme de manera integral el proyecto.

- Resaltando la importancia del trabajo propuesto se creará una perspectiva positiva que permita captar la atención e interés de entidades que puedan seguir apoyando esta iniciativa. Es decir se van a buscar nexos con instituciones, Organizaciones No Gubernamentales, grupos comunales para que apoyen el proyecto y a la vez puedan seguir colaborando una vez que el proyecto por parte de la fundación se de por terminado. Este tipo de nexos comunidad-entidad son los que a futuro pueden sostener los proyectos en las comunidades, en donde existan relaciones de mutua cooperación y compromiso verdadero.

- Se pretende generar y obtener suficientes materiales y herramientas que sirvan de línea base para la continuación de los programas educativos, de tal modo darle continuidad a los objetivos ya propuestos y a los posibles objetivos que demanden las necesidades sociales de las comunidades. Por medio del material didáctico generado se pretende que los procesos educativos continúen el largo plazo y tanto a nivel escolar como comunal estudiantes de escuelas y colegios puedan seguir aprendiendo y dando un buen uso al material generado.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| a. PPD/GEF | 6.208.175 | 3.992.675 | 10.200.850 | 20.000 |
| b. Comunidad | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000 |
| c. Organización solicitante | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000 |
| d. Otros donantes |  |  |  |  |
| Costo Total del Proyecto | 9.000.000 | 6.000.000 | 15.000.000 | 30.000 |

3.2.     Presupuesto:

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | AÑO 2 [COLONES] | TOTAL (COLONES) | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitación: | 4 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | 11 764 |
| Intercambios: | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 1 176 |
| Compra de Equipo | 688 500 | 561 000 | 1 249 500 | 2 450 |
| Compra de Materiales | 199 600 | 171 600 | 371 200 | 728 |
| Compra de alimentos | 195 075 | 195 075 | 390 150 | 765 |
| Promoción y Divulgación | 345 000 | 285 000 | 630 000 | 1 225 |
| Seguimiento y Evaluación | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 392 |
| Auditoria | 125 000 | 125.000 | 250.000 | 500 |
| Imprevistos | 255 000 | 255 000 | 510 000 | 1 000 |
| TOTAL | 6 208 175 | 3 992 675 | 10 200 850 | 20 000 20 000 |

- Contribución de la organización solicitante:

Dentro de la ejecución de este proyecto la cooperación de distintas entidades será fundamental para alcanzar los objetivos propuestos, el aporte de partes especializadas en áreas específicas será determinante, en especial en aquellas áreas donde se requiera de un aporte especializado y con habilidades y conocimientos profesionales.

Por parte de la Fundación Bosque Nuboso de Occidente existirá una cooperación profesional hacia el proyecto, pues quienes forman e integran la fundación tienen sus ocupaciones laborales, así que el servicio profesional y tiempo disponible para ejecutar este proyecto será un servicio voluntario, los miembros se encargaran de desarrollar tanto los talleres ecológicos en las escuelas como las charlas de temas ambientales a las ASADAS y a los dirigentes comunales.

De igual forma los integrantes del grupo se encargaran del procesamiento de la información recolectada en actividades desarrolladas en las comunidades, también la información, juegos y distintas actividades serán desarrolladas y dirigidas por el grupo.

| Descripción de la organización solicitante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fund. Bosque Nuboso de Occidente | Especie | Efectuado | 4.200.000 |
| Total | 4.200.000 |

- Contribución de otros donantes:

La contribución de entidades para el desarrollo de este proyecto será indispensable, ya que existen actividades que deberán existir la participación de profesionales es áreas específicas y con experiencia a la hora de ser ejecutadas. La contribución de los distintos contribuyentes será en especies y gracias a estos se podrán desarrollar distintas actividades que requieren de materiales específicos con los que no cuenta la fundación.

| Nombre de la Organización/institución/donante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad de Costa Rica | Especie | Efectuado | 1.200.000 |
| SINAC-ACCVC San Ramón | Especie | Efectuado | 1.600.000 |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería | Especie | Proyectado | 200.000 |
| Total | 3.000.000 |

  - Información Bancaria (cuenta corriente en colones):

| Nombre del Banco: |  |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: |  |
| Número de Cuenta Cliente: | (debe tener 17 dígitos) |
| Número de Cuenta Corriente: |  |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) |  |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) |  |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numérico) |  |

**Debido al atraso cometido por el gobierno local, ajeno a nuestro accionar en el nombramiento del representante, la publicación del edicto para la Personería Jurídica se atrasó y se estima tarde 22 días. Lo anterior impide que las entidades bancarias faciliten el proceso para obtener la cuenta bancaria de forma inmediata.

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: | (a asignar por el PPD) |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Fundación Bosque Nuboso Occidente |
| Titulo del Proyecto: | Rescate, protección y valorización de los recursos naturales en la región Bosque Nuboso de Occidente |
| Objetivo General del Proyecto: | Fomentar en los habitantes de la región de Occidente, el conocimiento y protección de los recursos biológicos existentes en sus comunidades, para así promover la participación comunitaria en el manejo y conservación de los recursos naturales, por medio de actividades educativas y recreativas realizadas dentro de la región que forma parte del Corredor Biológico Montes del Aguacate. |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Recursos para el desarrollo de la actividad ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo1: Desarrollar un programa de educación ambiental en centros educativos y asociaciones de desarrollo comunal de comunidades ubicadas dentro del corredor biológico montes del aguacate. | 1.1: Pobladores de algunas comunidades trabajando en la protección ecológica y en la recuperación de la diversidad biológica existente. | Al menos 5 personas de 5 comunidades trabajando en la protección ecológica y en la recuperación de la diversidad biológica. | 50 personas de asociaciones de desarrollo capacitadas en materia ambiental. | Integrantes de la comunidad ecológicamente responsables. | 1.1: Participar en las asambleas mensuales que realizan las asociaciones de desarrollo y en estas desarrollar temas ambientales relevantes dentro de esta comunidad. 1.2: Rotulación de especies indicadoras en sitios importantes del Corredor Biológico Montes del Aguacate. | $4100 |
|  | 1.2: Estudiantes de las escuelas capaces de identificar problemas que atenten contra los recursos naturales y proponer soluciones. . | Al menos 10 estudiantes destacados en las diferentes actividades realizadas. | 250 estudiantes de las diferentes comunidades involucradas | Estudiantes con una conciencia ecológica, responsables y comprometidos con el ambiente. | 1.3: Actividades de carácter ambiental (charlas, giras, juegos, concursos de dibujo, fotografía) dentro y fuera de las escuelas con los estudiantes. | $4229 |
|  | 1.3: ASADAS de las comunidades en influencia capacitados para informar a sus vecinos de la importancia de la protección y restauración de espacios naturales | Número de participantes en las charlas ofrecidas a ASADAS existentes en las 5 comunidades a trabajar | 5 de las ASADAS de los pueblos de la región en influencia | 80% de las personas que conforman las ASADAS en influencia preparadas para trabajar en temas de conservación de los recursos naturales en sus comunidades. | 1.4: Abrir espacios en las ASADAS de la región para trasmitir información relevante del estado de los recursos biológicos de la zona. | $2200 |
| Objetivo 2: Contribuir con el desarrollo sostenible en la región a través de la generación de una línea base de información de sitios de importancia ecológica que sirva de insumo para la ejecución de políticas y planes de desarrollo local. | 2.1: Fomento de propuestas para el desarrollo económicas alternativas sostenibles a partir del uso responsable de los recursos biológicos existentes. | Fomentar al menos 3 propuestas alternativas de desarrollo económico en el área de influencia. | 4 propietarios de fincas realizan actividades sostenibles en sus fincas | 6 propietarios de fincas capaces de desarrollar una forma alternativa de producción | 2.1: Brindar información ambiental al público en general utilizando los medios de comunicación colectivos. 2.2: Elaboración de inventariados de los atractivos de potencial turístico existentes en las comunidades en cuestión. | $1250 |
|  | 2.2: Propietarios de la zona conocen e implementan nuevas actividades de producción amigables con el ambiente. | Al menos 3 charlas de capacitación a vecinos de las comunidades para el desarrollo de actividades económicas alternativas sostenibles en sus propiedades. | 3 propietarios de fincas realizan actividades sostenibles en sus fincas | 6 propietarios de fincas capacitados para desarrollar formas alternativas de producción amigables con el ambiente | 2.3: Charlas de capacitación a vecinos de la zona 2.4: Elaboración de inventariados de especies de aves en distintas fincas de la región. | $1100 |
|  | 2.3: Instituciones regionales promoviendo políticas de conservación y desarrollo sostenible | Constitución de un nuevo Corredor Biológico. | Propuesta de creación del Corredor Biológico Paso las Nubes en | Consolidación del Corredor Biológico. | 2.5: Colaborar con datos y aspectos técnicos en materia ambiental, que permita reforzar y justificar la propuesta de consolidación de un corredor biológico | $779 |
| Objetivo 3: Equipar a la Fundación Bosque Nuboso de Occidente de recursos necesarios para generar material que permita trasmitir información acerca del estado de los recursos biológicos locales, así como solidificar y fortalecer el accionar del grupo. | 3.1: Un equipo de trabajo capacitado para resolver problemas que urgen a nivel socio ambiental y que desarrolla prácticas para la protección y uso adecuado de los recursos naturales | Al menos 3 producciones diferentes de material didáctico que sea utilizado como herramienta en las labores de educación ambiental y difusión de la información | Actualmente alrededor de 60 personas de la localidad son influenciadas por nuestras iniciativas y participan en nuestras actividades. | Consolidación de líderes comunales que puedan gestionar y proteger sus recursos naturales por medio de la educación ambiental y la producción sostenible. | 3.1: Compra de equipamiento de oficina con recursos tecnológicos y mobiliario para facilitar la gestión e implementación de los programas y actividades del proyecto. 3.2: Compra de materiales didácticos, lapiceros, hojas de papel, cartulinas, goma, papel de colores, lápices de color, folders. | $1200 $650 |
|  | 3.2: Instalaciones equipadas con materiales y herramientas necesarias para ejecutar programas de conservación y educación en la región Bosque Nuboso de Occidente. | Al menos 3 actividades de educación ambiental y conservación ejecutadas mediante los materiales y herramientas adquiridas | Se cuenta con el equipo mínimo para la ejecución de este tipo de programas. | Material y mobiliario necesario mediante el cual se puedan ejecutar sin dificultad las actividades y generar el materia didáctico necesario | 3.3: Diseño de materiales didácticos para la ejecución de programas de educación ambiental dentro de la región. 3.4: Actividades de educación ambiental y conservación. | $600 |

# Footnotes

Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.

Estos recursos pueden ser en especie o efectivo, así como mano de obra, equipo, infraestructura, etc. Deben ir relacionados con el costo total del proyecto.