INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

1.	ANTECEDENTES

Número de Informe: II informe

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/09

Título: “Capacitación del Consejo Local y promoción de la iniciativa Corredor Biológico “Bosque de Agua”, zona de amortiguamiento del PN La Amistad y PN Chirripó”

Organización: ASOCIACIÓN UNIÓN DE AMIGOS PARA LA PROTECCIÓN DEL AGUA (UNAPROA)

Director del Proyecto o Responsable: Yamileth Solís Lezcano.

Dirección de la Organización: LONGO MAI DE VOLCÁN DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS

Teléfono: 8811-9855	Fax:	2770-6283

Correo-electrónico: lapitarojacr1@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto (1 de marzo del 2012)

Terminación setiembre 2013

Periodo que cubre el reporte: 13/setiembre /2012 al 31 /julio2012

| N° de Beneficiarios: | Hombres: 12 | Mujeres: 11 |
| --- | --- | --- |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $ 20.000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢8.128.000,00 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢8.623.295.44 |
| Balance | ¢495.295,44 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $4.000 |

Informe hecho por:

Nombre: Yamileth Solís Lezcano.

Cargo: Administradora de Proyecto

Firma:

Fecha: 31 .7.2013

I.  Informe Narrativo

| SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO |
| --- |
| 1. Objetivos Principales El objetivo general de este proyecto es facilitar el proceso de creación y oficialización del Corredor Biológico Bosque de Agua mediante capacitaciones y promoción. Objetivos específicos: Capacitar a los miembros del Consejo Local. Informar y consultar con población local. Promover la iniciativa para la población local |
| 2. Actividades Planificadas Actividad 1. 1Elaborar de manera participativa un diagnostico FODA Actividad 1.2 Visitar otros CB Actividad 1.3 Capacitar personal del grupo promotor de la iniciativa Actividad 2.1 Informar a la población mediante folletos Actividad 2. 3 Asamblea Actividad 3.1 Elaborar obra de teatro infantil “Bosque de Agua” en talleres participativos | 3. Actividades realizadas: Esta actividad se realizó con todos los miembros del Consejo el día 8-2-2013. Se realizaron convivios entre los corredores Biológicos: Rio Cañas, Alexander Skuth, Quetzal Tres Colinas, La Amistad y se compartió con grupos organizados como ASOMOAS de Sábalo, ASAMUSAR de Santa Rosa de Brunca. Se definieron temas relevantes para capacitaciones realizándose, 10 talleres de capacitación para 30 personas: Se han realizado talleres: Formulación de actas, Elaboración de charlas dirigidas y como comunicarse con los medios, Computación básica, Ley de Biodiversidad, Legislación Ambiental, Cambio climático, como cuidar una cuenca hidrográfica, identificación de sitios para desarrollar alternativas sostenibles Permacultura-BPA y agricultura sostenible. Se realizó el Reglamento del Consejo del Corredor, el cual solo se está en la espera de la aprobación o aval del CORACLAP. Se realizaron 2 giras de campo para conocer las actividades que realiza la Asada de Cajón a la finca la Jilguera donde están las tomas del agua, También se visitó la área de protección de ASECUSAR Se realizaron dos reuniones para definir estructura del Consejo. Se realizaron tres reuniones para formular y definir reglamento del Consejo. Se elaboró el Plan Estratégico para el Consejo para ser utilizado en los siguientes 5 años. La elaboración de los folletos está en digital, pendiente su impresión, pero se realizaron talleres de divulgación y consulta sobre la creación y función del Corredor en las siguientes comunidades: Buenos Aires FICACLAP, (3-10-2012). Buenos Aires, CACBA , (9-10-2012) Cañas, (24-10-2012). Fátima de San Pedro, (4-10-2012) Asada San Pedro, (28-12013). Sonador, rancho Guayacán. (16-1-2013). Santa Rosa de Brunca, (7-2-2013). La Esperanza de San Pedro, (16-2-2013). San Rafael, of. ASECUSAR (23-2-2013) San Jeronimo (22-3-2013) San José, MNC (13-4-2013) San Pedro “solicitud de la comunidad” (22-6-2013). Peje de Volcán ( 18-72013) Se realizó asamblea para conformar el Consejo del Corredor el día 28 de noviembre del 2012 en la comunidad de Longo Mai. El día 19 de abril el consejo fue juramentado en la sesión del CORACLAP Las actividades con el fin de presentar la obra fueron: Se realizo la primera presentación de la obra el día 18-11-2012 en la comunidad de Longo Mai. El día 28-11-2012 para la Asamblea donde se conformaría el Consejo se presentó la Obra la Madre Monte. El día 25-1-2013 se presenta la Obra Madre Monte para los vecinos del distrito Brunca, San Pedro y Volcán. El día 29-5-2013 se realizó presentación de la obra en el Liceo de San Pedro, donde participo personas de las comunidades aledañas. |
| 4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: Debido a las condiciones de salud de la señora Urbina y porque algunos niños se retiraron de la obra, se decide no continuar más con las presentaciones de la obra teatro La Madre Monte. |
| 5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: Al iniciar el proyecto se había previsto capacitar 5 personas del equipo gestor en temas relacionados con la administración de corredores biológicos. Hasta la fecha se han realizado 10 actividades de capacitación en las cuales participaron aproximadamente 70 personas. |
| 6. Solicitudes: Solicitamos al Programa de Pequeñas Donaciones algunas modificaciones de presupuesto en el rubro de Transporte: Primero que con el saldo de este rubro se cubra los montos donde se sobrepasó en otros rubros y lo segundo, mover el resto para la compra de materiales, pero no de oficina. Estos materiales, más bien, serian para construcción. En el mes de Junio la Organización vio imposibilitado el paso hacia sus instalaciones, debido a una alcantarilla que no daba abasto con la cantidad de agua que por allí debe pasar. Al cabo que la reparación de este paso será para habilitar el acceso de transporte hacia las instalaciones de la Organización. Las cuales son utilizadas muy frecuentes para reuniones y Talleres del Consejo del Corredor y actividades a fin, la actual situación imposibilita el proceso en estos momentos. Ver anexo fotografías. |
| 7. Información Adicional (opcional): Este proyecto se complementa con el proyecto “Fortalecimiento organizacional para la creación del “Corredor Biológico Bosque de Agua” en la zona de amortiguamiento del PN Chirripó y del PI La Amistad” financiado por el Fondo Canje de Deuda por Naturaleza y administrado por el INBIO. En este semestre ya se elaboró el Plan Estratégico del Consejo del Corredor. También se tiene los mapas que serán necesarios para presentar en el perfil técnico para la inscripción del Corredor Bosque de agua, solo falta terminar la ficha técnica, la cual se tiene un retraso porque hubo que contratarse otro profesional debido a que el primer seleccionado por problemas de salud hubo que prescindir de los servicios |

8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente:

| Categoría de Presupuesto | Monto aprobado | Modificación propuesta |
| --- | --- | --- |
| A. Transporte | 1.778.000,00 |  |
| B. Equipo | 1.016000,00 | 9.939,00 |
| C. Materiales | 508.000,00 | 235.630,75 |
| D. Refrigerio Alimentación y viáticos | 1.524.000,00 |  |
| E. Asistencia técnica especifica | 4.064.000,00 | 73.040,25 |
| F. Promoción y Divulgación | 762.000,00 |  |
| G. Seguimiento y Evaluación (Incluye auditoria) | 508.000,00 |  |
| TOTAL | 10.160.000,00 |  |

ANEXO D

INFORME FINANCIERO DE AVANCE

AL_31 de julio___

| SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO |
| --- |
| 1. Informe Numero: | II informe |
| 2. Numero de Proyecto: | COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/09 |
| 3. Título del Proyecto: | “Capacitación del Consejo Local y promoción de la iniciativa Corredor Biológico “Bosque de Agua”, zona de amortiguamiento del PN La Amistad y PN Chirripó” |
| 4. Organización: | Asociación Unión de amigos para la Protección del Agua (UNAPROA) |
| 5. Total de fondos aprobados según MOA: | $ 20.000 |
| 6. Periodo que cubre el reporte: | 13 /setiembre /2012 al 31 julio/2013 |
| SECCION B. REPORTE DE GASTOS |
| Numero de Factura y/o recibo | Descripción del gasto | Monto Colones |
| 1 /91416 | Combustibles, Utilizado en el traslado del equipo para sesiones mes octubre y coordinación en la comunidad de Cañas para realizar consulta de creación CBBA (3-10-2012) | ₡16.000 |
| 2 /12 | Rolando Quirós Solís Servicio de trasporte de San Jerónimo a Longo Mai Taller formulación Actas (19-10-2012) | ₡10.000 |
| 3/ 13 | Rolando Quirós Solís Servicio de trasporte de San Jeronimo a Cañas, consulta en esta comunidad (24-10-2012) | ₡10.000 |
| 4/ 15 | Enrique Arguedas Elizondo Servicio de trasporte de Longo Mai a Cañas, consulta en esta comunidad (24-10-2012). | ₡25.000 |
| 5/ 85559 | Gasolinera el Jorón S. A, Combustible Consulta en Fátima de San Pedro (4-11-2012) | ₡24.000 |
| 6/ 0016 | José A. Méndez Valverde, Transporte Cañas Longo Mai y viceversa. 14-11-2012 | ₡12.000 |
| 7/ 0022 | José Antonio Zúñiga Castro, Transporte Cañas, Volcán a Longo Mai y viceversa (28-11-2012). | ₡10.000 |
| 8 / 0023 | Dagoberto Jiménez Leiva, Transporte San Pedro a Longo Mai y viceversa (28-11-2012). | ₡10.000 |
| 9 / 0024 | Gabriel Blanco Fonseca, Transporte San Rafael de San Pedro a Longo Mai y viceversa (28-11-2012). | ₡10.000 |
| 10/ 0025 | Danilo Calvo Román, Transporte Altamira de Volcán a Longo Mai y viceversa (28-11-2012). | ₡10.000 |
| 11/ 123062 | Gerardo Cascante Esquivel, Transporte Cristo Rey, de San Pedro a Longo Mai y viceversa asamblea para conformar Consejo CBBA (28-11-2012). | ₡6.000 |
| 12/ 0027 | Alexis Quiroz Solís, Transporte San Jerónimo a Longo Mai y viceversa, asamblea para crear el Consejo CBBA (28-11-2012). | ₡10.000 |  |
| 13/ 0123063 | Gerardo Cascante Esquivel, Transporte de Cristo Rey a Longo Mai para taller de Computación Básica (8-12-2012) | ₡5.000 |
| 14/ 0029 | José Isidro Hernández Arce, Transporte Cañas a Longo Mai y viceversa, para taller de Computación Básica (8-12-2012). | ₡12.000 |
| 15/0030 | Gabriel Blanco Fonseca, Transporte San Rafael de San Pedro a Longo Mai y viceversa Mai, para taller de Computación Básica (8-12-2012) | ₡10.000 |
| 16/ 0032 | Keilor Fonseca Robles, Transporte en motocicleta de San Antonio de Mollejones a Longo Mai y viceversa, para taller de Computación Básica (8-12-2012). | ₡5.000 |
| 17/ 0033 | Manuel Fernández Badilla, Transporte de Altamira de Volcán a Longo Mai y viceversa, para taller de Computación Básica (8-12-2012) | ₡10.000 |
| 18/ 0035 | Daniel Víquez Romero, Transporte de Volcán a Longo Mai y viceversa, taller presentación de mapas preliminares del corredor CBBA (13-12-2012). | ₡10.000 |
| 19/0123064 | Gerardo Cascante Esquivel, Transporte de Cristo Rey a Longo Mai y viceversa, taller presentación de mapas preliminares del corredor CBBA (13-12-2012). | ₡5.000 |
| 20/633142 | Gasolinera BS, Combustible utilizado en el Transporte de San Isidro a Longo Mai y viceversa, taller montaje de la Obra La Madre Monte (13-12-2012). | ₡11.900 |
| 21/0123065 | Gerardo Cascante Esquivel, Transporte de Cristo Rey a Longo Mai y viceversa, primer reunión del Consejo del CBBA (17-12-2012). | ₡5.000 |
| 22/0037 | Luis Beita Céspedes, transporte de Cañas y viceversa, primer reunión del Consejo del CBBA (17-12-2012). | ₡12.000 |
| 23/215053 | Servicentro el Rodeo, Combustible para cubrir traslado de equipo para el mes de diciembre | ₡18.000 |
| 24/635601 | Gasolinera BS, Combustible utilizado en el Transporte de San Isidro a Longo Mai y viceversa, taller montaje de la Obra La Madre Monte (13-12-2012). | ₡10.000 |
| 25/012366 | Gerardo Cascante Esquivel, Transporte de Cristo Rey a Longo Mai y viceversa, reunión con los donantes PPD (10-1-2013). | ₡5.000 |
| 26/426157 | Gasolinera Brunca, Combustible para traslado de Profesional de Plan Estratégico (17-12013) | ₡8..500 |
| 27/0123067 | Gerardo Cascante Esquivel, Transporte de Cristo Rey a Longo Mai y viceversa, taller plan estratégico del CBBA (18-1-2013). | ₡5.000 |
| 28/ 0123068 | Gerardo Cascante Esquivel, Transporte de Cristo Rey a Longo Mai y viceversa, taller plan estratégico del CBBA (19-1-2013). | ₡5.000 |
| 29/0042 | Danilo Calvo Román, Transporte de Altamira de Volcán a Longo Mai y viceversa para taller Plan Estratégico (18-19-1-2013) | ₡10.000 |
| 30/0044 | Eduardo Blanco Estrada, Transporte San Rafael de San Pedro a Longo Mai y viceversa para taller Plan Estratégico (18-19-1-2013) | ₡15.000 |
| 31/0047 | Eduardo Blanco Estrada, Transporte de San Rafael de San Pedro a Longo Mai y viceversa para taller Biodiversidad (31-1-2013) | ₡15.000 |
| 32/0123069 | Gerardo Cascante Esquivel, Transporte de Cristo Rey a Longo Mai y viceversa, para taller Biodiversidad (31-1-2013). | ₡5.000 |
| 33/209146 | Gasolinera el Rodeo, Combustible utilizado en desplazamiento de las compras II Taller PE (7-2-2013) y desplazamiento a Santa Rosa reunión Asada de Volcán | ₡29.500 |
| 34/0123070 | Gerardo Cascante Esquivel, Transporte de Cristo Rey a Longo Mai y viceversa, para II taller para hacer plan estratégico (8-2-2013). | ₡5.000 |
| 35/0049 | Gabriel Blanco Fonseca, Transporte de san Rafael a Longo Mai y Viceversa II Taller PE (8-2-2013) | ₡10.000 |
| 36/0123071 | Gerardo Cascante Esquivel, Transporte de Cristo Rey a Longo Mai y viceversa, para II taller para hacer plan estratégico, segundo día (9-2-2013). | ₡5.000 |
| 37/ 0050 | Daniel Víquez Romero, Transporte de Volcán a Longo Mai II Taller PE ( 9-2-2013) | ₡10.000 |
| 38/695239 | Inversiones Fersol del Sur SA. Combustible de traslado de Ingrid Campos a II Taller PE 8-2-2013 | ₡10.000 |
| 39/0052 | Mercedes Arroyo Ramírez, Transporte de Altamira de Volcán a Longo Mai y viceversa II Taller PE (9-2-2013) | ₡10.000 |
| 40/99995 | Gasolinera el Jorón, Combustible utilizado en desplazamiento a ADI la Esperanza (16-2-2013) | ₡10.000 |
| 41/0123072 | Gerardo Cascante Esquivel, Transporte de Cristo Rey a Longo Mai y viceversa, para reunión Junta Directiva UNAPROA (18-2-2013). | ₡5.000 |
| 42/2328515 | Servicentro Coopeagri, combustible utilizado en transporte de alimentos para III Taller Plan Estratégico (21-2-2013) | ₡23.050 |
| 43/0053 | Danilo Calvo Román, Transporte de Altamira de Volcán a Longo Mai y viceversa III Taller PE (21-2-2013) | ₡10.000 |
| 44/0123073 | Gerardo Cascante Esquivel, Transporte de Cristo Rey a Longo Mai y viceversa, III Taller PE (21-2-2013). | ₡5.000 |
| 45/0056 | Enrique Arguedas Elizondo, Transporte de Longo Mai a San Rafael de San Pedro (23-2-2013) | ₡30.000 |
| 46/0057 | Enrique Arguedas Elizondo, Transporte de Longo Mai a Santa Teresa, San Rafael de San Pedro, Cristo Rey Convivio Finca La Jilguera (12-3-2013) | ₡50.000 |
| 47/0058 | Reinaldo Sandi Garita, traslado de Santa Cecilia a Longo Mai, para traslado a Taller prevención y Combate de incendios (22-3-2013). | ₡1.000 |
| 48/0059 | Enrique Arguedas Elizondo, Transporte de Longo Mai a San Jeronimo y viceversa a Taller prevención y Combate de incendios (22-3-2013). | ₡30.000 |
| 49/98677 | Gasolinera el Jorón, Combustible para transporte a Cristo Rey y equipo en Longo Mai (27-3-2013) | ₡23.000 |
| 50/0063 | Gabriel Blanco Fonseca, Transporte de San Rafael de San Pedro a Longo Mai a y viceversa, para finalizar el reglamento del Consejo del CBBA ( 27-3-2013) | ₡10.000 |
| 51/0067 | Enrique Arguedas Elizondo, Transporte de Longo Mai a Volcán Taller de Legislación Ambiental (12-4-2013) | ₡25.000 |
| 52/0445999 | Beltrán Vega Castro, Transporte a asamblea MNC (13-4-2013) San José. | ₡13.185 |
| 53/0446000 | Yamileth Solís Lezcano, Transporte a asamblea MNC (13-4-2013) San José. | ₡13.185 |
| 54/0078 | Eduardo Blanco Estrada, Transporte por desplazamiento a Juramentación CBBA (19-4-2013). | ₡15.000 |
| 55/0079 | Enrique Arguedas Elizondo, Transporte de Longo Mai a Juramentación CBBA (19-4-2013). | ₡50.000 |
| 56/0082 | Andrey Elizondo Sánchez, transporte de San Rafael de San Pedro a las instalaciones de ASECUSAR, convivio (24-4-2013) | ₡20.000 |
| 57/0083 | Enrique Arguedas Elizondo, Transporte de Longo Mai a San Rafael de San Pedro y viceversa convivio (24-4-2013). | ₡30.000 |
| 58/0085 | Beltrán Vega Castro, Transporte de Cristo Rey de san Pedro a Convento para convivio- taller de Cambio Climático(8-5- 2013) | ₡5.000 |
| 59/529690 | Servicentro Fonseca, Transporte de Altamira de Biolley a convivio- taller de Cambio Climático (8-5- 2013) en Cajón y viceversa. | ₡20.000 |
| 60/0086 | Daniel Víquez Romero, Transporte de Volcán a convivio- taller de Cambio Climático(8-5- 2013) Cajón y viceversa | ₡10.000 |
| 61/0087 | Ana Yanci Castillo Vega, Transporte de Cristo Rey de san Pedro a Convento para convivio- taller de Cambio Climático (8-5- 2013) Cajón. | ₡5.000 |
| 62/0088 | Mercedes Arroyo Ramírez, Transporte de Altamira de Volcán a Convento para convivio- taller de Cambio Climático (8-5- 2013) Cajón. | ₡10.000 |
| 63/0089 | Eduardo Blanco Estrada, Transporte de san Rafael de San Pedro a San Pedro para convivio- taller de Cambio Climático (8-5- 2013) Cajón. | ₡5.000 |
| 64/0090 | Enrique Arguedas Elizondo, Transporte de Longo Mai para convivio- taller de Cambio Climático (8-5- 2013) Cajón. | ₡46.000 |
| 65/0091 | Franklin Cordero Elizondo, Traslado de niños presentación de la Obra en San Isidro Escuela del Valle (9-5-2013). | ₡50.000 |
| 66/530496 | Servicentro Fonseca, Combustible convivio- taller de Técnicas Sostenibles (29-5- 2013) San Pedro. | ₡20.000 |
| 67/439652 | Gasolinera Brunca, Combustible convivio- taller de Técnicas Sostenibles (29-5- 2013) San Pedro. | ₡15.000 |
| 68/226474 | Servicentro el Rodeo, Combustible convivio- taller de Técnicas Sostenibles (29-5- 2013) San Pedro. | ₡21.000 |
| 69/0096 | Franklin Cordero Elizondo, Traslado de niños presentación de la Obra en Liceo San Pedro (29-5-2013). | ₡60.000 |
| 70/0101 | Enrique Arguedas Elizondo, Transporte de Longo Mai para convivio- taller de Técnicas Sostenibles (29-5- 2013) San Pedro. | ₡50.000 |
| 71/0092 | Mercedes Arroyo Ramírez, Transporte de Altamira de Volcán a Convento para convivio- taller de Técnicas Sostenibles (29-5- 2013) San Pedro. | ₡10.000 |
| 72/0093 | Ana Yanci Castillo Vega, Transporte de Cristo Rey de San Pedro a Convento para convivio- taller de Técnicas Sostenibles (29-5- 2013) San Pedro. | ₡5.000 |
| 73/0094 | Beltrán Vega Castro, Transporte de Cristo Rey de san Pedro a Convento para convivio- taller de Técnicas Sostenibles (29-5- 2013) San Pedro. | ₡5.000 |
| 74/0095 | Eduardo Blanco Estrada, Transporte de san Rafael de San Pedro a San Pedro, Convento para convivio- taller de Técnicas Sostenibles (29-5- 2013) San Pedro. | ₡10.000 |
| 75/0100 | Leonel Ortega Menjivar, transporte de longo Mai a San Pedro para convivio- taller de Técnicas Sostenibles (29-5- 2013) San Pedro. | ₡10.000 |
| 76/0102 | Enrique Arguedas Elizondo, Transporte de máscaras y árboles de cartón para la Obra Madre Monte (4-6- 2013) San Isidro. | ₡30.000 |
| 77/0118 | Eduardo Blanco Estrada, Transporte de san Rafael de San Pedro, presentación de la obra La Madre Monte en Fercori San José (5-6-2013) | ₡8.000 |
| 78/0119 | Beltrán Vega Castro, Transporte de Cristo Rey de san Pedro a Convento, por presentación de la obra La Madre Monte en Fercori San José (5-6-2013) | ₡5.000 |
| 79/0120 | Danilo Calvo Román, Transporte de Altamira de Volcán a Cacao por presentación de la obra La Madre Monte en Fercori San José (5-6-2013) | ₡5.000 |
| 80/0125 | Alexis Quiroz Solís, Transporte de San Jeronimo a Piedras Blancas de Altamira, taller de cuencas hidrográficas (26-6-2013) | ₡10.000 |
| 81/0126 | Eduardo Blanco Estrada transporte de San Rafael de San Pedro a Piedras Blancas de Altamira, taller de cuencas hidrográficas (26-6-2013) | ₡10.000 |
| 82/0127 | Ingrid Campos Leiva, transporte de Longo Mai a San Isidro, reunión del Consejo CBBA , recibir informe final de PE(24-62013) | ₡10.000 |
| 83/0130 | Leonel Ortega Menjivar, Transporte de Longo Mai a Cristo Rey, servicio brindado a Beltrán por reunión del Consejo CBBA , recibir informe final de PE(24-62013) | ₡10.000 |
| 84/0136 | Eduardo Blanco Estrada, Gastos de transporte por desplazamiento a Convivio de Corredores (18-7-2013) | ₡10.000 |
| 85/0138 | Ana Yanci Castillo Vega, Transporte de Cristo Rey, reunión del Consejo en Altamira de Piedras Blancas (18-7-2013) | ₡5.000 |
| 86/0140 | Oscar Torres Montero, Transporte de Cajón reunión del Consejo en Altamira de Piedras Blancas (18-7-2013) | ₡10.000 |
|  | Subtotal A. | 1.240.320 |
| 1/518472 | Plásticos Bogantes, varias cajas plásticas para guardar implementos de los niños de la Obra Madre Monte (5-12-2012) | ₡24.760 |
| 2/ 560054 | Plásticos Bogantes, varias cajas plásticas y vasos de acero inoxidable para guardar utensilios para ser utilizados en las giras del Consejo del Corredor BA (21-2-2013) | ₡22.600 |
| 3/560055 | Plásticos Bogantes, caja ´para guardar cuchara para ser utilizados en las giras del Consejo del Corredor BA (21-2-2013) | ₡3.350 |
| 4/ 0036175 | Almacén Casa Blanca, percolador para utilizar en las giras del Consejo del Corredor BA (7-2-2013) | ₡25.229 |
| 5/260408 | El Centro del Sonido, compra de equipo de sonido para ser utilizado en las giras del Consejo del Corredor BA (24-6-2013) | ₡358.000 |
| 6/262041 | El Centro del Sonido, compra de complementos para proteger el equipo de sonido para ser utilizado en las giras del Consejo del Corredor BA (18-7-2013) | ₡57.400 |
|  | Subtotal B. | ₡491.339 |
| 1/2721 | Compra de tinta para imprimir documentos para el proyecto (13-10-2012) | ₡7.170 |  |
| 2/sin numero | Copias Milennium, copias de información para repartir a los participantes. | ₡675 |  |
| 3/13538 | Multiservicios sin fronteras, Servicio técnico revisión de computadora de impresora (8-11-2012) | ₡4.000 |  |
| 4/331 | Producciones legendarias, impresión de información para el curso de Computación básica (14-11-2012). | ₡19.550 |  |
| 5/ 0123 | Certificación de personería jurídica para Asamblea del Consejo (26-11-2012) | ₡5.600 |  |
| 6/ 13151 | Copias Milennium, Fotocopias y empaste de documento para entregar al PNUD( 5-12-2012) | ₡2.250 |  |
| 7/ 1542 | Fotocopiado el Indio, Fotocopias taller de computación (7-12-2012) | ₡7.200 |  |
| 8/ 9528 | Café internet El Balcón, uso de servicio de internet (16-12-2012) | ₡2.700 |  |
| 9/14261 | Multiservicios sin Fronteras, tinta para uso de elaboración de documentos Consejo del Corredor BA (20-12-2012) | ₡13.600 |  |
| 10/ 0209313 | Librería San Isidro, compra de materiales para trabajar con los niños en la obra Madre Monte BA (20-12-2012) | ₡11.001,53 |  |
| 11/0206702 | Librería san Isidro, copias necesarias para trabajar con los niños en la obra Madre Monte BA (26-12-2012) | ₡4.203,75 |  |
| 12/10159 | Librería Nuevo Mundo, Prensa, valijas expedientes de la Obra Madre Monte (15-1-2013) | ₡6.100 |  |
| 13/ 1726 | Fotocopias el Indio de Plan Estratégico (17-1-2013) | ₡1.100 |  |
| 14/ 14602 | Multiservicios sin fronteras, Tinta para ser utilizada en la impresión de docs., para Plan Estratégico (17-1-2013) | ₡6.900 |  |
| 15/ 13818 | Librería Salazar, Papel periódico y marcadores para taller Plan Estratégico 17-1-2013 | ₡3.435 |  |
| 16/1085985 | Ferretería Palmares, Regleta para ser utilizada en Talleres Corredor (31-1-2013) | ₡2.905 |  |
| 17/20823 | Librería Católica, pinturas para ser utilizadas para trabajar con los niños en la obra Madre Monte (5-2-2013) | ₡11.600 |  |
| 18/ 0214766 | Librería San Isidro, Papel periódico y masking tape para II Taller PE (7-2-2013) | ₡1.961,43 |  |
| 19/1000510 | Ferretería Rodríguez, compra de martillos pequeños para usar los con los niños en la obra Madre Monte (11-2-2013) | ₡14.774 |  |
| 20/15652 | Multiservicios sin fronteras, Tintas para impresora (21-3-2013) | ₡35.000 |  |
| 21/29530 | Fotocopias Garrido, Copias del Guion de la Obra para personeros del PNUD ((17-4-2013) | ₡3.150 |  |
| 22/2448 | Fotocopiado el Indio, Copias de documentos para reunión CBBA (22-4-2013) | ₡4.895 |  |
| 23/0223534 | Librería San Isidro, Material para convivio- taller de Técnicas Sostenibles (29-5- 2013) San Pedro. | ₡8.197.73 |  |
| 24/008 | Alban Ernesto Corrales Garcia, Mascaras necesarias para la presentación de la Obra La Madre Monte (4-6-2013) | ₡60.000 |  |
| 25/8013 | Inversiones Bravata Pao, SA. Camisetas para niños para la Obra Madre Monte (4-6- 2013)San José | ₡33.215 |  |
| 26/808222 | T-shirt Tatmar, Camisetas para niños para la Obra Madre Monte (4-6- 2013) San José. | ₡15.000 |  |
| 27/3036 | Fotocopias el Indio, Copia de documentos necesarios para para reunión del Consejo y UNAPROA (24-6- 2013) Longo Mai. | ₡9.790 |  |
| 28/330143 | Librería Salazar, Tintas para utilizar en proceso de Consejo de Corredor (22-6-2013) | ₡13.600 |  |
| 29/0224723 | Librería san Isidro, chinches para utilizar en proceso de CBBA (27-6-2013) | ₡589.98 |  |
| 30/35462 | Librería Salazar, Tinta negra para utilizar en impresiones de documentos del CBBA (18-7-2013) | ₡17.050 |  |
|  | Subtotal C | 330.160.42 |  |
| 1/ 0020 | Pulpería EMI, refrescos para taller de elaboración de actas. (19-10-2012) | ₡1.350 |  |
| 2/ 0014 | Marforit Zúñiga Chavarría servicio de alimentación, consulta Cañas (24-10-2012) | ₡25.000 |  |
| 3/ 571203 | Alexis Quirós Solís Servicio de refrigerio Consulta Fátima (4-11-2012). | ₡25.000 |  |
| 4/27459-27461 | Súper Comercial El Sol, Alimentos para dos refrigerios y almuerzo Taller de Charlas (13-11-2012) | ₡19.329 |  |
| 5/0017 | Lidia Alvarado Orellana, Elaboración de dos refrigerios y almuerzo para Taller de Charlas (14-11-2012). | ₡30.000 |  |
| 6/0023 | Pulpería EMI, Gaseosa para taller (14-11-2012) | ₡1.175 |  |
| 7/156 | Tramo el Oriente, Queso para refrigerio Asamblea (26-11-2012) | ₡4.800 |  |
| 8/3174 | Carnicería P.Z, Panzada para pupusas (26-11-2012) | ₡15.000 |  |
| 9/784250 | Abarrotes el 5 menos, Complementos para refrigerio de Asamblea 2(6-11-2012) | ₡7.965 |  |
| 10/0027 | Pulpería EMI, Gaseosa para Asamblea 28-11-2012 | ₡1.400 |  |
| 11/0018 | Beltrán Vega Castro ,Viatico por participación el Taller UNA (25-26-10-2012) | ₡18.450 |  |
| 12/0019 | Lidia Alvarado Orellana, Elaboración de refrigerio Asamblea 28-11-20112 | ₡20.000 |  |
| 13/0020 | Ana Yanci Castillo Vega, Viatico por participación el Taller UNA (25-26-10-2012) | ₡18.450 |  |
| 14/0021 | Dorothy Moore Solís, Viatico por participación el Taller UNA (25-26-10-2012) | ₡18.450 |  |
| 15/0026 | Enrique Arguedas Elizondo, Limpieza de Lote del rancho para Asamblea (28-11-20129. | ₡20.000 |  |
| 16/0028 | Yamileth Solís Lezcano, Viatico por participación el Taller UNA ( 25-26-10-2012) | ₡18.450 |  |
| 17/040818 | Hotel Guima, Convivio PPD (5-12-2012) | ₡10.000 |  |
| 18/ 7861 | Almacén el 5 Menos, Complementos para almuerzo y refrigerio de Taller de Computación (7-12-2012) | ₡13.065 |  |
| 19/ 1591 | Panadería y Cafetería MIK fe, Pan para refrigerio, taller de computación (7-12-2012) | ₡4.620 |  |
| 20/ 35024 | Carnicería PZ, Carne para almuerzo de Taller (7-12-2012) | ₡8.400 |  |
| 21/ 0028 | Pulpería EMI, compra de refrescos, elaboración Plan Estratégico CBBA (8-12-2012). | ₡2.420 |  |
| 22/ 0034 | Lidia Alvarado Orellana, Elaboración de refrigerio y almuerzo Taller de Computación (8-12-2012) | ₡10.000 |  |
| 23/ 230 | Tramo el Oriente, Queso para refrigerio, reunión de presentación de Mapas preliminares CBBA (12-12-2012). | ₡6.800 |  |
| 24/786445 | Abarrotes el 5 menos, Complementos para refrigerio, reunión de presentación de Mapas preliminares (12-12-2012) | ₡3.470 |  |
| 25/ 0036 | Lidia Alvarado Orellana, Elaboración de refrigerio reunión presentación de Mapas preliminares (13-12-2012) | ₡6.000 |  |
| 26/ 0029 | Pulpería EMI, compra de refrescos, Refresco para reunión Consejo BA (17-12-2013) | ₡1.400 |  |
| 27/ 00379995 | Corporación Coopeagri, Compra de implementos para alimentación Taller Campamento de Obra 26-12-2012. | ₡58.437,03 |  |
| 28/30790 | Frutas y Verduras Bonilla, Plátanos para almuerzo Taller campamento obra (26-12-2012) | ₡3.000 |  |
| 29/291 | Tramo el Oriente, Queso para refrigerio, Taller Campamento de Obra (26-12-2012). | ₡6.400 |  |
| 30/83193 | Panificadora Súper Pan, Pan para refrigerio Taller campamento obra (26-12-2012). | ₡4.925 |  |
| 31/0032 | Pulpería EMI, Varios Taller campamento obra (27-12-2012). | ₡3.350 |  |
| 32/6564 | Súper Mercado San Luis, pan para refrigerios Taller obra (28-12-12) | ₡5.239 |  |
| 33/0073922 | Amanda Moore Solís, Elaboración de refrigerio para reunión Consejo BA (17-12-2012) | ₡10.000 |  |
| 34/0039 | Katia Martínez Rivera, Elaboración de alimentos para Taller campamento obra (28-12-2012). | ₡15.000 |  |
| 35/45967 | Auto Mercado Cañaveral, Fresco para reunión miembros del PPD (10-1-2013) | ₡1.700 |  |
| 36/0040 | Amanda Moore Solís, Refrigerio para atender miembros del PPD (10-1-2013). | ₡10.000 |  |
| 37/0113052 | Donald Carranza Delgado, Servicio alimentación de Jorge Astua Arias (16-1-2013) | ₡30.000 |  |
| 38/89907 | Inversiones el 5 menos, Complementos para almuerzo de taller Plan Estratégico (17-1-2013) | ₡15.460 |  |
| 39/89909 | Inversiones el 5 menos, verduras complementos para almuerzo de taller Plan Estratégico (17-1-2013) | ₡3.975 |  |
| 40/789732 | Abarrotes el 5 menos, papas complementos para almuerzo de taller Plan Estratégico (17-1-2013) | ₡1.660 |  |
| 41/3164 | Panificadora Súper Pan, Pan y fresco para refrigerio de taller Plan Estratégico (18-1-2013) | ₡14.410 |  |
| 42/0034 | Pulpería Emi, Implementos de limpieza para utensilios de taller Plan Estratégico (18-1-2013) | ₡950 |  |
| 43/0035 | Pulpería Emi, Servilletas para utilizar en taller Plan Estratégico I refrigerio (18-1-2013) | ₡380 |  |
| 44/0036 | Pulpería Emi, Refresco para utilizar en taller Plan Estratégico I refrigerio (18-1-2013) | ₡1.600 |  |
| 45/29902 | Amanda Moore Solís, Pollo para utilizar Almuerzos taller Plan Estratégico (18 y 19 -1-2013) | ₡16.770 |  |
| 46/0037 | Pulpería Emi, Refresco para utilizar en taller Plan Estratégico I refrigerio (18-1-2013) | ₡1.600 |  |
| 47/0039 | Pulpería Emi, Queso, masa para refrigerio en taller Plan Estratégico II refrigerio (19-1-2013) | ₡8.415 |  |
| 48/0045 | Lidia Alvarado Orellana, Elaboración de 2 Almuerzos taller Plan Estratégico (18 y 19 -1-2013) | ₡20.000 |  |
| 49/0046 | Edith Quijano Ruano, elaboración de refrigerio para taller PE, (19-1-2013) | ₡5.000 |  |
| 50/781988 | Abarrotes el 5 menos, Complementos para refrigerio Taller Biodiversidad (31-1-2012) | ₡5.010 |  |
| 51/0040 | Pulpería Emi, refrescos para refrigerio Taller Biodiversidad (31-1-2012) | ₡1.600 |  |
| 52/0048 | Edith Quijano Ruano, elaboración de refrigerio para taller Biodiversidad (31-1-2012) | ₡10.000 |  |
| 53/794281 | Abarrotes el 5 Menos, Complemento para II Taller PE (7-2-2013) | ₡5.335 |  |
| 54/3259 | Carnicería PZ, Carne para almuerzo II Taller PE( 7-2-2013) | ₡14.000 |  |
| 55-56/794386-794384-7 | Abarrotes el 5 Menos, Complementos para II Taller PE (7-2-2013) | ₡39.205 |  |
| 57/414 | Tramo el Oriente, Queso para refrigerio II Taller PE 7-2-2013 | ₡6.300 |  |
| 58/0042 | Pulpería Emi, Complemento de almuerzo de un participante a II Taller PE 8-2-2013 | ₡775 |  |
| 59/30319 | Central de abarrotes la feria, Hielo para proteger de la descomposición la carne para almuerzo II Taller PE (7-2-2013) | ₡900 |  |
| 60/3193 | Panificadora súper Pan, Pan para refrigerios II Taller PE (8-2-2013) | ₡11.575 |  |
| 61/0051 | Edith Quijano Ruano, elaboración de 2 refrigerios y dos almuerzos II Taller PE (9-2-2013) | ₡25.000 |  |
| 62/790367-790368 | Abarrotes el 5 Menos, Complementos para III Taller PE (21-2-2013) | ₡56.615 |  |
| 63/27830 | Supermercado cañaveral, Pan para refrigerios III Taller PE (21-2-2013) | ₡11.790 |  |
| 64/0054 | Lidia Alvarado Orellana, Elaboración de Almuerzo III Taller PE (21-2-2013) | ₡10.000 |  |
| 65/0055 | Enrique Arguedas Elizondo, Limpieza de lote para taller de Maestros promoción del CBBA(22-2-2013) | ₡15.000 |  |
| 66/791593 | Abarrotes el 5 menos, Complementos para refrigerio reunión para terminar Reglamento (21-3-2013) | ₡18.585 |  |
| 67/0060 | Alexis Quirós Solís, Servicio de alimentación taller de prevención de incendios forestales (22-3-2013) San Jeronimo. | ₡50.000 |  |
| 68/0716 | Carnicería el Parque, Grasa para tamales (26-03-2013) | ₡1.500 |  |
| 69/29908 | Amanda Moore Solís, Complementos para refrigerio para terminar reglamento CBBA (26-3-2013) | ₡5.000 |  |
| 70/0062 | Ana Yanci Castillo Vega, Servicio de Alimentación miembros ITF, presentando proyecto CBBA (27-3-2013). | ₡20.000 |  |
| 71/0064 | Lidia Alvarado Orellana, Servicio de Alimentación reunión para terminar reglamento del CBBA (27-3-2013) | ₡20.000 |  |
| 72/0068 | Leonel Ortega Menjivar, Viatico alimentación y transporte por desplazamiento a arreglar firmas de cuenta donde están los del CBBA (9-4-2013) | ₡10.000 |  |
| 73/31078 | Panadería Buenos Aires, Pan para refrigerio Taller de Legislación (12-4-2013) | ₡9.200 |  |
| 74/0070 | Leonel Ortega Menjivar, Viatico alimentación por desplazamiento a Juramentación CBBA (19-4-2013) | ₡5.000 |  |
| 75/0071 | Olivier Saborío Hernández, Viatico alimentación por desplazamiento a Juramentación CBBA (19-4-2013) | ₡5.000 |  |
| 76/0073 | Antonio Zúñiga Castro, Viatico alimentación por desplazamiento a Juramentación CBBA (19-4-2013). | ₡5.000 |  |
| 77/0074 | Reinaldo Sandi Garita, Viatico alimentación por desplazamiento a Juramentación CBBA (19-4-2013). | ₡5.000 |  |
| 78/0075 | Beltrán Vega Castro, Viatico alimentación por desplazamiento a Juramentación CBBA (19-4-2013). | ₡5.000 |  |
| 79/0076 | José Cascante Matamoros, Viatico alimentación por desplazamiento a Juramentación CBBA (19-4-2013). | ₡5.000 |  |
| 80/0077 | Ana Yanci Castillo Vega, Viatico alimentación por desplazamiento a Juramentación CBBA (19-4-2013). | ₡5.000 |  |
| 81/0080 | Mercedes Arroyo Ramírez, Transporte y viatico alimentación por desplazamiento a Juramentación CBBA (19-4-2013) | ₡10.000 |  |
| 82/0081 | Beltrán Vega Castro. Viatico alimentación y transporte por desplazamiento a arreglar firmas de cuenta donde están los del CBBA (9-4-2013) | ₡10.000 |  |
| 83/0084 | Eduardo Blanco Estrada, Elaboración de dos refrigerios y almuerzo de Convivio Cabaña ASECUSAR (24-4-2013) | ₡40.000 |  |
| 84/055 | Panadería y Repostería San Pedro Pan para refrigerio Convivio en Cabaña ASECUSAR (24-4-2013) | ₡5.640 |  |
| 85/0373 | Minisúper el Descuento, complementos para refrigerio convivio- taller de Cambio Climático(8-5- 2013) Cajón | ₡385 |  |
| 86/271 | Pizza house, refrescos para refrigerio convivio- taller de Cambio Climático(8-5- 2013) Cajón | ₡5.500 |  |
| 87/0372 | Minisúper el Descuento, complementos para refrigerio convivio- taller de Cambio Climático(8-5- 2013) Cajón | ₡2.165 |  |
| 88/2709 | Económico San Pedro, refrescos para taller Técnicas Sostenibles San Pedro (29-5- 2013). | ₡11.485 |  |
| 89/070 | Panadería y repostería San Pedro, Galletas para niños de la Obra la Madre Monte. (29-5-2013) | ₡6.000 |  |
| 90/0507875 | Sin nombre, hielo para mantener el fresco frio, para taller Técnicas Sostenibles San Pedro (29-5- 2013). | ₡1.000 |  |
| 91/0097 | Brunilda Batista Santos, alimentacion de viaje para taller Técnicas Sostenibles San Pedro (29-5- 2013). | ₡5.000 |  |
| 92/0098 | Silvano Monge Navarro, alimentación de viaje para taller Técnicas Sostenibles San Pedro (29-5- 2013). | ₡5.000 |  |
| 93/0099 | Sirlenia Rojas Romero, alimentación de viaje para taller Técnicas Sostenibles San Pedro (29-5- 2013). | ₡5.000 |  |
| 94/0104 | Beltrán Vega Castro, Alimentación por traslado para la presentación de la Obra Madre Monte, San José (5-6- 2013) | ₡13.000 |  |
| 95/0105 | Mercedes Arroyo Ramírez, Alimentación por traslado para la presentación de la Obra Madre Monte, San José (5-6- 2013). | ₡13.000 |  |
| 96/0114 | Danilo Calvo Román, Alimentación por traslado para la presentación de la Obra Madre Monte, San José (5-6- 2013). | ₡13.000 |  |
| 97/0115 | Ana Yanci Castillo Vega, Alimentación por traslado para la presentación de la Obra Madre Monte, San José (5-6- 2013). | ₡13.000 |  |
| 98/0116 | Reinaldo Sandi Garita, Alimentación por traslado para la presentación de la Obra Madre Monte, San José (5-6- 2013). | ₡13.000 |  |
| 99/0121 | Dorothy Moore Solís, Alimentación por traslado para la presentación de la Obra Madre Monte, San José (5-6- 2013). | ₡13.000 |  |
| 100/0122 | Yamileth Solís Lezcano, Alimentación por traslado para la presentación de la Obra Madre Monte, San José (5-6- 2013). | ₡13.000 |  |
| 101/0124 | Jeimy Retana Pérez, Limpieza del rancho para reunión del Consejo y UNAPROA (22-6- 2013) Longo Mai. | ₡7.000 |  |
| 102/800255 | Abarrotes el 5 menos, Alimentos para reunión de Consejo y UNAPROA recibir doc., final de PE (22-6- 2013) Longo Mai. | ₡41.215 |  |
| 103/26355 | Surpan S.A, pan para reunión de Consejo y UNAPROA recibir doc., final de PE (22-6- 2013) Longo Mai. | ₡12.150 |  |
| 104/800256 | Abarrotes el 5 menos, complementos para almuerzo, reunión de Consejo y UNAPROA recibir doc., final de PE (22-6- 2013) Longo Mai. | ₡1.050 |  |
| 105/0129 | Lidia Alvarado Orellana, elaboración de almuerzo, reunión 24-6 CBBA (26-6-2013) | ₡15.000 |  |
| 106/2113 | Panadería Mi k-fe, pan para refrigerio Taller cuencas hidrográficas, Piedras Blancas Altamira (26-6-2013) | ₡7.250 |  |
| 107/801509 | Abarrotes el 5 menos, refrescos, reunión para recibir mapas del CBBA, San Pedro (15-7-2013). | ₡6.100 |  |
| 108/28327 | Panadería Mi k-fe, pan para refrigerio Taller de Permacultura, Agricultura Sostenible y BPA en Pedregoso (29-7-2013) | ₡8.660 |  |
|  | Subtotal D | 1.127.165,03 |  |
| 1/330 | Producciones Legendarias SA. Servicios por impartir Taller de elaboración de Charlas dirigidas a vecinos de las comunidades (14-11-2012) | ₡300.000 |
| 2/033 | Guadalupe Urbina Juárez, Montaje de la obra y elaboración de la banda sonora (19-11-2012) | ₡500.000 |
| 3/0011 | Mauricio Zamora Villalobos, Capacitación del Taller Computación Básica (8-114-2012) | ₡250.000 |
| 4/189 | Gerardo Selva Godoy. Taller para los niños que participan en la obra la Madre Monte (29-12-2012) | ₡85.000 |
| 5/003 | Yamileth Solís Lezcano, Administración técnica y administrativa del Proyecto Canje y PPD, coordinación de la reuniones para corredor Biológico Bosque de Agua (31-12-2012). | ₡600.000 |
| 6/034 | Guadalupe Urbina Juárez, continuación de Talleres enfocados en la parte ambiental para los niños de la Obra La Madre Monte (15-1-2013) | ₡257.785 |
| 7/190 | Gerardo Selva Godoy. Taller de teatro para los niños que participan en la obra la Madre Monte (16-1-2013) | ₡25.000 |
| 8/191 | Gerardo Selva Godoy. Taller de teatro para los niños que participan en la obra la Madre Monte (23-1-2013) | ₡25.000 |
| 9/192 | Gerardo Selva Godoy. Taller de teatro para los niños que participan en la obra la Madre Monte (6-2-2013) | ₡20.000 |
| 10/036 | Guadalupe Urbina Juárez, continuación de Talleres enfocados para el montaje de La Madre Monte y compra de vestuario (15-1-2013) | ₡393.326,25 |
| 11/0004 | Yamileth Solís Lezcano, Administración técnica y administrativa del Proyecto Canje y PPD, coordinación de la reuniones para corredor Biológico Bosque de Agua (31-3-2012). | ₡600.000 |
|  | Subtotal E | 3.056.111,25 |
|  | Subtotal F | 00 |
|  | Subtotal G | 00 |
|  | Total | 6.245.095.7 |

| SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO |
| --- |
| Categoría de Presupuesto | Monto Aprobado | Gasto I informe | Gasto II informe | Gasto Informe final | Gasto Acumulado | Balance |
| Transporte | 1.778.000,00 | 219.070 | 1.240.320,00 |  | 1.459.390 | 318.610,00 |
| Equipo | 1.016.000,00 | 534.600 | 491.339,00 |  | 1.025.939 | -9.939,00 |
| Materiales | 508.000,00 | 147.003,85 | 330.160.42 |  | 477.164,27 | 30.835.73 |
| Refrigerio, Alimentación y Viáticos | 1.524.000,00 | 396.595,89 | 1.127.165,03 |  | 1.523.760,92 | 239,08 |
| Asistencia Técnica especifica (mediante consultorías) | 4.064.000,00 | 1.080.930 | 3.056.111,25 |  | 4.137.041,25 | -73.040,25 |
| Promoción y Divulgación | 762.000,00 |  |  |  |  | 762.000,00 |
| Seguimiento y Evaluación (incluye auditoria) | 508.000,00 |  |  |  |  | 508.000,00 |
| TOTAL | 10.160.000,00 | 2.378.199,74 | 6.245.095,7 |  | 8.623.295.44 | 1.536.705,56 |

Explicaciones:

| Sección D: Solicitud de Desembolso | colones | Dólares |
| --- | --- | --- |
| Monto total de la donación: |  | 20.000 |
| Fondos Recibidos hasta la fecha: | 8.128.000,00 | 16.000 |
| Fondos Gastados hasta la fecha: | 8.623.295,44 |  |
| Balance | -495.295,44 |  |
| Desembolso solicitado: |  | 4.000 |

| Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido |
| --- |
| Nombre fuente | En especie o Efectivo | Monto |
| Proyecto Canje de Deuda | Efectivo | ₡8.621.090 |
| UNAPROA | En especie | ₡2.000.000 |
| UNA | En especie | ₡2.000.000 |
|  | Total | ₡12.621.090 |

# Text boxes

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: __________________________

Revisado por:  _________________________    Cargo: _________________________

Firma: _________________________    Fecha revisado: _________________________