Anexo A

DOCUMENTO DE PROYECTO

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/17

Título del Proyecto: “Herencia para el buen vivir: Producción Tradicional Cultural  Indígena Cabecar”

Tabla de contenido

I.	PORTADA DEL PROYECTO	3

II.	PROPUESTA	5

2.1	Resumen Ejecutivo:	5

2.2	Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:	5

2.3	Justificación del Proyecto	6

2.4	Objetivo General	11

2.5	Objetivos Específicos y resultados esperados:	11

2.6	Indicadores:	12

2.7	Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:	12

2.8	Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)	13

2.9	Plan para asegurar la participación de la comunidad	14

2.10	Manejo del Conocimiento:	14

2.11	Perspectiva de Género:	14

2.12	Comunicación de los resultados y replicabilidad:	15

III.	SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO	15

3.1	Riesgos para una implementación exitosa.	15

3.2	Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta	15

3.3	Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados	15

IV.	SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO	16

4.1	Detalles Financieros	16

4.2	Presupuesto:	16

4.3 Información Bancaria	17

V.	SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO	18

VI.	Anexo: Enfoque de la Finca Tradicional Cultural	20

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:	(14/Nov/2011)

No. De Proyecto:	COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/17

Título del Proyecto:	Herencia para el buen vivir: Producción Tradicional Cultural  Indígena Cabecar

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización: ADITICA-Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Cabecar

Año de constitución:		_1985

Número de Miembros: 		Hombres: _324 Mujeres: 313  esta es la proporción dentro los afiliados

Numero de Cedula Jurídica:		3-002-071502

Número de proyectos que ha ejecutado:	6  proyectos

Ubicación:	(Reserva de la Biosfera La Amistad, Corredor Biológico Talamanca Caribe)

Dirección:	(Territorio Indígena Cabecar, Puente Lata 3 km. Al noroeste de la delegación de Shiroles Talamanca, Limón, Costa Rica.)

Correo Electrónico:	(aditica@hotmail.com )

Teléfono:	87023603 /86631473_ Facsímile (Fax):	___________________

Funcionario Principal:	(José Francisco Morales, Presidente)

Persona contacto:	(Grace Mayela Ríos Hidalgo, Administradora)

PROYECTO:

| Area Focal |  |  | Categoría del Proyecto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conservación de la Biodiversidad |  | X | Fortalecimiento de capacidades |
| Área Temática (marque una) |  |  |  |  |
| X | Producción Sostenible |  |  |  |
| X | Territorios Indígenas |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: | Enero 2012 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | 12 meses |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | ₡10.450.000 e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 20.900 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | ₡8.400.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 16.800 |
| Costo Total del Proyecto: | ₡18.850.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 37.700 |
| Tipo de cambio US$: 500 | PNUD a marzo 2012: 508 colones |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| Productores | Especie | Proyectado | ₡7.200.000 |
| ADITICA | Asistencia técnica | Proyectado | ₡ 1.200.000 |
| TOTAL |  |  | ₡8.400.000 |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

## Resumen Ejecutivo:

El proyecto se enmarca en Plan Indígena de Desarrollo Comunitario (PIDCO) para  del Territorio Cabecar, es la puesta en práctica del eje del PIDCO que establece el modelo de finca tradicional cultural, se ubica en la comunidad de los Ángeles, la cual es una comunidad de difícil acceso especialmente para el acceso de mercados de los productos y la salud. Como el modelo de finca tradicional cultural tiene las condiciones de producir para la alimentación de las familias, y además está basado en producto no perecedero como lo es el cacao que tiene mercado y su transporte es relativamente fácil.

El proyecto busca establecer al menos 15 has  en sistemas de producción tradicional cultural, con 10 familias de la comunidad de los Ángeles, además es la generará la primera experiencia de trabajo sobre este enfoque de ADITICA, el cual se tiene previsto impulsar en otras comunidades, se tiene presentado un proyecto al Programa Binacional cuenca del Rio Sixaola, para transmitir esta experiencia a otras comunidades.

Otra característica muy importante del proyecto, es que el territorio cabecar se ubica en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional la Amistad (PILA) y la reserva biológica Hitoy Cerere, el sistema a implementar por sus características cumple una función muy importante para la continuidad de las coberturas boscosas y para la fauna que encuentra en sistema un fuente de alimento y un verdadero corredor biológico que conecta con otras áreas de importancia ambiental.

Finalmente el sistema provee una base para la soberanía alimentarias de las familias, sus estructura productiva estabiliza los suelos y el manejo de áreas de cultivo es de manejo no alto requerimiento de mano obra, por lo que se convierte en un factor de resilencia de las comunidades ante el cambio climático.

## Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

El territorio Cabecar se ubica en las zonas altas del sector Indígena de Talamanca, cuenta con una extensión de 22.729 has y su representante  legal es la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Cabecar (ADITICA), la cual también  tiene la potestad de representar a las comunidades que están dentro del territorio, así como la función de administrar  todo lo existente en dicho territorio.

ADITICA, dentro su estructura de administración del Territorio Cabecar, ha creado a 9  Consejos de vecinos en las comunidades que conforman el territorio. Estos son: Monte Sión, Siboju, San Vicente, San Miguel, Gavilán canta, China Kicha, Los Ángeles, Oro chico y San José Cabecar.

Los beneficiarios indirectos del proyecto es todo el territorio Cabecar 2000 habitantes aproximadamente y  los directos son las familias de la comunidad de la comunidad de  Los Ángeles 20  familias aproximadamente.

Los pueblos indígenas por su cultura  poseen y han generado conocimiento propio en torno a la  convivencia con la tierra, recursos naturales, producción y modo de vida. El desarrollo (sostenible), para los indígenas,  implica un cambio progresivo de la calidad de vida del individuo, por lo tanto requiere un respeto étnico, cultural y económico así como una convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, que garantice y no comprometa la calidad de vida de las generaciones futuras, de manera que se busque el bien común y no solamente el desarrollo o crecimiento económico.

ADITICA, pretende consolidar mediante un  Plan Indígena de Desarrollo Comunitario, una base institucional con herramientas de implementación de la gestión política,  un nuevo enfoque de un buen vivir comunitario, mejoramiento de la infraestructura, capacidad técnica, y organizativa. Todo para una administración eficaz del territorio indígena Cabecar, mediante el manejo y uso de los recursos naturales bajo el enfoque de usos culturales, el conocimiento y prácticas tradicionales que fortalecen la conservación de los bosques por ende el equilibrio Humanidad, el Universo y la Naturaleza, los cuales son pilares fundamentales de la cosmovisión indígena.

ADITICA cuenta aproximadamente con el 70% de su territorio en cobertura boscosa  y conserva  1000 has, bajo el régimen de pagos por servicios ambiéntales (PSA). El recurso que se obtiene por el PSA es de suma importancia para el territorio  Cabecar ya que se han podido financiar importantes obras comunales y otros servicios que se  necesita en el territorio, entre estos podemos mencionar; arreglo de camino, apoyo a estudiantes de escuelas y colegios, apoyo a arreglos de Iglesia, Escuelas, Salones Comunales, puestos de Salud, apoyo a personas discapacitadas y adulto mayor, apoyo a los concejos de vecinos, ayuda a productores de cacao orgánico, pago de guarda recursos, abogado, contador, secretaria, técnicos y mucho más.  Es así que el recurso bosque no solo está proveyendo servicios a las comunidades,  sino que está aportando a servicios públicos.

ADITICA, entre los proyectos importantes que ha ejecutado está el PIDCO, que fue financiado por el BID por $95.000, este proyecto dejo las bases para el plan de Desarrollo y fortalecimiento institucional de ADITICA, también ejecutó un proyecto de Soberanía Alimentaria con las Comunidades de San Vicente, Siboju y San Miguel financiado por el Fondo Indígena de Latinoamérica, por un monto de $13.000,  y otro importante fue el proyecto que administró al grupo de mujeres Kasatkö, por $20.000 del PPD, también encontramos una serie de proyectos de infraestructura como Ebais, escuelas, puentes y otros que fueron gestionados y co-ejecutados con instituciones del Gobierno y ONGs

## Justificación del Proyecto

Enfoque del proyecto:

El proyecto se basa en la estructura tradicional de producción cultural visto anteriormente,  y esta orientado al segmento de producción permanente del sistema con el cacao como producto principal, ADITICA por su propia política impulsará el modelo establecido, mediante los técnicos (Promotores)  mediadores culturales, quienes guiaran al productor.

Por ser un sistema tomado de la misma cultura la adquisición de semillas y el trabajo en las variedades de plantas medicinales, especies forestales y frutales entre otros no será problema ya el productor conoce su manejo  y las semillas serán aportados por las  mismas familias, también el conocimiento sobre la cantidad de cada variedad y ubicación  etc,  en el sistema es manejado por el productor.

El aporte solicitado es para apoyar en la siembra del cacao, ya que es el cultivo de la zona  de mayor impacto positivo, cultural, económico y ambiental, con relación al manejo del  cacao los productores de la comunidad de los Ángeles, lo conocen muy bien ya que las personas que viven hoy esta comunidad pro vienen de otras comunidades que producen  cacao como Siboju, San Vicente y San Miguel.

Para ADITICA es clave fortalecer la estructura organizativa, cultural y económica de la comunidad de los Ángeles, ya que se ubica justo en el límite con el Valle de la Estrella, donde ha existido mucha tala y cacería ilegal, hoy con el consejo de vecinos de dicha comunidad y el apoyo de ADITICA se ha logrado controlar éstas actividades e incluso la invasión al territorio Cabecar.

- Sistema de Producción Tradicional Cultural

Según lo establece el proceso de construcción del PIDCO,  la cultura Cabecar posee una serie de prácticas culturales que son soporte en el sistema de producción tradicional tal como:

Concepto de la Tierra y  producción:

Para la cultura  Cabécares  la tierra (Ká) es de mucha importancia  a nivel mitológico es la hija de Sibö  el cual dio al hombre  para que produzca todo lo que necesitaba él y su familia. Es por eso se le tiene mucho aprecio a la tierra  y se busca siempre su bienestar. Las siembras se realizan  según lo establecido por  el poder de las lunas.

Saneamiento del suelo

Al iniciar una siembra se  recorre el terreno  y se limpia, pero antes de la chapea se escogía un niño para realizar una muestra de la primera  siembra. Luego se hace la quema (si la siembra es arroz, frijol o maíz) y se procede a sembrar inmediatamente para alejar espíritus malos. Además se debe guardar una dieta especial para sembrar con gran vitalidad.

- Estructura  tradicional de producción cultural:

Tal como lo establece uno de los principios fundamentales de la creación desde la base cosmogónica del pueblo Cabecar, denominado el principio de la dualidad  que establece que: Todo lo que vemos sobre la tierra o el supramundo tiene su similar en el inframundo,  nada más que con otras características, además que todas la especies sobre en el segundo nivel cósmico es decir sobre la tierra, tiene un dueño el cual es espiritual y su función básica es cuidar a su especie del abuso de los humanos.

El conocimiento sobre el principio anterior, define la relación de los indígenas cabecares con el medio ambiente, por eso el uso de las zonas de bosque es limitado a la necesidad real del individuo y se debe pedir permiso a los dueños de las plantas y animales para su utilización.

En la parte de espacios de producción se manifiesta la característica de la integralidad es decir se encuentra productos que se intercambiaban a nivel  de mas volumen, productos de consumo de la dieta familiar y productos de medicina natural, todos ordenados alrededor del Usure que es la casa tradicional en cual se explica en el siguiente gráfico.

- Grafico representativo de un sistema de producción tradicional

Como  se aprecia en el gráfico el primer espacio de producción es el muy cercano a la casa o el traspatio, es en ese sector donde se produce lo básico para consumo familiar, incluyendo los animales domésticos y plantas medicinales,  es precisamente este espacio el lugar adecuado para la trasmisión de la cultura de generación en generación   ya que la madre con niños pequeños pueden trabajar en lugar cercano seguro  y durante ese momento se le va trasmitiendo a los niños y niñas todo el conocimiento cultural incluyendo la lengua.

Luego tenemos el espacio de producción de especies más permanentes los cuales es un conjunto de variedades de especies maderables, frutales, medicinales y del o los productos principales como el cacao y banano, entre otros,  es precisamente este espacio productivo cultural que  APPTA, ha logrado posicionar el cacao en los mercados internacionales por más de 15 años, y valor dado al banano de producción tradicional que también ha conquistado un segmento del mercado internacional, aun así dentro de esos sistemas más allá del cacao y banano hay muchos productos a explorar con gran potencial de mercado.

Existe un espacio reservado para especies mayores como el ganado el cual es parte del sistema tradicional de producción, este espacio es relativamente pequeño ya que el ganado no se cría en niveles extensivos.

Otro segmento del sistema de producción tradicional cultural es el espacio de rotación, básicamente espacios donde se siembra granos y consiste en rotar los lugares de producción es decir un año en un lugar se siembra arroz, se deja por unos años hasta que se haga tacotal mientras se siembra en otro lugar  y luego se regresa la tacotal y se siembra maíz y así sucesivamente.

En éste sistema el espacio de Bosques y ríos,  tiene conceptualización de uso basado en la recolección. No obstante esto ha venido cambiando en los Bosques se habla hoy de bosques de reserva comunitaria y en los ríos el concepto de pesca ha perdido fuerza y se orienta a la protección de las fuentes de agua.

Hoy en  el territorio Cabecar la mayor parte de sus habitantes trabajan y siembran sus productos para consumo y venta, esto hace que el territorio presente un promedio alto de individuos productores o agricultores y por tal razón la agricultura es el medio por el cual obtienen el ingreso al hogar, esto puede ser por la venta  de productos o por trabajar en el mantenimiento de parcelas de otros (jornales).

Por muchos años los habitantes mantuvieron un sistema de trabajo libre de agroquímicos, además de un sistema de trabajo tradicional  que permitía mantener una armonía con la naturaleza.

Este sistema de trabajo en la actualidad se está viendo afectado por la tendencia de imitar la manera de  producir de las personas no indígenas que en vez de ayudar al suelo los deterioran cada vez más. Mucho se habla hoy en día  del daño que causa los productos químicos al suelo, agua, en general podemos decir al medio ambiente, pero también hay que considerar los cambios en los sistemas que alteran un micro hábitat para la biodiversidad y la erosión del suelo se acelera.

Es urgente apoyar al productor para que rescate y fomente la manera tradicional de producción buscándoles las herramientas necesarias para que pueda seguir desarrollando su sistema de trabajo y también crear un programa de apoyo continuo y una certificación  que le permita al productor ofrecer en el mercado el producto con un valor agregado, a la vez  incentivar que  más productores  se interesen en producir de la misma manera, esto nos aseguraría mejor calidad de agua, suelo y mejor calidad de productos para el consumo humano y una protección al medio ambiente y sobre todo un rescate cultural que es urgente en los territorios indígenas, el  Buen Vivir comunitario

En el territorio Cabecar es necesario apoyar a los y las productores y productoras que trabajan de forma tradicional,  por las siguientes razones.

- EL territorio Cabecar es zona de amortiguamiento del Parque internacional la Amistad (PILA) y las fincas con producción tradicional cultural, es una extensión de cobertura manejada, que permite que se mantenga la cobertura forestal, genera alimentos tanto para humanos como para especies de fauna.

- La fincas  de producción tradicional por su gran componente arbóreo  y sus áreas de bosque, hace una verdadera conexión de las masas boscosas entre el PILA y otras áreas protegidas como Hitoy Cerere, siendo parte de un eslabón clave para el corredor biológico Talamanca- Caribe.

- Los productores  tienen presión   por nuevas tendencias productivas que no son rentables ambientalmente ni culturalmente y como para ADITICA uno de sus propósitos es conservar la naturaleza, la parte cultural y cuidar todo lo que nuestros antepasados nos dejaron,  no se puede permitir que el pueblo sea invadido por otras culturas y prácticas no indígenas.

Es así que el presente proyecto busca fomentar la producción tradicional basada en los siguientes principios:

- Rescate de los principios y valores culturales que rigen alrededor de la práctica de producción.

- Ampliar la gama de variedades de productos en las parcelas, basados al sistema tradicional  que supla necesidades alimentarias y  medicinales a las familias.

- Rescatar el espacio de trasmisión cultural de madres a hijos activando el uso del traspatio de las casas de los productores.

- Impulsar un sistema de producción amigable con el medio ambiente y la biodiversidad.

- Enriquecer el espacio de producción permanente con productos de mercado actual potenciales.

- Perpetuar  el sistema de producción tradicional cultural y  proyectar  al mercado sus productos con unos valores agregados, como natural, orgánico, de alto valor cultural.

- Convertir las fincas tradicionales culturales en un eslabón importante del Corredor Biológico Talamanca Caribe

2.3.1 Iniciativas implementadas complementarias al proyecto.

Actualmente las comunidades cabécares de San miguel, san  Vicente, Los Ángeles, Orochico y Sibuju tienen un aproximado de 200 productores que trabajan en fincas integrales basados en cacao, libres de agroquímicos; los productos que más se cultivan en las fincas integrales  son: cacao, banano, además dentro de sus fincas  tienen árboles frutales como: arazá, mamon chino, pejibaye, limón dulce y acido, guayaba, pipas, manzana, caz brasileño, guabas y carambolas de estos productos los que ya tienen un mercado son el cacao banano araza guayaba y carambola,  también  dentro de sus lotes tienen árboles maderables como el laurel, cedro , entre otros. A continuación detallamos acciones ejecutadas que son complementarias al presente proyecto.

| Nombre del proyecto | Apoyado por: | Alcance | Relación con el Proyecto presentado |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboración del Plan Indígena de Desarrollo comunitario (PIDCO) | PMIIE/CICA/BID | Plan de desarrollo cultural, productivo y político para el territorio | Integra a la comunidad de Los Ángeles a un proceso impulsado ordenadamente a nivel del territorio. |
| Proyecto Fortalecimiento de la capacidad productiva para la soberanía alimentaria | Fondo Indígena y la Mesa nacional | Inversión en la finca tradicional cultural, en las especies de soberanía alimentaria | Se beneficio 12 familias de cada comunidad. Gavilán Canta. Siboju. China Kicha San Vicente. 6 familias de San Miguel y 6 familias de Los Ángeles |
| La Unión para el Desarrollo de Talamanca fortalece a sus organizaciones miembros a través del fomento a la asociatividad, mejoramiento y encadenamiento de su producción | Proyecto Alianza - UICN | Capacitación y Siembra con injertos de 4.000 plantas de cacao con 20 familias. en las comunidades de San Miguel, San Vicente y Siboju y 600 arboles frutales | El proyecto no cubrió la comunidad de los Ángeles. |
| Comercialización de cacao | APPTA | APPTA desde hace varios años a comercializado el cacao de las comunidades cabecares, como producto orgánico | Los productores de los Ángeles cuentan con posibilidades reales de comercializar su cacao |
| Centro acopio 116 m2 (18x12m) En la Comunidad El Progreso. Proyecto Aprobado en proceso de ejecución | Programa Cuenca Rio Sixaola MAG/BID | Las comunidades de la zona Alta del territorio cabecar tiene problemas de transporte por las altas pendientes, que no permite el acceso a camiones que compran los productos, el centro les facilitara a los productores la espera de los camiones de una forma mas adecuada | De la comunidad de los Ángeles a donde APPTA compra el cacao es bastante la distancia, (3 horas aproximadamente a caballo) por lo tanto el centro de acopio les brindara condiciones adecuadas al productor para almacenar su producto o esperar el carro. |

El apoyo a las fincas Tradicionales es un esfuerzo de ADITICA a nivel de todas sus comunidades no obstante por la ubicación de la comunidad de Los Ángeles, la cual se ubica en el límite con el valle de la estrella, la topografía del terreno, la gran cantidad de bosque que la rodea  y las condiciones de las familias que viven ahí, lo ubican como una comunidad estratégica, para impulsar un proyecto de desarrollo económico de forma sostenible y además cultural y el cacao, bajo el concepto de producción tradicional es el más indicado.

El presente proyecto se focaliza al componente del cacao, la parte forestal y frutal será desarrollado por parte del productor,  donde ya hay mucho conocimiento al respecto, el impulso de la finca con el concepto total es una tarea que ADITICA ya iniciado a impulsar como política en las comunidades, el cual quedó plasmado en el Plan Indígena de Desarrollo Comunitario (PIDCO) del territorio Cabecar, impulsado con el proyecto BID/PMIIE/CICA/Mesa Nacional Indígena/

## Objetivo General

Mediante la fincas tradicionales culturales  establecer un sistema que aporte la continuidad de los espacios de cobertura forestal del PILA, viabilizando el Corredor biológico Talamanca caribe   que además genere recursos para el bienestar económico, social, cultural y ambiental de las familias de la comunidad Cabecar de los Ángeles.

## Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo1: Establecer parcelas de cacao, bajo el concepto de la finca tradicional cultural | Resultado 1.1: Al finalizar el proyecto contar con al menos 15 has de producción en sistema tradicional basado en cacao. |
| Objetivo 2: Ejecutar de manera participativa el plan para el establecimiento del sistema tradicional de producción de cacao que incluye la comercialización | Resultado 2.1: A partir del tercer año, al menos 10 familias comercialicen el cacao como un producto que les genera ingresos económicos |
| Objetivo 3: Acompañar y asesorar a las familias en el establecimiento del sistema tradicional de producción de cacao y en el diseño de un plan de negocios o mercado de los excedentes de la producción de cacao y los otros productos | Resultado 3.1: Al menos 10 familias manejan sus fincas en sistema tradicional logran establecer sus sistema de producción tradicional cultural e ingresan a la comercialización de cacao entre otros |

## Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Al finalizar el proyecto contar con al menos 15 has de producción en sistema tradicional basado en cacao | Hectáreas de parcelas de cacao establecidas | 0 | 15 has |
| A partir del tercer año, al menos 10 familias comercialicen el cacao como un producto que les genera ingresos económicos | - Plan de producción y mercadeo de cacao establecido. | 0 | 1 |
|  | - Aumento en la Cantidad de cacao producido | 0 | 3000 kilos secos/año |
| Al menos 10 familias manejan sus fincas en sistema tradicional logran establecer sus sistema de producción tradicional cultural e ingresan a la comercialización de cacao entre otros | Cantidad de fincas con sistemas de producción de cacao y mercadeo de excedente. | 0 | 10 |

## Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

- Plan de trabajo con las familias

- Limpiar el terreno.

- Estaquillado.

- Adquisición de Semilla.

- Siembra.

- Mantenimiento.

- Transporte

- Dar seguimiento y asistencia al productor

- Promocionar el cacao a los compradores.

- Promover el sistema tradicional de producción

- La gestión de ADITICA en el reconocimiento del aporte ambiental del sistema de producción ante proyectos e instituciones del Estado.

- Manejo eficiente a los recursos  del proyecto.

- Asistencia de los mediadores culturales de ADITICA.

- Analizar las alternativas de comercialización

2.7.1 Plan de siembra de cacao en las parcelas

En el territorio cabecar con el CATIE se ha trabajando en  los últimos cinco años en establecer  parcelas clonales de cacao de mejor rendimiento, en territorio cabecar hay tres parcelas clonales establecidos, incluso  ya existe parcelas que fue reproducida de esas parcelas clonales. La idea del proyecto es que los beneficiarios hagan sus pequeños viveros de cacao y cuando tengan la edad para ser injertados (3 meses aproximadamente), se injerta con las yemas de los parcelas clonales establecidas. Además en el territorio se cuenta con personas capacitados para realizar injertos, el productor contratara asistencia a estas personas para la injertación de las plantas.  Una vez injertados se mantendrá otros 3 meses de cuidado por el productor en el vivero y luego será plantado al campo.

El componente forestal de la parcela se realizara, mediante  la regeneración natural de especies forestales, los frutales se cultivara mediante siembra directa de la semilla que los productores adquirirán. El componente forestal tendrá al menos 200 plantas por hectárea.

En el siguiente cuadro se expresa las actividades con el presupuesto por hectárea.

| cantidad | Actividad | Costo/ Há | Proyecto | Productor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chapia | ₡50.000 | ₡30.000 | ₡20.000 |
| 1 | Terreno y componente forestal y otras especies | ₡300.000 |  | ₡300.000 |
| 1 | Estaquillado | ₡50.000 | ₡20.000 | ₡30.000 |
| 700 | Vivero e injerto de cacao | ₡413.000 | ₡413.000 |  |
| 1 | Transporte | ₡100.000 | ₡100.000 |  |
| 1 | Siembra | ₡50.000 | ₡20.000 | ₡30.000 |
| 1 | Mantenimiento | ₡100.000 |  | ₡100.000 |
|  | Total | ₡1.063.000 | ₡583.000 | ₡480.000 |

## Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | TRIMESTRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Establecer parcelas de cacao, bajo el concepto de la finca tradicional cultural | - Plan de trabajo con las familias - Preparación del vivero y mantenimiento - Limpiar el terreno. - Estaquillado. - Adquisición de Semilla. - Siembra. - Mantenimiento. - Transporte | Mediadores Culturales de ADITICA y Productores | X | X |  |  |
| Ejecutar de manera participativa el plan para el establecimiento del sistema tradicional de producción de cacao que incluye la comercialización | - Dar seguimiento y asistencia al productor - Promocionar el cacao a los compradores. - Promover el sistema tradicional de producción - La gestión de ADITICA en el reconocimiento del aporte ambiental del sistema de producción ante proyectos e instituciones del Estado | ADITICA Mediadores Culturales y Junta Directiva | X | X | X | X |
| Acompañar y asesorar a las familias en el establecimiento del sistema tradicional de producción de cacao y en el diseño de un plan de negocios o mercado de los excedentes de la producción de cacao y los otros productos | - Manejo eficiente a los recursos del proyecto. - Asistencia de los mediadores culturales de ADITICA - Analizar las alternativas de comercialización | Mediadores Culturales de ADITICA y Productores | X | X | X | X |

## Plan para asegurar la participación de la comunidad

ADITICA, dentro de su sistema organizativo cuenta con los comités de apoyo comunal en todas las comunidades cabecares, el cual incluye a los Ángeles. Estos comités de apoyo comunal no solo tienen acceso directo a la Junta Directiva sino que mantienen reuniones periódicas con la Junta Directiva de ADITICA, lo que permite darle seguimiento a cualquier iniciativa de la comunidad

El Comité de apoyo comunal  de los Ángeles no solo seleccionará a los productores, sino que dará un seguimiento a la implementación del proyecto, en coordinación con ADITICA como gobierno territorial.

La iniciativa del proyecto fue propuesta por la misma comunidad en las diferentes actividades realizadas para la construcción del PIDCO,  y le corresponde al comité de apoyo comunal  hacer la gestión y la coordinación a nivel comunitario, quienes han llevado el proyecto hasta la junta Directiva de ADITICA, como iniciativa de su gestión comunal.

## Manejo del Conocimiento:

La base fundamental del  Sistema de producción cultural está plasmado en el Plan Indígena de Desarrollo Comunitario (PIDCO), el cual fue elaborado por ADITICA con la participación de los pobladores de las comunidades Cabecares, el conocimiento ahí plasmado es propiedad de la los Cabecares, administrado por la Junta Directiva de ADITICA. Es asi que toda información que genere este proyecto no podrá utilizarse sin la debida autorización de ADITICA, que cumple la función de gobierno local para el territorio cabecar.

## Perspectiva de Género:

Desde la misma base cosmogónica del pueblo Cabecar el tema de género siempre estuvo claro que no se trata de hombres y mujeres, se trata de relación de las familias, como un solo elemento de expresión cultural, es así que los derechos son por igual para los hombres o mujeres.

En el caso específico de este proyecto está focalizado a la familia como elemento de expresión cultural donde todos los miembros de la misma, niños, niñas, esposo o esposa, son parte de este elemento cultural familiar,  por lo tanto gozan de los mismos derechos, responsabilidades y beneficios del proyecto como una sola unidad.

## Comunicación de los resultados y replicabilidad:

ADITICA, desde que finalizo la elaboración de PIDCO el cual aborda varios temas desde la visión cosmogónica  retrospectiva  y los contextualiza a la realidad actual, uno de los temas que decidió impulsar fue el del sistema de producción cultural por sus beneficios culturales, económicos y ambientales.  (Ver Anexo: Enfoque de la Finca Tradicional Cultural)

El proyecto de los Ángeles es una primera iniciativa donde ADITICA empieza a impulsar el enfoque de finca tradicional cultural, por lo tanto los resultados serán compartidos con las otras comunidades del territorio.

# SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

## Riesgos para una implementación exitosa.

Los riesgos que se pueden dar en el proyecto es un desastre natural como una sequía muy fuerte, que hasta hoy por las características del Caribe no se ha dado o un inviernos muy fuerte que impida las labores, si esto último ocurriese lo que pasaría es que cronológicamente el proyecto se atrase.  Es precisamente que se quiere impulsar el sistema de producción tradicional ya que sus características permiten flexibilidad y soporta las condiciones extremas que se pueden dar en la zona.

## Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

ADITICA, dentro de su sistema organizativo cuenta con los comités de apoyo comunal en todas las comunidades cabecares, el cual incluye a los Ángeles.

El Comité de apoyo comunal  de los Ángeles no solo seleccionará a los productores, sino que dará un seguimiento a la implementación del proyecto, en coordinación con ADITICA como gobierno territorial.

La iniciativa del proyecto fue propuesta por la misma comunidad en las diferentes actividades realizadas para la construcción del PIDCO,  y le corresponde al comité de apoyo comunal  hacer la gestión y la coordinación a nivel comunitario, quienes han llevado el proyecto hasta la junta Directiva de ADITICA, como iniciativa de su gestión comunal.

## Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Como se ha mencionado  anteriormente este proyecto es el inicio de puesta en práctica de la junta directiva de fomentar el sistema de producción tradicional, por otro lado el mercado  para el cacao en la zona desde hace muchos años que se mantienen y desde 1991 se comercializa el cacao de los territorios Indígenas Bribris y  Cabecar como un producto orgánico,  lo nuevo que presenta el proyecto es el modelo de producción  que incorpora otros elementos como la soberanía alimentaria, y otros factores que convierten el proyecto en una iniciativa de resilencia al cambio climático por parte de las comunidades.

# SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

## Detalles Financieros

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] |  | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| a. PPD/GEF | ₡10.450.000 |  | ₡10.450.000 | $20.900 |
| b. Comunidad | ₡7.200.000 |  | ₡7.200.000 | $14.400 |
| c. Organización solicitante | ₡ 1.200.000 |  | ₡ 1.200.000 | $2.400 |
| d. Otros donantes |  |  |  |  |
| Costo Total del Proyecto | ₡18.850.000 |  |  | $37.700 |

- Contribución de la Comunidad.

| Descripción de la contribución de la comunidad | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Preparacion y siembras | Especie (Mano de Obra) | Proyectado | ₡ 1.200.000 |
| 2.Mantenimiento | Especie (Mano de Obra) | Proyectado | ₡ 1.500.000 |
| 3. Terreno | Especie | Efectuado | ₡ 4.500.000 |
| Total |  |  | ₡ 7.200.000 |

- Contribución de la organización solicitante.

| Contribución de la contribución de la organización solicitante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Asistencia técnica y administración del proyecto | Efectivo | Proyectado | ₡ 1.200.000 |
| Total |  |  | ₡ 1.200.000 |

## Presupuesto:

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | AÑO 2 [COLONES] | TOTAL (COLONES) | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Capacitación: |  |  |  |  |
| - Intercambios: |  |  |  |  |
| - Compra de Equipo |  |  |  |  |
| - Compra de Materiales. Implementación de 15 de hectáreas bajo el sistema de producción tradicional con cacao como producto principal | ₡ 8.745.000 |  | ₡ 8.745.000 | $17.490 |
| - Promoción y Divulgación | ₡455.000 |  | ₡455.000 | $ 910 |
| - Seguimiento y Evaluación | ₡1.000.000 |  | ₡1.000.000 | $2.000 |
| - Auditoria | ₡250.000 |  |  | $ 500 |
| - Imprevistos |  |  |  |  |
| TOTAL | ₡10.450.000 |  |  | $20.900 |

## 4.3 Información Bancaria

| Nombre del Banco: | Banco Nacional de Costa Rica |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: 112 | Limón, Bribri, Talamanca |
| Número de Cuenta Cliente: | CC 15111210010001607 |
| Número de Cuenta Corriente: | CTA 100-1-1120000160-7 |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) | A.D.I. DE LA RESERVA INDÍGENA CABÉCAR TALAMANCA |
| Tipo de Cuenta: (especificar si es de ahorros, corriente) | Corriente |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha- numérico) | BNCRCRSJ |

# SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: |  | COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/17 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Organización: |  | ADITICA |  |  |  |  |  |
| Titulo del Proyecto: |  | “Herencia para el buen vivir: Producción Tradicional Cultural Indígena Cabecar” |  |  |  |  |  |
| Objetivos Específicos | Resultados Esperados |  | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Recursos ($) |
| Objetivo1: Establecer parcelas de cacao, bajo el concepto de la finca tradicional cultural | Resultado 1.1: Al finalizar el proyecto contar con al menos 15 has de producción en sistema tradicional basado en cacao. |  | Hectáreas de parcelas de cacao establecidas | 0 | 15 has | - Plan de trabajo con las familias - Limpiar el terreno. - Estaquillado. - Adquisición de Semilla. - Siembra. - Mantenimiento. - Transporte | ₡ 8.745.000 GEF. ₡7.200.000 Especie los productores |
| Objetivo 2: Ejecutar de manera participativa el plan para el establecimiento del sistema tradicional de producción de cacao que incluye la comercialización | Resultado 2.1: A partir del tercer año, al menos 10 familias comercialicen el cacao como un producto que les genera ingresos económicos |  | - Plan de producción y mercadeo de cacao establecido. | 0 | 1 | - Dar seguimiento y asistencia al productor - Promocionar el cacao a los compradores. - Promover el sistema tradicional de producción - La gestión de ADITICA en el reconocimiento del aporte ambiental del sistema de producción ante proyectos e instituciones del Estado | ₡1.455.000 GEF |
|  |  |  | - Aumento en la Cantidad de cacao producido | 0 | 3.000 kilos secos/año |  |  |
| Objetivo 3: Acompañar y asesorar a las familias en el establecimiento del sistema tradicional de producción de cacao y en el diseño de un plan de negocios o mercado de los excedentes de la producción de cacao y los otros productos | Resultado 3.1: Al menos 10 familias manejan sus fincas en sistema tradicional logran establecer sus sistema de producción tradicional cultural e ingresan a la comercialización de cacao entre otros |  | - Cantidad de fincas con sistemas de producción de cacao y mercadeo de excedente. | 0 | 10 | - Manejo eficiente a los recursos del proyecto. - Asistencia de los mediadores culturales de ADITICA - Analizar las alternativas de comercialización | ₡1.200.000 ADITICA mediante mediadores culturales |

# Anexo: Enfoque de la Finca Tradicional Cultural

El sistema de Producción cultural  cumple varias funciones para las familias

- Genera Soberanía Alimentaria.

- Mitiga y adapta a las familias al impacto del Cambio climático.

- Tiene capacidad de conectar al Mercado.

- Mantiene un sistema “inversión” Familiar,  (Corto Plazo y largo Plazo).

- Provee de  materiales y medicinas naturales (Ferretería y Farmacia)

- Genera Soberanía Alimentaria.

- Mejora la salud familiar.

- Minimiza el consumismo de productos empacados, menos contaminación.

- Ante desastres naturales, las familias aseguran su alimentación porque no dependen de pulperías.

- Evita la hambruna familiar.

- Evita la migración por mano de Obra

- Mitiga y adapta a las familias al impacto del Cambio climático.

- El sistema integrado  estabiliza los suelos.

- Regula la temperatura ambiente.

- Permite producción a escalas pequeñas, evitando bruscos los cambios del clima. Más fácil manejo del productor.

- Ante inundaciones, deslizamientos y otros permite a las familias sobrevivir hasta que pase el impacto.

- Retiene las aguas, manteniendo las fuentes y nacientes

- Tiene capacidad de conectar al Mercado.

- Tiene la capacidad de producir  uno o dos productos para el mercado.

- Genera excedentes de la producción lo que permite mantener un mercado local muy variado

- Los productos son orgánicos y se pueden colocar en mercados diferenciados.

- Genera mucho potencial para la agroindustria.

- Mantiene un sistema “inversión” Familiar,  (Corto Plazo y largo Plazo).

- El sistema puede producir productos de ventas semanales o mensuales (Cacao, banano, Raíces y especies menores).

- El componente arbóreo  es adaptable a especies maderables  lo que hace una inversión a largo plazo.

- La mano de obra es Familiar, lo que permite mayor integración de las familias, y mayor transmisión de conocimiento de generación en generación.

- Provee de  materiales y medicinas naturales (Ferretería y Farmacia).

- Los materiales maderables, hojas y otros requeridos para uso doméstico  se encuentran en la finca.

- Toda la finca se enriquece con especies medicinales.

- Las especies ricas en vitaminas, se cultivan en la finca

PIDCO: Plan Indígena de Desarrollo Comunitario.  BID/CICA/Mesa Nacional Indígena CR.

Fuente Promotor de APPTA

Estos recursos pueden ser en especie o efectivo, así como mano de obra, equipo, infraestructura, etc. Deben ir relacionados con el costo total del proyecto.