# FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL

# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de última Presentación:	Marzo 2012

No. De Proyecto:	COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/16

Título del Proyecto:	Promoción de la Reserva Juanilama y fortalecimiento de encadenamientos productivos de turismo rural comunitario como una estrategia para la conservación de la naturaleza y preservación de la cultura local.

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:	Asociación Agroecológica Juanilama

Año de constitución:		2003

Número de Miembros: 	Hombres: 11          Mujeres: 10

(miembros activos, contados los adultos de cada familia proveedora de ASAJUP)

Número de Cédula Jurídica: 	3- 002- 342074

Número de proyectos que ha ejecutado:	2

Ubicación:	Ruta los Malekus

Dirección:	Frente a la Escuela de Juanilama de Santa Rosa de Pocosol, San Carlos.

Correo Electrónico:	info@turismoruraljuanilama.com

Teléfono:	2477-8458 / 8706 3914 / 8829 3334      Facsímile (Fax):	2477-8458

Funcionario Principal:        Félix Calvo Castro / Presidente

Persona contacto:               Katherine Morales / Mercadeo

PROYECTO:

| Área Focal (marque una) |  |  | Categoría del Proyecto (marque una) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Conservación de la Biodiversidad |  | X | Fortalecimiento de capacidades |
| Área Temática (marque una) |  |  |  |  |
| X | Turismo Rural Comunitario |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: | 01 enero 2012 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | 1 año |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | ₵10,240.000e corresponda) ES del FMAMA____________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | $20.000 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | ₵8,448.000e corresponda)ES del FMAMA____________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | $16.500 |
| Costo Total del Proyecto: | ₵18,688.000e corresponda)ES del FMAMA____________________000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | $36.500 |
| Tipo de cambio US$: | Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí. |  |

DETALLE LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| Talleres del INA y ACTUAR | Especie | Proyectado | $2.000 |
| Mano de obra | Especie | Proyectado | $10.000 |
| Asistencia técnica del MINAET y Ministerio Salud para Plan Manejo Desechos | Especie | Proyectado | $1.000 |
| Asistencia técnica del MINAET y ACTUAR para el Estudio de capacidad de carga de la reserva | Especie | Proyectado | $2.000 |
| Seguimiento, informes a PPD, evaluaciones | Especie | Proyectado | $1500 |
| TOTAL |  |  | $16.500 |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

El Proyecto “Desarrollo de Encadenamientos Productivos de Turismo Rural Comunitario” en Juanilama de Pocosol como una estrategia para la conservación de la naturaleza y preservación de la cultura local”, tiene el objetivo de fortalecer actividades productivas sostenibles en torno al turismo rural comunitario, el cual se ha venido desarrollando con mayor auge en los últimos 3 años, con una cartera de clientes (Tour operadores, clientes directos que provienen de los hoteles de La Fortuna, Programas de Voluntariado, etc). Lo que hemos aprendido es que, para que nuestra comunidad sea más atractiva para los visitantes y podamos continuar conservando la reserva en co-manejo con el MINAET, los atractivos naturales que ofrece la Reserva Juanilama (25 ha) deben ser complementados con el atractivo cultural que ofrecen las familias campesinas en sus actividades cotidianas. Es por esto que hemos desarrollado, como actividades complementarias a la visita a la Reserva y disfrute de la catarata La Leona, los siguientes encadenamientos productivos, que son los que fortalecen la producción sostenible de nuestro proyecto de turismo rural comunitario: hospedaje en cabinas en las fincas campesinas, el Tour del Agricultor, Taller de Naturaleza Seca, Taller de Elaboración de Jabones, Tour de lechería y quesos, Tour de pesca de tilapia, Tour de la piña, Clases de Cocina Típica, Caminata nocturna y alquiler de bicicletas.

El objetivo del presente proyecto es mejorar la calidad, seguridad y promoción de los encadenamientos productivos que ofrece Reserva Juanilama, con el fin de fortalecer alternativas productivas sostenibles en la comunidad y contribuir de esta manera a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en paisajes productivos para reducir la fragmentación del hábitat en nuestra zona de influencia, la cual se ubica en el Corredor Biológico Los Malekus.

Adicionalmente, queremos desarrollar e implementar nuestro Plan de Promoción en acompañamiento con un profesional en el área de turismo, quien nos ayudaría a vincular nuestro proyecto con los hoteles de La Fortuna y alrededores, además de maximizar el provecho posible de herramientas tecnológicas para lograr exposición de nuestro producto y eventualmente venta de los servicios que ofrecemos.

La organización, denominada comercialmente Comunidad Agroecológica Juanilama se ubica en Juanilama de Santa Rosa de Pocosol, San Carlos. Sitio donde se desarrolla todo el proyecto.

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

Alrededor de los años 90´s, el IDA dividió el territorio de Juanilama en parcelas de 6 ha cada una, con el fin de repartirlas a personas de bajos recursos quienes tendrían la oportunidad de desarrollar actividades ganaderas y agrícolas.

Aproximadamente el 70% de este pueblo estaba ya deforestado, pero existía sin embargo, varios parches de bosque primario. En el centro de Juanilama se pueden encontrar dos de estos parches, en la parte deforestada de la propiedad del primero se construyó recientemente el colegio de la comunidad, con el objetivo incentivar a los alumnos hacia la conservación y al reconocimiento de especies valorando el bosque que poseen como parte de la institución.

El segundo parche de bosque, el cual consta de 25ha,  es el territorio que se conoce hoy como Reserva Juanilama. La idea de conservarla nació por el señor Héctor Camacho en 1996, que en ese entonces pertenecía a la junta directiva de la Asociación de Desarrollo de la comunidad quien junto con el actual presidente de la Asociación Agroecológica Juanilama, señor Félix Calvo, propuso la idea de formar una unión de vecinos que protegieran este bosque con el apoyo estatal. Su respuesta fue positiva; y fueron precisamente éstos quienes iniciaron los trámites con el MINAE para dar paso al establecimiento formal y conservación de lo que se conoce hoy como Reserva Ecológica Juanilama.  Tanto el MINAE como el IDA empezaron entonces a dar capacitaciones sobre los cuidados de los recursos naturales, y más específicamente sobre los recursos presentes en las 25 ha de bosque  que se esperaba conservar. Poco tiempo después se inició la construcción de planos por parte de un biólogo para  la señalización de senderos, lo cual estuvo a cargo de voluntarios canadienses (Reto Juvenil).

Alrededor del año 1997 el MINAE cuestiona la idea del inicio de algún proyecto turístico para el beneficio ecológico y de paso económico directa o indirectamente del pueblo. Pero para ello se debía de crear una junta con personería y cédula jurídica. Es por ello que en el año 2000 se constituyó legalmente la Junta Agro Ecológica de Juanilama de Pocosol (ASAJUP), sus integrantes en el momento- todos vecinos de la comunidad-: Guillermo Elizondo, Yamileth Soto, Manuel Antonio Prendas, Héctor Camacho, Elena Ruiz, Olguín Salazar y Francisco Vargas también conformaban la junta directiva de la Asociación de Desarrollo de la comunidad.

Obtenidos los requisitos necesarios para el inicio de un plan de desarrollo eco-turístico (capacitaciones y la formación de ASAJUP) se empieza a contactar con ciertas instituciones para el recibimiento de donaciones las cuales les permitirían el desarrollo de turismo comunitario de Juanilama.  El primer paso fue junto al IMAS, con quienes se buscó orientación sobre proyectos similares a los que se pensaba llevar a cabo en la comunidad; se visitaron algunos pueblos rurales bajo esta modalidad y por medio de estas visitas se pudo definir con más facilidad lo que se quería excluir e incluir de los ejemplos observados en el nuevo proyecto.

En el año 2007, se formalizó la afiliación a ACTUAR que sigue vigente hasta la fecha, a través de la cual se comercializan la gran mayoría de tours de un día a la reserva, lechería, tour de la piña, y tours de 2 días a 1 semana entre otros, donde los visitantes se hospedan en casas de familias y comparten la vida cotidiana del campesino. El Fondo de Canje Deuda Costa Rica-Canadá fue una de las primeras instituciones en aportar su grano de arena, donó la suma de ₵5,000.000 de los cuales se les otorgaron ₵400,000 a cada una de las siete familias inicialmente pertenecientes al proyecto con el objetivo de  que empezaran la construcción de cabinas.  Más adelante, se obtuvo el apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD en el 2008, a través del cual se mejoraron los servicios en la Reserva Juanilama y se construyó una oficina de información y recepción de turistas en la entrada de la Reserva, se fortaleció también -a través de capacitaciones-, las capacidades para el desarrollo del turismo rural comunitario en la comunidad.

Otras donaciones menores en artículos escolares, materiales y trabajo para mantenimiento de la escuela de la comunidad y trabajos de mantenimiento y rotulación de los senderos en la reserva han sido coordinadas en varias ocasiones entre organizaciones internacionales y la Asociación Agroecológica logrando mucho éxito en sus resultados.

El objetivo de la Asociación fue desde un principio poder preservar la reserva Juanilama y encadenar a ella actividades de turismo rural sostenibles que en conjunto fueran atractivos para mercados específicos en busca de destinos donde se promueva la conservación ambiental y la cultura local.

A nivel interno, la organización de ASAJUP tiene el siguiente enfoque y estructura organizacional:

Detalle de las labores por puesto en la Junta Directiva ASAJUP:

- Presidente y vicepresidente (2 hombres)

  - Representa formal y legalmente a la Asociación ante entidades gubernamentales, judiciales, organizaciones privadas y trámites bancarios entre otros fines.

  - Preside las reuniones de Junta Directiva y las Asambleas periódicas con todos los asociados.

  - Posee la potestad compartida con uno de los fiscales para la firma de cheques y manejo de cuenta bancaria.

  - Presenta informe oficial de labores en la Asamblea anual.

  - Recibe y revisa la información bancaria y los reportes mensuales de tesorería.

  - Coordina labores de mantenimiento general de la oficina y de los senderos de la reserva.

  - Auxilia en labores de guiado de turistas en la reserva.

- Secretario y coordinación operativa (1 hombre)

  - Toma nota en actas de todas las reuniones y asambleas.

  - Resguarda el original y copia de los documentos legales de la Asociación.

  - Presenta informe de labores a la Junta Directiva y da seguimiento a los pendientes en cada reunión.

  - Coordina la organización previa y durante la visita de los turistas, encargándose de hacer la solicitud de servicios a cada familia proveedora.

  - Garantiza la fluidez en la operación de los servicios de acuerdo a las características e itinerarios propios de cada grupo de clientes.

  - Resuelve eventualidades en el servicio con el visto bueno del Presidente o Vicepresidente.

- Tesorero y coordinación administrativa (1 hombre)

  - Se encarga de la facturación y papelería tributaria.

  - Es responsable de la labor de cobro a los clientes directos y agencias y de la correcta aplicación de las tarifas establecidas.

  - Asegura tener la papelería e insumos de oficina necesarios, así como las herramientas administrativas y de controles internos a disposición de la Junta Directiva.

  - Reporta el detalle de sus labores mensualmente en reunión de Junta Directiva.

  - Revisa diariamente la correspondencia electrónica y distribuye la información según corresponda.

  - Es el enlace entre el cliente y el coordinador operativo para la prestación de servicios.

  - Gestiona las reservaciones de servicios solicitadas por clientes tanto directos como de agencias u hoteles.

  - Auxilia en labores de guiado de turistas en la reserva.

- Vocales I y II / Fiscal I (2 mujeres y 1 hombre)

  - Supervisa todos los procesos de operación y control.

  - Realiza inspecciones regulares en los servicios que las familias proveedoras ofrecen.

  - Asegura el cumplimiento de los estándares de calidad de las habitaciones, alimentación y actividades que se ofrecen.

  - Da seguimiento a los pendientes de los demás miembros de la Junta Directiva.

  - Diseñan y desarrollan los proyectos de integración comunal a los objetivos de la Asociación como el Programa de clasificación de desechos y reciclaje, el Programa “Cine-escuela” (proyección de películas con mensaje positivo para los estudiantes), el de Educación y protección ambiental mediante la modalidad de COVIRENA (Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales) del MINAET y las capacitaciones que ésta y otras instancias ofrecen.

  - Aplican el cuestionario de opinión a los clientes visitantes y lo presentan para análisis en las reuniones de Junta Directiva. Dan seguimiento a la corrección de inconvenientes que esta retroalimentación arroje.

  - Se encargan de la implementación y seguimiento de las prácticas sostenibles en la operación de la Reserva y de las casas de las familias proveedoras. Así mismo, levantan evidencia de dichas prácticas como registro para futuros procesos de Certificación como CST y BAE.

- Asesoría y ejecución externa (1 mujer)

Según el proyecto, esta profesional en Turismo y Mercadeo de la zona de San Carlos, ofrecería un proceso de consultoría y ejecución por 1 año con el fin de lograr los siguientes objetivos:

- Establecer nuevos controles y procesos financiero- administrativos que aseguren la transparencia y uso racional de los recursos que ingresan a la Asociación.

- Maximizar el uso de herramientas tecnológicas disponibles para su aprovechamiento en la administración, operación y mercadeo del proyecto.

- Diseñar y desarrollar la línea de imagen del proyecto (logo, fotografías, uniformes, publicidad impresa y digital, etc.)

- Crear el Manual Operativo, Administrativo y de Ventas.

- Presentar análisis FODA en reunión con la Junta Directiva y proponer plan de mercadeo. Ejecución del plan de mercadeo aprobado por la Junta.

- Asesorar a la Junta en la preparación de presupuestos y toma de decisiones operativas y administrativas.

- Realizar inspecciones periódicas para verificar calidad de los servicios que se están ofreciendo.

- Crear formatos de reportes, cuestionarios de opinión, cartas, etc.

- Diseño y desarrollo del sitio web del proyecto.

- Realizar charlas de servicio al cliente y calidad con todas las familias involucradas en el proyecto.

- Ser la representación externa del proyecto para la negociación de tarifas y reservaciones especiales con agencias de viajes y tour operadores a nivel nacional e internacional.

- Buscar nuevos mercados para ubicar el producto Juanilama.

- Desarrollar bases de datos segmentadas de agencias de viajes para uso futuro de la Asociación.

- Diseñar paquetes especiales para promocionar en agencias y público en general.

- Realizar alianzas y convenios para la promoción del proyecto.

- Dar soporte en trabajos especiales administrativos que la Junta solicite como la formalización del Contrato de administración de la reserva con el MINAET.

- Diseñar Manual de funciones de cada puesto en la Junta Directiva.

Fuentes de financiamiento de ASAJUP

Directamente la Asociación recibe de manera aproximada el 15% de todos los servicios que las familias proveedoras ofrecen a los turistas, con ello se mantiene la operación del proyecto y el mantenimiento básico de la Reserva. No obstante, aunque estos ingresos han sido suficientes para la supervivencia, no han alcanzado para hacer una inversión en mejoras de los servicios e instalaciones, en un mercadeo adecuado y efectivo del producto y en lograr avanzar en etapas de certificaciones y otros pendientes.

Indirectamente la Asociación ha recibido dineros de donaciones que fueron mencionados ya en el rubro anterior.

  - Justificación del Proyecto

El proyecto se estará ejecutando en Juanilama de Pocosol de San Carlos. ASAJUP, Asociación conformada por 24 familias en total, 10 de ellas activas dando servicios a los clientes que la Asociación canaliza, pero todas están protegiendo la Reserva Juanilama y desarrollando actividades de producción sostenible en relación al turismo rural comunitario.

Problemas ambientales detectados en la comunidad

- Cazadores ingresando a la Reserva principalmente de noche.

- No existe servicio municipal de recolección de basura, por lo que los vecinos entierran y queman los desechos.

- La mayoría de las propiedades están deforestadas y hay pocos esfuerzos en las fincas por sembrar árboles.

Enfoque de la problemática y acciones concretas

- Reactivación de las fuerzas COVIRENA para coordinar roles de vigilancia de la reserva y procedimiento para denuncias.

- Campaña permanente de educación ambiental para formar niños y jóvenes que sensibilizados por el respeto a la naturaleza sean los precursores del cambio de actitud desde el seno de las familias.

- Establecimiento de un Centro de acopio comunal de desechos en coordinación con la Asociación de Desarrollo Integral de Juanilama, la escuela y el colegio. Convirtiendo este punto en el sitio donde una vez al mes el programa Ambientados que se ubica en Santa Rosa de Pocosol (6 kilómetros) pueda llegar a recoger los desechos acumulados.

- Capacitación efectiva y constante en reducción de desechos, clasificación, reutilización y reciclaje.

- Continuar con el proyecto de siembra de árboles como un servicio más que se ofrece a los turistas. Captando todas las donaciones posibles de semillas o árboles pequeños para aumentar la cantidad de unidades disponibles para distribuir en las diferentes propiedades participantes del proyecto, las cuales tienen que cumplir requisitos específicos que ASAJUP estará monitoreando periódicamente.

Co-manejo de la Reserva Juanilama con el MINAET:

Dentro de la comunidad se encuentra la Reserva Ecológica Juanilama, un bosque primario de 25 hectáreas que resguarda una impresionante catarata. Dicha reserva se encuentra limitando al noreste por el Río Pocosol y es además atravesada por la Quebrada La Leona.  Símbolo indiscutible del pueblo, esta reserva es protegida por ASAJUP en convenio con el MINAET (ver documentos anexos) dado que pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Costa Rica.  Ya se han sostenido varias reuniones para formalizar este co-manejo y se en el proceso de implementación del Plan de Manejo y desarrollo del Estudio de Capacidad de Carga, con el apoyo de ACTUAR.  Estos rubros serán aportados como co-inversión para este proyecto.

El MINAET se encuentra muy anuente a facilitar este convenio, debido al óptimo manejo que ASAJUP ha venido haciendo de la reserva. Sin embargo, esta figura de co-administración de áreas protegidas es relativamente reciente y debido a las  características de la reserva (actividad de muy bajo impacto y senderos ya construidos), dicha institución se encuentra en este momento a la espera de que instrucciones de SETENA con respecto a la revisión de los requisitos que aplicarían para este caso en específico.

Promoción:

Con el objetivo de generar alternativas productivas para los miembros de la comunidad que están conservando la reserva, requerimos desarrollar e implementar nuestro Plan de Promoción que le permita a Reserva Juanilama captar más turistas entre los focos turísticos de Arenal y Caño Negro. Con este fin, estamos incluyendo en el proyecto el desarrollo e implementación del plan de promoción de Reserva Juanilama.

Fortalecimiento de encadenamientos productivos:

Adicionalmente, se han desarrollado varios tours o actividades que requieren ser fortalecidos en su calidad y seguridad para que puedan ser comercializados más efectivamente.

  - Objetivo General

Contribuir a fortalecer los encadenamientos productivos que ofrece ASAJUP, con el fin de generar alternativas sostenibles en la comunidad y aportar con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en paisajes productivos en la zona de influencia, Corredor Biológico Los Malekus.

Con este nuevo proyecto se incluirán diferentes tipos de tour que anteriormente no estaban contemplados el proyecto como lo son………………………….. Cabe mencionar que estos tour actualmente se imparten con recursos priopios de las familias, sin embargo éstos no cuentan con algunos materiales para sufuncionamiento, como lo son:

Piña

Cocina

Artesania

………

Se pretenden ampliar y mejorar integralmente los servicios e instalaciones del proyecto, mediante la inversión en ciertos equipos, materiales e instalaciones necesarios para lograr posicionar el producto más atractivamente al mercado como una alternativa de turismo rural sostenible.

Logrando este objetivo se tendrían recursos suficientes para desarrollar con mayor éxito los proyectos de educación ambiental, las acciones de preservación de la Reserva y las diferentes actividades que las familias proveedoras ofrecen buscando incentivar la conservación de la naturaleza y la promoción de la cultura campesina costarricense.

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo 1: Desarrollar el Plan de Manejo de Desechos y el Estudio de Capacidad de Carga para garantizar el co-manejo de la Reserva Juanilama entre ASAJUP y MINAET | Resultado 1.1: Co-manejo de la Reserva Juanilama formalizado entre ASAJUP y MINAET |
|  | Resultado 1.2.: Formalización de Reserva Juanilama como tour operador especializado en turismo rural comunitario (patente, permiso de funcionamiento, póliza de responsabilidad civil, declaratoria turística) |
| Objetivo 2: Desarrollar e implementar el Plan de Promoción de Reserva Juanilama | Resultado 2.1: Plan de Promoción desarrollado en conjunto con miembros de ASAJUP |
|  | Resultado 2.2.: Capacidad instalada en la comunidad para la promoción de Reserva Juanilama |
|  | Resultado 2.3: Plan de Promoción implementado generando resultados positivos en las ventas |
| Objetivo 3: Fortalecer la calidad y seguridad de los encadenamientos productivos que ofrece el destino de turismo rural comunitario, Reserva Juanilama. | Resultado: Lograr mayor competitividad al tener un producto más atractivo. |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Obtener la administración de la Reserva por al menos 5 años con el visto bueno del MINAET | ASAJUP y MINAET contribuyen a conservar el bosque y las aguas en Reserva Juanilama, observando un mejoramiento en la calidad de las aguas y cantidad de especies identificadas en la reserva. Lo anterior mediante la firma de un acuerdo formal entre las dos Instituciones | 0 | 1 |
| Formalización de Reserva Juanilama como tour operador especializado en turismo rural comunitario (patente, permiso de funcionamiento, póliza de responsabilidad civil, declaratoria turística) | Aprobación de patentes, permisos y pólizas | 1 | 4 |
| Plan de Promoción desarrollado en conjunto con miembros de ASAJUP | Elaboración del plan | 0 | 1 |
| Capacidad instalada en la comunidad para la promoción de Reserva Juanilama | Numero der personas trabajando en el comité de promoción | 3 | 10 |
| Plan de Promoción implementado generando resultados positivos en las ventas | Elaboración del plan | 1 | 2 |
| Fortalecer la calidad y seguridad de los encadenamientos productivos que ofrece el destino de turismo rural comunitario, Reserva Juanilama. | Mejoramiento de los tour en el campo (senderos, catarata, visita al campo, entre otros). Capacitación a los productores Motivación del productor con el proyecto Capacitación de al menos 1 guía certificado por el ICT e INA y 3 personas certificadas para dar primeros auxilios y RCP. | 13 3 0 0 | 13 6 3 4 |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

Hospedaje en Cabinas en las Fincas Campesinas: Capacidad de hospedaje para 25 personas distribuidas en 7 casas de familias de la comunidad, quienes a su vez ofrecen alimentación completa a sus huéspedes. Pero además, en el caso de grupos de paso (no hospedándose), dos de las familias ofrecer un rancho para brindar alimentación a 45 personas simultáneamente.  Necesidades de inversión: En conjunto con ACTUAR e inversiones de las familias, se están implementando mejoras en las cabinas, se planea terminar dichos trabajos en diciembre 2011.

El Tour del Agricultor: Más allá de solamente mostrarle cómo, dónde y qué sembramos, deseamos que nuestro visitante se involucre en todos los procesos posibles con sus propias manos. Desde el recorrido por árboles donde se podrán cortar y degustar en el momento las más refrescantes frutas de nuestro trópico, hasta la experiencia de cosechar tubérculos populares de nuestra cocina como la yuca y la malanga, o bien cortar plátanos y caña de azúcar, pasando por la recolección y desgranado de mazorcas de maíz; esta entretenida actividad de aprendizaje para todas las edades se corona disfrutando de estos alimentos más tarde durante su almuerzo o cena en la comunidad.  Necesidades de inversión: Desarrollo de guía interpretativa bilingüe de las plantas, árboles y frutos que se encuentran en el tour. Toma de fotografías, levantado de texto y arte gráfico para impresión.

Caminata en la Reserva Juanilama y Tour Nocturno: La Reserva Juanilama ofrece la majestuosa catarata del mismo nombre; dando características húmedas ideales para abundantes árboles como el Tamarindo de montaña, el Ceiba y el Guayabón Surá que cohabitan con vegetación selvática propia de la zona Huetar Norte y una maravillosa concentración de monos cariblancos, congos, guatusas, tepezcuintles, venados, réptiles, anfibios, variedad de aves e insectos.  Contamos con senderos para el disfrute de los visitantes y guías a punto de certificarse por el ICT ya que les hace falta el curso de primeros auxilios únicamente.  Necesidades de inversión: Guía interpretativa de los senderos, 4 bancas de cemento para áreas de descanso en los senderos de la reserva, equipo para emergencias (férula larga, araña, cuello de Thomas, botiquín básico), taller de Primeros auxilios,  rancho para recepción de turistas, para ofrecerles la charla de bienvenida o inducción para entrar al bosque o para descanso al regreso del tour. Medidas 6 x 9 m, herramientas para mantenimiento de senderos, áreas verdes y siembra de más árboles. (picos, palas, palines, martillos, machetes, moto guadaña, etc.). Tiempo estimado de construcción y habilitación total de los servicios.

Taller de Naturaleza Seca: Esta actividad para todas las edades aplica de manera artística la práctica sostenible de la reutilización, con una de nuestras talentosas amas de casa que aplica su creatividad elaborando artesanía a partir de desechos de la naturaleza como hojas y pétalos secos, ramas, lana de los árboles, cáscaras de huevo, semillas, aserrín, etc. El taller se desarrolla poniendo a disposición de los participantes estos materiales en una mesa de trabajo, quiénes con la observación y el aprendizaje diseñarán sus propias tarjetas y cuadros según su propia inspiración.   Taller de elaboración de jabones: Aprenda a producir sus propios jabones para uso en su casa o bien para regalar como un bonito detalle hecho artesanalmente. Recibiéndoles en su hogar, doña Ana Guiselle les ofrece una clase práctica de cómo hacer jabones de sábila, avena, pepino, manzanilla, arcilla e hierbas entre otros tipos. Esta actividad inicia con la explicación del proceso, la manipulación de los materiales y culmina con el empaque de los jabones producidos por cada uno de los participantes. La instructora ofrece exposición y venta de estos productos.  Necesidades de inversión: Material interpretativo bilingüe de ambas actividades, materiales para uso de los clientes como pinceles, tijeras, delantales, picheles con medidas, olla para la mezcla, cucharas de madera, etc.

## Tour de piña: El cultivo de la piña para exportación y consumo local tiene enorme importancia en la zona norte de Costa Rica, en Juanilama algunas familias producimos esta fruta a pequeña y mediana escala. El recorrido a cargo del productor mismo, permite conocer el proceso de siembra y cosecha, mezclando factores como historia, morfología y buenas prácticas para obtener un fruto de óptima calidad. Nunca usted habrá disfrutado de un trozo de piña tan fresco como el que degustará ahí junto a la plantación, finalizando el recorrido con un refresco y bocadillo a base de la fruta.  Necesidades de inversión: Toldo de vinil de 3x6 metros con estructura desarmable para recibimiento de turistas y servirles el refrigerio en la misma área de siembra. Este debe ser móvil para ubicarlo en las diferentes áreas de las fincas dependiendo de qué sector está siendo cosechado.

Clases de cocina típica: Reúnase con amas de casa de la comunidad, las verdaderas maestras de la cocina tradicional tica. Esta actividad inicia con una breve explicación de los inicios de la gastronomía costarricense, una rica combinación de productos heredada de nuestros antepasados españoles y nativos. Ubicados alrededor de un fogón, los participantes se disponen a preparar ellos mismos los platillos más típicos de nuestras abuelas como picadillos, prestiños, tortillas, barbudos y enyucados, con el sabor único de la cocina de leña.   Y si de regreso en su hogar el visitante desea elaborar algunos de los platillos típicos de Costa Rica, las señoras anfitrionas le obsequian un folleto que contiene una selección de recetas con ingredientes fáciles de conseguir y de simple preparación.  Necesidades de inversión: Diseño de Recetario, utensilios de cocina como cuchillos, tablas de picar, cucharones, ollas, sartenes, delantales, etc.

Bicicleta de Montaña de: para darle un cambio en la forma de pasar las tardes un paseo por el pueblo en bicicleta o asistir a los diferentes tour en un medio de trasporte que no contamina ósea amigable con el ambiente.  Necesidades inversión:  10 bicicletas de mountain bike para alquilar. Y el adecuado equipo de protección

Tour al mariposario: Fortalecer el proyecto del mariposario mediante la construcción de un laboratorio donde se cuidan los huevos, larvas y pupas, que posteriormente pasaran al mariposario como individuos adultos, necesidad de inversión: Compra de materiales como sarán, arena, piedra, zinc, esteorofon, entre otros materiales necesarios para el desarrollo en sus primeras etapas de vida de las mariposas.

Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | SEMESTRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Contrato de co-manejo de la reserva | Trámites con el MINAET | Félix Calvo | X |  |  |  |
| Formalización de todos los trámites pendientes de la aprobación del co-manejo de la reserva | Trámite para obtención de patente municipal, Declaratoria turística, Póliza responsabilidad civil colectiva (ACTUAR), CST, BAE, etc. | Félix Calvo y Geovanny Ugalde | X | X |  |  |
| Plan de promoción del proyecto | Desarrollo, implementación y asesoría para ASAJUP | Katherine Morales | X | X |  |  |
| Mejoras en el tour del agricultor | Implementación de una guía interpretativa bilingüe | Geovanny Ugalde | X |  |  |  |
| Mejoras en los tours diurnos y nocturnos de la reserva | - Guía interpretativa de los senderos - Construcción de áreas para descanso - Adquisición de equipo de emergencias y capacitación de las familias proveedoras - Construcción rancho para recepción de turistas en la entrada de la reserva | Enrique Calvo Enrique Calvo, Evier Calvo Geovanny Ugalde Félix Calvo y Geovanny Ugalde | X |  |  |  |
| Mejoras en Taller de Artesanía en Naturaleza seca y en Materiales reciclados | - Compra de materiales y herramientas reutilizables para que los turistas puedan hacer sus propias creaciones - Elaboración de guía interpretativa | Elena Acuña y Guiselle | X |  |  |  |
| Mejoras en el tour de piña | - Elaboración de guía interpretativa - Compra de toldo desmontable con estructura metálica para recepción de turistas | Yamileth Soto y Geovanny Ugalde | X |  |  |  |
| Mejoras en el Taller de cocina | - Diseño de recetario bilingüe - Compra de utensilios de cocina para uso de los turistas | Guiselle y Geovanny Ugalde | X |  |  |  |
| Mejoras en tour en bicicleta | - compra de 10 bicicletas - equipo de protección | Evier Calvo, Geovanny U. | X |  |  |  |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

Para estos efectos, mantener la confianza en los vecinos es fundamental. ASAJUP considera que mediante su buena organización y administración de los recursos, puede seguir contando con el respeto de la comunidad. Son importantes igualmente las acciones que el proyecto tenga para contribuir al fortalecimiento de los intereses comunes del pueblo, como son las instalaciones deportivas, escuela, colegio y los templos; así como al apoyo que la organización ofrezca en esfuerzos que otros grupos están liderando por el bien de la comunidad como la mejora de caminos.

Al ser un proyecto de turismo rural comunitario ubicado en un sitio donde buena parte de las familias se encuentran asociadas a ASAJUP activa o pasivamente (retirados temporalmente de ofrecer servicios turísticos), el alcance del éxito del proyecto tiene la capacidad de afectar positivamente a cerca del 50% de la comunidad, ya sea porque prestan servicios como proveedores de hospedaje y tours, o bien porque están encadenados comercialmente en productos, bienes y servicios que pueden ofrecerse mutuamente. Y cuya relación se hace más estrecha, fuerte y constante entre más recepción de turistas logre ASAJUP.

Más allá de los tours a la reserva y el hospedaje con alimentación que ASAJUP ofrecer, hay señoras costureras, lecheros, pulperías, artesanos vendiendo lámparas y pinturas para decoración de las habitaciones para turismo, jardineros, etc. que se benefician de la actividad del turismo rural sin estar directamente vinculados con la Asociación. Dicha participación se maximizaría al combinar también un sentido de educación y de sensibilización a las problemáticas ambientales del lugar, donde se les tome en cuenta de manera integral en acciones convenidas como:

- Buscar el co-patrocinio de otras organizaciones para la compra de contenedores donde se hará la selección de desechos para reciclaje.

- Buscar los sitios estratégicos para la ubicación de mini centros de acopio como la escuela o la pulpería del barrio.

- Invitar a los vecinos en general, a las charlas y otras capacitaciones que en torno a seguridad comunal, COVIRENAS y sostenibilidad se organicen a través de ASAJUP.

- Organizar talleres de artesanía con desechos y naturaleza seca para los niños de la escuela, impartidos por las mismas amas de casa que ofrecen este servicio a los turistas.

- Incentivar actividades a nivel escolar y colegial para promover el rescate de valores culturales como los bailes y cocina típica. Mismos esfuerzos que pueden ser mostrados a los turistas eventualmente en presentaciones programadas.

- Incentivar la participación de los estudiantes en el programa Cine- escuela diseñado y patrocinado por ASAJUP.

- Coordinar con la Asociación de Desarrollo el impulso de actividades deportivas en la comunidad.

  - Manejo del Conocimiento:

ASAJUP considera que el éxito del proyecto radica en 3 puntos clave: a) La sensibilización a temas de conservación ambiental, solidaridad y sostenibilidad mediante capacitación constante. b) La buena voluntad de los vecinos y organizaciones en la comunidad y c) El apoyo financiero y técnico que la Asociación logre obtener para mejorar su proyecto.

Como se ha detallado en otros apartados, el involucramiento con los vecinos y organizaciones comunales ha sido siempre constante y potencialmente ampliable a medida que la Asociación aumente sus operaciones. Esfuerzos como la reactivación de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAS) y capacitaciones del INA en temas ambientales y de servicio, son provenientes de la existencia de ASAJUP, quienes ofrecen participación abierta a personas de la comunidad ajenas al proyecto.

El proceso de Certificación en Sostenibilidad que ASAJUP pretende iniciar en el 2012, prevee trasladarse -casi de manera natural-  de la Asociación como Tour Operador hacia las familias parte del proyecto y con ello a otros hogares a través del ejemplo.

  - Perspectiva de Género:

ASAJUP ha realizado la distribución de sus labores tomando en cuenta las características personales de cada individuo participante. Además de incentivarse los talentos o habilidades de cada quien, también se toman en consideración las necesidades de las amas de casa, las cuales tienen en el turismo rural un ingreso y ocupación adicional a sus labores domésticas familiares que difícilmente podría ser sustituido por otro tipo de trabajo, debido a la ubicación del pueblo y la falta de oportunidades para el desarrollo personal y profesional que a nivel campesino ha tenido Juanilama.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Al ser un pueblo muy pequeño, algunos de los miembros de la Junta Directiva de ASAJUP forman parte también de otras organizaciones en la misma comunidad. Esto hace que la información fluya constantemente entre los grupos organizados, quienes mantienen una relación cordial al entender que en una comunidad tan pequeña, deben apoyarse entre si para lograr resultados en el bienestar y desarrollo buscado por todos.

Se ha planificado que semestralmente, se presente a las principales organizaciones locales una carta informando de las acciones y actividades de interés común en que ASAJUP estará trabajando, así como haciendo formal invitación a que los otros grupos compartan esta iniciativa también.

La escuela Juanilama y la Iglesia Católica son los puntos estratégicos donde en pizarras informativas se estarían anunciando actividades y noticias relevantes para la comunidad.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

- Desde el inicio del proyecto de TRC, la reserva Juanilama ha sido el foco central del proyecto, complementándola los demás servicios y actividades que se operan. Al no haberse podido concretar el contrato de co-manejo de la reserva con el MINAET debido a factores fuera de las manos de ASAJUP como retrasos burocráticos y discrepancias interinstitucionales en interpretación de la ley correspondiente. La Asociación se ve afectada por no tener la seguridad de que podrá seguir a cargo de la reserva y por no poder continuar con los trámites de formalización como Tour Operadora que contemple como requisito la formalización de dicho co-manejo.

Ante el caso muy poco probable de que la Reserva no se le otorgue a la Asociación (MINAET necesita otorgarla a ASAJUP porque no tiene los recursos en el Ministerio para hacerse cargo de la reserva), la Asociación deberá replantearse la selección y nivel de sus servicios buscando ser lo suficientemente atractivos para el turismo, voluntariado, ciclismo recreativo, etc. con tal de mantener su operación sin contar con la reserva.

- Que un proyecto de turismo con características similares, con instalaciones o servicios más atractivos y/o con un mercadeo más agresivo se ubique en las comunidades vecinas.

El monitoreo constante de la competencia, la retroalimentación de las opiniones de los clientes y la permanente supervisión de la calidad de los servicios que se ofrecen son fundamentales para competir con otros proyectos y lograr fidelidad de los clientes.

- Que las tendencias mundiales en turismo y economía, se dirijan mayormente a otro tipo de proyectos o servicios de consumo más masivo, generalmente ajenos al turismo rural o al ecoturismo.

Característica común de los proyectos de TRC es que sus proyectos no dependen exclusivamente de la afluencia de turismo, dado que es fundamental que los individuos o familias tengan fuentes de ingresos principales provenientes de otras actividades. Otra ventaja ante una eventual merma en la llegada de turistas, es que tanto la Asociación como las familias proveedoras hasta el momento no poseen préstamos u otras obligaciones financieras que dependen de los ingresos por turismo.

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Se han planificado reuniones quincenales con la Junta Directiva completa para dar seguimiento al proyecto, así como la atención y reporte de labores mensual de la persona encargada externamente de la Asesoría e implementación del mercadeo.

La información de ambas reuniones se registra en actas y hay personas designadas para verificar pendientes y revisar el avance según los plazos establecidos. Al estar las funciones claramente establecidas para cada miembro de Junta Directiva, mensualmente se analizan su rendimiento y se hacen las correcciones del caso si se encontraran inconvenientes o deficiencias. Semestralmente, durante las Asambleas abiertas para todos los asociados se ofrece un espacio para que las familias expresen sus impresiones o consultas con respecto al desarrollo y manejo del proyecto. Manejando la información transparentemente en todo momento.

Para el PPD, se contemplan informes trimestrales de avance una vez generado el financiamiento. Además del informe final correspondiente y se espera las visitas de auditoría necesarias en cuanto el organismo lo considera necesario.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

El financiamiento del PPD ha sido considerado por ASAJUP como una herramienta para fortalecer el trabajo que se ha realizado hasta el momento, buscando que las operaciones de proyecto continúen por muchos años más de manera sana, debido a la naturaleza de conservación y educación que promueve.

ASAJUP visualiza sus esfuerzos a 3 años plazo, consolidándose como un Tour Operador de Turismo rural líder en la zona norte del país, con una administración exitosa de la Reserva Juanilama y de los recursos generados por el turismo que permitan desarrollar sosteniblemente los diferentes encadenamientos que la actividad permita y por ende colaborar con el bienestar de la comunidad.

Se espera además ser comunidad modelo en el manejo de desecho y en la aplicación de prácticas sostenibles y concientización ambiental a nivel de los hogares.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

| ACTIVIDAD | MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM | CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN COLONES | MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM EN COLONES | CONTRAPARTIDA DE GOBIERNO/ENTES DONANTES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (A) |  | (B) |  | TOTAL A+B+C |
| Taller de Primeros Auxilios | 300.00 | 30,000.00 | 153,600.00 |  | 183,900.00 |
| Talleres del INA y ACTUAR |  |  | 0.00 | 1,024,000.00 | 1,024,000.00 |
| 10 bicicletas | 2,000.00 | 150,000.00 | 1,024,000.00 |  | 1,176,000.00 |
| Equipos de seguridad para MTB | 750.00 |  | 384,000.00 |  | 384,750.00 |
| Equipo para emergencias (férula larga, araña, cuello de Thomas, botiquín básico) | 400.00 | 50,000.00 | 204,800.00 |  | 255,200.00 |
| Herramientas para mantenimiento de senderos, zonas verdes y siembra de árboles | 1,100.00 | 600,000.00 | 563,200.00 |  | 1,164,300.00 |
| Implementos para clases de cocina | 400.00 | 70,000.00 | 204,800.00 |  | 275,200.00 |
| Implementos Taller de Jabones y el de Naturaleza seca | 300.00 | 70,000.00 | 153,600.00 |  | 223,900.00 |
| Toldo móvil para el tour de la piña | 1,550.00 |  | 793,600.00 |  | 795,150.00 |
| Materiales para la construcción de rancho para recepción de turistas, para ofrecerles la charla de bienvenida o inducción para entrar al bosque o para descanso al regreso del tour. Medidas 6 x 9 m | 5,500.00 | 700,000.00 | 2,816,000.00 |  | 3,521,500.00 |
| 4 bancas de cemento para descanso en los senderos | 200.00 | 50,000.00 | 102,400.00 |  | 152,600.00 |
| Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Manejo de desechos |  |  | 0.00 | 512,000.00 | 512,000.00 |
| Asistencia técnica para el estudio de capacidad de carga |  |  | 0.00 | 1,024,000.00 | 1,024,000.00 |
| Inprevistos | 650.00 |  | 332,800.00 |  | 333,450.00 |
| Diseño de guías interpretativas bilingües para la reserva, el tour del agricultor, clases de cocina y taller de jabones y artesanías secas | 500.00 | 60,000.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 572,500.00 |
| Participación en Ferias (stand, decoración y viáticos) | 500.00 | 100,000.00 | 256,000.00 |  | 356,500.00 |
| Arte e impresión de brochures, impresión de 2 mil unidades | 600.00 | 60,000.00 | 307,200.00 |  | 367,800.00 |
| Creación de página web inglés y español | 800.00 | 25,000.00 | 409,600.00 |  | 435,400.00 |
| Banner roller up | 150.00 | 10,000.00 | 76,800.00 |  | 86,950.00 |
| Servicios externos o consultoría en promoción y mercadeo por un año | 2,200.00 | 120,000.00 | 1,126,400.00 |  | 1,248,600.00 |
| Publicidad en medios escritos, (2 publicaciones al año) | 600.00 | 130,000.00 | 307,200.00 |  | 437,800.00 |
| Reimpresión en lona adhesiva para ruta en carretera en cruce Tres y Tres / 1.83x 4.48 m | 500.00 | 25,000.00 | 256,000.00 |  | 281,500.00 |
| Rotulo para ruta Fortuna- Muelle | 450.00 | 60,000.00 | 230,400.00 |  | 290,850.00 |
| Rotulo para ruta Ciudad Quesada- Muelle | 450.00 | 60,000.00 | 230,400.00 |  | 290,850.00 |
| Tarjetas de presentación | 100.00 | 10,000.00 | 51,200.00 |  | 61,300.00 |
| TOTAL | 20,000.00 | 2,380,000.00 | 10,240,000.00 | 2,816,000.00 | 15,456,000.00 |

Flujo de caja del proyecto

| INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Ingresos |  |
| Ventas de comida, artesanías, hospedaje y tour | 5,890,915.00 |
| Comisiones recibidas | 981,531.00 |
| Total ingresos | 6,872,446.00 |
| Egresos |  |
| Compras | 85,870.00 |
| Gastos generales y administrativos | 3,468,259.00 |
| Total egresos | 3,554,129.00 |
| Ballance al 10 diciembre de 2011 | 3,318,317.00 |

  - Detalles Financieros

  - Presupuesto:

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 | AÑO 2 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [COLONES] | [COLONES] | (COLONES) |
| Taller de Primeros Auxilios | 76,800.00 | 76,800.00 | 153,600.00 |
| Talleres del INA y ACTUAR |  |  |  |
| 10 bicicletas | 1,024,000.00 |  | 1,024,000.00 |
| Equipos de seguridad para MTB | 384,000.00 |  | 384,000.00 |
| Equipo para emergencias (férula larga, araña, cuello de Thomas, botiquín básico) | 204,800.00 |  | 204,800.00 |
| Herramientas para mantenimiento de senderos, zonas verdes y siembra de árboles | 563,200.00 |  | 563,200.00 |
| Implementos para clases de cocina | 204,800.00 |  | 204,800.00 |
| Implementos Taller de Jabones y el de Naturaleza seca | 153,600.00 |  | 153,600.00 |
| Toldo móvil para el tour de la piña | 793,600.00 |  | 793,600.00 |
| Materiales para la construcción de rancho para recepción de turistas, para ofrecerles la charla de bienvenida o inducción para entrar al bosque o para descanso al regreso del tour. Medidas 6 x 9 m | 2,816,000.00 |  | 2,816,000.00 |
| 4 bancas de cemento para descanso en los senderos | 102,400.00 |  | 102,400.00 |
| Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Manejo de desechos |  |  |  |
| Asistencia técnica para el estudio de capacidad de carga |  |  |  |
| Inprevistos | 166,400.00 | 166,400.00 | 332,800.00 |
| Diseño de guías interpretativas bilingües para la reserva, el tour del agricultor, clases de cocina y taller de jabones y artesanías secas | 128,000.00 | 128,000.00 | 256,000.00 |
| Participación en Ferias (stand, decoración y viáticos) | 128,000.00 | 128,000.00 | 256,000.00 |
| Arte e impresión de brochures, impresión de 2 mil unidades | 153,600.00 | 153,600.00 | 307,200.00 |
| Creación de página web inglés y español | 409,000.00 |  | 409,000.00 |
| Banner roller up | 78,000.00 |  | 78,000.00 |
| Servicios externos o consultoría en promoción y mercadeo por un año | 563,200.00 | 563,200.00 | 1,126,400.00 |
| Publicidad en medios escritos, (2 publicaciones al año) | 153,600.00 | 153,600.00 | 307,200.00 |
| Reimpresión en lona adhesiva para ruta en carretera en cruce Tres y Tres / 1.83x 4.48 m | 256,000.00 |  | 256,000.00 |
| Rotulo para ruta Fortuna- Muelle | 230,400.00 |  | 230,400.00 |
| Rotulo para ruta Ciudad Quesada- Muelle | 230,400.00 |  | 230,400.00 |
| Tarjetas de presentación | 51,200.00 |  | 51,200.00 |
| TOTAL | 8,871,000.00 | 1,369,600.00 | 10,240,600.00 |

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] |  | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| a. PPD/GEF | 8,871,000.00 | 1,369,600.00 | 10,240,000.00 | 20,000.00 |
| b. Comunidad |  |  |  | 0.00 |
| c. Organización solicitante | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 2,380,000.00 | 4,648.44 |
| d. Otros donantes | 1,408,000.00 | 1,408,000.00 | 2,816,000.00 | 5,500.00 |
| Costo Total del Proyecto | 7,718,000.00 | 7,718,000.00 | 15,436,000.00 | 30,148.44 |

  - Información Bancaria (cuenta corriente en colones):

| Nombre del Banco: | Banco Nacional de Costa Rica |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: | Costado oeste del parque, Santa Rosa de Pocosol de San Carlos |
| Número de Cuenta Cliente: | Cuenta Colones SINPE 15111110010015885 |
| Número de Cuenta Corriente: | Colones 100-01-111001588-9 |
| Titular de la Cuenta: | Asociación Agroecológica Juanilama |
| Tipo de Cuenta | Cuenta Corriente |
| SWIFT/ Número de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) | IBAN 019462 SWIFT: bncrcrsj |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: | (a asignar por el PPD) |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Asociación Agroecológica Juanilama |
| Titulo del Proyecto: | Promoción de la Reserva Juanilama y fortalecimiento de encadenamientos productivos de turismo rural comunitario como una estrategia para la conservación de la naturaleza y preservación de la cultura local. |
| Objetivo General del Proyecto: | Contribuir a fortalecer los encadenamientos productivos que ofrece ASAJUP, con el fin de generar alternativas sostenibles en la comunidad y aportar con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en paisajes productivos en la zona de influencia, Corredor Biológico Los Malekus. |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Recursos para el desarrollo de la actividad ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formalización de todos los trámites pendientes de la aprobación del co-manejo de la reserva | Obtener la administración de la Reserva por al menos 5 años con el visto bueno del MINAET Formalización de Reserva Juanilama como tour operador especializado en turismo rural comunitario (patente, permiso de funcionamiento, póliza de responsabilidad civil, declaratoria turística) | ASEJUP y MINAET contribuyen a conservar el bosque y las aguas en Reserva Juanilama, observando un mejoramiento en la calidad de las aguas y cantidad de especies identificadas en la reserva. Seguridad jurídica y sostenibilidad de la Reserva Juanilama deja de ser vulnerable. | 0 1 | 1 4 | Gestiones para la elaboración del convenio de cooperación entre el MINAET y ASAJUP Trámite para obtención de patente municipal, Declaratoria turística, Póliza responsabilidad civil colectiva (ACTUAR), CST, BAE, etc. |  |
| Plan de promoción del proyecto | Plan de Promoción desarrollado en conjunto con miembros de ASAJUP | Número de personas trabajando en el comité de promoción Aumento en las ventas de al menos un 20% al final del proyecto | 3 50% | 10 70% | Desarrollo, implementación y asesoría para ASAJUP Capacitación a familias, mayor promoción del proyecto | 6,850 |
| Mejoras el tour del agricultor | Productores capacitados en las diferentes actividades productivas que involucra el tour | Numero de productores capacitados | 4 | 4 | Identificar temas de capacitación , además de la elaboración de una guía interpretativa bilingüe |  |
| Mejoras en el tours diurnos y nocturnos de la reserva | Ofrecer el tour de una manera segura para el visitante, además de contar con una buena rotulación indicando tanto, áreas de visita, de peligro, descanso, adquisición de equipo de primeros auxilios, elaboración de una guía interpretativa Contar con una persona capacitada que sirva como guía turística bilingüe Compra de equipo para la realización de labores de limpieza | Numero de senderos rotulados Numero de de áreas de peligro identificadas Numero de áreas de descanso identificadas Compra de equipo de primeros auxilios Numero de guías interpretativas producidas Número de personas capacitadas en idioma bilingüe Numero de maquinas adquiridas | 3 0 0 0 0 0 0 | 3 3 4 1 1000 3 1 | Rotulación de senderos Rotulación de zonas de peligro Construcción de áreas para descanso Construcción rancho para recepción de turistas en la entrada de la reserva, al igual que áreas de descanso dentro de la reserva Adquisición de equipo de emergencias y capacitación de las familias proveedoras Guía interpretativa de los senderos Al menos 1 guía certificado por el ICT e INA y 3 personas certificadas para dar primeros auxilios y RCP Compra de una Motoguadañas | 2550 |
| Mejoras en Taller de Artesanía en Naturaleza seca y en Materiales reciclados Mejoras en el taller de elaboración de jabones | Contar con un taller debidamente equipado para la realización de diversos tipos de artesanías y elaboración de jabones P | Numero de talleres equipados | 2 | 2 | Compra de materiales y herramientas reutilizables para que los turistas puedan hacer sus propias creaciones Compra de materiales para la elaboración de jabones | 300 |
| Mejoras en el tour de piña | Ofrecer un tour en el campo con ciertas comodidades para los turistas | Número de tour de piña ofrecidos | 1 | 3 | Compra de toldo desmontable con estructura metálica para recepción de turistas | 1550 |
| Mejoras en el Taller de cocina | Contar con un taller debidamente equipado para la realización de diversos tipos de comidas y elaboración de jabones | Numero de talleres establecidos | 1 | 2 | Compra de utensilios de cocina para uso de los turistas | 400 |
| 4 bancas |  |  |  |  |  | 200 |
| Imprevistos |  |  |  |  |  | 650 |
| Paseos en bicicleta | Contar con bicicletas y equipo de protección | Numero de bicicletas | 0 | 10 | Compra de bicicleta y el debido equipo de protección | 2000 |
| Construcción de local | Contar con un local de 54 metros cuadrados que reúna condiciones para la atención de los turistas | Construcción de local | 0 | 1 | Compra de materiales de construcción | 5500 |

Cada proyecto debe contar con un área focal que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.

Estos recursos pueden ser en especie o efectivo, así como mano de obra, equipo, infraestructura, etc. Deben ir relacionados con el costo total del proyecto.