**Anexo C (continuación)**

**Plantilla Para Verificar Progreso**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: |  |
| De: | Eduardo Mata Montero |
| A: | Yoriko Yasukawa, Representante Residente PNUD |
| Copia: | Kifah Sasa, Oficial de Ambiente, PNUD |
| Asunto: | Informe de Avance del Proyecto |

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Proyecto: | COS/SGP/FSP/OP5/ |
| Titulo del Proyecto: | “Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a través del fomento de prácticas agro-conservacionistas en la comunidad de Berlín” |
| Organización: | Asociación De Desarrollo Integral de Berlín de San Ramón  |
| Persona Contacto: | Carlos Chavarría Hernández |
| Monto de la donación $: | $ 20.204.00 |
| Fecha de inicio del proyectoInforme Número: | Julio del 2012Primer Informe de Avance |

**Progreso:**

1. **Resumen del estado de avance del Proyecto.**

|  |
| --- |
| La visita a Berlín de San Ramón se realizó por parte de los integrantes del Comité Directivo Nacional y del Comité Técnico Asesor, en gira realizada con el fin de ver el avance de varios proyectos ubicados en la cuenca del Río Jesús María. A la fecha, se ha logrado 20 agricultores y agricultoras capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas.16 productores aplicando prácticas agrícolas sostenibles, entre las que se tiene acequias de ladera y canales de guardia.El avance es el adecuado de acuerdo a las condiciones ambientales. |

1. **Actividades planeadas.**

|  |
| --- |
| * Construir acequias de ladera
* Construir canales de guardia
* Siembra de árboles de aguacate
* Siembra de árboles forestales
* Colocación de alcantarillas
 |

1. **Actividades ejecutadas.**

|  |
| --- |
| *A la fecha se han realizado únicamente las siguientes actividades:* 20 agricultores y agricultoras capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas.* Construcción de acequias de ladera por parte de 16 agricultores.
* Construcción de canales de guardia por parte de 16 agricultores.
 |

1. **Actividades por concluir en próximo periodo.**

|  |
| --- |
| * Siembra de árboles de aguacate
* Siembra de árboles forestales
* Colocación de alcantarillas
 |

1. **Experiencias, lecciones aprendidas y dificultades en este periodo**

|  |
| --- |
| * Un retraso en los desembolsos.
* Escases de lluvia durante el invierno.
* La ejecución de las obras coincidió con el periodo de cosecha del café en el caso de 4 beneficiarios.
 |

1. **Fotos de las actividades**

|  |  |
| --- | --- |
| GiraJesusMaria 10.12 (69).JPG | GiraJesusMaria 10.12 (1).JPG |
| GiraJesusMaria 10.12 (73).JPG | GiraJesusMaria 10.12 (75).JPG |
| GiraJesusMaria 10.12 (62).JPG | GiraJesusMaria 10.12 (29).JPG |