**Anexo D**

**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO**

**(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)**

**1. ANTECEDENTES**

Número de Informe: primer informe

Número de Proyecto: (como se indica en el Memorando de Acuerdo)

COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/18

Título: “Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a través del fomento de prácticas agro-conservacionistas en la comunidad de Berlín”

Organización: Asociación De Desarrollo Integral de Berlín de San Ramón

Director del Proyecto o Responsable: Carlos Chavarría Hernández

Dirección de la Organización: Caserío Berlín, Distrito San Rafael, Cantón San Ramón

Teléfono: 2453-46-51, 8762-89-06 Fax: correo-electrónico:

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente)

**INICIO:** 20 de Julio de 2012

**FINALIZACIÓN:** 30 de junio de 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: no hay cabios

Periodo que cubre el reporte: día/mes/año **al** día/mes/año

Del 20 de julio 2012 a 15 de noviembre del 2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° de Beneficiarios:** | **Hombres: 12** | **Mujeres:8** |
| **Niños:0** | **Niñas:0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitud de desembolso** | **Colones/$** |
| Monto de la donación | $20.204.00 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢4.926.000.00 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢4.685.765.00 |
| Balance | ¢240.235.00 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $8.000 |

**Informe hecho por:**

Nombre: Carlos Chavarría Hernández

Cargo: Presidente

Firma:

Fecha: 15 de noviembre 2012

**Para uso del PPD:**

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha revisado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. Informe Narrativo** (favor usar tanto espacio como sea necesario).

|  |  |
| --- | --- |
| **SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO** | |
| **1. Objetivos Principales** (*Insertar los objetivos principales detallados en el documento de proyecto, tanto el general como los específicos*)   * **GENERAL:** Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a través del fomento de prácticas agro-conservacionistas en la comunidad de Berlín que a su vez mejoren las condiciones de vida de las personas de la comunidad.   **ESPECÍFICOS:**   * Desarrollar prácticas de conservación de suelos que contribuyan a reducir la pérdida de suelo y que permitan un manejo integral de la finca. * Capacitar a los participantes en el proyecto en aspectos de manejo sostenible y conservación de suelos | |
| **2. Actividades Planificadas**  *Actividades planificadas según el documento de proyecto.*   * Construir acequias de ladera * Construir canales de guardia * Siembra de árboles de aguacate * Siembra de árboles forestales * Colocación de alcantarillas | **3. Actividades realizadas:**  *A la fecha se han realizado únicamente las siguientes actividades:*   * Construir acequias de ladera * Construir canales de guardia |
| **4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:**   * Un retraso en los desembolsos. * Escases de lluvia durante el invierno. * La ejecución de las obras coincidió con el periodo de cosecha del café en el caso de 4 beneficiarios. | |
| **5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:**  *Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Planificado** | | | **Ejecutado** | | | Resultados | | Indicadores | Resultados | Indicadores | | 20 productores aplicando prácticas agrícolas sostenibles | Productores aplicando prácticas agrícolas sostenibles | 16 productores aplicando prácticas agrícolas sostenibles | Productores aplicando prácticas agrícolas sostenibles | | 20 agricultores y agricultoras capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas | Agricultores y agricultoras capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas | AÑO  I SEMESTRE DEL 2013 | AÑO  I SEMESTRE DEL 2013 |   También se trabajó e implementó prácticas agrícolas sostenibles en en 16 ha. de café. | |
| **6. Solicitudes**: *Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.*  Se requiere colaboración en la revisión del proyecto del informe financiero. | |
| **7. Información Adicional** (opcional)**:** *Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.*   * Año anteriores se han plantado árboles maderable como sombre de café, en linderos de fincas. | |

**8. Solicitud para la revisión del presupuesto:** *Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoría de Presupuesto** | **Monto aprobado** | **Modificación propuesta** |
| A. Materiales |  |  |
| B. Equipo |  |  |
| C. Mano de Obra |  |  |
| D. Seguimiento/Evaluac |  |  |
| E. Imprevistos (2%) |  |  |
| TOTAL |  |  |

**ANEXO E**

**INFORME FINANCIERO DE AVANCE**

**AL 15 de noviembre del 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO** | | | |
| **1. Informe Numero:** | | 01 | |
| **2. Numero de Proyecto:** | | COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/18 | |
| **3. Titulo del Proyecto:** | | “Disminución de la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a través del fomento de prácticas agro-conservacionistas en la comunidad de Berlín”. | |
| **4. Organización:** | | Asociación De Desarrollo Integral de Berlín de San Ramón | |
| **5. Total de fondos aprobados según MOA:** | | $20.204.00 | |
| **6. Periodo que cubre el reporte:** | | *dia/mes/año* **al** *dia/mes/año*  20 de julio 2012 - 15 de noviembre del 2012 | |
|  | | | |
|  | | | |
| **SECCION B. REPORTE DE GASTOS** | | | |
| **Numero de Factura y/o recibo** | **Descripción del gasto** | | **Monto Colones** |
|  | 1. ***Compra de Materiales y hechura de obras de conservación*** | |  |
| 41514632 | Compra de fertilizantes químicos, orgánicos, abonos foliares y agroquímicos y herramientas. | |  |
|  | Subtotal A: | | 4.677.565.00 |
|  | 1. ***Seguimiento y Evaluación*** | |  |
| 0669403 | Servicios de alimentación | |  |
|  | Subtotal B. | | 4.200.00 |
|  | 1. **Promoción y Divulgación** | |  |
| 0436755 | Gastos por refrigerio en reunión | | 4.000.00 |
|  | Subtotal C. | |  |
|  | Total | | 4.685.765.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO** | | | | | | |
| **Categoría de Presupuesto** | **Monto Aprobado** | **Gasto I informe** | **Gasto II informe** | **Gasto Informe final** | **Gasto Acumulado** | **Balance** |
| 1. Capacitación: | *493.800* | *0* |  |  | *0* | *493.800* |
| 1. Intercambios: | *493.800* | *0* |  |  | *0* | *493.800* |
| 1. Compra de Equipo o herramientas | *1.698.178* | *0* |  |  | *0* | *0* |
| 1. Compra de Materiales y hechura de obras de conservación | *6.303.357* | *4.677.565* |  |  | *4.677.565.00* | *1.625.792.00* |
| 1. Promoción y Divulgación | *246.900* | *4.000.00* |  |  | *4.000.00* | *242.900* |
| 1. Seguimiento y Evaluación | *246.900* | *4.200.00* |  |  | *4.200.00* | *242.700* |
| 1. Auditoria | *246.900* | *0* |  |  | *0* | *246.900* |
| 1. Imprevistos | *246.900* | *0* |  |  | *0* | *246.900* |
| **TOTAL** | *¢9.976.735* | *4.685.765* |  |  | *4.685.765* | *5.290.970* |

**1**

**Explicaciones:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sección D: Solicitud de Desembolso** | **colones** | **Dólares** |
| **Monto total de la donación:** | ¢9.976.735 | $20.204,00 |
| **Fondos Recibidos hasta la fecha:** | ¢4.926.000 | $10.000.00 |
| **Fondos Gastados hasta la fecha:** | ¢4.685.765. | 9.523.912 |
| **Balance** | 240.000.00 |  |
| **Desembolso solicitado:** |  | 8.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido** | | |
| **Nombre fuente** | **En especie o Efectivo** | **Monto $** |
| 1.MAG | Especie (1.500.000) | 3000 |
| 2.CADETI | Especie (1.800.000) | 3600 |
| 3. ADI Berlín | Especie (1.500.000) | 3000 |
|  | **Total** | 9.600 |

## ANEXO F

**INFORME FINAL**

**(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)**

**1. ANTECEDENTES**

|  |  |
| --- | --- |
| Numero de Proyecto |  |
| Título |  |
| Organización |  |
| Director del Proyecto o Responsable |  |
| Dirección de la Organización |  |
| No. De Teléfono(s): | No. De Fax: |
| Correo electrónico: |  |
| Ubicación del proyecto: |  |
| Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitud de desembolso** | **Moneda Local Colones** |
| Monto de la donación |  |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha |  |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha |  |
| Balance |  |

**Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuente | Tipo (en efectivo o especie) | Monto | |
|  |  | Moneda Local | Equival. $US |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Informe hecho por:**

Nombre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha:

**Para uso del PPD:**

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha revisado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. INFORME NARRATIVO** (favor utilizar tanto espacio como sea necesario).

*Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación. Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.*

1. Breve descripción de los objetivos del proyecto:
2. ¿Se lograron estos objetivos?
3. Si no, ¿cuáles fueron los principales obstáculos?
4. Como se pueden evitar estos obstáculos? Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?
5. ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?
6. ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?
7. Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:
8. Detalle los productos generados por el proyecto

*(Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto)*

1. Impacto del proyecto en el área focal del FMAM

*(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.*

* Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento?

*(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.*

1. Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto (si los hay),
2. Información Adicional:

**Anexo F**

1. **INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO**

***(****Favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).*

#### REPORTE DE GASTOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Número de factura o recibo** | **Descripción del gasto** | **Costo (en colones)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Subtotal A.** | **¢** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Subtotal B.** | **¢** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Subtotal C.** | **¢** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Subtotal D.** | **¢** |
|  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL** | **¢** |

#### REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

1. Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.
2. Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente durante el periodo que se reporta.
3. Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.
4. Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **Categoría de Presupuesto** | **(2)**  **Presupuesto Aprobado** | **(3)**  **Gastos I Informe de Avance** | **(4)**  **Gastos II Informe de Avance** | **(5)**  **Gastos III Informe Avance** | **(6)**  **Gastos Informe Final** | **(7)**  **Gastos Acumulados** | **(8)**  **Balance** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |