Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Numero de Informe:  PRIMER INFORME DE AVANCE

Número de Proyecto:   COSSGP/FSP/OP5/DT/12/19

Título:   “Conservación y protección de los recursos naturales en la comunidad  de la Libertad”

Organización:     ADI la Libertad

Director del Proyecto o Responsable:   César Ramírez Ramírez

Dirección de la Organización:    Salón Comunal de la Libertad

Teléfono:	24 28 25 31		Fax:				correo-electrónico:

Fecha de inicio y finalización del proyecto  08-08-2012 al 30-06-2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte:   09-09-2012 al 30-11-2012

| N° de Beneficiarios: 50 | Hombres: 30 | Mujeres: 20 |
| --- | --- | --- |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $23.405 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢ 5,805.858.30 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢ 289.500 |
| Balance | ¢ 5.516.358 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $ 9.362 |

Informe hecho por:

Nombre:   César Ramírez Ramírez y  Carlos Edo. Barboza Gómez

Cargo:        Presidente                       Jefe ASA MAG San Mateo

Firma:

Fecha:        30—11-2012

I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1. Objetivo General Contribuir a disminuir la degradación de la tierra en la cuenca alta a través del fomento de prácticas agro conservacionistas que mejoren a su vez las condiciones de vida. 2- Objetivos Específicos Promover acciones de obras de conservación de suelos para mejorar la capacidad productiva. Establecer sistemas silvopastoriles para el manejo sostenible del ganado. Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de la Libertad para enfrentar sus problemas prioritarios.

2. Actividades Planificadas - Gestionar apoyo del MAG e INA para capacitaciones e intercabios. - Solicitar y consolidar asistencia técnica por parte del MAG - Realizar talleres e intercambios sobre prácticas de conservación de suelos. - Desarrollar técnicas de conservación suelos en las fincas: - Instalar bancos de forraje. - Establecimiento de apartos. - Siembra de árboles en potrero. - Siembra de árboles en potrero. - Siembra de pasto mejorado. - Gestionar capacitaciones y asistencia técnica. - Desarrollar capacitaciones a la organización y en temas agropecuarios.

3. Actividades realizadas: Visitas para planificación de fincas. Curso de abonos orgánicos. Curso de Agricultura orgánica. Gira a la Estación Experimental de Agricultura Orgánica del INA en Cartago Reuniones de Junta Directiva para el desarrollo del Proyecto.

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: Por la cercanía de la cosecha de café, las obras de conservación de suelo se realizará en verano y los árboles maderables y las técnicas silvopastoriles se desarrollaran a inicios del invierno del 2013.

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: - 17 productores capacitados en temas agropecuarios y agricultura orgánica en coordinación con el INA y el MAG.

6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.

7. Información Adicional (opcional):

8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente:

| Categoría de Presupuesto | Monto aprobado | Modificación propuesta |
| --- | --- | --- |
| A. Materiales |  |  |
| B. Equipo |  |  |
| C. Mano de Obra |  |  |
| D. Seguimiento/Evaluación |  |  |
| E. Imprevistos (2%) |  |  |
| TOTAL |  |  |

**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).

# Text boxes

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________