# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:     22-04-2012

No. De Proyecto:	COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/19

Título del Proyecto:	Conservación y protección de los recursos naturales en la comunidad de la Libertad.

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:      Asociación de Desarrollo  Pro-Mejoras, La Libertad

Año de constitución:		_2005

Número de Miembros: 		Hombres: _30___ Mujeres: __20__

Numero de Cedula Jurídica: _3-002-381354

Número de proyectos que ha ejecutado:	tres

Ubicación:	CUENCA DEL RIO JESUS MARIA

Dirección:	SALON COMUNAL DE LA LIBERTAD.

Correo Electrónico:	(ya sea de la organización o de las personas contacto)

Teléfono:	24-28-25-31/ 86-43-80-11____ Facsímile (Fax):

Funcionario Principal:	CESAR RAMIREZ RAMIREZ, PRESIDENTE

Persona contacto:	ALVARO HERRERA BENAVIDES (24-28-25-45) Y CARLOS BARBOZA GOMEZ  JEFE ASA MAG SAN MATEO.(24-28-86-94)

PROYECTO:

| Area Focal |  |  | Categoría del Proyecto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | Degradación de la Tierra |  | x | Fortalecimiento de capacidades |
| Área Temática |  |  |  |  |
| x | Producción Sostenible |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: | Julio 2012 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | Diciembre 2013 |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | (colones)¢11.557.389e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 23.405 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | (colones)¢16.125.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 32.529 |
| Costo Total del Proyecto: | (colones)¢27.327.500e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 55.934 |
| Tipo de cambio US$: | 493,8 (al 1 de Julio de 2012) |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería | En especie: salario de funcionarios (Ing. Agrónomo, secretaria, técnico agrícola) | Proyectado | $17.011 |
|  | En especie: vehículo | Proyectado | $2.481 |
|  | En especie: equipo (computadora, teléfono, fax, etc) | Proyectado | $3.038 |
| Productores beneficiados | Mano de obra | Proyectado | $10.000 |
| TOTAL |  |  | $32.529 |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

Las actividades productivas que realizan en la comunidad de La  Libertad son principalmente, el cultivo de café y ganadería a pequeña escala, otros salen a buscar trabajitos afuera, ya que no hay oportunidades de trabajo en la comunidad y lo que producen les permite contar con lo mínimo para subsistencia.  Para autoconsumo se siembra también frijol, maíz, plátano, hortalizas, tomate, ayote, el resto lo obtienen saliendo hasta Orotina al supermercado; ya que tampoco cuentan con una pulpería en la comunidad.

Pese a su tamaño, son muchos los problemas ambientales y socioeconómicos que la afectan, uno de los principales es la degradación de la tierra lo que provoca la pérdida de suelos fértiles, con la consecuencia de una disminución en la producción de los cultivos, y areas cada vez menos aptas para este fin.  La comunidad no cuenta con un acueducto que brinde agua potable a los pobladores, cada familia se provee su propio servicio con el problema que la toman directamente de la naciente sin ningún tratamiento y pueden correr riesgos de enfermedades o contaminación, ya que el ganado llega hasta las nacientes a tomar agua y arrojan desechos como orines y boñiga, lo que contamina el agua, y esto es algo que ya algunas familias han sufrido.  Han hechos trámites para contar con una ASADA la cual ya fue registrada pero por falta de información y conocimiento perdieron la oportunidad de renovar la personería y en este momento se encuentra vencida por lo que están en trámites de renovarla.

Otro de los problemas identificados es que las fincas para ganado son muy pequeñas y están subutilizadas no se les está sacando el provecho debido, los productores sienten que  se están manejando de manera inadecuada; la falta de capacidad y conocimiento para enfrentar los problemas ambientales de la cuenca no les ha permitido trabajar de una manera más acertada, la gente no tiene conciencia de los problemas que generan los desechos, falta educación ambiental para generar conciencia pública y trabajar en acciones que apuesten a soluciones.

La tenencia de la tierra, es otro problema identificado, la tierra está en manos de pocas personas, existen 2 fincas grandes, la de más extensión cuenta con 200 has.  Cada productor de la comunidad que cuenta con una parcela, tiene en promedio 20 has, estas están en manos de 20 familias; del total de 40 casas que existen en la comunidad.  Lo otro es que los caminos están en mal estado, y no existen fuentes de empleo, por lo que algunos migran a trabajar a comunidades vecinas.

El proyecto se plantea con los siguientes objetivos:

Objetivo General: Contribuir a disminuir la degradación de la tierra en la cuenca alta  a través del fomento de  prácticas agro-conservacionistas que mejoren a su vez condiciones de vida

Objetivos Específicos:

- Promover acciones de obras de conservación de suelos para mejorar  la capacidad productiva.

- Establecer sistemas silvopastoriles para el manejo sostenible del ganado.

- 3: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de la Libertad para enfrentar sus problemas prioritarios

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

La Asociación de Desarrollo Especifica Pro-Mejoras La Libertad se constituye en el año 2005, y lleva más de 6 años funcionando, bajo el número de cédula jurídica 3-002-381354 fue constituida como de desarrollo especifica, porque no cumplían con el requisito de número de habitantes y afiliados.  Creada con el objetivo de poder desligarse del distrito de Desmonte, ya que dependían de la Asociación de Desarrollo de esta comunidad, para realizar cualquier gestión orientada al desarrollo de la Libertad; por esta razón su fin último es procurar el desarrollo de la comunidad de La Libertad.

Está conformada por 50 afiliados,  todos mayores de 15 años; donde el 60% son mujeres y  un 40%, hombres.  Funcionan a través de una Junta Directiva, donde participa solo una mujer en el puesto de secretaria.  La Asociación ha tenido intenciones de ampliar el número de mujeres en los puestos de dirección, pero no ha sido posible por falta de disposición de la población femenina de la comunidad, la mayoría se dedican a las labores del hogar y ven este tipo de puestos como de mucho compromiso y dedicación de tiempo que no tienen.

La Asociación representa el principal grupo organizado de la comunidad, a nivel de asociación de desarrollo, desde su fundación han gestionado y realizado varios proyectos, entre ellos: el salón comunal (materiales, acabados y equipamiento), el cual se construyó en terrenos de la escuela ya que no existen terrenos comunales; se conformó un comité de deportes para contar con una plaza de futbol y su mantenimiento; han realizado gestiones para la conformación de una ASADA para la comunidad, ya que actualmente cada uno se provee el agua con las limitaciones que esto conlleva lo que hace necesario contar con un acueducto que suministre agua potable para los pobladores.

  - Justificación del Proyecto

La cuenca del Río Jesús María va desde el nivel del mar hasta los 1541 msnm, tiene una extensión de 37.725 hectáreas y colinda con dos cuencas importantes como son la del Río Tárcoles y Río Barranca; se distribuye entre las provincias de Alajuela y Puntarenas. Tiene una población de 16.875 habitantes (52% hombres y 48% mujeres) y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural (un 2 % corresponde a humedales específicamente a los manglares de la Zona Protectora Tivives), la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca está provocando muerte descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos.

Los pequeños agricultores se enfrentan a agudos problemas de degradación de tierras y rendimientos reducidos como resultado de la explotación excesiva de la tierra disponible en actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y sin las técnicas apropiadas, situación que ha generado progresivamente una migración de la población hacia zonas urbanas del país. Utilizando la cartografía existente, la cuenca presenta un 19,6 % de sobreuso de sus tierras y un 16 % con señales de sobreuso severo debido, principalmente, al uso ganadero en áreas que deberían estar bajo cobertura boscosa, mientras que el 10 por ciento de la tierra está subutilizada; sin embargo, utilizando el criterio experto se estima que cerca del 35% está afectada por sobreuso severo, localizándose principalmente en la parte alta.

Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos. Al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. Este espacio geográfico soporta las consecuencias propias de una zona empobrecida y desarticulada, migración de sus pobladores hacia centros urbanos por el agotamiento de sus tierras, principalmente en las partes altas de la cuenca y el deterioro de sus modelos agrícolas y como consecuencia una disminución progresiva insostenible de los ingresos de las familias.

La comunidad de la Libertad, se localiza en el distrito segundo Desmonte, del cantón de San Mateo de la provincia de Alajuela.  El distrito de Desmonte cuenta con una población de 1.050 habitantes, de los cuales 125 personas (50 son mujeres y 75 mujeres) viven en La Libertad. Dentro de los grupos organizados existentes se encuentran: un sub-comité de iglesia, una junta de educación, y una ASADA que está en constitución.  Cuenta con acceso a San Mateo por carretera de lastre en malas condiciones, por eso la Asociación se encuentra realizando las gestiones del caso para su asfaltado.  Esa misma calle los conecta también con Llano Brenes, con salida desde esta comunidad, a través de calle de asfalto hacia San Ramón o Palmares.  Cuentan con línea telefónica convencional y acceso a la red celular; la Escuela es la única que cuenta con internet.

La comunidad cuenta con Escuela, Salón comunal, iglesia, y plaza de futbol, una de las limitantes para el desarrollo de infraestructura comunal es la falta de terreno para estos fines; ya que la tierra está en manos de unos pocos, por lo general personas que viven fuera de la comunidad.  Las actividades productivas que realizan son principalmente, el cultivo de café y ganadería a pequeña escala, otros salen a buscar trabajitos afuera, ya que no hay oportunidades de trabajo en la comunidad y lo que producen les permite contar con lo mínimo para subsistencia.  Para autoconsumo se siembra también frijol, maíz, plátano, hortalizas, tomate, ayote, el resto lo obtienen saliendo hasta Orotina al supermercado; ya que tampoco cuentan con una pulpería en la comunidad.

Pese a su tamaño, son muchos los problemas ambientales y socioeconómicos que la afectan, uno de los principales es la degradación de la tierra lo que provoca la pérdida de suelos fértiles, con la consecuencia de una disminución en la producción de los cultivos, y areas cada vez menos aptas para este fin.  La comunidad no cuenta con un acueducto que brinde agua potable a los pobladores, cada familia se provee su propio servicio con el problema que la toman directamente de la naciente sin ningún tratamiento y pueden correr riesgos de enfermedades o contaminación, ya que el ganado llega hasta las nacientes a tomar agua y arrojan desechos como orines y boñiga, lo que contamina el agua, y esto es algo que ya algunas familias han sufrido.  Han hechos trámites para contar con una ASADA la cual ya fue registrada pero por falta de información y conocimiento perdieron la oportunidad de renovar la personería y en este momento se encuentra vencida por lo que están en trámites de renovarla.

Otro de los problemas identificados es que las fincas para ganado son muy pequeñas y están subutilizadas no se les está sacando el provecho debido, los productores sienten que  se están manejando de manera inadecuada; la falta de capacidad y conocimiento para enfrentar los problemas ambientales de la cuenca no les ha permitido trabajar de una manera más acertada, la gente no tiene conciencia de los problemas que generan los desechos, falta educación ambiental para generar conciencia pública y trabajar en acciones que apuesten a soluciones.

La tenencia de la tierra, es otro problema identificado, la tierra está en manos de pocas personas, existen 2 fincas grandes, la de más extensión cuenta con 200 has.  Cada productor de la comunidad que cuenta con una parcela, tiene en promedio 20 has, estas están en manos de 20 familias; del total de 40 casas que existen en la comunidad.  Lo otro es que los caminos están en mal estado, y no existen fuentes de empleo, por lo que algunos migran a trabajar a comunidades vecinas.

  - Objetivo General

Contribuir a disminuir la degradación de la tierra en la cuenca alta  a través del fomento de  prácticas agro-conservacionistas que mejoren a su vez condiciones de vida

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo1: Promover acciones de obras de conservación de suelos para mejorar la capacidad productiva. | Resultado 1.1: Aumento en la productividad y fertilidad del suelo. |
|  | Resultado 1.2: Mejorar la cobertura vegetal de suelo. |
| Objetivo 2: Establecer sistemas silvopastoriles para el manejo sostenible del ganado. | Resultado 2.1: Aumento en el rendimiento del ganado, en leche y carne. |
|  | Resultado 2.2: Se mejora la cobertura vegetal y ecopaisaje. |
| Objetivo 3: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de la Libertad para enfrentar sus problemas prioritarios | Resultado 3.1: Los miembros de la Asociacion ven fortalecidas sus capacidades de gestión |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Aumento en la productividad y fertilidad del suelo | Área bajo manejo sostenible | 0 | 40 Has |
| Mejorar la cobertura vegetal de suelo. | Número de árboles sembrados | 0 | 50.912 |
| Aumento en el rendimiento del ganado, en leche y carne. | Área de pasto mejorado sembrado. | 0 | 7 Has. |
| Se mejora la cobertura vegetal y eco-paisaje. | Número de árboles sembrados | 0 | 50.912 |
| Fortalecer las capacidades de gestión de la organización | Número de iniciativas gestionadas | 0 | 3 gestiones |
|  | Número de personas capacitadas en temas agropecuarios. | 0 | 22 productores (as) |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

## Gestionar apoyo del MAG e INA para capacitaciones e intercambios

## Solicitar y consolidar asistencia técnica por parte del MAG.

## Realizar talleres y e intercambios sobre prácticas de conservación de suelos (al menos 5)

## Desarrollar técnicas de conservación de suelos en las fincas:

  - Siembra de árboles

  - Cortinas rompevientos

  - Curvas a nivel con material vivo

## Instalar bancos de forraje

## Establecimiento de apartos

## Siembra de arboles en potrero

## Desarrollar capacidades en: Funciones de junta directiva, organización y gestión de

  - Proyectos.

## Capacitación en temas agropecuarios.

## Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | SEMESTRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Promover acciones de obras de conservación de suelos para mejorar la capacidad productiva. | gestionar apoyo del MAG e INA para capacitaciones e intercambios | Junta Directiva e Ing Carlos Barboza del MAG. | x |  |  |  |
|  | Solicitar y consolidar asistencia técnica por parte del MAG. | Junta Directiva | x |  |  |  |
|  | realizar talleres e intercambios sobre prácticas de conservación de suelos (al menos 5) | Junta Directiva e Ing. Carlos Barboza del MAG | x | x |  |  |
|  | 1 Desarrollar técnicas de conservación de suelos en las fincas: - Siembra de arboles - Cortinas rompevientos - Curvas a nivel con material vivo Siembra de frutales en cafetales. Construcción de acequias de ladera, terrazas individuales y continuas | Productores e Ing. Carlos Barboza Gómez del MAG. |  |  |  |  |
| Establecer sistemas silvopastoriles para el manejo sostenible del ganado. | instalar bancos forrajeros | Productores e Ing. Carlos Barboza Gómez del MAG. | x | x |  |  |
|  | establecimiento de apartos | Productores e Ing. Carlos Barboza Gómez del MAG. | x | x |  |  |
|  | Siembra de árboles en potreros. | Productores e Ing. Carlos Barboza Gómez del MAG. | x | x |  |  |
|  | Siembra de pasto mejorado | Productores e Ing. Carlos Barboza Gómez del MAG. | x | x |  |  |
| Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de la Libertad para enfrentar sus problemas prioritarios | Gestionar capacitaciones y asistencia técnica. | Junta directiva e INA | x | x |  |  |
|  | Desarrollar capacitaciones en: - Funciones junta directiva - Organización Gestión de proyecto | Junta directiva e INA | x | x |  |  |
|  | Capacitaciones en temas agropecuarios | Junta Directiva e Ing. Carlos Barboza del MAG | x | x |  |  |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

Los  beneficiarios en este proyecto han participado en varias reuniones informativas sobre la cuenca del Río Jesús María y los efectos que tiene sobre la misma el manejo inadecuado del recurso suelo. Una vez informados los interesados en participar en el proyecto, definen conjuntamente con la Asociación dela Libertad, una estrategia para realizar diagnósticos en las fincas involucradas con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, para obtener la información necesaria para la elaboración de esta propuesta.

El proyecto se implementará usando como plataforma de manejo de los recursos  la Asociación de la Libertad, organización que girará a cada productor o productora los recursos necesarios para hacer las inversiones en las unidades productivas.

El proceso de implementación, monitoreo, evaluación del impacto, así como la efectividad del proyecto estará a cargo de la Asociación con el apoyo del MAG y del MINAET, instituciones que realizarán visitas de seguimiento e informes periódicos del avance y logros finales del proyecto

  - Manejo del Conocimiento:

Toda la información y conocimiento generados o adquiridos durante la ejecución del proyecto será sistematizada por la Asociación, con el apoyo del MAG. Toda la documentación técnica, ya sea por escrito o en forma digital será puesta a disposición del PPD para lo que esta entidad considere pertinente (ya sea suministrarla a otros interesados o publicarla en su página WEB) y de cualquier organización o persona interesada en conocerla y replicarla.

Por otro lado, los participantes en el proyecto se comprometen a poner a disposición de la Asociación dela Libertad, del PPD y del MAG sus fincas para realizar cualquier actividad de capacitación en beneficio de otras personas de la comunidad o de otras zonas del país.

  - Perspectiva de Género:

A nivel las familias rurales típicas, especialmente aquellas cuyo vida gira alrededor de una unidad productiva agropecuaria, el involucramiento tanto de hombres como mujeres  e hijos en las labores  de la finca es fundamental para el bienestar de la totalidad del grupo familiar. En este sentido, esta propuesta busca el mejoramiento de los suelos de las fincas, aplicando una serie de acciones o labores, lo cual tendrá como resultado particular el incremento en la productividad de las áreas afectadas y por ende un mejoramiento de las condiciones de vida de las familias. Dentro del proyecto se pretende llevar a cabo una serie de capacitaciones, tanto a nivel de campo como a través de charla y giras, con el afán de que tanto  hombres, mujeres y jóvenes obtengan más conocimientos y participen activamente en la toma de decisiones sobre las actividades a realizar en las unidades productivas, así como en la transmisión de los conocimientos a otras interesados.

Adicionalmente, por parte de CADETI se promoverá la equidad de género como un componente adicional en el proyecto

Es importante mencionar que en este proyecto participan directamente, 5 mujeres y 17 hombres.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Los resultados de este  proyecto serán comunicados a los diferentes entes interesados a través de las diferentes actividades de capacitación y de divulgación que se realizarán como charlas, días de campo, giras, etc.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

El principal riesgo que se puede presentar en la ejecución de este proyecto es que se produzca un  retraso en el traslado de los recursos financieros a los participantes, lo cual se puede prevenir estableciendo un mecanismo ágil y oportuno para hacer esta labor, además los productores (as) están anuentes a ejecutar todas las obras en sus  fincas.

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Este  proyecto pretende el cumplimiento de sus objetivos a través del seguimiento, monitoreo y evaluación mediante la participación activa de los diferentes actores del proyecto tales como el ente financiero, la organización responsable, los colaborares técnicos y los productores beneficiados.

La organización responsable de la ejecución brindará dos informes de avance y final donde se especifica  detalles de la ejecución del proyecto. Así como a través de una auditoria al final de la ejecución del proyecto.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Con el apoyo del MAG, MINAET ,INA y con los conocimientos adquiridos en la ejecución de este proyecto, la Asociación  dela Libertad velara y promoverá entre los participantes del  proyecto y otros habitantes de la zona, la continuidad y mejoramiento de las prácticas agrícolas implementadas con el proyecto y así como el mantenimiento de las obras de conservación ejecutadas.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

- Resumen de fondos del proyecto:

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] |  | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| a. PPD/GEF | ¢11.557.389 |  | ¢11.557.389 | 23.405 |
| b. Comunidad | ¢4.938.000 |  | ¢4.938.000 | 10.000 |
| c. Organización solicitante |  |  |  |  |
| d. Otros MAG - MINAE | ¢11.724.820 |  | ¢11.724.820 | 22.529 |
| Costo Total del Proyecto | ¢27.620.209 |  | ¢27.620.209 | $55.934 |

- Contribución de la Comunidad

| Descripción de la contribución de la comunidad | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mano de obra | En Especie | Proyectado | ¢4.938.000 |
| Total |  |  | ¢4.938.000 |

- Contribución de otros donantes:

| Nombre de la Organización/institución/donante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministerio de Agricultura Ministerio de Ambiente y Energía | En Especie | Proyectado | ¢11.724.820 |
| Total |  |  | ¢11.724.820 |

Tipo de Cambio Naciones Unidas (1de julio 2012): ¢493,80

3.2.	 Presupuesto:

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | AÑO 2 [COLONES] | TOTAL (COLONES) | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Capacitación: | 500.000 |  |  | 1.000 |
| - Intercambios: | 500.000 |  |  | 1.000 |
| - Compra de Equipo |  |  |  |  |
| - Compra de Materiales | 9.202.500 |  |  | 18.405 |
| - Promoción y Divulgación | 500.000 |  |  | 1.000 |
| - Seguimiento y Evaluación | 500.000 |  |  | 1.000 |
| - Auditoria | 250.000 |  |  | 500 |
| - Imprevistos | 250.000 |  |  | 500 |
| TOTAL | 11.702.500 |  |  | 23.405 |

  - Información Bancaria (cuenta corriente en colones):

| Nombre del Banco: | Banco Nacional de Costa Rica |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: 016 | Orotina |
| Número de Cuenta Cliente: | 15101610010033404 |
| Número de Cuenta Corriente: | 100-01-016-0003340-9 |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) | Asociación Desarrollo Pro Mejoras La Libertad |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) | Cuenta Corriente. |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) |  |

|  |  | CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES LA LIBERTAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE |  |  | ACTIVIDADES |  | UNID. MEDIDA |  |
| 1-Eduardo RramírezRramirez |  |  | Acequias de Ladera |  | 200 m |  |
| Céd. 2-417-951 |  |  | Proteger Naciente |  | 200 m(30 árboles) |  |
|  |  |  | Siembra de frutales |  | naranja(100) |  |
|  |  |  |  |  | mandarina dulce (100) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 2-Jose Fabio Gonzalesm Alvarado |  |  | Acequias de ladera |  | 200m |  |
| Céd. 2-501-141 |  |  | Terrazas continuas |  | 200m |  |
|  |  |  | Porteger Naciente |  | 225m (25 ärboles) |  |
|  |  |  | Siembra de frutales |  | Naranja (50) |  |
|  |  |  |  |  | Limón Mandarino (50) |  |
|  |  |  |  |  | Limón mesino (10) |  |
|  |  |  | Diseño de Apartos |  | Alambre y grapas |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 3-Benigno Rodrigues Rojas |  |  | Acequias de ladera |  | 250m |  |
| Céd. 2-432-579 |  |  | Resiembra caña y maralfalfa 500m" |  |  |  |
|  |  |  | Siembra de Cratylia |  | 500m" |  |
|  |  |  | Siembra de madera |  | 600m(200 árboles) |  |
|  |  |  |  |  | rollos de Alambre (10). |  |
|  |  |  |  |  | grapas |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 4-Cesar Ramírez Ramírez |  |  | Acequias de ladera |  | 400m |  |
| 2-377-847 |  |  | Tapaviento Itavo |  | 150m |  |
|  |  |  | Siembra de frutales |  | naranja (100) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 5-Luis A.Benavidez Gonzáles |  |  | Acequias de ladera |  | 300m |  |
| 2-360-457 |  |  | Siembra de frutales |  | Mango(50) |  |
|  |  |  |  |  | Naranja(50) |  |
|  |  |  |  |  | Limón mandarino(50) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 6-José Herrera Benavidea |  |  | Acequias de ladera |  | 300m |  |
| 2-485-774 |  |  | Siembra de frutales |  | Aguacate(20) |  |
|  |  |  |  |  | Naranja(50) |  |
|  |  |  |  |  | Limón mandarino(50) |  |
|  |  |  |  |  | Limón mesino(30) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 7-Luis Roman Ramírez |  |  | Acequias deladera |  | 300m |  |
| Céd. 2-581-735 |  |  | Terrazas individales |  | 110 un |  |
|  |  |  | Siembra de frutales |  | Naranja(50) |  |
|  |  |  |  |  | Mango(30) |  |
|  |  |  |  |  | Aguacate(30) |  |
|  |  |  |  |  |  | total |
| 8-Víctor H.Ramírez Guerrero |  |  | Acequias de ladera |  | 250m |  |
| Céd. 2-364-893 |  |  | Terrazas individuales |  | 90un |  |
|  |  |  | Siembra de frutales |  | Aguacate(30) |  |
|  |  |  |  |  | Naranja(30) |  |
|  |  |  |  |  | Mango(30) |  |
|  |  |  |  |  | Plátano(50) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 9-Nautilo Vasquez |  |  | Acequias de ladera |  | 200m |  |
| 2-312-744 |  |  | Siembra de frutales |  | Aguacate(30) |  |
|  |  |  |  |  | Mango(30) |  |
|  |  |  |  |  | Naranja(30) |  |
|  |  |  |  |  | Limón mandarino(30) |  |
|  |  |  |  |  | Caimito(10) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 10-Adilio Vasquez HERRERA |  |  | Acequias de ladera |  | 3200m |  |
| Céd. 2-419-910 |  |  | Terrazas individuales |  | 70un. |  |
|  |  |  | Siembra de frutales |  | Naranja(50) |  |
|  |  |  |  |  | Limón mesino(10) |  |
|  |  |  |  |  | Mango(10) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 11-Juan C. Rodriguez Vasquez |  |  | Acequias de ladera |  | 300m |  |
| Céd.2-523-496 |  |  | Terrazas individuales |  | 100 |  |
|  |  |  | Siembra de frutales |  | Naranja(50) |  |
|  |  |  |  |  | Mandarina dulce(50) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 12-OscarRoman Ramírez |  |  | Acequias de ladera |  | 250m |  |
| Céd. 2-465-479 |  |  | Terrazas individuales |  | 120un |  |
|  |  |  | Siembra de frutales |  | Aguacate(20) |  |
|  |  |  |  |  | Naranja(80) |  |
|  |  |  |  |  | Mnago(20) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 13-Rafael Roman Ramírez |  |  | Acequias de ladera |  | 300m |  |
| Céd. 2-446-911 |  |  | Discipadores de energía |  | 20un |  |
|  |  |  | Estacones de Poro |  | 500un |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 14-Alvaro Herrera Benavides |  |  | Acequias de ladera |  | 200m |  |
| Céd. 2-363-216 |  |  | Barreras Vivas |  | 1,3km(100 cepas) |  |
|  |  |  | Siembra de frutales |  | Aguacate(30) |  |
|  |  |  |  |  | Naranja(30) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 15-Luis A. Chaves Delgado |  |  | Protección del río |  | 4000m |  |
| Céd. 2-214-125 |  |  | Proteger naciente |  | 150m" |  |
|  |  |  | Mejorar apartos(200m) |  | rollos de alambre(4) |  |
|  |  |  |  |  | Grapas (10kg) |  |
|  |  |  | Siembra pasto mejorado |  | 2 ha. |  |
|  |  |  | Siembra de frutales |  | Aguacate(10) |  |
|  |  |  |  |  | Naranja(10) |  |
|  |  |  |  |  | Limón mandarino(5) |  |
|  |  |  |  |  | Mango(10) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 16- Luis F. Chaves Chaves |  |  | Protección del río |  | 3000m |  |
| Ced. 2-516-190 |  |  | Siembra pasto mejorado |  | 1ha |  |
|  |  |  | Mejorar apartos (150m) |  | rollos de alambre (3) |  |
|  |  |  |  |  | Grapas (7kg) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 17- Mª Auxiliadora Chaves Chaves |  |  | Proteccion del río |  | 4000m |  |
| Céd. 2-617-375 |  |  | Proteger naciente |  | 100m" |  |
|  |  |  | Siembra pasto mejorado |  | 1ha |  |
|  |  |  | Mejorar apartos (200m) |  | rollos de alambre (4) |  |
|  |  |  |  |  | Grapas (10kg) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 18- Mª Jeannethe Chaves Chaves |  |  | Protección del río |  | 3000m |  |
| Céd. 2-398-756 |  |  | Discipadores de energía |  | 10un |  |
|  |  |  | Siembra pasto mejorado |  | 1ha |  |
|  |  |  | Mejorar apartos (100m) |  | rollos de alambre (2) |  |
|  |  |  |  |  | Grapas (5kg) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 19- Mª Edine Chaves Chaves |  |  | Protección del río |  | 4000m |  |
| Céd. 2-454-210 |  |  | Siembra pasto mejorado |  | 1ha |  |
|  |  |  | Mejorar apartos (100m) |  | rollos de alambre (2) |  |
|  |  |  |  |  | Grapas (5kg) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 20- Mª Eugenia Chaves Chaves |  |  | Protección del río |  | 3000m |  |
| Céd. 2-423-569 |  |  | Mejorar apartos (100m) |  | rollos de alambre (2) |  |
|  |  |  |  |  | Grapas (5kg) |  |
|  |  |  | Discipadores de energía |  | 10un |  |
|  |  |  | Siembra de frutales |  | Aguacate (5) |  |
|  |  |  |  |  | Naranja (5) |  |
|  |  |  |  |  | Limón mesino (5) |  |
|  |  |  |  |  | Mango (5) |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 21- Marjorie Chaves Chaves |  |  | Protección de río |  | 4000m |  |
| Céd. 2-555-227 |  |  | Siembra pasto mejorado |  | 1ha |  |
|  |  |  | Mejorar apartos (100m) |  | rollos de alambre (2) |  |
|  |  |  |  |  | Grapas 5kg |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |
| 22- Jesús Mª Benavides González |  |  | Acequias de ladera |  | 200m |  |
| Céd. 2-396-140 |  |  | Mejorar apartos (500m) |  | rollos de alambre (10) |  |
|  |  |  |  |  | Grapas (20kg) |  |
|  |  |  | Siembra frutales |  | Aguacate (20) |  |
|  |  |  |  |  | Mango (15) |  |
|  |  |  |  |  | Limon mesino (15) |  |
|  |  |  |  |  | Naranja (15) |  |
|  |  |  | Terrazas individuales |  | 65un |  |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: | (a asignar por el PPD) |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Asociación de Desarrollo Pro-Mejoras,La Libertad |
| Titulo del Proyecto: | Conservación y protección de los recursos naturales en la comunidad de la Libertad |
| Objetivo General del Proyecto: | Contribuir a disminuir la degradación de la tierra en la cuenca alta a través del fomento de prácticas agro-conservacionistas que mejoren a su vez condiciones de vida |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Presupuesto $ y recursos necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promover acciones de obras de conservación de suelos para mejorar la capacidad productiva. | Aumento en la productividad y fertilidad del suelo | Area bajo manejo sostenible | 0 | 40 Has | gestionar apoyo del MAG e INA para capacitaciones e intercambios | 1.000 |
|  |  |  |  |  | solicitar y consolidar asistencia técnica por parte del MAG. | 10.000 |
|  |  |  |  |  | realizar talleres e intercambios sobre prácticas de conservación de suelos (al menos 5) | 5.000 |
|  |  |  |  |  | 1 Desarrollar técnicas de conservación de suelos en las fincas: - Siembra de arboles - Cortinas rompevientos - Curvas a nivel con material vivo Siembra de frutales en cafetales. Construcción de acequias de ladera, terrazas individuales y continuas | 30.000 |
| Objetivo 2: Establecer sistemas silvopastoriles para el manejo sostenible del ganado. | Aumento en el rendimiento del ganado , en leche y carne. | Area de pasto mejorado sembrado | 0 | 7 Has | instalar bancos forrajeros | 800 |
|  |  |  |  |  | establecimiento de apartos | 2.000 |
|  |  |  |  |  | siembra de árboles en potreros. | 2.000 |
|  |  |  |  |  | Siembra de pasto mejorado | 2.000 |
| Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de la Libertad para enfrentar sus problemas prioritarios | : Los miembros de la Asociacion ven fortalecidas sus capacidades de gestión | Número de iniciativas gestionadas | 0 | 3 gestiones | Gestionar capacitaciones y asistencia técnica. Desarrollar capacitaciones en: Funciones junta directiva. Organización. Gestión de proyectos. | 855 |
|  |  | Número de personas capacitadas en temas agropecuarios. | 0 | 22 productores (as) | Capacitaciones en temas agropecuarios. | 1.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 54.655 |

.

Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Degradación de la Tierra en Costa Rica, CADETI, 2004