**Anexo D**

**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO**

**(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)**

**1. ANTECEDENTES**

Número de Informe: primer informe

Número de Proyecto: (como se indica en el Memorando de Acuerdo)

*COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/22*.

**Título:** Disminución de la degradación de la tierra en la comunidad de Llano Brenes, parte alta de la cuenca del Rio Jesús María.

**Organización:** Asociación de Agricultores Ramonenses Bruma y Sol de Llano Brenes

**Director del Proyecto o Responsable:** José Joaquín Jiménez Alfaro*, Presidente,* (8867-7983)

Dirección de la Organización: 17 km al sur de la Parroquia de San Ramón, Llano Brenes, San Ramón, Alajuela

Teléfono: *2453-0091 (8752-5207),* 8867-7983 Fax: (506) 2453-00-91 */* correo-electrónico:gpc787@gmial.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente)

**INICIO:** 9 de Julio del 2012

**FINALIZACIÓN:** 30 junio 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: no hay cambios

Periodo que cubre el reporte: día/mes/año **al** día/mes/año.

Del 25 de julio 2012 a 19 de noviembre del 2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° de Beneficiarios:** | **Hombres: 11** | **Mujeres:7** |
| **Niños:0** | **Niñas:0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitud de desembolso** | **Colones/$** |
| Monto de la donación | (US$)20.000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢4.961.000.00 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢4.705.875 |
| Balance | ¢255.125.00 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $8.000 |

**Informe hecho por:**

Nombre: José Joaquín Jiménez Alfaro*,*

Cargo: Presidente

Firma:

Fecha: 19 de noviembre 2012

**Para uso del PPD:**

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha revisado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. Informe Narrativo** (favor usar tanto espacio como sea necesario).

|  |
| --- |
| **SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO** |
| **1. Objetivos Principales** **GENERAL:** * Disminuir la degradación de la tierra en la comunidad de Llano Brenes, ubicada en la parte alta de la cuenca del Rio Jesús María, a través del fortalecimiento de las capacidades de las y los agricultores, la implementación de prácticas de conservación de suelos y la educación ambiental.

**ESPECÍFICOS:** * Desarrollar prácticas de conservación de suelos que contribuyan a reducir la pérdida de suelo y que permitan un manejo integral de la finca.
* Capacitar a los participantes en el proyecto en aspectos de manejo sostenible y conservación de suelos
 |
| **2. Actividades Planificadas***Actividades planificadas según el documento de proyecto.** + 1. *Construir acequias de ladera*
		2. *Construir canales de guardia*
		3. *Siembra de árboles de aguacate*
		4. *Siembra de árboles forestales*
		5. *Colocación de alcantarillas*
		6. *Curso sobre obras de conservación de suelos*
		7. *Curso sobre manejo sostenible del café*
		8. *Gira de observación de sistemas de siembra en ladera*
		9. *Preparación de plegables sobre diferentes temas de conservación*
 |
| **3. Actividades realizadas:***A la fecha se han realizado únicamente las siguientes actividades:* * **Construcción de acequias de ladera**

El trazado se realizó con un codal, pendiente longitudinal al 1%, taludes a 45° Las acequias de ladera son estructuras mecánicas aplicables a terrenos con pendientes máximas del 30 %, en las fincas tratadas incluso se trabajó con pendiente mayores hasta en un 50%. Las acequias se utilizan cuando no es posible construir terrazas de base ancha. Consisten en canales de 30 cm de ancho en el fondo, con taludes 1 H: 1V, estos se construyen a distancias regulares de acuerdo con la pendiente y el uso del terreno. (Ver ***Figura 1*** en anexo). En el trazado y en la construcción de las acequias en las distintas fincas de los productores miembros del proyecto se contó con aporte técnico del personal técnico de la Agencia de Servicios Agropecuarios del MAG de Palmares. También por parte del MAG se contó con la colaboración de la Unidad de Gestión Agroempresarial de la Región Central Occidental.En cuanto a CADETI, se tiene la participación en un 70% en lo referente a la coordinación técnica y administrativa del Ing. Donald Vásquez Pacheco, representante del SINAC en CADETI. * **Construir canales de guardia:** estos son estructuras hidráulicas de forma trapezoidal o parabólica que se construyen en la parte superior de los terrenos para evitar la entrada de escorrentía superficial proveniente de otros predios. La pendiente longitudinal es 1% y la base es variable. En el trazado y la construcción también se contó con la colaboración del ASA Palmares así como la participación de los asociados del Bruma y Sol.
* **Construcción de muros de piedras:** estas estructuras se establecieron en el inmueble propiedad de la señora Ana Victoria Alvarado en la margen derecha del río Machuca. En un terreno cultivado de café donde hay alta pedregocidad superficial y en el perfil. El objetivo de esta obras es, crear terrazas por acumulación de sedimentos con un aumento de la tasa básica de infiltración. (ver fotos en anexos)
 |
| **4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:** Un retraso en los desembolsos. * **Escases de lluvia durante el invierno:** los bajos niveles de precipitación fueron causados especialmente por el Fenómeno del Niño, provocando un déficit hídrico en el perfil del suelo, acción que limitó el establecimiento de los arboles de aguacate (Hass), y las especies forestales (cedro maría, cebo). Estas dos actividades se trasladaron para segundo trimestre del 2013. Los agricultores Quienes practican la agricultura tradicional tienen un íntimo conocimiento del clima a través de la observación constante del entorno. A pesar de este conocimiento empírico, los agricultores tradicionales enfrentan hoy en día los aspectos negativos de condiciones climáticas extremas, por lo que es necesario establecer alternativas en los manejos de los cultivos y de los suelos que reduzcan las pérdidas en el campo.
 |
| **5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:** *Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Planificado** | **Ejecutado** |
| Resultados | Indicadores  | Resultados | Indicadores |
| 18 productores y productoras aplicando prácticas agrícolas sostenibles | Productores y productoras aplicando prácticas agrícolas sostenibles | 18 productores y productoras aplicando prácticas agrícolas sostenibles | Productores y productoras aplicando prácticas agrícolas sostenibles |
| 18 agricultores y agricultoras capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas  | Agricultores y agricultoras capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas | AÑOI SEMESTRE DEL 2013 | AÑOI SEMESTRE DEL 2013 |

También se trabajó e implementó prácticas agrícolas sostenibles en 17.5 ha. de café y 1 ha. de granos básicos |
| **6. Solicitudes**: *Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.* * Se requiere colaboración en la revisión del proyecto del informe financiero.
 |
| **7. Información Adicional** (opcional)**:** *Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.* * Con el apoyo financiero del FONAFIFO en años anteriores se han plantado árboles maderables como sombre de café, en linderos de fincas.
 |

**8. Solicitud para la revisión del presupuesto:** *Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoría de Presupuesto** | **Monto aprobado** | **Modificación propuesta** |
| A. Materiales  |  |  |
| B. Equipo |  |  |
| C. Mano de Obra |  |  |
| D. Seguimiento/Evaluac |  |  |
| E. Imprevistos (2%) |  |  |
| TOTAL |  |  |

**ANEXO E**

**INFORME FINANCIERO DE AVANCE**

**AL 15 de noviembre del 2012**

|  |
| --- |
| **SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO** |
| **1. Informe Numero:**  | 01  |
| **2. Numero de Proyecto:** | COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/22 |
| **3. Titulo del Proyecto:** | Disminución de la degradación de la tierra en la comunidad de Llano Brenes, parte alta de la cuenca del Rio Jesús María. |
| **4. Organización:** | Asociación de Agricultores Ramonenses Bruma y Sol de Llano Brenes |
| **5. Total de fondos aprobados según MOA:** | $20.000 |
| **6. Periodo que cubre el reporte:**  | *dia/mes/año* **al** *dia/mes/año*25 de julio 2012 – 19 de noviembre del 2012 |
|  |
|  |
| **SECCION B. REPORTE DE GASTOS** |
| **Numero de Factura y/o recibo** | **Descripción del gasto** | **Monto Colones** |
|  | 1. ***Compra de Materiales y hechura de obras de conservación***
 |   |
| 41514485 | Compra de fertilizantes químicos, orgánicos, abonos foliares y agroquímicos y herramientas.  |  |
|  | Subtotal A:  | 4.665.070 |
|  | 1. ***Seguimiento y Evaluación***
 |  |
| 000017 | Servicios de alimentación (firmas de contrato MOA) | 11.600 |
| 0819 | Materiales para archivo de facturas | 5.600 |
| 060902 | Servicios de alimentación (Reunión PPD) | 4.200 |
| 9741 | Servicio de alimentación (tramites de compras) | 8.100 |
| 714034 | Gastos por refrigerio (reunión de coordinación del proyecto) | 1.575 |
| 621603 | Servicios de alimentación (Reunión PPD, retiro del cheque) | 4.900 |
| 819854 | Tramité de reactivación de documentos  | 2.000 |
| 952596 | Viáticos de reactivación cuenta bancaria  | 2.830 |
|  | **Subtotal B.** | **40,805** |
|  |  |  |
|  | **Total** | **4.705.875.00** |

| **CATEGORIA DE GASTO** | **AÑO 1****[**COLONES**]** | **AÑO 2****[**COLONES**]** | **TOTAL**(COLONES) | **US$** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Capacitación:
 | 1.033.880 |  |  | **2.000** |
| 1. Intercambios:
 | 516.940 |  |  | **1.000** |
| 1. Compra de Equipo o herramientas
 |  |  |  |  |
| 1. Compra de Materiales y hechura de obras de conservación
 | 7.754.100 |  |  | **15.000** |
| 1. Promoción y Divulgación
 | 258.470 |  |  | **500** |
| 1. Seguimiento y Evaluación
 | 258.470 |  |  | **500** |
| 1. Auditoria
 | 258.470 |  |  | **500** |
| 1. Imprevistos
 | 258.470 |  |  | 500 |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **10.338.800** |  |  | **20.000** |

|  |
| --- |
| **SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO** |
| **Categoría de Presupuesto** | **Monto Aprobado** | **Gasto I informe** | **Gasto II informe** | **Gasto Informe final** | **Gasto Acumulado** | **Balance** |
| 1. Capacitación:
 | 1.033.880 | 0 |  |  | 0 | 1.033.880 |
| 1. Intercambios:
 | 516.940 | 0 |  |  | 0 | 516.940 |
| 1. Compra de Materiales y hechura de obras de conservación
 | 7.754.100 | 4.665.070 |  |  | 4.665.070 | 3.089.030 |
| 1. Promoción y Divulgación
 | 258.470 | 0 |  |  | 0 | 258.470 |
| 1. Seguimiento y Evaluación
 | 258.470 | 40,805 |  |  | 40,805 | 217.665 |
| 1. Auditoria
 | 258.470 | 0 |  |  | 0 | 258.470 |
| 1. Imprevistos
 | 258.470 | 0 |  |  | 0 | 258.470 |
| **TOTAL** | ***¢10.338.800*** |  |  |  | ***4.705.875.00*** | ***5.632.925*** |

**1**

**Explicaciones:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sección D: Solicitud de Desembolso** | **colones** | **Dólares** |
| **Monto total de la donación:** | ¢10.338.800. | $20.00,00  |
| **Fondos Recibidos hasta la fecha:** | ¢4.938.000 | $10.000.00 |
| **Fondos Gastados hasta la fecha:** | ¢4.705.875.00. | $9.529.921 |
| **Balance** | ¢235.125 | $ 476.154  |
| **Desembolso solicitado:** |  | $ 8.000 |

|  |
| --- |
| **Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido** |
| **Nombre fuente** | **En especie o Efectivo** | **Monto $** |
| 1.MAG | Especie (1.500.000) |  3000 |
| 2.CADETI | Especie (1.800.000) |  3600 |
| 3. Aso Bruma y Sol |  Especie (1.500.000) |  3000 |
|   | **Total** |  9.600 |

ANEXOS

**FIGURA 1.** *Acequia de ladera de forma trapezoidal*



**Foto 1.** *Muro de piedra*

