V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica

# FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL

# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:	19 de marzo de 2012

No. De Proyecto:	(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)

Título del Proyecto:	Disminución de la degradación de la tierra en la comunidad de Llano Brenes,  parte alta de la cuenca del Rio Jesús María.

(El titulo debe capturar la esencia del proyecto y el alineamiento con las Áreas Focales del GEF)

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:	Asociación de Agricultores Bruma y Sol de Llano Brenes

Año de constitución:		1999

Número de Miembros: 		    Hombres: 10           Mujeres:  9

Numero de Cedula Jurídica:	3-002-649947

Ubicación:	Llano Brenes, San Rafael de San Ramón, Alajuela, parte alta de la Cuenca del Río Jesús María

Dirección:	17 km al sur de la Parroquia de San Ramón, Llano Brenes, San Ramón, Alajuela

Correo Electrónico:	gpc787@gmail.com)

Teléfono:	2453-0091 (8752-5207) Jose Joaquín      Facsímile (Fax):

Funcionario Principal:	Jose Joaquín Jiménez Alfaro, Presidente, (8867-7983)

Persona contacto:	Juana Rojas Alvarado (teléfono: 2453-4721- 8867-7983)

PROYECTO:

| Area Focal |  |  | Categoría del Proyecto (marque una) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cambio Climático |  | X | Fortalecimiento de capacidades |
| X | Degradación de la Tierra |  |  | Investigación/Análisis de políticas |
| Área Temática (marque una) |  |  |  |  |
| X | Producción Sostenible |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: | JULIO 2012 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | 1 AÑO |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | (colones)e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$)20.000 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | (colones)e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$)18.000 |
| Costo Total del Proyecto: | (colones)e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$)38.000 |
| Tipo de cambio US$: | Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí. |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.MAG |  | 2.843.170 | 2.843.170 |
| 2.CADETI |  | 2.843.170 | 2.843.170 |
| TOTAL |  | 5.686.340 | 5.686.340 |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

Nombre del proyecto: Disminución de la degradación de la tierra en la comunidad de Llano Brenes,  parte alta de la cuenca del Rio Jesús María.

Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos. Al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. Este espacio geográfico soporta las consecuencias propias de una zona empobrecida y desarticulada, migración de sus pobladores hacia centros urbanos por el agotamiento de sus tierras, principalmente en las partes altas de la cuenca y el deterioro de sus modelos agrícolas y como consecuencia una disminución progresiva insostenible de los ingresos de las familias.

Los pequeños agricultores se enfrentan a rendimientos reducidos como resultado de la erosión y explotación excesiva de la tierra disponible para actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y sin las técnicas apropiadas,  situación que ha generado progresivamente una migración de la población hacia zonas urbanas del país.

Las escorrentías erosionan el suelo en fincas y caminos, esto provocado porque los suelos se encuentran desprotegidos, sin cobertura vegetal.

Objetivo general: Disminuir la degradación de la tierra en la comunidad de Llano Brenes, ubicada en la parte alta de la cuenca del Rio Jesús María, a través del fortalecimiento de las capacidades de las y los agricultores, la implementación de prácticas de conservación de suelos y la educación ambiental.

Objetivos Específicos:

Objetivo1: Desarrollar prácticas de conservación de suelos que contribuyan a reducir la pérdida de suelo y que permitan un manejo integral de la finca.

Objetivo2:

Capacitar a los participantes en el proyecto en aspectos de manejo sostenible y conservación de suelos

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

La Asociacion de Agricultores BRUMA y SOL de Llano Brenes, se fundó en el año 1999, hace 12 años, bajo la cédula jurídica número 3-002- 649947

El objetivo del grupo es fortalecer y mejorar la situación socioeconómica de las familias, mediante la diversificación de sus fincas.

La Asociación no cuenta con recursos propios y no ha desarrollado proyectos específicos como asociación, pero de manera individual si han recibido apoyo del MAG en proyectos para diversificar sus fincas con frutales, ya que el cultivo de café no está funcionando por precio muy bajo y han bajado su producción.  El MAG les ha dado algunos árboles como aguacate y naranja, rambutan, y poro para proteger el suelo.  Algunos están sembrando plátano, el cual se da bien en la zona, por lo que se podría ampliar su cultivo.

Actualmente la Asociación está integrada por 9 mujeres y 10 hombres.

La Junta de Directiva de la organización se reúne una vez al mes en forma extraordinaria y extraordinariamente cuando sea necesario.

  - Justificación del Proyecto

Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos. Al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. Este espacio geográfico soporta las consecuencias propias de una zona empobrecida y desarticulada, migración de sus pobladores hacia centros urbanos por el agotamiento de sus tierras, principalmente en las partes altas de la cuenca y el deterioro de sus modelos agrícolas y como consecuencia una disminución progresiva insostenible de los ingresos de las familias.

La cuenca del Río Jesús María va desde el nivel del mar hasta los 1541 msnm, tiene una extensión de 37.725 hectáreas y colinda con dos cuencas importantes como son la del Río Tárcoles y Río Barranca; se distribuye entre las provincias de Alajuela y Puntarenas. Tiene una población de 16.875 habitantes (52% hombres y 48% mujeres) y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural (un 2 % corresponde a humedales específicamente a los manglares de la Zona Protectora Tivives), la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca está provocando muerte descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos.

Los pequeños agricultores se enfrentan a agudos problemas de degradación de tierras y rendimientos reducidos como resultado de la erosión y explotación excesiva de la tierra disponible para actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y sin las técnicas apropiadas, situación que ha generado progresivamente una migración de la población hacia zonas urbanas del país.

La Comunidad de Llano Brenes, se encuentra en la cuenca alta del Rio Jesús Maria;  en el cantón de San Ramón, provincia de Alajuela; específicamente sus coordenadas geográficas son 10° 0' 0" al Norte, 84° 28' 0" al Oeste; a unos 17 kilómetros al sur de la ciudad de San Ramón.  Cuenta con una población de cerca de 1000 habitantes, un promedio de 150 familias.  Cuenta con Escuela con un población de 87 niños, EBAIS, plaza de futbol, pulpería, bar y restaurante, salón comunal, e Iglesia católica.  En cuanto a la infraestructura vial se dispone de camino asfaltado con acceso desde San Ramón o Palmares; también nos comunicamos con San Mateo pero a través de camino de lastre en medianas condiciones.  El transporte público de servicio de buses lo tenemos 2 veces por día y existe otro para estudiantes durante el día y en la noche (a las 6:00 am,  1 pm, y  5:30 pm).

En telecomunicaciones, se tiene acceso mediante línea telefónica convencional y celular, e internet.  Nuestra comunidad tiene un acueducto rural administrado por la ASADA.  Además de esa organización,, existen otros grupos organizados como: Asociación de Desarrollo Comunal, Junta de Educación, Comité de Deportes, y un Consejo de Finanzas que administra los fondos y bienes inmuebles de la Parroquia.  Para asistir al colegio y a la Universidad, los y las jóvenes deben trasladarse hasta San Ramón. Contamos también, con servicio de recolección de basura una vez por semana.

Resumen de Problemas

Los pocos ingresos de las familias provienen mayormente de actividades agrícolas, como cultivo de café, ganado leche y carne, frutales para autoconsumo, y una familia que se dedica a la producción de cerdos.  Casi todo lo que producen lo colocan en el mercado local, y pocas veces en la feria de San Ramón.  También, para autoconsumo producen gallinas, y existen algunas señoras que se dedican a la costura y elaboración de pan casero.

Además de degradación de tierras y rendimientos reducidos como resultado de la erosión y explotación excesiva de la tierra disponible para actividades como ganadería y cultivos, la comunidad enfrenta graves problemas tanto ambientales como socioeconómicos, tales como:

- Nacientes desprotegidas y contaminación por uso de agroquímicos, y ganado que llega hasta los ríos a tomar agua.

- Contaminación por desechos sólidos de personas que tiran basura.  Esto genera cantidad de desechos en calles, caminos y lotes baldíos, principalmente por falta de información y conciencia de las personas de la comunidad.

- La venta y consumo de drogas, representa una verdadera amenaza  principalmente para la juventud, cerca del 40% de la población joven de Llano Brenes ni trabaja ni estudia.

- La deforestación y las técnicas inadecuadas de cultivos provocan que suelos malos y degradados.

- Áreas deforestadas, de fuertes pendientes.

- La inseguridad ciudadana, es un problema sentido por la comunidad, y que ha ido en aumento.

- Escorrentías erosionan el suelo en fincas y caminos, esto provocado porque los suelos se encuentran desprotegidos, sin cobertura vegetal.

- Falta de empleo y oportunidades de generación de ingresos.

- Migración de la población a zonas donde puede encontrar mejores condiciones para estudiar y fuentes de empleo.

- Sumando a lo anterior, el costo de la vida, como en el resto del país, se incrementa cada día.

  - Objetivo General

Disminuir la degradación de la tierra en la comunidad de Llano Brenes, ubicada en la parte alta de la cuenca del Rio Jesús María, a través del fortalecimiento de las capacidades de las y los agricultores, mediante la implementación de prácticas de conservación de suelos y la educación ambiental.

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo1: Desarrollar prácticas de conservación de suelos que contribuyan a reducir la pérdida de suelo y que permitan un manejo integral de la finca. | Resultado 1.1: 20 Hectáreas de tierra con prácticas agrícolas sostenibles |
|  | Resultado 1.2: 20 agricultores y agricultoras capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas |
|  | Resultado 1.3: 20 Agricultores y agricultoras que implementando practicas de conservación de suelos |
| Objetivo2: Capacitar a los participantes en el proyecto en aspectos de manejo sostenible y conservación de suelos | Resultado 2.1: 20 participantes en el proyecto capacitados y aplicando técnicas de conservación de suelos |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Hectáreas de tierra con prácticas agrícolas sostenibles | 20 | 0 | 20 |
| Agricultores capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas | 20 | 0 | 20 |
| Agricultores que implementando practicas de conservación de suelos | 20 | 0 | 20 |
| Agricultores y agricultoras que implementando practicas de conservación de suelos | 20 | 0 | 20 |

Otros indicadores que se utilizarían y que estarían siendo monitoreados por CADETI son la erosión, cobertura arbórea, suelo desnudo o con obertura y número de árboles sembrados

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

    - Construir canales de guarda

    - Construir acequias de ladera

    - Aplicar abonos químicos

    - Aplicar abonos orgánicos

    - Aplicar carbonato de calcio

    - Adquisición de herramientas y materiales

    - Charla de construcción de codales

    - Taller de hechura de trazados

    - Curso sobre obras de conservación de suelos

    - Curso sobre manejo sostenible del café

    - Gira de observación de preparación de terrenos en ladera

    - Gira de observación de sistemas de siembra en ladera

    - Preparación de plegables sobre diferentes temas de conservación

  - Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III | IV | I | II |
| Desarrollar prácticas de conservación de suelos que contribuyan a reducir la pérdida de suelo y que permitan un manejo integral de la finca | Construir canales de guarda | José Joaquín Jiménez Alfaro Juana Rojas Alvarado | X |  |  |  |
|  | Construir acequias de ladera | José Joaquín Jiménez Alfaro Juana Rojas Alvarado | X |  |  |  |
|  | Aplicar abonos químicos | José Joaquín Jiménez Alfaro Juana Rojas Alvarado | X |  |  |  |
|  | Aplicar abonos orgánicos | José Joaquín Jiménez Alfaro Juana Rojas Alvarado | X |  |  |  |
|  | Aplicar carbonato de calcio | José Joaquín Jiménez Alfaro Juana Rojas Alvarado | X |  |  |  |
|  | Adquisición de herramientas y materiales | José Joaquín Jiménez Alfaro Juana Rojas Alvarado | X |  |  |  |
| Capacitar a los participantes en el proyecto en aspectos de manejo sostenible y conservación de suelos | Charla de construcción de codales | José Joaquín Jiménez Alfaro Juana Rojas Alvarado |  |  |  |  |
|  | Taller de hechura de trazados | José Joaquín Jiménez Alfaro Juana Rojas Alvarado |  |  |  |  |
|  | Curso sobre obras de conservación de suelos | José Joaquín Jiménez Alfaro Juana Rojas Alvarado | X |  |  |  |
|  | Curso sobre manejo sostenible del café | José Joaquín Jiménez Alfaro Juana Rojas Alvarado | X |  |  |  |
|  | Gira de observación de preparación de terrenos en ladera | José Joaquín Jiménez Alfaro Juana Rojas Alvarado | X |  |  |  |
|  | Gira de observación de sistemas de siembra en ladera | José Joaquín Jiménez Alfaro Juana Rojas Alvarado |  |  |  | X |
|  | Preparación de plegables sobre diferentes temas de conservación | José Joaquín Jiménez Alfaro Juana Rojas Alvarado |  |  | X |  |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

Los  participantes en este proyecto han participado en varias reuniones informativas sobre la cuenca del Río Jesús María y los efectos que tiene sobre la misma el manejo inadecuado del recurso suelo. Una vez informados los interesados en participar en el proyecto, definen conjuntamente con la Asociación de Agricultores Bruma y Sol de Llano Brenes, una estrategia para realizar diagnósticos en las fincas involucradas con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, para obtener la información necesaria para la elaboración de esta propuesta.

El proyecto se implementará usando como plataforma de manejo de los recursos  la Asociación Bruma y Sol, organización que girará a cada productor o productora los recursos necesarios para hacer las inversiones en las unidades productivas.

El proceso de implementación, monitoreo, evaluación del impacto, así como la efectividad del proyecto estará a cargo de la Asociación con el apoyo del MAG y del MINAET, instituciones que realizarán visitas de seguimiento e informes periódicos del avance y logros finales del proyecto

  - Manejo del Conocimiento:

Toda la información y conocimiento generados o adquiridos durante la ejecución del proyecto será sistematizada por la Asociación, con el apoyo del MAG. Toda la documentación técnica, ya sea por escrito o en forma digital será puesta a disposición del PPD para lo que esta entidad considere pertinente (ya sea suministrarla a otros interesados o publicarla en su página WEB) y de cualquier organización o persona interesada en conocerla y replicarla.

Por otro lado, los participantes en el proyecto se comprometen a poner a disposición de la Asociación Bruma y Sol, del PPD y del MAG sus fincas para realizar cualquier actividad de capacitación en beneficio de otras personas de la comunidad o de otras zonas del país.

  - Perspectiva de Género:

A nivel las familias rurales típicas, especialmente aquellas cuyo vida gira alrededor de una unidad productiva agropecuaria, el involucramiento tanto de hombres como mujeres  e hijos en las labores  de la finca es fundamental para el bienestar de la totalidad del grupo familiar. En este sentido, esta propuesta busca el mejoramiento de los suelos de las fincas, aplicando una serie de acciones o labores, lo cual tendrá como resultado particular el incremento en la productividad de las áreas afectadas y por ende un mejoramiento de las condiciones de vida de las familias. Dentro del proyecto se pretende llevar a cabo una serie de capacitaciones, tanto a nivel de campo com a través de charla y giras, con el afán de que tanto  hombres, mujeres y jóvenes obtengan más conocimientos y participen activamente en la toma de decisiones sobre las actividades a realizar en las unidades productivas, así como en la transmisión de los conocimientos a otras interesados.

Adicionalmente, por parte de CADETI se promoverá la equidad de género como un componente adicional en el proyecto

Es importante mencionar que en este proyecto participan directamente, 9 mujeres y 10 hombres

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Los objetivos, actividades y resultados del proyecto se divulgarán o se transmitirán a otros interesados o a la comunidad en general, mediante días de campo, visitas grupales a fincas y charlas, así como un boletín divulgativo con los resultados e impactos del proyecto.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

El principal riesgo que se puede presentar en la ejecución de este proyecto es que se produzca un  retraso en el traslado de los recursos financieros a los participantes, lo cual se puede prevenir estableciendo un mecanismo ágil y oportuno para hacer esta labor.

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Una vez aprobado el proyecto, se establecerá una comisión de monitoreo y seguimiento, la cual estará integrada por 1 representante de los participantes, 2 representantes de las instituciones de apoyo (MAG, MINAET) y 2 representantes de la Asociación Bruma y Sol.

Esta comisión hará visitas a las fincas 1 vez al mes según sea necesario, generando un informe de avance del proyecto y de los problemas encontrados en su implementación.

Esta comisión también será la encargada de hacer un informe final del proyecto, en el que se informen los logros obtenidos y las dificultades presentadas, así como las recomendaciones para futuros proyectos.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Con el apoyo del MAG y con los conocimientos adquiridos en la ejecución de este proyecto, la Asociación velara y promoverá entre los participantes en el proyecto y otros habitantes de la zona, la continuidad y mejoramiento de las prácticas agrícolas implementadas con el proyecto y así como el mantenimiento de las obras de conservación ejecutadas.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

- Resumen de fondos del proyecto:

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] * |  | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| a. PPD/GEF | 10.388.800 | - | 10.388.800 | 20.000 |
| b. Comunidad | 3.618.580 | - | 3.618.580 | 7.000 |
| c. Organización solicitante |  |  |  |  |
| d. Otros donantes | 5.686.340 | - | 5.686.340 | 11.000 |
| Costo Total del Proyecto | 19.643.720 | - | 19.643.720 | 38.000 |

Tipo de cambio:  ₡516.94   del  27/03/2012

- Contribución de la Comunidad

| Descripción de la contribución de la comunidad | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| Total |  |  |  |

- Contribución de la organización solicitante:

| Actividad en que se aportara | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Mano de obra |  | 2.584.700 | 2.584.700 |
| 2.Aporte para educación ambiental |  | 516.940 | 516.940 |
| 2.Aporte para seguimiento y evaluación |  | 516.940 | 516.940 |
| Total |  |  | 3.618.850 |

- Contribución de otros donantes:

| Nombre de la Organización/institución/donante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.MAG |  | 2.843.170 | 2.843.170 |
| 2.CADETI |  | 2.843.170 | 2.843.170 |
| Total |  |  | 5.686.340 |

3.2.	 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto-Fondos PPD)

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | AÑO 2 [COLONES] | TOTAL (COLONES) | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Capacitación: | 1.033.880 |  |  | 2.000 |
| - Intercambios: | 516.940 |  |  | 1.000 |
| - Compra de Equipo o herramientas |  |  |  |  |
| - Compra de Materiales y hechura de obras de conservación | 7.754.100 |  |  | 15.000 |
| - Promoción y Divulgación | 258.470 |  |  | 500 |
| - Seguimiento y Evaluación | 258.470 |  |  | 500 |
| - Auditoria | 258.470 |  |  | 500 |
| - Imprevistos | 258.470 |  |  | 500 |
| TOTAL | 10.338.800 |  |  | 20.000 |

  - Información Bancaria  No tienen

| Nombre del Banco: | Nacional |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: | Palmares-019 |
| Número de Cuenta Cliente: | 15101910010044042 |
| Número de Cuenta Corriente: | 100-01-019-004404-4 |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) | Aso. De Productores Ramonenses Bruma y Sol |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) | Corriente |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) | BNCRCRSJ |

LISTA DE PRODUCTORES

ADI – ESTANQUILLOS

Actividades a realizar:

- Fernando Jiménez Arguedas

100 m de acequias de ladera.

Siembra 0.5 Ha de aguacate Hass

Protección cárcavas con bambú y plátano enano.

- Heriberto Jiménez Arguedas

100 m de acequias de ladera.

0,2 Ha de aguacate Hass.

Protección de cárcavas con bambú y plátano enano.

- Johnny Naranjo Alvarado

500 m de terraza continua en café

Siembra de 50 aguacates Hass (árboles)

Siembra de 20 árboles de naranja americana

Plantar 30 hijos de plátano

- César Luis Naranjo Alvarado

Limpieza de 2 canales de guardia y 2 acequias

Construir un biodigestor y laguna para remanentes

Control de cárcavas

Siembra de 100 m de zacate violeta encamado.

Siembra 200 m de zacate violeta.

100 m de canal de guardia y 400 m acequias de ladera

Siembra 25 árboles de aguacate Hass y 25 árboles de mandarinas con terrazas individuales.

- Luis Salazar Alpízar

Siembra 300 m de barrera viva zacate violeta, control de cárcavas con bambú.

Mantenimiento de 300 m de acequias de ladera.

Siembra de 50 árboles de aguacate Hass.

- Ángel Damián Román Barrantes

Mantenimiento de 200 m de acequias de ladera

Control de cárcavas con bambú

Construcción de 50m de acequia de ladera

Siembra de 15 árboles de aguacate Hass.

7.	Mainor Jiménez Alvarado

Mantenimiento de 2 acequias de ladera.

Construir 50 gavetas de madera 40 x 40 x20 cm

Siembra de 60 m de vetiver

8.	Manuel Alvarado Mora

50 gavetas de 40 x 40 x 20 cm

Control de cárcavas  con plátano y bambú

9.	Lourdes Alvarado Mora

Siembra de 30 frutales y 20 plátanos con terrazas individuales.

Dejar 30 árboles/Ha en pasto.

10-	Luis Alberto Herrera Alvarado

Siembra de 250 árboles maderables

Siembra de 50 árboles maderables para protección de 700 m

11.	Oscar Alvarado Mora

Siembra  de 50 aguacates Hass, 100 plátanos, 50 limón, 50 mandarinas

Construir terrazas individuales a todos los árboles.

12.	Víctor Julio Alvarado Mora

Siembra de 50 árboles en nacientes

Limpiar 2 acequias de ladera (100 m)

Construir 50 gavetas de 40 x 40 x 20 cm en cafetal.

13.	Carlos Luis Alvarado Vargas

Construir 30 gavetas 40 x40 x20 cm en café

Compra de motoguadaña para chapeas en café por la alta pendiente.

14.	Amada Alvarado Mora

Construir 40 gavetas 40 x 40 x20 en café

Compra de motoguadaña para chapeas en café por la alta pendiente.

15.	Dagoberto Naranjo Alvarado

Construir 40 gavetas 40 x 40 x20 cm en café

Construir un biodigestor

Compra de 10 kgr de lombrices para producción abono orgánico.

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: | (a asignar por el PPD) |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Asociación de Agricultores Bruma y Sol de Llano Brenes |
| Titulo del Proyecto: | Recuperación y conservación de suelos. En la comunidad de Llano Brenes de San Ramón |
| Objetivo General del Proyecto: | Contribuir a disminuir la degradación de la tierra en la comunidad de Llano Brenes, ubicada en la parte alta de la cuenca del Rio Jesús María, a través del fortalecimiento de las capacidades de las y los agricultores, la implementación de prácticas de conservación de suelos y la educación ambiental. |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollar prácticas de conservación de suelos que contribuyan a reducir la pérdida de suelo y que permitan un manejo integral de la finca | Resultado 1.1: 20 Hectáreas de tierra con prácticas agrícolas sostenibles | Hectáreas de tierra con prácticas agrícolas sostenibles | 0 | 18 | - Construir canales de guarda - Construir acequias de ladera - Aplicar abonos químicos |
|  | Resultado 1.2: 20 agricultores y agricultoras capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas | Agricultores y agricultoras capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas | 0 | 18 |  |
|  | Resultado 1.3: 20 Agricultores y agricultoras que implementando practicas de conservación de suelos | Agricultores y agricultoras que implementando practicas de conservación de suelos | 0 | 18 | - Aplicar abonos orgánicos - Aplicar carbonato de calcio - Adquisición de herramientas y materiales |
| Capacitar a los participantes en el proyecto en aspectos de manejo sostenible y conservación de suelos | Resultado 2.1: 20 participantes en el proyecto capacitados y aplicando técnicas de conservación de suelos | No. participantes en el proyecto capacitados y aplicando técnicas de conservación de suelos | 0 | 20 | - Charla de construcción de codales |
|  |  |  |  |  | - Taller de hechura de trazados |
|  |  |  |  |  | - Curso sobre obras de conservación de suelos |
|  |  |  |  |  | - Curso sobre manejo sostenible del café |
|  |  |  |  |  | - Gira de observación de preparación de terrenos en ladera |
|  |  |  |  |  | - Gira de observación de sistemas de siembra en ladera |
|  |  |  |  |  | - Preparación de plegables sobre diferentes temas de conservación |