## ANEXO F

## INFORME FINAL

Numero de Informe:              FINAL

Número de Proyecto:          COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/24

Título: “ Disminuir la degradación de la tierra en la Cuenca del Jesús María a través del fomento de prácticas  Agro-Conservacionistas en la Comunidad de Estanquillos”

Organización:  Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad de Estanquillos-Atenas

Director del Proyecto o Responsable:      Zaida Ma. Jiménez Alvarado

Dirección de la Organización:     Contiguo al Abastecedor San Antonio en Estanquillos

Teléfono: 2446-75-62/ 88 48 71 37	Fax:2446 58 00 Correo-electrónico:zjimenez@aya.go.cr

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) 08/08/2012  al

30/06/2014.- Enmienda del Proyecto a Diciembre del 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación:  OCTUBRE 2014

Periodo que cubre el reporte: FINAL

| N° de Beneficiarios: 17 | Hombres: 14 | Mujeres: 3 |
| --- | --- | --- |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $ 20,000,00 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢9.888.000,00 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢9.888.000,00 |
| Balance | ¢ 0 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $ 0 |

Informe hecho por:

Nombre:  ZAIRA MA. JIMENEZ ALVARADO/JUNTA DIRECTIVA/GABRIELA CALDERON

Cargo:       PRESIDENTA ASOC. DES. INT. ESTANQUILLOS - ATENAS

Firma:

Fecha:

## (para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________

- I.  INFORME NARRATIVO (favor utilizar tanto espacio como sea necesario).

Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación.  Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.

- Breve descripción de los objetivos del proyecto:

- Como objetivo general del proyecto se planteo: Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a  través del fomento de prácticas agro conservacionistas, que a su vez mejoren las condiciones de vida de las personas de la comunidad de Estanquillos.

- Para el logro de este objetivo general se establecieron los siguientes objetivos específicos:

- Desarrollar prácticas de conservación de suelos en las fincas de café de Estanquillos, que permitan reducir la pérdida de suelos.

- Capacitar a los participantes en el proyecto en aspectos de manejo sostenible y conservación de suelos

- ¿Se lograron estos objetivos?

- Los objetivos propuestos por el proyecto financiado por el PPD, se cumplieron en un  100%, solo una actividad no se pudo realizar referida a la Preparación de plegables sobre diferentes temas de conservación; esto debido a que el encargado del MAG, que ofreció apoyo en este proceso falleció, y los fondos resultaron ser insuficiente para realizar el proceso de recolección de información, diagramado y publicación.

- Si no, ¿cuales fueron los principales obstáculos?

- No hubo obstáculos mayores en la ejecución del proyecto, el grupo se mantuvo a lo largo del proyecto y respondieron a los compromisos que pactaron.

- ¿Cómo se pueden evitar estos obstáculos?  ¿Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?

- NO APLICA

- ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

- La motivación de los productores en la elaboración de las obras de conservación y la participación en el proyecto.

- La participación de los niños en los talleres de capacitación aprendiendo y emprendiendo en las fincas de los padres lo aprendido en los cursos.

- La relación cercana y estrecha que genero la implementación del proyecto con los beneficiarios de la organización.

- Los productores se sensibilizaron y reconocieron la importancia de la aplicación de buenas prácticas para favorecer el ambiente y evitar la degradación: acequias de ladera, gavetas, barreras vivas, construcción de 2 apartos. Que con obras tan sencillas pueden colaborar con la disminución en la degradación de la tierra y a la vez mejorar la rentabilidad de su producción.

- ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?

- Aunque en el documento de proyecto se considero como una de las actividades la construcción de lombricarios, estos no se realizaron  por el alto costo del kilo de lombrices y la infraestructura a realizar, a cambio se propuso entonces utilizar abono orgánicos elaborados a base: bocachi, líquido de hierbas, liquido de frutas, tierra fermentada y otros.

- Construir comederos: no se construyeron comederos por que los productores son de café y no manejan ganado  y el que lo tiene un máximo de 2 vaquitas.

- Preparación de plegables sobre diferentes temas de conservación; no se realizaron era una tarea asignada al MAG de Atenas, pero no fue posible porque el encargado en el MAG falleció y además el presupuesto era muy poco para lo previsto.

- Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

- El hecho de que se le diera una motoguadaña a cada uno de los productores facilito los trabajos en sus plantaciones, un método más rápido más económico y favorece el ambiente. Se utilizan en menos cantidad los herbicidas.

- Las familias se han visto beneficiaron pues lo hacían con el machete, destinando mucha mano de obra y tiempo para la realización de esas labores.

- La plantación de árboles frutales en las fincas junto con el café, ha generado un mayor impacto en la productividad del café.

- Los frutos de los arboles sembrados son utilizados para consumo de sus familias y de los  vecinos, y a muchos les sobra producción que la comercializan en otro tipo de mercados.

- Hay un mejor aprovechamiento  de los insumos de la finca para la producción de  abonos orgánicos, lo que antes se desechaba ahora se utiliza no se vota nada.

- Mejor aprovechamiento  de la productividad de la finca, gracias a las obras de conservación ahora los abonos utilizados se quedan más en los cultivos, la infiltración del suelo está mejorando, el agua se queda más en los cultivos, y esta mejor direccionada no corre por todo lado haciendo daños en los caminos y en las áreas de cultivos y no va a dar a los ríos ni a Puntarenas.

- Detalle los productos generados por el proyecto

(Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto)

Se lograron a cabalidad todos los resultados del proyecto y las actividades propuestas, a continuación se realiza un desglose de las mismas:

- Cuatro productores construyeron acequias de ladera

- 16 productores del proyecto, realizaron siembra de cultivos (aguacate, cítricos y plátano) para un total de  1443.

- Como del total de productores participantes del proyecto son productores de café y solo una correspondiente a ganado se construyo aparto, (dividió la propiedad en dos) y la organización brindo los materiales para la construcción

- Una de las productoras modifico la cerca perimetral de la propiedad (1500 mts.)

- Se construyeron 1000 metros de barreras de protección en la propiedad de un productor que se veía muy afectado por el escurrimiento del agua, y la inclinación del terreno.

- De los 17 productores 15 construyeron  gavetas y terrazas, en total se realizaron un total de  800 gavetas 40 x 20.

- Se construyeron  20 acequias de ladera de un promedio de 150 metros cada una.

- Se continúa brindando mantenimiento a las acequias de ladera.

- Se compraron 16 motoguadañas, 1 para cada productor excepto la productora de Repasto (Lourdes Alvarado)

- Los productores participaron de un taller de hechura de trazados, además de las visitas de los ingenieros del MAG  a cada uno de los productores, para indicarles la forma correcta de hacer los trazados en las fincas de los 16 productores. Los 16 productores hicieron sus trazados en sus fincas, según los planes de finca realizados con la asesoría del MAG.

- Se participo de un curso sobre obras de conservación de suelos brindado  por el INA, con una duración de 10 días y se le brindó certificado de participación a los  17 productores.

- Se realizó un curso sobre manejo sostenible del café impartido por  el INA, con una duración de 10 días y se le dio certificado de participación, participaron los 17 productores.

- Se realizaron 2 giras de Intercambio, una de ellas: gira de observación para la  preparación de terrenos en ladera, y otra a la finca orgánica La Chinchilla en Cartago,  observaron cómo se cultivaban hortalizas en laderas con pendientes pronunciadas, sin embargo son menos pronunciadas que las presentes en la comunidad de Estanquillos. Participaron 25 productores.

- Los integrantes de la organización realizaron las obras de conservación en cada una de sus fincas mejorando las condiciones de las mismas.  Lo que a su vez tendrá como efectos positivos aumentos en la productividad de los cultivos, se evita la degradación de la tierra.

- Impacto del proyecto en el área focal del FMAM

(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META | LOGRO DE LA META | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hectáreas de tierra con prácticas agrícolas sostenibles | 18 | 0 | 18 | 18 | 100% |
| Agricultores que implementando practicas de conservación de suelos | 18 | 0 | 18 | 17 | 99% Un agricultor decidió no participar desde el principio del proyecto |
| Agricultores capacitados en prácticas de conservación de suelos en sus fincas | 18 | 0 | 18 | 23 personas 17 agricultores 5 niños 1 la presidenta | 100% |
| Agricultores y agricultoras que implementando practicas de conservación de suelos | 18 | 0 | 18 | 23 personas 17 agricultores 5 niños 1 la presidenta | 100% |

- Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento? (Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

- El hecho de que se le diera una motoguadaña a cada uno de los productores facilito los trabajos en sus plantaciones, un método más rápido más económico y favorece el ambiente. Se utilizan en menos cantidad los herbicidas.

- Las familias se han visto beneficiaron pues lo hacían con el machete, destinando mucha mano de obra y tiempo para la realización de esas labores.

- La plantación de árboles frutales en las fincas junto con el café, ha generado un mayor impacto en la productividad del café.

- Los frutos de los arboles sembrados son utilizados para consumo de sus familias y de los  vecinos, y a muchos les sobra producción que la comercializan en otro tipo de mercados.

- Los integrantes de la organización cuentan con conocimientos en:

- La realización de hechura de trazados

- Obras de conservación de suelos

- Manejo sostenible del café

- Elaboración de abonos orgánicos

- Preparación de terrenos en ladera

- Cultivo de hortalizas orgánicas

- Fabricación y utilización de foliares y otros con hongos en laboratorios

- Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto  (si los hay).

- Establecer más proyectos con el MAG para impulsar que otros productores se sumen a esta iniciativa.

- Información Adicional:

- No hay

- Anexo G

- INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO

(favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

#### REPORTE DE GASTOS

| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA |  | NÚMERO FACTURA | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| 21/08/2013 |  | 145602 | Refrigerio | 25.000,00 |
| 28/05/2014 |  | 269054 | Refrigerio | 150.000,00 |
| 13/06/2014 |  | 14571 | Refrigerio | 50.000,00 |
|  |  |  | TOTAL | 225.000,00 |
| INTERCAMBIOS |  |  |  |  |
| FECHA | NÚMERO FACTURA |  | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| 24/02/2014 | 779 |  | Transporte en microbús a la zona de Santos | 150.000,00 |
| 05/08/2014 | 778 |  | Transporte en microbús a la finca la Chinchilla | 135.000,00 |
| 04/06/2014 | 269053 |  | Transporte en microbús a la zona Zarcero visita finca orgánica | 125.000,00 |
|  |  |  | TOTAL | 410.000,00 |
| PROMOCION |  |  |  |  |
| FECHA | NÚMERO FACTURA |  | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| 28/10/2014 | 138777 |  | Insumos para abono orgánico | 9.070,00 |
| 28/10/2014 | 14493 |  | Bolsa de cal y pala | 6.355,00 |
| 28/10/2014 | 678091 |  | 2 pichingas de 19 litros | 17.513,50 |
| 28/10/2014 | 1104042 |  | 2 lecheras | 10.000,00 |
| 22/10/2014 | 708916 |  | Frutas | 3.891,00 |
| 28/10/2014 | 18460 |  | 2 sacos de carbón | 8.000,00 |
| 24/10/2014 | 25103 |  | Plantas de hortalizas para vivero | 23.000,00 |
| 31/10/2014 | 201 |  | Transporte de estudiantes a San Mateo | 40.000,00 |
| 31/10/2014 | 50 |  | Mano de obra construcción invernadero escuela | 132.000,00 |
|  |  |  | TOTAL | 249.829,50 |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| FECHA | NÚMERO FACTURA |  | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| 30/07/2013 | 12519 |  | Árboles frutales | 785.620,00 |
| 21/08/2013 | 10871 |  | Árboles frutales | 300.000,00 |
| 30/11/2013 | 21215206-21215207 |  | Materiales de construcción para apartos y chancheras | 598.145,00 |
| 30/11/2013 | 573899 |  | Materiales de construcción para apartos y chancheras | 67.837,94 |
| 13/10/2014 | 84 |  | Fitosan | 792.710,00 |
| 22/10/2014 | 662 |  | Abono orgánico | 586.500,00 |
| 22/10/2014 | 269055 |  | Transporte de abono orgánico | 75.000,00 |
| 31/10/2014 | 120 |  | Cuchillos | 33.949,00 |
|  |  |  | TOTAL | 3.239.761,94 |

| SEGUIMIENTO, EVALUACION Y AUDITORIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA | NÚMERO FACTURA | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| 28/11/2014 |  | Elaboración de Informe Final, Taller de Evaluación del proyecto, Informe de auditoría y evaluación | 500.000 |

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTO | PRIMER INFORME DEL PROYECTO | SEGUNDO INFORME DEL PROYECTO | INFO FINAL DEL PROYECTO | GASTO ACUMULADO DEL PROYECTO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Capacitación: | 508.950 | 508.950 | 104.580,00 | 0,00 | 225.000,00 | 329.580,00 | 179.370,00 |
| B. Intercambios: | 508.950 | 508.950 | 100.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 510.000,00 | -1.050,00 |
| C. Compra de Equipo o herramientas | 1.750.279 | 4.215.000,00 | 4.215.000,00 | 0,00 |  | 4.215.000,00 | 0,00 |
| D. Compra de Materiales y hechura de obras de conservación | 6.393.920 | 3929199 | 0,00 | 914.000,00 | 3.239.761,94 | 4.153.761,94 | -224.562,94 |
| E. Promoción y Divulgación | 254.475 | 254.475 | 0,00 | 0,00 | 249.829,50 | 249.829,50 | 4.645,50 |
| F. Seguimiento y Evaluación | 254.475 | 254.475 | 0,00 |  |  | 0,00 | 254.475,00 |
| G. Auditoria | 254.475 | 254.475 | 0,00 |  | 250.000,00 | 250.000,00 | 4.475,00 |
| H. Imprevistos | 254.475 | 254.475 | 21.380,00 |  | 250.000,00 | 271.380,00 | -16.905,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.179.999 | 10.179.999 | 4.440.960 | 914.000,00 | 4.624.591 | 9.979.551,44 | 200.447,56 |
| FONDOS DESEMBOLSADOS POR EL PPD | 9.888.000,00 |  |  |  |  |  | -91.551,44 |