# FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL

# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:	(30/04/2012)

No. De Proyecto:	_____________________________

Título del Proyecto:

Mitigación de  gases de efecto invernadero a través la eficiencia energética: Instalación de

biodigestores en pequeñas fincas ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque

Internacional La Amistad; Buenos Aires de Puntarenas

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:	Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires Sede Buenos Aires

Año de constitución:		2006

Número de Miembros: 		Hombres: _106_ Mujeres: _21___

Numero de Cedula Jurídica: 3-007-456438

Número de proyectos que ha ejecutado:	4

Ubicación:	Zona de Amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad

Dirección:	Contiguo a correos de Costa Rica en Buenos Aires

Correo Electrónico:	cacba.ba@hotmail.com/chibu19992000@hotmail.com /lapitarojacr 1@gmail.com

Teléfono:                         2730-1607/ 8619-6444  Facsímile (Fax): 2730-1607

Funcionario Principal:   Francisco Bustamante Valderramos  Presidente del CACBA-BA

Persona contacto:          Francisco Bustamante Valderramos   Cel.: 86-19-64-44

Yamileth Solís Lezcano   Cel.: 88-11-98-55

TABLA DE CONTENIDOS

| Secciones | Numero de Página |
| --- | --- |
| - Portada Formulario de Solicitud de Fondos | 1 |
| - Tabla de Contenidos | 2 |
| - Finanzas y Detalles de las Contrapartidas o Cofinanciamiento | 3 |
| - Resumen Ejecutivo | 4 |
| - Antecedentes de la Organización y Capacidad para Ejecutar el Proyecto | 4 |
| - Justificación del Proyecto | 5 |
| - Objetivos | 5 |
| - Indicadores | 7 |
| - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto | 8 |
| - Plan para la Implementación y Duración -- (Plan de Trabajo) | 9 |
| - Riesgos, Monitoreo y Evaluación del Proyecto | 13 |
| - Presupuesto del Proyecto | 14 |
| - Cuadro Resumen del Marco Lógico | 15 |

PROYECTO:

| Área Focal (marque una) |  |  | Categoría del Proyecto (marque una) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conservación de la Biodiversidad |  | X | Proyecto demostrativo |
| X | Cambio Climático |  |  | Fortalecimiento de capacidades |
|  | Degradación de la Tierra |  |  | Investigación/Análisis de políticas |
|  |  |  |  | Información/Redes/Políticas de Dialogo |
| Área Temática (marque una) |  |  |  |  |
|  | Turismo Rural Comunitario |  |  |  |
|  | Corredores Biológicos |  |  |  |
|  | Producción Sostenible |  |  |  |
|  | Manejo Integrado del Recurso Hídrico |  |  |  |
|  | Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación |  |  |  |
|  | Territorios Indígenas |  |  |  |
| X | Energías Renovables y Eficiencia Energética |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: |  |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | Dos años |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | (colones)e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 20.000 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | (colones)e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 20.000 |
| Costo Total del Proyecto: | (colones)e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 40.000 |
| Tipo de cambio US$: | $493.80 ( al 1 de julio del 2012) |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| Centro Agrícola Cantonal | Coordinación y ejecución: compra de materiales y fiscalización de la construcción y sostenibilidad del proyecto. (Especie) | Proyectado |  |
| Centro Agrícola Cantonal | Material de oficina | Proyectado |  |
| CAC-MAG | Seguimiento/ evaluación |  |  |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería | Asistencia técnica (especie) | Proyectado |  |
| Productores | Personal / mano de obra | Proyectado |  |
| TOTAL |  |  |  |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo

En Gran parte de las granjas porcinas en Costa Rica no existe un adecuado manejo de las materias sólidas. Los desechos emitidos en estas granjas representan un alto riesgo ambiental, tanto por  la generación de gas metano— uno de los gases que provocan el efecto invernadero y  que contribuye al calentamiento global de la Tierra—  como de salud, ya que generalmente en las zonas rurales las porquerizas se ubican relativamente cerca de ríos y quebradas, funcionando los afluentes como vertederos de estos desechos y demás aguas residuales. Además del daño ambiental, por consecuente contaminación de las aguas, esta actividad también genera del malestar entre los vecinos de las localidades cercanas a estas fincas, pues el mal manejo de la actividad porcicultora a pequeña escala, también desencadena en olores desagradable, que propicia la existencia de vectores como moscas y roedores, nocivos para la salud.

Por otra parte,  las pocas fuentes de empleo en el cantón de Buenos Aires, el limitado ingreso de los agricultores, así como la lejanía de ciertas comunidades a los centros de población, también los ha obligado a emplear técnicas que no solo sean acorde a su limitados ingresos sino también adaptadas a la realidad a la cual se enfrentan, siendo una de las prácticas más comunes el uso de cocinas de leña para preparar sus alimentos. La cocción de alimentos por este medio, al ser una actividad intensiva en el uso de madera, contribuye con el calentamiento global pues la materia prima implica la realización de continuas talas. Otro de los efectos negativos de esta práctica se ubica en a nivel de la salud de las personas que manipulan estas cocinas. En este sentido, una costumbre muy arraigada en las señoras que utilizan las “cocinas tradicionales” es encender el fuego con residuos plásticos, lo que ocasiona afectaciones directas a los pulmones de las personas que manipulan y se encuentren cerca de este aparato.

Ambas situaciones son parte del contexto cotidiano de las comunidades campesinas del país. Por lo que una alternativa para tratar de paliar esta problemática sería a través del uso de biodigestores.  Con ello, el uso del biogás, como un sistema natural que genera gas renovable de alta calidad, resulta en una adecuada alternativa para responder a las inquietudes de la salud, el ambiente y la economía del hogar.

Por esta razón, el presente proyecto, de tipo demostrativo, busca enfocarse en la mitigación de gases efecto invernadero a través de su instalación. Para su consecución, se procederán a selección 20 productores (as) agropecuarios considerando tres criterios: a) Que dentro de sus actividades productivas se ubique la  producción porcina; b) En la actualidad no cuenten con un plan para el tratamiento y disminución de los residuos resultantes de sus fincas porcinas; y c)  los productores en mención deberán residir dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, dentro de territorio Indígena de Ujaras, Cabagra y Salitre.

El enfoque a utilizarse en el presente proyecto es de tipo participativo, tratando con ello de lograr el máximo involucramiento de la comunidad a través de la instalación de biodigestores de tipo demostrativo. Asimismo, es importante destacar que se han realizado acciones iniciales tendientes a coordinar procesos de participación local entre los posibles beneficiarios y otros actores locales, para lo cual existiría el compromiso expreso de productores en aportar su mano de obra y materiales para la construcción de los biodigestores, así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería, instancia que nos colaborará en concerniente a la parte técnica-logística de dicho proyecto.

1.2 Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto

El Cantón de Buenos Aires cuenta con una extensión de 2,384.22 Km2. Al año 2011, la población aproximada fue de 44 110 habitantes, de los cuales 22 179 son hombres y 21931  son mujeres, presentando una densidad de 18.5 personas por Km2. (Balance –Datos Básicos Atención primaria en Salud ASBA-ECCSS 2010-2011). Asimismo, es una localidad donde predomina el agro y la ganadería, cuenta con seis reservas indígenas, además de  la Empresa Pindeco del Monte, que genera mano de obra  para la población.

Dentro del cantón, una de las organizaciones de base comunitaria que ha logrado posicionarse es el Centro Agrícola Cantonal, sede Buenos Aires, (CAC-BA). Fue fundada en el año 2006, con una nómina de aproximadamente 56 socios. Está conformada por una Junta Directiva nombrada por decisión de Asamblea cada dos años. El CAC-BA cuenta con alrededor de 127 afiliados activos (106  Hombres y  21 Mujeres) y distribuidos en los 9 distritos del cantón, dedicados a actividades agropecuarias.

El CAC-BA es una organización sin fines de lucro que busca mejorar la situación organizativa, económica, social y ambiental, de los pequeños y medianos productores del cantón, mediante la implementación de proyectos productivos en armonía con la naturaleza  que generen un cambio en la calidad de vida de todos los campesinos y campesinas. Nuestro Centro Agrícola, pretende constituirse en un centro fortalecido, competitivo y a su vez comprometido con el desarrollo integral.

Actualmente, el accionar del CAC-BA se sustenta en  dos ejes de acción, uno dedicado a la generación de proyectos productivos  y otro a la capacitación de asociados y no asociados. Este busca materializar una serie de ideas de proyectos que tienen como finalidad la mejora de los productores locales, pero a su vez de las comunidades. Para la consecución de este eje de acción, la Junta Directiva del CAC en las diferentes reuniones que desarrolla,  realiza un diagnóstico de las diferentes necesidades de la población, y a la vez recibe información de otros agentes interesados sobre problemas que sufren los agricultores. A la fecha, el CAC-BA ha ejecutado un total de  cuatro proyectos, tal y como se muestra a continuación:

| - Nombre | - Estado del proyecto | - Monto Ejecutado | - Ente financiante |
| --- | --- | --- | --- |
| - Proyecto de producción de Granos Básicos. | - Tres proyectos - ejecutados (2009-2010) | - ¢4.865.900.00 (2010) | - MAG, Plan Nacional de Alimentos. |
|  |  | - ¢4.865.900.00 (2010) | - MAG, Plan Nacional de Alimentos. |
|  |  | - ¢39.735.438 (2009) | - FEDECAC |
| - Estación Experimental Acuícola del Sur. | - Monto global del proyecto: ¢340.306.864 - I etapa ejecutada (¢60.000000) | - (¢60.000000 compra de terreno y estudios técnicos) | - JUDESUR |
| - Apicultura | - Ejecución 2011 | - ¢15.0000.0000 | - Gobierno de Andalucía, JUDESUR. |
| - Acopio de Granos | - Ejecución | - ¢7.0000.0000 | - CACBA-ASOPROINCOCHA |

Fuente: Elaboración propia

  - Justificación del Proyecto

Debido a las limitaciones económicas de generar un ingreso familiar fijo y la lejanía de los centros de población, los habitantes de zonas rurales, normalmente han tenido que utilizar las cocinas de leña para suplir las necesidades de preparación de alimentos.

Por otra parte, en muchas granjas familiares no existen los suficientes controles sanitarios para el manejo de los desechos sólidos producidos de la actividad porcina, por lo que se realizan estas descargas directamente o indirectamente por el efecto de escorrentía a ríos o quebradas. El manejo inadecuado genera focos de atracción de moscas, roedores así como malos olores que ponen en riesgo la salud de los animales y demás habitantes de la comunidad.

Dadas estas razones y en consideración del grave peligro que significa estos dos factores para la salud humana y para el ambiente (aumento de calentamiento por el efecto invernadero),  se propone  la construcción de 20 biodigestores,  en un periodo de dos años, que faciliten y mejoren el manejo de residuos sólidos porcícolas y contribuyan al aprovechamiento del gas que se genera de estos residuos para convertirlo en un gas para uso en la cocina. Además, ello contribuirá con la reducción de los gases de efecto invernadero — es decir por cada biodigestor se evita que vaya a la atmósfera 4 toneladas3 de CO2 al año—  y disminuirá la propagación de focos contaminantes (moscas, malos olores y  escurrimientos a los ríos) generados por medio de la actividad de producción porcina).

Los beneficiarios estarán ubicados en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad y se espera que  el proyecto ayude a disminuir los gases efecto invernadero, eliminar malos olores, disminuir la tala de árboles y evitar mayor contaminación de las aguas. Además, la construcción de 20 biodigestores, al producir 180 m3 de biogás, evitaría la deforestación de 60.03 has en un periodo de 10 años.

  - Objetivo General

Mitigar la producción de gases efecto invernadero así como el mejoramiento de la salud

humana a través de la instalación de 20 biodigestores que permitan el aprovechamiento de

residuos resultantes de la actividad de producción porcina en pequeños porcicultores ubicados

en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad; Buenos Aires de

Puntarenas

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo1: Disminuir la contaminación del medio ambiente producido por gases de efecto, invernadero, malos olores, moscas y escurrimientos derivados de la actividad de producción porcina. | Resultado 1.1: Disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que van a la atmósfera que son ocasionados por la actividad porcina. |
|  | Resultado 1.2: Tratamiento para mitigar los efectos de los residuos de 90 cerdos que generan condiciones de riesgo de salud. |
| Objetivo 2: Utilizar energía limpia, libre de carbono y contribuir con la economía del hogar de pequeños porcicultores ubicados en el cantón de Buenos Aires. | Resultado 2.1: Producir 12 horas de llama por día en energía limpia |
|  | Resultado 2.2: ahorrar 1.5 horas en mano de obra. (acarreo y preparación de leña) que a precio de costo sería de ¢1.500 por día |
| Objetivo 3: Reducir la corta de árboles para leña utilizada en las cocinas tradicionales. | Resultado 3.1: Producir 180 m3 de biogás evitaríamos la deforestación de 60.03 has en un periodo de 10 años. |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimizar la cantidad de gases de efecto invernadero que van a la atmósfera. | Toneladas métricas de CO2 que se evitarán ir a la atmósfera. | 80 TM de CO2 | 0 TM de CO2 |
| Disminuir los efectos contaminantes producidos por 90 cerdos | Kilogramos de excretas por día | 522 Kg de excretas por día. | 0 Kg de excretas |
| Producir 12 horas de llama por día en energía limpia (180 m3 ) | Metros cúbicos de biogás | 0 m3 de biogás | 180 m3 de biogás |
| Ahorrar 1.5 horas en mano de obra. (acarreo y preparación de leña) que a precio de costo sería de ¢1.500 por día | Colones por día | ¢1.500 por día | 0 colones por día |
| Evitar la deforestación de 60.03 (has) en un periodo de 10 años ya que con producir 180 m3 de biogás | Hectáreas protegidas de bosque regenerados y Metros cúbicos de Biogás | 60.03 has en 10 años | 0 has |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

1. Coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como el Instituto Nacional de Aprendizaje para realizar una reunión y convenio para garantizar que el aporte de ambas instituciones se dé en los tiempos y en la forma establecida, una vez que se haya determinado la aprobación de este proyecto.

2. Creación de los requisitos para ser candidato a participar en el proyecto por parte de la Junta Directiva.

3. Realizar la selección de los 20 candidatos (as): La Junta Directiva seleccionará a los candidatos que cumplan con todos los requisitos y que muestren un deseo y un compromiso serio.

4. Convocar a los participantes a una reunión para explicarles sobre los por menores del proyecto.

5. Realización de 2 capacitaciones a los participantes del proyecto, por parte del INA en los tiempos contemplados en el plan para hacer del conocimiento a los participantes sobre asuntos de manejo de los biodigestores.

6. Compra de materiales y fiscalización de la construcción.

7. Confección de los informes de avances, se realizarán dos informes durante los dos periodos que comprende el proyecto y uno al final del mismo.

8. Evaluaciones y monitoreos. Se realizarán visitas tanto para conocer los lugares donde se construirán los biodigestores como para ir evaluando los avances y finalización del mismo.

9. Transmisión de los conocimientos y experiencias del proyecto por parte de los mismos beneficiados a otros productores de la zona como por parte del Centro Agrícola con la finalidad de crear un impacto y un mayor aprovechamiento del proyecto.

Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | AÑO 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TRIMESTRES |  |  |  | TRIMESTRES |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Disminuir la contaminación del medio ambiente producido por gases de efecto, invernadero, malos olores, moscas y escurrimientos derivados de la actividad de producción porcina. | 1. Reunión con MAG e INA para hacer convenio de apoyo para el proyecto | CACBA (Francisco Bustamante) | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Creación de listas de requisitos. | Junta Directiva CACBA | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Selección de candidatos | Junta Directiva CACBA | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 4. Realización de la reunión con los productores calificados para el proyecto. | Junta Directiva CACBA | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 5.Dos Capacitaciones en manejo de biodigestores | INA | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Utilizar energía limpia, libre de carbono y contribuir con la economía del hogar de pequeños porcicultores ubicados en el cantón de Buenos Aires. | 1.Compra de materiales | Junta Directiva CACBA |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | 2.Distribución de los materiales a los beneficiados | CACBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Construcción de los biodigestores | Productores beneficiados |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | 4.Asistencia técnica para asuntos de | MAG-CACBA |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | 5.Visitas de fiscalización de la construcción | MAG-CACBA-PPD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Creación de informe de avance | CACBA |  |  | X |  |  |  | X |  |
| Reducir la corta de árboles para leña utilizada en las cocinas tradicionales. | -Seguimiento y evaluación | MAG-CACBA-PPD | X | X | X |  | X | X | X | X |
|  | -Informe final | CACBA |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | -Conformación de grupos en comunidades para transmitir experiencias | CACBA-PRODUCTORES |  |  |  | X |  |  |  | X |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

Tras la manifestación de la gran necesidad de numerosos productores de la zona  por contar con un medio que le permita tener un control sobre los efectos contaminantes de las actividades agrícolas en la crianza de cerdos específicamente, se plantea este proyecto como una forma de favorecer a disminuir los efectos nocivos para el  ambiente y  a la salud humana, además en la implementación del mismo, los productores beneficiados aportarán la mano de obra para la construcción así como algunos materiales necesarios para su acabado y serán sujetos de capacitaciones en el  manejo del biodigestor así como la asistencia técnica que requieran . Por otra parte cabe indicar que la responsabilidad de que el proyecto del biodigestor y el manejo del mismo sea eficiente recae directamente sobre los miembros de las comunidades participantes y beneficiarios. La participación de la comunidad será incentivada con dos capacitaciones.

  - Manejo del Conocimiento:

El Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires estará en disposición de compartir el conocimiento generado con el PPD  a otras organizaciones de base comunal, así como que el PPD pueda publicarla en su página Web. Por otra parte se pretende que las experiencias que se logren de este proyecto sean transmitidas por la organización y los mismos productores hacia otros en actividades similares de manera que todos tengan un conocimiento apropiado sobre el manejo de biodigestores y los problemas que causa el mal manejo de las porquerizas.

  - Perspectiva de Género:

Este proyecto plantea que tanto los beneficiados sean mujeres como hombres, (productores), al poder construir su propio biodigestor,  participar en capacitaciones y recibir asistencias técnicas que se tienen  planteados; pero también se da un beneficio de manera indirecta para las amas de hogar al  lograr el aprovechamiento del gas que se produce del biodigestor para cocinar en sus casas y contribuir a la economía y minimizar el impacto a la salud por uso de leña.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

El Centro Agrícola estará en disposición de compartir esta experiencia, visitando a otras organizaciones interesadas en desarrollar proyectos similares, así como brindando los conocimientos que se han logrado con los demás afiliados a través de más cursos de manejo de biodigestores.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

1. Fallas de coordinación con las instituciones que aportarán para la ejecución del proyecto. Para no incurrir en este riesgo se ha planeado tener una conversación formal y por escrito para formular un acuerdo con las instituciones para que cuando se apruebe el proyecto cada una contribuya con lo establecido en la forma descrita en el plan de trabajo y en los tiempos establecidos.

2. Incumplimiento de los requisitos y aportes de los productores beneficiados. Con la idea de no generar atrasos o fallas del proyecto,  la Junta Directiva del Centro Agrícola Cantonal se organizará para analizar los posibles beneficiarios y sus características para determinar que los que ingresen a este proyecto sean los más adecuados.

3. Mal uso de los materiales. En este aspecto se realizará un presupuesto detallado de los materiales que se requieren y se ejecutará la supervisión propuesta para evitar que éstos sean utilizados para otros fines fuera del proyecto.

4. Estos riesgos corresponden a situaciones que sin un control temprano pueden generar grandes inconvenientes pero para estos casos la organización ya tiene contemplado hacer las gestiones de manera temprana y coordinar todo lo necesario para llevar con éxito dicho proyecto.

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

1. Se inicia el proceso con la selección de productores beneficiarios idóneos, los cuales serán analizados por la Junta Directiva.

2. Se conformará un grupo de vigilancia para determinar el uso adecuado de materiales.

3. Se llevará en la oficina del Centro Agrícola el detalle de las actividades para los informes de avances técnicos y financieros, así como el informe final y de evaluación.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Realizado el proyecto en sus etapas o actividades críticas como son: la capacitación de los productores beneficiados en el proyecto y la construcción de los biodigestores, se plantea que se continúe realizando esfuerzos para  lograr crear una conciencia sobre los perjuicios climáticos y de salud que representa la falta de controles en las fincas y la deforestación, a través de cursos, talleres y reuniones organizados por el Centro Agrícola y en los que se puedan invitar a los participantes del proyecto para que brinden sus apreciaciones y experiencia, así como la evolución que han tenido con la incorporación de los biodigestores en sus fincas.

Por otra parte, con la finalidad de seguir en la misma línea de objetivos trazados en este proyecto, se podrían plantear continuar con la construcción de otros biodigestores para otros productores, formulación de proyectos de utilización de buenas prácticas agrícolas o de abonos orgánicos.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

- Resumen de fondos del proyecto:

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] |  | Total [Moneda Local] | Total US$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |  |
| a. PPD/GEF | $10.000 | $10.000 | ¢10.200.000 |  | $20.000 |
| b. Comunidad |  |  |  |  |  |
| c. Organización solicitante | 4000 | 3000 |  |  | 7000 |
| d. Otros donantes | 6000 | 6000 |  |  | 12000 |
| Costo Total del Proyecto | $20.000 | $19.000 |  |  | $39.000 |

- Contribución de la Comunidad

| Descripción de la contribución de la comunidad | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Materiales | Efectivo | Proyectado |  |
| 2. Mano de obra | Especie | Proyectado |  |
| Total |  |  |  |

- Contribución de la organización solicitante:

| Descripción de la organización solicitante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Materiales de oficina | Especie | Proyectado |  |
| 2. Coordinación y ejecución | Especie | Proyectado |  |
| 3. Seguimiento/ evaluación | Especie | Proyectado |  |
| Total |  |  |  |

- Contribución de otros donantes:

| Nombre de la Organización/institución/donante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Asistencia técnica del MAG | Especie | Proyectado |  |
| 2. Supervisión de seguimiento del MAG | Especie | Proyectado |  |
| 3.Capacitación del INA | Especie | Proyectado |  |
| Total |  |  |  |

3.2.	 Presupuesto:

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | AÑO 2 [COLONES] | TOTAL (COLONES) | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Capacitación: | 500 | 500 |  | 1000 |
| - Intercambios: | 250 | 250 |  | 500 |
| - Compra de Equipo | 2000 | 0 |  | 2000 |
| - Compra de Materiales | 6000 | 8000 |  | 14000 |
| - Promoción y Divulgación | 250 | 250 |  | 500 |
| - Seguimiento y Evaluación | 250 | 250 |  | 500 |
| - Auditoria | 250 | 250 |  | 500 |
| - Imprevistos | 500 | 500 |  | 1000 |
| TOTAL | 10, 000 US$ | 10, 000 US $ |  | 20, 000 US $ |

  - Información Bancaria

| Nombre del Banco: | Banco Nacional de Costa Rica |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: |  |
| Número de Cuenta Cliente: | 1510381001001721 |
| Número de Cuenta Corriente: | 100-1-038-001712-4 |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) | Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) | Cuenta corriente |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) | BNCRCRSJ |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Organización: |  | Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires Sede Buenos Aires |  |  |  |  |  |
| Titulo del Proyecto: |  | Construcción de 20 biodigestores |  |  |  |  |  |
| Objetivo General del Proyecto: |  | Promover la disminución de la contaminación del medio ambiente, de trastornos a la salud y gastos, mediante la implementación de 20 biodigestores y el aprovechamiento de residuos que se producen en la explotación agrícola para lograr procesos más sostenibles |  |  |  |  |  |
| Objetivos Específicos | Resultados Esperados |  | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Recursos para el desarrollo de la actividad ($) |
| OE.1 Disminuir la contaminación del medio ambiente producido por gases de efecto, invernadero, malos olores, moscas y escurrimientos derivados de la actividad de producción porcina. | 1. Disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que van a la atmósfera. |  | Toneladas métricas de CO2 que se evitarán ir a la atmósfera | 80 TM de CO2 | 0 TM de CO2 | 1. Reunión con MAG e INA para hacer convenio de apoyo para el proyecto |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Creación de listas de requisitos. |  |
|  | 2. Disminuir los efectos contaminantes producidos por 90 cerdos |  | Kilogramos de excretas por día | 522 Kg de excretas por día | 0 Kg de excretas | 3.Selección de candidatos |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Realización de la reunión con los productores calificados para el proyecto |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Capacitación en manejo de biodigestores |  |
| OE.2 Utilizar energía limpia, libre de carbono y contribuir con la economía del hogar de pequeños porcicultores ubicados en el cantón de Buenos Aires. | 1.Producir 12 horas de llama por día en energía limpia (180 m3 ) |  | Metros cúbicos de biogás | 0 m3 de biogás | 180 m3 de biogás | 1.Compra de materiales |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Distribución de los materiales a los beneficiados |  |
|  | 2. Ahorrar 1.5 horas en mano de obra. (acarreo y preparación de leña) que a precio de costo sería de ¢1.500 por día |  | Colones por día | ¢1.500 por día | 0 colones | 3.Construcción de los biodigestores |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.Asistencia técnica para asuntos de |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.Visitas de fiscalización de la construcción |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Creación de informe de avance |  |
| Objetivo 3: Reducir la corta de árboles para leña utilizada en las cocinas tradicionales. | Producir 180 m3 de biogás evitaríamos la deforestación de 60.03 has en un periodo de 10 años |  | Hectáreas deforestadas | 60.03 has en 10 años | 0 has | -Seguimiento y evaluación |  |
|  |  |  |  |  |  | -Informe final |  |
|  |  |  |  |  |  | -Conformación de grupos en comunidades para transmitir experiencias |  |

* Ampliar cuadro de acuerdo a necesidades, porque un mismo objetivo puede tener más de un resultado.

Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.

La actual Junta Directiva fue electa el 21 de enero de 2012, cuyo periodo vencerá el 31 de enero de 2014.

Estos recursos pueden ser en especie o efectivo, así como mano de obra, equipo, infraestructura, etc. Deben ir relacionados con el costo total del proyecto.