Tabla de contenido

I.PORTADA DEL PROYECTO

Proyecto

Detalle  las contrapartidas o cofinanciamiento

II. PROPUESTA

SECCION A: Enfoque y abordaje del proyecto

  - Resumen Ejecutivo

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto.

  - JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.4.      Objetivo General

1.5.      Objetivo Especifico

1.6.      Indicadores

1.7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO

1.8.    Plan de Trabajo

1.9.    Plan para asegurar la participación de la Comunidad

1.10.  Manejo del Conocimiento

1.11.  Perspectiva de Género.

1.12.  Comunicación de los resultados y replicabilidad

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1. Riesgos para una implementación exitosa

2.2. Estrategia del Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

2.3. Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

SECCIÓN C. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

3.2        Presupuesto

3.3.       Información Bancaria

SECCIÓN D. CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

ANEXOS

Certificación de notario publico

Oficio Programa Integrado de Meliponicultura del CINAT-UNA

Oficio  Programa de Educación Ambiental, Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, ACT

V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica

# FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL

# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:	(07/mayo/2012)

No. De Proyecto:	(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)

Título del Proyecto:	Cría de abejas nativas centroamericanas, a través de grupos de mujeres y jóvenes, como un producto sostenible del bosque del Corredor Biológico Peninsular.

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:	Asociación de Apicultores de Jicaral (ASOAPI)

Año de constitución:		__1997_______

Número de Miembros: 		Hombres: _25___ Mujeres: _3___

Numero de Cedula Jurídica:		 _____3-002-21641900__________

Número de proyectos que ha ejecutado:	_Con PNUD ninguno, 3 proyectos con otros.

Ubicación:	Distritos de Lepanto, Paquera y Cóbano de la Provincia de Puntarenas

Dirección:	50 metros Noroeste de la Escuela de Jicaral, Provincia de Puntarenas.

Correo Electrónico:	asoapi.jicaral @hotmail.com

Teléfono:	_2650-0063__8835-2257_______

Facsímile (Fax):	___________________

Funcionario Principal:	Rubén Chavarría González. Administrador.

Persona contacto:	Luis Mena Aguilar. Facilitador

PROYECTO:

| Area Focal (marque una) |  |  | Categoría del Proyecto (marque una) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Conservación de la Biodiversidad |  | X | Proyecto demostrativo |
|  | Cambio Climático |  |  | Fortalecimiento de capacidades |
|  | Degradación de la Tierra |  |  | Investigación/Análisis de políticas |
|  |  |  |  | Información/Redes/Políticas de Dialogo |
| Área Temática (marque una) |  |  |  |  |
|  | Turismo Rural Comunitario |  |  |  |
|  | Corredores Biológicos |  |  |  |
| X | Producción Sostenible |  |  |  |
|  | Manejo Integrado del Recurso Hidrico |  |  |  |
|  | Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación |  |  |  |
|  | Territorios Indígenas |  |  |  |
|  | Energías Renovables y Eficiencia Energética |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: | Agosto 2012 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | 18 meses |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | (colones) 10.000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 20.000 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | (colones) 10.000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 20.000 |
| Costo Total del Proyecto: | (colones) 20.000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 40.000 |
| Tipo de cambio US$: | Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí. |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto Apícola UNA | Capacitaciones, asesoría, materiales. | Proyectado y en proceso. | 4.000 |
| ASOAPI | Infraestructura, equipo, seguimiento. | Efectuado y proyectado | 6.000 |
| MAG | Transporte, apoyo técnico y facilitador con grupos. | Proyectado | 4.000 |
| SINAC-ACT-Of. Sub. PALE | Apoyo técnico y facilitador con grupos | Proyectado | 2.000 |
| ASEPALECO | Espacio en la Reserva K.M. y apoyo con grupos. | Efectuado | 4.000 |
| TOTAL |  |  | 20.000 |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

Cuando se establecen corredores biológicos inmersos en comunidades en donde existen toda clase de sistemas de producción, uno de las mayores limitantes es el encontrar medios productivos que no destruyan el bosque ni su biodiversidad.  Por lo general, el bosque se reduce o se pierde para dar paso a tierras de agricultura o ganadería, que generen ingresos inmediatos  a los miembros de las comunidades locales. Una práctica que se ha perdido con los años es el manejo de colonias de abejas sin aguijón, que al contrario de las abejas tradicionales traídas de África, son autóctonas de América Tropical y ya nuestros aborígenes y abuelos las manejaban exitosamente. Desgraciadamente, el bosque y su biodiversidad se ha venido perdiendo con los años, así como el conocimiento que poseían nuestros antepasados sobre el manejo de las abejas melipónidas, que no poseen aguijón, son autóctonas de nuestros países y son pieza fundamental en la polinización de algunas especies silvestres de plantas. En los distritos de Paquera, Lepanto y Cóbano, ubicados en la parte sur de la Península de Nicoya, se localiza el Corredor Biológico Peninsular, que promueve la conectividad entre la Reserva Cabo Blanco, la Zona Protectora Península de Nicoya y algunos Refugios de Vida Silvestre y bosques ubicados en tierras privadas. Se pretende estimular la producción de miel y polen de abejas sin aguijón, como un medio para valorizar el bosque, a través de grupos de mujeres y jóvenes de comunidades con bosque que estén dentro de las rutas del corredor biológico. El proyecto incluye capacitación para manejar sosteniblemente las colonias de abejas, además de propiciar la preparación y  comercialización de los productos de las abejas, ante los visitantes extranjeros que llegan a la región, como un producto de lujo del bosque, que propicia su conservación. Dichos grupos, serán seleccionados por su relación positiva con las instituciones locales como MAG, IDA y SINAC, además de organizaciones como ASEPALECO y el Centro Agrícola de Jicaral. Otro de los resultados del proyecto es hacer un inventario de las especies de abejas melipónidas presentes en la Reserva Karen Mogensen de ASEPALECO, con lo que se elaborará un documento con la información de cada especie, para distribuirlo en las comunidades de la región, especialmente en las escuelas. Como un medio didáctico y atractivo para los visitantes, en la Reserva Karen Mogensen, se establecerán y se construirán dos sitios en donde se ubicarán colonias de abejas nativas, con su respectiva información.   Dichas colonias serán manejadas por grupos de mujeres de los alrededores de la Reserva.  Al final del proyecto, al menos diez familias van a poseer colonias de melipónidas en producción en la región. De ejecutarse el proyecto se estará promoviendo la conservación del bosque,  la participación de grupos de mujeres y jóvenes en la producción sostenible, la recuperación del suelo y la reducción del uso del fuego como herramienta agrícola.

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

La Asociación de Apicultores de Jicaral es una organización de base comunitaria que nació con el objetivo de desarrollar la apicultura en la región creando mejores oportunidades para los apicultores del distrito de Lepanto. De esta forma han logrado mejorar las condiciones de vida de las familias de sus socios, siendo los mejores productores apícolas de Costa Rica. Entre las principales actividades de ASOAPI están: La comercialización de productos de las abejas (miel, polen, propolio, reinas seleccionadas, materiales apícolas, entre otros); el financiamiento con insumos a los asociados y la capacitación de sus miembros tanto nacional como internacionalmente, buscando el mejoramiento continuo de la actividad.

Ya que ASOAPI está formada por socios distribuidos en toda la parte sur de la Península de Nicoya, se tiene certeza de que con este proyecto se va a cubrir una extensa región, con contacto directo con las comunidades. Igual que a sus inicios, cuando el interés era el desarrollar la apicultura tradicional, que se venía realizando de la misma forma artesanal por décadas y que en la actualidad ha dado un cambio muy significativo en todas sus áreas, así se tiene como meta el transformar y evolucionar el manejo sostenible de las abejas sin aguijón, como un medio para producir ingresos a mujeres y jóvenes, al mismo tiempo que se protege y valoriza al bosque. Se tiene muy buenas relaciones con las instituciones del gobierno presentes en la zona, con las cuales se pretende trabajar muy estrechamente en el proyecto.

ASOAPI fue creada en 1997 y desde entonces ha crecido significativamente. En su trayectoria ha ejecutado tres proyectos dirigidos por el MAG, entre los que se destaca la construcción de la infraestructura en donde se procesan y almacenan los productos que comercializan. Recientemente ASOAPI adquirió una máquina para producir láminas de cera para utilizar en los apiarios. Dicha máquina fue importada de Turquía y en Costa Rica sólo existe otra igual en la Universidad Nacional. En la actualidad se está en construcción de otro edificio para el manejo y almacenamiento de miel, ubicado en El Golfo de Jicaral, con un costo mayor a los 100 millones de colones. La organización no ha presentado nunca un proyecto al PNUD, por lo que no hay experiencia al respecto, sin embargo, ASOAPI en el mes de mayo de este año, fue organizador del Congreso Internacional de Apicultura que se realizó muy exitosamente en Liberia, Guanacaste.

ASOAPI  se compone de 28 asociados, de los cuales 25 son hombres y 3 son mujeres. Los asociados tienen una asamblea general cada año, nombrando su junta directiva por periodos de dos años. Poseen un administrador que es el único empleado de la organización, el resto del trabajo es voluntario de sus miembros. La organización está registrada en la actualidad y su número de cédula jurídica es 3-002-21641900, su representante legal es el señor LORENZO RODRÍGUEZ CORRALES, cédula 6-230-514. La certificación de personería jurídica se adjunta en los anexos.

Las principales fuentes de financiamiento de la organización son los créditos, las ventas de los productos que producen los asociados como miel, polen u otros, además de algunos financiamientos para construcción de infraestructura, obtenidos por medio del MAG. Los 28 asociados son activos, mientras que la organización pertenece a la Cámara Nacional de Apicultores de Costa Rica y trabaja muy de cerca con organizaciones locales como la Asociación Ecológica de Paquera, Lepanto y Cóbano (ASEPALECO), el Centro Agrícola Cantonal de Jicaral y La Asociación de Fruticultores de Lepanto (ASOFRUL).

Existe un grupo de 6 mujeres no asociadas a ASOAPI (esposas o familiares de los asociados), que trabajan desde hace dos años con el apoyo de la asociación y que están en proceso de obtener su personería jurídica como una organización independiente llamada ASOMEJ (Asociación de Mujeres Empresarias de Jicaral) .Teniendo como objetivo el obtener un valor agregado extra a los productos de las abejas, por medio de la confección de cremas, jabones y medicinas a partir de la miel, polen y propolio.  Las miembros de ASOMEJ serán responsables del recibimiento de la miel que se produzca en este proyecto, así como el embotellado, etiquetamiento y comercialización de dicha miel. En el proyecto se va ha financiar a ASOMEJ para la adquisición de equipo, permisos y patentes, para el embotellado y venta de los productos de la miel de abejas sin aguijón.

La población objetivo de la organización es el núcleo familiar rural, que se desenvuelve en sitios no muy alterados en donde las abejas puedan producir sus productos en forma segura. Aunque la organización no posee experiencia previa en el manejo de proyectos como el que está presentando en esta oportunidad, se debe de tener claro que la actividad en la que se basa la organización, la apicultura, es una actividad no extractiva que se basa en la presencia de flores, por lo que la relación bosque y producción apícola es muy estrecha.

  - Justificación del Proyecto

Los distritos de Paquera, Lepanto y Cóbano se localizan en el Cono Sur de la Península de Nicoya, en una zona en donde los incendios forestales y la ganadería redujeron el bosque en forma muy significativa. Recientemente la agricultura intensiva como el melón, la sandía y el arroz, han permitido que en ciertas zonas los pocos árboles que quedaban fueran exterminados y con ellos toda la biodiversidad que los acompañaba. Otro problema que va asociado a la pérdida del  bosque y  su biodiversidad, es la pérdida del conocimiento que poseían nuestros abuelos sobre la biodiversidad que les rodeaba, conocimiento que hay que recuperar y resaltar. Dado el éxito logrado por ASOAPI, con una actividad no extractiva que ha evolucionado para permitir el incremento significativo de los ingresos económicos a muchos hogares de la región. Se tiene certeza que la experiencia y el potencial de esta organización para desarrollar proyectos relacionados a la apicultura tradicional van a facilitar el desarrollo del presente proyecto.

El Corredor Biológico Peninsular está diseñado para comunicar los parches de bosque que hay entre la Zona Protectora Península de Nicoya con Cabo Blanco, Curú y la Reserva Karen Mogensen, propiedad de la Asociación Ecológica Paquera, Lepanto y Cóbano. No hay muchas actividades económicas que promuevan la conservación del bosque, por lo que estimular la producción de miel y de polen de colonias de abejas del bosque, que han pasado desapercibidas por la mayoría de las nuevas generaciones, hará que las comunidades peninsulares valoren más el bosque y su biodiversidad.

Una de las nuevas actividades que se han desarrollado en la zona es el ecoturismo, teniendo ASEPALECO una posada de turismo rural en la Reserva Karen Mogensen. El producir abejas sin aguijón dentro de la Reserva será un atractivo más para los visitantes que lleguen a la Reserva y los productos que se comercialicen serán ofrecidos a dichos visitantes, haciéndoles énfasis a que esa miel y ese polen es producto del bosque tropical que protege la misma comunidad.

Comunidades que participarán en este proyecto son: San Ramón de Río Blanco, Jicaral, Lepanto, Montaña Grande, Pilas de Canjel, San Rafael de Paquera,  Cabuya de Cóbano que se ubica junto a la Reserva Cabo Blanco, los asentamientos del IDA Las Flores, Santa Fe y Río Grande, entre otros.

  - Objetivo General

Estimular la producción de productos de abejas autóctonas, como una forma de valoración y conservación del bosque y su biodiversidad, tomando en cuenta a mujeres y jóvenes de comunidades relacionadas con el Corredor Biológico Peninsular, en la parte Sur de la Península de Nicoya.

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo1: Capacitar a grupos de mujeres y jóvenes sobre cómo manejar las colonias de abejas sin aguijón, para producir sus productos sin destruirlas. | Resultado 1.1: Grupos de mujeres y jóvenes capacitados y motivados en cómo manejar colonias de abejas sin aguijón. |
|  | Resultado 1.2: Se cuentan con las cajas especializadas para manejar las diferentes especies de abejas sin aguijón presentes en la Península de Nicoya. |
|  | Resultado 1.3: Al finalizar el proyecto, al menos 10 familias cuentan con meliponarios establecidos y funcionando. |
| Objetivo 2: Apoyar al grupo de mujeres de ASOAPI para adquirir el equipo y los permisos necesarios para la comercialización de los productos de las abejas, con miras al mejoramiento de los ingresos de las mujeres participantes. | Resultado 2.1: ASOMEJ posee el equipo necesario para procesar, embasar y etiquetar los productos que se produzcan a partir de las abejas. |
|  | Resultado 2.2: ASOMEJ posee licencias y permisos necesarios para la comercialización de sus productos. |
| Objetivo 3: Realizar un inventario de especies de abejas sin aguijón en la reserva Karen Mogensen para luego comunicar el conocimiento a los peninsulares. | Resultado 3.1: Resultado 2.3 Se tiene un inventario de las especies de abejas presentes en la península y su información ecológica. |
|  | Resultado 3.2: Se diseña un documento informativo sobre las especies de abejas nativas de la península. |
|  | Resultado 3.3: Se instalan dentro de la Reserva Karen Mogensen, dos meliponarios demostrativos, con colonias de las diferentes especies e información gráfica de cada especie. |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupos de mujeres y jóvenes capacitados y motivados en cómo manejar colonias de abejas sin aguijón. | Mujeres y jóvenes peninsulares provenientes de comunidades diferentes, relacionadas al Corredor Biológico Peninsular, reciben capacitación en manejo de abejas melipónidas. | Cero mujeres y jóvenes capacitados en el manejo de abejas sin aguijón. | Capacitar al menos a 50 mujeres y jóvenes de comunidades peninsulares. |
| Se cuentan con las cajas especializadas para manejar las diferentes especies de abejas sin aguijón presentes en la Península de Nicoya. | 10 grupos reciben cajas de madera especializadas como muestra, para que las confeccionen localmente. | No hay cajas especializadas para abejas sin aguijón en la región. | Localmente se construyen y distribuyen 32 cajas especializadas para el manejo de abejas sin aguijón. |
| ASOMEJ posee el equipo necesario para procesar, embasar y etiquetar los productos que se produzcan a partir de las abejas. | ASOMEJ posee 1 batidor industrial y 2 ollas de acero inoxidable, entre otro equipo para el procesamiento de la miel y el polen. | La miel y polen de abejas sin aguijón no se procesan en la península | Tener 1 lugar equipado y capacitado para procesar y envasar miel de abejas sin aguijón. |
| ASOMEJ posee licencias y permisos necesarios para la comercialización de sus productos. | Se poseen los envases y etiquetas para la distribución y venta de los productos, así como los permisos sanitarios y licencias para la comercialización de los productos de las abejas. | No hay permisos, ni licencias para embasar y vender productos de abejas sin aguijón. | Los productos de abejas sin aguijón de la península se venden en regla, con todos los permisos y requisitos necesarios. |
| Se tiene un inventario de las especies de abejas presentes en la península y su información ecológica. | Se tiene 1 documento con la metodología y los resultados del inventario. | No hay información sobre la cantidad y tipos de especies de abejas sin aguijón que existen en la región | 1 inventario de las especies de abejas sin aguijón de la Reserva Karen Mogensen está listo para ser consultado |
| Se diseña un documento informativo sobre las especies de abejas nativas de la península. | 1000 copias de folleto con información ecológica de las abejas y del bosque que las alberga, en forma accesible para todo público. | No hay fuentes de información concreta relacionada la ecología de nuestras especies de abejas sin aguijón | Se tiene 1000 copias de un folleto producido localmente, con información de las especies de abejas sin aguijón de la Reserva Karen Mogensen. |
| 2 meliponarios demostrativos instalados en la Reserva Karen Mogensen. | Dentro de la Reserva Karen Mogensen se tienen 2 meliponarios demostrativos, con 10 colonias cada uno, con información gráfica para los visitantes. | 0 colonias de abejas sin aguijón manejadas dentro de la Reserva Karen Mogensen | Tener 2 meliponarios con 20 colonias de diferentes especies, que sirvan como atractivo y fuente de conocimiento para los visitantes de la Reserva K.M. |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

Por medio de las instituciones y organizaciones locales como MAG, IDA, SINAC, ASEPALECO y Centro Agrícola, se seleccionan y se convocan, dentro de las comunidades de San Ramón de Río Blanco, Jicaral, Lepanto, Montaña Grande, Pilas de Canjel, San Rafael de Paquera,  Cabuya de Cóbano y los asentamientos del IDA Las Flores, Santa Fe y Río Grande, entre otros, a un mínimo de 50 mujeres y jóvenes de ambos sexos con personalidades emprendedoras y responsables. Todas estas comunidades se ubican dentro de las rutas del Corredor Biológico Peninsular y serán seleccionadas 4 sedes para realizar las 4 capacitaciones. El Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la Universidad Nacional será el responsable de impartir las capacitaciones, para lo cual ya posee documentación y experiencia. Las capacitaciones consisten en dar una visión general de las especies que se utilizan, la forma en que manejan y se protegen, como se previenen sus plagas y los cuidados del ecosistema en que se desenvuelven. Se expondrán y se distribuirán cajas de madera, especializadas para cada especie, que faciliten el manejo de las colonias  Al final de la capacitación, las y los participantes tendrán el conocimiento y la motivación que los hagan capaces de manejar responsablemente colonias de melipónidos en los alrededores de sus casas y comunidades. A los participantes se les brindará un almuerzo en cada capacitación y en casos muy especiales se facilitará el transporte. Se distribuirá material de información para cada participante, sobre el manejo de las colonias.

Se ubicará un taller local de ebanistería,  en donde se construyan las cajas especializadas para la crianza de las abejas, de las cuales se entregará como manera de muestra 2 sets de 4 cajas (según el tipo de especie a utilizar, se identifican principalmente 4 tipos de cajas), o sea 8 cajas por grupo. Como son cuatro grupos a capacitar, se tendrán que tener para distribuir un total de 32 cajas de madera. La intención es que el taller que se seleccione, en el futuro continúe construyendo las cajas en forma independiente, según pedido de los y las productoras. El diseño de las cajas está dirigido a facilitar su manejo sin afectarlas, a prevenir la presencia de plagas y depredadores y a facilitar la división de colonias de cría y la extracción de miel o polen sin afectarlas negativamente. Al final del proyecto, al menos 10 familias contarán con colonias de melipónidas instaladas y manejadas eficientemente.

El grupo de 6 mujeres apoyado por ASOAPI, llamado ASOMEJ y que trabaja en las instalaciones de la asociación, será el encargado de recibir la miel o el polen de las abejas sin aguijón, producido en las diferentes comunidades peninsulares, procesarlo y envasarlo para su distribución. Para procesar los productos, ASOAPI adquirirá y facilitará al grupo de mujeres, dos ollas de acero inoxidable, un batidor industrial y una mesa recubierta de acero inoxidable, para el manejo adecuado de los productos de las abejas. Estos utensilios, también serán utilizados para elaborar productos de la miel y polen de las abejas tradicionales. Las licencias y permisos, así como las etiquetas y embases para la venta de los productos de las abejas melipónidas, serán tramitados a través de ASOMEJ, aunque es recomendable que en las etiquetas participe ASEPALECO o la Reserva Karen Mogensen, para enfocarse en los visitantes internacionales de la reserva, como potenciales compradores de los productos.

Por medio de estudiantes de post grado de la Universidad Nacional, el CIMAT organizará 4 visitas a la Reserva Karen Mogensen de ASEPALECO, cuyos gastos internos los proporcinará el proyecto de ASOAPI. Las cuatro visitas serán distribuidas en el tiempo: dos en época lluviosa y dos en época seca. Las visitas serán de dos días y tendrán como meta el colectar especímenes de meliponas para su identificación. Al final de las cuatro visitas, se tendrá el inventario de especies de abejas sin aguijón presentes en la Reserva Karen Mogensen de ASEPALECO. Con el inventario de especies y con la información ecológica de cada especie que se pueda agrupar, se elaborará un folleto para las escuelas de la región. Dicho folleto, tendrá el objetivo de acercar a la población peninsular al conocimiento de una parte de la biodiversidad de la región, el cual se centraría en las abejas sin aguijón y su relación con el bosque.  Con la guía técnica del CIMAT, se construirán dos meliponarios para 10 colonias cada uno, de diferentes especies, dentro de la Reserva Karen Mogensen. Cada meliponario tendrá rotulación para brindar información básica de las especies presentes. El objetivo de dichos meliponarios será el tener una fuente alterna de conocimiento de la biodiversidad local, en donde se demostrará directamente como trabajan las abejas sin aguijón y en donde se demostrará en forma práctica como producen sus productos. Estas colonias podrán ser manejadas por mujeres de las comunidades de los alrededores de la reserva, capacitadas e involucradas en el proyecto.

En todo el proyecto se hará énfasis a la protección del bosque del Corredor Biológico Peninsular, como un medio para salvaguardar elementos de la biodiversidad local, que pueden darnos beneficios sostenidos en el tiempo, siempre y cuando se mantenga el bosque.

Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | SEMESTRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1. Capacitar a grupos de mujeres y jóvenes sobre cómo manejar las colonias de abejas sin aguijón, para producir sus productos sin destruirlas. | -Realizar 4 talleres de capacitación para un total de 50 personas. - Se tiene un taller de carpintería para construir las cajas especializadas de madera. | ASOAPI y CINAT. ASOAPI | X X | X X |  |  |
| 2. Apoyar al grupo de mujeres de ASOAPI para adquirir el equipamiento y los permisos necesarios para la comercialización de los productos de las abejas. | -Se adquiere el equipo necesario para el manejo de los productos de las abejas, para su embasado y distribución. -Se obtienen los permisos y licencias para comercializar los productos de las abejas. | ASOMEJ-ASOAPI ASOAPI ASOMEJ | X | X X | X |  |
| 3.Realizar un inventario de especies de abejas sin aguijón en la reserva Karen Mogensen para luego comunicar el conocimiento a los peninsulares. | -Se realiza el inventario por medio de 4 visitas a la Reserva. -Se confecciona un folleto con información ecológica de las especies identificadas. -Se construyen 2 meliponarios demostrativos en la Reserva Karen Mogensen | CINAT-ASEPALECO CINAT CINAT y ASEPALECO | X | X X | X X |  |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

Como se observa en el plan de trabajo, existen diferentes participantes dentro del proyecto de intereses muy variados, que además de realizar su parte reconocida, se van a encargar de vigilar y evaluar el proceso para su correcta ejecución. La intención es que una vez que finalice el proyecto, se quede en la región una práctica nueva muy distribuida en la población peninsular, que va a perdurar mientras existan personas y abejas silvestres en el bosque. Con una base comunal muy sólida, se intenta generar una nueva actividad en donde participen grupos que generalmente no son tomados en cuenta como son las mujeres y los jóvenes.

  - Manejo del Conocimiento:

Es una oportunidad que el CINAT de la Universidad Nacional esté integrado en el proyecto, ya que el personal de dicho centro que esté involucrado en el proceso va a encargarse de distribuir conocimiento y al mismo tiempo podrá extraer conocimientos de las actividades que se realicen. El folleto que se logre producir, podrá ser utilizado en otras comunidades del país, ya que es basado en una región específica y en un tema poco explorado. Los dos meliponarios demostrativos que se construyan en la Reserva Karen Mogensen, podrán enseñar detalles de las abejas sin aguijón autóctonas, tanto a visitantes nacionales como internacionales, tanto a adultos como a niños. Cualquier organización o grupo interesado, podrá contar con el conocimiento que se genere en el proyecto, a partir del folleto que se va a distribuir, de los informes que se elaboren y de los espacios demostrativos que se logren construir.

  - Perspectiva de Género:

El proyecto va dirigido especialmente a mujeres y jóvenes, sin embargo, cualquier masculino que desee integrarse a las actividades o a los objetivos del proyecto, será bien recibido. ASOMEJ está constituida por mujeres y estas son las principales ejecutoras y beneficiarias de la comercialización de los productos obtenidos de las colonias de abejas sin aguijón promovidas por este proyecto.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Ya que este proyecto es innovador, aunque sea basado en prácticas antiguas que se han olvidado, es muy importante la comunicación de sus resultados y la posibilidad que se replique en otras regiones del país. El CINAT, por ser un centro de una universidad, tendrá la oportunidad de utilizar en gran medida los resultados que se generen en este proyecto. El PNUD, podrá utilizar los informes para comunicar las experiencias a terceros  interesados. Mientras que  en la región, la permanencia del folleto, los meliponarios demostrativos y la actividad comercial que mantenga ASOAPI y ASOMEJ van a permitir la expansión del conocimiento y las experiencias generadas en el proyecto.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

Uno de los mayores riesgos que presenta el proyecto es que debido a la poca producción por colonia de abejas, unido a una poca respuesta en el mercado para adquirir los productos, se desestimule la producción y se abandonen las colonias de abejas.

Otro posible riesgo es que al contrario, se den una respuesta muy intensa del mercado, por lo que muchas personas se dediquen a explotar las abejas nativas, poniendo en peligro las poblaciones naturales de estas especies.

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Ya que el proyecto está diseñado para durar 18 meses, se estará evaluando en dos ocasiones: al año de iniciado el proyecto y al final de los 18 meses, cuando se termine el proyecto. Para las evaluaciones, se nombrará un grupo de personas, representantes de las organizaciones o instituciones participantes y a dos miembros de los grupos de mujeres capacitadas, para que realicen las evaluaciones necesarias y expongan sus recomendaciones a acatar.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Es muy probable que algunas y algunos de los participantes en las capacitaciones, en poco tiempo se alejen del proyecto y decidan no seguir manejando colonias de abejas sin aguijón. Sin embargo, se visualiza que un número muy significativo de los y las participantes, se dediquen a partir de ahora al manejo de dichas colonias de abejas, procurando una actividad nueva e interesante y una nueva fuente de ingresos para las familias ubicadas en las rutas del Corredor Biológico Peninsular. La relación bosque –abejas-ingresos económicos, permitirá una mejor convivencia de las personas que se dediquen a la meliponicultura y el bosque de sus alrededores. La información generada y los meliponarios demostrativos que se instalen en la Reserva Karen Mogensen , permitirán la conexión del proyecto con la educación ambiental y con el ecoturismo que se generan en la Reserva Karen Mogensen. Por último, la comercialización de los productos de la miel, como un producto de lujo del bosque, van dirigidos a los visitantes internacionales, que visitan nuestra región, que podrían hacer una gran diferencia si apoyan la compra de los productos.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

- Resumen de fondos del proyecto:

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] |  | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| a. PPD/GEF | 7.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 20.000 |
| b. Comunidad | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000 |
| c. Organización solicitante | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 6.000 |
| d. Otros donantes | 3.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 10.000 |
| Costo Total del Proyecto | 14.000.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | 40.000 |

- Contribución de la Comunidad

| Descripción de la contribución de la comunidad | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Horas de trabajo voluntario | Especie | Proyectado | 1.500.000 |
| 2. Donación de colonias de abejas | Especie | Proyectado | 500.000 |
| Total |  |  | 2.000.000 |

- Contribución de la organización solicitante:

| Descripción de la organización solicitante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Espacio en sus instalaciones y oficina | Especie | Proyectado | 2.000.000 |
| 2.Personal de apoyo | Especie | Proyectado | 1.000.000 |
| Total |  |  | 3.000.000 |

- Contribución de otros donantes:

| Nombre de la Organización/institución/donante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.CINAT-UNA | Especie | Proyectado | 2.000.000 |
| 2.MAG-ASEPALECO-SINAC | Especie | Proyectado | 3.000.000 |
| Total |  |  | 5.000.000 |

3.2.	 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto-Fondos PPD)

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | AÑO 2 [COLONES] | TOTAL (COLONES) | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Capacitación: | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 6.000 |
| - Intercambios: | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| - Compra de Equipo | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 4.000 |
| - Compra de Materiales | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000 |
| - Promoción y Divulgación | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000 |
| - Seguimiento y Evaluación |  | 300.000 | 300.000 | 600 |
| - Auditoria |  | 500.000 | 500.000 | 1.000 |
| - Imprevistos |  | 200.000 | 200.000 | 400 |
| - Permisos y licencias | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| TOTAL | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000 |

  - Información Bancaria (cuenta corriente en colones):

| Nombre del Banco: | Banco Nacional de Costa Rica |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: 69 | Sucursal de Jicaral, Puntarenas |
| Número de Cuenta Cliente: | 15106910010011028 |
| Número de Cuenta Corriente: | 100-01-069-001102-1 |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) | Asociación de Apicultores de Jicaral |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) | Corriente |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) |  |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: | (a asignar por el PPD) |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Asociación de Apicultores de Jicaral (ASOAPI). |
| Titulo del Proyecto: | Cría de abejas nativas centroamericanas, a través de grupos de mujeres y jóvenes, como un producto del bosque del Corredor Biológico peninsular. |
| Objetivo General del Proyecto: | Estimular la producción de productos de abejas autóctonas, como una forma de valoración del bosque y su biodiversidad, tomando en cuenta a mujeres y jóvenes de comunidades relacionadas con el Corredor Biológico Peninsular. |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Presupuesto $ y recursos necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitar a grupos de mujeres y jóvenes sobre cómo manejar las colonias de abejas sin aguijón, para aprovechar sus productos sin destruirlas. | Grupos de mujeres y jóvenes capacitados y motivados en cómo manejar colonias de abejas sin aguijón. Se cuentan con las cajas especializadas para las diferentes especies de abejas. | Número de mujeres y jóvenes peninsulares provenientes de comunidades diferentes, reciben capacitación en manejo de abejas melipónidas. | Cero mujeres y jóvenes capacitados en el manejo de abejas sin aguijón. | Capacitar al menos a 50 mujeres y jóvenes de diferentes comunidades peninsulares. | -Realizar 4 talleres de capacitación para un total de 50 personas. - Se tiene un taller de carpintería para construir las 32 cajas especializadas de madera que sirvan de modelo a seguir. | 6.000 1.000 |
| Apoyar al grupo de mujeres de ASOAPI para adquirir el equipamiento y los permisos necesarios para la comercialización de los productos de las abejas. | ASOMEJ posee el equipo necesario para procesar, embasar y etiquetar los productos que se produzcan a partir de las abejas. ASOMEJ posee licencias y permisos necesarios para la comercialización de sus productos. | ASOMEJ posee 1 batidor industrial y 2 ollas de acero inoxidable, entre otro equipo para el procesamiento de la miel y el polen. Se poseen los embases y etiquetas para la distribución y venta de los productos, así como los permisos sanitarios y licencias para la comercialización de los productos de las abejas. | La miel y polen de abejas sin aguijón no se producen ni se procesan en la península. -No hay permisos, ni licencias para embasar y vender productos de abejas sin aguijón. | Tener un centro de procesamiento equipado y capacitado para procesar y embasar miel de abejas sin aguijón. -Los productos de abejas sin aguijón de la península se venden en regla, con todos los permisos y requisitos necesarios. | -Adquisición del batidor industrial y las ollas. -Tramitar los permisos y licencias, así como las etiquetas y embases. | 4.000 1.000 |
| Realizar un inventario de especies de abejas sin ponzoña en la reserva Karen Mogensen para luego comunicar el conocimiento a los peninsulares. | Se tiene un inventario de las especies de abejas presentes en la península y su información ecológica, lo que permita realizar un documento informativo | Se tiene un documento con la metodología y los resultados del inventario. Se tienen 1000 copias de un folleto con información ecológica de las abejas y del bosque que las alberga, en forma accesible para todo público. Dentro de la Reserva Karen Mogensen se tienen dos meliponarios demostrativos, con 10 colonias cada uno, con información gráfica para los visitantes. | -0 información sobre la cantidad y tipos de especies de abejas sin aguijón que existen en la región. - No hay fuentes de información concreta relacionada la ecología de nuestras especies de abejas sin aguijón. - No existe una sola colonia de abejas sin aguijón manejada dentro de la Reserva Karen Mogensen | - El inventario de las especies de abejas sin aguijón de la Reserva Karen Mogensen está listo para ser consultado y comunicado. - Se tiene un folleto serio, producido localmente, con información de las especies de abejas sin aguijón de la Reserva Karen Mogensen. - Tener 2 meliponarios con 20 colonias de diferentes especies, que sirvan como atractivo y fuente de conocimiento para los visitantes de la Reserva K.M. | -Realizar cuatro giras a la Reserva Karen Mogensen para realizar los inventarios de abejas sin aguijón. -La información de las especies de abejas presentes se incluye en un folleto de mil copias a distribuir. -Construcción de los dos meliponarios. -Adquisición de las cajas de madera, acorde a las especies presentes. -Instalación de las colonias de abejas en los meliponarios e instalación de la información gráfica para cada especie. | 1.000 3.000 1.000 5colectar00 500 |

* Ampliar cuadro de acuerdo a necesidades, porque un mismo objetivo puede tener más de un resultado.

Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.