**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO**

**(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)**

**1. ANTECEDENTES**

Número de Informe: Segundo Informe de ejecución de Recursos PPD

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/40

Título:”Cambio de Paradigmas en los productores hortaliceros tradicionales hacia una agricultura mas justa y sostenible proporcionando conectividad dentro del Corredor Biológico Paso Las Lapas, en las comunidades de Bijagual de Carara Turrubares San José Costa Rica”

Organización: Asociación Bijagualeña de Productores agrícolas sostenibles

Director del Proyecto o Responsable: Héctor Ulate Fernández

Dirección de la Organización: Bijagual carara Turrubares

Teléfono: 86129956 o 83749040Fax:26451165correo-electrónico:asobipas@gmail.com

Agosto 2012 fecha finalización **30 de junio del 2014.**

Periodo que cubre el reporte: *28/11/2012* **al 19/08/13**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° de Beneficiarios:** | **Hombres: 10** | **Mujeres:10** |
| **Niños: 12** | **Niñas: 2** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitud de desembolso** | **Colones/$** |
| Monto de la donación | $ 20.000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢8.901.800 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢5309385.3 |
| Balance | ¢303000 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $ |

**Informe hecho por:**

Nombre: Carlos Luis Trejos Cubillo y Victor Mesen Hernández

Cargo: Tesorero y Secretario

Firma:

Fecha: 08/10/14

**Para uso del PPD:**

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha revisado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. Informe Narrativo**

|  |  |
| --- | --- |
| **SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO** | |
| **1. Objetivos Principales**   * 1. **Objetivo General**   “Liberar áreas de nuestras fincas y parcelas para la reforestación y protección de suelos; flora y fauna dentro del corredor Biológico Paso Las Lapas, a través de la siembra de hortaliza en ambientes protegidos bajo Invernadero y áreas de agricultura orgánica”.   | ***OBJETIVOS ESPECIFICOS*** | ***RESULTADOS*** | | --- | --- | | **Objetivo 1**: Capacitar a productores y productoras en producción sostenible y agricultura orgánica. | Resultado 1.1: Diez familias de productores capacitadas y cambiando su forma de producir dentro del CBPLP | | Resultado 1.2 Diez familias identificadas y garantizando la vigilancia permanente de la flora y fauna, vida silvestre en la comunidad. | | **Objetivo 2**: Lograr la liberación de áreas de la fincas y parcelas y la siembra de10.000 arboles de especies maderables en extinción en nacientes, orillad de quebradas y cercas. | Resultado 2.1: Recuperar diez fincas sus nacientes y sus respectivas quebradas(2 nacientes) | | Resultado 2.2: Dar conectividad dentro del CBPLP con la siembra de 10.000arboles en cercas en orillas de quebrada en nacientes y bloque para hacer montaña. | | **Objetivo 3**: Contribuir con la conservación y preservación CBPLP, mediante el desarrollo de diez iniciativas de producción sostenible que garanticen conectividad y permanencia de las familias en la comunidad | Resultado 3.1: Diez familias produciendo hortalizas en ambientes protegidos, con recolección y manejo de desechos, eliminando contaminación a aguas por residuos. | | **Objetivo 4**. Fortalecer las capacidades de gestión de la ASOBIPAS con el Seguimiento y monitoreo a través de la evaluación permanente del proyecto en ejecución | Resultado 4.1. Una organización de productores y productoras pionera en temas ambiental dando seguimiento y monitoreo a los proyectos y a la vigilancia ambiental. | | |
| **2. Actividades Planificadas**  *Actividades planificadas según el documento de proyecto.*  ***Primer, semestre:***  1. Charlas de producción Sostenible de hortalizas  2. Demostración de método Ambientes protegidos  3. Siembra de 1000 árboles especies en peligro de extinción en quebradas y cercas  4. Diez invernaderos con siembra de Hortalizas  (12 x20) 240 m2 para la producción, un total de área efectiva de 24000 metros cuadrados  5. Seis hectárea de agricultura orgánica.  ***Segundo y tercer semestre:***   1. Charlas de producción Sostenible de hortalizas. 2. Demostración de método de Agricultura Orgánica. 3. Charla Producción Hortalizas de hoja. 4. Demostración de método Ambientes protegidos. 5. Charlas de Cambio Climático. 6. Charla y gira Biodiversidad. 7. Charla y Practica de carbono neutro. 8. Charlas en residuos sólidos y contaminantes. 9. Siembra de 1000 árboles especies en peligro de extinción en quebradas y cercas. 10. Recuperación nacientes en las fincas Dago, Jaime, Gerardo, Luis miembros de la organización. Siembra de árboles en naciente. 11. Diez invernaderos con siembra de Hortalizas (12 x10) 120 m2 por productor. 12. Seis Hectárea de agricultura orgánica (media hectárea cada productor).   13. Talleres permanentes de evaluación y seguimiento del proyecto. | **3. Actividades realizadas:**  *Detalle de las actividades realizadas a la fecha.*  *1. Se impartieron Charlas*   * *Capacitación en Ambientes protegidos 12/7/2012 24 personas.* * *Capacitación en demostración de métodos de construcción de invernaderos en Bambú los días 12/7/2012 14 personas; 26/7/2012 asistieron 19 personas; 1/8/2012 asistieron 10 personas.* * *Charla de producción en invernaderos asistieron 19 personas.*   *2. Gira cuatro de Demostración de métodos de siembra de hortalizas en invernaderos y micro túneles en INTA Cañas, además de DM de Almácigos e injertos de hortalizas en INTA Guanacaste.*  *3. Se sembraron en orilla de quebradas en la parcela de Thomas y Gerardo Mesen 6300 árboles a orilla de quebradas y áreas a orilla de montaña*  *4. Se construyeron 9 invernaderos ya que uno que estaba construido a renunciado por problemas familiares, se aumento el área en los otros invernaderos.*  *5.* Esto se está iniciando, media hectárea cada productor ya que es un proceso lento de cambio de suelo y mejoramiento con microorganismos esta para iniciar las siembras en el 2014, aun cuando algunos con mejores suelos han iniciado ya, se sembrara solo en época de lluvia ya que el riego lleva un poquito de tiempo más para ser una realidad.  *1. Se recibieron charlas de producción de hortalizas impartida por MAG; INTA; INA.*  *2. Estamos realizando prácticas de este método en las áreas dispuestas para agricultura orgánica, se han recibido capacitación con INTA Y MAG.*  *3. La producción que en este momento tenemos en los invernaderos y a campo abierto es de forma orgánica aun cuando la hidroponía no es orgánica estamos a cero insumos pesticidas químicos esto nos ha provocado costo de perder producción, por la adquisición de experiencia pero nos sostenemos sin químicos.*  *4. La DM en ambiente protegido la realizamos en grupo y hemos construido entre todos los invernaderos con ayuda de profesionales en esas áreas*  *5. Se recibieron charlas se han recibido dos charlas de Cambio Climático impartidas por el Departamento De Producción Sostenible de MAG.*  *6. Se recibió la charla, Por parte del MAG .*  *7. Se recibió la charla, Por parte del MAG .*  *8. Se participo en un taller de un día realizado por el MAG, SENASA; MINAE y MSP con el Comité de Protección a la Cuenca del Rio Turrubaritos.*  *9. Actual mente se han sembrado 6300.*  *10. Se ha trabajado en la recuperación de nacientes en la comunidad e involucramos a un miembro Carlos Luis Trejos en el Comité de Protección a la Cuenca del Rio Turrubaritos que nace a orillas de nuestras fincas.*  *11. Hay 9 invernaderos funcionando y se están ampliando las áreas de invernadero.*  *12. Estamos preparando las áreas y realizando las respectivas prácticas y realizando los trámites correspondientes con SENARA para tener riego pero algunos ya tienen sembrado Maracuyá orgánico, vainicas, maíz, plátano Yuca que se está trabajando a cielo abierto.*   1. *Hemos estado en constante evaluación de seguimiento al proyecto a través de las asambleas del grupo donde tomamos las decisiones de pasos a seguir según el cronograma de trabajo del proyecto algunas decisiones menos importantes las tomamos en reunión de junta directivo se puede constar todo este trabajo en las actas de asamblea extraordinarias realizadas y reuniones de junta directiva ordinarias y extraordinarias.* |
| **4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:**  *En realidad no hemos tenido problemas ya que el proyecto está para ser habilitado en dos años el cumplimiento de todas las etapas y no podemos iniciar con la parte orgánica en suelo sin el proyecto de riego este funcionando ya que debemos meternos en una programación de cultivos de forma escalonada y continua por el verano no podríamos iniciar con cultivos de ciclos más largos por verse interrumpida la lluvia. En el segundo y tercer semestre hemos tenido problemas con el desarrollo del proyecto de riego de SENARA. Estamos coordinando y facilitando la información a SENARA, para iniciar el riego. Actualmente se está realizando la demarcación respectiva con el Ingeniero Topógrafo de SENARA.* | |
| **5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:**  *Se ha logrado tener capacitaciones practicas de métodos, giras y demostración de métodos, Charlas, talleres, días de campo, días didácticas; iniciamos la construcción de invernaderos para lo cual compramos. Malla antiafida, perfiles, plástico transparente y negro, equipo de riego automatizado, la contrapartida a este proyecto a aumentado de la planeada en el presupuesto ya que quisimos dejarlo bien equipado.*  Adjuntamos listas de las capacitaciones recibidas durante tercer trimestre del año 2012 y 2013.  Capacitación producción Sostenible de hortalizas 2 charlas  Capacitación Agricultura Orgánica 1 charla y 1 practica campo 1 gira  Capacitación Producción Hortalizas 2 charlas  Capacitación Ambientes protegidos 2 charlas y 2 demostraciones de métodos  Curso de producción de abonos orgánicos y producción de hortalizas en ambientes protegidos dados por el INA, en el Año 2014.  Capacitación sobre de manejos desechos y reciclaje de parte del MAG y CCSS.  Siembra de árboles 6300 arboles  Se inicio la construcción de 10 invernaderos.  **Segundo y tercer semestre:** En el desarrollo del proyecto hemos aprovechado al máximo los recursos y ante las necesidades que el proyecto presenta se han suplido y uno de los principales logros es la automatización de riego con lo cual se nos ha facilitado la producción de las hortalizas, recibimos capacitación de un especialista que trabajo durante tres meses en diseño del riego logrado a través del INA. | |
| **6. Solicitudes**: *Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.*  *Se ha requerido asistencia técnica del MAG y INA del INTA otras entidades que nos la han brindado además vemos la necesidad de solicitar al MAG un funcionario dos veces a la semana mientras se capacite cada productor en un cultivo especifico y pueda ayudarle a los demás del grupo.* | |
| **7. Información Adicional** (opcional)**:** *Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí*  *Debemos debe tener muy bien planificadas las actividades de siembra para enfrentar la demanda con una carta amplia de productos y de forma continua ya que el demandante requiere productos en forma interrumpida por eso nos hemos dado a la tarea de pedir una planificación de siembras según el área establecida de invernaderos, ajustándonos a la cosecha de agua que establecimos y esperando aumentar apenas entre en función el riego realizado por SENARA.*  **Segundo y tercer semestre:**  Durante el desarrollo del proyecto nos hemos ocupado de mantener la unidad y el trabajo en equipo que es vital para el buen desarrollo del proyecto, haciendo la necesidad de uno la de todos un pensar como un solo bloque unido en todo para solventar cualquier adversidad las cuales se han presentado pero se ha logrado superar. | |

**8. Solicitud para la revisión del presupuesto:** *Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoría de Presupuesto** | **Monto aprobado** | **Modificación propuesta** |
| A. Materiales |  |  |
| B. Equipo |  |  |
| C. Mano de Obra |  |  |
| D. Seguimiento/Evaluación |  |  |
| E. Imprevistos (2%) |  |  |
| TOTAL |  |  |

**ANEXO E**

**INFORME FINANCIERO DE AVANCE**

**AL 20/08/13-30/09/2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO** | | | |
| **1. Informe Numero:** | | 3 | |
| **2. Numero de Proyecto:** | | COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/40 | |
| **3. Titulo del Proyecto:** | | :”Cambio de Paradigmas en los productores hortaliceros tradicionales hacia una agricultura más justa y sostenible proporcionando conectividad dentro del Corredor Biológico Paso Las Lapas, en las comunidades de Bijagual de Carara Turrubares San José Costa Rica” | |
| **4. Organización:** | | Asociación Bijagualeña de Productores agrícolas sostenibles | |
| **5. Total de fondos aprobados según MOA:** | | $**20.000** | |
| **6. Periodo que cubre el reporte:** | | *20/08/2013* al 30/09/2014 | |
|  | | | |
| **SECCION B. REPORTE DE GASTOS** | | | |
| **Numero de Factura y/o recibo** | **Descripción del gasto** | | **Monto Colones** |
| Equipo: | Sub Total C | |  |
| 77247 | Invernadero UV 6.5,Paquete de perfil, Mulch salinero6mx50 mx 9 d-36 | | ¢1.242.643 |
| 77462 | Malla anti insectos 3.7Mx 50 32”32 | | ¢915.624 |
| 1591586 | Tanques de agua, canohas, tapas, boquilla pvc y uniones, tubo sanitario, soporte de canoha | | ¢1.431.147.78 |
| 736613 | Traslado y capacitación | | ¢100.000 |
| 008598 | Cuatro INYECTORES | | ¢54.118.28 |
| 0094 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE RIEGO | | ¢1.412.895 |
| 008514 | Doscientos cincuenta CONECTORES | | ¢29.202.50 |
| 3436101 | TRANPORTE CARBON | | ¢30.000.00 |
| 213959 | COMPRA DE CARBON | | ¢253.800 |
| 002296 | Quinientos BLOCK DE FIBRA DE COCO | | ¢1.275.000 |
| 1371 | Seis INYECTORES | | ¢281.661.58 |
| 18994 | TRANPORTE DE GRANCILLA | | ¢30.000.00 |
| 357145 | Diez BOMBAS Y ACCESORIOS | | ¢941.333.70 |
| 1966757 | TRANPORTE GRANCILLA | | ¢40.000.00 |
|  | Sub Total C | | **¢8.037.425.76** |
| Seguimiento y evaluación: | Subtotal F | |  |
| 0394185 | SERVICO DE RESTAURAN | | 21500 |
| 736642 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 37400 |
| 3652845 | SERVICIO DE RESTAURANTE | | 26000 |
| 885460 | SERVICIO DE RESTAURANTE | | 8030 |
| 0255026 | SERVICIO DE RESTAURANTE | | 6700 |
|  |  | |  |
|  | **Subtotal F:** | | **¢ 99.630** |
| Auditoria: |  | |  |
|  | Subtotal G: | | ¢ |
| Imprevistos: | Subtotal H | |  |
| 422710 | SALES | | 3604 |
| 426545 | SALES | | 8500 |
| 0850548 | SALES | | 2650 |
| 01 | CONSTANCIAS | | 1882 |
| 0256 | BOLETA | | 2800 |
| 0256 | BOLETA | | 2800 |
| 3439051 | ETNIA TARGETAS DE PRESENTACIÓN | | 23800 |
| 3652818 | ARTICULOS ALIMENTICIOS | | 5110 |
| 0509098 | GASOLINA | | 10000 |
| 0882552 | GASOLINA | | 15000 |
| 0987917 | GASOLINA | | 10000 |
| 0185686 | GASOLINA | | 20000 |
| 0197629 | GASOLINA | | 24250 |
| 0199009 | GASOLINA | | 25000 |
| 0200886 | GASOLINA | | 25000 |
| 0354611 | PARQUEO | | 800 |
| 1008965 | DIESEL | | 23460 |
| 0209613 | DIESEL | | 25000 |
| 021130 | GASOLINA | | 10000 |
| 247666 | DIESEL | | 48350 |
| 5300975 | ALIMENTOS | | 3000 |
| 159649 | GASOLINA | | 10000 |
| 0505 | SERVICIO DE RESTAURANTE | | 23500 |
| 256093 | SERVICIO DE RESTAURANTE | | 7000 |
| 0047859 | SERVICIO DE RESTAURANTE | | 1400 |
| 21415 | SERVICIO DE SODA | | 5000 |
| 2345 | SERVICIO DE RESTAURANTE | | 3400 |
| 2335 | SERVICIO DE RESTAURANTE | | 7600 |
| 4591 | SERVICIO DE RESTAURANTE | | 15000 |
| 0618232 | SERVICIODE RESTAURANTE | | 36500 |
|  | Subtotal H: | | ¢ 400406 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO Colones** | | | | | | |
| **Categoría de Presupuesto** | **Monto Aprobado** | **Gasto I informe** | **Gasto II informe** | **Gasto Informe final** | **Gasto Acumulado** | **Balance** |
|  |  |  |  | 0 |  |  |
| C. Compra equipo | 9.000.000 | 3.589.414.7 | 4.348.011.06 |  | 8.437.461.76 | 562.539 |
| F. Seguimiento y Evaluación | 250.000 | 0 | 99.630 | 0 | 99.630 | 150.370 |
| G. Auditoria | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| H. Imprevistos | 500.000 | 100.000 | 400.406 | 0 | 500.406 | 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | 10.000.000 | 3689.414.70 | 4.848.047.06 | 0 | 9.037.497 | 962.909 |

|  |
| --- |
| Nota los dos desembolsos se recibió un Total de ¢8.901.800 colones netos y los gastos son de ¢ 9.037.497 Esto se debe a que el tipo de cambio a sido fluctuante y que algunas facturas se han pagado de cuotas que recolectamos con los afiliados Y en caja hay ¢  612.000 de cuotas pagadas. |
| **Aducimos que nos quedan en PPD un monto ¢ 962.909 colones que no han sido depositados para completar a los diez millones como estaba el plan de trabajo presupuesto mas 135.637 colones que hemos pagado nosotros Pero en realidad no sabemos si es de esta forma o no .** |
|  |

**Explicaciones:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sección D: Solicitud de Desembolso** | **colones** | **Dólares** |
| **Monto total de la donación:** | ¢10000000 | $20.000 |
| **Fondos Recibidos hasta la fecha:** | ¢ 8.901.800 |  |
| **Fondos Gastados hasta la fecha:** | ¢9.037.497 |  |
| **Balance** | -135.637 |  |
| **Desembolso solicitado:** | ¢ 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido** | | |
| **Nombre fuente** | **En especie o Efectivo** | **Monto $** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Total** |  |

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha revisado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ANEXO F

**INFORME FINAL**

**(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)**

**1. ANTECEDENTES**

|  |  |
| --- | --- |
| Numero de Proyecto | COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/40 |
| Título | :”Cambio de Paradigmas en los productores hortaliceros tradicionales hacia una agricultura más justa y sostenible proporcionando conectividad dentro del Corredor Biológico Paso Las Lapas, en las comunidades de Bijagual de Carara Turrubares San José Costa Rica” |
| Organización | Asociación Bijagualeña de Productores agrícolas sostenibles |
| Director del Proyecto o Responsable | Héctor Ulate Fernández |
| Dirección de la Organización | Bijagual carara Turrubares |
| No. De Teléfono(s): | No. De Fax:26451165 |
| Correo electrónico: | asobipas@gmail.com |
| Ubicación del proyecto: | Bijagual de Turrubares |
| Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitud de desembolso** | **Moneda Local Colones** |
| Monto de la donación | 10.000.000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha |  |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha |  |
| Balance |  |

**Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuente | Tipo (en efectivo o especie) | Monto | |
|  |  | Moneda Local | Equival. $US |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Informe hecho por:**

Nombre: Víctor Mesen Hernández

Cargo: Secretario

Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha:

**Para uso del PPD:**

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha revisado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. INFORME NARRATIVO** (favor utilizar tanto espacio como sea necesario).

*Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación. Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.*

1. Breve descripción de los objetivos del proyecto:

“”**Liberar aéreas de nuestras fincas y parcelas para la reforestación y protección de suelos; flora y fauna dentro del corredor Biológico Paso Las Lapas, a través de la siembra de hortaliza en ambientes protegidos bajo Invernadero y áreas de agricultura orgánica**”.

Se ha logrado la liberación de aéreas para la siembra de arboles para la protección se sembró 10.000 arboles en las diferentes fincas

Se logro terminar con 5 invernaderos y hay otras cinco iniciado con 60% para terminar.

1. ¿Se lograron estos objetivos?
2. **Objetivo 1**: Capacitar a productores y productoras en producción sostenible y agricultura orgánica

Se han realizado capacitaciones con el MAG, INTA y INA las siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Capacitación | Participantes |
| 03/01/2012 | Kilol practica | 8 |
| 09/01/2012 | Biofermentos | 9 |
| 18/01/2012 | Sustratos | 9 |
| 08/02/2012 | Gira | 10 |
| 29/02/2012 | Microorganismos | 10 |
| 05/03/2012 | Trabajo perfil proyecto | 10 |
| 21/03/2012 | Infraestructura | 10 |
| 28/03/2012 | Gira | 6 |
| 26/04/2012 | Gira | 18 |
| 14/05/2012 | Capacitación organizacional | 8 |
| 25/06/2012 | Abonos organicos | 14 |
| 12/07/2012 | Ambientes protegidos | 14 |
| 13/07/2012 | Demostración de construcción de bambú | 14 |
| 26/07/2012 | Construcción ambientes de bambú | 19 |
| 27/07/2012 | Abonos organicos | 14 |
| 01/08/2012 | construcción invernadero | 9 |
| 08/08/2012 | Hidroponía | 16 |
| 14/09/2012 | Capacitación Hortalizas | 9 |
| 13/10/2012 | reunión consejo local | 19 |
| 25/10/2012 | Cambio Climático | 13 |

**Objetivo 2**: Lograr la liberación de áreas de la fincas y parcelas y la siembra de10.000 arboles de especies maderables en extinción en nacientes, orillad de quebradas y cercas

**Se sembraron 10000 árboles en las fincas**. Liberación de áreas de la fincas y parcelas y la siembra de10.000 arboles de especies maderables en extinción en nacientes, orilla de quebradas y cercas

**Objetivo 3**: Contribuir con la conservación y preservación CBPLP, mediante el desarrollo de diez iniciativas de producción sostenible que garanticen conectividad y permanencia de las familias en la comunidad

Se está en proceso de construcción y equipamiento de 10 invernaderos

**Objetivo 4**. Fortalecer las capacidades de gestión de la ASOBIPAS con el Seguimiento y monitoreo a través de la evaluación permanente del proyecto en ejecución

Estamos recibiendo capacitación con el INA en Mercadeo y seguimiento a el fortalecimiento Organizacional.

1. Si no, ¿cuáles fueron los principales obstáculos?

No hemos tenido obstáculos

1. Como se pueden evitar estos obstáculos? Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?
2. ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

La unión de grupo y la participación activa de otros miembros de la comunidad en el proyecto, además hemos logrado involucrar a muchas instituciones

1. ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?
2. Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

Hasta el momento es la realización de la capacitación y la motivación además hemos trabajado juntos en la armado de los invernaderos

1. Detalle los productos generados por el proyecto

*(Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto)*

No se ha podido empezar a producción en gran escala pero ya estamos iniciando con algunos invernaderos que se han equipado.

1. Impacto del proyecto en el área focal del FMAM

*(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.*

Se libero tres hectáreas reforestadas y se esta velando por el cumplimiento de los objetivos en la parte ambiental, aun cuando falta áreas para la protección y liberación de quebradas Bijagual se espera para el 2013 terminar de reforestar ya que este año los arboles no estaban solicitados.

* Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento?

*(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.*

*Los y las participantes nos hemos sentido mas unidos y estamos trabajando con objetivos en común en el fortalecimiento de las capacidades humanas para llegar a tener una empresa de producción de hortalizas limpias y que podamos vivir de esta empresa*

1. Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto (si los hay),
2. Se esta planeando para el 2013 cada miembro de la organización extenderá su invernadero hasta lograr 500 metros cuadrados para que llegue a ser rentable la producción para una familia.
3. Información Adicional: adjuntamos programación capacitación coordinada a través del MAG ASA Carara para el 2013.

Adjuntamos Lista de participación a capacitaciones y giras durante el 2012.

Adjuntamos facturas de compra de materiales

**Anexo F**

1. **INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO**

***(****Favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).*

#### REPORTE DE GASTOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Número de factura o recibo** | **Descripción del gasto** | **Costo (en colones)** |
| 77247 | Invernadero UV 6.5,Paquete de perfil, Mulch salinero6mx50 mx 9 d-36 | 1.242.643 |
| 77462 | Malla anti insectos 3.7Mx 50 32”32 | 915.624 |
| 1591586 | Tanques de agua,canohas, tapas, boquilla pvc y uniones, tubo sanitario, soporte de canoha | 1.431.147.78 |
|  | **Subtotal A.** | **¢3589414.7** |
| 736613 | Traslado y capacitación | 100.000 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Subtotal B.** | **¢3..689.414.78** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Subtotal C.** | **¢** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Subtotal D.** | **¢** |
|  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL** | **¢**3.689.414.7 |

#### REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

1. Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.
2. Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente durante el periodo que se reporta.
3. Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.
4. Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **Categoría de Presupuesto** | **(2)**  **Presupuesto Aprobado** | **(3)**  **Gastos I Informe de Avance** | **(4)**  **Gastos II Informe de Avance** | **(5)**  **Gastos III Informe Avance** | **(6)**  **Gastos Informe Final** | **(7)**  **Gastos Acumulados** | **(8)**  **Balance** |
| 1. Capacitación: | **100.000.00** |  |  |  | 100.000.0 | 100.000.00 |  |
| 1. Intercambios: | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Compra de Equipo | **9.000.000** | 3.589.414.7 | 4.248.011.06 |  |  | 8.337.461.76 | 562.539.00 |
| 1. Compra de Materiales |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Promoción y Divulgación |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Seguimiento y Evaluación | **250.000** |  | 99.630.00 |  |  | 99.630.00 | 150.370.00 |
| 1. Auditoria | **250.000** |  |  |  |  |  | 250.000 |
| 1. Imprevistos | 500.000 | 100.000 | 400.406.00 |  |  | 500.406.00 |  |
| **Total** | 10.000.000 | 3.689.414.7 | 4.848.047.06 |  | 100.000.00 | 9.037.497.76 | 962.909.00 |