V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica

# FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL

# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:	(día/mes/año)

No. De Proyecto:	(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)

Título del Proyecto:	(Cambio de Paradigma en los productores hortaliceros tradicionales  hacia una agricultura mas justa y sostenible Proporcionando cconectividad dentro del Corredor Biológico Paso Las Lapas, en Comunidades de Bijagual de Carara, Turrubares, San José, Costa Rica.)

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:	(Asociación Bijagualeña de Productores Agrícolas Sostenibles)

Año de constitución:    2012 se realizo la inscripción

Número de Miembros: 		Hombres: 9_ Mujeres: 1

Numero de Cedula Jurídica:		 _

Número de proyectos que ha ejecutado:	Uno siembra de hortalizas orgánicas y hidropónica pero rudimentariamente

Ubicación:	(Corredor Biológico Paso de Las Lapas)

Dirección:	(Bijagual Carara Turrubares San José)

Correo Electrónico:	(Vickm69@gmail.com o Cholito42@gmail.com )

Teléfono:	86129956 _o 83749040  Facsímile (Fax):	26451165__

Funcionario Principal:	(Héctor Ulate Fernández Presidente)

Persona contacto:	(Héctor Ulate Fernández Presidente  o Víctor Mesen Hernández

Secretario)

PROYECTO:

| Area Focal |  |  | Categoría del Proyecto (marque una) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Degradación de la Tierra |  |  | Investigación/Análisis de políticas |
|  |  |  |  | Información/Redes/Políticas de Dialogo |
| Área Temática (marque una) |  |  |  |  |
|  | Turismo Rural Comunitario |  |  |  |
| X | Corredores Biológicos |  |  |  |
| X | Producción Sostenible |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: | AGOSTO 2012 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | 6 MESES CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS Y COMPRA DE INSUMOS |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | (colones)¢10.000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) $20000 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | (colones) )¢28.500.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) $57.000 |
| Costo Total del Proyecto: | (colones)¢38.500.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) $77.000 |
| Tipo de cambio US$: | Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí. |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| SENARA | PROYECTO RIEGO | $50.000 | $50.000 |
| AGRICULTOR | PROYECTO RIEGO | $20.000 | $20.000 |
| MAG | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA (DOS AÑOS DE ACOMPAÑAMIENTO) | $30.000 | $30.000 |
| Agricultor mano obra | Cada invernadero aportara (¢600.000x 10) | $12.000 |  |
| TOTAL |  | $112.000 |  |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

Con este proyecto buscamos introducir nuevas tecnologías agrícolas sostenibles, con la construcción de diez ambientes protegidos en la modalidad de hidroponía para el cultivo de hortalizas de hoja; esto con el objetivo de liberar aéreas de siembra agrícola; que pueden causar deterioro a los suelos y al medio ambiente. Para brindar conectividad dentro del Corredor Biológico Paso Las Lapas; a través de la siembra de arboles en nuestras fincas y  parcelas brindando asi una mejor conectividad para los animales entre los parques nacionales La Cangreja y Carara, con estas forma de sembrar podemos convertir estos módulo  de producción Hidropónica y orgánica en fincas para que otros productores nos visiten y vean la forma de  producir alimentos de forma limpia y amigable con la naturaleza. Nos hemos transformado en visionarios para que otros productores de fincas grandes y pequeñas comiencen a transformar y cambiar su forma de pensar o de producir y convertirse en productores modelos organicos  e hidropónicos rentables que produzcan sostenibilidad económica a las familias y así puedan liberar terrenos para la reforestación o conectividad dentro del Corredor Biológico.

Actualmente los productores  han sembrado hortalizas de hoja únicamente para sus casas y en algunos casos para restaurantes y negocios de Garabito, pero el incentivar a que más productores se involucren es debido a que una gran población de Bijagual están desempleados y se convierte en mayor presión a la naturaleza (cazadores) debido al desplazamiento de sus cultivos por  la incidencia de enfermedades como es el caso de las raices tropicales que era el pilar fundamental de la economía campesina.

Hemos visualizado una grave problemática y presión ejercida por esta causa en la flora y fauna de áreas de protección como Parque Nacional Carara y dentro reservas Biológicas  Castro Cervantes y Corredor Biológico.  Se ha logrado involucrar a muchos productores y ganaderos  que lo único que pensaban es botar montaña ahora este año ya se han sembrado 20.000 arboles dentro del corredor Biológico en las diferentes comunidades, catalogamos esto como un éxito del trabajo realizado por algunas instituciones que luchan  dentro del Consejo Local Corredor Biológico Paso Las Lapas y otras instituciones  que les apoyan en esa labor para tratar de involucrar a toda la población  de pequeños agricultores con tierra, en la actividad de Producción sostenible. Pero cambiar la visión bajo un nivel de responsabilidad social y ambiental, nos ha sido difícil sin recursos para implementar actividades agrícolas mejoradas.

El proyecto va a procurar no sólo un bienestar económico y social de las familias de los agricultores, sino el bienestar y la protección al ambiente, involucrando con el proyecto otras actividades a nivel de finca como serán el reciclaje de los residuos sólidos y protección a aguas y nacientes, la protección a la vida silvestre y flora y fauna, como eje primordial en la biodiversidad de nuestros sistemas productivos.

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

Contamos con Personería  jurídica, como Asociación  Bijagualeña de Productores(as)  agrícolas Sostenibles, Carara, Turrubares, San José (ASOBIPAS) ; somos un grupo de productores que con un alto grado de experiencia, hemos venido pasando de procesos productivos convencionales a orgánico e hidropónico,  nos hemos transformado en visioneros  y comprometidos con la salud humana y con la conservación de la naturaleza y creemos fielmente que para que el ser humano siga en esta tierra tenemos que aprender a convivir en armonía con ella.

Desde nuestra creación o unión hace aproximado dos años empezamos a realizar presión en las instituciones y a pedir capacitaciones hasta el momento nos capacitamos en los siguientes aspectos: 1. Agricultura orgánica. 2. Lombricompos. 3. Fabricación de Biofertilizantes. 4. Ambientes controlados. 5. Cultivos hidropónicos.  5. Organización de grupo. 5. Infraestructuras mejoradas de ambientes protegidos. 6.   Obras de infraestructura para la conservación de suelos. 7. Abonos verdes. 8. Biofertilizantes.  Y muchas charlas más impartidas por las instituciones que nos han brindado apoyo, además la búsqueda incesante nuestra por tener mayor conocimiento nos ha llevado a realizar giras, visitas a zonas como Puriscal, Monte Verde, Cartago, Cañas INTA Estación Experimental y EARH, Estación Experimental Los Diamantes.  Curso de capacitación por una semana del INTA en Riego en Invernaderos.

De hecho hemos empezado con pocos recursos a realizar pequeñas producciones, pero hoy queremos tocar puertas para financiarnos un proyecto más ambicioso  Un sistema de Riego con SENARA en nuestras parcelas  del cual detenemos una sociedad de Usuarios de agua, se han realizado la Georeferenciación de todas las parcelas, muestres de suelo o análisis e interpretación de suelos, Se han aforos  naciente y estamos en constante coordinación con Ing Rodolfo Díaz de Senara el cual esta terminando de elaborar el proyecto de riego para nuestros ambientes protegidos;  para 12 de nuestros productores y así poder enfrentar un mercados juntos con un volumen estable de producción durante todo el año.

Nota* Nuestra organización la conformamos 12 productores pero se esta pidiendo solo para diez porque el proyecto de riego por geografía a dos no les podrá llegar pero los estamos involucrando en otras actividad Plátano Orgánico y siembra de cebolla orgánica.

  - Justificación del Proyecto

La problemática principal de esta zona es el desplazamiento del bosque por cultivos de forma tradicional y  la ganadería extensiva, perdiéndose totalmente la conectividad  de los sistemas de vida de las dos áreas Protegidas Parque Nacional Carara y El Parque Nacional La Cangreja.

Nuestra organización consientes de esta problemática hemos realizado gestiones para disminuir la presión de la producción por el desplazamiento del bosque, liberando áreas y concentrando nuestra producción en módulos mas pequeños pero más efectivos en los cuales podemos producir lo mismo que en una extensión grande, sin tener tanto daño ambiental.

Por lo cual proponemos a ustedes financiarnos 10 modelos de Invernaderos y nosotros realizaremos protección de nacientes, protección de quebradas y la siembra de media hectarea de agricultura orgánica por cada productor.

Este proyecto esta ubicado dentro del Corredor Biológico paso Las lapas y dentro de la Cuenca Del Rio Turrubaritos que se esta trabajando para recuperar.

Creemos que este proyecto tendra importancia de forma global ya que son muchos los aspectos que trabajaríamos 1. Disminución de insumos químicos. 2. Disminución de contaminantes fuentes de agua.3. Proporcionaría conectividad a través de la reforestación y fijación de Carbono. 4. Liberacion de áreas en erosión o sea recuperación de suelos.

Esperamos además que la gestión administrativa de estas iniciativas contribuya fuertemente al fortalecimiento de las capacidades gerenciales de nuestra organización, así como a desarrollar las capacidades de cada uno de los miembros activos a producir..

Dentro del contexto de la área temáticas de importancia para el FMAM este proyecto tiene importancia estratégica para la conservación y preservación de la biodiversidad de la región ya que ofrece un cambio o una nueva visión de la producción en forma amigable con el ambiente y a la vez protege el medio, por estar insertos dentro del Corredor Biológico  Paso las Lapas, conectado al Parque Carara, con los Cerros de Turrubares y el Parque Nacional La Cangreja, formando parte de la  micro-cuenca del Río  Turrubaritos.

Este proyecto se constituye además en un esfuerzo en conjunto con el Consejo Local del Corredor Biológico Paso las Lapas  por promover y facilitar la transición de sistemas de producción convencionales hacia prácticas sostenibles, como medio para conservar la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de los pobladores y asegurar la permanencia de la población dentro con actividades amigables y sostenibles.

Con esta propuesta pretendemos crear la oportunidad  a nuestros afiliados  para propiciar nuevos mecanismos de generación de ingresos, que le permitan al mismo tiempo reinvertir algunos procesos de degeneración de suelo y agua  y conservar los recursos naturales de sus fincas y que estos sean un legado a futuras generaciones que visualicen en ellos la mayor riqueza y patrimonio que se pueda dejar.

  - Objetivo General

“”Liberar aéreas de nuestras fincas y parcelas para la reforestación y protección de suelos; flora y fauna dentro  del corredor Biológico Paso Las Lapas, a través de la siembra de hortaliza en ambientes protegidos bajo Invernadero y áreas de agricultura orgánica”.

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| Objetivo 1: Capacitar a productores y productoras en producción sostenible y agricultura orgánica. | Resultado 1.1: Diez familias de productores capacitadas y cambiando su forma de producir dentro del CBPLP |
|  | Resultado 1.2 Diez familias identificadas y garantizando la vigilancia permanente de la flora y fauna, vida silvestre en la comunidad. |
| Objetivo 2: Lograr la liberación de áreas de la fincas y parcelas y la siembra de10.000 arboles de especies maderables en extinción en nacientes, orillad de quebradas y cercas. | Resultado 2.1: Recuperar diez fincas sus nacientes y sus respectivas quebradas(2 nacientes) |
|  | Resultado 2.2: Dar conectividad dentro del CBPLP con la siembra de 10.000arboles en cercas en orillas de quebrada en nacientes y bloque para hacer montaña. |
| Objetivo 3: Contribuir con la conservación y preservación CBPLP, mediante el desarrollo de diez iniciativas de producción sostenible que garanticen conectividad y permanencia de las familias en la comunidad | Resultado 3.1: Diez familias produciendo hortalizas en ambientes protegidos, con recolección y manejo de desechos, eliminando contaminación a aguas por residuos. |
| Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de gestión de la ASOBIPAS con el Seguimiento y monitoreo a través de la evaluación permanente del proyecto en ejecución | Resultado 4.1. Una organización de productores y productoras pionera en temas ambiental dando seguimiento y monitoreo a los proyectos y a la vigilancia ambiental. |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| .Diez familias de productores capacitadas y cambiando su forma de producir dentro del CBPLP | Capacitación producción Sostenible de hortalizas | 1 | 1 |
|  | Capacitación Agricultura Orgánica | 0 | 1 |
|  | Capacitación Producción Hortalizas | 1 | 2 |
|  | Capacitación Ambientes protegidos | 1 | 2 |
| Diez familias identificadas y garantizando la vigilancia permanente de la flora y fauna, vida silvestre en la comunidad. | Capacitación de Cambio Climático | 0 | 1 |
|  | Capacitación Biodiversidad | 0 | 1 |
|  | Capacitación de carbono neutro | 0 | 1 |
|  | Capacitación en residuos sólidos y contaminantes | 0 | 1 |
|  | Capacitación sobre corredor | 0 | 1 |
| Dar conectividad dentro del CBPLP con la siembra de 10.000arboles en cercas en orillas de quebrada en nacientes y para hacer montaña. | Siembra de 1000 arboles por productor en quebradas y cercas | 0 | 10000 |
|  | Recuperación nacientes de fincas Dago, Jaime, Gerardo, Luis miembros de la organización | 0 | 4 |
|  | Siembra de arboles en naciente | 0 | 4000 |
| Diez familias produciendo hortalizas en ambientes protegidos, con recolección y manejo de desechos, eliminando contaminación a aguas por residuos. | 10 Familias con ambiente protegido para la siembra de hortalizas Hidropónicas (invernadero de 12 x20)240 m2 por productor | 0 |  |
|  | 6 Hectarea de agricultura orgánica | 0 | 6 |
| Una organización de productores y productoras pionera en temas ambiental dando seguimiento y monitoreo a los proyectos y a la vigilancia ambiental. | Talleres de evaluación del proyecto | 0 | 2 |
|  | Taller de seguimiento cada 3 mese | 0 | 8 |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

A. diez familias de productores capacitados y cambiando sus sistemas de producción convencional a Ambientes protegidos.

Dos charlas de producción sostenible de hortalizas de hojas

Demostración de método de método de agricultura orgánica.

Capacitación Cultivo Hidropónico de hortalizas de hoja.

Demostración de métodos sobre fabricación de ambientes protegidos.

B. Diez familias identificadas y garantizando la protección  y la conectividad de los recursos naturales en el corredor Biológico.

Dos charlas sobre cambio Climático.

Taller y gira sobre Biodiversidad Visita al Parque Carara o Cangreja.

Charla y Practica sobre captura de carbono neutro.

Charla de residuos agrícolas y contaminantes.

Charla sobre importancia de la conectividad dentro del corredor biológico Paso las Lapas para las que las comunidad se eduque a la importancia de dar conectividad a las especies para que sigan subsistiendo.

Recuperación de cuatro nacientes con la siembra de 4000 arboles de especies en extinción.

Siembra de 10000 arboles en parcelas a orillas de quebradas y orillas de montaña.

C. Diez familias produciendo hortalizas en invernaderos y liberando áreas de presión agrícola para conectividad dentro del corredor Biológico.

Construcción de 10 invernaderos para la siembra de hortalizas en ambiente controlado.

Producción de 6 hectáreas de agricultura orgánica.

D. Una organización de productores y productoras pionera en temas ambiental dando seguimiento  y monitoreo a los proyectos y a la vigilancia ambiental.

Talleres permanentes de evaluación y seguimiento del proyecto.

Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | SEMESTRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Objetivo 1: Capacitar a productores y productoras en producción sostenible y agricultura orgánica. | Charlas de producción Sostenible de hortalizas | ASOBIPAS Héctor Ulate | X | X |  |  |
|  | Demostración de método de Agricultura Orgánica | ASOBIPAS Héctor Ulate |  | x | x | x |
|  | Charla Producción Hortalizas de hoja | ASOBIPAS Héctor Ulate |  | x | x |  |
|  | Demostración de método Ambientes protegidos | ASOBIPAS Héctor Ulate | x | x |  |  |
|  | Charlas de Cambio Climático | ASOBIPAS Héctor Ulate |  | x | x |  |
|  | Charla y gira Biodiversidad | ASOBIPAS Héctor Ulate |  |  | x | x |
|  | Charla y Practica de carbono neutro | ASOBIPAS Héctor Ulate |  | x |  |  |
|  | Charlas en residuos sólidos y contaminantes | ASOBIPAS Héctor Ulate |  | x | x |  |
|  | Charlas sobre corredor | ASOBIPAS Héctor Ulate |  | x | x |  |
| Objetivo 2: Lograr la liberación de áreas de la fincas y parcelas y la siembra de10.000 arboles de especies maderables en extinción en nacientes, orillad de quebradas y cercas. | Siembra de 1000 arboles especies en peligro de extinción en quebradas y cercas | ASOBIPAS Héctor Ulate | x | x | x | x |
|  | Recuperación nacientes en las fincas Dago, Jaime, Gerardo, Luis miembros de la organización | ASOBIPAS Héctor Ulate |  | x | x |  |
|  | Siembra de arboles en naciente | ASOBIPAS Héctor Ulate |  |  | x | x |
| Objetivo 3: Contribuir con la conservación y preservación CBPLP, mediante el desarrollo de diez iniciativas de producción sostenible que garanticen conectividad y permanencia de las familias en la comunidad | Diez invernaderos con siembra de Hortalizas (12 x20) 240 m2 por productor | ASOBIPAS Héctor Ulate | x | x |  |  |
|  | 6 Hectarea de agricultura orgánica ( media hectarea cada productor) | ASOBIPAS Héctor Ulate | x | x | x | x |
| Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de gestión de la ASOBIPAS con el Seguimiento y monitoreo a través de la evaluación permanente del proyecto en ejecución | Talleres permanentes de evaluación y seguimiento del proyecto. | ASOBIPAS Héctor Ulate | x | x | x | x |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

Para la formulación de esta propuesta se han  realizado capacitaciones a través de dos años con diferentes Entidades Publicas  como son SENARA; INA; MAG; CNP, CONSEJO CBPLP,MINAET,  IMAS.  Lo primero ha sido capacitarnos e ir transformando nuestra cultura de producción poco a poco han llegado nuevos miembros.

Textualmente “Nosotros queremos romper paradigmas y cambiar la cultura un buen líder es el que tiene capacidad para convencer” esto se ha tomado del presidente de esta organización y nos ha llevado a seguirlo en este emprendimiento de cambio o cultura agrícola.

Hemos realizado talleres donde involucramos a la comunidad para que trate de cambiar su cultura  de respeto a la naturaleza.

Se esta gestionando talleres que iniciamos en mayo 2012 de agricultura familiar donde será abierto a la comunidad para tratar de cambiar  la cultura productiva y optimizar los recursos respetando el ambiente y se conviertan en módulos de agricultura familiar sostenibles.

Previo a estos trabajos  hemos realizado un reuniones organizadas por el  consejo Local Corredor Biológico y MAG en coordinación con ASOBIPAS, además capacitación a través de dos años participando en semana ambiental capacitación de MINAET, Con el afán de  informar a los participantes sobre la importancia de la conservación y preservación de los corredores biológicos.  Esta actividad sirvió de concientización y sensibilización para sentar las bases para modificar los patrones de producción de la zona en busca de la sostenibilidad y la diversificación de ingresos por parte de las familias.  A esta actividad asistieron 22 personas en el Liceo Coronel Manuel Arguello..

La Asociación y la comunidad  siempre participaran  en las actividades de transferencia de tecnología con demostración de método contempladas en el proceso de ejecución a efecto de compartir los resultados esperados  y evaluar la efectividad, a través de días demostrativos, días de campo, charlas, intercambio de experiencias entre productores.

  - Manejo del Conocimiento:

Nuestros sistemas productivos en Invernaderos Hidropónicos y Áreas orgánicas de producción estarán siempre a la disponibilidad de el PPD y cualquier otra institución que dese utilizarla de forma didáctica para impartir cátedra a otros productores de nuestra comunidad o región, esto con el afán de que cada día sean mas y mas productores los involucrados en la conservación del corredor Biológico y mas organizaciones participando.

Trataremos de transmitir esos conocimiento a estudiantes  de escuela y colegio de hecho estamos gestionando ante el Liceo Coronel Manuel Arguello realizar un modulo de producción de forma didáctica en el colegio para que aquellos estudiantes que les guste la actividad aprendan y vallan y convenzan a sus padres, tanto del beneficio de producir amigable con el ambiente y la liberación de áreas de fincas para la conectividad dentro del Corredor Biológico.

  - Perspectiva de Género:

Nuestro proyecto siempre desde sus inicios tiene un enfoque marcado por las familias que incluyen hombres y mujeres trabajando juntos en cada sistema productivo, sin diferenciación de funciones ya que todos juntos participan en las labores.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Nuestros resultados seran analizados en grupo y dependemos unos de otros de la lealtad que hay entre nosotros para poder ofrecer al mercado un producto sano y oportuno con garantía de entrega constante solo con la producción escalonada lo podremos lograr.

Se deberá replicar en otros productores para lograr un mayor volumen y variedad de producción de productos organicos para mantener una oferta constante al mercado.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

## Uno de los riesgos mas latentes para la implementación exitosa es que   los recursos disponibles para la implementación del proyecto no sean suficientes y sea necesario reducir el área.

- Que los tiempos estimados para la realización de las actividades no sea suficiente y sea necesario realizar ajustes para no afectar el resultado deseado de las mismas. En este caso la ASOBIPAS deberá comprometerse a darle seguimiento al Plan de trabajo a implementación de manera especial.

- Que algun Afiliado venda la finca  o parcela beneficiada del proyecto como resultado de la gran presión ejercida por el capital externo en el área donde se realizará el proyecto.  Ante lo cual la organización establecerá un contrato de cada uno de los beneficiarios donde se especifiquen las responsabilidades y obligaciones de las partes.  En el caso de que el beneficiario por cualquier motivo no puede continuar con el proyecto  deberá devolver los recursos completos entregados del PPD y tendra que devolver la paja de agua del proyecto Riego.

- Factores climáticos adversos que afecten la implementación y los resultados del  proyecto hidropónico son controlables.. Este factor no se puede controlar en la agricultura orgánica.

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

- La asociación ASOBIPAS presentarán un informe trimestral sobre la implementación de las actividades que desarrolla  cada productor en sus sistemas productivos, indicando sus avances, limitaciones y estrategias para solución de las limitaciones.  Este informe deberá ser sistematizado por parte de la ASOBIPAS  y  apoyado a través de visitas de campo individuales.

- Se debe evaluar por parte de la organización al finalizar la ejecución de las actividades, además deberá evaluar el logro de objetivos y metas planteadas, conforme a la línea de base.

- Se presentará un informe semestral a organización en asamblea general ordinaria o extraordinaria como fuese necesario según se solicite y se incorporarán los comentarios para las mejoras del trabajo futuro.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Este proyecto no es solamente el recurso PPD si no el recurso propio de cada productor que a través de estos dos años de trabajo y capacitación hemos visto la necesidad de implementar los invernaderos, debemos de aportar para la ejecución del proyecto recursos para Riego, Recursos para la agricultura orgánica y recursos para el ambiente protegido y parte del funcionamiento de los invernaderos ya que con el recurso planteado a ustedes solo será para compra de algun equipo necesario para el buen funcionamiento de estos sistemas productivos. De hecho cada ambiente protegido cuenta con un sistema de riego que será financiado por el SENARA pero que estaremos pagando con la producción.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

- Resumen de fondos del proyecto:

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] |  | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| a. PPD/GEF | $20.000 |  | ¢10.000.000 | $20.000 |
| b. Comunidad | $2000 | $2000 | ¢2.000.000 | $4.000 |
| c. Organización solicitante | $20.000 |  | ¢ 10.000.000 | $20.000 |
| d. Otros donantes(SENARA-MAG-CNP) | $10.000 | $10.000 | ¢20.000.000 | $20.000 |
| Proyecto Riego Financiado SENARA 140.000.000 (6kilometros) Proyectado no se ha terminado estudio económico |  |  |  |  |
| Costo Total del Proyecto |  |  | ¢42.000.000 | $64.000 |

- Contribución de la Comunidad

| Descripción de la contribución de la comunidad | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.El Productor deberá aportar el terreno la mano de obra valorada en 1 hectarea de terreno |  | ( 2.500.000x 10)= 25.000.000 | 25.000.000 |
| 2.El productor debe aportar el 60% del total del costo del invernadero |  | 1.448.640 | 14.486.400 |
| Total |  |  | ¢39.486.400 |

- Contribución de la organización solicitante:

| Descripción de la organización solicitante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Local para capacitación dos años |  | 00.000 | 400.000 |
| 2.Gestion y administración Proyecto |  | 600.000 | 600.000 |
| Total |  |  | 1.000.000 |

- Contribución de otros donantes:

| Nombre de la Organización/institución/donante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Capacitacion MAG | x | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 2.Capacitacion MiNAET | x | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 3. Capacitación SENARA | x | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 4. Capacitación CNP | x | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Total |  |  | 40.000.000 |

3.2.	 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto-Fondos PPD)

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | AÑO 2 [COLONES] | TOTAL (COLONES) | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Capacitación: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Intercambios: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Compra de Equipo | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | $18.000 |
| - Compra de Materiales |  |  |  |  |
| - Promoción y Divulgación |  |  |  |  |
| - Seguimiento y Evaluación | 100.000 | 150.000 | 250.000 | 500 |
| - Auditoria | 100.000 | 150.000 | 250.000 | 500 |
| - Imprevistos | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 1000 |
| TOTAL | 9.450.000 | 550.000 | 10.000.000 | $20.000 |

Aportada De la Organización y gestión de capacitación:

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | AÑO 2 [COLONES] | TOTAL (COLONES) | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Capacitación: | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | $40.000 |
| - Intercambios: | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | $8.000 |
| - Compra de Equipo |  |  |  |  |
| - Compra de Materiales organización | 14.486.400 | 0 | 14.486.400 | $28.973 |
| - Promoción y Divulgación | 200.000 | 200.000 | 400.000 | $800 |
| - Seguimiento y Evaluación | 200.000 | 200.000 | 400.000 | $800 |
| - Auditoria |  |  |  |  |
| - Imprevistos |  |  |  |  |
| TOTAL | 26.886.400 | 12.400.000 | 39.284.400 | 78.973 |

  - Información Bancaria (cuenta corriente en colones):

| Nombre del Banco: | Banco Nacional de Costa Rica |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: | Orotina |
| Número de Cuenta Cliente: | (debe tener 17 dígitos) |
| Número de Cuenta Corriente: |  |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) | Asociación Bijagua leña de Productores(as) Agrícolas Sostenibles |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) | Cuenta Corriente |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) | NA |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: | (a asignar por el PPD) |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Asociación Bijagua leña de Productores(as) Agrícolas Sostenibles (ASOBIPAS) |
| Titulo del Proyecto: | Cambio de Paradigma en los productores hortaliceros tradicionales hacia una agricultura mas justa y sostenible Proporcionando cconectividad dentro del Corredor Biológico Paso Las Lapas, en Comunidades de Bijagual de Carara, Turrubares, San José, Costa Rica.) |
| Objetivo General del Proyecto: | “”Liberar aéreas de nuestras fincas y parcelas para la reforestación y protección de suelos, flora y fauna dentro del corredor Biológico Paso Las Lapas, a través de la siembra de hortaliza en ambientes protegidos bajo Invernadero y áreas de agricultura orgánica”. |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Presupuesto $ y recursos necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 1: Capacitar a productores y productoras en producción sostenible y agricultura orgánica. | Resultado 1.1: Diez familias de productores capacitadas y cambiando su forma de producir dentro del CBPLP | Capacitación producción Sostenible de hortalizas | 2 | 4 | Charlas 2 Demostración Método 2 | 100.000 |
|  |  | Capacitación Agricultura Orgánica | 1 | 2 | 1 Demostración de Compostajes 1 taller sobre agricultura familiar orgánica | 100.000 |
|  |  | Capacitación Producción Hortalizas | 1 | 2 | Demostración en campo 1 Gira | 150.000 |
|  |  | Capacitación Ambientes protegidos | 1 | 2 | 1. Diseño de estructuras Gira | 50.000 50.000 |
|  | Resultado 1.2 Diez familias identificadas y garantizando la vigilancia permanente de la flora y fauna, vida silvestre en la comunidad. | Capacitación de Cambio Climático | 0 | 1 | Charla | 30.000 |
|  |  | Capacitación Biodiversidad | 0 | 1 | charla | 30.000 |
|  |  | Capacitación de carbono neutro | 0 | 2 | Charla teórica Practica campo | 100.000 |
|  |  | Capacitación en residuos sólidos y contaminantes | 1 | 2 | Charla | 30.000 |
|  |  | Capacitación sobre corredor Biológico y sus importancia para la conectividad | 1 | 1 | Charla y Gira | 200.000 |
| Objetivo 2: Lograr la liberación de áreas de la fincas y parcelas y la siembra de10.000 arboles de especies maderables en extinción en nacientes, orillad de quebradas y cercas. | Resultado 2.1: Recuperar diez fincas sus nacientes y sus respectivas quebradas(3nacientes) |  |  |  |  |  |
|  |  | Recuperación nacientes de fincas Dago, Jaime, Gerardo, Luis miembros de la organización | 0 | 3 | Siembra de arboles en dos naciente | 400.000 |
|  | Resultado 2.2: Dar conectividad dentro del CBPLP con la siembra de 10.000arboles en cercas en orillas de quebrada en nacientes y bloque para hacer montaña. | Siembra de 1000 arboles por productor en quebradas y cercas | 0 | 10.000 | Siembra de arboles y acarreo | 1.000.000 |
| Objetivo 3: Contribuir con la conservación y preservación CBPLP, mediante el desarrollo de diez iniciativas de producción sostenible que garanticen conectividad y permanencia de las familias en la comunidad | Resultado 3.1: Diez familias produciendo hortalizas en ambientes protegidos, con recolección y manejo de desechos, eliminando contaminación a aguas por residuos. | 10 Familias con ambiente protegido para la siembra de hortalizas Hidropónicas (invernadero de 12 x20)240 m2 por productor | 0 | 10 | Construcción de invernaderos | 24.144.000 |
|  |  | 6 Hectarea de agricultura orgánica | 0 | 6 | Producción orgánica | 6.000.000 |
| Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de gestión de la ASOBIPAS con el Seguimiento y monitoreo a través de la evaluación permanente del proyecto en ejecución | Resultado 4.1. Una organización de productores y productoras pionera en temas ambiental dando seguimiento y monitoreo a los proyectos y a la vigilancia ambiental | Talleres de evaluación del proyecto | 0 | 8 | Talleres de evaluación | 200.000 |
|  |  | Taller de seguimiento cada 3 mese | 0 | 8 | Talleres de seguimiento | 200.000 |

* Ampliar cuadro de acuerdo a necesidades, porque un mismo objetivo puede tener más de un resultado.

Adjuntamos cuadro de los materiales e insumos necesarios para construcción invernadero en Rojo el aporte de los productore

|  |  | Detalle de equipamiento y materiales necesarios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Proyecto Invernadero Bijagual ASOBIPAS |  |  |  |  |
|  |  | Total Materiales y equipo necesario: |  |  |  |  |
| Producto | Cantidad | Unidad | Precio | Total | aporte | Aporte |
|  |  |  | Unidad |  | Productor | PPD |
| Plástico transparente | 70 | metros | 2400 | 168.000 |  | 168.000 |
| Malla antiafida | 64 | metros | 3500 | 224.000 |  | 224.000 |
| Reglas Madera | 500 | vrs | 400 | 200000 | 200000 |  |
| Poste redondo | 36 | vrs | 3000 | 108000 | 108000 |  |
| Acarreo Bambú | 1 | viaje | 30000 | 30000 | 30000 |  |
| clavos | 10 | Kgr | 1300 | 13000 | 13000 |  |
| Bomba para Fertiriego | 1 | equipo | 50000 | 50000 |  | 50000 |
| Tanque para mezclas | 1 | equipo | 50000 | 50000 |  | 50000 |
| Sustrato | 50 | fibra coco | 3000 | 150000 |  | 150000 |
| Cinta goteo (250 mts rollo) | 1 | rollo | 64000 | 64000 |  | 64000 |
| Plástico negro | 30 | metros | 400 | 12000 |  | 12000 |
| Tanque para agua cosecha de 1000 litros | 1 | equipo | 78000 | 78000 |  | 78000 |
| Canoas cosecha agua | 30 | metros | 2200 | 66000 |  | 66000 |
| granza arroz quemada | 30 | sacos | 1000 | 30000 | 30000 |  |
| baldés grandes | 10 | valde | 3000 | 30000 | 30000 |  |
| semillas | 50 | paq | 3000 | 150000 | 150000 |  |
| solución mayor y menor | 10 | litros | 3000 | 30000 | 30000 |  |
| Peachimetro con densímetro | 1 | equipo | 250000 | 250000 |  | 250000 |
| Tijeras | 3 | equipo | 22000 | 66000 |  | 66000 |
| Cuchillas | 3 | equipo | 20000 | 60000 |  | 60000 |
| Regaderas | 3 | equipo | 10000 | 30000 |  | 30000 |
| trampas | 20 | equipo | 1000 | 20000 | 20000 |  |
| Cajas recolección | 20 | equipo | 4000 | 80000 | 80000 |  |
| Bandejas vivero | 20 | equipo | 1000 | 20000 | 20000 |  |
| Tubería | 6 | material | 3000 | 18000 | 18000 |  |
| codos y otros | 15 | material | 1000 | 15000 | 15000 |  |
| Imprevistos 20% |  |  | 402400 |  |  |  |
| Total |  |  |  | 2.012.000 | 744000 | 1.268.000 |
| Precio por Ambiente |  |  |  | 2.414.400 | 1012000 |  |
| Precio Dólares |  |  |  | 4828,8 |  |  |
| Número actividades | 10 |  | 4828,8 | 48288 |  |  |