INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Número de Informe: 1

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/CC/12/43

Título: “La Ruta para ser Carbono Neutral: Cañas”

Organización: Fundación Adopta Un Árbol (FUNDARBOL)

Director del Proyecto o Responsable: Ing. Antonio Leigh (Presidente)

Dirección de la Organización: Oficina en la parte trasera de la Antigua Casona de San Luis, instalaciones del IDA, Cañas, Guanacaste.

Teléfono: 2668-6361    	Fax: 2669-6161 	correo-electrónico: adoptaunarbol@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto: 13/09/2012-30/06/2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 13/09/2012 al 30/11/2012

| N° de Beneficiarios: | Hombres: 12 | Mujeres: 29 |
| --- | --- | --- |
|  | Niños: 0 | Niñas: 0 |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $25.000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢6.157.500 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢ 0 |
| Balance | ¢ 6.157.500 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $10.000 |

Informe hecho por:

Nombre: Antonio Leigh Riofrío

Cargo: Presidente

Firma:

Fecha: 30 de noviembre del 2012

I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

| SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO |
| --- |
| 1. Objetivos Principales Objetivo General: Contribuir con los objetivos de la iniciativa de la Comisión Cañas Carbono Neutro, para convertir al distrito central de Cañas en un modelo de desarrollo bajo en emisiones de carbono. Objetivos Específicos: Fortalecer al equipo técnico de FUNDARBOL, por medio de capacitaciones, intercambio de experiencias y adquisición de materiales o instrumentos, que permitan aumentar su capacidad de gestión. Promover dentro del distrito central de Cañas, el concepto de Cambio Climático y Carbono Neutralidad, mediante la educación ambiental; y la implementación del Programa Bandera Azul Ecológica en los 16 centros educativos públicos del distrito central (Según Categoría III y IV), para fomentar la reducción de emisiones de GEI. Impulsar entre las diferentes escuelas, personas, empresas, instituciones o comercio del distrito central de Cañas, actividades que ayuden a compensar sus emisiones de GEI y a fortalecer la cobertura boscosa del Corredor Bilógico Paso del Mono Aullador para la fijación de carbono, mediante el Programa de Reforestación de FUNDARBOL. |
| 2. Actividades Planificadas Intercambiar experiencias con diferentes proyectos en el tema de Carbono Neutralidad, que estén siendo gestionados por otras organizaciones. Capacitar al equipo técnico de FUNDARBOL en temas de Cambio Climático y Carbono Neutralidad. Dotar de instrumentos y materiales al equipo técnico de FUNDARBOL, necesarios para el cumplimiento del proyecto. Elaborar material educativo para la población intergeneracional, sobre Cambio Climático y C-Neutralidad que sirva para la divulgación del proyecto. Gestionar y ejecutar capacitaciones para las instituciones públicas, empresas o comercio sobre cómo realizar un Sistema de Gestión para demostrar la C-Neutralidad. Incentivar a los centros educativos para que se inscriban en el Programa Bandera Azul Ecológica en las categorías III y VI, así como apoyar las acciones de los que se encuentren ya inscritos. Proporcionar a los centros educativos que se vayan a inscribir por primera vez, el machote para elaborar el diagnóstico inicial, el plan de trabajo anual y el informe final, indispensables para alcanzar la Bandera Azul Ecológica. Realizar y gestionar capacitaciones sobre Cambio Climático y Carbono Neutralidad para los maestros. Elaborar material educativo para los centros educativos sobre reducción en el uso de combustibles fósiles, ahorro en el uso de agua potable, reducción de energía eléctrica, eliminación del uso de aerosoles, y reducción del uso de papel. Gestionar por medio del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, inspecciones en los centros educativos para verificar fugas de agua y revisión del tratamiento de las aguas residuales. Decoración con murales temáticos en las instalaciones de los centros educativos. Instalar en los centros educativos bombillos de ahorro energético. | 3. Actividades realizadas: Capacitar al equipo técnico de FUNDARBOL en temas de Cambio Climático y Carbono Neutralidad. Dotar de instrumentos y materiales al equipo técnico de FUNDARBOL, necesarios para el cumplimiento del proyecto. (Solo cotizaciones) Crear e impartir un módulo (charlas y actividades dinámicas) dedicado al Cambio Climático y Carbono Neutralidad, para estudiantes de I y II ciclo de primaria. (Solo diseño del módulo) Elaborar material educativo para la población intergeneracional, sobre Cambio Climático y C-Neutralidad que sirva para la divulgación del proyecto. (Solo los diseños de las vallas o rótulos) Incentivar a los centros educativos para que se inscriban en el Programa Bandera Azul Ecológica en las categorías III y VI, así como apoyar las acciones de los que se encuentren ya inscritos. Proporcionar a los centros educativos que se vayan a inscribir por primera vez, el machote para elaborar el diagnóstico inicial, el plan de trabajo anual y el informe final, indispensables para alcanzar la Bandera Azul Ecológica. Elaborar material educativo para los centros educativos sobre reducción en el uso de combustibles fósiles, ahorro en el uso de agua potable, reducción de energía eléctrica, eliminación del uso de aerosoles, y reducción del uso de papel. (Solo el diseño de los afiches y calcomanías) Gestionar por medio del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, inspecciones en los centros educativos para verificar fugas de agua y revisión del tratamiento de las aguas residuales. Instalar en los centros educativos bombillos de ahorro energético. (Solo inspecciones y cotizaciones) |
| 4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: Una vez firmado el MOA el 13 de setiembre, el problema que enfrentamos para la realización de las actividades del proyecto, fue la gestión para la obtención del dinero del desembolso realizado por PPD, debido a que por asuntos de fuerza mayor del Ing. Antonio Leigh presidente de FUNDARBOL y encargado del proyecto, se retrasó el retiro del cheque. Posteriormente los trámites para el depósito del cheque en la cuenta de la fundación en el Banco de Costa Rica, además de la chequera y el libro de depósito, nos retrasaron nuevamente la obtención del dinero para la ejecución de las actividades del proyecto, ya que nos lo congelaron hasta el día 14 de noviembre y nos entregaron la chequera y el libro de depósito hasta el día 26 de noviembre. Sin embargo para afrontar esta dificultad se decidió trabajar con algunas gestiones de las actividades planificadas que no requirieran de dinero para ejecutarse. Figura 1: Aprobación del cheque del I desembolso, recibo del cheque del I desembolso, comprobante del depósito del cheque en el banco, carta del Banco de Costa Rica indicando que hasta el 14 de noviembre estaría congelada la cuenta, Comprobantes de entrega de la chequera y libro de depósito. |
| 5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: Indicadores: Cantidad de capacitaciones que reciba el personal técnico: Se recibió una capacitación el día 14 de noviembre del 2012 sobre las categorías III y VI del PBAE impartida por el señor Arcelio Chávez miembro del Equipo Técnico del PBAE del AyA. Figura 2: Lista de asistencia a la charla sobre las categorías III y VI del PBAE. Figura 3: Fotos de la charla sobre las categorías III y VI del PBAE. Cantidad de material o instrumentos necesarios adquiridos: Se logró hacer la cotización del equipo presupuestado: taladro inalámbrico, regaderas manuales y el Topómetro. Figura 4: Factura proforma con la cotización del equipo. Cantidad de estudiantes que son capacitados en el módulo sobre Cambio Climático y Carbono Neutralidad: Se logró diseñar el módulo sobre Cambio Climático y Carbono Neutralidad, para estudiantes de I y II ciclo de primaria. Cuadro 1: Contenido del Módulo sobre Cambio climático y Carbono Neutralidad. Ciclo Escolar Módulo Actividades Materiales I Ciclo (I, II, III grado) Cambio Climático Obra de títeres: "El día que me cambió el clima": 20 min. Dibujo sobre la obra de títeres: 15 min. Video: "Odisea 2050": 15 min. Juego de evaluación: Causas y Acciones para mitigar el cambio: 20 min. Títeres, escenario móvil, hojas papel bond, lápices de color, tajadores, computadora, video proyector, pantalla de proyección, extensiones eléctricas, equipo de audio, presentación Power Point: Juego de evaluación. II Ciclo (IV, V, VI grado) Cambio Climático Video: "¿Qué es el cambio climático?": 15 min. Exposición en grupo con carteles sobre el video: 30 min. Juego de evaluación: Causas y Acciones para mitigar el cambio: 20 min. Computadora, video proyector, pantalla de proyección, extensiones eléctricas, equipo de audio, CD Video, pliegos papel periódico, recortes de revistas, marcadores, tijeras, gomas, presentación Power Point: Juego de evaluación. Cantidad de material elaborado para la divulgación del proyecto y su problemática: Se realizó un bosquejo para el diseño de las vallas publicitarias-educativas por medio de la colaboración del diseñador gráfico Federico Vargas. El diseño no es definitivo, es la primera propuesta y debe ser aprobada por PPD, asimismo hacen falta los logos de ambas instituciones. Figura 5: Diseño de las vallas publicitarias. Cantidad de centros educativos que obtengan el galardón categoría III y VI del PBAE: Se trató de incentivar a los centros educativos para que se inscriban en el Programa Bandera Azul Ecológica en las categorías III y VI, por medio de una charla sobre las categorías III y VI del PBAE impartida por el señor Arcelio Chávez miembro del Equipo Técnico del PBAE del AyA. (Figura 2 y 3). Se invitaron a otros centros educativos que no están dentro del proyecto para aprovechar la visita del señor Chávez y como parte de la difusión del PBAE. Se proporcionó a los centros educativos, por medio de un correo electrónico, el Manual de Procedimientos de la Categoría Centros Educativos, el mismo contiene el machote para elaborar el diagnóstico inicial, el plan de trabajo anual y el informe final, indispensables para alcanzar la Bandera Azul Ecológica. Figura 6: Correo electrónico enviado a los centros educativos con el Manual de Procedimientos de la Categoría Centros Educativos. Se realizaron los diseños del material educativo para los centros educativos sobre ahorro en el uso de agua potable, reducción de energía eléctrica, eliminación del uso de aerosoles. Hacen falta los diseños sobre reducción en el uso de combustibles fósiles y reducción del uso de papel. Los diseños no son definitivos e igualmente falta colocar los logos del PPD. Figura 7: Diseño de los afiches de ahorro en el uso de agua potable, reducción de energía eléctrica, eliminación del uso de aerosoles. Se inició la gestión con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, para las inspecciones en los centros educativos para verificar fugas de agua y revisión del tratamiento de las aguas residuales. Figura 8: Correo electrónico enviado al señor Pablo Guevara del AyA Sucursal Cañas. Se realizaron las inspecciones en los centros educativos para la toma de datos necesarios para la instalación de los bombillos de ahorro energético tipo led, asimismo se han conseguido algunas cotizaciones. Cuadro 2: Tabla de datos tabulados en las inspecciones. ESCUELA CONVENCIONALES AHORRADORES REDONDOS 0,30 CM FLUORECENTES TOTAL GENERAL OBSERVACIONES 0.60 1.20 2.40 Antonio Obando 30 4 0 34 80 4 152 Bello Horizonte 23 6 0 0 0 0 29 Cedros 3 2 0 0 0 0 5 Colonia San Luis 10 8 0 0 0 0 18 Corobici 16 0 0 0 7 0 23 No especifica tamaño de fluorecentes El Vergel 3 0 0 0 0 0 3 Higueron 5 4 0 0 0 0 9 Invu Las Cañas 28 24 0 0 41 0 93 No especifica tamaño de fluorecentes Jardín Monseñor L.L. 0 0 0 0 34 2 36 Faltó Jerónimo Fernández 0 12 0 0 34 0 46 Muy buena instalación eléctrica Las Palmas 73 7 0 18 10 14 122 Monseñor Luis Leipold 5 96 5 0 22 74 202 San Antonio 11 0 0 0 16 7 34 San Cristobal 0 0 0 0 36 0 36 No especifica tamaño de fluorecentes San Luis 21 6 0 0 7 4 38 Sandillal 2 0 0 0 24 0 26 TOTALES 230 169 5 52 311 105 872 Figura 9: Cotización realizada a la empresa Prolight en San José. |
| 6. Solicitudes: Por el momento no se requiere de asistencia técnica o revisión del proyecto. |
| 7. Información Adicional (opcional): FUNDARBOL considera que la divulgación y promoción del Proyecto es de suma importancia para el apoyo que puedan brindar otras personas o instituciones al mismo. Esto ya que por medio de la divulgación verbal del proyecto, conseguimos el contacto con el señor José Luis García, Coordinador PEEi, de Responsabilidad Social de la Gerencia General del ICE, quien desea colaborar en la actividad de instalar en los centros educativos bombillos de ahorro energético tipo led, que se pretende realizar para fomentar en los centros educativos la implementación del Programa Bandera Azul Ecológica, debido a que el ICE desea desarrollar un proyecto similar como el de los bombillos. Figura 10: Correos electrónicos enviados al señor José Luis García y respuestas de los mismos a los correos. |

8.  Solicitud para la revisión del presupuesto:

Por el momento no se requiere la revisión del presupuesto del proyecto.

# Text boxes

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________