Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Numero de Informe: 01 al 29 de Noviembre 2012

Número de Proyecto: (como se indica en el Memorando de Acuerdo):

Implementación de prácticas sostenibles que contribuyan a la mitigación  de gas de efecto invernadero y a la conservación del medio ambiente en el Corredor Biológico Alexander Skutch.

Título:

Fortalecimiento del Corredor Biológico Alexander Skutch mediante el uso de prácticas apropiadas que favorezcan la producción agro-silvopastoril, logrando contribuir al mejoramiento socio-ambiental y económico de sus pobladores.

Organización:

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA DEL RIO PEÑAS BLANCAS DE PÉREZ ZELEDÓN “ASOCUENCA”

Director del Proyecto o Responsable: Juan Miguel Picado Zúñiga  -  Presidente

Persona contacto: Marvin Arias Retana - Vicepresidente

Dirección de la Organización:

ASOCUENCA está domiciliada en la comunidad de San Francisco de Cajón, Pérez Zeledón, San José Costa Rica, específicamente en el salón comunal de dicha comunidad.

Teléfono: 27382070  -  27381842

Fax: 27382070

Correo Electrónico: marvinar@hotmail.es,  cobaspz@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente): Febrero 2013 y Febrero 2015, respectivamente

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: No

Periodo que cubre el reporte: 24 de Octubre del 2012 al 30 de Noviembre

2012

| N° de Beneficiarios: | Hombres: | Mujeres: |
| --- | --- | --- |
| 73 | 40 | 33 |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $20.000.00 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢ 4.931.062.00 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢ |
| Balance | ¢ |
| Desembolso Solicitado al PPD | $ |

Informe hecho por:

Nombre: Juan Miguel Picado Zúñiga y Marvin Arias Retana

Cargo: Presidente y Vicepresidente de ASOCUENCA

Firma:

Fecha:30 de Noviembre del 2012

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________

I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

- Objetivos Principales (Insertar los objetivos principales detallados en el documento de proyecto, tanto el general como los específicos) - Objetivo General Fortalecimiento del Corredor Biológico Alexander Skutch mediante el uso de prácticas apropiadas que favorezcan la producción agro-silvopastoril, logrando contribuir al mejoramiento socio-ambiental y económico de sus pobladores. - Objetivos Específicos y resultados esperados: - Fortalecer el Consejo Local del Corredor Biológico Alexander Skutch “CLCoBAS” para alcanzar una gestión más eficiente y eficaz a la hora de desarrollar e implementar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones socio-ambientales y económicas en las comunidades que conforman el corredor biológico. - Fomentar prácticas agro-silvopastoriles en las fincas de productores de las comunidades del Corredor Biológico, que les permitan contribuir al mejoramiento socio-ambiental de las fincas y sus familias. - Implementar diferentes modalidades de capacitación que permitan desarrollar conocimientos para lograr alcanzar las metas propuestas y una mejor gestión a través del Consejo Local del Corredor Biológico. - Divulgar los alcances de las diferentes iniciativas desarrolladas a lo largo del proceso de ejecución del proyecto, utilizando diferentes medios, y con la finalidad de sensibilizar y dar a conocer los alcances del mismo.

2. Actividades Planificadas Actividades planificadas según el documento de proyecto. I trimestre Objetivo 1: Fortalecer el Consejo Local del Corredor Biológico Alexander Skutch “CLCoBAS” para alcanzar una gestión más eficiente y eficaz a la hora de desarrollar e implementar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones socio-ambientales y económicas en las comunidades que conforman el corredor biológico - Gestionar y ejecutar un plan de capacitación en gestión operativa, técnica y admirativa, para el Consejo Local. - Tramitación de documentos legales para la obtención de personería y cedula jurídica. Objetivo 2: Fomentar prácticas agrosilvopastoriles en las fincas de productores de las comunidades del Corredor Biológico, que les permitan contribuir al mejoramiento socio-ambiental de las fincas y sus familias - Elaboración de ficha técnica para la Selección de las fincas. Objetivo 3: Implementar diferentes modalidades de capacitación que permitan desarrollar conocimientos para lograr alcanzar las metas propuestas y una mejor gestión a través del Consejo Local del Corredor Biológico. - Desarrollar y ejecutar un plan de capacitación y asistencia técnica a los productores involucrados en producción sostenible. - Gestionar y ejecutar un plan de capacitación para fortalecer al COBAS.

3. Actividades realizadas: Detalle de las actividades realizadas a la fecha. Se han comprado en el rubro del fortalecimiento del CLCoBAS, de la computadora portátil y de la impresora. Se ha elaborado los términos de referencia para la gestión de cotizaciones por parte de interesados, para: - Perfil Técnico del Corredor Biológico Alexander Skutch. - Plan estratégico del Corredor Biológico Alexander Skutch. Se envió los términos de referencia a posibles oferentes para su realización. Se estableció fecha del ultimo hábil de diciembre para que presente la oferta y luego se seleccionará y se iniciara en enero 2013. Se han comprado equipos para el fortalecimiento del CLCoBAS, como lo son: - Una computadora portátil marca Dell - Una impresora multifuncional

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos. A la fecha no se han presentado ningún tipo de problema, ya que el periodo que abarca este informe es muy corto. Además no se ha diseñado la ficha para la selección de los productores, la cual se hará en los primeros días del mes de enero 2013.

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay. Se tienen formulados los términos de referencia para la contratación de una consultora sobre: La elaboración del Plan Estratégico del Corredor Biológico Alexander Skutch La actualización del Perfil Técnico del Corredor Biológico Alexander Skutch La elaboración del reglamento de funcionamiento interno del Consejo Local Además se adquirió equipo para el fortalecimiento del CLCoBAS.

6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones. Por el momento no se necesita ningún tipo de ayuda adicional, pero se tendrá muy presente si se requiere.

7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización. A esta fecha no se han tenido experiencias, ni lecciones para compartir, pero a inicios del 2013 se cree que si se podrán compartir las realizadas.

8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente:

No se requiere ninguna modificación presupuestaria.

| Categoría de Presupuesto | Monto aprobado | Modificación propuesta |
| --- | --- | --- |
| A. Materiales |  |  |
| B. Equipo |  |  |
| C. Mano de Obra |  |  |
| D. Seguimiento/Evaluac |  |  |
| E. Imprevistos (2%) |  |  |
| TOTAL |  |  |

- **  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).

- ANEXOS

FACTURA DIGITALIZADA DE COMPRA DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CLCoBAS.

- Términos de Referencia para Consultoría

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR CONSULTORÍA PARA

- La elaboración del Plan Estratégico del Corredor Biológico Alexander Skutch

- La actualización del Perfil Técnico del Corredor Biológico Alexander Skutch

- La elaboración del reglamento de funcionamiento interno del Consejo Local

I. INTRODUCCIÓN

1.1	El Programa Nacional de Corredores Biológicos (PNCB)

El Programa Nacional del Corredores Biológicos (PNCB) es una estrategia nacional para la conservación de la biodiversidad que se estableció por Decreto Ejecutivo de la República No. 33106-MINAE del martes 30 de mayo del 2006. Su objetivo es la promoción de la conservación y uso  sostenible de la biodiversidad en Costa Rica desde una perspectiva eco sistémica, para el beneficio de la sociedad. Busca el fortalecimiento de las áreas protegidas y sus espacios de conectividad, el desarrollo institucional del Programa Nacional de Corredor Biológico y la articulación del mismo con los otros sectores que operan en el ámbito nacional. El máximo nivel operativo del PNCB está reflejado en el trabajo que se desarrolla en los Programas Regionales de Corredores Biológicos (PRCB), que operan en cada una de las Áreas de Conservación (AC) del país (SINAC 2009a).

El referente institucional del PNCB es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), cuyas competencias son la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales en Costa Rica. El SINAC es un sistema de gestión institucional desconcentrado y participativo que integra las competencias en materia forestal, de vida silvestre y áreas silvestres protegidas, del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. El SINAC se desarrolla bajo un concepto de conservación integral, que ofrece la posibilidad de implementar una gestión pública responsable con la participación del Gobierno, de la Sociedad Civil, de la Empresa Privada, y de cada ciudadano interesado y comprometido con la construcción de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (SINAC 2009b).

Como estrategia de conservación, los corredores biológicos en Costa Rica toman gran importancia ya que hay una cantidad de 37 que significa un total de  1.753.822 ha aproximadamente, esto es el 34% del territorio nacional. Si se analiza el vacío total nacional (283.322 ha) en el ámbito terrestre según el estudio GRUAS II, se identifica que aproximadamente 61.000 hectáreas de cobertura natural disponible se encuentran dentro de Corredores Biológicos, siendo un 21,5% del vacío total terrestre que se encuentra en territorios privados y que por lo tanto, se deberá trabajar de manera conjunta con sus dueños para lograr conservar esas áreas naturales (SINAC 2009c).

1.2	El Corredor Biológico Alexander Skutch (COBAS)

El COBAS se localiza en las faldas de la Cordillera de Talamanca, políticamente pertenece al cantón de Pérez Zeledón de la provincia de San José. Tiene un área de 6012,60 ha. Las principales comunidades que participan en esta iniciativa son: Quizarrá, Santa Elena, Montecarlo, San Francisco, San Ignacio, Santa Marta, Santa María y Trinidad, que juntas representan una población de aproximadamente 2.200 personas. Los límites norte y noroeste del Corredor Biológico corresponden con el Parque Nacional Chirripó y la Reserva Biológica las Nubes, mientras que al este el límite recorre la divisoria de aguas de Cedral, descendiendo por el río Calientillo hasta llegar a la quebrada Pital. Al sur el límite prosigue sobre los remanentes boscosos cercanos a la Reserva de Aves Alexander Skutch, Los Cusingos; y hacia el oeste el límite se sitúa sobre la trayectoria de la quebrada La Hermosa (ASOCUENCA 2006a).

La iniciativa del Corredor Biológico Alexander Skutch, es una propuesta que aglutina a varias instancias y modalidades de trabajo, que se enlazan en la parte alta de la cuenca del río Peñas Blancas:

- El Comité de Área, cuenta con personería jurídica, y está conformado por pobladores locales, representantes el MAG y de la Municipalidad. Su función es desarrollar un plan de ordenamiento de la cuenca y está respaldado por la Ley 7779.

- Asocuenca, una asociación, sin fines de lucro, constituida por miembros de las Asociaciones de Desarrollo Comunal y ASADAS de las comunidades involucradas en el Corredor Biológico, ha cumplido un papel importante en la gestión política de desarrollo de la zona. Asocuenca sirve como plataforma, brindando su personería jurídica, para la operación de la Comisión que lidera el proceso de establecimiento del Corredor Biológico.

- El Centro Científico Tropical y la Universidad de York, ambas instituciones son propietarias de dos fincas dedicadas a la conservación e investigación: la Reserva Las Nubes y el Refugio de Aves Alexander Skutch.

Cada una de las anteriores iniciativas, aunadas al esfuerzo de dos instituciones gubernamentales, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC/MINAE, conforman junto con representantes de las comunidades, el conjunto de esfuerzos lograr la gestión exitosa del Corredor Biológico Alexander Skutch. Funcionan como una coalición, en el sentido de que cada instancia participante conserva su identidad, pero enlazan esfuerzos, planifican y ejecutan coordinadamente, para apoyar el logro de la misión del Corredor.

Especialmente dos características le otorgan una identidad distintiva a este Corredor Biológico: en primer lugar el recurso hídrico, como eje de trabajo, que se manifiesta en la existencia de la cuenca del Río Peñas Blancas que atraviesa todo el territorio del Corredor y la relación que los pobladores mantienen con este recurso y la figura del Dr. Alexander Skuctch, que proyecta el legado de su finca, su vida y su obra a nivel nacional e internacional (ASOCUENCA 2006b).

1.3	El Plan Estratégico del Corredor Biológico Alexander Skutch

En el año 2006 se elaboró el Plan Estratégico para el COBAS con una vigencia de tres años (2006-2009). El plan fue elaborado de forma participativa, define los elementos estratégicos direccionales (Misión, Visión, Valores) así como las estrategias y líneas estratégicas para el cumplimiento de los objetivos del mismo.

1.4	El Perfil técnico del Corredor Biológico Alexander Skutch

En el año 2005 el Centro Científico Tropical elaboró la Ficha Técnica para el Diseño y Oficialización del Corredor Biológico Alexander Skutch.

La ficha técnica incluye una descripción de las características biofísicas, sociales e institucionales del territorio definido como Corredor Biológico.

II.	LA CONSULTORÍA

2.1	Los objetivos de la consultoría son:

- La elaboración del plan estratégico del COBAS para el período  2013 – 2018.

- La elaboración del Perfil Técnico del Corredor Biológico

- La elaboración del reglamento interno del Consejo Local del COBAS

2.2	Consideraciones a tomar en cuenta

- El Plan Estratégico del Corredor Biológico Alexander Skutch 2006-2009

- La ficha técnica de creación del Corredor Biológico

- Documento de Enfoque Ecosistémico

- Plan estratégico del SINAC

- Plan de Manejo del Parque Nacional Chirripó

- Plan estratégico del programa nacional de corredores biológicos

- Ley de Biodiversidad y su reglamento (enfocada en el funcionamiento de los consejos locales)

- Marco legal ambiental pertinente al COBAS

- El formulario o guía oficial para el Perfil Técnico del Corredor

- El Perfil técnico del Corredor Biológico Alexander Skutch del año 2005

- El proceso de construcción del Plan Estratégico y del Reglamento del consejo Local, debe ser participativo

- Minuta de conformación del Consejos Local

- Minutas de las reuniones del Consejo Local

- Formulario de Información General del Consejo local del Corredor Biológico

- Plan regulador del territorio del Cantón Perez Zeledón

2.3	Productos esperados de la consultoría

- Plan de trabajo detallado junto con el cronograma de ejecución

- Minutas de los talleres participativos (al menos tres talleres) para la formulación del Plan Estratégico (agenda, acuerdos, participantes)

- Minutas de las reuniones de trabajo con el Consejo Local para la elaboración del Reglamento (al menos tres reuniones)

- Un primer documento borrador del plan estratégico

- Documento final del Plan Estratégico del COBAS 2013-2018

- Documento final del Perfil Técnico del Corredor Biológico (de acuerdo a lineamientos establecidos por el Programa Nacional de Corredores Biológicos)

- Elaboración de ficha técnica de las diferentes iniciativas ubicadas dentro del corredor biológico y que son de orden comunal o ambiental.

- Reglamento del Consejo Local del COBAS

- Fotografías del proceso y cartografía en formato shp.

- Tres documentos impresos y digitales de los diferentes documentos elaborados.

2.4	Del consultor (ra)

Se espera que el consultor desarrolle su trabajo considerando lo siguiente:

- Dirija y participe en todos los talleres de elaboración del plan estratégico

- Buscar, analizar, seleccionar y sugerir información secundaria que permita alcanzar los objetivos de la consultoría.

- Trabajar en estrecha coordinación con los involucrados en el COBAS, especialmente el Consejo Local.

2.5	Requisitos del consultor (ra)

Profesional con nivel de licenciatura o maestría, con experiencia en planificación estratégica de la biodiversidad, con experiencia demostrada para el trabajo participativo y capacidad de facilitar talleres participativos.