# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:	(16/09/2012)

No. De Proyecto:	(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)

Título del Proyecto:       Prácticas agro-conservacionistas  y sistemas silvopastoriles en la comunidad de Desmonte.

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:	Asociación de Desarrollo Integral de Desmonte de San Mateo, Alajuela.( ADI DESMONTE)

Año de constitución:		1998

Número de Miembros: 		Hombres: 63  Mujeres:  45

Numero de Cedula Jurídica:		 __3-002-051269____________________

Número de proyectos que ha ejecutado:	_6    Más de 10_________________

Ubicación:	Cuenca del Río Jesús María, Desmonte de San Mateo de Alajuela

Dirección:	Salón Comunal de Desmonte

Correo Electrónico:	serrapra@gmail.com

cebarboza@costarricense.cr

Teléfono:	___24 28 86 94_______Facsímile (Fax):	_________ 24 28 86 94___

Funcionario Principal: Rafael Angel Serrano  Prado– Presidente – Teléf.   24287444-88345662

Persona contacto:	Ing. Carlos Edo. Barboza Gómez

PROYECTO:

| Area Focal |  |  | Categoría del Proyecto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | Degradación de la Tierra |  | x | Fortalecimiento de capacidades |
| Área Temática |  |  |  |  |
| x | Producción Sostenible |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: | Noviembre 2012 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | Diciembre 2013 |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | (colones) 12.500.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 25.000 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | (colones) 19,000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 38.000 |
| Costo Total del Proyecto: | (colones) 31,500.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 63.000 |
| Tipo de cambio US$: | Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí. |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería | Especie: salario de Ing. Agr., secretaria y Téc. Agr., vehículo, equipo de cómputo, teléfono y Fax. | Proyectado | ¢ 11,000.000 |
| INA | Especie: cursos y salario de instructor, vehículo. | Proyectado | ¢ 3,000.000 |
| Productores beneficiados | Mano de obra | Proyectado | ¢5,000.000 |
| TOTAL |  |  | ¢19,000.000 |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

El presente proyecto es presentado por la Asociación de Desarrollo Integral de la comunidad de Desmonte organización conformada en año de 1998  para brindar respuesta a las prioridades y necesidades de desarrollo local; la cual ha logrado que la comunidad cuente con una serie de infraestructura comunal.

La comunidad de Desmonte se ubica a 8 km al este de San Mateo, en la parte alta de la cuenca del Río Jesús María, una de las zonas definidas como prioritarias por el Programa de Pequeñas Donaciones en su quinta etapa (2011-2014); debido a que esta cuenca está catalogada de acuerdo a la metodología de priorización de cuencas degradadas utilizada por el Plan Nacional de Acción (PAN), como la más degradada del país.

Dado la importancia que tiene para los pobladores el contar con suelos más aptos para sus cultivos, la ganadería, la protección y conservación del recurso hídrico con que cuentan y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias; es que este proyecto busca como fin último “Contribuir a disminuir la degradación de la tierra en la Cuenca del río Jesús María a través del fomento de  prácticas agro silvo-pastoriles que a su vez mejoren las condiciones de vida de las personas de la comunidad de Desmonte”.  Esto se realizará  fortaleciendo las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de Desmonte para la producción con uso sostenible del suelo,  mediante el establecimiento de sistemas de producción sostenibles y sistemas de manejo sostenible del ganado.

Con esto, el proyecto pretende impactar en el área focal de Degradación de Tierras del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y en el área temática de Producción sostenible, aportando al cumplimiento del objetivo 3 del PPD-5: “La conservación de las tierras productivas y la restauración de tierras degradadas contribuyen a la sostenibilidad y el mejoramiento de las condiciones de vida locales”

El proyecto tiene un costo total de $63.000.00;  donde se le solicita al Programa de Pequeñas Donaciones que contribuya con la suma de $25,000.00 (veinte cinco mil dólares).  Los restantes US$38,000.00 vendrán de recursos de contrapartida, donde la Asociación se compromete a aportar US$10,000.00 (diez mil dólares) especialmente en mano de obra, terreno y tiempo dedicado; y US$28,000.00 (veintiocho mil dólares) representan el aporte en asistencia técnica,  capacitaciones, vehículos y transporte de las instituciones aliadas: Ministerio de Agricultura (MAG), SINAC/MINAET (ACOPAC), CADETI y el INA-Instituto Nacional de Aprendizaje.

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

La Asociación de Desarrollo Integral de Desmonte, ADI Desmonte, fue constituida en 1998 y cuenta con 90 socios activos.  Desde sus inicios se ha avocado a buscar mejores condiciones de vida para sus pobladores, realizando y ejecutando diversos proyectos entre los que destacan: la construcción del salón mmultiuso, el asfaltado del camino  desde el Cementerio hasta a la Unión, la compra de una finca de 3has en la cual han sembrado 250 árboles de mango para su comercialización, la construcción de un sitio recreativo multipropósito, un galerón para hacer blocks e iniciaron la construcción de las graderías en la plaza de fútbol, entre otros.

La ADI de Desmonte tiene cédula jurídica número 3-002-051269 y cuenta con una Junta Directiva integrada por siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, de la siguiente manera:

| NOMBRE | PUESTO |
| --- | --- |
| Rafael Angel Serrano O | Presidente |
| Herbeth Martínez Morales | Vice-Presidente |
| Hazel García Carrillo | Tesorero |
| Laura Jiménez Miranda | Secretaria |
| Lidia campos Miranda | Vocal I |
| Aracelly Soto Vásquez | Vocal II |
| Eugenio Valerio Alvarado | Vocal III |
| Olman Espinoza Arguedas | Fiscal |

  - Justificación del Proyecto

La cuenca del Río Jesús María va desde el nivel del mar hasta los 1541 msnm, tiene una extensión de 37.725 hectáreas y colinda con dos cuencas importantes como son la del Río Tárcoles y Río Barranca; se distribuye entre las provincias de Alajuela y Puntarenas. Tiene una población de 16.875 habitantes (52% hombres y 48% mujeres) y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural (un 2 % corresponde a humedales específicamente a los manglares de la Zona Protectora Tivives), la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca está provocando muerte descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos. Los pequeños agricultores se enfrentan a agudos problemas de degradación de tierras y rendimientos reducidos como resultado de la explotación excesiva de la tierra disponible en actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y sin las técnicas apropiadas, situación que ha generado progresivamente una migración de la población hacia zonas urbanas del país.

Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos. Al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del Río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones.

La comunidad de Desmonte se ubica a 8 km al este de San Mateo, en la parte Alta de la Cuenca del Jesus María. Es un caserío integrado por aproximadamente 1000 personas y 135 casas de habitación.  Se cuenta con 9 niños en Kinder, una escuela a la cual asisten 45 niños, plaza de fútbol,  Iglesia, y un Ebais. También se cuenta en la comunidad con una fábrica de hules, un gimnasio, cementerio, 2 pulperías, un restaurante y dos bares. En la parte organizativa, la comunidad cuenta con una Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral, Junta directiva  de la ASADA, Patronato Escolar, Junta de Educación, Consejo administrativo de la Iglesia y un Comité de jóvenes que administran el gimnasio.

Entre las principales actividades económicas de la comunidad, se tienen el café en pequeña escala, frutales, principalmente cítricos, mangos y jocotes, además de ganadería en pequeña escala. Los principales problemas tanto ambientales como socioeconómicos identificados por los participantes en el  taller, se detallan a continuación:

| PROBLEMATICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ambiental | Sociales | Infraestructura |
| - falta de recursos para invertir en agricultura y ganadería - falta de apartos - mejorar pastura. - pastos poco productivos - mala captación del agua hace que llegue sucia - falta de desarenador y tanque alto desmonte - vampiros en ganado - erosión por altas pendientes - aguas residuales de chancheras y malos olores | - faltan fuentes de trabajo - no hay fuerza publica - vandalismo - algunos problemas de drogadicción y alcoholismo - falta de teléfono público | - caminos y puentes en mal estado - infraestructura de la escuela en mal estado - falta de viviendas - falta acondicionar el ebais - cercas en mal estado |

Con base en la problemática general identificada por los integrantes de la comunidad, teniendo como base el Informe de PAN en que se cataloga esta cuenta de Jesús María como prioritaria y teniendo conciencia de que todos y todas formamos parte de la solución, los integrantes de la comunidad de Desmonte, las Instituciones estatales y otros, nos unimos y comprometimos a hacer parte de la solución y por ello se  presenta esta iniciativa de proyecto  al Programa de Pequeñas Donaciones.  El proyecto se ubica en el Área Focal del GEF de Degradación de Tierras y en la Cuenca del Río Jesús María, área prioritaria de trabajo del Programa de Pequeñas Donaciones durante su Fase Operativa Cinco.

Para seleccionar las intervenciones, se hizo una priorizaron de los principales problemas ambientales mencionados, y en los que consideraban se debería de enfocar el proyecto para tratar de darles solución. Los problemas ambientales priorizados por los participantes fueron:

- falta de recursos para invertir en agricultura y ganadería

- falta de apartos

- mejorar pastura. pastos poco productivos

- mala captación del agua hace que llegue sucia

- falta de desarenador y tanque alto desmonte

- vampiros en ganado

- erosión por altas pendientes

Las principales soluciones planteadas ante los problemas propuestos se detallan a continuación, agrupando las actividades similares en tres áreas:

| 1- Manejo sostenible del ganado | 2- Producción sostenible: | 3- Apoyo Técnico-capacitación |
| --- | --- | --- |
| - implementación de apartos - captura de vampiros - mejoramiento de pasturas -cercar nacientes y establecer abrevaderos - siembra de árboles en cercas y potreros. | - producción hidropónica - granjas avícolas - reforestar con frutales y maderables - siembras en contorno - terrazas - zanjas o acequias de ladera | -mantenimiento de frutales (poda, fertilización, inducción) - obras de conservación de suelos - manejo adecuado del ganado. (asistencia técnica) |

  - Objetivo General

Contribuir a disminuir la degradación de la tierra en la Cuenca del río Jesús María a través del fomento de  prácticas agro silvo-pastoriles que a su vez mejoren las condiciones de vida de las personas de la comunidad de Desmonte.

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo1: Establecer sistemas de manejo sostenible del ganado que contribuyan en el corto y mediano plazo en la conservación de los suelos | Resultado 1.1: Incrementar el rendimiento del ganado en leche y carne |
|  | Resultado 1.2: Mejorar la cobertura vegetal y eco paisaje. |
| Objetivo 2: Establecer sistemas de producción sostenibles que contribuyan a la conservación de suelos para mejorar su capacidad productiva | Resultado 2.1: Mejoramiento en los suelos por obras de conservación. |
|  | Resultado 2.2: Mejorar la conservación de los suelos con la plantación de árboles frutales y maderables. |
|  | Resultado 2.3:Implementar obras y prácticas de conservación de suelos por los pequeños productores |
| Objetivo 3: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de Desmonte para la producción con uso sostenible del suelo. | Resultado 3.1: IMejorar los conocimientos y prácticas de conservación de suelos por los integrantes de la Asociación de Desmonte |
|  | Resultado 3.2: Fortalecer las capacidades sobre manejo adecuado de ganado por los integrantes de la comunidad de desmonte |
|  | Resultado 3.3: Mejoar el conocimiento sobre poda, fertilización e inducción en frutales a personas de la comunidad que estén interesadas en estas prácticas. |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1.1: Incrementar el rendimiento del ganado en leche y carne | Numero de cabezas de ganado | 0 | 500 |
| Resultado 1.2: Mejorar la cobertura vegetal y eco paisaje. | Hectáreas de tierra mejoradas | 0 | 20 has |
| Resultado 2.1: Mejoramiento en los suelos con obras de conservación. | Hectáreas tierra mejoradas | 0 | 20 has |
| Resultado 2.2: Mejorar la conservación de los suelos con la plantación de árboles frutales y maderables. | Hectáreas tierra mejoradas | 0 | 20 has |
| Resultado 2.3: Implementar obras y prácticas de conservación de suelos por los pequeños productores | Hectáreas bajo obras y practicas de conservación de suelos | 0 | 20 has |
| Resultado 3.1: Incrementar los conocimientos y prácticas de conservación de suelos por los integrantes de la Asociación de Desmonte | Numero de productores capacitados en manejo y uso del suelo | 0 | 20 |
| Resultado 3.2: Fortalecer las capacidades sobre manejo adecuado de ganado por los integrantes de la comunidad de desmonte | Numero de productores capacitados en manejo sostenible de ganado | 0 | 20 |
| Resultado 3.3: Mejorar el conocimiento sobre poda, fertilización e inducción en frutales a personas de la comunidad que estén interesadas en estas prácticas. | Numero de personas en la comunidad capacitadas | 0 | 50 |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

## Gestionar apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) e Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para capacitaciones e intercambios de experiencias con agricultores de otras comunidades.

## Solicitar y consolidar asistencia técnica por parte del Ministerio de Ganadería y Agricultura

## Realizar talleres y e intercambios sobre prácticas de conservación  de suelos

## Desarrollar técnicas de conservación de suelos en las fincas:

    - Construir acequias de  ladera

    - Construcción de terrazas individuales

    - Construcción de gavetas

    - Siembra de árboles frutales

    - Cortinas rompevientos

    - Curvas a nivel con material vivo

    - Producción sostenible

- Desarrollar sistemas silvopastoriles,

- Instalar bancos de forraje

- Establecimientos de apartos.

- Construcción de abrevaderos.

- Siembra de pasto mejorado.

- Protección de bosque: Protección de nacientes, Siembra de cercas vivas

- Desarrollar capacidades en: Funciones de Junta Directiva, organización y    gestión de Proyectos.

## Capacitación en temas agropecuarios.

  - Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Responsable | SEMESTRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Establecer sistemas de manejo sostenible del ganado que contribuyan en el corto y mediano plazo en la conservación de los suelos | ## Gestionar apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) e Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para capacitaciones e intercambios de experiencias con agricultores de otras comunidades. ## Consolidar asistencia técnica por parte del Ministerio de Ganadería y Agricultura | Junta directiva |  |  |  |  |
|  | ## Desarrollar mediante asistencia técnica sistemas silvopastoriles, Instalar bancos de forraje, Establecimientos de apartos, Construcción de abrevaderos, Siembra de pasto mejorado | Junta directiva |  |  |  |  |
|  | ## Realizar acciones de Protección de bosque reforestación. Protección de nacientes, siembra de cercas vivas y mantenimiento de estas | Junta Directiva |  |  |  |  |
| Establecer sistemas de producción sostenibles que contribuyan a la conservación de suelos para mejorar su capacidad productiva | ## Desarrollar mediante asistencia técnicas labores de conservación de suelos en las fincas, lo que significa por finca:Construir acequias de ladera,Construcción de terrazas individuales Construcción de gavetas,Siembra de árboles frutales, Cortinas rompevientos, curvas a nivel con material vivo, Producción sostenible |  |  |  |  |  |
| Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de Desmonte para la producción con uso sostenible del suelo. | - Desarrollar capacidades en: Funciones de Junta Directiva, organización gestión de Proyectos. |  |  |  |  |  |
|  | - -Capacitación en temas agropecuarios. |  |  |  |  |  |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

Los  integrantes de la organización  han participado y liderado varias reuniones en las que ha expuesto la situación de la cuenca del  Río Jesús María, los impactos de esa degradación, tanto a nivel del ambiente como también a nivel económico y social. Informados y concientizados, deciden y definen que es necesario formar parte de las soluciones a implementar en la cuenca y que se puede lograr por medio de la organización.  El reto que afrontan es muy fuerte pero se sienten respaldados por los funcionarios del MAG y del INA, que tienen presencia en la región y han estado muy cerca del proceso. De la misma forma, consideran que CADESTI es un socio estratégico en este proceso y que contribuirá en el manejo del conocimiento e información de la cuenca así como también en otros aspectos.

El proceso de implementación, monitoreo, evaluación del impacto, así como la efectividad del proyecto estará a cargo de la Asociación con el apoyo del MAG, instituciones que realizarán visitas de seguimiento e informes periódicos del avance y logros finales del proyecto

  - Manejo del Conocimiento:

Toda la información y conocimiento generados o adquiridos durante la ejecución del proyecto será sistematizada por la Asociación, con el apoyo del MAG. Toda la documentación técnica, ya sea por escrito o en forma digital será puesta a disposición del PPD para lo que esta entidad considere pertinente (ya sea suministrarla a otros interesados o publicarla en su página WEB y de cualquier organización o persona interesada en conocerla y replicarla. Por otro lado, los participantes en el proyecto se comprometen a poner a disposición de la Asociación de desarrollo Integral de Desmonte, del PPD y del MAG-SINAC-MINAET-CADETI del INA sus fincas para realizar cualquier actividad de capacitación en beneficio de otras personas de la comunidad o de otras zonas del país.

  - Perspectiva de Género:

A nivel las familias rurales, especialmente aquellas cuyo vida gira alrededor de una unidad productiva agropecuaria, el involucramiento tanto de hombres como mujeres  e hijos en las labores  de la finca es fundamental para el bienestar  del grupo familiar. En este sentido, los integrantes de las familias hombres, mujeres estarán participando en las diferentes actividades para llevar a cabo la ejecución de esta propuesta de proyecto. Así como también, como impacto de esta iniciativa se pretende el incremento en la productividad de las áreas afectadas y por ende un mejoramiento de las condiciones de vida de las familias.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Los objetivos, actividades y resultados del proyecto se divulgarán o se transmitirán a otros interesados o a la comunidad en general, mediante días de campo, visitas grupales a fincas y charlas. Se realizaran charlas y días de campo con la escuela.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

El principal riesgo que se puede presentar en la ejecución de este proyecto es que las lluvias sean tan intensas que retrasen la ejecución de las obras, para ello se establecerá un plan de emergencia. Por otro lado un riesgo externo a la organización es que se pueda producir un retraso en el traslado de los recursos financieros a los participantes, lo cual se puede prevenir estableciendo un mecanismo ágil y oportuno para hacer esta labor de entrega de informes de avance que solicita el PPD.

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Una vez aprobado el proyecto, se establecerá una comisión de monitoreo y seguimiento, la cual estará integrada por 1 representante de los participantes, 1 representantes de las instituciones de apoyo (MAG, MINAET, INA).  Esta comisión hará visitas a las fincas 1 vez al mes según sea necesario, generando un informe de avance del proyecto y de los problemas encontrados en su implementación.

Esta comisión también será la encargada de hacer un informe final del proyecto, en el que se informen los logros obtenidos y las dificultades presentadas, así como las recomendaciones para futuros proyectos.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Con el apoyo del MAG, MINAET e INA y con los conocimientos adquiridos en la ejecución de este proyecto, la Asociación velara y promoverá entre los participantes en el proyecto y otros habitantes de la zona, la continuidad y mejoramiento de las prácticas agrícolas implementadas con el proyecto y así como el mantenimiento de las obras de conservación ejecutadas.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

- Resumen de fondos del proyecto:

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] |  | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| - PPD/GEF | 12,500.000 |  | 12,500.000 | 25.000 |
| - Comunidad | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 10,000 |
| - Otros donantes MAG-MINAET- INA | 14,000.000 |  | 14,000.000 | 28.000 |
| Costo Total del Proyecto | 31,500.000 |  | 31,500.000 | 63,000 |

- Contribución de la Comunidad

| Descripción de la contribución de la comunidad | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mano de obra | En especie | Proyectado | 5.000.000 |
| Total en colones |  |  | 5.000.000 |
| Total en dólares |  |  | $US10.000.00 |

- Contribución de otros donantes:

| Nombre de la Organización/institución/donante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. MAG-MINAET | Especie | Proyectado | 11.000.000 |
| 2.INA | Especie | Proyectado | 3.000.000 |
| Total en colones |  |  | 14.000.000 |
| Total en dólares |  |  | $US28.000.00 |

3.2.	 Presupuesto:

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 colones | AÑO 2 colones | TOTAL colones | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Capacitación: | 1.750.000,00 |  | 1.750.000,00 | 3.500,00 |
| B. Intercambios: | 750.000,00 |  | 750.000,00 | 1.500,00 |
| C. Compra de Equipo | 250.000,00 |  | 250.000,00 | 500,00 |
| D. Compra de Materiales | 7.500.000,00 |  | 7.500.000,00 | 15.000,00 |
| E. Promoción y Divulgación | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 1.000,00 |
| F. Seguimiento y Evaluación | 1.250.000,00 |  | 1.250.000,00 | 2.500,00 |
| G. Auditoria | 250.000,00 |  | 250.000,00 | 500,00 |
| H. Imprevistos | 250.000,00 |  | 250.000,00 | 500,00 |
| TOTAL | 12.500.000,00 |  | 12.500.000,00 | 25.000,00 |

  - Información Bancaria :

| Nombre del Banco: | Banco de Costa Rica |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: | 50m al oeste del costado noroeste del Mercado Municipal |
| Número de Cuenta Cliente: | 15201303000032713 |
| Número de Cuenta Corriente: | 303-0000327-1 |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) | Asociación de Desarrollo Integral de Desmonte de San Mateo, Alajuela. |
| Tipo de Cuenta | Corriente. |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) | BCRICRSJ |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: | (a asignar por el PPD) |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Asociación de Desarrollo Integral de Desmonte de San Mateo, Alajuela.( ADI DESMONTE) |
| Titulo del Proyecto: | Prácticas agro-conservacionistas y sistemas silvopastoriles en la comunidad de Desmonte. |
| Objetivo General del Proyecto: | Contribuir a disminuir la degradación de la tierra en la Cuenca del río Jesús María a través del fomento de prácticas agro silvo-pastoriles que a su vez mejoren las condiciones de vida de las personas de la comunidad de Desmonte. |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados |  | Indicadores | Línea Base |  | Meta | Actividades | Presupuesto $ | línea presupuestaria |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 1: Establecer sistemas de manejo sostenible del ganado que contribuyan en el corto y mediano plazo en la conservación de los suelos | Resultado 1.1: Incrementar el rendimiento del ganado en leche y carne |  | Numero de cabezas de ganado | 0 |  | 500 | - Gestionar apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) e Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para capacitaciones e intercambios de experiencias con agricultores de otras comunidades | 200,00 | D |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Solicitar y consolidar asistencia técnica por parte del Ministerio de Ganadería y Agricultura | 200,00 | D |  |
|  | Resultado 1.2: Mejorar la cobertura vegetal y eco paisaje. |  | Hectáreas de tierra mejoradas | 0 |  | 20 has | - Protección de bosque:-Protección de nacientes; Siembra de cercas vivas | 2.100,00 | D |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Desarrollar sistemas silvopastoriles, -Instalar bancos de forraje,-Establecimientos de apartos,-Construcción de abrevaderos,-Siembra de pasto mejorado | 6.500,00 | D |  |
| Objetivo 2: Establecer sistemas de producción sostenibles que contribuyan a la conservación de suelos para mejorar su capacidad productiva | Resultado 2.1: Mejoramiento en los suelos con obras de conservación. |  | Hectáreas tierra mejoradas | 0 |  | 20 has | - Desarrollar técnicas de conservación de suelos en las fincas: -Construir acequias de ladera, Construcción de terrazas individuales; -Construcción de gavetas | 6.500,00 | D |  |
|  | Resultado 2.2: Mejorar la conservación de los suelos con la plantación de árboles frutales y maderables. |  | Hectáreas tierra mejoradas | 0 |  | 20 has | - Siembra de árboles frutales, producción sostenible | 2.000,00 | D |  |
|  | Resultado 2.3: Implementar obras y prácticas de conservación de suelos por los pequeños productores |  | Hectáreas bajo obras y practicas de conservación de suelos | 0 |  | 20 has | - Realizar plantaciones de material vegetativo que sirva como cortinas rompevientos, realizar Curvas a nivel con material vivo | 1.000,00 | D+C |  |
| Objetivo 3: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de Desmonte para la producción con uso sostenible del suelo. |  | Resultado 3.1: Incrementar los conocimientos y prácticas de conservación de suelos por los integrantes de la Asociación de Desmonte | Numero de productores capacitados en manejo y uso del suelo | 0 | 20 |  | - Desarrollar capacidades en: Funciones de Junta Directiva, organización gestión de Proyectos | 500,00 | A |  |
|  |  | Resultado 3.2: Fortalecer las capacidades sobre manejo adecuado de ganado por los integrantes de la comunidad de desmonte | Numero de productores capacitados en manejo sostenible de ganado | 0 | 20 |  | - Desarrollar capacitación en sistemas silvopastoriles, -Instalar bancos de forraje,-Establecimientos de apartos,-Construcción de abrevaderos,-Siembra de pasto mejorado- interambio de experiencias | 1.000,00 | A+B |  |
|  |  | Resultado 3.3: Mejorar el conocimiento sobre poda, fertilización e inducción en frutales a personas de la comunidad que estén interesadas en estas prácticas. | Numero de personas en la comunidad capacitadas | 0 |  | 50 | - Realizar capacitaciones r técnicas de conservación de suelos en las fincas: -Construir acequias de ladera, Construcción de terrazas individuales; -Construcción de gavetas | 1.500,00 | A |  |
| Seguimiento y Evaluación |  |  |  |  |  |  |  | 2.500,00 | F |  |
| Auditoria |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | G |  |
| Imprevistos |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | H |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 25.000,00 |  |  |

sistema silvopastoril es una opción de producción pecuaria en la cual las plantas leñosas perennes (árboles y/o arbustos) interactúan con los componentes tradicionales (animales y plantas forrajeras herbáceas) bajo un sistema de manejo integral.

"Banco forrajero": Es aquella área de la finca en donde se siembra algún tipo de material forrajero que sirva para alimentar al ganado. Esa área produce comida para los animales a lo largo de todo el año, la cual puede ser guardada" o conservada para ser utilizada durante aquellas épocas críticas que se presenten y que afecten la producción de la finca. abrevadero es un lugar adonde se conduce el ganado para beber.