**Anexo D**

**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO**

**(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)**

**1. ANTECEDENTES**

Numero de Informe: Primer Informe de Avance

Número de Proyecto: (*como se indica en el Memorando de Acuerdo*) FSP/GEF/SGP-CDN IV-Res

Título: Fortalecimiento institucional de FENOPEA en el marco del AREA Marina de Pesca Responsable del Golfo Dulce

Organización: Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores Artesanales y Afines

Director del Proyecto o Responsable: Victor Julio Rocha Rojas

Dirección de la Organización: Área de Conservación Osa, Golfito, bajos del Hotel Minerva

Teléfono: : 87 50 19 16, 2735 10 43, 8699 7216 Fax: 2291 42 49 correo-electrónico: [fenopea@gmail.com](mailto:fenopea@gmail.com)

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) Sept. 2012

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación Ene 04 del 2013

Periodo que cubre el reporte: 04 Ene 13 a 02 mayo 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° de Beneficiarios:** | **Hombres: 65** | **Mujeres: 15** |
| **Niños: 0** | **Niñas: 0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitud de desembolso** | **Colones/$** |
| Monto de la donación | $ 20,000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ₡ 4,963,262.00 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ₡ 3,308,516.00 |
| Balance | ₡ 1,654,746.00 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $ 8,000.00 |

**Informe hecho por:**

Nombre: Nirleidy Artavia

Cargo: Tesorera

Firma:

Fecha: 13 de mayo 2013

**Para uso del PPD:**

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha revisado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Informe Narrativo**

|  |
| --- |
| **SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO** |
| **1. Objetivos Principales**  **Objetivo General**  Fortalecer a la Federación Nacional de Pescadores Artesanales y afines, FENOPEA en su capacidad organizativa, de gestión institucional y de gestión empresarial, en el marco del aprovechamiento del Área Marina de Pesca Responsable Golfo Dulce  **Objetivos específicos**  Objetivo1: Desarrollar procesos de fortalecimiento organizativo que permitan garantizar conducción, fuerza organizativa y capacidad de propuesta a la organización  Objetivo 2: Fortalecer y desarrollar la capacidad de gestión institucional, desarrollo de alianzas y estrategias de negociación necesarias para el manejo responsable del recurso pesquero  Objetivo 3: Fortalecimiento de la capacidad empresarial orientada al aprovechamiento del ecoturismo, en el marco del AMPR  Objetivo 4. Fortalecimiento de la capacidad económica y administrativa de la organización |
| |  |  | | --- | --- | | **2. Actividades Planificadas** | **3. Actividades realizadas** | | 1.1.1 Afinar procedimiento de afiliación y difusión de FENOPEA y de las organizaciones miembro  1.1.2. Promover afiliación: beneficios personales y comunales de la afiliación de miembros  1.1.3. Promoción de pesca responsable: contenidos y procesos | Visitas a Pilón, Pavones, Zancudo, Puntarenitas, Puerto Jiménez y la Palma y a sus asociaciones miembros para incentivar afiliación*,* divulgación de proyectos e informar acerca de pesca responsable. | | 1.2.1 Formación – capacitación sobre procesos de Junta Directiva  1.2.2. Elaboración y ejecución de plan anual operativo  1.2.3. Ejecución de actividades, evaluación y corrección de trabajo  1.2.4. Evaluación de condiciones y reforzamiento para manejo de juntas | 3 Asambleas Extraordinarias de la Federación  5 reuniones de Junta Directiva en la Asociación de Pescadores y Piangueros de Golfo Dulce, miembro de la Federación.  Se elaboró Plan Anual Operativo  Asociaciones con libros legales al día: Zancudo, Puntarenitas, FENOPEA  En proceso: Puerto Jimenez, Pavones, Pilon y La Palma | | 1.3.1. Participación activa y propositiva en desarrollo de propuesta de comercialización producto pesquero de pesca responsable  1.3.2. Elaboración y gestión de plan de negocios de comercialización de pesca responsable  1.3.3. Desarrollo de estrategia de comunicación local como parte del trabajo dentro de la Comisión de Seguimiento del AMPR GD  1.3.4. Elaboración de propuesta de manejo y ampliación de fondo de financiamiento de actividades pesqueras  1.3.5. Desarrollo de plan para aprovechamiento de pesca turística, viajes de avistamiento y recorridos turísticos | Se inicia negociación con Walmart para proceso de comercialización del producto. A la expectativa de insumos de trabajo.  Seguimiento activo de la propuesta para comercializar productos en ferias de agricultores. 1 Reunión con la FAO, en Golfito. | | 2.1.1. Investigación legal para determinar situación de los terrenos y condiciones de Municipalidades  2.1.2. Gestión ante Municipalidad de Golfito e ICT para obtener concesión de terreno para centros de acopio  2.1.3. Firma de concesión por 20 años con Municipalidad de Golfito | Se investigo acerca de la situación de los terrenos, es posible su uso para pescadores.  Se contacta ingeniero para la medición de lotes. Se realiza por el momento la medición del terreno de Golfito.  La medición para los lotes se hizo en Pilon, Pavones y Zancudo. Estan pendientes: Golfito, La Palma y Jimenez | | 2.2.1. Aplicación a proceso de idoneidad ante JUDESUR  2.2.2. Elaboración y gestión de proyectos de centros de acopio y acondicionamiento para cubrir con fondos JUDESUR  2.2.3. Gestión institucional para lograr voto favorable de decisores en JD de JUDESUR | Reparaciones a las instalaciones de Fenopea, como requisito para la coordinación con Judesur | | 2.3.1. Participación activa dentro de las sesiones de la Comisión con tres miembros  2.3.2. Elaboración de propuestas para turismo responsable en el Golfo  2.3.3. Gestión y negociación de apoyo institucional dentro de la Comisión para las propuestas de FENOPEA | Participan 3 miembros a 3 sesiones de la Comisión | | 2.4.1. Gestión junto con FAO y Comisión de Seguimiento, de proyecto de industria local del producto pesquero  2.4.2. Gestión junto con FAO y Comisión de Seguimiento de proyecto de comercialización de producto pesquero  2.4.3. Planificación de estrategia de procesamiento y comercialización de producto pesquero | Seguimiento activo de la propuesta para comercializar productos en ferias de agricultores. 1 Reunión con la FAO, en Golfito. | | 3.1.1. Creación de un fondo rotativo para financiamiento de actividades de pesca  3.1.2. Capacitación a Junta Directiva y comité de crédito para manejo eficiente de fondo rotativo contra ventas  3.1.3. Intercambio con experiencias de bancomunales exitosos para conocer y aprender manejo de fondo rotativo  3.1.4. Desarrollo de operaciones de fondo rotativo con capital semilla  3.1.5. Evaluación de resultados del fondo rotativo para correcciones y ampliaciones  3.1.6. Negociaciones con Banco Popular para incrementar capacidad del fondo rotativo  3.1.7. Ampliación del fondo rotativo con aportes del Banco Popular | Se crea fondo rotativo, específicamente una parte de préstamos inmediatos.  1 Capacitación en manejo eficiente de fondo rotativo  Se inicia comunicación con Bancomunal de la Palma | | 3.2.1. Financiamiento de reparaciones de lanchas y motores como parte de los préstamos del fondo Rotativo  3.2.2. Mejoramiento de equipo de lanchas permite usarlas para turismo local  3.2.3. Evaluación de condiciones y posibilidades de fondo rotativo en nuevas áreas como turismo recreativo | Aplican 12 pescadores a préstamos inmediatos, para inscripción de motores del IMAS  Se toma acuerdo (#17 acta 2 mayo 2013) sobre requisitos mínimos para acceder a créditos ante Fenopea  Se acuerda tomar fondo mixto administrado por Fenopea para préstamos pequeños y se acuerda buscar banca comunal | | 3.3.1. Taller de trabajo para establecer políticas de ordenamiento y desarrollo de la pesca turística de pequeña escala y turismo recreativo  3.3.2. Elaboración de proyecto para el financiamiento, equipamiento, capacitación y activación de la pesca turística de pequeña escala y turismo recreativo  3.3.3. Gestión del proyecto ante distintas instancias para el desarrollo de la actividad  3.3.4. Nombramiento y planificación de funciones de comité de turismo recreativo | Se atendió y participo en 4 talleres para el ordenamiento y desarrollo de la pesca turística en de pequeña escala realizados por MarViva. | | 3.3.1. Contacto, negociación y planificación con ACTUAR sobre posibilidades de turismo local  3.3.2. Planificación de tours, tomando en cuenta posibilidades, condiciones, seguridad y promoción  3.3.3. Entrenamiento a grupo de jóvenes en manejo del componente turístico  3.3.4. Comercialización de al menos dos tours locales: avistamiento y manglares para visitantes | Se realiza un tour para la fundación Neotropica para proyecto de mangle en la Palma. | | 4.1.1. Capacitación en el manejo básico de dinero del proyecto  4.1.2. Elaboración y presentación de informes parciales  4.2.3. Elaboración y presentación de informe final | 3 Capacitaciones en manejo administrativo y contable  1 informe parcial sobre gestión del PPD. |   **4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:**  Las comunidades se encuentras alejadas entre ellas y los medios de transporte complican las reuniones. Se han complicado las relaciones interpersonales entre los miembros de las distintas asociaciones. Existe una molestia entre los presidentes de las Juntas Directivas.  En un inicio existió poco conocimiento del manejo de dinero del proyecto debido a que no se contaba capacitación para iniciar su implementación.  Se ha vivido una mala temporada de pesca lo cual afecto la situación económica de los pescadores y además del proyecto de comercialización.  Problemas en tallas y capturas impuesto por el Incopesca, ha limitado la actividad de pesca en la Federación  Procesos de concesión de terrenos ha sido lento, por esta en ZMT. No se ha conseguido aun derechos para lograr red de frio en proyecto de comercialización y está retrasando comercialización con Walmart.  Se está en espera a que la mayoría de los asociados tengan sus pangas terminadas, esto afecta en los volúmenes de pescado y al capital de trabajo disponible.  Los motores entregados por el IMAS no están en su totalidad listos para trabajar. |
| **5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:**   * Puerto Jiménez Afilio a 4 mujeres * 4 Reuniones de Junta Directiva con actas y acuerdos consignados * Se ha votado favorable por la propuesta de comercialización en las ferias del agricultor * Se ha votado favorable por la iniciativa de comercialización con Walmart. * Aplican 12 pescadores a préstamos inmediatos, para inscripción de motores del IMA * Asociaciones de Pilón y Jiménez realizaron 2 tours de avistamiento de delfines y pesca |
| **6. Solicitudes:** *Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.* |
| **7. Información Adicional** (opcional)**:** *Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.* |

**Solicitud para la revisión del presupuesto:** *Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATEGORIA DE GASTO | TOTAL AÑO 1 | Cambio sugerido |
| (COLONES) | US$ |  |
| A. Capacitación | ₡950,000 | ₡950,000 |
| B. Gestión institucional | ₡2,130,000 | ₡2,130,000 |
| C. Generación de alternativas | ₡950,000 | ₡950,000 |
| D. Fondo rotativo capital semilla | ₡4,250,000 | ₡4,250,000 |
| E. Promoción y divulgación | ₡350,000 | ₡350,000 |
| F. Seguimiento y evaluación | ₡470,000 | ₡470,000 |
| G. Auditoría | ₡400,000 | ₡400,000 |
| H. Imprevistos | ₡500,000 | ₡500,000 |

**ANEXO E**

**INFORME FINANCIERO DE AVANCE**

**AL 2 de mayo del 2013**

|  |  |
| --- | --- |
| **SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO** | |
| **1. Informe Numero:** | 1 |
| **2. Numero de Proyecto:** |  |
| **3. Título del Proyecto:** | Fortalecimiento institucional de FENOPEA en el marco del AREA Marina de Pesca Responsable del Golfo Dulce |
| **4. Organización:** | Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores Artesanales y Afines |
| **5. Total de fondos aprobados según MOA:** | ₡ 4,963,262.00 |
| **6. Periodo que cubre el reporte:** | *04 Ene 13 a 02 mayo 13* |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA | NUM | NOMBRE PROVEEDOR O ASOCIADO | DETALLE ACTIVIDAD | MONTO EN PRESUPUESTADO | MONTO EN COLONES GASTADO | | SALDO PPD | | |
|  | | | A. Capacitación | ₡ 950.000,00 |  | |  | | |
| 13/02/2013 | 143085 | José Trejos | Hospedaje para capacitación con el PNUD |  | ₡ 27.000,00 | | ₡ 923.000,00 | | |
| 14/02/2013 | 197 | Sonia Trejos Jiménez | Capacitación, manejo del PPD FENOPEA-FECOP |  | ₡ 26.400,00 | | ₡ 896.600,00 | | |
|  | | | | | | | | | |
| FECHA | NUM | NOMBRE PROVEEDOR O ASOCIADO | CUENTA (DETALLE ACTIVIDAD) | MONTO EN COLONES PRESUPUESTADO | MONTO EN COONES GASTADO | SALDO PPD | | | |
|  | | | B. Gestion Institucional | ₡ 2.130.000,00 |  |  | | | |
| 28/01/2013 | 532456 | Ferreteria La costa | Materiales para arreglo de instalaciones operativas FENOPEA |  | ₡ 689.066,00 | ₡ 1.440.934,00 | | | |
| 04/02/2013 | 194 | Sonia Trejos Jiménez | Alimentación Junta directiva para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 17.800,00 | ₡ 1.423.134,00 | | | |
| 04/02/2013 | 33258 | Víctor Julio Rocha Rojas | Transporte Junta directiva para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 5.000,00 | ₡ 1.418.134,00 | | | |
| 04/02/2013 | 33260 | Maximiliano Guerrero Guerrero | Transporte Junta directiva para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 10.000,00 | ₡ 1.408.134,00 | | | |
| 04/02/2013 | 33261 | Juan Jiménez Jiménez | Transporte Junta directiva para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 5.000,00 | ₡ 1.403.134,00 | | | |
| 04/02/2013 | 33262 | Juan Barroso Chavarría | Transporte Junta directiva para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 10.000,00 | ₡ 1.393.134,00 | | | |
| 04/02/2013 | 33263 | Ramon Loaiza Alfaro | Transporte Junta directiva para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 5.000,00 | ₡ 1.388.134,00 | | | |
| 04/02/2013 | 33264 | Cirilo Quintero Quintero | Transporte Junta directiva para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 8.000,00 | ₡ 1.380.134,00 | | | |
| 06/02/2013 | 5577 | Rolmohare | Papeleria para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 2.550,00 | ₡ 1.377.584,00 | | | |
| 10/02/2013 | 669260 | Ramon Loaiza Alfaro | Transporte hielo y alimentacion Feria del agricultor en Ciudad Neily |  | ₡ 40.000,00 | ₡ 1.337.584,00 | | | |
| 10/02/2013 | 196 | Sonia Trejos Jiménez | Alimentación para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 91.300,00 | ₡ 1.246.284,00 | | | |
| 10/02/2013 | 103 | Comité Cantonal de deportes de Golfito | Gimnasio para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 8.000,00 | ₡ 1.238.284,00 | | | |
| 11/02/2013 | 51577 | DIARGO S.A | Masking para reparaciones en oficina |  | ₡ 325,00 | ₡ 1.237.959,00 | | | |
| 11/02/2013 | 115 | Librería Anita | Papeleria para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 5.600,00 | ₡ 1.232.359,00 | | | |
| 15/02/2013 | 535504 | Ferreteria La costa | Materiales para arreglo de instalaciones operativas FENOPEA |  | ₡ 49.350,00 | ₡ 1.183.009,00 | | | |
| 16/02/2013 | 34328 | Tienda Luis | Papeleria para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 950,00 | ₡ 1.182.059,00 | | | |
| 16/02/2013 | 34326 | Tienda Luis | Papeleria para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 400,00 | ₡ 1.181.659,00 | | | |
| 16/02/2013 | 201 | Sonia Trejos Jiménez | Alimentación para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 151.500,00 | ₡ 1.030.159,00 | | | |
| 17/02/2013 | 108 | Comité Cantonal de deportes de Golfito | Gimnasio para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 8.000,00 | ₡ 1.022.159,00 | | | |
| 17/02/2013 | 33271 | Maximiliano Guerrero Guerrero | Transporte para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 10.000,00 | ₡ 1.012.159,00 | | | |
| 17/02/2013 | 33270 | Juan Barroso Chavarría | Transporte para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 10.000,00 | ₡ 1.002.159,00 | | | |
| 17/02/2013 | 33269 | Nirleidy Artavia Jiménez | Transporte para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 10.000,00 | ₡ 992.159,00 | | | |
| 17/02/2013 | 33268 | Cirilo Quintero Quintero | Transporte para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 8.000,00 | ₡ 984.159,00 | | | |
| 17/02/2013 | 33267 | Víctor Julio Rocha Rojas | Transporte para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 5.000,00 | ₡ 979.159,00 | | | |
| 17/02/2013 | 33266 | Ramon Loaiza Alfaro | Transporte para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 5.000,00 | ₡ 974.159,00 | | | |
| 17/02/2013 | 33265 | Juan Jiménez Jiménez | Transporte para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 5.000,00 | ₡ 969.159,00 | | | |
| 21/02/2013 | 7848 | C.S.I.PC: Office Golfito | Papeleria para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 2.500,00 | ₡ 966.659,00 | | | |
| 22/02/2013 | 883975 | Restaurante Club Roncador | Viaje a Incopesca Puntarenas para negociación con junta directiva |  | ₡ 68.500,00 | ₡ 898.159,00 | | | |
| 22/02/2013 | 268 | Bar y Restaurante Pizzeria Patio Porteño | Viaje a Incopesca Puntarenas para negociación con junta directiva |  | ₡ 84.050,00 | ₡ 814.109,00 | | | |
| 22/02/2013 | 83090 | Roger Campos | Viaje a Incopesca Puntarenas para negociación con junta directiva |  | ₡ 30.000,00 | ₡ 784.109,00 | | | |
| 22/02/2013 | 1555421 | Servicentro La Palma | Viaje a Incopesca Puntarenas para negociación con junta directiva |  | ₡ 5.000,00 | ₡ 779.109,00 | | | |
| 22/02/2013 | 30288 | Chicharronera Real La Costa | Viaje a Incopesca Puntarenas para negociación con junta directiva |  | ₡ 46.300,00 | ₡ 732.809,00 | | | |
| 23/02/2013 | 34357 | Tienda Luis | Papeleria para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 2.720,00 | ₡ 730.089,00 | | | |
| 25/02/2013 | 408042 | Rolmohare | Papeleria para Asamblea Extraordinaria para estudiar documento de Incopesca con la nueva normativa de tallas y artes de captura |  | ₡ 600,00 | ₡ 729.489,00 | | | |
| 25/02/2013 | 17362 | Sodita Perla del Pacifico | Reunion con Jose Lino Vasquez (viceministerio de agua y mares) |  | ₡ 2.500,00 | ₡ 726.989,00 | | | |
| 25/02/2013 | 669268 | Jorge Vega | Reunion con Jose Lino Vasquez (viceministerio de agua y mares) |  | ₡ 2.500,00 | ₡ 724.489,00 | | | |
| 25/02/2013 | 517 | Novedades Evenecer | Reunion con Jose Lino Vasquez (viceministerio de agua y mares) |  | ₡ 10.500,00 | ₡ 713.989,00 | | | |
| 26/02/2013 | 236476 | Tienda de conveniencia | Reunion con Jose Lino Vasquez (viceministerio de agua y mares) |  | ₡ 1.700,00 | ₡ 712.289,00 | | | |
| 26/02/2013 | 404496 | Restaurante Flor de la Sabana | Reunion con Jose Lino Vasquez (viceministerio de agua y mares) |  | ₡ 1.100,00 | ₡ 711.189,00 | | | |
| 26/02/2013 | 404445 | Restaurante Flor de la Sabana | Reunion con Jose Lino Vasquez (viceministerio de agua y mares) |  | ₡ 3.350,00 | ₡ 707.839,00 | | | |
| 26/02/2013 | 937540 | Tracopa | Reunion con Jose Lino Vasquez (viceministerio de agua y mares) |  | ₡ 7.320,00 | ₡ 700.519,00 | | | |
| 26/02/2013 | 938907 | Tracopa | Reunion con Jose Lino Vasquez (viceministerio de agua y mares) |  | ₡ 7.320,00 | ₡ 693.199,00 | | | |
| 14/03/2013 | 539553 | ferreteria la costa | Materiales para arreglo de instalaciones operativas FENOPEA |  | ₡ 194.398,00 | ₡ 498.801,00 | | | |
| 07/04/2013 | 150 | Pizzeería Skylyn | Recarga al celular 87501916 |  | ₡ 3.500,00 | ₡ 495.301,00 | | | |
| 25/04/2013 | 34169 | ICE KOLBI | Recarga al celular 87501916 |  | ₡ 2.300,00 | ₡ 493.001,00 | | | |
| 08/04/2013 | 252744 | Tienda Roshy | Copias |  | ₡ 750,00 | ₡ 492.251,00 | | | |
| 08/04/2013 | 31289 | Super Mercado Pearson | Ingredientes para alimentacion Reunion Puntarenitas |  | ₡ 23.142,00 | ₡ 469.109,00 | | | |
| 08/04/2013 | 1371542 | Servicentros La Palma | Combustible |  | ₡ 6.150,00 | ₡ 462.959,00 | | | |
| 09/04/2013 | 81668 | José Pedro García | Transporte de Puntarenitas- Golfito |  | ₡ 3.000,00 | ₡ 459.959,00 | | | |
|  | | | | | | | | | |
| FECHA | NUMERO DE DOCUMENTO | NOMBRE PROVEEDOR O ASOCIADO | CUENTA (DETALLE ACTIVIDAD) | MONTO EN COLONES PRESUPUESTADO | MONTO EN COONES GASTADO | | | SALDO PPD | |
|  |  |  | C. Generación de Alternativas | ₡ 950.000,00 |  | | |  | |
| 27/02/2013 | 142439 | TP424 | Consejo de competitividad Region Brunca-ministerio de economia y comercio |  | ₡ 25.000,00 | | | ₡ 925.000,00 | |
| 09/04/2013 | 669274 | Juan Eduardo Barroso chavarría | Transporte para la reunion FENOPEA comicion binacional CR-Panamá |  | ₡ 3.000,00 | | | ₡ 922.000,00 | |
| 09/04/2013 | 669273 | Cirilo Quintero Quintero | Transporte para la reunion FENOPEA comicion binacional CR-Panamá |  | ₡ 3.000,00 | | | ₡ 919.000,00 | |
| 09/04/2013 | 81663 | Ramon Loaiza Alfaro | Transporte para la reunion FENOPEA comicion binacional CR-Panamá |  | ₡ 5.000,00 | | | ₡ 914.000,00 | |
| 09/04/2013 | 1075933 | Transportes costarricenses Panameños | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 6.875,00 | | | ₡ 912.125,00 | |
| 09/04/2013 | 1075932 | Transportes costarricenses Panameños | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 6.875,00 | | | ₡ 905.250,00 | |
| 09/04/2013 | 255211 | Tienda de conveniencia | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 1.900,00 | | | ₡ 903.350,00 | |
| 09/04/2013 | 425 | Ronny Gonzalez Aguilar | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 3.000,00 | | | ₡ 900.350,00 | |
| 09/04/2013 | 142443 | TP424 | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 13.000,00 | | | ₡ 887.350,00 | |
| 09/04/2013 | 34835 | Restaurante Victoria | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 7.000,00 | | | ₡ 880.350,00 | |
| 10/04/2013 | 1836 | Soda Cristal | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 6.800,00 | | | ₡ 873.550,00 | |
| 10/04/2013 | R1147149 | Farmacia Ruisán | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 2.335,00 | | | ₡ 871.215,00 | |
| 10/04/2013 | R1147151 | Farmacia Ruisán | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 2.335,00 | | | ₡ 868.880,00 | |
| 10/04/2013 | 9578 | Bar y restaurante Acapulco | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 6.200,00 | | | ₡ 862.680,00 | |
| 10/04/2013 | 7928 | Servicio de Taxi | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 2.600,00 | | | ₡ 860.080,00 | |
| 10/04/2013 | 1468 | Chiken Planet | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 5.750,00 | | | ₡ 854.330,00 | |
| 11/04/2013 | 1535 | Chiken Planet | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 3.200,00 | | | ₡ 851.130,00 | |
| 11/04/2013 | 103478 | Servicio de Taxi | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 4.000,00 | | | ₡ 847.130,00 | |
| 11/04/2013 | 1877 | Nuevo Hotel Central | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 34.800,00 | | | ₡ 812.330,00 | |
| 11/04/2013 | 1839 | Soda Cristal | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 7.200,00 | | | ₡ 805.130,00 | |
| 12/04/2013 | 30754 | Soda la Eureka | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 5.600,00 | | | ₡ 799.530,00 | |
| 12/04/2013 | 546255 | Restaurante Zhu Feliz | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 4.800,00 | | | ₡ 794.730,00 | |
| 13/04/2013 | 1579161 | Servicio de Taxi | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 1.500,00 | | | ₡ 793.230,00 | |
| 13/04/2013 | 669277 | Victor Julio Rocha Rojas | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 4.000,00 | | | ₡ 789.230,00 | |
| 13/04/2013 | 1084425 | Transportes costarricenses Panameños | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 7.245,00 | | | ₡ 781.985,00 | |
| 13/04/2013 | 1878 | Nuevo Hotel Central | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 12.000,00 | | | ₡ 769.985,00 | |
| 13/04/2013 | 430028 | Restaurante Flor de la Sabana | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 750,00 | | | ₡ 769.235,00 | |
| 15/04/2013 | 810 | Soda Mariaqueria Kathia | Gira para propuesta de comercialización en supermercados y otros. |  | ₡ 6.800,00 | | | ₡ 762.435,00 | |
|  | | | | | | | | | |
| FECHA | NUMERO DE DOCUMENTO | NOMBRE PROVEEDOR O ASOCIADO | CUENTA (DETALLE ACTIVIDAD) | MONTO EN COLONES PRESUPUESTADO | MONTO EN COONES GASTADO | | | | SALDO PPD |
|  |  |  | D.Fondo Rotativo Capital Semilla (Préstamo) | ₡ 4.250.000,00 |  | | | |  |
| 25/02/2013 | 3900 | Librería Cristiana Emanuel | Letras de cambio |  | ₡ 3.900,00 | | | | ₡ 4.246.100,00 |
| 25/02/2013 | LC01 | FENOPEA | Prestamo (Gerardo Estrada Araya) |  | ₡ 30.000,00 | | | | ₡ 4.216.100,00 |
| 25/02/2013 | LC02 | FENOPEA | Prestamo (Michael Antonio Concepcion Orocu) |  | ₡ 30.000,00 | | | | ₡ 4.186.100,00 |
| 25/02/2013 | LC03 | FENOPEA | Prestamo (Adan Francisco Concepcion Orocu) |  | ₡ 30.000,00 | | | | ₡ 4.156.100,00 |
| 25/02/2013 | LC04 | FENOPEA | Prestamo (German Alberto Najera Cascante) |  | ₡ 30.000,00 | | | | ₡ 4.126.100,00 |
| 25/02/2013 | LC05 | FENOPEA | Prestamo (Ricardo Concepción Caballero) |  | ₡ 30.000,00 | | | | ₡ 4.096.100,00 |
| 25/02/2013 | LC06 | FENOPEA | Prestamo (Oscar Mendoza Lopez) |  | ₡ 30.000,00 | | | | ₡ 4.066.100,00 |
| 25/02/2013 | LC07 | FENOPEA | Prestamo (José Luis Vargas Collao) |  | ₡ 30.000,00 | | | | ₡ 4.036.100,00 |
| 25/02/2013 | LC08 | FENOPEA | Prestamo (Olger Quiros Camacho) |  | ₡ 30.000,00 | | | | ₡ 4.006.100,00 |
| 25/02/2013 | LC09 | FENOPEA | Prestamo (Ana Lorena Pereira Jiménez) |  | ₡ 30.000,00 | | | | ₡ 3.976.100,00 |
| 25/02/2013 | LC10 | FENOPEA | Prestamo (Jose Franklyn Loaiza Alfaro) |  | ₡ 30.000,00 | | | | ₡ 3.946.100,00 |
| 25/02/2013 | 1123 | Gerardo Herrera Delgado | Prestamo a Fenopea para pagar transporte a Puntarenas |  | ₡ 590.000,00 | | | | ₡ 3.356.100,00 |
|  |  |  | Reintegro al documento N°1123 | ₡ 300.850,00 |  | | | | ₡ 3.656.950,00 |
| 14/03/2013 | LC11 | FENOPEA | Prestamo (Jorge Enrique Peña Oquendo) |  | ₡ 30.000,00 | | | | ₡ 3.626.950,00 |
| 14/03/2013 | LC12 | FENOPEA | Prestamo (Kevin Mata Gomez) |  | ₡ 30.000,00 | | | | ₡ 3.596.950,00 |
|  | | | | | | | | | |
| FECHA | NUMERO DE DOCUMENTO | NOMBRE PROVEEDOR O ASOCIADO | CUENTA (DETALLE ACTIVIDAD) | MONTO EN COLONES PRESUPUESTADO | MONTO EN COONES GASTADO | | SALDO PPD | | |
|  |  |  | E. Promoción y Divulgación | ₡ 350.000,00 |  | |  | | |
| 15/02/2013 | 535504 | Ferreteria La Costa | Rotulo de Fenopea |  | ₡ 49.350,00 | | ₡ 300.650,00 | | |
| 06/04/2013 | 81654 | Maria cecilia Lopez V. | Alimentacion |  | ₡ 60.000,00 | | ₡ 240.650,00 | | |
| 06/04/2013 | 81656 | Ronald Valverde Quiros | Transporte la palma- pavones |  | ₡ 60.000,00 | | ₡ 180.650,00 | | |
| 06/04/2013 | 81657 |  | Transporte Pavones-Zancudo |  | ₡ 30.000,00 | | ₡ 150.650,00 | | |
| 06/04/2013 | 389 | hotel Golfito | alojamiento |  | ₡ 13.560,00 | | ₡ 137.090,00 | | |
| 06/04/2013 | 588 | Mini super el buen precio | refrigerio |  | ₡ 10.400,00 | | ₡ 126.690,00 | | |
| 07/04/2013 | 669270 | bus AB3972 | Transporte de Pto Jiménez- la palma. |  | ₡ 1.400,00 | | ₡ 125.290,00 | | |
| 07/04/2013 | 669269 | Transportes maritimos colectivos | Transporte Golfito- Pto Jiménez |  | ₡ 6.000,00 | | ₡ 119.290,00 | | |
| 07/04/2013 | 97 | Soda el buen sabor | Alimentacion |  | ₡ 16.900,00 | | ₡ 102.390,00 | | |
| 07/04/2013 | 3293 | Soda el descanso | Alimentacion |  | ₡ 5.400,00 | | ₡ 96.990,00 | | |
| 07/04/2013 | 285937 | Enrique Cambronero Jiménez | Transporte La palma- Pto Jiménez |  | ₡ 10.000,00 | | ₡ 86.990,00 | | |
| 07/04/2013 | 81658 | Transportes maritimos Pto Jiménez-Golfito | Transportes Pto Jiménez-Golfito |  | ₡ 30.000,00 | | ₡ 56.990,00 | | |
| 07/04/2013 | 110868 | Edwin Artavia Cespedes | refrigerio |  | ₡ 12.340,00 | | ₡ 44.650,00 | | |
| 08/04/2013 | 81660 | Cirilo Quintero Quintero | Transporte a reunion en puntarenitas de Golfito |  | ₡ 8.000,00 | | ₡ 36.650,00 | | |
| 08/04/2013 | 81661 | Juan Barroso Chavarria | Transporte a reunion en puntarenitas de Golfito |  | ₡ 10.000,00 | | ₡ 26.650,00 | | |
| 08/04/2013 |  | Maximiliano Guerrero G | Transporte a reunion en puntarenitas de Golfito |  | ₡ 10.000,00 | | ₡ 16.650,00 | | |
|  | | | | | | | | | |
| FECHA | NUMERO DE DOCUMENTO | NOMBRE PROVEEDOR O ASOCIADO | CUENTA (DETALLE ACTIVIDAD) | MONTO EN COLONES PRESUPUESTADO | MONTO EN COONES GASTADO | | SALDO PPD | | |
|  |  |  | F. Seguimiento y Evaluación | ₡ 470.000,00 |  | |  | | |
| 27/01/2013 | 33251 | Victor julio Rocha Rojas (Alimenyacion y refrigerio) | Reunion de junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 22.940,00 | | ₡ 447.060,00 | | |
| 27/01/2013 | 33257 | Nirleidy Artavia Jiménez | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 10.000,00 | | ₡ 437.060,00 | | |
| 27/01/2013 | 33256 | Cirilo Quintero Quintero | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 8.000,00 | | ₡ 429.060,00 | | |
| 27/01/2013 | 33255 | Ramon Loaiza Alfaro | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 5.000,00 | | ₡ 424.060,00 | | |
| 27/01/2013 | 33254 | Juan jiménez jiménez | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 5.000,00 | | ₡ 419.060,00 | | |
| 27/01/2013 | 33253 | Maximiliano Guerrero Guerrero | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 10.000,00 | | ₡ 409.060,00 | | |
| 27/01/2013 | 33252 | Victor julio Rocha Rojas | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 5.000,00 | | ₡ 404.060,00 | | |
| 17/02/2013 | 30311 | Kolbi (gasolinera Golfito) | Recarga al 87501916 |  | ₡ 1.000,00 | | ₡ 403.060,00 | | |
| 18/02/2013 | 30360 | Kolbi (gasolinera Golfito) | Recarga al 87501916 |  | ₡ 2.000,00 | | ₡ 401.060,00 | | |
| 24/02/2013 | 30680 | Kolbi (gasolinera Golfito) | Recarga al 87501916 |  | ₡ 2.000,00 | | ₡ 399.060,00 | | |
| 25/02/2013 | 205 | sonia Trejos Jiménez | Reunion de junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 20.900,00 | | ₡ 378.160,00 | | |
| 25/02/2013 | 33278 | Victor julio Rocha Rojas | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 5.000,00 | | ₡ 373.160,00 | | |
| 25/02/2013 | 33277 | Juan jiménez jiménez | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 5.000,00 | | ₡ 368.160,00 | | |
| 25/02/2013 | 33275 | Cirilo Quintero Quintero | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 8.000,00 | | ₡ 360.160,00 | | |
| 25/02/2013 | 33274 | Nirleidy Artavia Jiménez | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 10.000,00 | | ₡ 350.160,00 | | |
| 25/02/2013 | 33276 | Ramon Loaiza Alfaro | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 5.000,00 | | ₡ 345.160,00 | | |
| 25/02/2013 | 33272 | Maximiliano Guerrero Guerrero | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 10.000,00 | | ₡ 335.160,00 | | |
| 25/02/2013 | 33273 | Juan Barroso Chavarría | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 10.000,00 | | ₡ 325.160,00 | | |
| 14/03/2013 | 10599 | Restaurante Hai Pin | Reunion de junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 25.000,00 | | ₡ 300.160,00 | | |
| 14/03/2013 | 33285 | Victor julio Rocha Rojas | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 5.000,00 | | ₡ 295.160,00 | | |
| 14/03/2013 | 33284 | Juan jiménez jiménez | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 5.000,00 | | ₡ 290.160,00 | | |
| 14/03/2013 | 33283 | Cirilo Quintero Quintero | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 8.000,00 | | ₡ 282.160,00 | | |
| 14/03/2013 | 33282 | Nirleidy Artavia Jiménez | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 10.000,00 | | ₡ 272.160,00 | | |
| 14/03/2013 | 33281 | Ramon Loaiza Alfaro | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 5.000,00 | | ₡ 267.160,00 | | |
| 14/03/2013 | 33280 | Maximiliano Guerrero Guerrero | Transporte a junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 10.000,00 | | ₡ 257.160,00 | | |
| 01/04/2013 | 213 | sonia Trejos Jiménez | Reunion de junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 45.600,00 | | ₡ 211.560,00 | | |
| 10/04/2013 | 669276 | Juan Eduardo Barroso Chavarria | Transporte a reunion de Comición de Seguimiento |  | ₡ 10.000,00 | | ₡ 201.560,00 | | |
| 10/04/2013 | 669275 | Cirilo Quintero Quintero | Transporte a reunion de Comición de Seguimiento |  | ₡ 10.000,00 | | ₡ 191.560,00 | | |
| 11/04/2013 | 8904 | Kolbi (Servicash la Popular) | Recarga al 87501916 |  |  | |  | | |
| 14/04/2013 | 3334 | Soda el Descanso | Reunion de junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 22.800,00 | | ₡ 168.760,00 | | |
| 02/05/2013 | 10696 | Restaurante Hai Pin | Reunion de junta Directiva Para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 32.000,00 | | ₡ 136.760,00 | | |
| 02/05/2013 | 33291 | Maximiliano Guerrero Guerrero | Transporte a reunion de junta directiva para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 10.000,00 | | ₡ 126.760,00 | | |
| 02/05/2013 | 33292 | Cirilo Quintero Quintero | Transporte a reunion de junta directiva para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 8.000,00 | | ₡ 118.760,00 | | |
| 02/05/2013 | 33293 | Juan Barroso Chavarría | Transporte a reunion de junta directiva para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 10.000,00 | | ₡ 108.760,00 | | |
| 02/05/2013 | 33294 | Juan jiménez jiménez | Transporte a reunion de junta directiva para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 5.000,00 | | ₡ 103.760,00 | | |
| 02/05/2013 | 33295 | Ramon Loaiza Alfaro | Transporte a reunion de junta directiva para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 5.000,00 | | ₡ 98.760,00 | | |
| 02/05/2013 | 33296 | Victor julio Rocha Rojas | Transporte a reunion de junta directiva para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 5.000,00 | | ₡ 93.760,00 | | |
| 02/05/2013 | 33297 | Nirleidy Artavia Jiménez | Transporte a reunion de junta directiva para tomar acuerdos PPD |  | ₡ 10.000,00 | | ₡ 83.760,00 | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | NUMERO DE DOCUMENTO | NOMBRE PROVEEDOR O ASOCIADO | CUENTA (DETALLE ACTIVIDAD) | MONTO EN COLONES PRESUPUESTADO | MONTO EN COONES GASTADO | | SALDO PPD | | |
|  |  |  | G.Auditoría | ₡ 400.000,00 |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| FECHA | NUMERO DE DOCUMENTO | NOMBRE PROVEEDOR O ASOCIADO | CUENTA (DETALLE ACTIVIDAD) | MONTO EN COLONES PRESUPUESTADO | MONTO EN COONES GASTADO | | SALDO PPD | | |
|  |  |  | H. Imprevistos | ₡ 500.000,00 |  | |  | | |
| 14/02/2013 | 717728 | Banco Nacional | Por olvido de chequera |  | ₡ 2.028,00 | | ₡ 497.972,00 | | |
| 05/02/2013 | 77520 | Ferreteria Flores | por estropearse puerta de oficina |  | ₡ 7.500,00 | | ₡ 490.472,00 | | |
| 11/04/2013 | 8905 | Kolbi (Servicash) | Se le recargo al señor Maximiliano Guerrero G por motivo de cambio de persona que asistio a gira a San José. |  | ₡ 1.000,00 | | ₡ 489.472,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO** | | | | | | |
| **Categoría de Presupuesto** | **Monto Aprobado** | **Gasto I informe** | **Gasto II informe** | **Gasto Informe final** | **Gasto Acumulado** | **Balance** |
| A. Capacitación | ₡950,000 | ₡ 53.400,00 |  |  | ₡ 53.400,00 |  |
| B. Gestión institucional | ₡2,130,000 | ₡1.670.041,00 |  |  | ₡1.670.041,00 |  |
| C. Generación de alternativas | ₡950,000 | ₡187.565,00 |  |  | ₡187.565,00 |  |
| D. Fondo rotativo capital semilla | ₡4,250,000 | ₡653.050,00 |  |  | ₡653.050,00 |  |
| E. Promoción y divulgación | ₡350,000 | ₡333.350,00 |  |  | ₡333.350,00 |  |
| F. Seguimiento y evaluación | ₡470,000 | ₡386.240,00 |  |  | ₡386.240,00 |  |
| G. Auditoría | ₡400,000 | ¢400.000,00 |  |  | ¢400.000,00 |  |
| **TOTAL** |  | ₡ 3,308,516.00 |  |  | ₡ 3,308,516.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sección D: Solicitud de Desembolso** | **colones** | **Dolares** |
| **Monto total de la donación:** | ¢10,000,000.00 | $20,000.00 |
| **Fondos Recibidos hasta la fecha:** | ¢4,944,779.70 | $10,000.00 |
| **Fondos Gastados hasta la fecha:** | ¢1.216.924.00 | $  2,433.85 |
| **Balance** | ¢3,727,855.70 | $ 7,455.70 |
| **Desembolso solicitado:** | ¢ 5,000,000.00 | $10,000.00 |

|  |
| --- |
| **Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunión de manejo de PPD** | | | | | | |
| Organización | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 14/02/2013 |  | 108.000,00 |  |  | 108.000,00 |
| FECOP | 135.000,00 | 72.000,00 | 46.500,00 | 54.000,00 | 307.500,00 |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **415.500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Capacitación con el PPD Eduardo Mata** | | | | | | |
| Organización | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 14/12/2012 | 46.500,00 | 84.000,00 |  |  | 130.500,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **130.500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ARREGLO DE OFICINA** | | | | | | |
| Organización | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 31/01/2013 AL 01/05/2013 |  | 328.000,00 |  |  | 328.000,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **328.000,00** |
|  | | | | | | |
| **Reunión junta directiva extraordinaria para analisar la normativa** | | | | | | |
| Organización | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 04/02/2013 |  | 72.000,00 |  |  | 72.000,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **72.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Trabajo de comercialización** | | | | | | |
| Organización | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 10/02/2013 |  | 48.000,00 |  |  | 48.000,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **48.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Asamblea general extraordinaria** | | | | | | |
| Organización | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 10/02/2013 |  | 323.000,00 |  |  | 323.000,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **323.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Asamblea general extraordinaria** | | | | | | |
| Organización | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 10/02/2013 | 229.000,00 | 323.000,00 |  |  | 552.000,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **552.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Asamblea general para nombrar una comisión para la Audiencia** | | | | | | |
| Organización | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 17/02/2013 | 404.000,00 | 680.000,00 |  |  | 1.084.000,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **1.084.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Reunión de la comisión con la JD de Incopesca** | | | | | | |
| Organización | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 22/02/2013 |  | 161.500,00 |  |  | 161.500,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **161.500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Asistencia a reunión con Jose Lino Chaves** | | | | | | |
| Organización | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 25/02/2013 |  | 8.500,00 |  |  | 8.500,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **8.500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Asistencia con el consejo de competitividad** | | | | | | |
| Organización | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 27/02/2012 |  | 8.500,00 | 12.000,00 |  | 20.500,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **20.500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Asistencia con la comisión binacional de Pánama** | | | | | | |
| Organización | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 27/02/2012 |  | 25.500,00 | 36.000,00 |  | 61.500,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **61.500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Gira a San Jose tema: comercialización con entidades varias** | | | | | | |
| Organización | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 09/02/2013 AL 15/02/2013 Victor Julio & Maximiliano Guerrero del 09/02/2013 al 13/02/2013 |  | 119.500,00 |  |  | 119.500,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **119.500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Gira a las asociaciones** | | | | | | |
| **Organización** | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 06-07-08 de Febrero 2013 |  | 762.000,00 | 54.000,00 |  | 816.000,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **816.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Reunión de JD de Fenopea Ordinaria** | | | | | | |
| **Organización** | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 04/01/2013 | 43.000,00 | 72.000,00 |  |  | 115.000,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **115.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Reunión de JD de Fenopea Ordinaria** | | | | | | |
| **Organización** | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 27/01/2013 |  | 84.000,00 |  |  | 84.000,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **84.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Reunión de JD de Fenopea Ordinaria** | | | | | | |
| **Organización** | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 25/02/2013 |  | 84.000,00 |  |  | 84.000,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **84.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Reunión de JD de Fenopea Extraordinaria** | | | | | | |
| **Organización** | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 14/03/2013 |  | 72.000,00 |  |  | 72.000,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **72.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Reunión de JD de Fenopea** | | | | | | |
| **Organización** | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 01/04/2013 | 43.000,00 | 72.000,00 |  |  | 115.000,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **115.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Reunión de seguimiento** | | | | | | |
| **Organización** | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 10/04/2013 |  | 24.000,00 |  |  | 24.000,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| OTROS |  |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **54.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Reunión de seguimiento comisión con delegados** | | | | | | |
| **Organización** | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 14/04/2013 | 75.000,00 | 180.000,00 |  |  | 255.000,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |  | - |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **255.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Reunión de JD Ordinaria** | | | | | | |
| **Organización** | **Fecha** | **Transporte** | **Tiempo** | **Alimentación** | **Otros** | **Monto Total** |
| FENOPEA | 02/05/2013 |  | 84.000,00 |  |  | 84.000,00 |
| FECOP |  |  |  |  |  |
| MARVIVA |  |  |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |  | - |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **84.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CONTRAPARTIDA** |  |  |  |  |  | **5.003.500,00** |

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha revisado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_