# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA		Fecha de Presentación:	16 de setiembre 2012

No. De Proyecto:

A asignar por el PPD

Título del Proyecto:	Conservación y protección de los recursos naturales en la comunidad de Dulce Nombre

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:	Asociación de Desarrollo Integral de Dulce Nombre

Año de constitución:		1997

Número de Miembros: 		Hombres: 52%  Mujeres: 48%

Numero de Cedula Jurídica:	3-002-309717

Número de proyectos que ha ejecutado:	5 (cinco)

Ubicación:	Cuenca del Río Jesús María, Dulce Nombre de San Mateo de Alajuela

Dirección:	Salón Comunal de Dulce Nombre

Correo Electrónico:	cebarboza@costarricense.cr

Teléfono:	2428-8694 	Facsímile (Fax):	2428-8694

Funcionario Principal:	Evaristo Pérez Arguedas – Presidente – Teléf.   88040275

Persona contacto:	Ing. Carlos Edo. Barboza Gómez

PROYECTO:

| Área Focal |  |  | Categoría del Proyecto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | Degradación de la Tierra |  | x | Fortalecimiento de capacidades |
| Área Temática |  |  |  |  |
| x | Producción Sostenible |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: | Noviembre 2012 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | Diciembre 2013 |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | (colones) 11.500.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 23.000 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | (colones) 19.000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 38.000 |
| Costo Total del Proyecto: | (colones) 30.500.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 61.000 |
| Tipo de cambio US$: |  |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería | Especie: salario de Ing. Agr., secretaria y Téc. Agr., vehículo, equipo de cómputo, teléfono y Fax. | Proyectado | ¢ 11,000.000 |
| INA | Especie: cursos y salario de instructor, vehículo. | Proyectado | ¢ 3,000.000 |
| Productores beneficiados | Mano de obra | Proyectado | ¢5,000.000 |
| TOTAL |  |  | ¢19,000.000 |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

El presente proyecto es presentado por la Asociación de Desarrollo Integral de la comunidad de Dulce Nombre, esta  organización fue conformada en año de 1997  para brindar respuesta a las prioridades y necesidades de desarrollo local; bajo este objetivo ha logrado que la comunidad cuente con una serie de infraestructura comunal.

La Comunidad de Dulce Nombre, se encuentra en la cuenca alta del Río Jesús María;  en el cantón de San Mateo, provincia de Alajuela. Cuenta con una población de cerca de 120 habitantes provenientes de un promedio de 40 familias.  La cuenca del Río Jesús María, una de las zonas definidas como prioritarias por el Programa de Pequeñas Donaciones en su quinta etapa (2011-2014); debido a que esta cuenca está catalogada de acuerdo a la metodología de priorización de cuencas degradadas utilizada por el Plan Nacional de Acción (PAN), como la más degradada del país.

Dado la importancia que tiene para los pobladores el contar con suelos más aptos para sus cultivos, la ganadería, la protección y conservación del recurso hídrico con que cuentan y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias; es que este proyecto busca como fin último “Contribuir a mitigar la degradación de las tierras de Dulce Nombre mediante el desarrollo de buenas prácticas agro- silvopastoriles, que los lleven a su vez a mejorar sus condiciones de vida”.  Esto se realizará  fortaleciendo las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de Dulce Nombre para la producción con uso sostenible del suelo,  mediante el establecimiento de sistemas silvopastoriles para el manejo sostenible del ganado que contribuirá a aumentar el rendimiento del ganado y mejorar la cobertura vegetal, además se desarrollarán prácticas de conservación de suelos en los cafetales que mejoren la cobertura vegetal y aumenten la productividad y fertilidad del suelo.

Con esto, el proyecto pretende impactar en el área focal de Degradación de Tierras del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y en el área temática de Producción sostenible, aportando al cumplimiento del objetivo 3 del PPD-5: “La conservación de las tierras productivas y la restauración de tierras degradadas contribuyen a la sostenibilidad y el mejoramiento de las condiciones de vida locales”

El proyecto tiene un costo total de $61.000.00;  donde se le solicita al Programa de Pequeñas Donaciones que contribuya con la suma de $23,000.00 (veinte cinco mil dólares).  Los restantes US$38,000.00 vendrán de recursos de contrapartida, donde la Asociación se compromete a aportar US$10,000.00 (diez mil dólares) especialmente en mano de obra, terreno y tiempo dedicado; y US$28,000.00 (veintiocho mil dólares) representan el aporte en asistencia técnica,  capacitaciones, vehículos y transporte de las instituciones aliadas: Ministerio de Agricultura (MAG), SINAC/MINAET (ACOPAC), CADETI y el INA-Instituto Nacional de Aprendizaje.

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

Hace cuarenta años se creó la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) mediante la Ley 3859, promulgada el 7 de abril de 1967. La ley le asignó una tarea principal a DINADECO: promover, constituir y apoyar a las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad.  Las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (ADC) son organizaciones formales de base constituidas por vecinos que comparten objetivos de mejoramiento económico y social para su comunidad.

La Asociación de Desarrollo Integral de Dulce Nombre, es una ADC, aunque es de más reciente conformación, fue establecida en el año 1997 y es el gobierno local que abriga a todas las personas de la comunidad. Cuenta con personería Jurídica al día, número  3-002-309717.  La organización no cuenta con fuentes de ingresos, únicamente el monto que les corresponde por ley, que es mínimo para su operación.  Los recursos provienen de obras presentadas, cuyos fondos y ejecución  son administradas por al Asociación.  Dado que no existe una organización de productores en la comunidad, la ADI, será la responsable de presentar, ejecutar y administrar el presente proyecto ante el PPD.

Entre las principales obras realizadas por la Asociación en la comunidad de Dulce Nombre tenemos, el Acueducto de la comunidad, el lastreado del camino, cementado de 450 m de calle en las partes más empinadas, construcción del EBAIS, gestiones para la telesecundaria.

  - Justificación del Proyecto

La cuenca del Río Jesús María va desde el nivel del mar hasta los 1541 msnm, tiene una extensión de 37.725 hectáreas y colinda con dos cuencas importantes como son la del Río Tárcoles y Río Barranca; se distribuye entre las provincias de Alajuela y Puntarenas. Tiene una población de 16.875 habitantes (52% hombres y 48% mujeres) y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural, la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca está provocando muerte descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos. Los pequeños agricultores se enfrentan a agudos problemas de degradación de tierras y rendimientos reducidos como resultado de la explotación excesiva de la tierra disponible en actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y sin las técnicas apropiadas, situación que ha generado progresivamente una migración de la población hacia zonas urbanas del país. Utilizando la cartografía existente, la cuenca presenta un 19,6 % de sobre uso de sus tierras y un 16 % con señales de sobre uso severo debido, principalmente, al uso ganadero en áreas que deberían estar bajo cobertura boscosa, mientras que el 10 por ciento de la tierra está subutilizada; sin embargo, utilizando el criterio experto se estima que cerca del 35% está afectada por sobre uso severo, localizándose principalmente en la parte alta.

Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos. Al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. Este espacio geográfico soporta las consecuencias propias de una zona empobrecida y desarticulada, migración de sus pobladores hacia centros urbanos por el agotamiento de sus tierras, principalmente en las partes altas de la cuenca y el deterioro de sus modelos agrícolas y como consecuencia una disminución progresiva insostenible de los ingresos de las familias.

La Comunidad de Dulce Nombre, se encuentra en la cuenca alta del Río Jesús María;  en el cantón de San Mateo, provincia de Alajuela. Cuenta con una población de cerca de 120 habitantes provenientes de un promedio de 40 familias.  Se cuenta con una escuela con una población de 3 alumnos.  La venta de tierras y la migración ha sido una de las causas principales de la disminución del número de alumnos en la escuela. Se cuenta también con una telesecundaria que tiene 14 alumnos.  Se cuenta con una plaza de futbol para la práctica deportiva, un EBAIS y una Iglesia.  En la parte organizativa, la comunidad cuenta con JD de la ADI, JD de la ASADA, Patronato Escolar, Junta de Educación y Junta Administrativa de Telesecundaria.

Los pocos ingresos de las familias provienen mayormente de actividades agropecuarias como cultivo de café, ganado en muy pequeña escala y hortalizas y frutales para autoconsumo. También, producen gallinas para autoconsumo, y algunos engordan cerdos para el consumo y venta en diciembre.

La problemática principal de la comunidad de Dulce Nombre la resumen sus pobladores de la siguiente manera:

| Ambientales | Económicos | Sociales |
| --- | --- | --- |
| Escorrentías a la orilla de los caminos | No hay fuentes de trabajo | No hay transporte público y para estudiantes |
| Naciente descubierta | Hacen falta apartos | Teléfono público en mal estado |
| Problemas serios de hormigas | Tanques desprotegidos | Potreros al descubierto |
| Contaminación por cerdos | Pasos de alcantarillas quebradas | Capacidad de gestión |
| Residuos de envases de plaguicidas en cafetales | Tubería y llaves dañadas, boyas en mal estado |  |
| Erosión en los cafetales | Tanques de almacenamiento y quebrada gradiente defectuosos |  |
| Ataque de vampiros al ganado y cerdos |  |  |
| Contaminación de las aguas por el ganado |  |  |

Con base en esta problemática general planteada por las personas que participaron en el taller de diseño del perfil, se hizo una priorizaron de los principales problemas ambientales mencionados, y en los que consideraban se debería de enfocar el perfil que le iban a presentar al PPD para tratar de darles solución.  Estos se tradujeron en objetivos, se determinaron los resultados para cada uno de los objetivos y las actividades principales que estarían realizando.  Los principales problemas que estaremos trabajando en su solución a través del presente proyecto son:

- Escorrentías a la orilla de los caminos

- Problemas serios de hormigas

- Contaminación por cerdos

- Potreros al descubierto

- Hacen falta apartos

- No hay fuentes de trabajo

- Residuos de envases de plaguicidas en cafetales

- Erosión en los cafetales

- Ataque de vampiros al ganado y cerdos

- Contaminación de las aguas por el ganado

  - Objetivo General

Contribuir a mitigar la degradación de las tierras de Dulce Nombre mediante el desarrollo de buenas prácticas agro- silvopastoriles, que los lleven a su vez a mejorar sus condiciones de vida.

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo1: Establecer sistemas silvopastoriles para el manejo sostenible del ganado con el fin de aumentar el rendimiento del ganado y mejorar la cobertura vegetal. | Resultado 1.1: Rendimiento del ganado aumenta |
|  | Resultado 1.2: Se mejora cobertura vegetal |
| Objetivo 2: Desarrollar prácticas de conservación de suelos en los cafetales que mejoren la cobertura vegetal y aumenten la productividad y fertilidad del suelo. | Resultado 2.1: Aumento en la productividad y fertilidad del suelo |
|  | Resultado 2.2: Mejora de la cobertura vegetal del suelo |
| Objetivo 3: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de la Dulce Nombre para el desarrollo de sus actividades agro- silvopastoriles. | Resultado 3.1: Miembros de la organización ven fortalecidas sus capacidades de gestión. |
|  | Resultado 3.2: Miembros de la Asociación mejoran sus conocimientos en actividades agrosilvopastoriles |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1.1: Rendimiento del ganado aumenta | % de incremento en e l rendimiento del ganado | 0 | 50 |
| Resultado 1.2: Se mejora cobertura vegetal | No de árboles sembrados | 0 | 11500 |
| Resultado 2.1: Aumento en la productividad y fertilidad del suelo | Has de tierra degradada en restauración y con prácticas sostenibles. | 0 | 18 |
|  | Metros de obras de conservación realizadas. | 0 | 500 |
| Resultado 2.2: Mejora de la cobertura vegetal del suelo | No. De innovaciones tecnológicas aplicadas | 0 | 18 |
|  | No. de agricultores que implementan prácticas de conservación de suelos | 0 | 18 |
| Resultado 3.1: Miembros de la organización ven fortalecidas sus capacidades de gestión. | No de personas apoyadas de manera directa. | 0 | 18 |
|  | No de mujeres directamente apoyadas. | 0 | 1 |
| Resultado 3.2: Miembros de la Asociación mejoran sus conocimientos en actividades agrosilvo-pastoriles | No de personas que participan de las capacitaciones. | 0 | 30 |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

## Gestionar apoyo del MAG e INA para capacitaciones e intercambios.

## Solicitar y consolidar asistencia técnica por parte del MAG.

## Realizar talleres y e intercambios sobre prácticas de conservación  de suelos

## Desarrollar técnicas de conservación de suelos en las fincas:

- Construir acequias de  ladera

- Construcción de terrazas individuales

- Construcción de gavetas

- Siembra de árboles frutales

- Cortinas rompevientos

- Curvas a nivel con material vivo

- Producción sostenible

## Instalar bancos de forraje

## Establecimientos de apartos.

## Construcción de abrevaderos.

## Siembra de pasto mejorado.

## Protección de bosque

## Protección de nacientes

## Siembra de cercas vivas

## Desarrollar capacidades en: Funciones de Junta Directiva, organización y    gestión de Proyectos.

## Capacitación en temas agropecuarios.

  - Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | Trimestres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Objetivo1: Establecer sistemas silvopastoriles para el manejo sostenible del ganado con el fin de aumentar el rendimiento del ganado y mejorar la cobertura vegetal. | - Siembra de árboles frutales y maderables en los potreros - Cercado individual de los árboles - Establecimiento de bancos de forraje - Establecer apartos - Compra de un juego de redes, guantes y vampirizan | JD Productores MAG |  |  |  |  |
| Objetivo 2: Desarrollar prácticas de conservación de suelos en los cafetales que mejoren la cobertura vegetal y aumenten la productividad y fertilidad del suelo. | ## Desarrollar técnicas de conservación de suelos en las fincas: - Construir acequias de ladera - Construcción de terrazas individuales - Construcción de gavetas - Siembra de árboles frutales - Cortinas rompevientos - Curvas a nivel con material vivo - Producción sostenible | JD Productores MAG |  |  |  |  |
| Objetivo 3: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de la Dulce Nombre para el desarrollo de sus actividades agro- silvopastoriles. | ## Gestionar apoyo del MAG e INA para capacitaciones e intercambios. ## Solicitar y consolidar asistencia técnica por parte del MAG. ## Realizar talleres y e intercambios sobre prácticas de conservación de suelos - Biología de la hormiga y su control. - Elaboración de abono orgánico - Manejo seguro de plaguicidas | JD Productores MAG |  |  |  |  |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

La problemática que viven las comunidades hace imperante la participación de todos los individuos en los procesos de desarrollo de las mismas, si realmente se quiere transformar el entorno donde habitan, la grave situación de Dulce Nombre en cuanto a la migración de sus pobladores en búsqueda de mejores oportunidades, hace que este proyecto signifique una oportunidad importante para mejorar la economía local.

Para esto el fortalecimiento de capacidades es un componente que se contempla en esta iniciativa, esto fomenta liderazgo, los  integrantes de la organización  han participado y liderado varias reuniones en las que han expuesto la situación de la cuenca del  Río Jesús María, los impactos de esa degradación, tanto a nivel del ambiente como también a nivel económico y social. Informados y concientizados, deciden y definen que es necesario formar parte de las soluciones a implementar en la cuenca y que se puede lograr por medio de la organización.  El reto que afrontan es muy fuerte pero se sienten respaldados por los funcionarios del MAG y del INA, que tienen presencia en la región y han estado muy cerca del proceso. De la misma forma, consideran que CADETI es un socio estratégico en este proceso y que contribuirá en el manejo del conocimiento e información de la cuenca así como también en otros aspectos.

El proceso de implementación, monitoreo, evaluación del impacto, así como la efectividad del proyecto estará a cargo de la Asociación con el apoyo del MAG, instituciones que realizarán visitas de seguimiento e informes periódicos del avance y logros finales del proyecto.

  - Manejo del Conocimiento:

Se entiende que la información y experiencia que se genere a través de este proyecto, contribuirá a que otras comunidades dentro de la cuenca en la parte alta y media, se motiven a hacer un cambio para revertir la problemática de la cuenca, es por eso que toda la información y conocimiento generados o adquiridos durante la ejecución del proyecto será sistematizada por la Asociación, con el apoyo del MAG. Toda la documentación técnica, ya sea por escrito o en forma digital será puesta a disposición del PPD para lo que esta entidad considere pertinente (ya sea suministrarla a otros interesados o publicarla en su página WEB y de cualquier organización o persona interesada en conocerla y replicarla. Por otro lado, los participantes en el proyecto se comprometen a poner a disposición de la Asociación de Desarrollo Integral de Dulce Nombre, del PPD y del MAG-SINAC-MINAET-CADETI del INA sus fincas para realizar cualquier actividad de capacitación en beneficio de otras personas de la comunidad o de otras zonas del país.

  - Perspectiva de Género:

A nivel las familias rurales, especialmente aquellas cuyo vida gira alrededor de una unidad productiva agropecuaria, el involucramiento tanto de hombres como mujeres  e hijos en las labores  de la finca es fundamental para el bienestar  del grupo familiar. La comunidad de Dulce Nombre, presenta una población de 120 personas, de estas la población más joven ha migrado hacia otras ciudades en búsqueda de oportunidades de trabajo y educación, al reducirse la población joven, la mujer asume mayores roles dentro de las actividades de agricultura y manejo de las fincas.  En este sentido, los integrantes de las familias hombres, mujeres estarán participando en las diferentes actividades para llevar a cabo la ejecución de esta propuesta de proyecto, de igual forma en las capacitaciones e intercambios que se realicen; en procura también de que el reparto de los beneficios sea igualmente equitativo. También, como impacto de esta iniciativa se pretende el incremento en la productividad de las áreas afectadas y por ende un mejoramiento de las condiciones de vida de las familias.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Los objetivos, actividades y resultados del proyecto se divulgarán o se transmitirán a otros interesados o a la comunidad en general, mediante días de campo, visitas grupales a fincas y charlas. Se realizaran charlas y días de campo con la escuela.  Además, en los informes que se presentarán al PPD se sistematizará la información sobre los resultados del proyecto, de tal forma que el PPD puede utilizarla y hacerla publica a través de sus herramientas de comunicación.

Los intercambios de experiencia con otros productores, dentro de la cuenca y fuera de ella, y el compartir el conocimiento será una de las consignas de la Asociación.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

El principal riesgo que se puede presentar en la ejecución de este proyecto es que las lluvias sean tan intensas que retrasen la ejecución de las obras, para ello se establecerá un plan de emergencia. Por otro lado un riesgo externo a la organización es que se pueda producir un retraso en el traslado de los recursos financieros a los participantes, lo cual se puede prevenir estableciendo un mecanismo ágil y oportuno para hacer esta labor de entrega de informes de avance que solicita el PPD.

Otro riesgo es que las personas bajen su participación en las diferentes capacitaciones que se estarán realizando debido a sus labores cotidianas, por esto se buscará hacer un plan de capacitaciones acorde a los productores y participantes, y horarios acordados con los mismos.

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Una vez aprobado el proyecto, se establecerá una comisión de monitoreo y seguimiento, la cual estará integrada por 1 representante de los participantes, 1 representante de cada una de las instituciones de apoyo (MAG, MINAET, INA).  Esta comisión hará visitas a las fincas 1 vez al mes según sea necesario, generando un informe de avance del proyecto y de los problemas encontrados en su implementación.

Se contará con un plan de trabajo mensual, con base en el plan establecido en el presente proyecto, al cual se le dará seguimiento a través de la Comisión.

Esta comisión también será la encargada de hacer un informe final del proyecto, en el que se informen los logros obtenidos y las dificultades presentadas, así como las recomendaciones para futuros proyectos.

Además, la Asociación contará con el apoyo de esta comisión para la elaboración de los informes de avance, técnicos y financieros, que se deben presentar al PPD; así como el informe final y de evaluación de resultados requerido también por el PPD.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Con el apoyo del MAG, MINAET e INA y con los conocimientos adquiridos en la ejecución de este proyecto, la Asociación velara y promoverá entre los participantes en el proyecto y otros habitantes de la zona, la continuidad y mejoramiento de las prácticas agrícolas implementadas con el proyecto y así como el mantenimiento de las obras de conservación ejecutadas.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

- Resumen de fondos del proyecto:

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] |  | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| - PPD/GEF | 11,500.000 |  | 11,500.000 | 23.000 |
| - Comunidad | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 10,000 |
| - Otros donantes MAG-MINAET- INA | 14,000.000 |  | 14,000.000 | 28.000 |
| Costo Total | 30,500.000 |  | 30,500.000 | 61,000 |

- Contribución de la Comunidad

| Descripción de la contribución de la comunidad | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mano de obra | En especie | Proyectado | 5.000.000 |
| Total |  |  | 5.000.000 |

- Contribución de otros donantes:

| Nombre de la Organización/institución/donante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. MAG-MINAET | Especie | Proyectado | 11.000.000 |
| 2.INA | Especie | Proyectado | 3.000.000 |
| Total |  |  | 14.000.000 |

3.2.	 Presupuesto:

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | AÑO 2 [COLONES] | TOTAL (COLONES) | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Capacitación: | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| - Intercambios: | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| - Compra de Equipo |  |  |  |  |
| - Compra de Materiales | 9,000.000 |  | 9,000.000 | 18,000 |
| - Promoción y Divulgación | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| - Seguimiento y Evaluación | 500.000 |  | 500.000 | 1.000 |
| - Auditoria | 250.000 |  | 250.000 | 500 |
| - Imprevistos | 250.000 |  | 250.000 | 500 |
| TOTAL | 11.500.000 |  | 11.500.000 | 23,000 |

  - Información Bancaria (cuenta corriente en colones):

| Nombre del Banco: |  |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: |  |
| Número de Cuenta Cliente: | (debe tener 17 dígitos) |
| Número de Cuenta Corriente: |  |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) |  |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) |  |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) |  |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: |  |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Asociación de Desarrollo Integral de Dulce Nombre |
| Titulo del Proyecto: | Conservación y protección de los recursos naturales en la comunidad de Dulce Nombre |
| Objetivo General del Proyecto: | Contribuir a mitigar la degradación de las tierras de Dulce Nombre mediante el desarrollo de buenas prácticas agro- silvopastoriles, que los lleven a su vez a mejorar sus condiciones de vida. |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Presupuesto $ | Línea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo1: Establecer sistemas silvopastoriles para el manejo sostenible del ganado con el fin de aumentar el rendimiento del ganado y mejorar la cobertura vegetal. | Resultado 1.1: Rendimiento del ganado aumenta | % de incremento en e l rendimiento del ganado | 0 | 50% | 1. Siembra de árboles frutales y maderables en los potreros 2. Cercado individual de los árboles 3. Establecimiento de bancos de forraje 4. Establecer apartos 5. Compra de un juego de redes, guantes y vampirizan | 9.000,00 | D |
|  | Resultado 1.2: Se mejora cobertura vegetal | No de árboles sembrados | 0 | 11500 |  |  |  |
| Objetivo 2: Desarrollar prácticas de conservación de suelos en los cafetales que mejoren la cobertura vegetal y aumenten la productividad y fertilidad del suelo. | Resultado 2.1: Aumento en la productividad y fertilidad del suelo | Has de tierra degradada en restauración y con prácticas sostenibles. | 0 | 18 | Desarrollar técnicas de conservación de suelos en las fincas: • Construir acequias de ladera • Construcción de terrazas individuales • Construcción de gavetas • Siembra de árboles frutales • Cortinas rompevientos • Curvas a nivel con material vivo • Producción sostenible | 9.000,00 | D |
|  |  | Metros de obras de conservación realizadas. | 0 | 500 |  |  |  |
|  | Resultado 2.2: Mejora de la cobertura vegetal del suelo | No. De innovaciones tecnológicas aplicadas | 0 | 18 |  |  |  |
|  |  | No. de agricultores que implementan prácticas de conservación de suelos | 0 | 18 |  |  |  |
| Objetivo 3: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de la Dulce Nombre para el desarrollo de sus actividades agro- silvopastoriles. | Resultado 3.1: Miembros de la organización ven fortalecidas sus capacidades de gestión. | No de personas apoyadas de manera directa. | 0 | 18 | 1. Gestionar apoyo del MAG e INA para capacitaciones e intercambios. 2. Solicitar y consolidar asistencia técnica por parte del MAG. 3. Realizar talleres y e intercambios sobre prácticas de conservación de suelos • Biología de la hormiga y su control. • Elaboración de abono orgánico • Manejo seguro de plaguicidas | 1.000,00 | A |
|  |  | No de personas que participan de las capacitaciones. | 0 | 30 |  | 1.000,00 | B |
|  | Resultado 3.2: Miembros de la Asociación mejoran sus conocimientos en actividades agrosilvopastoriles | No de mujeres directamente apoyadas. | 0 | 1 |  | 1.000,00 | E |
| Seguimiento y Evaluación |  |  |  |  |  | 1.000,00 | F |
| Auditoria |  |  |  |  |  | 500,00 | G |
| Imprevistos |  |  |  |  |  | 500,00 | H |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 23.000,00 |  |