## ANEXO F

## INFORME FINAL

1.	ANTECEDENTES

Numero de Informe:                   FINAL

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/DT/12/68

Título:   “Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a través del fomento de prácticas agro-conservacionistas en la comunidad de Maderal”

Organización:   Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de la Comunidad de Maderal de San Mateo, Alajuela.

Director del Proyecto o Responsable:   Misael Alvarado Bogantes

Dirección de la Organización:   Maderal de San Mateo, Alajuela

Teléfono:   83-96-97-27   Fax:   24 28 86 94   correo-electrónico:    cebarboza@costarricense,cr

Fecha de inicio y finalización del proyecto:       12-11-2012   y  30-05-2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: FINAL

| N° de Beneficiarios: | Hombres: 18 | Mujeres: 2 |
| --- | --- | --- |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $ 23,000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢ 11.344.750 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢ 11.344.750 |
| Balance | ¢ 0 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $ 0 |

Informe hecho por:

Nombre:  Carlos Edo. Barboza Gómez/Misael Alvarado Bogantes/Junta Directiva/Gabriela Calderón

Cargo:        Persona contacto                            Presidente

Firma:

Fecha:    FEBRERO 2015-02-11

I.  INFORME NARRATIVO (favor utilizar tanto espacio como sea necesario).

Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación.  Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.

El 15 de enero del 2015, se realizo taller de evaluación con los integrantes de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Maderal, la asistencia fue del 100% así como la participación. Durante el taller de evaluación fue posible observar que todos  y todas conocían a detalle la implementación de la iniciativa.

- Breve descripción de los objetivos del proyecto:

Contribuir a mitigar la degradación de las tierras de Maderal mediante el desarrollo de buenas prácticas agro- silvopastoriles, que los lleven a su vez a mejorar sus condiciones de vida.

Objetivos Específicos:

- Establecer sistemas silvopastoriles para el manejo sostenible del ganado con el fin de aumentar el rendimiento del ganado y mejorar la cobertura vegetal.

- Desarrollar prácticas de conservación de suelos en los cafetales que mejoren la cobertura vegeta y aumenten la productividad y fertilidad del suelo.

- Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de Maderal para el desarrollo de sus actividades agro- silvopastoriles.

- ¿Se lograron estos objetivos?

- Se lograron los objetivos propuestos, sin embargo quedan actividades pendientes por realizar en el mes de enero/febrero 2015 (actividades de intercambio).

- Si no, ¿cuales fueron los principales obstáculos?

- El transporte para ir a las capacitaciones y las reuniones, pues están largo del centro de San Mateo.

- El tiempo para dedicar a la implementación del proyecto, pues muchos trabajan como jornaleros, son empleadas domésticas, trabajan en sus fincas y además atienden sus hogares y familias, y pertenecen a otras fuerzas vivas de la comunidad.

- ¿Cómo se pueden evitar estos obstáculos?  ¿Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?

- Organizarse como Asociación y tratar de acordar días y horas factibles para tod@s en las reuniones.

- ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

- Que todos los integrantes inscritos como participantes en el proyecto, hicieron efectiva su participación y además no faltaron a la capacitación.

- Que el curso del INA solo podían participar 20 personas y al final 5 integrantes de la organización participaron como oyentes

- Que todos los productores implementaron los planes de finca trazados con el MAG, y consideraron vital la asesoría técnica

- ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?

- El tiempo muy lluvioso para asistir a las capacitaciones, que impedía el traslado de los participantes-

- Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

- Cuentan con mejorar en sus fincas y en las técnicas de producción.

- Cuentan con la siembra de árboles frutales y maderables

- Recibieron capacitación con el INA en una serie de temas relativos a la conservación del medio ambiente, prácticas de conservación de los suelos, y la implementación de éstas en sus fincas.

- La unión del grupo, con la implementación de un proyecto en términos productivos.

- La asociatividad y el trabajo conjunto con el MAG, el MINAE el INA y otras instituciones.

- El conocimiento de la situación de la cuenca del Jesús María y como haya organizaciones trabajando para la restauración de la misma.

- Detalle los productos generados por el proyecto

(Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto)

- Realización de planes de finca por productor

- 992 árboles frutales sembrados de las siguientes variedades: cítrico mandarina dulce, naranja malagueña, toronja, mamón chino, zapote, nance, caimito, guanábana, carambolas, manzana de  agua, cas, mangos, aguacate, mandarinos, plátano enano

- 29 productores retiraron árboles frutales y sembraron en sus fincas

- 8 apartos construidos nuevos, para ello se les dio alambre y postes vivos de tempate

- 600 metros acequias de laderas realizadas

- 950 terrazas individuales realizadas

- 50 gavetas construidas

- 2350 metros  de cercas vivas realizadas entre los 29 productores

- 2 nacientes protegidas y cercadas

- 7 hs de pasto mejorado,

- Capacitación con el INA en producción de abonos orgánicos, hortalizas orgánicas y biofertilizantes, hacer viveros,  herbicidas, EM y MM. A medir el PH del  suelo, cortinas rompe vientos,  protección de nacientes, clases de material que hay a la orilla de los ríos. El curso duro un mes. También se vieron los temas de preparación de  almácigos, biología de de hormiga y su control.

- REUNIONES DE Junta Directiva para  la implementación del proyecto, solo en el primer

- 23 productores que participaron en las obras  de conservación y cursos  6 mujeres y 17 hombres

- Impacto del proyecto en el área focal del FMAM

(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META | META ALCANZADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1.1: Rendimiento del ganado aumenta | % de incremento en e l rendimiento del ganado | 0 | 50 | 200% de aumento 7 has de pasto mejorado, mantienen 21 animales, y 7 has de pasto natural mantienen 7 animales. |
| Resultado 1.2: Se mejora cobertura vegetal | No de árboles sembrados | 0 | 9600 | 8042 992 árboles sembrados frutales, Rodolfo Muñoz 6has, 6000 (1000 por has) Carlos Ávila 50 arboles 1000 Francisco Soto |
| Resultado 2.1: Aumento en la productividad y fertilidad del suelo | Has de tierra degradada en restauración y con prácticas sostenibles. | 0 | 20 | 27.8 has (frutales, maderables y tempate) |
|  | Metros de obras de conservación realizadas. | 0 | 500 | 600 metros |
| Resultado 2.2: Mejora de la cobertura vegetal del suelo | No. De innovaciones tecnológicas aplicadas por los agricultores | 0 | 20 | 10 (Cercas vivas, pastos mejorados, apartos) |
|  | No. de agricultores que implementan prácticas de conservación de suelos | 0 | 20 | 29 |
| Resultado 3.1: Miembros de la organización ven fortalecidas sus capacidades de gestión. | No de personas apoyadas de manera directa. | 0 | 20 | 29 |
|  | No de mujeres directamente apoyadas. | 0 | 1 | 6 |
| Resultado 3.2: Miembros de la Asociación mejoran sus conocimientos en actividades agrosilvo-pastoriles | No de personas que participan de las capacitaciones. | 0 | 30 | 20 |

- Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento? (Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

  - Conocimientos adquiridos en el manejo de proyectos tanto administrativo como financiero.

  - Conocimientos en temas de abonos orgánicos y otros vistos en el curso del INA y con el apoyo del MAG.

- EMPODERAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON EL PROYECTO

  - La organización se mantuvo durante todo el periodo, implemento el proyecto, conocen del mismo y tienen anécdotas e historias del impacto del proyecto en la organización y en su vida personal (Protección del ambiente, conservación del agua, y siembra de frutales).

- Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto  (si los hay).

- Seguir con el camino de Maderal (cementado)

- Mejorar  las condiciones de vida de la Asociación

- Mejorar la seguridad en la comunidad para protección de los habitantes.

- Se realizó un curso de seguridad comunitaria y entonces la comunidad se va más respaldada con patrullaje, además la comunidad cuenta con mejoramiento del camino. Y también cuentan con motos y carros  para establecer mayor seguimiento.

- Información Adicional: NO HAY.

Anexo G

- INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO

(favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

| MATERIALES |
| --- |
| FECHA | FACTURA | CONCEPTO | MONTO EN COLONES |
| 02/10/2014 | 230119 | Semilla de pasto | 73.080,00 |
| 14/10/2014 | 21 | Semilla de plátano | 30.000,00 |
| 19/01/2015 | 183 | Alambre, Grapas Y Otros | 2.302.251,00 |
|  |  |  | 2.405.331,00 |
| PROMOCION Y DIVULGACION |
| FECHA | FACTURA | CONCEPTO | MONTO EN COLONES |
| 14/10/2014 | 675606 | Concentrado Para Abono Orgánico | 18.184,07 |
| 06/10/2014 | 90736 | Frutas Para Elaboración Abono Orgánico | 4.425,00 |
| 14/10/2014 | 143488 | Carbón | 8.000,00 |
| 03/10/2014 | 673752 | Miel De Purga | 17.513,50 |
| 15/10/2014 | 187 | Transporte De Estudiantes | 15.000,00 |
| 09/10/2014 | 24982 | Almacigo | 17.800,00 |
| 20/10/2014 | 143490 | Refrigerios Y Almuerzos | 90.000,00 |
| 15/10/2014 | 1104032 | Dos Lecheras Y Sacos | 12.000,00 |
| 12/10/2014 | 14439 | Cal | 2.048,00 |
|  |  |  | 184.970,57 |
| CAPACITACION |
| FECHA | FACTURA | CONCEPTO | MONTO EN COLONES |
| 15/01/2015 | 1725058 | 68 refrigerios y almuerzo para gira a Cartago y Zarcero | 400.000,00 |
| INTERCAMBIOS |
| FECHA | FACTURA | CONCEPTO | MONTO EN COLONES |
| 14/01/2014 | 9217 | Viaje a Sta María y Zarcero | 500.000,00 |
| IMPREVISTOS |
| FECHA | FACTURA | CONCEPTO | MONTO EN COLONES |
| 16-01-205 | 1891382 | Tanque Para Agua | 61.054,50 |

| AUDITORIA Y EVALUACION |
| --- |
| FECHA | FACTURA | CONCEPTO | MONTO EN COLONES |
| 15/01/2015 | 1725057 | Taller de evaluación, Elaboración Informe final narrativo y financiero, informe de evaluación y auditoría | 500.000,00 |
| total |  |  | 4.051.356,07 |

#### REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO.

| CATEGORIA DE GASTO |  | primer informe | segundo informe | Informe final | ACUMULADO | BALANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Capacitación: | 500.000 |  | 100.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| B. Intercambios: | 500.000 |  |  | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| C. Compra de Equipo |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| D. Compra de Materiales | 9000000 | 383.400,00 | 6.809.952,00 | 2.405.331,00 | 9.598.683,00 | -598.683,00 |
| E. Promoción y Divulgación | 500.000 |  |  | 184.970,57 | 184.970,57 | 315.029,43 |
| F. Seguimiento y Evaluación | 500.000 |  |  | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| G. Auditoria | 250.000 |  |  |  | 0,00 | 250.000,00 |
| H. Imprevistos | 250.000 |  |  | 61.054,50 | 61.054,50 | 188.945,50 |
| TOTAL | 11.500.000 | 383.400 | 6.909.952 | 4.051.356 | 11.344.708 | 155.292 |
| DESEMBOLSADO PPD | 11.344.750,00 |  |  |  |  | 41,93 |

# Text boxes

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________