V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica

# FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL

# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:	(1/09/12)

No. De Proyecto:

Título del Proyecto:	Fortalecimiento de la economía local y soberanía alimentaria del Pueblo Brunka del Territorio Indígena de Boruca

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:	Asociación de Productores Indígenas Brunqueños (ASOBRUNKA)

Año de constitución:	mayo de 1988	Jurídicamente: 7 de enero 2002

Número de Miembros: 		Hombres: 43 Mujeres:37

Numero de Cedula Jurídica:	 3-002-300139

Número de proyectos que ha ejecutado: 15 proyectos	_____________________________

Ubicación:	Territorio Indigena de Boruca

Dirección:	De la Iglesia de Boruca, 400 mts sur. Comunidad de Boruca, Buenos Aires, Puntarenas

Correo Electrónico:	eduinluis@hotmail.com, asobrunka @gmail.com

Teléfono:	Presidente: 27305118. Eduin Leiva 86191199

Funcionario Principal:	Rafael Angel Rojas Rojas, Presidente

Persona contacto:	Eduin Leiva Morales

PROYECTO:

| Area Focal (marque una) |  |  | Categoría del Proyecto (marque una) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conservación de la Biodiversidad |  |  | Proyecto demostrativo |
|  | Cambio Climático |  | X | Fortalecimiento de capacidades |
| X | Degradación de la Tierra |  |  | Investigación/Análisis de políticas |
|  |  |  |  | Información/Redes/Políticas de Dialogo |
| Área Temática (marque una) |  |  |  |  |
|  | Turismo Rural Comunitario |  |  |  |
|  | Corredores Biológicos |  |  |  |
|  | Producción Sostenible |  |  |  |
|  | Manejo Integrado del Recurso Hidrico |  |  |  |
|  | Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación |  |  |  |
| X | Territorios Indígenas |  |  |  |
|  | Energías Renovables y Eficiencia Energética |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: | Set 2012 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | 12 meses |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | (colones) 15.809.250e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 32,100 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | (colones) 4.629.500e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 9.400 |
| Costo Total del Proyecto: | (colones)15.513.750e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | (US$) 41.500 |
| Tipo de cambio US$:492.50 |  |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| INTA | ESPECIE | Proyectado | 800 |
| ASOBRUNKA | Especie | Proyectado | 8.600 |
| TOTAL |  |  | $9.400,00 |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

ASOBRUNKA desde sus inicia viene trabajando en recuperar el medio ambiente con la recuperación de los bosques y la cuenca del rio Boruca así mismo en la recuperación de los sistemas tradicionales de producción, sus conocimientos tradicionales, arte y artesanía expresiones propias de los Brunkas. Mas del 60% de la tierra ya no esta en manos indígenas motivo por el cual se ha limitado su capacidad de producción tradicional, afecta la seguridad alimentaria paso de ser una comunidad que producía el 90 % de su alimentación a tener que comprarlo casi todo de fuera y depender de la venta de artesanía. Esta situación llevo a consecuencias graves como la perdida de su semilla y lo peor el riesgo de su propia seguridad alimentaria.

Actualmente y como está acordado en el Plan de ASOBRUNKA para la promoción del Buen Vivir en el Territorio Boruca de ASOBRUNKA, existe una prioridad en la gestión de dos componentes importantes, los cuales se presenta a continuación:

- El establecimiento de una banco de semillas criollas del Territorio: con el cual se pretende contar con la producción de semilla de manera continua para todas las familias del territorio y recuperar las semillas que de una u otra forma se ha venido perdiendo. Esto es de suma importancia, ya que algunas semillas se ha tenido que comprar generando costos muy altos para la producción, además que de esta forma se puede asegurar mantener el material genético de la semilla criolla en manos de los propios indígenas, quienes las han conservado y mejorado por más de cientos de años. Con este banco de semillas, se pretende también generar un proceso de intercambio con otros territorios indígenas y comunidades campesinas que están reivindicando en valor de las semillas criollas. Para este componente se contará con el apoyo y facilitación del Instituto Nacional de Tecnologías Agrícolas cuya experiencia en la producción y conservación de las semillas criollas va a ser adaptada y apropiada con  en el conocimiento indígena.

- Soberanía alimentaría: Con la promoción e insentivo de sistema de cultivo tradcional conocido comko Chagüites, va en aumento con el trabajo de las 80 familias miembros de ASOBRUNKA, sin embargo hay más familias del territorio que quieren involucrarse, principalmente porque desean dejar de comprar sus alimentos en Buenos Aires. Es por ello que con este proyecto se quiere gestionar recursos para poder involucrar a más familias en la producción de Chagüitas, con el aporte de un capital de inversión inicial, que consiste en semilla e insumos iniciales. Por otro lado la necesidad de contar una pequeña infraestructura y equipo para procesar  granos y otros alimentos, como la piladora para el arroz, secadora de semillas y de alimentos, almacenaje de cosechas. Se pretende continuar con la recuperación de la cuenca de Boruca que atraviesa todo el territorio y alimentaria con agua al territorio que estuvo cerca de secarse completamente por la agresiva deforestación. Y por último la necesidad de contar con asesoría estratégica en el área de gestión y fortalecimiento institucional de la ASOBRUNKA, procesamiento de alimentos y administración de pequeñas empresas.

En este sentido la presente propuesta va dirigida a consolidar esta iniciativa, con la que se quiere fortalecer la capacidad de producción de alimentos indígenas y garantizar la accesibilidad y consumo de estos alimentos a las familias en el territorio indígena de Boruca.

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

La Asociación de Productores Borunqueños, ASOBRUNKA, es una organización que promueve, coordina, facilita y ejecuta actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestales, artesanales bajo los conocimientos propios del pueblo Brunka, orientados a fortalecer la economía local, la soberanía alimentaria y la  recuperación y conservación de los recursos naturales del Territorio Indígena de Boruca. Como base de la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas.Asonrunka se funda en 1988 sin embargo es el 7 de enero del 2001 que se inscribe jurídicamente y desde entonces tiene la cedula jurídica No. 3-002-300139

Actualmente ASOBRUNKA la conforman 80 familias residentes en las diferentes comunidades del Territorio Indígena de Boruca, que se ubican en la cordillera Brunqueña, en los Distritos de: Boruca, Potrero Grande y Colinas, del Cantón: Buenos Aíres, provincia: Puntarenas.

La organización cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos, como: consulta para la gestión de la biodiversidad; consulta de procesos de manejo integrados de ecosistemas; viveros de especies nativas; restauración ambiental; restauración de cuencas hidrográficas; soberanía alimentaría; recuperación de semillas criollas, producción de granos básicos y tubérculos; cría y reproducción de aves de corral criollas; elaboración de artesanías, ensayos productivos de: café orgánico, cítricos, mamón chino. También actividades en la promoción y defensa de los derechos indígenas.

ASOBRUNKA cuenta con un Plan para la promoción del Buen Vivir en el Territorio Boruca, el cual ha priorizado las siguientes áreas estratégicas que requieren de fortalecimiento:

- Ordenamiento territorial: el cuál se quiere gestionar en coordinación con la ADI-Boruca, para realizar además un Plan Indígena de Desarrollo Comunitario (PIDCO).

- Recuperación de Tierras: Es un trabajo permanente que se está abordando con  las entidades respectivas para recuperar las tierras que están en manos de no indígenas dentro del territorio.

- Producción y Conservación de Semillas Criollas: En seguimiento a la experiencia obtenida con proyectos anteriores, se ha generado relaciones de trabajo con la  MNICR en convenio con el Instituto Nacional de Tecnología (INTA), con quién hemos iniciado un proceso para fortalecer capacidades técnicas para la producción y conservación de semillas criollas. En ASOBRUNKA se está iniciando la producción de semillas criollas de manera colectiva y se harán las gestiones para construir un banco de semillas indígenas de la región Brunka.

- Soberanía alimentaría: Cada vez hay más familias interesadas en recuperar los chagüites, en este sentido estamos promoviendo el intercambio de las semillas que  ya hemos recuperado, con lo que se ha logrado cosechas de arroz y frijol, entre otros alimentos, que se estima pueden llegar a sostener la alimentación de las 80 familias que han estado involucradas en el proyecto, con 14 quintales de arroz pilado y 10 quintales de frijoles por familia que se obtuvieron de la última cosecha (2011-2012)  y  Los cuales son para autoconsumo durante todo el año y para semilla se la próxima siembra. Pero de igual forma aun se requiere gestionar recursos para establecer otros cultivos como cacao, caña y café, dentro de los chaguites. En este mismo sentido y con los resultados de las siembras pasadas de arroz, es prioridad la gestión de infraestructura y equipo para procesar alimentos como la piladora para el arroz, secadora de semillas y de alimentos, almacenaje de cosechas, además de la asesoría para fortalecer capacidades en producción, procesamiento y administración.

- Conservación y recuperación del Bosque y Ríos: Es una de las actividades que ha dado vida  al trabajo colectivo en ASOBRUNKA, con lo que hemos logrado  recolectar semilla criolla de  9 variedades nativas: carbonero, cedro, ojoche, roble, espavel, cuêĵcra (sota caballo), pavo, guayacán y guanacaste, con las cuales hemos podido reproducir en vivero más de 220.000 plantas, las cuales ya fueron sembradas en las cuencas de las quebradas Yimba Caj,  Cûkaj y Criskun y Río Boruca. Con el objetivo de reforestar y recuperar la biodiversidad y el caudal de los ríos. En este sentido seguiremos con el vivero y las siembras de especies en vía de extinción, en las áreas degradadas y ríos, además ha planificado hacer  gestiones ante el FONAFIFO para ingresar al Programa de Pago por Servicios Ambientales, con estas nuevas áreas reforestadas.

  - Justificación del Proyecto

Uno de los problemas más recurrentes en los territorios indígenas en especial en Boruca, en la tenencia de la tierra, donde encontramos que más del 60% de la tierra está en manos de no indígenas, esto a pesar de la ley indígena que define a los territorios bajo la propiedad colectiva exclusiva de los indígenas del Pueblo Brunka de Boruca.

A esto le sumamos la disminución de la actividad agrícola y algunas prácticas de producción indígena, que están íntimamente relacionadas con la tierra y los recursos naturales y el conocimiento ancestral que se tiene sobre ellos. Que se vio influenciado por elementos externos como las nuevas formas de producir impuestas por los gobiernos que en su momento presentaron los paquetes tecnológicos que incluía una sería de insumos químico, materiales y prácticas de la agricultura convencional que convirtieron la agricultura en una actividad no tan apreciada por los productores indígenas, por sus costos y dependencia de lo externo.

Ante el hecho concreto que el estado siempre está imponiendo sistemas foráneos de vida, de producción, de consumo y otros a los pueblos indígenas, su gente responde con un mayor análisis de su situación local, la búsqueda de opciones para el ejercicio de su espiritualidad, visión cosmogónica, un mayor acercamiento con la naturaleza a través del acceso, uso y manejo cultural de los recursos naturales, de la recreación y adopción de sistemas productivos culturales y buscando mecanismos para garantizar la conservación de los bosques, la reforestación con especies nativas, la restauración de las cuencas hidrográficas y la soberanía alimentaria como base para el Buen Vivir, con sus propios esfuerzos, recursos y el acompañamiento de la cooperación al desarrollo ante al inacción del estado costarricense.

Paralelamente ante esta situación, la artesanía (producción de mascaras y tejidos), se convirtió en una actividad más llamativa para las familias indígenas de Boruca, dejando de un lado la base de la economía ancestral la “agricultura”. Lo que por más de tres décadas, ha generado una mayor dependencia alimenticia de los productos externos y la pérdida de valores que conlleva esto, que se ha convertido en una inseguridad alimentaria para el Pueblo Brunka.

Ante estas situación ASOBRUNKA en coordinación con las 80 familias miembros se dieron a la tarea de revitalizar sus sistemas alimentación propio por medio del rescate de los sistemas de producción tradicional, que conlleva desde el rescate de semillas criollas, de la producción en sistemas como el Chagüite, de  las practicas y conocimiento ancestral sobre la tierra, recursos naturales y el universo, de lo los valores culturales y de la soberanía alimentaría basada en alimentos propios y ancestrales.

Con esta tarea las 80 familias han logrado incetivar la producción nuevamente de  Maíz: pujagua, maicena blanco, y maicena amarillo; arroz: brillano y gallote; frijol: guaria y Talamanca,  negro, amarillentos, rayas negras, y barcino; tubérculos: chamól, ñame morado, ñame blanco y yuca;  banano: Criollo grande, Criollo chato,  Valeria, Côdba (banano morado), Côdba (banano blanco), Yastabak – plátano dominico, Salitaleño primitivo, Plátano Negro, Plátano común, Dominico chingo, Felipito, y manzano; y Cítricos: Limón criollo, Limón mandarina dulce, Limón mandarina agrio, Toronja, Grey  frut, Cidra, Naranja criolla, Naranja Malagueña, y Naranja agria, aves de patio, entre otros alimentos y medicinas que se han vuelto a identificar dentro de la gastronomía Brunka, que no ha sido domesticados pero aún se pueden conseguir en el bosque, sin embargo su existencia depende de que se sigan conservando y regenerando su habita.

Actualmente y como está acordado en el Plan para la promoción del Buen Vivir en el Territorio Boruca de ASOBRUNKA, existe una prioridad en la gestión de dos componentes importantes, los cuales se presenta a continuación:

- El establecimiento de una banco de semillas criollas del Territorio: con el cual se pretende contar con la producción de semilla de manera continua para todas las familias del territorio y recuperar las semillas que de una u otra forma se ha venido perdiendo. Esto es de suma importancia, ya que algunas semillas se ha tenido que comprar generando costos muy altos para la producción, además que de esta forma se puede asegurar mantener el material genético de la semilla criolla en manos de los propios indígenas, quienes las han conservado y mejorado por más de cientos de años. Con este banco de semillas, se pretende también generar un proceso de intercambio con otros territorios indígenas y comunidades campesinas que están reivindicando en valor de las semillas criollas. Para este componente se contará con el apoyo y facilitación del Instituto Nacional de Tecnologías Agrícolas cuya experiencia en la producción y conservación de las semillas criollas va a ser adaptada y apropiada con  en el conocimiento indígena.

- Soberanía alimentaría: Como se menciono anteriormente la producción en Chagüites, va en aumento con el trabajo de las 80 familias miembros de ASOBRUNKA, sin embargo hay más familias del territorio que quieren involucrarse, principalmente porque desean dejar de comprar sus alimentos en Buenos Aires. Es por ello que con este proyecto se quiere gestionar recursos para poder involucrar a más familias en la producción de Chagüitas, con el aporte de un capital de inversión inicial, que consiste en semilla e insumos iniciales. Por otro lado la necesidad de contar una pequeña infraestructura y equipo para procesar  granos y otros alimentos, como la piladora para el arroz, secadora de semillas y de alimentos, almacenaje de cosechas. El establecimiento de un viver de arboles de la zona que faciliten la recarga de agua en la cuenca Y por último la necesidad de contar con asesoría estratégica en el área de, procesamiento de alimentos y administración de pequeñas empresas.

En este sentido la presente propuesta va dirigida a consolidar esta iniciativa, con la que se quiere fortalecer la producción de alimentos indígenas y garantizar la accesibilidad y consumo de estos alimentos a las familias en el territorio indígena de Boruca.

  - Objetivo General

Consolidar las iniciativas de soberanía alimentaria del Pueblo Brunka del territorio indígena de Boruca así como la recuperación de la cuenca del rio Boruca y fortalecer la capacidad institucional de la organización.

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo1: Fortalecer la producción y conservación de semilla criolla de productor indígenas tradicionales. | Resultado 1.1:Territorio Indigena de Boruca cuenta con un banco de semillas |
|  | Resultado 1.2:Familias Indígenas de Boruca fortalecen su capacidad de producción y conservación de semillas |
| Objetivo 2: Reforzar la producción indígena de Chagüites para la soberanía alimentaria de las familias del territorio | Resultado 2.1:50 familias han establecido sus chagüites |
| Objetivo 3: Fortalecer la capacidad de procesamiento de alimentos del territorio indígena de Boruca, mediante a la adquisición de equipo e infraestructura artesanal mínima para el secado, almacenaje y equipo para el pilado de granos básicos y otros alimentos | Resultado 3.1: Familias han mejorado el procesamiento de los granos y alimentos que producen, mediante el uso de herramientas sostenibles |
|  | Resultado 3.2: Familias que cuentan con equipo para pilar el arroz a un bajo costo. |
| Objetivo 4: Complementar las capacidades de producción, autogestión local y administración de los miembros de ASOBRUNKA | Resultado 4.1:Miembros de ASOBRUNKA, fortalecidos en su capacidad de autogestión local, producción y administración para consolidar la producción e intercambio de alimentos en el territorio indígena de Boruca |
| Objetivo Específico 5 Reforestar la cuenca del rio Boruca y áreas degradadas | Resultado 5.1 Recuperar la capacidad de carga de agua del rio Boruca con un vivero de 39.500 árboles de especias nativas |
|  | Sembrado 39.500 árboles en la cuenca del rio Boruca |
| Objetivo Específico 6: Concientización a la población sobre la conservación ambiental y la seguridad alimentaria | Habitantes del territorio son informados y concientizados sobre los benéficos de la conservación de la cuenca y la seguridad alimentaria |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Territorio Indígena de Boruca cuenta con un banco de semillas | Construido un sistema de almacenamiento en clima controlado que permita conservar la semilla | No existe un sistema de almacenamiento de semilla para protección en largo plazo | 6 variedades de frijol 2 variedades de arroz, 4 variedades de Maíz |
| familias han establecido sus chagüites | 50 familias fortalecen sus sistema tradicional de producción | De los 80 asociados 40 han fortalecido sus sistema de producción | Alcanzar a 100 familias con el sistema de producción |
| Familias han mejorado el procesamiento de los granos y alimentos que producen, mediante el uso de herramientas sostenibles | 50 productores y sus familias mejoran sus condiciones de procesamiento del arroz | No existe en el territorio una piladora de arroz, deben salir a Buenos Aires a procesarlo | En el mediano plazo duplicar la cantidad de producción de arroz, casi se había perdido. |
| Miembros de ASOBRUNKA, fortalecidos en su capacidad de autogestión local, producción y administración para consolidar la producción e intercambio de alimentos en el territorio indígena de Boruca | Junta directiva capacitada en gestión y fortalecimiento institucional 50 familias capacidades en las condiciones de manejo y almacenamiento de semillas | Conocen del manejo de la semilla tradicional en campo | Alcanzar el 100 de los afilados en el conocimiento. |
| Recuperar la capacidad de carga de agua del rio Boruca con un vivero de 39.500 árboles de especias nativas | 39.5 ha de cuenca recuperada con variedades de la zona | Se ha recuperado unas 200 ha de la cuenca | 50 familias han sembrado 790 árboles cada una.. |
| Habitantes del territorio indígenas concientizados e informados | 3 cortos de programas de radio con información sobre la conservación de la cuenca y seguridad alimentaria | Hay una radio comunitaria, pero no hay programas de concientización | 2000 habitantes informaos y concientizados por medio de la radio |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

- Capacitación y asistencia técnica para la gestión y manejo de la semilla. El proyecto brindara apoyo en la capacitación para la conservación e la semilla así como  la junta directiva para actualizar sus plan estratégico y su gestión como empresa son talleres y asistencia especifica  tanto a la junta directiva como a los beneficiarios.

- Adquisición de equipo: Fortalecer la producción y conservación de semilla criolla de productor indígenas tradicionales: la comunidad seleccionara las semillas propias necesarias para la alimentación sobre todo granos básicos como arroz, frijoles y maíz, construirá un .ocal que sirva de bodega de alimentos, un espacio para instalar sistema con temperatura controlada que permite almacenar y preservar la semilla en el largo plazo. Varias variedades se habían perdido y se han recuperado pero existe el peligro de volverlas a perder por condiciones climáticas y ausencia de un sistema de mantenerlas aseguradas. Se contara con el apoyo de técnicos del INTA (MAG) para la capacitación

- 50 familias son apoyadas para fortalecer sus chagüites, este sistema en consiste en sembrar y producir varios tipos de cultivos en sus fincas intercalando con especies menores como gallina, entre otros. Este sistema no solo mantiene las condiciones ambientales sino que provee a la familia varios tipos de alimentación. El proyecto ´provee a cada familias varios tipos de semillas para que los produzca en sus fincas-

- Piladora de arroz, el arroz es parte de la dieta básica de los brunkas, sin embargo este cultivo se había dejado de producir, hoy con el programa de recuperación de semillas se ha incentivado, el problema que existe hoy dia es que para poder utilizar el arroz hay que salir a pilarlo hasta Buenos Aires (60 km) lo cual encarece el producto por el costo del trasporte de llevarlo y regresarlo pilado. Por ello un servicio básico de ASOBRUNKA será brindar ese servicio, con el propósito de incentivar el cultivo y además de apoyar la alimentación básica de la familia, junto a otras variadas de producción en los chagüites.

- Establecimiento del Vivero para recuperación de la cuenca del rio Boruca. La deforestación en su núcleo básico alcanzo mas 1.500 ha, hasta tal punto que la comunidad llego a tener agua en verano por periodos de 3 minutos cada 24 horas. Y cada vez la fuente de agua debía llevarse de mas lejos. Con el esfuerzo de la comunidad y ASOBRUNKA hoy se nota la mejoría en su capacidad de recarga de las fuentes que alimentan de agua. ASOBRUNKA directamente ha reforestado con mas de 200 ha junto al esfuerzo de otros grupos, con este proyecto se pretende aumentar con 39.500 árboles mas de las variedades de la comunidad. Con esta actividad se pretende aumentar la conciencia por la conservación ambiental y unas 50 familias sembraran al menos uno 790 arboles.

- Divulgación, aunque pequeño pero se utilizara la radioemisora local para difundir mensajes de conservación ambiental así como por la conservación de la semilla propia, para el cual se brindara un aporte a la emisora Boruca.

- Evaluación; durante la ejecución del proyecto la Junta directiva se reunirá con los beneficiarios para analizar el avance en la ejecución del proyecto y sus actividades, al final del proyecto se realizara un taller de evaluación final tanto de cumplimiento como para recopilar las experiencias del proceso, permitirá además dar insumos de seguimiento y sostenibilidad.

  - Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | SEMESTRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Objetivo1: Fortalecer la producción y conservación de semilla criolla de productor indígenas tradicionales. | Capacitación | Junta Directiva Funcionario INTA | X |  |  |  |
|  | Construcción Banco de semillas | Junta Directiva | X |  |  |  |
| Objetivo 2: Reforzar la producción indígena de Chagüites para la soberanía alimentaria de las familias del territorio | Establecimiento de 50 chagüites | Junta Directiva Productores | X | X | X | X |
| Objetivo 3: Fortalecer la capacidad de procesamiento de alimentos del territorio indígena de Boruca, mediante a la adquisición de equipo e infraestructura artesanal mínima para el secado, almacenaje y equipo para el pilado de granos básicos y otros alimentos | Construcción Bodega |  |  | X |  |  |
|  | Construcción secador solar |  |  | X |  |  |
|  | Compra y adquisición Piladora de arroz |  |  | X |  |  |
| Objetivo 4: Complementar las capacidades de producción, autogestión local y administración de los miembros de ASOBRUNKA | Asistencia técnica para el manejo y construcción del secador solar |  |  | X |  |  |
|  | Asistencia para el fortalecimiento institucional |  | X |  | X | X |
| Objetivo Específico 5 Reforestar la cuenca del rio Boruca y áreas degradadas | Establecimiento vivero forestal |  | X |  |  |  |
|  | Siembra de arboles en la cuenca |  |  |  | X |  |
| Objetivo Específico 6: Concientización a l población sobre la conservación ambiental y la seguridad alimentaria | Elaboración de programas de radio |  |  | X |  |  |
|  | Trasmisión de los programas de radio |  |  |  | x | x |
| Evaluación | Taller de evaluación final |  |  |  |  | x |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

Es de interés propio y ha sido preocupación de la comunidad el problema de la degradación de los recursos naturales, incluyendo la principal fuente de agua que es el Río También el cambio en el sistema de producción alimentaria donde paso de producir el 90% de su alimentación a depender casi del mismo porcentaje de la compra de sus alimentos, la mayoría se dedico a la artesanía y por los mismos problemas de tierra se vieron en la necesidad de dejar sus propios cultivos. Hoy se revierte ese proceso y se incentiva a retomar de nuevos los chagüites y en la recuperación de sus propia semilla.

ASOBRUNKA quien mantiene representación de la mayoría de los poblados del Territorio, coordinará y administrará las actividades del proyecto constituyéndose en un  estímulo permanente para los beneficiarios, que se  involucraron directamente desde la fase de elaboración del mismo, indicando las necesidades y la manera de corregirlas.

La participación de los beneficiarios ha sido y será permanente desde el principio y siendo  ellos mismos los ejecutores de las actividades, por lo que en la elaboración de los indicadores del monitoreo y en la evaluación final del proyecto se contará con toda la colaboración de los mismos.

La participación de ASOBRUNKA tiene sobre todo una función de apoyo a las comunidades y beneficiarios. Estos, dirigidos y coordinados por ASOBRUNKA asumirán el compromiso con el proyecto, debido al marcado interés que existe a nivel comunitario sobre la problemática   ambiental.

  - Manejo del Conocimiento:

La recuperación de la semilla es parte del conocimiento de los productores indígenas brunkas que se trasmite de generación en generación y esta asocido a usos y costumbres propias. Por ello el Banco de semillas mas alla de preservar la semilla por si misma involucra preservar un conocimiento y sus usos y costumbres. Este conocimientos propio es resguardado por la junta directiva de la ASOBRTUNKA para ser compartido en forma colectiva con sus miembros tanto de la organización como de la comunidad.

  - Perspectiva de Género:

La ASOBRUNKA esta integrado casi en forma igualitaria por hombres y mujeres y como tan son participes en su toma de descojones y sus benéficos, hay varias compañeras con son jefas de hogar. Así misma el conocimiento tradicional en una gran parte lo tienen las mujeres brunkas, sobre todo lo relacionado a especies para la medicina, arte y alimentación. Por lo que toda acción de la organización está dirigida a fortalecer la igualdad en acciones y sus beneficios. En las actividades de capacitación se refuerza no solo los derechos indígenas como los específicos de género.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Este proyecto por su naturaleza tiene como función recuperar y replicar las formas de producción brunkas. Au mas el programa de radio lleva además el propósito de incentivar no solo a los miembros de la organización si no a toda la comunidad.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

Existe un conocimiento tradicional de los miembros de ASOBRUNKA sobre los cultivos y sus sistema de producción, también han implementado varios viveros para la recuperación de la cuenca del rio Boruca, se concluye  que el riesgo es mínimo mas allá del impacto del factor climático en algunos cultivos.

También se debe considerar que en cuanto a los cultivos, el riesgo es mínimo porque no son desconocidos para los afiliados a ASOBRUNKA

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Las actividades a las que sé tendrán un seguimiento son:

-Capacidad de convocatoria para la participación de la comunidad en las actividades del proyecto.

-Contar con gente de la comunidad capacitada en las labores del proyecto

-Dirigentes de ASOBRUNkA capacitados en aspectos en aspectos de organización

-Actualizar el plan estratégico a corto y mediano plazo.

Como consecuencia de lo anterior, se establecerá un adecuado control de las siguientes acciones:

Verificación de las etapas de avance de las actividades relacionadas con la recuperación  de los recursos naturales.

Presentar informes de avance de las actividades y la utilización de los recursos facilitados.

Contar con asesoría técnica y sesiones de trabajo con el Consejo Directivo de ASOBRUNKA, realizar un taller final de evaluación, donde se analizaran todas las actividades llevadas a cabo en el proyecto, considerando las fortalezas y debilidades detectadas, y que a su vez será la base para la elaboración del informe final del mismo.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Los miembros de ASOBRUNKA han recuperado una gran cantidad de variedades de semillas tradicionales, con el banco de semillas se garantiza que la semilla se mantenga y no se vuelva a perder o dañar por condiciones climáticas. Con la inclusión de la tecnología solar se garantiza mantener el banco de semillas a bajo costo. Otro avance significativo es que las familias indígenas vuelven a recuperar sus sistemas tradicionales de producción que ha garantizada por generaciones la seguridad alimentaria así como la sostenibilidad ambiental.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

- Resumen de fondos del proyecto:

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] |  | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| a. PPD/GEF | 32,100 |  | 15.809.250 | 32,100 |
| b. Comunidad |  |  |  |  |
| c. Organización solicitante | 8,600 |  | 4.235.500 | 8,600 |
| d. Otros donantes | 800 |  | 394.000 | 800 |
| Costo Total del Proyecto | 41,500 |  | 20.438.750 | 41,500 |

- Contribución de la Comunidad

| Descripción de la contribución de la comunidad | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| Total |  |  |  |

- Contribución de la organización solicitante:

| Descripción de la organización solicitante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Materiales |  | 2.500 | 1.231.250 |
| 2. |  | 6.100 | 3.004.250 |
| Total $8.600 |  |  | 4.235.500 |

- Contribución de otros donantes:

| Nombre de la Organización/institución/donante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.INTA | Especie | 800 | 394.000 |
| 2. |  |  |  |
| Total $800 |  |  | 394.000 |

3.2.	 Presupuesto:

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | AÑO 2 [COLONES] | TOTAL (COLONES) | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Capacitación y asit técnica: | 1.329.750 |  |  | 2.700 |
| - Intercambios: |  |  |  |  |
| - Compra de Equipo | 3.644.500 |  |  | 7.400 |
| - Compra de Materiales | 9.899.250 |  |  | 20.100 |
| - Promoción y Divulgación | 98.500 |  |  | 200 |
| - Seguimiento y Evaluación | 492.500 |  |  | 1.000 |
| - Auditoria | 246.250 |  |  | 500 |
| - Imprevistos | 98.500 |  |  | 200 |
| TOTAL | 15.809.250 |  |  | 32.100 |

  - Información Bancaria (cuenta corriente en colones):

| Nombre del Banco: | Banco Nacional de Costa Rica |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: 38 | Sucursal de Buenos Aires, Puntarenas |
| Número de Cuenta Cliente: | 15103810010017316 |
| Número de Cuenta Corriente: | 100-1-038-000-1731-0 |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) | Asociación de Productores Indígenas Brunqueños |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) | Cuenta corriente |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) |  |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: | (a asignar por el PPD) |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Asociación de productores indígenas Brunqueños –ASOBRUNKA- |
| Titulo del Proyecto: | Fortalecimiento de la economía local y soberanía alimentaria del Pueblo Brunka del Territorio Indígena de Boruca |
| Objetivo General del Proyecto: | Consolidar las iniciativas de soberanía alimentaria del Pueblo Brunka del territorio indígena de Boruca así como la recuperación de la cuenca del rio Boruca y fortalecer la capacidad institucional de la organización |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Presupuesto $ y recursos necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo1: Fortalecer la producción y conservación de semilla criolla de productor indígenas tradicionales. | Familias indígenas fortalecidos en su capacidad de producción y conservación de semillas | 50 familias indígenas con conocimientos complementarios | 50 familias han fortalecido sus conocimientos en proyectos anteriores | 100 familias con conocimientos complementarios | Capacitación | 700 |
|  | Territorio Indígena de Boruca cuenta con un banco de semillas | 12 especies criollas conservadas | No existe un sistema de almacenamiento de semilla para protección en largo plazo | 6 variedades de frijol 2 variedades de arroz, 4 variedades de Maíz | Construcción Banco de semillas | 1.500 |
| Objetivo 2: Reforzar la producción indígena de Chagüites para la soberanía alimentaria de las familias del territorio | Familias han recuperado sus sistemas tradicionales de producción | 50 nuevos chagüites | 50 familias ya cuentas fortalecidos sus chagüites | Completar 100 familias con chagüites | Establecimiento de nuevos chagüites y su acompañamiento | 3.500 |
| Objetivo 3: Fortalecer la capacidad de procesamiento de alimentos del territorio indígena de Boruca, mediante a la adquisición de equipo e infraestructura artesanal mínima para el secado, almacenaje y equipo para el pilado de granos básicos y otros alimentos | Familias han mejorado el procesamiento de los granos y alimento que producen mediante herramientas sostenibles | 100 familias indígenas cuentan con un secador solar y bodega de almacenamiento de semillas y otros alimentos | No existe en el territorio una secadora solar | En el mediano plazo duplicar la cantidad de semilla conservadas. | -Construcción de un secador solar -Construcción de una bodega para almacenar alimentos | 3.000 |
|  | Familias que cuentan con equipo para pilar el arroz a un bajo costo | Familias pueden apilar el arroz en la piladora de arroz comunitaria | No existe en el territorio una piladora de arroz, deben salir a Buenos Aires a procesarlo | En el mediano plazo duplicar la cantidad de producción de arroz, casi se había perdido. | Adquisición e instalación de piladora de arroz | 7.400 |
| Objetivo 4: Complementar las capacidades de producción, autogestión local y administración de los miembros de ASOBRUNKA | Miembros de ASOBRUNKA, fortalecidos en su capacidad de autogestión local, producción y administración para consolidar la producción e intercambio de alimentos en el territorio indígena de Boruca | 50 familias capacidades en las condiciones de manejo y almacenamiento de semillas | Conocen del manejo de la semilla tradicional en campo | Alcanzar el 100 de los afilados en el conocimiento. | Asistencia técnica para construcción secador solar | 800 |
|  |  | Junta directiva capacitada en gestión y fortalecimiento institucional |  |  | Asesoría para el fortalecimiento institucional | 1.200 |
| Objetivo Específico 5 Reforestar la cuenca del rio Boruca y áreas degradadas | Recuperar la capacidad de carga de agua del rio Boruca con un vivero de 39.500 árboles de especias nativas | 39.5 ha de cuenca recuperada con variedades de la zona | Se ha recuperado unas 200 ha de | Es recuperar las 1.500 h que se ocupan recuperar. | Establecer un vivero Forestal Siembra de los arboles en la cuenca | 12,100 |
| Objetivo Específico 6: Concientización a l población sobre la conservación ambiental y la seguridad alimentaria | Habitantes del territorio indígenas concientizados e informados | 3 cortos de programas de radio con información sobre la conservación de la cuenca y seguridad alimentaria | Hay una radio comunitaria, pero no hay programas de concientización | 2000 habitantes informaos y concientizados por medio de la radio | Preparación y grabación de 3 programas de radio Radio Boruca trasmite los programas de radio | 200 |

Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.

? Chagüite: término usado en la actualidad para referirse a un componente del sistema tradicional indígena de Boruca para el cultivo de alimentos y  medicinas de mayor consumo,  es una o varias áreas que tiene una familia, las cuales se interelacionan como un sistema de agricultura en pequeña escala con el bosque.  Está integrado a otros componentes del uso y manejo cultural de los ecosistemas desde la cosmovisión Brunka. Con el Chaguite las familias aseguran la obtención de alimentos y medicinas.