V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica

# FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL

# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:	(04/04/2013)

No. De Proyecto:

Título del Proyecto:	Gestión Integral de Zonas Protectoras en el contexto de la Alianza Bosque Modelo Reventazón (ABOMORE)

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:	Asociación Movimiento Cívico del Cantón de La Unión (ASMOCICU)

Año de constitución:		____2000_____

Número de Miembros: 	94	Hombres: 57%____ Mujeres: __43%__

Numero de Cedula Jurídica:		 _______3-002-278265 ______________________

Número de proyectos que ha ejecutado:	______3_______________________

Ubicación:	Reserva de la Biosfera La Amistad, área de influencia del Parque Nacional Tapantí Macizo de La Muerte, Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca y Zona Protectora Cerros de La Carpintera

Dirección:	Biblioteca Pública de Tres Ríos, contiguo al Cuerpo de Bomberos, urbanización La Carpintera

Correo Electrónico:	Dr. Minor Romero, Presidente  ASMOCICU   mintri@ice.co.cr

Ing. Ligia Quirós Quesada, ACCVC-Oficina Cartago/Unidad de Áreas Silvestres Protegidas /ABOMORE    ligiaquirosq@gmail.com

Teléfono:	____2279-5712_______ Facsímile (Fax):	_2279-5712______

Funcionario Principal:	Ing. Ligia Quirós Quesada, ACCVC-Oficina Cartago/Encargada Unidad de Áreas Silvestres Protegidas /ABOMORE

Persona contacto:	Dr. Minor Romero, Presidente  ASMOCICU   (Nombre y cargo)

PROYECTO:

| Area Focal (marque una) |  |  | Categoría del Proyecto (marque una) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Conservación de la Biodiversidad |  |  | Proyecto demostrativo |
|  | Cambio Climático |  | X | Fortalecimiento de capacidades |
|  | Degradación de la Tierra |  |  | Investigación/Análisis de políticas |
|  |  |  |  | Información/Redes/Políticas de Dialogo |
| Área Temática (marque una) |  |  |  |  |
|  | Turismo Rural Comunitario |  |  |  |
|  | Corredores Biológicos |  |  |  |
| X | Producción Sostenible |  |  |  |
|  | Manejo Integrado del Recurso Hídrico |  |  |  |
|  | Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación |  |  |  |
|  | Territorios Indígenas |  |  |  |
|  | Energías Renovables y Eficiencia Energética |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: | Marzo 2013 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | 2 años |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | 9.860.000,00 | (US$) 20.000 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | 13.749.770,00 | (US$) 27.890 |
| Costo Total del Proyecto: | 23.609.770,00 | (US$) 47.890 |
| Tipo de cambio US$: |  |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| ABOMORE, SINAC, CATIE, ASMOCICU | Especie | Proyectado | 1.000.000,00 |
| ABOMORE, SINAC | Especie | Proyectado | 200.000,00 |
| SINAC, ASMOCICU, MUNICIPIOS | Especie | Proyectado | 400.000,00 |
| SINAC, ASMOCICU, COLACs* | Especie | Proyectado | 100.000,00 |
| ABOMORE, SINAC, COLACs | Especie | Proyectado | 3.000.000,00 |
| ABOMORE, SINAC, CATIE | Especie | Proyectado | 7.200.000,00 |
| ABOMORE, SINAC, COLACs | Especie | Proyectado | 1.100.000,00 |
| ABOMORE, COLACs | Especie | Proyectado | 750.000,00 |
| TOTAL | Especie | Proyectado | 13.750.000,00 |
| COLAC*:Consejo Local de Área de Conservación |  |  |  |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

El área de incidencia del Proyecto es la Alianza Bosque Modelo Reventazón (ABOMORE) que coincide con los límites de la provincia de Cartago, Costa Rica. Cuenta con una superficie de 312.460 hectáreas y una población de 495 000 habitantes donde convergen importantes contrastes en el uso de la tierra y las actividades humanas, entre ellas la producción agrícola intensiva, los sistemas agrosilvopastoriles, zonas urbanas e industriales con diversos servicios, e importantes áreas de bosque que aportan valiosos servicios ecosistémicos, principalmente bajo diferentes categorías de áreas protegidas y en territorios indígenas cabécares.

En la provincia existen 14 áreas protegidas de diversas categorías y formas de tenencia de la tierra (pública, privada, mixta), entre ellas destacan dos zonas protectoras vinculadas desde su creación a la conservación y mantenimiento del recurso hídrico que aunados a otras áreas protegidas permitían ya en el año 2000 generar el 38% de la hidroenergía del país, el 25% del agua para consumo humano de la Gran Área Metropolitana, el agua para diferentes usos a nivel provincial y además, tienen gran potencial de desarrollo sostenible para la región.

El Proyecto tiene impactos regionales, sin embargo se ejecutaría en las zonas protectoras: Cerros de la Carpinteray  Río Navarro-Río Sombrero. En total estas zonas protectoras cubren una superficie de 8 786 ha con un régimen de tenencia de la tierra mixta donde al menos el 50 % son propiedad privada. En estos casos el Estado desempeña un rol de regulador del uso de la tierra velando por los intereses de la colectividad sin perder de vista los derechos de la propiedad privada.

Actualmente en la región se evidencia la oportunidad de aprovechar la experiencia generada por el plan de manejo de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera para crear sinergia con las otras zonas protectoras. De esta forma se espera propiciar un cambio en la dinámica actual acelerando los procesos de involucramiento de la sociedad mediante los consejos locales en la elaboración e implementación de los planes de manejo. En particular se proponen enfoques de manejo que complementan intereses de conservación y producción que finalmente contribuyen a la conservación y al desarrollo sostenible de la región.

La ejecución del proyecto está planificada para dos años contará con un fuerte compromiso de dos áreas de conservación ACLAP y ACCVC, la primera mediante la administración del Parque Nacional Tapantí Macizo de La Muerte y la última a través de su oficina local Cartago. Ambas ubicadas dentro de áreas prioritarias para el PPD/GEF (zonas de amortiguamiento de áreas protegidas y corredores biológicos) y dentro del marco de conservación de biodiversidad y desarrollo sostenible.

Los ejes centrales del proyecto están orientados a:

- Fortalecer acciones de base comunitaria para asegurar la apropiación de los procesos mediante la creación y consolidación de los COLAC de área protegida

- Contribuir al mantenimiento de los servicios ambientales en áreas protegidas con tenencia de la tierra mixta a través de  iniciativas que impulsen la gestión de  planes de manejo participativos que armonicen conservación y producción.

- Facilitar la implementación de planes de manejo que complementen la conservación con el desarrollo sostenible

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

En agosto la Asociación Movimiento Cívico del Cantón de La Unión (ASMOCICU) cumplió 12 años de existencia. Durante estos años a alcanzado múltiples logros que se evidencian en los ámbitos local y nacional. Se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones bajo el expediente número 12627, cedula jurídica 3-002-278265 la cual se encuentra al día. Su sede se ubica en la Biblioteca Pública de Tres Ríos situada contiguo al Cuerpo de Bomberos. Además, fue declarada de utilidad pública mediante Decreto Ejecutivo No.33941-J del 25 de julio de 2007. Cuenta con 94  socios activos de los cuales el 57% son hombres y el 43% son mujeres.

Los objetivos de la organización pueden resumirse en rescatar la dignidad e identidad del Cantón de La Unión contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.  Esto conlleva  trabajar por la cultura, la educación, la seguridad, la recreación y el medio ambiente. También fiscalizar las labores de las autoridades nacionales y locales para que cumplan con los objetivos que les impone la ley. Y, por supuesto, colaborar con estas autoridades en la medida en que los recursos humanos y económicos de la organización lo permitan.

A continuación se mencionan los principales proyectos de la Asociación:

Las Fuentes del padre Carazo. Desde el año 2001 se trabaja en la protección y reforestación de las Fuentes del Padre Carazo, lo que antes eran pastizales, frecuentemente quemados en verano, es hoy en día un hermoso bosque. La propiedad pertenece al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (A y A) con quién ASMOCICU tiene un convenio que busca la reforestación, conservación y protección del recurso hídrico que allí se genera y que provee de agua para consumo humano a parte del cantón de La Unión.

Protección de la niñez y la adolescencia. El Movimiento suscribió un convenio con el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto de Alcoholismo y Fármaco-Dependencia, la Municipalidad de La Unión, la Fuerza Pública, el Comité Cantonal de la Persona Joven y varias iglesias para contribuir al fortalecimiento de este sector de la sociedad. En particular, se ejecuta un proyecto de fortalecimiento integral del ser humano en las escuelas del cantón con la participación de niños, niñas, padres de familia y educadores. Además, en los centros de enseñanza secundaria se trabajan de manera preventiva los temas: embarazo de adolescentes, enfermedades de trasmisión sexual,   violencia intrafamiliar y drogadicción.

Finca Chirraca. En el año 2004 una empresa consideró que la Asociación era suficientemente seria y responsable como para donarle una finca de casi 20 hectáreas en las faldas de los Cerros de La Carpintera. Desde ese entonces, la Finca Chirraca se ha convertido en uno de los proyectos principales de la organización. Actualmente se dedica a la conservación de sus bosques y biodiversidad, de sus recursos hídricos captados por las comunidades inmediatas y tiene proyectos futuros de desarrollo orientados al turismo educativo de la Escuela Municipal del Agua y el Ambiente. También se encuentra sometida al Pago de Servicios Ambientales (PSA) y los recursos económicos generados por esta vía se reinvierten en los proyectos ambientales de la Asociación.

Seguridad Ciudadana. También la seguridad ciudadana ha sido una de las preocupaciones del movimiento, y a ello han dedicado gran parte de los esfuerzos. En este caso ASMOCICU participa en la Comisión Cantonal para la prevención del delito. Esta Comisión esta constituida por: el O.I.J., Fuerza Pública, Municipalidad de La Unión y las fuerzas vivas del cantón.

Fideicomiso ASMOCICU / BCAC 24-02. Los fondos reunidos en este Fideicomiso y otros aportes o donaciones de la empresa privada aunados a otro producto de una conciliación por el daño ambiental provocado en el cantón permitieron adquirir la Finca La Peregrina. Esta finca se ubica en la parte alta de Zona Protectora Cerros de La Carpintera y tiene la particularidad de contar con una de las áreas de bosque mejor conservadas. También esta propiedad esta sometida al PSA en la modalidad de conservación de bosques y al igual que la otra finca los recursos generados se reinvierten en proyectos ambientales que ejecuta ASMOCICU.

Comisión Interinsitucional  Zona Protectora Cerros de La Carpintera.  En febrero de 2008 se firmó el Decreto Nº 34547-MINAE, publicado en La Gaceta Nº110 del 9 de junio del mismo año, creando la Comisión Interinstitucional cuyos fines fueron:

- Estudiar científicamente la situación actual de los Cerros de La Carpintera como Zona Protectora.

- Definir una propuesta social y políticamente realista, así como económicamente viable, para incrementar y mejorar el grado de protección de los Cerros de La Carpintera.

- Proponer un plan de acción al Estado en el corto, mediano y largo plazo para la implementación de esta propuesta.

En mayo del 2012 y con un fuerte liderazgo de ASMOCICU en asocio con la Alianza Bosque Modelo Reventazón (ABOMORE), la Asociación Guías y Scout de Costa Rica, la Municipalidad de La Unión, la Municipalidad de Cartago, la Asociación de Propietarios de los Cerros de La Carpintera (ASOPROCA) y el MINAET/ACCVC /Oficina de Cartago se culmino con el mandato del decreto al publicarse en La Gaceta el Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera.

Otros proyectos. También ASMOCICU forma parte de varias comisiones: Escuela Municipal del Agua y el Ambiente, de Recurso Hídrico y la Junta Vial Cantonal. En estas comisiones se trabaja en coordinación con el municipio de La Unión y se asume un rol activo en representación de los intereses de las comunidades.

Fuentes de financiamiento. La organización se nutre de las cuotas de asociados y asociadas, donaciones de la empresa privada, apoyo del gobierno local y donaciones de organizaciones nacionales e internaciones.

Proyectos ejecutados o en ejecución

Fundación CRUSA: Proyecto “Propuesta de Ordenamiento Territorial y Zonificación Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Cantón de La Unión. El Proyecto se ejecutó en asocio con la Municipalidad de La Unión. El monto del financiamiento asciendió a US$ 10500.

Fundación CRUSA: “Proyecto de Guías Ambientales Didácticas de la Escuela Municipal del Agua y el Ambiente. El proyecto se encuentra en ejecución y es co-ejecutado con la Municipalidad de La Unión. El monto del financiamiento asciende a US$ 25.000.

Partida Asamblea Legislativa.  La partida por un monto de 15 millones de colones (aprox. 30.000 US$) fue asignada a ASMOCICU para financiar acciones de protección ambiental en la Finca Fuentes del Padre Carazo. Los recursos ya fueron aprobados y están en proceso de co-ejecución con la Municipalidad de La Unión y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado.

  - Justificación del Proyecto

El proyecto tiene su área de incidencia en la Alianza Bosque Modelo Reventazón (ABOMORE), la cual coincide con los límites de la provincia de Cartago, Costa Rica. La provincia cuenta con una superficie de 312.460 hectáreas y una población de 495 000 habitantes. En este territorio se evidencian importantes contrastes en el uso de la tierra y las actividades humanas, convergen la producción agrícola intensiva, tanto de hortalizas como de cultivos perennes y semiperennes, sistemas agroforestales y silvopastoriles, zonas urbanas e industriales con diversos servicios, e importantes áreas de bosque que aportan valiosos servicios ecosistémicos, principalmente bajo diferentes categorías de protección pero también dentro de los territorios indígenas cabécares.

En esta área de incidencia existen 14 áreas protegidas de diversas categorías y formas de tenencia de la tierra (pública, privada, mixta), entre ellas cuatro zonas protectoras (dos incluidas en el proyecto) vinculadas en gran medida a la protección de flujos hidrológicos que aunados a otras áreas protegidas permiten generar el 38% de la energía hidroeléctrica del país y el 25% del agua para consumo humano y además, tienen gran potencial de desarrollo sostenible para la región. Respecto al tema de biodiversidad es la Zona Protectora Cerros de La Carpintera (#12) la que mejor se conoce, a pesar de ser casi una isla inmersa dentro de parte de la Gran Área Metropolitana. Alberga especies endémicas del sitio, a nivel regional (compartidas con Panamá o con Nicaragua), además de ecosistemas estratégicos (de importancia para la producción del recurso hídrico y poco representados en el País a causa de la expansión urbana).  En el caso de Río Navarro-Río Sombrero (#11) ha sido identificada como vacio de conservación por el proyecto GRUAS II lo que evidencia su riqueza biológica a pesar de la poca documentación disponible. Razón por la cual la ejecución de este proyecto representa una oportunidad invaluable para su sistematización.

Se presenta en el mapa de una manera grafica las diferentes interacciones de las áreas protegidas propuestas para el proyecto con las áreas prioritarias del PPD/GEF (Reserva Biosfera, área de influencia PN T-MM, CB VCT).

En este contexto ABOMORE promueve la gestión sostenible del territorio, con énfasis en sus recursos forestales, a la luz de los seis principios que caracterizan a todas las iniciativas de Bosque Modelo. La plataforma ha logrado incidir positivamente en procesos relacionados con sus principales temas de trabajo: gestión de áreas protegidas, gestión de corredores biológicos, gestión del recurso hídrico, gestión ambiental municipal y manejo forestal sostenible, todos abordados con el enfoque de facilitar la participación efectiva de las comunidades, en particular de las y los líderes locales de base.

El proyecto propuesto tiene impactos a nivel regional, sin embargo se ejecutaría específicamente en las zonas protectoras Cerros de la Carpintera y  Río Navarro-Río Sombrero.

A continuación un cuadro que caracteriza estas áreas protegidas:

| Zona protectora | Super-ficie (ha) | Tenencia de la tierra | Contexto Biológico | Plan de manejo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerros de La Carpintera | 2 386 | Mixta (mayoría propiedad privada) | - Situada estratégicamente entre las cordilleras Volcánica Central y de Talamanca. Albergan el 80% de las especies endémicas del país. - ZPCC espacio estratégico clave de conectividad entre ambas cordilleras y otras superficies boscosas remanentes del GAM. En tan solo 2396 ha la ZPCC alberga… - 663 especies de plantas: 21 endémicas de Costa Rica. - 15 especies cuyo tipo fue recolectado en la ZPCC: Piper carpinteranum, Peperomia carpinterana, entre otras. - 82 especies de orquídeas: 10 especies descritas con base en colectas ZPCC, 7 especies endémicas de Costa Rica, una especie endémica de La Carpintera. - Malaxis carpinterae especie endémica ZPCC - 75 especies de macrohongos (inicialmente nuevo para el país). - 31 especies de mamíferos (causel, murciélagos) - 200 especies de mariposas: 13 endémicas de Costa Rica y Panamá - 187 especies de aves: 40 migratorias, 3 endémicas, 3 protegidas internacionalmente (Lista Roja UICN). - Incluye única muestra de bosque propio del Valle Central (confiere valor particular para la conservación). Bosque Húmedo y Muy Húmedo Premontano del Valle Central (expanción GAM, refugio de fauna desplazada). Bosque Húmedo y Muy Húmedo Montano Bajo (relevantes características climáticas y de vegetación calidad y cantidad de agua, vulnerable al cambio climático). Riqueza hidrológica - 30 quebradas (intermitentes y perennes) - 40 nacientes: 85% de uso doméstico, resto agropecuario y turístico. - 21 acueductos rurales: 16 administrados por ASADAS, tres por A y A, y dos por el municipio de La Unión. - 77 pozos registrados: 48% consumo humano, 34% agro-industrial, 17% agrícola | Oficializado e implementándose |
| Río Navarro-Río Sombrero | 6 400 | Mixta (mayoría propiedad estatal) | Levantamiento de información en proceso, sin embargo se prevé una riqueza biológica sobresaliente dado que GRUAS II la califica como vacio de conservación. | Aun no inicia |
| TOTAL | 8 786 |  |  |  |

En la actualidad el plan de manejo de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera da sus primeros pasos para su implementación constituyéndose en el primero en el país oficializado en las categorías de zona protectora y reserva forestal. La experiencia generada con este plan y la Comisión Interinstitucional ZPCC representa una oportunidad para la región de crear sinergia con las otras zonas protectoras de la provincia propiciando un cambio en la dinámica actual acelerando los procesos de elaboración e implementación de sus respectivos planes de manejo, facilitando la apropiación del conocimiento por parte de actores sociales y propietarios. Finalmente, asegurando el cumplimiento de los objetivos de creación de esta categoría de áreas protegidas, donde la protección y conservación del recurso hídrico y de biodiversidad son su razón de existir. Aspectos fundamentales a asegurar:   fortalecer la conectividad, la integridad de ecosistemas escasos,  la conservación de especies en categorías especiales (endémicas locales y regionales, con poblaciones reducidas, etc.) y el desarrollo sostenible de la región.

Nota: lo anterior profundiza la sugerencia de “No se muestra un beneficio tangible en la biodiversidad.”

Cabe destacar que estos planes de manejo se diferencian de otros por su condición de tenencia de la tierra mixta. Por esta razón, proponen enfoques de desarrollo que complementan intereses de conservación y producción, lo cual los hace atractivos para los propietarios ubicados dentro de estas áreas protegidas. Se busca propiciar el desarrollo sostenible como una alternativa para conservar los bosques y la biodiversidad presentes en estas áreas protegidas fuertemente amenazadas por la expansión urbana, la fragmentación y el uso no planificado de la vida silvestre. Con la elaboración e implementación de los planes de manejo y la conformación de los COLAC (Consejo Local de Área de Conservación) se espera poder facilitar mejores mecanismos de control, motivar a los propietarios a involucrarse, de  alguna manera facilitar el reconocimiento económico de la sociedad por los servicios que brindan y contribuir a la gestión en general del área protegida. De esta manera asegurar el mantenimiento de los servicios ambientales que proveen a la sociedad y brindar respuestas económicas a los propietarios de la tierra.

  - Objetivo General

Contribuir al fortalecimiento de la conectividad, conservación y uso sostenible de la biodiversidad mediante el establecimiento de sinergias entre dos (2) zonas protectoras de la provincia de Cartago, propiciando un cambio en la dinámica actual, acelerando los procesos de elaboración e implementación de sus respectivos planes de manejo mediante la participación activa de los Consejos Locales de Área Protegida.

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo1: | Resultado 1.1: Al menos una zona protectora cuenta con un COLAC operando |
| Fortalecer acciones de base comunitaria para asegurar la apropiación de los procesos mediante la creación y consolidación de los COLAC de área protegida | Resultado 1.2: Miembros de los COLAC capacitados |
| Objetivo 2: | Resultado 2.1: Al menos un plan de manejo en etapa de implementación (Zona Protectora Cerros de La Carpintera) |
| Contribuir al mantenimiento de los servicios ambientales en áreas protegidas con tenencia de la tierra mixta a través de iniciativas que impulsen la gestión de planes de manejo participativos que armonicen conservación y producción. | Resultado 2.2: Un plan de manejo formulado (Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero). Ver nota aclaratoria. |
| Objetivo 3: | Resultado 3.1: Al menos seis (6) propietarios acceden al pago de servicios ambientales (con al menos 280 hectáreas protegidas bajo PSA). |
| Facilitar la implementación de planes de manejo que complementen la conservación con el desarrollo sostenible | Resultado 3.2: Al menos cuatro (4) propietarios motivados a la conservación y desarrollo sostenible mediante acceso a incentivos y fortalecimiento de sus conocimientos en alternativas de desarrollo sostenible |
|  | Resultado 3.3 Al menos 50 propietarios capacitados y con asistencia técnica en temas vinculados al desarrollo sostenible |
|  | Resultado 3.4 Creación y fortalecimiento de al menos dos (2) Consejos Forestales vinculados a las zonas protectoras de interés, con el fin de activar el sector forestal productivo como estrategia de mantenimiento de servicios ambientales. |

Nota aclaratoria: Resultado 2.2: Considerando la tenencia de la tierra mixta, los diversos talleres conciliatorios y el proceso de oficialización del plan de manejo, no es posible en dos (2) años cumplir con todas las etapas de oficialización del mismo. Lo anterior a partir de la experiencia generada en la ZPCC.

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1.1 Al menos una zona protectora cuentan con un COLAC operando | COLAC constituido y contribu-yendo significativamente a la gestión del área protegida (libro de registro de reuniones, actas de reuniones ordinarias y extraordinarias, memorias de eventos especiales, reglamento operativo del COLAC, conformación de Junta Directiva). | No hay Consejo Local | Un Consejo Local Operando |
| Resultado 1.2 Miembros de los COLAC capacitados | Representantes de COLAC apropiados de temas relevantes para su gestión dentro del COLAC y operando como multiplicadores de conocimiento en sus respectivos sectores (programas de actividades, listas de participantes, número de propietarios interesados en elaborar planes de sitio). | No hay consejo Local | Consejo Local fortalecido técnicamente |
|  | Existen las herramientas técnicas y legales para la toma de decisiones en relación al manejo de los recursos naturales presentes (mapas, protocolos de seguimiento, etc.) | No hay COLAC | COLAC operando eficientemente |
| Resultado 2.1 Al menos un plan de manejo en etapa de implementación (ZPCC) | Existen iniciativas privadas tendientes a complementar conservación con producción y además, hay mayor control y protección dentro del área protegida lo que se refleja en una reducción de las amenazas (expansión urbana, fragmentación, aprovechamientos geológicos incompatibles con la capacidad natural del suelo, extracción de vida silvestre) | Plan Anual Operativo 2012 | Evidencias de reducción de amenazas |
| Resultado 2.2 Un plan de manejo formulado (ZP Río Navarro-Río Sombrero) | Existe un equipo motivado e identificado con el área protegida (técnicos institucionales, ONG, representantes de organizaciones comunales, municipales y de los propietarios) que trabajan conjuntamente en la gestión del plan de manejo. | No existe el equipo responsable de la gestión del plan | Equipo responsable y consolidado acompañando la gestión del plan |
|  | Expediente oficial de la gestión del plan de manejo conforme a los indicado en la normativa oficial. | No hay expediente | Expediente disponible para control interno |
|  | Mapa de zonificación como instrumento de planificación del uso permitido del suelo. | No existe la zonificación | Zonificación establecida |
| Resultado 3.1 Al menos seis (6) propietarios acceden al pago de servicios ambientales (con al menos 280 hectáreas protegidas bajo PSA). | Reducción de amenazas a las zonas protectoras e indicios de aumento de la cobertura arbórea | Acceso a pago de servicios ambientales mínimo o nulo | Mejorado el acceso al PSA-FONAFIFO, facilitado el acceso al PSA Solidario |
| Resultado 3.2 Al menos cuatro (4) propietarios motivados a la conservación y desarrollo sostenible mediante acceso a incentivos y fortalecimiento de sus conocimientos en alternativas de desarrollo sostenible | Propietarios informados y gestionando los incentivos a derecho y capacitados en alternativas de desarrollo sostenible | Propietarios desconocen oportunidades de retribución por los servicios ecosistémicos brindados | Propietarios informados y accediendo a incentivos |
|  | Planes de sitio en proceso de formulación e implementación (plan de sitio es la implementación del plan general de manejo a nivel de finca) | No existen planes de sitio | Integridad del área protegida asegurada mediante planes de sitio |
|  | Protocolos disponibles para orientar a usuarios y autoridades competentes | No existen este tipo de protocolos aún a nivel nacional | Protocolos formulados y en aplicación |
| Resultado 3.3 Al menos 50 propietarios capacitados y con asistencia técnica en temas vinculados al desarrollo sostenible | Propietarios de finca inician la implementación de sus planes de sitio. | Propietarios desmotivados, desinformados y con poca orientación en la implementación de prácticas sostenibles | Propietarios acompañados en el proceso de transición hacia practicas amigables con el ambiente |
| Resultado 3.4 Creación y fortalecimiento de al menos dos (2) Consejos Forestales vinculados a las zonas protectoras de interés, con el fin de activar el sector forestal productivo como estrategia de mantenimiento de servicios ambientales. | Sector forestal inicia recuperación de espacios productivos dentro de un marco de desarrollo sostenible | Sector forestal oprimido | Reactivación paulatina del sector forestal |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

Las actividades orientadas a la constitución y operativización de los COLAC de Área Protegida son el punto de partida y base estructural para la gestión propuesta.

La siguiente etapa es asegurar el fortalecimiento técnico de los COLAC para lograr un buen desempeño, una apropiación por parte de propietarios, comunidades inmersas en el área protegida e instituciones con competencia ambiental que inciden en los recursos naturales protegidos.

La transferencia de conocimientos mediante diferentes estrategias, posesionar las áreas protegidas y lograr conciliar intereses productivos y de conservación es fundamental para asegurar su integridad y motivar su conservación.

Los planes de manejo son instrumentos de planificación para orientar el desarrollo sostenible de las áreas protegidas, por esta razón la apropiación de actores locales e incorporación de sus intereses, conocimientos y necesidades es fundamental para la validación y posterior implementación de dichos planes.

Finalmente, el éxito de los planes de manejo dependerá de que tan fuerte y armónica sea la conciliación de intereses de conservación y productivos. Algunos puntos clave a mencionar son: acceso a PSA, la identificación de actividades productiva amigables con el ambiente, el fortalecimiento técnico vía alianzas estratégicas y el acompañamiento del mismo.

  - Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | SEMESTRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Objetivo Específico 1 Fortalecer acciones de base comunitaria para asegurar la apropiación de los procesos mediante la creación y consolidación de los COLAC de Área Protegida | 1.1 Convocatoria de Asamblea para el nombramiento de los COLAC: identificación de representantes por sector (comunal organizado, institucional, municipal, privado con responsabilidad social, propietarios organizados, ONG), convocatoria pública (prensa escrita) y aspectos logísticos (invitaciones, sala de eventos, asesoría legal), entre otros. | Gestores de las zonas protectoras, personal técnico asesor del Área de Conservación, CORAC | X | X |  |  |
|  | 1.2 Realización de evento de constitución del COLAC. | Idem | X | X |  |  |
|  | 1.3 Seguimiento y facilitación del COLAC. | Gestores de zonas protectoras y CORAC |  | X | X | X |
|  | 2.1 Establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones académicas y del gobierno central para asegurar la formación conforme a los intereses de los sectores claves (Cátedra de Áreas Protegidas/CATIE, CEDARENA, COVIRENAS, MINAET/SINAC, MAG, INBio, universidades nacionales y extranjeras). | Idem, ABOMORE, ASMOCICU | X | X | X | X |
|  | 2.2 Planificación de eventos de capacitación (talleres, conversatorios, intercambios, visitas de campo, sesiones de información). | Consejos Locales | X | X | X | X |
|  | 2.3 Fortalecimiento técnico de los COLACs. | Gestores de planes de manejo, ABOMORE, instituciones académicas | X | X | X | X |
| Objetivo Específico 2 Contribuir al mantenimiento de los servicios ambientales en áreas protegidas con tenencia de la tierra mixta a través de iniciativas que impulsen la gestión de planes de manejo participativos que armonicen conservación y producción. | 1.1 Socialización de los planes de manejo con los actores clave (instituciones nacionales con competencia ambiental, propietarios, gobiernos locales, ONG locales) y utilización de los mismos como instrumento de sensibilización, promoción de la restauración del bosque y el manejo sostenible y un mejor control y protección. | Gestores de planes de manejo, ABOMORE, Consejos Locales | X | X | X | X |
|  | 1.2 Posesionar las zonas protectoras mediante rotulación y divulgación a nivel paisajístico y de toma de conciencia de los actores clave asegurando la integridad del área protegida (prensa impresa y virtual). | Consejos Locales, ASMOCICU | X | X | X | X |
|  | 1.3 Realizar acciones de sensibilización y educación ambiental orientadas a la sociedad en general que permitan valorar el recurso biológico presente y el resto de servicios ambientales que provee. | Consejos Locales, ABOMORE, ASMOCICU | X | X | X | X |
|  | 2.1 Compilación de información disponible y reuniones de seguimiento para elaborar el diagnostico del área protegida | Gestores de planes de manejo, ABOMORE | X | X | X | X |
|  | 2.2 Planificación de talleres participativos para avanzar en las diferentes etapas del plan conforme a la normativa ya establecida por el SINAC. | Consejo Local | X | X | X | X |
|  | 2.3 Elaboración de los mapas complementarios para el plan de manejo (uso actual del suelo, recurso hídrico, pendientes, zonas de vida, infraestructura, político-administrativo, etc.) | ABOMORE, Consejo Local | X | X | X | X |
|  | 3.1 Equipo de trabajo para la gestión del plan conformado y avanzando con la etapa de diagnóstico. | Consejo Local |  | X | X | X |
|  | 3. 2 Planificación y ejecución del taller de inducción a planes de manejo y presentación del diagnostico para actores clave. Ejecución de un análisis FODA como herramienta de recuperación de información de dichos actores. | Consejo Local |  | X |  | X |
| Objetivo Específico 3 Facilitar la implementación de planes de manejo que complementen la conservación con el desarrollo sostenible | 3.1 Facilitar el acceso al PSA en sus diferentes modalidades (FONAFIFO, FUNDECOR/PSA Solidario) | Consejo Local, CORAC, FONAFIFO, FUNDECOR | X | X | X | X |
|  | 3.2 Identificar y facilitar el acceso a diferentes incentivos establecidos en el marco legal vigente para la protección y conservación de bosques y biodiversidad (ejemplo exoneración del impuesto territorial a propiedades ubicadas dentro de área protegida, PYMES orientados a proyectos ambientales, agilización de trámites para el acceso a incentivos, entre otros). | ABOMORE, Gestores del manejo, sede de AC, COLAC | X | X | X | X |
|  | 3.3Propiciar la elaboración de planes de sitio conforme a la orientación productiva de cada propietario. | ABOMORE, Gestores del manejo, sede de AC, COLAC | X | X | X | X |
|  | 3.4 Establecer alianzas estratégicas con instituciones académicas, ONG que contribuyan en la formulación de protocolos y faciliten las capacitaciones idóneas a la luz del marco legal vigente, a propietarios de finca conforme a sus intereses productivos. | ABOMORE, Gestores del manejo, sede de AC, COLAC | X | X | X | X |
|  | 3.5 Establecer alianzas estratégicas con instituciones académicas, ONG e instituciones del Estado que aseguren un acompañamiento idóneo para la implementación de alternativas productivas viables. | Consejo Local, ABOMORE, Gestores del manejo, sede de AC | X | X | X | X |
|  | 3.6 Brindar soporte técnico a los propietarios y facilitar el acceso de otras instituciones para propiciar el fortalecimiento del componente forestal en virtud de la existencia de una política nacional en este sentido y de su función de protección del recurso hídrico. | Consejo Local, ABOMORE, Gestores del manejo, instituciones académicas | X | X | X | X |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

En este caso tenemos dos niveles de participación vía Consejo Local de Área Protegida (de hecho o de derecho dependiendo de la oficialización). El Consejo Local esta conformado por representantes de los sectores: propietarios organizados, la comunidad organizada, municipal, ONG, empresa privada con responsabilidad social, institucional y con la facilitación del representante del SINAC (gestor del manejo).  El Consejo Local es el responsable de promover la elaboración del plan de manejo y posterior fiscalización de la ejecución. El segundo nivel de participación estaría representado por todo el proceso de validación del plan el cual integra una serie de talleres participativos conforme se avanza en las diferentes etapas de oficialización donde los propietarios son un actor clave. Otro componente fundamental seria el acompañamiento de los propietarios en todas sus actividades productivas tradicionales y su transferencia hacia prácticas mejoradas dentro del marco de desarrollo sostenible. Asegurar el fortalecimiento técnico de los consejos locales para un mejor desempeño de sus funciones de manera que se deje capacidad instalada local.

  - Manejo del Conocimiento:

El conocimiento se generará vía trabajo de los funcionarios del SINAC con un fuerte acompañamiento de instituciones académicas (pasantías, tesis nacionales y extranjeras) y complementado con el bagaje de experiencias de los propietarios transferidas de generación en generación. Una vez concluida esta etapa se haría una sistematización para documentar los procesos, logros e impactos positivos y negativos con su posterior socialización con los actores estratégicos. Esto facilitará la transferencia de conocimientos a los propietarios y a otros actores de nivel regional y nacional utilizando mecanismos como: charlas, conferencias, talleres, intercambios de experiencias y publicaciones impresas y digitales. Además, se aprovecharán las plataformas de los COLAC, la Red Iberoamericana de Bosques Modelo y la Red Internacional de Bosques Modelo para facilitar la divulgación y la cooperación horizontal en este tema de interés.

Nota: Según la sugerencia “fortalecer el componente de manejo de conocimiento” agregamos comentarios adicionales en el párrafo anterior.

  - Perspectiva de Género:

El proyecto busca brindar igualdad de oportunidades de formación a hombres y mujeres, así como facilitar el acceso del sector femenino a niveles de decisión. Esto mediante una mayor motivación a la participación femenina en las actividades a realizar, así como contribuir a la valoración de sus aportes mediante el reconocimiento y el fortalecimiento de una visión integral y de la complementariedad de los roles sociales de ambos sexos.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Debido a lo novedoso del tema existe facilidad para acceder a los medios de prensa cobertura nacional y regional, además la oportunidad de utilizar los medios digitales para llegar a diferentes sectores de la sociedad (redes sociales, página Web). También existen las posibilidades de difusión al interior del ABOMORE y de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) mediante apoyo de los diferentes socios de la iniciativa.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

Gestores del manejo debido a un compromiso menor del esperado. Solución: asegurarse de fortalecer vínculos con autoridades superiores.

Mayor dificultad de la esperada para la constitución de consejos locales de hecho. Solución: tratar de identificar aliados estratégicos con muchos intereses en común.

Dificulta para acceder a técnicos calificados, equipo idóneo, software apropiados para los sistemas de información geográfica (SIG). Solución: planificar la contratación de servicios privados para lograr este producto.

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Informes trimestrales, evaluación de los informes y readecuación de actividades acorde con los avances. Cumplimiento de los informes y auditorias conforme a lo estipulado por PPD/GEF. Durante todo el proceso de seguimiento y evaluación se debe garantizar una participación al menos del primer nivel, tal como se menciono en el numeral 1.9 que en este caso estaría dada por el COLAC respectivo.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Dadas las características particulares del proyecto la sostenibilidad del proyecto esta dada por la obligatoriedad normativa ya existente, así como por la capacidad instalada que se logre vía consejos locales motivados y fortalecidos técnicamente. El éxito de la complementariedad de intereses de conservación y productivos es uno de los factores que pueden contribuir a la sostenibilidad a mediano y largo plazo. Otro aspecto que contribuye a la sostenibilidad es la existencia de la plataforma de concertación ABOMORE, la cual no es un proyecto, sino un proceso continuo en el tiempo que ya cuenta con un bagaje de experiencias generadas durante siete años.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros (Tipo de cambio 493 colones/$)

- Resumen de fondos del proyecto:

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] |  | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| a. PPD/GEF | 4.000.000 | 5.860.003 | 9.860.003 | 20.000 |
| b. Comunidad | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 406 |
| c. Organización solicitante | 2.500.000 | 2.550.000 | 5.050.000 | 10.243 |
| d. Otros donantes | 4.000.000 | 4.500.00 | 8.500.000 | 17.241 |
| Costo Total del Proyecto | 10.600.000 | 13.010.003 | 23.610.003 | 47.890 |

- Contribución de la Comunidad

| Descripción de la contribución de la comunidad | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Recurso Humano | especie | Proyectado | 100.000 |
| - Infraestructura comunal | especie | Proyectado | 100.000 |
| Total |  |  | 200.000 |

- Contribución de la organización solicitante:

| Descripción de la organización solicitante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestión administrativa y contable | Especie | Proyectado | 1.000.000 |
| 2.Infraestructura, logística, promoción y divulgación | Especie | Proyectado | 4.050.000 |
| Total |  |  | 5.050.000 |

- Contribución de otros donantes:

| Nombre de la Organización/institución/donante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Asistencia técnica especifica | Especie | Proyectado | 7.200.000 |
| 2.Logistica, promoción-divulgación, seguimiento y evaluación | Especie | Proyectado | 1.500.000 |
| Total |  |  | 8.700.000 |

Nota: Con relación al comentario “revisar en la propuesta presupuestaria que se repiten las mismas fuentes de contrapartida”, cabe destacar que el proyecto considera dos puntos focales diferentes lo que implica contrapartidas comunales, institucionales y de otros donantes diferentes. En el caso de las comunales (salones comunales, centros educativos e infraestructura de los propietarios), organización solicitante (biblioteca pública, fincas en la ZPCC, pagina web, red de contactos de la organización) y otros donantes (MINAET-SINAC, municipalidades, CATIE, Campo Escuela Nacional Istarú, Parque Metropolitano La Libertad, Fundación Neotrópica, CUSO Internacional, ABOMORE/FUNDABOSQUE, Red Iberoamericana de Bosques Modelo, Universidad de Rimouski, Universidad Laval). Estos últimos vía: asistencia técnica específica,  infraestructura, logística en general, contratación de recurso humano por parte de los municipios (en proceso de negociación), divulgación mediante documentos impresos y digitales, así como videos.

3.2.	 Presupuesto: (Fondos PPD)

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | AÑO 2 [COLONES] | TOTAL (COLONES) | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Capacitación (transporte, combustible, servicios de alimentación, alquileres) | 400.000 | 600.000 | 1.000.000,00 | 2.028 |
| B. Intercambios (transporte, servicios de alimentación) | 300.000 | 300.000 | 600.000,00 | 1.217 |
| C. Rotulación y publicaciones de convocatorias en prensa | 800.000 | 1.000.000 | 1.800.000,00 | 3.651 |
| D. Compra de materiales | 216.670 | 150.000 | 366.670,00 | 744 |
| E. Asistencia técnica especifica | 2.500.000 | 2.000.000 | 4.500.000,00 | 9.128 |
| F. Promoción/divulgación | 200.000 | 500.000 | 700.000,00 | 1.420 |
| G. Seguimiento/ evaluación (Incluye, reuniones de seguimiento, elaboración de informes a PPD, taller de evaluación intermedia y final) | 200.000 | 200.000 | 400.000,00 | 811 |
| H. Auditoria | 150.000 | 150.000 | 300.000,00 | 609 |
| I. Imprevistos (2%) | 93.333,40 | 100.000 | 193.333,40 | 392 |
| TOTAL | 4.860.003,40 | 5.000.000 | 9.860.003,40 | 20.000 |

  - Información Bancaria (cuenta corriente en colones):

| Nombre del Banco: | Banco Crédito Agrícola de Cartago |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: | Tres Ríos, Cartago. Sucursal # 502 |
| Número de Cuenta Cliente: | 15302030001001011 |
| Número de Cuenta Corriente: | 3000100101 |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) | Asociación Movimiento Cívico del Cantón de La Unión |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) | Corriente |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) | BCACCRSJ |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: |  |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Asociación Movimiento Cívico del Cantón de La Unión (ASMOCICU) |
| Titulo del Proyecto: | Gestión Integral de Zonas Protectoras en el contexto de la Alianza Bosque Modelo Reventazón (ABOMORE) |
| Objetivo General del Proyecto: | Contribuir al fortalecimiento de la conectividad, conservación y uso sostenible de la biodiversidad mediante el establecimiento de sinergias entre dos (2) zonas protectoras de la provincia de Cartago, propiciando un cambio en la dinámica actual, acelerando los procesos de elaboración e implementación de sus respectivos planes de manejo mediante la participación activa de los Consejos Locales de Área Protegida. |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Presupuesto $ y recursos necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico 1 Fortalecer acciones de base comunitaria para asegurar la apropiación de los procesos mediante la creación y consolidación de los COLAC de Área Protegida | Resultado 1.1 Al menos una zona protectora cuentan con un COLAC operando | COLAC constituido y contribuyendo significativamente a la gestión del área protegida (libro de registro de reuniones, actas de reuniones ordinarias y extraordinarias, memorias de eventos especiales, reglamento operativo del COLAC, conformación de Junta Directiva) | No hay Consejo Local | Un Consejo Local Operando | Convocatoria de Asamblea para el nombramiento de los COLAC: identificación de representantes por sector (comunal organizado, institucional, municipal, privado con responsabilidad social, propietarios organizados, ONG), convocatoria pública (prensa escrita) y aspectos logísticos (invitaciones, sala de eventos, asesoría legal), entre otros. | 2.111 |
|  |  |  |  |  | Realización de evento de constitución del COLAC |  |
|  |  |  |  |  | Seguimiento y facilitación del COLAC. |  |
|  | Resultado 1.2 Miembros de los COLAC capacitados | Representantes de COLAC apropiados de temas relevantes para su gestión dentro del COLAC y operando como multiplicadores de conocimiento en sus respectivos sectores (programas de actividades, listas de participantes, número de propietarios interesados en elaborar planes de sitio). | No hay consejo Local | Consejo Local fortalecido técnicamente | Establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones académicas y del gobierno central para asegurar la formación conforme a los intereses de los sectores clave (Cátedra de Áreas Protegidas/CATIE, CEDARENA, COVIRENAS, MINAET/SINAC, MAG, INBio, universidades nacionales y extranjeras). | 2.111 |
|  |  | Existen las herramientas técnicas y legales para la toma de decisiones en relación al manejo de los recursos naturales presentes (mapas, protocolos de seguimiento, etc.) | No hay COLAC | COLAC operando eficientemente | Planificación de eventos de capacitación (talleres, conversatorios, intercambios, visitas de campo, sesiones de información) |  |
|  |  |  |  |  | Fortalecimiento técnico de los COLAC |  |
| Objetivo Especifico 2 Contribuir al mantenimiento de los servicios ambientales en áreas protegidas con tenencia de la tierra mixta a través de iniciativas que impulsen la gestión de planes de manejo participativos que armonicen conservación y producción | Resultado 2.1 Al menos un plan de manejo en etapa de implementación (ZPCC) | Existen iniciativas privadas tendientes a complementar conservación con producción y además, hay mayor control y protección dentro del área protegida lo que se refleja en una reducción de las amenazas (expansión urbana, fragmentación, aprovechamientos geológicos incompatibles con la capacidad natural del suelo, extracción de vida silvestre) | Plan Anual Operativo 2012 | Evidencias de reducción de amenazas | Socialización de los planes de manejo con los actores clave (instituciones nacionales con competencia ambiental, propietarios, gobiernos locales, ONG locales) y utilización de los mismos como instrumento de sensibilización, promoción de la restauración del bosque y el manejo sostenible y un mejor control y protección. | 2.111 |
|  |  | Zonas protectoras identificadas paisajísticamente y con actores estratégicos consientes de su valor. |  |  | Posesionar las zonas protectoras mediante rotulación y divulgación a nivel paisajístico y de toma de consciencia de los actores clave asegurando la integridad del área protegida (prensa impresa y virtual). |  |
|  |  | Sociedad costarricense revalorizando otras categorías de áreas protegidas. |  |  | Realizar acciones de sensibilización y educación ambiental orientadas a la sociedad en general que permitan valorar el recurso biológico presente y el resto de servicios ambientales que provee. |  |
|  | Resultado 2.2 Un plan de manejo en proceso de formulación (Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero) | Existe un equipo motivado e identificado con el área protegida (técnicos institucionales, ONG, representantes de organizaciones comunales, municipales y de los propietarios) que trabajan conjuntamente en la gestión del plan de manejo. | No existe el equipo responsable de la gestión del plan | Equipo responsable y consolidado acompañando la gestión del plan | Compilación de información disponible y reuniones de seguimiento para elaborar el diagnostico del área protegida | 2.111 |
|  |  | Expediente oficial de la gestión del plan de manejo conforme a lo indicado en la normativa oficial. | No hay expediente | Expediente disponible para control interno | Planificación de talleres participativos para avanzar en las diferentes etapas del plan conforme a la normativa ya establecida por el SINAC. |  |
|  |  | Mapa de zonificación como instrumento de planificación del uso permitido del suelo. | No existe la zonificación | Zonificación establecida | Elaboración de los mapas complementarios para el plan de manejo (uso actual del suelo, recurso hídrico, pendientes, zonas de vida, infraestructura, político-administrativo, etc.) |  |
| Objetivo Específico 3 Facilitar la implementación de planes de manejo que complementen la conservación con el desarrollo sostenible | Resultado 3.1: Al menos seis (6) propietarios acceden al pago de servicios ambientales (con al menos 280 hectáreas protegidas bajo PSA). | Reducción de amenazas a las zonas protectoras e indicios de aumento y/o protección de la cobertura arbórea vía PSA (ZPCC: al menos 80 ha, Río Navarro-Río Sombrero: al menos 100 ha) | Acceso a pago de servicios ambientales mínimo o nulo | Mejorado el acceso al PSA-FONAFIFO, facilitado el acceso al PSA Solidario | Facilitar el acceso al PSA en sus diferentes modalidades (FONAFIFO, FUNDECOR-PSA SOLIDARIO) | 2.111 |
|  | Resultado 3.2: Al menos cuatro (4) propietarios motivados a la conservación y desarrollo sostenible mediante acceso a incentivos y fortalecimiento de sus conocimientos en alternativas de desarrollo sostenible | Propietarios informados y gestionando los incentivos a derecho y capacitados en alternativas de desarrollo sostenible | Propietarios desconocen oportunidades de retribución por los servicios ecosistémicos brindados | Propietarios informados y accediendo a incentivos | Identificar y facilitar el acceso a diferentes incentivos establecidos en el marco legal vigente para la protección y conservación de bosques y biodiversidad (ejemplo exoneración del impuesto territorial a propiedades ubicadas dentro de área protegida, PYMES orientados a proyectos ambientales, agilización de trámites para el acceso a incentivos, entre otros). | 2.111 |
|  |  | Planes de sitio en proceso de formulación e implementación (Plan de sitio es la implementación del plan general de manejo a nivel de finca) | No existen planes de sitio | Integridad del área protegida asegurada mediante planes de sitio | Propiciar la elaboración de planes de sitio conforme a la orientación productiva de cada propietario. |  |
|  |  | Protocolos disponibles para orientar a usuarios y autoridades competentes. | No existen este tipo de protocolos aún a nivel nacional | Protocolos formulados y en aplicación | Establecer alianzas estratégicas con instituciones académicas, ONG que contribuyan en la formulación de protocolos y faciliten las capacitaciones idóneas a la luz del marco legal vigente. a propietarios de finca conforme a sus intereses productivos. |  |
|  | Resultado 3.3 Al menos 50 propietarios capacitados y con asistencia técnica en temas vinculados al desarrollo sostenible | Propietarios de finca inician la implementación de sus planes de sitio. | Propietarios desmotivados, desinformados y con poca orientación en la implementación de prácticas sostenibles | Propietarios acompañados en el proceso de transición hacia practicas amigables con el ambiente | Establecer alianzas estratégicas con instituciones académicas, ONG e instituciones del Estado que aseguren un acompañamiento idóneo para la implementación de alternativas productivas viables. | 2.111 |
|  | Resultado 3.4 Creación y fortalecimiento de al menos dos (2) Consejos Forestales vinculados a las zonas protectoras de interés, con el fin de activar el sector forestal productivo como estrategia de mantenimiento de servicios ambientales. | Sector forestal inicia recuperación de espacios productivos dentro de un marco de desarrollo sostenible | Sector forestal oprimido | Reactivación paulatina del sector forestal | Brindar soporte técnico a los propietarios y facilitar el acceso de otras instituciones para propiciar el fortalecimiento del componente forestal en virtud de la existencia de una política nacional en este sentido y de su función de protección del recurso hídrico. | 2.111 |

Nota: Según la sugerencia de “incluir actividades de conservación ambiental tangible, como limpieza de senderos…” es importante recordar que se trata de áreas silvestres protegidas estatales bajo la categoría zona protectora cuya composición es en su mayoría de propiedad privada, por lo tanto, el establecimiento y mantenimiento de infraestructura como senderos es una decisión de cada propietario. En relación al PSA y al monitoreo de especies de flora y fauna el equipo técnico de implementación y el COLAC respectivo brindarán el acompañamiento correspondiente, como de hecho ya se ha venido haciendo en el caso del monitoreo en la ZPCC.