Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Número de Informe: 1

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/13/80

Título: Fortalecimiento de encadenamiento productivos artesanales de la Isla de Chira

Organización: Asociación de Mujeres Artesanas, isla de Chira

Director del Proyecto o Responsable: Dennis Matarrita G

Dirección de la Organización: 1km al sur del ebais de San Antonio, Isla Chira, Golfo de Nicoya, Puntarenas

Teléfono: 2661 0712/86139246	                            correo-electrónico:

Fecha de inicio y finalización del proyecto: 18 de Marzo al 30 de Agosto de 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 18 de Marzo al 31 de octubre de 2013

| N° de Beneficiarios: 0 | Hombres:0 | Mujeres:9 |
| --- | --- | --- |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $ 21.000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢5.117.550 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢ 3.683.859 |
| Balance | ¢1.433.691 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $8.400 |

Informe hecho por:

Nombre: Dennis y junta directiva

Cargo: Presidente

Firma:

Fecha:31 de Octubre 2013

I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

| SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO |
| --- |
| 1. Objetivos Principales Fortalecer los encadenamientos productivos artesanales y turísticos sostenibles en la isla de Chira, como una estrategia para mitigar la explotación del recurso pesquero y mejorar las alternativas productivas sostenibles para las familias pesqueras y ganaderas. Objetivos específicos: 1. Mejorar la definición del producto, presentación, control de calidad y especialización de los productos de las artesanas de la tierra (MUJERES ARTESANAS) y artesanos del mar (ASOPECUPACHI). 2. Abrir Nuevas oportunidades de comercialización de los productos artesanales sostenibles tanto dentro y fuera de la isla de Chira, con casas de diseño interior y tiendas de souvenirs (artesanías con identidad de la isla contribuyen también con la promoción turística para los albergues sodas y servicios de tours y transporte de la isla- mientras hayan más turistas en la isla todos tendremos más oportunidades) 3. Desarrollar una campaña en conjunto con ACTUAR la empresa de diseño SENS (diseñadora de interiores de hoteles sostenibles) y hoteles quienes quieren emprender una campaña de responsabilidad social, empresarial para la intervención en nuestra tienda de artesanías (al menos 10 familias beneficiadas) en el local de los pescadores (al menos 10 familias beneficiadas), la posada la amistad (al menos 4 familias beneficiadas) y cabinas las vegas (una familia beneficiada) para el mejoramiento del diseño de interiores, donación de ropa, de cama de los hoteles y capacitación y alimento y bebidas por parte del personal de los hoteles. 4. Desarrollar actividades de intervención comunitaria con rotulación y otros para mostrar el lenguaje artístico de la isla de Chira. |
| 2. Actividades Planificadas 2.1 Desarrollar dos talleres de dos días con artesanos del mar y de la tierra para mejorar la definición de los productos, presentación control de calidad especialización (asistencia técnica con Loida Pretiz y decoradora de interiores). 2.2 Nombrar comité de calidad en cada proyecto de artesanos para dar seguimiento a la calidad. 2.3 Poner en funcionamiento el comité de calidad en cada uno de los proyectos de artesanías. 2.4 Comprar computadora y habilitar uso de internet para el mercado y comercialización del grupo de artesanas de la tierra y el mar. 2.5 Desarrollar taller de costeo y comercialización del producto artístico y artesanal para artesanos de la tierra y el mar. 2.6 Desarrollar taller de correo electrónico y redes sociales para la comercialización de productos artesanales. 2.7 Realizar dos visitas de artesanos a casa de artesanías y a casa de decoración para comercialización de los productos. 2.8 Desarrollar campaña en conjunto con ACTUAR y SENS para gestionar recurso técnico y económico con hoteles para la intervención en la tienda de artesanías local de los pescadores, fonda de las piangueras, posada la amistad y cabinas las Vegas. 2.9 Hacer presentación formal de la campaña al menos 4 hoteles. 2.10 Desarrollar propuesta de la decoración de interiores en conjunto con Posada la Amistad, artesanas de Chira, pescadores cuerderos y asociación de piangueras. 2.11 Implementar la propuesta de decoración de interiores. 2.12 Llevar a cabo reunión con miembros de la comunidad para definir prioridades de intervención para el embellecimiento de la isla con proyecto de rotulación y otro proyecto que defina la comunidad. 2.13 Presentar proyecto a la municipalidad. 2.14 Gestionar recursos con la municipalidad, comprar los materiales e implementar el proyecto con la comunidad. 2.15 Adquirir los materiales necesarios para mejorar la tienda de artesanías. | 3. Actividades realizadas: Realizamos un taller en conjunto con los artesanos del mar para mejorar la definición de los productos y contar con un control de calidad que nos permita ofrecer mejores productos a los visitantes, para esto contamos con la visita de la Señora Eloida Pretiz y un grupo de diseñadores de interiores y en la segunda semana de noviembre realizaremos el segundo taller. Esperamos que en el momento con que contemos con ambos talleres definir el comité de calidad para así seguir mejorando nuestros productos. Desde hace algunos días gestionamos la compra de las computadoras tanto para los artesanos de la tierra como para nuestro grupo, de igual manera en este momento se está instalando el servicio de internet en nuestro local lo que nos permitirá dar a conocer aún más nuestros productos, para ayudarnos con esto también recibimos un taller sobre internet para saber utilizar las redes sociales y crear correo electrónico para el grupo, con esto pretendemos brindar un mejor servicio y a la vez promocionar el proyecto. Como parte de nuestro compromiso para embellecer la isla ya realizamos la primer reunión con actores claves de las comunidades vecinas para analizar las acciones que podríamos realizar para mejorar algunos sitios que son de mayor visitación, ya sea con rotulación o murales que muestren las bellezas que poseemos en la isla. Esperamos tener pronto una propuesta en conjunto con los demás actores para presentarla ante la municipalidad de Puntarenas con el fin de que esta nos ayude para llevarla a cabo lo antes posible en la isla. Por último una de las actividades que más hemos adelantado es la remodelación de nuestro local ya que era la que más urgía por las malas condiciones en las que se encontraba, entre las cosas que arreglamos fue todo el techo que estaba en pésimas condiciones, también colocamos cerámica en el piso de la tienda y la zona de trabajo, construimos un baño en la parte de afuera para que lo utilicen los visitantes y una rampa para las personas discapacitadas, también cambiamos toda la maya del local y reparamos la acera, ahorita lo que falta es la construcción de una pequeña oficina para mantener ahí la computadora y demás cosas que tienen que ver con lo administrativo. |
| 4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: Como tuvimos que desmantelar el local donde trabajábamos y exhibíamos nuestros productos pasaron varias semanas en las que no obtuvimos ingresos y eso nos dificulto bastante especialmente a muchas de nosotras que la única entrada que tenemos en nuestros hogares es lo que ganamos con las ventas, luego el hecho de que varias mujeres tenían que permanecer en el local toda la noche para cuidar los materiales y todo lo que tenemos para no sufrir ningún robo. Como en toda organización es muy difícil ponernos de acuerdo en la forma de trabajar y nosotras no fuimos la excepción, también nos ha costado esto pero gracias a Dios hemos podido llegar a un consenso para ir caminando todas juntas sin problemas. |
| 5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: Gracias al taller que realizamos sobre internet ya la organización cuenta con un correo electrónico para estar más cerca de nuestros clientes, también tenemos avances importantes en el manejo del control de calidad de los productos que confeccionamos. El hecho de tener ya nuestro local con las condiciones apropiadas para recibir visitantes y atenderlos de la mejor forma sin duda es de nuestros mejores resultados, el contar también con una computadora que nos facilite las ventas y la forma de promocionar los productos. Con todo esto sin duda tenemos una mejor opción de hacer crecer nuestras ventas, con la asesoría de decoradores de interiores mejoraremos los diseños de los productos que hacemos por eso no hay duda que nuestras ventas se incrementarán y al mismo tiempo se darán a conocer más a nivel nacional. |

Anexo D

II.	Reporte financiero y de gastos durante el periodo

#### REPORTE DE GASTOS – detalle brevemente los costos  incurridos.

| SECCION D: REPORTE DE GASTOS |
| --- |
| Numero de factura o recibo | Descripción del gasto Transporte | Costo (en moneda local) |
| 0413655 | Transporte para retirar cheque | 30.000 |
| 0413657 | Transporte para abrir la cuenta | 10.000 |
| 0413656 | Transporte para solicitar chequera | 10.000 |
| 0413660 | Transporte para retirar chequera | 15.000 |
| 0751901 | Transporte para traer materiales | 30.000 |
| 0413700 | Transporte para traer materiales | 3.700 |
| 0413664 | Transporte para traer materiales | 16.000 |
| 0413663 | Transporte para traer materiales | 8.000 |
|  | SUBTOTAL A. | 122.700 |
|  | Capacitación |  |
| 0413659 | Capacitación en computación | 30.000 |
| 0413658 | Capacitación en computación | 30.000 |
| 0413661 | Capacitación en computación | 30.000 |
|  | SUBTOTAL B. | 90.000 |
|  | Materiales |  |
| 00330 | Materiales para remodelación del local | 724.100 |
| 00331 | Materiales para remodelación del local | 903.580 |
| 00332 | Materiales para remodelación del local | 282.150 |
| 00333 | Materiales para remodelación del local | 89.000 |
|  | Materiales para remodelación del local | 727.100 |
| 1025 | Materiales para remodelación del local | 3.225 |
| 284102 | Materiales para remodelación del local | 2.930 |
| 286311 | Materiales para remodelación del local | 1.865 |
| 286746 | Materiales para remodelación del local | 4.980 |
| 286821 | Materiales para remodelación del local | 1.335 |
| 0317506 | Materiales para remodelación del local | 5.615 |
| 287216 | Materiales para remodelación del local | 595 |
| 250220 | Materiales para remodelación del local | 208.000 |
| 287387 | Materiales para remodelación del local | 1.665 |
| 288364 | Materiales para remodelación del local | 810 |
| 1050 | Materiales para remodelación del local | 16.600 |
| 0539 | Materiales para remodelación del local | 183.800 |
| 1097 | Materiales para remodelación del local | 3.650 |
| 0583 | Materiales para remodelación del local | 14.253 |
| 0581 | Materiales para remodelación del local | 113.398 |
| 0582 | Materiales para remodelación del local | 159.449 |
| 1171 | Materiales para remodelación del local | 1.695 |
| 300506 | Materiales para remodelación del local | 2.965 |
| 296994 | Materiales para remodelación del local | 5.484 |
| 299809 | Materiales para remodelación del local | 5.290 |
|  | SUBTOTAL C. | 3.463.534 |
|  | Imprevistos |  |
| 452243 | Renovación de personería | 3.000 |
| 452244 | Renovación de personería | 3.000 |
| 169879 | Compra de materiales de oficina | 1.625 |
|  | Subtotal | 7.625 |
|  | Total | 3.683.859 |

#### REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.

Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente  durante el periodo que se reporta.

Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.

Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).

| (1) Categoría de Presupuesto | (2) Presupuesto Aprobado | (3) Gastos I Informe de Avance | (4) Gastos II Informe de Avance | (5) Gastos Informe Final (III) | (6) Gastos Acumulados | (7) Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitación | 1.250.000 | 90.000 |  |  |  | 1.160.000 |
| Compra de equipo | 800.000 | 0 |  |  |  | 800.000 |
| Compra de materiales | 3.700.000 | 3.463.534 |  |  |  | 236.466 |
| Transporte | 200.000 | 122.700 |  |  |  | 77.300 |
| Promoción y divulgación | 2.800.000 | 0 |  |  |  | 2.800.000 |
| Seguimiento y evaluación | 1.200.000 | 0 |  |  |  | 1.200.000 |
| Imprevistos | 50.000 | 7.625 |  |  |  | 42.375 |
| Total | 10.000.000 | 3.683.859 |  |  |  | 6.316.141 |

| Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido |
| --- |
| Nombre fuente | En especie o Efectivo | Monto $ |
| Asociación Mujeres artesanas | Especie | 2.500 |
| Total | 2.500 |

Anexos

Fotografías del inicio de los trabajos en el local de artesanías.

# Text boxes

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________