Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Número de Informe: Primer Informe

Número de Proyecto:

Título: Conservacion y recuperacion de dos naciententes de la comunidad de Térraba

Organización: Mujeres Mano de tigre, Orcuo Dbön

Director del Proyecto o Responsable: Claudia Solano Rivera y Elides Rivera Navas

Dirección de la Organización: Térraba, Buenos Aires, frente al salon comunal 2da casa.

Teléfono: 270 03 11		Fax:	correo-electrónico: mujeres.manodetigre@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente)

Mayo 2013 y mayo 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Se inicio en agosto del 2013 y mayo 2014

Periodo que cubre el reporte: 08/agosoto /2013 al de 31/octubre/2013

| N° de Beneficiarios: 11 | Hombres: 3 | Mujeres:8 |
| --- | --- | --- |

| Solicitud de desembolso | Colones/$ |
| --- | --- |
| Monto de la donación | $ 20,000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢ 4,931,000 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢4,931,000 |
| Balance | ¢ 4911000 |
| Desembolso Solicitado al PPD | $ 20,000 |

Informe hecho por:

Nombre: Claudia Solano Rivera

Cargo: Coegecutoria

Firma: Claudia S.R

Fecha: 04 de noviembre del 2013

I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

Objetivos Principales Objetivo General Contribuir a la conservación y recuperación de las nacientes de agua de la comunidad de Térraba, mediante el mejoramiento de la cobertura vegetal, creando conciencia en la población de la importancia de un manejo adecuado de los recursos naturales y disposición de los desechos sólidos y líquidos. Objetivos Específicos Contribuir al mejoramiento de la cobertura vegetal para la conservación del recurso hídrico. Buscar un cambio de conciencia en las personas de la comunidad de Térraba sobre la importancia de un manejo adecuado de los recursos naturales. Establecer un manejo adecuado de los desechos sólidos y líquidos en las familias de la comunidad.

2. Actividades Planificadas A.Dos Talleres informativos de la implentacion del proyecto. 25 personas cada Taller. B.Compra de Materiales, equipo, herramientas e insumos (Bolsas, palas, palin, carretillos, arañas, cuchillos, guantes, botas, sombreros, zacho, martillo, alambre, cedazo, grapas, clavos, mangueras, mariposas de aspercion entre otros. Abono, 3 tanques para agua, 2 Bombas para fumigar. C. Preparacion de terreno para el vivero. •Recoleccion de semillas nativas. (Espapel, Pilon, Maria, Frutales y otros). •Llenado de bolsas. •Germinacion de semilla y transplante. •Construccion de enramada. •Mantenimiento del vivero. D.Construccion de una bodega para guardar materiales y equipo. E.Visitas a las areas donde se sembraran los árboles. F.Conversatorios con dueños de fincas. G.Traslado de las plantas a ares donde se sembraran. H.Coordinar con los entes o instituciones que colaboren con la capacitacion en los talleres, UNED, YISKI, MINAET, INA y otros. I.Realizacion de tres talleres por trimestre. J.Elaboracion de Brochures. K.Compra de materiales para realizacion de rotulos (Pinturas, Pinceles, Brochas, Madera, Masquin, Agua Ras, Espreis, Papel Periodico, Franelas, Mantas, Barnis.) •Elaboracion de rotulos. •Colocacion de rotulos en las areas extrategicas.

Actividades realizadas A.Se realizaron los dos talleres de informacion con satisfaccion, sin embargo no se llegaron las personas esperadas, se hizieron presente un aproximado de 20 personas. B.Se realizo la compra de los siguientes equipos de trabajo: •2000 Bolsas, palas, palines, carretillos, arañas, cuchillos, pares de guantes, pares de botas, sombreros, martillo, rollos de alambre, kilos de grapas, aproximadamente kilos de clavos de diferentes pulgadas, mangueras jardineras y mangueras de polioducto, Abono, 3 tanques para agua, 2 Bombas para fumigar, focos, 10 mts de saran, ademas otros materiales como herramientas necesarias. C.Se preparo el terreno para la realizacion del vivero, con la construccion de la respectiva enramada. •se realizo el llenado de las 2000 bolsas y se recolectaron los arboles, para la plantacion respectiva. •Actualmente el vivero se encuentra en constante mantenimiento, para la posterior plantacion en las cuencas. D.Se realizo la construccion de la botega. E.Se realizaron talleres sobre la separacion de desechos y de que matenera reciclarlos. •Se compraron materiales para los talleres. •Ademas se compraron basureros que se colocaran en escuela y colegio para que los estudiantes hagan la respectiva separacion de desechos

Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: Atraso de facilitación de los recursos para iniciar la primera etapa según lo planteado en el memorándum. La comunicación oportuna con los facilitadores de los talleres, sin embargo se contactaron con personas de la comunidad que conocen y tienen experiencias sobre los temas de ambiente y reciclaje. Las constantes lluvias dificulto las visitas a las cuencas y finqueros.

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: Se cuenta con los 2000 árboles en vivero. La escuela y colegio cuenta con los respectivos dispositivos necesarios para la separación y el tratamiento de desechos sólidos.

6. Solicitudes:. Por los momentosno necesitamos asistencia tecnica.

7. Información Adicional (opcional): La mejor lección que nos dejo esta etapa del proyecto es el compromiso de responsabilidad de la ejecución. El compromiso que obtuvo la comunidad sobre conservar el medio ambiente.

8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente:

| Categoría de Presupuesto | Monto aprobado | Modificación propuesta |
| --- | --- | --- |
| A. Materiales | 3,500,000 | 2,000,000 |
| B. Equipo | 2,000,000 | 500,000 |
| C. Mano de Obra | 0 | 2,000,000 |
| D. Seguimiento/Evaluac |  |  |
| E. Imprevistos (2%) |  |  |
| TOTAL |  |  |

**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).

# Text boxes

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________