# FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL

# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA		Fecha de Presentación:	(18 de enero 2013)

No. De Proyecto:	(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)

Título del Proyecto:	Proyecto  de Turismo Indígena Maleku Tuina Fueja

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:	ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y RESCATE DE TRADICIONES CULTURALES MALEKU

Año de constitución:		2012

Número de Miembros: 		Hombres: 3____ Mujeres: _3___

Numero de Cedula Jurídica:		 ________________________________

Número de proyectos que ha ejecutado:	1_____________________________

Ubicación:	Corredor Biológico Ruta de los Maleku

Dirección:	Territorio Indígena Maleku

Correo Electrónico:	alfredoacosta49@gmail.com

Teléfono:	85154463

Funcionario Principal:	Alfredo Acosta Blanco

Persona contacto:	Alfredo Acosta Blanco

PROYECTO:

| Area Focal (marque una) |  |  | Categoría del Proyecto (marque una) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Conservación de la Biodiversidad |  |  | Proyecto demostrativo |
|  | Cambio Climático |  | X | Fortalecimiento de capacidades |
|  | Degradación de la Tierra |  |  | Investigación/Análisis de políticas |
|  |  |  |  | Información/Redes/Políticas de Dialogo |
| Área Temática (marque una) |  |  |  |  |
|  | Turismo Rural Comunitario |  |  |  |
|  | Corredores Biológicos |  |  |  |
|  | Producción Sostenible |  |  |  |
|  | Manejo Integrado del Recurso Hidrico |  |  |  |
|  | Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación |  |  |  |
| X | Territorios Indígenas |  |  |  |
|  | Energías Renovables y Eficiencia Energética |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: | 01 de enero de 2013 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | 12 meses |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | ¢9,924, 970e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | US$19, 849.94 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | ¢ 12,300,000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | US$ 21,600 |
| Costo Total del Proyecto: | ¢ 22,224,970 e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | US$ 41,449.94 |
| Tipo de cambio US$: | Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí. |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| Mano de obra | Especie | Proyectado | ¢2,500,000 |
| Terreno de la Asociación | Especie | Efectuado | ¢8,000,000 |
| TOTAL |  |  | ¢10,500,000 |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

Este presente proyecto busca fortalecer las prácticas tradicionales de uso y conservación de la biodiversidad en el Territorio Maleku que contribuya al fomento y promoción del turismo indígena para el fortalecimiento identidad cultural. Lo anterior pretendemos lograrlo mediante la capacitación  a la población indígena especialmente a jóvenes acerca de los sistema culturales de conservación de la biodiversidad, el fortalecimiento  a la población indígena mediante talleres de capacitación y conversatorios acerca del uso cultural y sostenible de la biodiversidad  (sistemas tradicionales de pesca y caza ) , fortaleciendo el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante el rescate del conocimiento de la medicina preventiva y curativa  Maleku y la gastronomía tradicional Maleku y el fomento de iniciativas de producción sostenible mediante la formulación  y  fomento del modelo de turismo indígena Maleku  “ Tuina Fuéja” (construcción de una casa tradicional Maleku (rancho indígena) y acondicionamiento de un sendero tradicional)

Al igual que otros pueblos Latinoamericanos el pueblo indígena Maleku desarrolla su actividades alrededor de su trabajo con la tierra en donde su conocimiento es el eje sobre el que gravita toda la  actividad, este proyecto retoma el  concepto Maleku de Tuina Fueja (literalmente traducido significa nuestra herencia) que puede ser  interpretado como Finca Tradicional Maleku que ha sido heredado de generación en generación, el elemento central del concepto es la herencia de esa porción de tierra, herencia que no solo se trata de la tierra misma  si no de todos sus saberes asociados a él. En el Tuina Fueja se desarrollan las actividades de economía tradicional indígena, basado especialmente en el cultivo de plantas tradicionales, granos básicos y otros necesarios en la dieta Maleku  y   la relación espiritual que ello conlleva, en su concepción original en el Tuina Fueja el Maleku lograba su soberanía alimentaria

Los ejes sobre el que gravita el proyecto son tres principalmente, en primer lugar el rescate de algunas actividades que han desaparecido o están a punto de hacerlo como por ejemplo la construcción de una réplica de casa indígena Maleku y las técnicas tradicionales de caza y pesca, en segundo lugar el fortalecimiento de algunas actividades importantes como es el mantenimiento y protección de especies de plantas medicinales Maleku y de otras especies de árboles de gran importancia cultural y todo lo anterior mediante un tercer punto que es la promoción y divulgación de la cultura Maleku como una herramienta que contribuye con la sociedad en virtud de los conocimientos que nuestra cultura tiene en la conservación y uso de los Recursos Naturales.

Estas actividades se realizan con el objetivo de fortalecer la cultura Maleku, que a la vez  es una herramienta vital para generar las condiciones idóneas para asegurar un  ingreso a las familias que en la actualidad padecen las consecuencias de la falta de atención estatal a sus problemas  y finalmente incidir en una mayor concientización en la juventud y niñez creando una alianza con las escuelas de indígenas para que los temas tratados en el proyecto puedan ser conocidos por esa masa de jóvenes y adolescentes mediantes visitas al proyecto o mediante ponencia en las cuales por parte de los responsables del mismo .

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

La Asociación para la Promoción y Rescate de Tradiciones Culturales Maleku es una organización cuyo fin se orienta a promover el desarrollo de actividades turísticas en el Territorio, promover el rescate de costumbres y tradiciones culturales Maleku, promoción y la educación ambiental y promoción de alternativas de fuentes de empleo en la comunidad, su cedula jurídica se encuentra en trámite avanzado, esta organización tiene como beneficiarios a por lo menos 15 familias. Mediante este proceso la comunidad recibe un beneficio impartiendo charlas sobre educación ambiental, beneficios del bosque, beneficios del agua, humedales, se creará una alianza con las Escuelas de la región. El Rancho en construcción es una alternativa de reunión y centro de conferencias para reuniones comunales

  - Justificación del Proyecto

En Costa Rica existen  ocho pueblos indígenas: Bribri, Cabécar, Ngöbe, Brunka, Térraba, Huetar, Chorotega y Maleku; su población se estima en 104 143  habitantes, lo que equivale al 2.4 por ciento de la población total del país. La población indígena forma parte del segmento más discriminado  de la sociedad costarricense, ya que históricamente no han sido suficientemente  tomados en cuenta en el diseño y formulación de los procesos de desarrollo económico, los servicios sociales y políticas públicas.

Según el Censo del año 2011 1,870 se identificaron como pertenecientes al Pueblo Maleku de los cuales   498 viven en el Territorio, este pueblo ha habitado desde tiempos ancestrales en la cuenca del río Frío, que recorre 90 kilómetros desde su origen en el volcán Tenorio, en la Cordillera Volcánica de Guanacaste, hasta su confluencia con el río San Juan en Nicaragua.

Según Castillo la posible extensión del territorio indígena Maleku a mediados del siglo XIX tenía un área aproximada de 1,100 kilómetros cuadrados y coincidía en gran parte con el área de la cuenca del río Frío, donde se ubican los sitios de importancia cultural para el Maleku, sitios que en la actualidad son reclamados con fuerte vehemencia. Actualmente el territorio histórico  del pueblo indígena se ha visto reducido al Territorio  Indígena Maleku de 2,994 hectáreas; de las cuales solamente al menos de 700 hectáreas está en manos de Maleku , las restantes están en manos de no indígenas.

El pueblo Maleku se ha caracterizado por un uso y conservación racional de los Recursos Naturales , identificándoles como guardianes y buenos administradores de los ecosistemas presentes en su territorio. El hecho de convivir más cerca de la naturaleza, les ha permitido amarla, conservarla y aprovecharla en forma racional para suplir las necesidades básicas. Los indígenas han desarrollado su propia cultura, historia, forma de vida e identidad. Por eso, con la pérdida de territorio y recursos naturales se destruyen las bases ambientales de su sustento económico y de sus identidades.

La población Indígena Maleku cuenta en la actualidad con  escaso acceso a oportunidades que mejoren sus  condiciones de vida, la situación es en extremo alarmante, por un lado han sido víctimas de un proceso de despojo histórico de sus tierras, territorios y recursos y por otro lado sufren en carne propia la desatención de un sistema estatal que no ha sido capaz de diseñar políticas públicas necesarias para atender la crítica situación social, de  esta forma una gran mayoría de la población no cuenta con ingresos fijos que aseguren condiciones aptas de vida, un porcentaje se dedica al trabajo de jornalero y en su gran mayoría no cuenta con ingresos diarios.

Si lo anterior fuera poco vive un sistema alarmante de pérdida de su cultura,  a pesar de conformar uno de los pueblos que aun habla su idioma, en la actualidad la paulatina pérdida del mismo parece un camino sin retorno debido a la presión social y al choque con la cultura externa,  este pueblo vive serios embates a su cultura y en la actualidad la práctica del idioma se ve muy amenazada, y la imposición de estándares externos de vida hacen que paulatinamente se estén perdiendo mucho de sus tradiciones y costumbres. La causa principal  de esta pérdida es el acceso limitado a tierras que están en manos de no indígenas, tierras en donde se localizan los insumos necesarios para el ejercicio de su identidad, insumos como materiales de artesanía, sitios de importancia cultural, productos base de su dieta alimentaria (pesca y cacería) que son limitados por las restricciones de las entidades públicas de conservación, todo esto  que impide que el Maleku cuente con la “materia prima” para el fortalecimiento de su identidad cultural.

La principal fuente de trabajo de los Maleku  es el jornal en las fincas aledañas de los “blancos”, aunque practican la pesca y la cacería, cada vez se realiza menos precisamente por las restricciones de las autoridades públicas como por la apropiación indebida de sus tierras, territorios y recursos. La fuente básica de su alimentación es pescado, maíz, frijoles, arroz y otros.  La comunidad indígena, de esta provincia, a pesar de estar en su mayoría aislada por problemas sociales, perjuicios de orden cultural, aculturación, de la simbiosis dada, conserva aún hoy día, un acervo cultural en extremo valioso.

Esta propuesta  plantea una posible alternativa de solución al problema de la perdida de la cultura y a las escasas fuentes de generación de ingreso, mediante la misma la comunidad se verá afectada positivamente en primer lugar mediante sus beneficiario directos, pero también mediante la creación de alianzas con las escuelas  indígenas, el involucramiento de personas mayores en los conversatorios y en la conservación de los Recursos Naturales.

  - Objetivo General

Fortalecer las prácticas tradicionales de uso y conservación de la biodiversidad en el Territorio Maleku que contribuya al fomento y promoción del turismo indígena para el fortalecimiento identidad cultural.

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Capacitar a la población indígena especialmente a jóvenes acerca de los sistema culturales de conservación de la biodiversidad | - Se ha capacitado al menos a 100 personas en sistemas culturales del pueblos Maleku para la conservación de la biodiversidad - Se ha capacitado al menos a 50 estudiantes indígenas de Escuela mediante un programa de educación ambiental con enfoque cultural indígena ducación ambiental a nivel local. - Se ha conservado 5 hectáreas de tierras mediante sistemas indígenas de conservación de la biodiversidad |
| Fortalecer a la población indígena mediante talleres de capacitación y conversatorios acerca del uso cultural y sostenible de la biodiversidad (sistemas tradicionales de pesca y caza ) | 2.1 Se ha fortalecido el uso cultural y sostenible de la biodiversidad mediante en reforzamiento de la relación Maleku con la naturaleza por medio de la enseñanza-capacitación de los Sistemas tradicionales de cacería indígena Maleku basados en trampas para (ardilla, taltuza, paloma, empalizadas) arco y flecha, cacería tradicional de iguana, tipos de pesca con red, barbasco, tallos de pejibayes 2.2 Se ha capacitado a la población Maleku mediante conversatorio acerca de los usso culturales del suelo del territorio ancestral Maleku 2.3 Se ha promovido la visión indígena Maleku de la conservación de la biodiversidad mediante representaciones teatrales dentro y fuera de la comunidad |
| Fortalecer el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante el rescate del conocimiento de la medicina preventiva y curativa Maleku y la gastronomía tradicional Maleku | 3.1 La población Maleku hace un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante el conocimiento y uso de las propiedades preventivas y curativas de las plantas medicinales 3.2 se ha fortalecido el conocimiento y promoción de la gastronomía Maleku mediante su conocimiento y la venta de sus principales productos |
| Fomentar iniciativas de producción sostenible mediante la formulación y fomento del modelo de turismo indígena Maleku “ Tuina Fuéja” (construcción de una casa tradicional Maleku (rancho indígena) y acondicionamiento de un sendero tradicional) | 1.1 Se ha construido una Casa tradicional Maleku (ú pala) de acuerdo a la tradición indígena para uso del turismo 1.2 Se ha acondicionado un sendero para una mejor gestión del turismo mediante ,su mantenimiento, rotulación, señalización y barandas 1.3 Se ha fortalecido las iniciativas de producción sostenible por medio de la formulación de un concepto de turismo indígena basado en el concepto de Tuina Fueja 1.4 Se fomenta la gestión de una iniciativa de turismo de calidad mediante la capacitación en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se ha capacitado al menos a 100 personas en sistemas culturales del pueblos Maleku para la conservación de la biodiversidad | 100 personas capacitadas para la conservación de la biodiversidad de acuerdo al pensamiento Maleku | 0 | 100 |
| - Se ha capacitado al menos a 50 estudiantes indígenas de Escuela mediante un programa de educación ambiental con enfoque cultural indígena para la conservación de la naturaleza | 50 estudiantes indígenas de Escuela capacitados mediante un programa de educación ambiental indígena para la conservación de la naturaleza | 0 | 50 |
| - Se ha conservado 5 hectáreas de tierras mediante sistemas indígenas de conservación de la biodiversidad | 5 hectáreas de tierras indígenas conservadas mediante los usos culturales del suelo | 0 0 | 5 has |
| 2.1 Se ha fortalecido el uso cultural y sostenible de la biodiversidad mediante en reforzamiento de la relación Maleku con la naturaleza por medio de la enseñanza-capacitación de los Sistemas tradicionales de cacería indígena Maleku basados en trampas para (ardilla, taltuza, paloma, empalizadas) arco y flecha, cacería tradicional de iguana, tipos de pesca con red, barbasco, tallos de pejibayes | Al menos 100 personas indígenas Maleku son capacitados y conocen los Sistemas tradicionales de cacería indígena Maleku | 0 | 100 |
| 2.2 Se ha capacitado a la población Maleku mediante conversatorio acerca de los uso culturales del suelo del territorio ancestral Maleku | Al menos cien personas son capacitadas en los usos culturales del suelo Maleku | 0 0 | 100 100 |
| 2.3 Se ha promovido la visión indígena Maleku de la conservación de la biodiversidad mediante representaciones teatrales dentro y fuera de la comunidad | Al menos cinco publicaciones resaltan los sistemas propios de conservación de la biodiversidad del pueblo Maleku | 0 200 | 5 0 |
| 3.1 La población Maleku hace un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante el conocimiento y uso de las propiedades preventivas y curativas de las plantas medicinales | 2,500 metros cuadrados de suelo dedicados a un jardín de plantas medicinales indígenas son conservados y cuidados | 0 | 2500 metros cuadrado |
| 3.2 se ha fortalecido el conocimiento y promoción de la gastronomía Maleku mediante su conocimiento y la venta de sus principales productos | Se reciben al menos 50 personas al mes que consumen platos indígenas Maleku | 0 | 50 |
| 4.1 Se ha construido una Casa tradicional Maleku (ú pala) de acuerdo a la tradición indígena para uso del turismo | Una casa tradicional indígena Maleku construida | 0 | 1 |
| 4.2 Se ha acondicionado un sendero para una mejor gestión del turismo mediante ,su mantenimiento, rotulación, señalización y barandas | Un sendero acondicionado para el turismo | 0 | 1 |
| 4.3 Se ha fortalecido las iniciativas de producción sostenible por medio de la formulación de un concepto de turismo indígena basado en el concepto de Tuina Fueja | Al menos 10 familias reciben ingresos económicos mediante el fomento del concepto de turismo indígena basado en el concepto de Tuina Fueja | 0 | 10 |
| 4.4 Se fomenta la gestión de una iniciativa de turismo de calidad mediante la capacitación en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística | Al menos 50 personas son capacitadas en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística | 0 | 50 |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

Objetivo Específico 1: Capacitar a la población indígena especialmente a jóvenes acerca de los sistema culturales de conservación de la biodiversidad

Actividades:

- Contratar a las personas que van a capacitar a la población

- Convocar a las personas a la capacitación

- Capacitar a la población

- Realizar el informe del proceso de capacitación.

Objetivo Específico 2: Fortalecer a la población indígena mediante talleres de capacitación y conversatorios acerca del uso cultural y sostenible de la biodiversidad  (sistemas tradicionales de pesca y caza )

Actividades:

- Contratar a las personas que van a capacitar a la población

- Convocar a las personas a la capacitación

- Capacitar a la población

- Realizar el informe del proceso de capacitación

- Preparar los materiales necesarios para las trampas tradicionales de pesca y cacería

- Realizar las trampas tradicionales de pesca y cacería

- Transmitir los conocimientos a los turistas y a los estudiantes de escuela las formas de caceria y pesca tradicional Maleku

Objetivo Específico  3: Fortalecer el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante el rescate del conocimiento de la medicina preventiva y curativa  Maleku y la gastronomía tradicional Maleku

Actividades:

- Acondicionar el terreno para fortalecer el jardín de plantas medicinales con que se cuenta

- Mantener las plantas medicinales

- Transmitir a turistas y estudiantes d e las escuelas indígenas el conocimiento acerca de las propiedades curativas y preventivas de las plantas medicinales Maleku

- Construir y acondicionar la cocina para la implementación de la gastronomía

- Objetivo Específico  4: Fomentar iniciativas de producción sostenible mediante la formulación  y  fomento del modelo de turismo indígena Maleku  “ Tuina Fuéja” (construcción de una casa tradicional Maleku (rancho indígena) y acondicionamiento de un sendero tradicional)

- ACTIVIDADES:

- Realizar el diseño de la casa tradicional de acuerdo a la cosmovisión Maleku

- Trasladar los materiales necesarios para la construcción de la casa tradicional

- Construir la casa tradicional Maleku

- Rotular, señalar, mantener el sendero indígena

- Discutir y formular el concepto de turismo indígena Maleku

- Capacitar en temas de en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística

Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | Semestre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
| Capacitar a la población indígena especialmente a jóvenes acerca de los sistema culturales de conservación de la biodiversidad | Contratar a las personas que van a capacitar a la población | Alfredo Acosta Blanco |  | x |
|  | Convocar a las personas a la capacitación | Yohander Acosta Arguedas |  | x |
|  | Capacitar a la población | Alfredo Acosta Blanco y Gerardo Villagra |  | x |
|  | Realizar el informe del proceso de capacitación. | Yohander Acosta Arguedas |  | X |
| Fortalecer a la población indígena mediante talleres de capacitación y conversatorios acerca del uso cultural y sostenible de la biodiversidad (sistemas tradicionales de pesca y caza ) | Convocar a las personas a la capacitación | Yohander Acosta Arguedas |  | x |
|  | Capacitar a la población | Alfredo Acosta Blanco |  | x |
|  | Realizar el informe del proceso de capacitación | Yohander Acosta Arguedas |  | x |
|  | Contratar a las personas que van a capacitar a la población | Alfredo Acosta Blanco |  | x |
|  | Preparar los materiales necesarios para las trampas tradicionales de pesca y cacería | Alfredo Acosta Blanco |  | x |
|  | Realizar las trampas tradicionales de pesca y cacería | Alfredo Acosta Blanco |  | x |
|  | Transmitir los conocimientos a los turistas y a los estudiantes de escuela las formas de caceria y pesca tradicional Maleku | Alfredo Acosta Blanco y Gerardo Villagra |  | x |
| Fortalecer el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante el rescate del conocimiento de la medicina preventiva y curativa Maleku y la gastronomía tradicional Maleku | Acondicionar el terreno para fortalecer el jardín de plantas medicinales con que se cuenta | Alejandra Barrientos Blanco, Yorleny Arguedas | x |  |
|  | Mantener las plantas medicinales | Asociación | x |  |
|  | Transmitir a turistas y estudiantes de las escuelas indígenas el conocimiento acerca de las propiedades curativas y preventivas de las plantas medicinales Maleku | Alfredo Acosta Blanco | x |  |
|  | Construir y acondicionar la cocina para la implementación de la gastronomía | Asociación |  |  |
| Fomentar iniciativas de producción sostenible mediante la formulación y fomento del modelo de turismo indígena Maleku “ Tuina Fuéja” (construcción de una casa tradicional Maleku (rancho indígena) y acondicionamiento de un sendero tradicional) | Realizar el diseño de la casa tradicional de acuerdo a la cosmovisión Maleku | Alfredo Acosta Blanco y Gerardo Villagra | x |  |
|  | Trasladar los materiales necesarios para la construcción de la casa tradicional | Gerardo Villagra | x |  |
|  | Construir la casa tradicional Maleku | Experto técnico | x |  |
|  | Rotular, señalar, mantener el sendero indígena | Alfredo Acosta Blanco | x |  |
|  | Discutir y formular el concepto de turismo indígena Maleku | Experto en turismo indígena | x |  |
|  | Capacitar en temas de en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística | Alfredo Acosta Blanco | x |  |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

El proceso para formular el proyecto ha previsto la participación de los beneficiarios en las distintas fases del proyecto, para este fin hemos realizado reuniones para discutir en primer lugar los componentes del proyecto y discutir preliminarmente el concepto de turismo que vamos a implementar y que el mismo sea amigable con las costumbres y tradiciones  del pueblos Maleku, en esta reuniones se ha guardado una proporción importante entre mujeres, hombres y jóvenes.

Se han previsto varias estrategias que involucraran a la comunidad en los beneficios del proyecto:

La casa cultural se convierte en un centro de convenciones de la comunidad el cual estará a disposición de toda la comunidad para reuniones, cualquier celebración u otro evento que la comunidad considere conveniente, para estos casos nuestra representada cederá este espacio sin costo alguno para la comunidad

Nuestro proyecto enfocara su atención en fortalecer a los jóvenes y niños de nuestra comunidad para esos efectos se procurará una alianza entre nuestra organización y las escuelas y kínder de las tres comunidades para que por lo menos durante una sesión a la semana las clases de lengua y cultura sean impartidas en nuestras instalaciones y específicamente haciendo énfasis en la transmisión de las técnicas de pesca y cacería en el sendero que se ha acondicionado.

Un punto medular de nuestro proyecto es la realización de conversatorios entre  adultos mayores en donde trataran aquellos temas relacionados a la cultura, especialmente aquellos de gran trascendencia actual, en este sentido nuestro proyecto no solo promoverá estas actividades si no que las facilitará y cubrirá los costos de alimentación y transporte de los participantes

  - Manejo del Conocimiento:

Se ha previsto  la realización de charlas para las comunidades  en donde se informará de los componentes del proyecto, de la misma forma se realizaran afiches grabaciones que pueden ayudar a comunidad las realidades del proyecto, se realizará un video artesanal acerca de la experiencia del proyecto para que sea del provecho de la comunidad, punto medular de nuestra propuesta lo constituye una vez que acumulemos experiencia realizar un acompañamiento y asesoramiento a otras organizaciones que así lo requieran, lo anterior de la mano con intercambios con otras organizaciones y comunidades como ha quedado establecido en los componentes del proyecto.

  - Perspectiva de Género:

Desde la conformación misma se la Asociación se busca erradicar las pautas de discriminación hacia las mujeres, ello explica la composición de nuestra Junta Directiva misma, en ese sentido se busca además equidad en los derechos y tratar de identificar necesidades puntuales de las mujeres con el fin de aplicar medidas que mitiguen esos efectos. Central en esta propuesta es que los talleres de capacitación promoverán la equidad de género en los cupos que se asignaran, así las cosas la mitad de los cupos de los participantes serán siempre mujeres, de la misma manera aquellos intercambios o capacitaciones fuera de nuestra institución promoverán las mismas medidas

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Con este fin se tiene previsiones de utilizar todos los medios disponibles, asi por ejemplo mediante las redes sociales en sus distintas modalidades, un segundo paso es la utilización de la herramienta de la emisora Cultural Maleku, distribución de redes  volantes, carteles broshures en escuelas y colegios del cantón muy especialmente de aquellas ubicadas en el Territorio. Se celebraran del mismo modo reuniones comunitarias y Asambleas en donde se informaran de los resultados del proyecto y de las motivaciones para replicarlo

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

Hemos enfocado en tres puntos principales los riesgos para l implementación exitosa, en primer lugar evidentemente una baja afluencia de turistas lo cual impactaría directamente un segmento a quien se dirige nuestros productos, ello envista del peligro de la crisis acentuada, un segundo punto sería desacuerdos con agencias de viajes que impediría el contacto con nuestra empresa, vale decir que previendo este escenario nuestra organización buscar establecer un contacto directo sin intermediarios. Un punto real lo es también la competencia desleal que hace que la clientela nuestra se retire hacia otro en vista de los precio con que aquellos venden sus productos, para esto nuestra organización prevee realizar conversatorio y buscar la forma de tejer acuerdos y no afectarse mutuamente , finalmente el peligro latente de la organización que pueda desintegrarse, es porque estos que se trabaja en jornada de conciencia  para enfatizar la enorme responsabilidad que se tiene de cara al proyecto

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

La estrategia de monitoreo contempla tres actividades concretas:

- Reuniones una vez al mes con los encargados de los componentes del proyecto: en este espacio los responsables rendirán a la Asociación un informe de los avances del proceso y se aplicaran los correctivos de ser necesarios

- Reuniones comunitarias: al inicio en el intermedio y al finalizar el proceso se brindará un informe a la comunidad acerca de los alcances, avances e impactos del proyectos a fin de recoger impresiones de la comunidad

- Presentación de informes de avance: estos serán construidos con todo el personal del proyecto de manera participativa.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Partimos de la premisa que con la financiación del proyecto vamos a tener el insumo que hacía falta para realizar el proyecto, es decir tanto el rancho, como el sendero eran componentes que nos impedían poner en marcha el proyecto, los otros elementos como lo son el producto cultural que se ofrece así como la experiencia del personal está garantizado por lo que garantizamos que el éxito del proyecto puede garantizarse, nuestra entidad además como puede verse en el componente del proyecto contempla talleres de capacitación de promoción  y gestión turística por lo que el capital semilla del PPD fortalecerá las acciones que busquen la sostenibilidad del proceso, por otro lado para garantizar la salud de las finanzas se creara un sistema riguroso de manejo de cuenta y de ahorro obligatorio por producto vendido con el fin de asegurar que en caso de imprevistos la empresa y sus integrantes tienen alguna solvencia aunado a ello se busca un manejo riguroso de gastos.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

RESUMEN

I Desembolso

| Obras principales contempladas | Costo total | Monto solicitado al PPD/FMAM (A) | Contrapartida de la organización (B) | Contrapartida de gobierno/entes donantes (c) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales construcción casa tradicional Maleku | ¢1,401,470 | ¢1,401,470 | ¢ 00.0 | ¢ 00.0 |
| Mano de obra construcción de Casa y mantenimiento | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢1,350,000 | ¢0.00 |
| Acondicionamiento de baño y servicio sanitario : | ¢102,000.00 | ¢102,000.00 | ¢100,000 | ¢0.00 |
| Construcción de la cocina | ¢1,420,500 | ¢1,420,500 | ¢200,000 | 0.00 |
| Equipo y acondicionamiento de cocina y comedor | ¢1,421,000 | ¢1,421,000 | ¢100,000 | ¢00,0 |
| Acondicionamiento de sendero | ¢300,000 | ¢300,000 | ¢300,000 | ¢0.00 |
| Terreno del Proyecto | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢8,000,000 | ¢0.00 |
| Transporte de materiales de casa indígena | ¢500,000 | ¢500,000 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ¢4,844,970 | ¢4,844,970 | ¢10,500,000 | ¢0.00 |

II Desembolso

| Obras principales contempladas | Costo total | Monto solicitado al PPD/FMAM (A) | Contrapartida de la organización (B) | Contrapartida de gobierno/entes donantes (c) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales construcción casa tradicional Maleku | 535000 | 535000 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de equipos | 445000 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
| Acondicionamiento de sendero | 300000 | ¢0.00 | ¢300,000 | ¢0.00 |
| Capacitaciones gestión y promoción de Turismo | 1800000 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
| Intercambio de saberes indígenas Maleku | 500000 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
| Intercambio de experiencia proyectos turísticos | 500000 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
| Seguimiento/ evaluación | 800000 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
| Imprevisto | 200000 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
| Total | ¢5,080,000 |  | ¢300,000 | ¢0.00 |

  - Información Bancaria (cuenta corriente en colones):

| Nombre del Banco: |  |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: |  |
| Número de Cuenta Cliente: | (debe tener 17 dígitos) |
| Número de Cuenta Corriente: |  |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) |  |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) |  |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) |  |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: |  | (a asignar por el PPD) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Organización: |  | Asociación para la promoción y rescate de tradiciones culturales Maleku |  |  |  |  |  |
| Titulo del Proyecto: |  | Proyecto de Turismo Indígena Maleku Tuina Fueja |  |  |  |  |  |
| Objetivo General del Proyecto: |  | Fortalecer las prácticas tradicionales de uso y conservación de la biodiversidad en el Territorio Maleku que contribuya al fomento y promoción del turismo indígena para el fortalecimiento identidad cultural. |  |  |  |  |  |
| Objetivos Específicos | Resultados Esperados |  | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Recursos para el desarrollo de la actividad ($) |
| Capacitar a la población indígena especialmente a jóvenes acerca de los sistema culturales de conservación de la biodiversidad | Se ha capacitado al menos a 100 personas en sistemas culturales del pueblos Maleku para la conservación de la biodiversidad |  | 100 personas capacitadas para la conservación de la biodiversidad de acuerdo al pensamiento Maleku | 0 | 100 | Contratar a las personas que van a capacitar a la población Convocar a las personas a la capacitación Capacitar a la población Realizar el informe del proceso de capacitación. | 500,000 |
|  | Se ha capacitado al menos a 50 estudiantes indígenas de Escuela mediante un programa de educación ambiental con enfoque cultural indígena educación ambiental a nivel local. |  | 50 estudiantes indígenas de Escuela capacitados mediante un programa de educación ambiental indígena para la conservación de la naturaleza | 0 | 50 | Contratar a las personas que van a capacitar a la población Convocar a las personas a la capacitación Capacitar a la población Realizar el informe del proceso de capacitación. | 500,000 |
|  | Se ha conservado 5 hectáreas de tierras mediante sistemas indígenas de conservación de la biodiversidad |  | 5 hectáreas de tierras indígenas conservadas mediante los usos culturales del suelo | 0 0 | 5 has | Labores de mantenimiento | 500,000 |
| Fortalecer a la población indígena mediante talleres de capacitación y conversatorios acerca del uso cultural y sostenible de la biodiversidad (sistemas tradicionales de pesca y caza ) | 2.1 Se ha fortalecido el uso cultural y sostenible de la biodiversidad mediante en reforzamiento de la relación Maleku con la naturaleza por medio de la enseñanza-capacitación de los Sistemas tradicionales de cacería indígena Maleku basados en trampas para (ardilla, taltuza, paloma, empalizadas) arco y flecha, cacería tradicional de iguana, tipos de pesca con red, barbasco, tallos de pejibayes |  | Al menos 100 personas indígenas Maleku son capacitados y conocen los Sistemas tradicionales de cacería indígena Maleku | 0 | 100 | Capacitar a la población Realizar el informe del proceso de capacitación Preparar los materiales necesarios para las trampas tradicionales de pesca y cacería Realizar las trampas tradicionales de pesca y cacería Transmitir los conocimientos a los turistas y a los estudiantes de escuela las formas de caceria y pesca tradicional Maleku | ¢700,000 |
|  | 2.2 Se ha capacitado a la población Maleku mediante conversatorio acerca de los usso culturales del suelo del territorio ancestral Maleku |  | Al menos cien personas son capacitadas en los usos culturales del suelo Maleku | 0 | 100 | Capacitar a la población Realizar el informe del proceso de capacitación | ¢400,000.00 |
|  | 2.3 Se ha promovido la visión indígena Maleku de la conservación de la biodiversidad mediante representaciones teatrales dentro y fuera de la comunidad |  | Al menos cinco publicaciones resaltan los sistemas propios de conservación de la biodiversidad del pueblo Maleku | 0 | 5 | Realizar presentaciones teatrales | ¢300,000.00 |
| Fortalecer el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante el rescate del conocimiento de la medicina preventiva y curativa Maleku y la gastronomía tradicional Maleku | 3.1 La población Maleku hace un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante el conocimiento y uso de las propiedades preventivas y curativas de las plantas medicinales |  | 2,500 metros cuadrados de suelo dedicados a un jardín de plantas medicinales indígenas son conservados y cuidados | 0 | 2500 metros cuadrado | Acondicionar el terreno para fortalecer el jardín de plantas medicinales con que se cuenta Mantener las plantas medicinales | ¢1,000,000 |
|  | 3.2 se ha fortalecido el conocimiento y promoción de la gastronomía Maleku mediante el acondicionamiento de de una cocina mediante su conocimiento y la venta de sus principales productos |  | Se reciben al menos 50 personas al mes que consumen platos indígenas Maleku | 0 | 50 | Transmitir a turistas y estudiantes d e las escuelas indígenas el conocimiento acerca de las propiedades curativas y preventivas de las plantas medicinales Maleku Construir y acondicionar la cocina para la implementación de la gastronomía | ¢2,843,000 |
| Fomentar iniciativas de producción sostenible mediante la formulación y fomento del modelo de turismo indígena Maleku “ Tuina Fuéja” (construcción de una casa tradicional Maleku (rancho indígena) y acondicionamiento de un sendero tradicional) | 4.1 Se ha construido una Casa tradicional Maleku (ú pala) de acuerdo a la tradición indígena para uso del turismo |  | Una casa tradicional indígena Maleku construida | 0 | 1 | Realizar el diseño de la casa tradicional de acuerdo a la cosmovisión Maleku Trasladar los materiales necesarios para la construcción de la casa tradicional Construir la casa tradicional Maleku | ¢1,401,470 |
|  | 4.2 Se ha acondicionado un sendero para una mejor gestión del turismo mediante ,su mantenimiento, rotulación, señalización y barandas |  | Un sendero acondicionado para el turismo | 0 | 1 | Rotular, señalar, mantener el sendero indígena | ¢600,000 |
|  | 4.3 Se ha fortalecido las iniciativas de producción sostenible por medio de la formulación de un concepto de turismo indígena basado en el concepto de Tuina Fueja |  | Al menos 10 familias reciben ingresos económicos mediante el fomento del concepto de turismo indígena basado en el concepto de Tuina Fueja | 0 | 10 | Discutir y formular el concepto de turismo indígena Maleku | ¢800,000 |
|  | 4.4 Se fomenta la gestión de una iniciativa de turismo de calidad mediante la capacitación en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística |  | Al menos 50 personas son capacitadas en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística | 0 | 50 | Capacitar en temas de en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística | ¢1,800,000 |

ANEXO 1 DETALLE DE DESEMBOLSOS

I Desembolso

| Obras principales contempladas | Rubro | Costo total | Monto solicitado al PPD/FMAM (A) | Contrapartida de la organización (B) | Contrapartida de gobierno/entes donantes (c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales construcción casa tradicional Maleku | Rubro | ¢1,401,470 | ¢1,401,470 | ¢ 00.0 | ¢ 00.0 |
|  | Asistencia técnica en hacer rancho | 400000 | 400000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 Postes horcones de 3,5 metros | 150000 | 150000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2 soleras de 9 metros | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 cadenas de 6 metros | 35000 | 35000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 tijeretas de 7 metros | 18000 | 18000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 varas empajo | 78000 | 78000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 clavadores de cuatro metros | 12000 | 12000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1 cumbrera de 9 metros | 3500 | 3500 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2 sobre cumbrera de 9 metros | 7000 | 7000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 abridores de 4 metros | 6000 | 6000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2 sobrecadena de 9 metros | 7000 | 7000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 bota aguas | 14000 | 14000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 varas pequeñas de 5 metros | 15000 | 15000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 400 hojas de palma real | 140000 | 140000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2 varillas de construcción | 4000 | 4000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 kilo de halambre negro | 12000 | 12000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 kilo de clavo de 4 pulgadas | 2448 | 2448 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 kilo de clavo de 3 pulgadas | 2448 | 2448 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 kilo de clavo de 2.5 pulgadas | 4080 | 4080 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 kilo de bejuco de casa | 12000 | 12000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 laminas de zinc | 28000 | 28000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 varilas de construcción | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 metros de tubo PVC drenaje | 36130 | 36130 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 m de tubo PVC 0.5 pulgada | 16000 | 16000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 100 tornillos para techo | 3778 | 3778 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1 switch | 4000 | 4000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1 kilo materia soldadura | 3500 | 3500 | 0.00 | 0.00 |
|  | Plafón ovalado blanco | 1378 | 1378 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2 metro de piedra cuarta | 28000 | 28000 | 0.00 | 0.00 |
|  | Bloque pedregal antisísmico | 38185 | 38185 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2m Arena fina | 25458 | 25458 | 0.00 | 0.00 |
|  | Inodoro blanco y lavatorio | 83428 | 83428 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 k de Clavo de 3 pulgadas | 922 | 922 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1 kilo de clavo d e2 pulgadas | 886 | 886 | 0.00 | 0.00 |
|  | 50 Clavo acero | 561 | 561 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 saco Cemento | 55000 | 55000 | 0.00 | 0.00 |
|  | Cable 3x4 | 93327 | 93327 | 0.00 | 0.00 |
|  | Apagador sencillo | 1645 | 1645 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 metros de Alambrón liso 3/4 | 8000 | 8000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1k Alambre negro recocido | 796 | 796 | 0.00 | 0.00 |
| Mano de obra construcción de Casa y mantenimiento |  | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢1,350,000 | ¢0.00 |
|  | Mano de obra de 60 personas | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢650, 000 | ¢0.00 |
|  | Mantenimiento del rancho | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢650, 000 | ¢0.00 |
| Acondicionamiento de baño y servicio sanitario : |  | ¢102,000.00 | ¢0.00 | ¢100,000 | ¢0.00 |
|  | 10 metros de azulejo | 35000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 bolsas de Bondex | 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 paquetes de fragua | 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1 rollo de manguera poliducto 1,5 pulgada | 55000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1 tarro de pegamento PVC | 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Mano de obra |  |  | ¢100,000 |  |
| Construcción de la cocina |  | ¢1,420,500 | 0.00 | ¢200,000 | 0.00 |
|  | 30 reglas de 4 metros | 180000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 kilo de clavo de 4 pulgadas | 7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 kilo de clavo de 5 pulgadas | 7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 kilo de clavo de 3 pulgadas | 4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 kilo de clavo de 2.4 pulgadas | 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 tornillo de 7 pulgadas | 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 40 palos rollizos | 200000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 cubetas de tinte para curar madera | 150000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 brochas | 3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2 galones de siner | 10 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 puertas | 120000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 llavines | 10 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Un llavín doble paso | 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 pares de bisagra | 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tanque almacenamiento agua ecotan | 90000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 laminas de zinc | 180000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 300 block | 150000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Arena | 75000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 sacos de cemento | 110000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Piedrilla | 75000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Clavos | 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Mano de obra | 0.00 | 0.00 | ¢200,000 |  |
| Equipo y acondicionamiento de cocina y comedor |  | ¢1,421,000 | ¢00,0 | ¢100,000 | ¢00,0 |
|  | 6 mesas y 24 sillas | 240000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1 pila de cemento | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Utensilio de cocina | 300000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Refrigeradora | 290000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Enfriador | 200000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Cocina | 261000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Licuadora | 30000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Percolador | 30000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Olla arrocera | 25000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Sarten eléctrico | 25000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Mano de obra | 0.00 | 0.00 | ¢100,000 | 0.00 |
| Acondicionamiento de sendero |  | ¢300,000 | ¢0.00 | ¢300,000 | ¢0.00 |
|  | Asistencia técnica para el rotulado, señalización | 300000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Mantenimiento de sendero | 0.00 | 0.00 | ¢300,000 | 0.00 |
| Terreno del Proyecto |  | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢8,000,000 | ¢0.00 |
|  | 4,4 hectáreas de terreno |  | 0.00 | ¢8,000,000 | 0.00 |
| Transporte de materiales de casa indígena |  | ¢500,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Transporte de materiales de hoja desde Matambú a Guatuso | 500000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total |  | ¢4,844,970 |  | ¢10,000,000 | ¢0.00 |

II DESEMBOLSO

| Obras principales contempladas | Rubro | Costo total | Monto solicitado al PPD/FMAM (A) | Contrapartida de la organización (B) | Contrapartida de gobierno/entes donantes (c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales construcción casa tradicional Maleku | Rubro | 535000 | 535000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1 bomba de agua de 1 caballo | 107000 | 107000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 alcantarillas | 128000 | 128000 | 0.00 | 0.00 |
|  | Botas para turista | 100000 | 100000 | 0.00 | 0.00 |
|  | Capas contra la lluvia | 60000 | 600000 | 0.00 | 0.00 |
|  | Sombrilla contra la lluvia | 40000 | 40000 | 0.00 | 0.00 |
|  | Acondicionamiento de tienda de artesanía | 100000 | 100000 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de equipos |  | 445000 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
|  | Computadora | 360000 |  |  |  |
|  | Teléfono residencia | 25000 |  |  |  |
|  | Cámara fotográfica | 60000 |  |  |  |
| Acondicionamiento de sendero |  | 300000 | ¢0.00 | ¢300,000 | ¢0.00 |
|  | Asistencia técnica para el rotulado, señalización | 300000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Mantenimiento de sendero | 0.00 | 0.00 | ¢300,000 | 0.00 |
| Capacitaciones gestión y promoción de Turismo |  | 1800000 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
|  | 2 talleres en Atención al cliente | 300000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2 talleres en sistemas de administración contable | 300000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 talleres en gestión y promoción turística | 350000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Pagina web | 300000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Broshure | 150000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2 Capacitación en turismo | 400000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capacitar a la población indígena especialmente a jóvenes acerca de los sistema culturales de conservación de la biodiversidad | Materiales | 1,500,000.00 | 0.0 | 1,500,000.00 | 0.0 |
| Terreno del Proyecto |  | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢8,000,000 | ¢0.00 |
|  | 4,4 hectáreas de terreno |  | 0.00 | ¢8,000,000 | 0.00 |
| Intercambio de saberes indígenas Maleku |  | 500000 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
|  | 4 Reuniones de intercambio | 500000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intercambio de experiencia proyectos turísticos |  | 500000 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
|  | Visita a 1 proyecto | 500000 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
| Seguimiento/ evaluación |  | 8000000 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
|  | Seguimiento y evaluación del proyecto | 8000000 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
| Imprevisto |  | 200000 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
|  | Imprevisto | 200000 | ¢0.00 | ¢0.00 | ¢0.00 |
| Total |  | 6580000 |  | ¢10,000,000 | ¢0.00 |

Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica, INEC 2011

Castillo,  Roberto.2005.  El Territorio histórico Maleku de Costa Rica. Escuela de Geografía. Universidad de Costa Rica.

Estos recursos pueden ser en especie o efectivo, así como mano de obra, equipo, infraestructura, etc. Deben ir relacionados con el costo total del proyecto.