## ANEXO F

## INFORME FINAL

## (para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Numero de Proyecto COS/SGP/FSP/OP5/Y3/BD/13/109

Título  Producción 30,000 árboles 65 especies en 2 viveros comunitarios

OrganizaciónACCT Asoc Ecológica Comunidad de Árboles para Reducción del Dióxido de Carbono

Director del Proyecto o Responsable  Jennifer Smith

Dirección de la Organización  80 metros Suroeste de Colegio Platanillo Camino La Ceiba

No. De Teléfono(s): 8345-3398 885-88574    No. De Fax: ________________________

Correo electrónico:CommunityCarbonTrees@gmail.com

Ubicación del proyecto: Platanillo Distrito Barú /Valle San Juan de Dios Distrito Barú Paso de la Danta/ Braulio Carillo, Costa Rica

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) 10 Setiembre 2013-30 Enero 2015

| Solicitud de desembolso | Moneda Local Colones |
| --- | --- |
| Monto de la donación | 9,960,000 @ 498 (US 20,000) |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | 8,935,000 @498 (US18,000) |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | 9,496,741 |
| Balance | 463,259 |

Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:

| Fuente | Tipo (en efectivo o especie) | Monto |
| --- | --- | --- |
|  |  | Moneda Local | Equival. $US |
| Global Giving/Tree-Nation | Efectivo | 1,800,000 | $3, 396 @ 530 |
| ACCT Venta Arboles /Donaciones | Efectivo | 2,700,000 | $5,094 @ 530 |
| Jennifer Smith Juan Ángel Mendiola Álvaro Cerdas Alfaro Mujeres La Reina De Barú Jennifer Smith/ Juan Ángel Mendiola ACCT Jennifer Smith Juan Angel Mendiola | Especie Auto Toyota Prado 4 cyl Diésel Camión Toyota Hilux Diesel Lote Vivero #1 La Reina Lote de Producción de Tierra Fértil Lote Vivero #1 Platanillo de Barú Efectivo / Especie Nuevo Sitio Internet SEO Mobile “Patrocinar un Árbol” con Blog “Cosecharas tu Siembra” y E-card Especie /Efectivo Viajar y Pagar las expensas totales de asistencia y promulgación de proyectos ACCT/PNUD Presentaciones Profesionales por Jennifer Smith en dos conferencias internacionales. Sustainatopia en Miami, FL Abril 22, 23, 24, 2014 y Sustainatopia en Los Angeles, CA 28, 29, 30 Octubre, 2014 Especie Labor y diseño de Juan Mendiola en investigar sistema de agua ariete y diseñar y profundizar pozo de agua por uso en vivero de Platanillo. | 10,865,000 6,360,000 7,950,000 18,550,000 1,325,000 1,855,000 500,000 | $20,500 @530 $12,000 @ 530 $15,000 @ 530 $30,000 @ 530 $2500 @530 $3500 @530 $943 @ 530 |

Informe hecho por:

Nombre Jennifer Leigh Smith

Cargo Presidenta

Firma___________________________________________________________________________________________________________

Fecha  1 Octubre 2014

I.  INFORME NARRATIVO (favor utilizar tanto espacio como sea necesario).

Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación.  Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.

- Breve descripción de los objetivos del proyecto:

Los objetivos del proyecto fueron construir dos viveros comunitarios para producir 30,000 árboles de más de 65 especies nativas con participación comunitaria, local y extranjera.  El proceso de recolectar y producir los arboles incremento la consciencia de la biodiversidad en la zona.  Además, nuestro objetivo de fomentar el intercambio  de educación ambiental interactivo e integrado fue logrado por incluir turistas y estudiantes y voluntarios en los procesos del vivero y de la reforestación comunitaria. Introdujo oportunidades de practicar el eco-turismo dentro la zona de San Juan de Dios y Platanillo. Otro objetivo fue apoyar las Mujeres ProDessarrollo La Reina de Barú emprender un negocio produciendo y vendiendo tierra fértil y abonos orgánicos a nuestros viveros forestales y al público en general.

- ¿Se lograron estos objetivos?

Sí. Hemos producidos ya más que 27,000 árboles de 85 especies nativas, todas las semillas recolectadas por la comunidad. Seguimos recolectando semillas estos últimos meses de invierno para llegar a nuestra meta de 30,000 árboles fácilmente este ano. Las Mujeres de la Reina siguen produciendo tierra fértil para los viveros forestales ACCT. Además, están vendiendo aproximadamente 20 bolsas de tierra fértil por mes al público.  Hemos disfrutado de más que 40 capacitaciones y de más que 25 intercambios de trabajar en el vivero, hacer excursiones de recolectar semillas y hacer días de siembra voluntaria de árboles.  Han venido estudiantes universitarios desde San José y desde los Estado Unidos.  Tenemos muchas cartas y ejemplos de nuestro impacto por medio de recibir voluntarios para participar con la gente local en el proceso del vivero y la reforestación.

- Si no, ¿cuáles fueron los principales obstáculos? No hubo obstáculos realmente.

- ¿Cómo se pueden evitar estos obstáculos?  ¿Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares? Mi consejo es recolectar más semillas que necesitan, todo el año. Es una actividad que nunca para. Viveros forestales requieren atención constante. No es algo para empezar y dejar. No es fácil. Los arboles son celosos y requiere mas atención que la mayoría de la gente cree. Los árboles en vivero crecen solamente con buen mantenimiento.

- ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

Es muy positivo cuando recibimos semillas recolectadas por individuos de las comunidades locales. Hemos recibidos muchas llamadas y mensajes de personas de otras comunidades más lejanas también, como Uvita, Cortez, Parrita, Puriscal, San Isidro y División, incluyendo regiones alrededor de San José.  Hemos sentido de verdad una energía positiva entre todos, cuando la gente nos llama y nos invitan a sus fincas a recolectar semillas de un árbol en particular que han sido observando, esperando el momento justo cuando explota. Esta actividad de reportar y participar en la recolección de las semillas le da al público una forma para participar física y personalmente. Les encanta!

Tener eventos en los viveros regularmente con turistas y locales, niños y adultos, todos participando juntos es sumamente positivo también. Es impresionante como la gente aprende cuando hace algo con sus propias manos. Muchos estudiantes de escuelas cercanas también vinieron al vivero con sus maestros y muchas veces con sus familiares. Siempre el vivero es una escena de alegría y vibración positiva. Los niños y los adultos les encantan volver al vivero meses después para ver cuánto han crecidos los arboles. Con tantas diversas especies de árboles nativos, el vivero presenta muchas oportunidades de charlar sobre la biodiversidad, las especies que protegen el agua, las especies de frutos y de maderas. Cuando la gente tiene el árbol en la mano, aprende y conecta en una forma profunda.

Hemos vistos cambios de consciencia entre la gente alrededor nuestros viveros. Tienen mucho más interés en reforestar sus fincas.  Antes, la gente en esta región solamente quiso crecer vacas o las mono culturas de teca o melina. Hemos  visto varios finqueros convertir totalmente a la reforestación sostenible para reemplazar negocios con falta de ganancias sostenibles como el ganado.  Hay muchos miembros de la comunidad quienes pueden testificar la participación positiva y el impacto real de los viveros apoyados por PNUD. Adjunto fotos Luis Arias Alfaro y familia en el vivero eligiendo sus especies para sembrar en su finca. Adjunto Fotos de voluntarios y estudiantes quienes han venido a participar regularmente. Vinieron Anne Fletcher por 2 meses, después vino Lee Kaptain por 2 meses. Vino Hattie Schapiro Y Abby Ulman quienes pasaron el mes de Julio con dos familias Ticas diferentes y participaron con la comunidad a pleno. Adjunto testimonios. Además, Lee Kaptain Y Maitie Onochie vinieron de San José para asistir a varias excursiones importantes de recolección de semillas. Maite Onochie esta editando un video sobre nuestro proceso de participación con la comunidad recolectando semillas, produciendo y sembrando los arboles. Tenemos fotos y evidencias de “Sign up sheets” para ilustrar la regularidad y buena participación en los dos viveros. Hemos participados con varias escuelas locales para el Día del Árbol como Escuela Verde de Uvita y las escuelas en Platanillo.

Fotos adjuntadas. Álvaro Alfaro puede describir toda la gente de la comunidad de San Juan de Dios quienes han venidos al vivero para intercambiar y recibir capacitación y árboles para sembrar.  Finalmente, Teresa Badilla, Presidente del grupo Las Mujeres Prodesarrollo La Reina de Barú puede describir la alta participación de más de 12 mujeres en preparar, embolsar y vender la tierra negra que producen. Muchas mujeres han tenido varias oportunidades de capacitarse y ganar dinero de fomentar este emprendimiento comunal. También, adjunto fotos de muchas de las mujeres quienes están participando con nosotros. Además, Las Mujeres de la Reina están asistiendo regularmente la Feria Orgánica Vida Autentica para vender la tierra, los arboles, sus artesanías y productos de aceite de coco y quesos de vaca y búfalo. El crecimiento fomentado en el último ano es impresionante. La energía y la motivación esta fluyendo.

- ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?

Ninguna

- Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

Hay dos viveros forestales completos en dos comunidades donde podemos seguir produciendo arboles con la participación de la comunidad. Sirven como lugares para recibir grupos de educación ambiental interactiva. Cada vivero ofrece mucho espacio para gran producción y participación comunitaria. Ahora, tenemos donde ofrecer charlas y actividades eco-turísticas de trabajo como voluntario en nuestros viveros forestales. Tener los espacios bien preparados es  un beneficio grande que nos empoderamos a seguir con más intercambios educativos y productivos. Hemos distribuido más de 5600 árboles por la zona. Hemos podidos vender algunos árboles y el próximo año tendremos muchos más arboles listos para la venta. Las mujeres han disfrutado ganancias de hacer y vender tierra fértil, así que, este pequeño emprendimiento seguirá.  Participar en la Feria Orgánica Vida Autentica cada semana ha sido muy positivo para el grupo de Las Mujeres de La Reina. Hemos hecho mucha publicidad y anticipamos que la gente va a seguir participando en los espacios que quedan.

- Detalle los productos generados por el proyecto

Vivero Forestal #1 con entrada de camión y área de pilas y Rancho de llenar bolsas de tierra. Tanque de agua y sistema de regar (Platanillo Barú)

Pozo de Agua profundizado y encamisado ( Platanillo)

Vivero Forestal#2 con entrada de camión y  Rancho  de picnic y Rancho de llenar bolsas de tierra

(San Juan de Dios, Barú)

30,000 árboles más 65 especies nativas para donar y vender

Computadora nueva MAC (usada)

Auditoria (Impact Study) que podemos usar para generar donaciones

(Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto)

- Impacto del proyecto en el área focal del FMAM

(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

Hemos recolectado semillas para producir 30,000 árboles de más de 85 especies nativas.  Tuvimos más de 35 excursiones de recolección de semillas con miembros de la comunidad local, Costarricenses  y Turistas. Además, recibimos llamadas y cartas de al menos 35 personas sobre semillas que encontraron en sus fincas. Pudimos recolectar casi todas de las semillas reportados por nuestra red de recolección.  Germinar y devolver arboles a los participantes promulga el impacto de la participación comunitaria.  Hemos recibidos cartas de individuos en San José y en otros partes de  Costa Rica también quienes han encontrado semillas y quieren donarlas a nuestros viveros.

Hemos traído más que 300 turistas a participar del proceso de trabajo en el vivero y recolectar semillas. Dos familias Costarricenses María Luisa y Manuel Otalaro ( Platanillo) y Alvaro y Teresa Cerdas ( La Reina) participaron en hospedajes de 6 estudiantes. Además, 15 turistas participaron en actividades de eco turismo en forma de siembra de árboles en fincas locales en San Juan de Dios Distrito Barú. Tenemos cartas de testimonios de varios voluntarios que nos visitaron durante el ano Setiembre 2013 a Setiembre 2014.

Hemos construidos dos viveros que sirven a las comunidades y sus alrededores. En Platanillo, el espacio del vivero está situado cerca del camino principal. Así que, gente de las comunidades alrededor incluyendo San Isidro de Pérez Zeledón puede llegar fácilmente para participar en las Capacitaciones e Intercambios. Niños vienen con sus maestras y sus familias de escuelas locales como Platanillo, Alfombra, Tinamastes y San Salvador.

En San Juan de Dios, el vivero esta mas grande y mas diseñado para alta producción con la comunidad de San Juan de Dios. Hay más de 100  personas, locales y extranjeros quienes nos han ayudados en el vivero en La Reina de San Juan de Dios.   Han participado en llenar bolsas, producir tierra negra, producir y cuidar los arboles en el vivero. Mucha gente visita el vivero y piden arboles como parte del Intercambio y Capacitaciones de la reforestación biodiversa. Muchos vecinos recolectan semillas y las traen al vivero comunitario. La gente quienes visitan el vivero pueden participar y recibir arboles para sembrar en sus fincas.

Educar en forma contundente sobre los beneficios de la alta biodiversidad es la clave de nuestros  viveros comunitarios.  Actualmente ver la gente entender el efecto positivo de cada árbol sobre la conservación del agua y del suelo y como se dan más seguridad alimentaria es el indicador de nuestro éxito. Ofrecer una selección grande y amplia de arboles de todo tipo de frutas, flores, maderas, medicinas y comida para animales y humanas estimula el interés y el compromiso a la biodiversidad y la conservación del agua.

Por ejemplo,  casi todas las veces, la gente viene al vivero a pedir solamente un tipo de árbol como la teca o el eucalipto. Quieren sembrar una mono cultura de Cedro Amargo o Pochote o Amarillon. Interacciones en el vivero presentan oportunidades para que la gente cambie esta práctica insostenible y se conviertan en campeones de la biodiversidad.  Después, ellos mismos explican a sus  vecinos la importancia de la biodiversidad. Escuchar un campesino explicar a su vecino en sus propias palabras las razones porque una mezcla de arboles, incluyendo frutas y árboles para las nacientes es tan importante.  Poco a poco, árbol por árbol, vamos fomentando oportunidades para restablecer corredores biológicos  y zonas de reforestación comercial y sostenible.

Nuestro impacto social y ambiental es positivo y puede ser observado en forma inmediata y a largo plazo. En el corto plazo, hemos producidos 30,000 árboles de 65 especies en el vivero. Hemos vendido, intercambiado y sembrado más que 6000 de estos árboles en la zona. Tenemos muchos árboles para cuidar para vender y sembrar el próximo ano 2015. Hemos creado una consciencia de recolección de semillas por nuestras actividades en el vivero. Esta demanda de semillas ha creado más consciencia sobre el valor del árbol Madre en el bosque existente. Hemos promulgado más sabiduría sobre cuales especies están amenazadas por crear demanda o necesidad. Producir los arboles nos da un producto tangible con valor para vender e intercambiar.

A largo plazo, estamos sembrando más de la mitad de estos 30,000 árboles en el valle de San Juan de Dios, el cual es sumamente deforestado. Fotos adjuntas. Pagamos a la gente participando en nuestros proyectos  con  las donaciones de ACCT. No hay sombra en muchos casos y los poteros son extensos.  Muchas nacientes son expuestas al sol. Estamos produciendo los arboles ideales para cubrir el agua e intercambiando con los vecinos para sembrarlos en aéreas donde podemos seguir cuidándolos hasta 20 anos. Además, intercambiamos muchos árboles con gente que los siembran voluntariamente. Nuestros proyectos ACCT de siembra de árboles en fincas locales son reforzados con apoyo de producción de arboles e intercambiar educativamente con la comunidad como parte de un programa de reforestación comunitaria más amplia todavía.

Pudimos mejorar las entradas para los dos sitios de los viveros para que camiones pueden entrar para cargar y transportar arboles a los sitios de las siembras y a las fincas de compradores. Es importante para que vendamos todos los arboles que podemos a la comunidad grande de extranjeros presente en la Zona Sur. Extendiendo nuestro trabajo en el vivero a Las Mujeres de La Reina de Barú en la producción total de tierra fértil para los viveros fue muy exitoso. Un grupo de 28 mujeres están participando en producir y vender la tierra fértil. Con el apoyo por el PPD, Las Mujeres de la Reina hemos expandido nuestras actividades para asistir una Feria Orgánica Vida Autentica una vez por semana desde Mayo 2014. Esta participación de las Mujeres de La Reina ha sido clave en ayudarlas a fomentar sus pequeños emprendimientos como quesos y productos de huerta, jabones de coco, tierra fértil, árboles y plantas medicinales.

Reconocemos también que los viveros son sitios preparados donde la gente de la comunidad puede  reunirse para una causa en común.  Los dos viveros tienen un espacio semi cubierto con techos de zinc paneles donde podemos juntaron grupos en todo tipo de clima para llenar bolsas y trasplantar los arbolitos. Hemos tenidos las mejores conversaciones sobre la conservación de la biodiversidad y del agua por la siembra de árboles. La gente charlan regularmente sobre cuales arboles están dando semillas, como germinarlas, cuando hacer la poda y otros temas relacionados con la reforestación exitosa. Tener los espacios preparados para que Las Mujeres de La Reina puedan preparar y guardar la tierra fértil abajo techo servirá largo plazo también.

Es verdad que cualquiera persona quien viene al vivero aprende sobre una especie nueva de árbol. Nos encanta tener la máxima biodiversidad. Con todas las especies de árboles nativos presentes incluyendo las especies en peligro de extinción la gente se entusiasma mucho. Siempre quieren llevar arboles a la casa. Estamos orgullosos de la respuesta de la comunidad por participar en todo el proyecto de la reforestación patrocinado por ACCT y PNUD.

El apoyo de PNUD hizo más que construir dos viveros forestales con espacios bien construidos para recibir grupos y ofrecer Intercambios y Capacitaciones. El  reconocimiento para PNUD, MINAE, GEF brindado personalmente a Jennifer Smith ha fortalecida a ella como Fundadora y Directora de ACCT. Representar a PNUD le da a Jennifer Smith fuerza y confianza merecida como una líder en  el cambio climático con modelo de la reforestación comunitaria que incluye a todos y promueve a la gente a mantener sus fincas y ganar una existencia digna sin endeudar su finca o destruir sus tierras.  Especialmente ACCT incluye fomentar emprendimientos de Las Mujeres de La Reina. En conferencias alrededor el mundo, Jennifer Smith y otros reconocen el apoyo crítico de PNUD/GEF.

Estamos renovando nuestro sitio de internet para reflejar todo el apoyo de PNUD y las formas que hemos crecidos por medio de esta ayuda monetaria. También, estamos agregando información sobre el fortalecimiento del grupo de Mujeres Pro Desarrollo La Reina de Barú (34 mujeres y sus familias). Hemos podidos recibir muchos más turistas y grupos en general y crear oportunidades para que la gente practica con el eco-turismo. Están contactándonos representantes de negocios desde San José quienes quieren organizar eventos en el campo que apoyan la siembra de árboles. Siempre trabajar en los viveros es apropiado para toda la gente y muy educativo, así que, vemos mucha potencia para el crecimiento de actividades de eco-turismo alrededor de la reforestación comunitaria.  Nuestra Misión constante con ACCT es sembrar y mantener durante 25 años la máxima cantidad de arboles por ano con labor pagada en los máximos casos posibles. Este ano ACCT tuvo los fondos para sembrar aproximadamente 1477 árboles con gente de la comunidad pagada por su labor en transportar y sembrar.  También, pagamos el mismo grupo de gente para reforestar en el valle este ano casi 500 horas de mantenimiento de arboles sembrados en años pasados 2013, 2012, y 2011. Ahora, seguimos dando arboles a miembros de la comunidad quienes se presentan en el vivero y firman por sus árboles. Además, hemos donado más que 4000 árboles a vecinos de más de 15 comunidades.  Hemos vendido aproximadamente 1300 árboles este ano al público, la mayoridad extranjeros.

- Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento? (Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

Fortalecer el grupo Las Mujeres de La Reina fue un éxito en muchas formas. El crecimiento de su pequeño emprendimiento de producir tierra fértil habilito más que 12 mujeres ahorrar dinero para pagar su cuota individual para nuestro Centro de Acopio nuevo. Hemos aplicados para ayuda de IMAS y están ayudando el grupo preparar un plan de construcción para nuestro centro de Acopio Mujeres Pro Desarrollo La Reina. Todo empezó mostrándoles a las mujeres a través de las siembras y participación con la reforestación que pudieron ganar dinero y usarlo para mejorar la calidad de vida para toda la comunidad por unirse en un grupo y trabajar juntas. Las mujeres están siendo un ejemplo para los hombres en la comunidad donde no hay mucho empleo y hay mucha deforestación. También, este grupo de mujeres es un ejemplo para las comunidades alrededor con quienes estamos teniendo más contacto por medio de los viveros y nuestra participación semanal en la Feria Orgánica Vida Autentica.

- Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto  (si los hay).

ACCT seguirá con todas las actividades de los viveros forestales y los intercambios educativos e interactivos.  Hemos visto que colaborar con las ASADAS de AGUAS de las comunidades es una forma más amplia de educar en forma interactiva por medio de la reforestación comunitaria. Creemos que nuestro éxito en motivar la gente se base en trabajar juntos, aprender por el proceso de hacer, seguir el desarrollo de cada árbol para que crece hasta un árbol maduro brindando servicios ambientales reales.

Nos encantaría seguir siendo apoyados por PNUD para extender nuestras actividades de educación ambiental por medio de producir 30,000 árboles más en los dos viveros forestales existentes. Los viveros están bien construidos y deben durar unos anos más con arreglos de mantenimiento. También, nos permite seguir comprando la tierra fértil de Las Mujeres La Reina. Seguir fomentando y fortaleciendo este emprendimiento joven será beneficial a largo plazo para la zona.

Además, será un sueño expandir nuestro alcance y capacitar otras comunidades en reforestación comunitaria. Tenemos experiencia dando presentaciones muy didácticas y conmovedoras que inspiran líderes comunales a sembrar y cuidar arboles, así como proteger  aguas y ayudar en la educación de la comunidad. Haciendo visitas a ASADAS, escuelas, colegios, etc. podemos transmitir la información, el entusiasmo y llevar los arboles necesarios para mostrar en la charla y una pequeña siembra de ejemplo.

Estamos intercambiando arboles con muchos vecinos, pero vemos que podemos tener más efecto positivo todavía si pudiéramos establecer un programa de trabajo con los líderes de las ASADAS de distintas comunidades e inspirar, supervisar y proveer los arboles que producimos.   Ya hemos tenido gente expresando interés en este tipo de Intercambio con nuestra Asociación ACCT.

- Información Adicional:

Anexo G

- INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO

(Favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

#### REPORTE DE GASTOS

| Número de factura o recibo | Descripción del gasto | Costo en Colones |
| --- | --- | --- |
| 229 | Álvaro Cerdas- Capacitación | 24000 |
| 206 | Álvaro Cerdas- Vivero Capacitación | 24000 |
| 212 | Álvaro Cerdas- Capacitación | 24000 |
| 52624 | Lubricentro Palmares- Aceite-Filtros | 25175 |
| 135333 | Est. Servicio Ceibo - Diésel | 15000 |
| 139167 | Est. Servicio Ceibo - Diésel | 20000 |
| 777067 | Servicentro Tanok- Diésel | 20000 |
| 735469 | Gasotica- Diésel | 15000 |
| 227 | Álvaro Cerdas | 24000 |
| 275497 | Servicentro Bahía- Diésel | 20000 |
| 153 | Álvaro Cerdas- Capacitación | 24000 |
| 65 | Daniel Cerdas-Capacitación | 7800 |
| 280600 | Servicentro Bahía - Diésel | 30000 |
| 179 | Álvaro Cerdas-Capacitación | 24000 |
| 73 | Leticia Mora | 17550 |
| 75 | María Cruz Fonseca | 17550 |
| 74 | Dilana Mena | 10400 |
| 77 | Marisol Díaz | 10400 |
| 186 | Álvaro Cerdas | 24,000 |
|  | subtotal A. Capacitación | ¢376875 |
| 205 | Álvaro Cerdas-Preparación Feria Vida Aut | 24000 |
| 73197 | Servicentro Tanok- Diésel | 20000 |
| 211 | Álvaro Cerdas-Intercambio Maite TSTSE | 24000 |
| 69066 | Servicentro Tanok- Diésel | 15000 |
| 2544902 | Servicentro CoopeAgri-Super | 10000 |
| 52380 | Lubricentro Palmares-Cambio de Aceite | 28000 |
| 8504297 | Petróleos Delta Costa Rica, S.A | 20800 |
| 134916 | Servicios el Ceibo S.A-Gasolina Regular | 10000 |
| 8062780 | Petróleos Delta Costa Rica, S.A-Plus 91 | 20000 |
| 1-488578 | Dominical Súper Market | 15793 |
| 226 | Álvaro Cerdas-Intercambio | 24000 |
| 8508835 | Petróleos Delta Costa Rica, S.A-Diésel | 15000 |
| 137546 | Petróleos Delta Costa Rica, S.A-Diésel | 15000 |
| 151 | Jedier,Geiner,Mirnor,Beto- Intercambio | 50000 |
| 246 | Cristian Mena- Escuela Verde Día Árbol | 24000 |
| 247 | Álvaro Cerdas- Intercambio Vivero SJP | 24000 |
|  | Subtotal B: Intercambio | ¢339593 |
| 449790 | Tecnitron S.A-Parlante | 25000 |
| 586590 | El Colono Agropecuario-Fumigas | 33000 |
| 7473 | Distribuidora Barsa | 6122 |
| 78 | Fábrica de Pilas Mostacho-Mesa | 84750 |
| 2973 | Ferretería la Recta | 81517 |
| 10879 | Distribuidora Barsa San Cristóbal | 10575 |
| 10999 | Distribuidora Barsa San Cristóbal | 3600 |
| 1029 | Distribuidora Barsa San Cristóbal | 9725 |
| 109 | Agroforestal RB | 10000 |
| 879333 | Ferretería Boston | 10063 |
| 8889 | El Colono Agropecuario-Fumigas | 9589 |
| 2151 | Lubricentro Palmares | 27500 |
| 11334 | Distribuidora Barsa | 3500 |
| 27 | Impresos Imagen | 15300 |
|  | Subtotal C. Compra de Equipo | ¢330241 |
| 35958 | Juan Mendiola -Cuota Voluntaria al comité Calle la ceiba | 65000 |
| 23490 | Tecno Color | 7800 |
| 8977 | Distribuidora Barsa | 6000 |
| 594653 | El Colono Agropecuario | 19219 |
| 224 | Jedier-Alcantarillas | 65000 |
| 220 | Cristian Mena -Cavar Pozo | 45000 |
| 221 | Cristian Mena- Cavar Pozo | 30000 |
| 218 | Beto- Mover Alcantarillas | 20000 |
| 219 | Mainor- Mover Alcantarillas | 20000 |
| 216 | Cristian Mena -Cavar Pozo | 47500 |
| 217 | Jedier Gamboa- Alcantarilla Pozo de agua | 25000 |
| 848340 | Ferretería Boston | 2276 |
| 209 | Cristian Mena -Cavar Pozo | 34000 |
| 213 | Álvaro Cerdas-Materiales | 24000 |
| 8227 | Distribuidora Barsa | 37270 |
| 7464 | Distribuidora Barsa | 94985 |
| 135905 | Servicio el Ceibo S.A-Diésel | 32100 |
| 564556 | Ferretería CoopeAgri | 42006 |
| 560014 | Ferretería CoopeAgri | 5288 |
| 8232 | Distribuidora Barsa | 37270 |
| 8229 | Distribuidora Barsa | 37270 |
| 225 | Cristian Mena -Cavar Pozo | 32000 |
| 223 | Álvaro Cerdas-Materiales | 72000 |
| 233 | Cristian Mena expandir vivero Platanillo | 32000 |
| 238 | Álvaro Cerdas labor Mejorar Camino SJD Vivero | 24000 |
| 242 | Jedier Gamboa-Mano Obra | 20000 |
| 243 | Mainor Leitol- Mano Obra | 20000 |
| 237 | Cristian Mena Labor Día Niños | 34000 |
| 241 | Harold Porras Apicultor Labor | 20000 |
| 598551 | El Colono Agropecuario | 20242 |
| 9486 | Distribuidora Barsa San Cristóbal | 18510 |
| 443816 | Autodec L.R.M S.A | 18600 |
| 761678 | Distribuidora Bogantes | 5890 |
| 158 | Christian Mena-Preparar vivero Platanillo | 34000 |
| 162 | Juan Mendiola-Labor entrada vivero | 35000 |
| 163 | Cristian Mena-Labor Vivero Platanillo | 24000 |
| 164 | Jorge Mora-Labor SJD vivero | 19000 |
| 167 | Álvaro Cerdas-SJD siembra Asbruell | 18000 |
| 170 | Cristian Mena-Limpiar vivero | 58000 |
| 178 | Álvaro Cerdas-SJD Vivero Intercambio | 24000 |
| 181 | Cristian Mena-Intercambio | 24000 |
| 610580 | El Colono Agropecuario | 32314 |
| 171 | Jedier Gamboa labor | 53000 |
| 173 | Álvaro Cerdas Labor | 24000 |
| 877 | Estación El Ceibo | 15000 |
| 244 | Álvaro Cerdas-Materiales | 24000 |
| 2103 | Supermercado Vora Mar | 14385 |
| 90308 | Grupo La Reina Feria Vida Orgánica | 16000 |
| 6308 | Tanok Servicentro | 10000 |
| 935 | Bomba San Isidro | 15000 |
| 230 | Cristian Mena expandir vivero Platanillo | 40000 |
| 234 | Álvaro Cerdas Labor Mujeres Reina Finca Omar y Finca Mirna | 24000 |
| 236 | Álvaro Cerdas Finca Virgilio Arias Mujeres Labor | 7500 |
| 51 | Mujeres La Reina Labor Limpieza Arboles SJD | 30000 |
| 52 | Daney Alfaro /Teresa Badilla Labor Finca Mirna | 6000 |
| 159 | María Elisa Oltalaro Hospedaje Voluntarias | 80000 |
| 61 | Álvaro Cerdas Hospedaje Voluntarios | 48000 |
| 164 | Tanok Servicentro | 20000 |
| 168 | Ruby Kim Fergus Canasteria Maestra Mujeres Reina | 40000 |
| 62 | Estación Servicio El Ceibo | 20000 |
| 71 | Daney Alfaro | 7800 |
| 76 | Mujeres La Reina Labor Limpieza Arboles SJD | 19000 |
| 78 | Leticia Mora Labor Voluntarios Capacitación | 10400 |
| 79 | María Cruz Limpieza de Arboles Labor | 10400 |
|  | Subtotal D. Materiales | ¢1817025 |
| 235 | Mujeres de la Reina-Vivero | 33000 |
| 232 | Mujeres de la Reina-Tierra negra | 14000 |
| 231 | Mujeres de la Reina-Tierra negra | 22000 |
| 222 | Mujeres de la Reina- Tierra negra | 20000 |
| 75695 | Servicentro Tanok- Diésel | 10000 |
| 214 | Mujeres de la Reina-Tierra negra | 10000 |
| 215 | Mujeres de la Reina-Feria orgánica | 10000 |
| 208 | Mujeres de la Reina-Tierra Fértil | 20000 |
| 210 | Mujeres de la Reina-Tierra Fértil | 20000 |
| 207 | Mujeres de la Reina-Tierra Fértil, Jarrones | 30000 |
| 239 | Mujeres de la Reina-Tierra Negra | 34000 |
| 240 | Mujeres de la Reina- Vivero SJP | 19500 |
| 53 | Daney Alfaro-Limpieza arboles Finca Luis | 22100 |
| 245 | Mujeres de la Reina | 30000 |
| 54 | Leticia Mora-Trasporte de árboles | 10400 |
| 55 | María Isabel Días- Trasporte de árboles | 10400 |
| 249 | Mujeres de la Reina-Tierra Negra | 40000 |
| 250 | Mujeres de la reina-Trabajo Abonar, Cuidar árboles | 50000 |
| 57 | Mujeres de la reina-Siembra de árboles | 41600 |
| 152 | Mujeres de la Reina-Tierra Negra | 42000 |
| 81009 | Servicentro Tanok-Diésel | 10000 |
| 155 | Mujeres de la Reina-Tierra Negra | 22000 |
| 157 | Álvaro Cerdas- Supervisor | 13500 |
| 156 | Álvaro Cerdas-Capacitación y Voluntarios | 24000 |
| 58 | Mujeres de la Reina-Jalar árboles | 19500 |
| 60 | Mujeres de la Reina-Tierra Fértil | 40000 |
| 161 | Mujeres la Reina-Arboles | 33000 |
| 160 | María Elisa Mesen-Voluntarios | 60000 |
| 165 | Mujeres la Reina-Tierra Negra | 30000 |
| 309310 | Jennifer Smith | 28000 |
| 62 | Mujeres la Reina-Eco Turismo | 60000 |
| 63 | Mujeres la Reina-Tierra Negra | 14000 |
| 67 | Mujeres la Reina-Jalar y sembrar arboles | 46800 |
| 169 | María Elisa Mesen-Voluntarios Eco turismo | 100000 |
| 68 | María Cruz F.-Jalar y sembrar Arboles | 39000 |
| 70 | María Isabel D.- Siembra de arboles | 23400 |
| 69 | Leticia Mora-Jalar y sembrar árboles | 31200 |
| 66 | Daney Alfaro-Pago de Tierra Fértil | 30000 |
| 175 | Mujeres la Reina-Cuota Lote MDR | 135000 |
| 174 | Mujeres la Reina-Tierra Negra | 30000 |
| 180 | Mujeres la Reina-Tierra Negra | 10000 |
| 301654 | Mujeres la Reina-cinco cuotas por espacio en la Feria | 20000 |
| 185 | Mujeres La Reina Tierra Negra | 40000 |
| 187 | Mujeres La Reina Tierra Negra | 9000 |
|  | Subtotal E. Mujeres La Reina | ¢1357400 |
| 9663 | Herz | Renta Car |  | 48320 |
| 111727 | Parqueo Casanare-Día Completo | 4000 |
| 2320 | Color Creativo-Tarjetas | 35000 |
| 3505 | PCTero-Copia, Impresiones | 4300 |
| 225 | Luis C. Martínez- Adhesivos Troquelados | 49000 |
| 1719527 | Servicio La Pista-Gasolina Plus | 15000 |
| 57940 | Hotel Aranjuez | 59280 |
| 81388 | Servicentro Tanok-Diésel | 10000 |
| 58078 | Hotel Aranjuez | 54720 |
| 409483 | Servicentro el Guarco S.A- Diésel | 25000 |
| 124612 | Centro Comercial Luferz | 19182 |
| 750947 | Bomba San Isidro S.A | 30000 |
| 10190 | Hotel Aranjuez | 28860 |
|  | Subtotal F: Promoción Divulgación | ¢382662 |
| 138562 | Servicio el Ceibo S.A- Diésel | 15000 |
| 228 | Álvaro Cerdas | 24000 |
| 80459 | Servicentro Tanok-Diésel | 20000 |
| 81285 | Servicentro Tanok-Diésel | 25000 |
| 64 | Álvaro Cerdas-Siembra la perla | 24000 |
| 143930 | Servicio el Ceibo S.A- Diésel | 25000 |
| 166 | Álvaro Cerdas | 24000 |
| 146050 | Servicio el Ceibo S.A- Diésel | 30000 |
| 182 | Álvaro Cerdas-Seguimiento | 24000 |
| 436 | Servicentro Tanok-Diésel | 10000 |
| 249 | Servicentro Tanok-Diésel | 20000 |
|  | Subtotal G. Seguimiento Evaluación | ¢241000 |
| Rec132 | verónica | 20000 |
| 177 | Teresa Badilla | 40000 |
| 176 | Verónica Fallas-Auditoria | 20000 |
|  | Subtotal H: Auditorio | ¢80000 |
| 14752 | Experimac- MacBook Pro 13" | 476995 |
|  | Subtotal I: Imprevistos | ¢476995 |

#### REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

- Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.

- Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente  durante el periodo que se reporta.

- Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.

- Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).

| (1) Categoría de Presupuesto | (2) Monto Aprobado | (3) Gasto I informe de Avance | (4) Gasto II informe de Avance | (5) Gasto III informe de Avance | (6) Gasto Informe final | (7) Gasto Acumulado | (8) Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Capacitación | 747,000 | 371,233 | 376,875 |  |  | 748,108 | -1,108 |
| B. Intercambios | 747,000 | 406,000 | 339,593 |  |  | 745,593 | 1,407 |
| C. Compra de Equipo | 747,000 | 443,001 | 330,241 |  |  | 773,242 | -26,242 |
| D. Materiales/Labor | 3,237,000 | 1,410,190 | 1,817,025 |  |  | 3,227,215 | 9,785 |
| E. Mujeres de La Reina | 2,241,000 | 857,443 | 1,357,400 |  |  | 2,214,843 | 26,157 |
| F. Promoción/Divulgación | 747,000 | 362,180 | 382,662 |  |  | 744,842 | 2,158 |
| G. Seguimiento | 498,000 | 244,903 | 241,000 |  |  | 485,903 | 12,097 |
| H. Auditoria | 498,000 | 0 | 80,000 |  |  | 80,000 | 418,000 |
| I. Imprevistos | 498,000 | 0 | 476,995 |  |  | 476,995 | 21,005 |
| TOTAL | 9,960,000 | 4,094,950.00 | 5,401,791 |  |  | 9,496,741 | 463,259 |

# Text boxes

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: ___________________________

Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________

Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________