V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica

TABLA DE CONTENIDOS

# I	Portada del Proyecto  ……………………………………………………….…… 2

II.	Propuesta ………………………………………………………………….…….. 4

SECCION A: Enfoque y abordaje del Proyecto……………………………………… 4

SECCION B: Riesgos, Monitoreo y Evaluación del Proyecto…………………….. 13

SECCION C: Presupuesto del Proyecto………………………………………….……14

SECCION D:   Cuadro resumen del marco lógico………………………………….. 18

Anexo: Personería Jurídica

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:	17/07/2013

No. De Proyecto:

Título del Proyecto:	Consolidación por parte de la sociedad civil de un área de protección de biodiversidad de 1000 hectáreas de bosque tropical húmedo, dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe.

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:	Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe (ACBTC)

Año de constitución:		1996

Número de Miembros: 	19 organizaciones

Numero de Cedula Jurídica:	3-002-182413

Número de proyectos que ha ejecutado:	43

Ubicación:	Corredor Biológico Talamanca Caribe

Dirección:	Hone Creek, del Supermercado Pali 100 metros al norte y 125 metros oeste.

Correo Electrónico:	corrbiol@racsa.co.cr

Teléfono:	2756-8136        Facsímile (Fax): 2756-8033

Funcionario Principal:	Rosa Bustillo Lemaire, Directora Ejecutiva

Persona contacto:	Juan Carlos Barrantes Barrantes, Coordinador

PROYECTO:

| Área Focal (marque una) |  |  | Categoría del Proyecto (marque una) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | Conservación de la Biodiversidad |  | x | Proyecto demostrativo |
|  | Cambio Climático |  |  | Fortalecimiento de capacidades |
|  | Degradación de la Tierra |  |  | Investigación/Análisis de políticas |
|  |  |  |  | Información/Redes/Políticas de Dialogo |
| Área Temática (marque una) |  |  |  |  |
|  | Turismo Rural Comunitario |  |  |  |
| x | Corredores Biológicos |  |  |  |
|  | Producción Sostenible |  |  |  |
|  | Manejo Integrado del Recurso Hídrico |  |  |  |
|  | Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación |  |  |  |
|  | Territorios Indígenas |  |  |  |
|  | Energías Renovables y Eficiencia Energética |  |  |  |

| Fecha propuesta de inicio: | 1 Setiembre 2013 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | 18 meses |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | $30000.00 | ¢15000000.00 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | $3.036.200,00 | ¢1.518.100.000,00 |
| Costo Total del Proyecto: | $3.066.200,00 | ¢1.533.100.000,00 |
| Tipo de cambio US$: | Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí. |  |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| ACBTC | Especie | Proyectado | $3.028.200,00 |
| Comunidad | Especie | Proyectado | $8.000,00 |
| TOTAL |  |  | $3.036.000,00 |

# II.	PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

La ACBTC ha venido desarrollando esfuerzos para conservar la biodiversidad dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe desde su creación en 1993.  Como parte de estos, se ha realizado la adquisición de 1.000 hectáreas de bosque, que constituyen  terrenos estratégicos por la importante biodiversidad que albergan y los ecosistemas que representan.  Esos bosques y recursos asociados fueron adquiridos con el propósito de  garantizar  la permanencia a perpetuidad de la biodiversidad única y excepcional de la región, y contribuir a la formación de micro corredores que favorecen la conectividad de las áreas protegidas, agro-ecosistemas y otros terrenos de conservación.  Sin embargo por diversas razones relacionadas con  situaciones de orden catastral, registral, o  de tenencia, o bien  por la falta de  conciencia local sobre la importancia que tienen estos terrenos, así como por la ausencia de una estrategia real para su protección, la integridad de dichos terrenos peligra.

Entre los miembros de la Asociación existe consenso en cuanto a la necesidad y urgencia de elaborar y poner en práctica una estrategia con la participación de la sociedad civil, que garantice la protección real presente y futura de dicha área, además de atender la situación de ocho de las fincas que presentan diversos problemas que perturban la titularidad de éstas por parte de la Asociación, lo que implica aspectos de índole catastral, registral y administrativo con instituciones estatales. Complementariamente se desarrollarían acciones dirigidas a establecer una estrategia de sostenibilidad financiera para su manejo, así como la sensibilización de la población local aledaña, a fin de que comprendan la importancia de proteger estos terrenos, de manera que sus pobladores contribuyan también a  mantener una actitud vigilante  de la integridad de los recursos naturales ahí presentes, que se ven amenazadas por las actividades que  se desarrollan a sus alrededores.

Nuestra esperanza es que la seguridad tanto a nivel legal como en el terreno, sobre la protección a perpetuidad de las propiedades que forman esta iniciativa, motivará y dará confianza a otros dueños de propiedades de la región, comprometidos con la conservación de la biodiversidad,  a donar sus terrenos a esta estructura.  También esperamos que esta experiencia sirva para informar y guiar esfuerzos similares de otros grupos e instancias de la sociedad civil del país.

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

La ACBTC inició su trabajo en Talamanca en 1993, es una organización sin fines de lucro, con  cédula jurídica número 3-002-182413, cuya misión es: “Conservar los ecosistemas y la biodiversidad de Talamanca, a través del fomento de la capacidad de las organizaciones y comunidades, para el diseño y ejecución de actividades de producción sostenible y conservación.”  Desarrolla acciones en 4 Programas: Conservación de la biodiversidad. Apoyo al fortalecimiento de actividades y servicios de desarrollo sostenible.  Fortalecimiento organizacional  e Incidencia política.

La Asamblea General está integrada por 19 organizaciones locales (3 Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena, 3 Asociaciones de Desarrollo Integral y 13 Asociaciones específicas) y una Junta Directiva integrada por cinco de las organizaciones que ocupan los puestos de Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería y Vocal, de las cuales 2 cuentan con mujeres en la presidencia.  Dispone de una Dirección Ejecutiva y 11 funcionarios (profesionales, técnicos medios y personal no calificado a tiempo completo y 1 funcionario a medio tiempo).

La ACBTC ha desarrollado esfuerzos desde hace 18 años dentro del área que abarca el Corredor Biológico Talamanca Caribe (CBTC), dirigidos a  promover actividades para la conservación de la biodiversidad y protección del ambiente. La ACBTC se financia a través de proyectos que gestiona ante diferentes agencias de cooperación; también ha desarrollado una estrategia de auto sostenibilidad financiera con la venta de algunos servicios e insumos.

Ha ejecutado proyectos con el Programa de Parques en Peligro con TNC, la Embajada de Japón, la Embajada Española y el Fondo Ambiental Canadiense, UICN-Humedales, y PROARCA-CAPAS, Hivos, Avina, dirigidos a conservación de recursos naturales, fortalecimiento organizativo, incidencia  e investigación.  También desarrolló un  proyecto  mediano del GEF por tres años, llamado “Conservación de la Biodiversidad en el Corredor Biológico Talamanca Caribe”.  Otros proyectos ejecutados son: “Promoción de conectividad en el  Corredor Biológico Talamanca Caribe, para conservación de su biodiversidad”, (Fundecooperación), “Capacitación y Educación Ambiental en el Corredor Biológico Talamanca Caribe” (Embajada Británica),  “Conectividad Biológica y Desarrollo Humano Sostenible en Talamanca” (CEPF) , “Apoyo al manejo de desechos sólidos en Talamanca” (Fundecooperación), “Lecciones aprendidas de las experiencias de co-manejo en el sitio Amistad-Cahuita-Río Cañas: un aporte para la política nacional de manejo compartido del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAC), Costa Rica” Casos de Estudio: Parque Nacional Cahuita,  Refugio Nacional de Vida Silvestre  Gandoca-Manzanillo” (PROARCA),“Manejo de externalidades del recurso agua en Talamanca”, (PPD), “Apoyando el mejoramiento de la calidad de vida en la vulnerable región de Talamanca” (Fundecooperación), “Recuperación de áreas degradadas en las márgenes del Río Sixaola” (Comisión Nacional de Emergencias y PNUD),  “Manejo integral de fincas como estrategia para la conservación y mejoramiento de las condiciones socio-económicas de la población” (EARTH), y el proyecto Nueva Generación de liderazgo juvenil, (Fundación Avina). Desarrollo de proceso de capacitación para el fortalecimiento de organizaciones campesinas e indígenas en Panamá y Costa Rica y desarrollo también de procesos de sensibilización de población campesina e indígena en Panamá y Costa Rica, financiados por el GEF-Proyecto Binacional para el manejo de la cuenca del Río Sixaola. Además de su participación como facilitador y ejecutor de proyectos para el manejo de residuos sólidos, mejoramiento de la producción y comercialización, dentro del programa ALIANZAS de la UICN. El programa de educación ambiental con las escuelas, en coordinación con el MEP, se ha desarrollado con el aporte de diferentes empresas, dentro del marco de la Responsabilidad Social Empresarial, entre otros proyectos.

La ACBTC ha desarrollado durante sus años de experiencia una gran capacidad para promover procesos de protección de biodiversidad a partir de  un esfuerzo conjunto con las comunidades. Se han ejecutado procesos de recuperación de áreas degradadas, y establecimiento de micro corredores,  mejoramiento en el manejo de fincas, de conservación de bosque, de gestión de residuos sólidos, entre otros, y paralelamente se han desarrollado procesos de capacitación  y sensibilización de  pobladores locales, con el afán de brindar sostenibilidad social a los proyectos que se ejecutan.

La organización participa en espacios de incidencia como la Comisión para el manejo de los residuos sólidos en Talamanca; integra también, en representación de las organizaciones conservacionistas de la región Atlántica, el Consejo Regional Ambiental del Área de Conservación Amistad Caribe, el Consejo Local Forestal de Talamanca, el Comité Cantonal de la Persona Joven (actualmente ocupa la presidencia de dicho comité) y es miembro de la Unión Internacional para la Naturaleza UICN.

  - Justificación del Proyecto

En el transcurso de dieciocho años, la ACBTC ha adquirido unas 1000 hectáreas de bosque con fines de conservación.   Las fincas adquiridas por  la Asociación se encuentran ubicadas básicamente en dos sitios. Alrededor de 750 hectáreas se encuentran en la comunidad de Gandoca, en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, el área restante,  en parte colinda con el Territorio Indígena Bribri  y otras fincas se encuentran dentro de la cuenca del Río Carbón.  Todas tienen en común que conforman micro corredores que han garantizado espacios de conexión dentro del Corredor Biológico.

Esto ha implicado para la Asociación la difícil tarea de  controlar y proteger estos terrenos.   Como parte de los esfuerzos, en coordinación con TNC y CEDARENA, se establecieron servidumbres ecológicas a algunas de  las propiedades con el fin de asegurar su protección, sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que esta figura legal por sí sola, no garantiza la protección de esos terrenos, ni la biodiversidad ahí inmersa.

Siempre ha existido la preocupación sobre qué sucedería con estos activos si la ACBTC desaparece o bien, desaparecen los líderes que la fundaron y permanecen actualmente.  Esto por cuanto ha sido evidente durante este tiempo,  el interés que existe de apoderarse de estos bienes por parte de otros líderes, que solo  buscan su beneficio personal y ven en los bienes de la Asociación, posibilidades para acrecentar sus patrimonios y que con ese propósito, no  han dudado en desarrollar estrategias para desestabilizar la organización.  Es claro que el manejo político de las organizaciones no es estático y se pueden presentar cambios amenazantes, que eventualmente perjudicarían los esfuerzos realizados hasta la fecha.

Además, la región presenta una serie de particularidades en cuanto a la tenencia de la tierra, que inciden en cuanto a que existen diferentes regímenes para ejercer los derechos por parte de los dueños: es zona fronteriza, con poca claridad en cuanto a competencias  institucionales sobre dicha zona –cabe mencionar que esta es una franja de dos mil metros de ancho  que se extiende a lo largo de la frontera, que son inalienables, aun cuando están totalmente habitados y existen posesiones de muchos años ahí-,  las competencias del Instituto Nacional de Desarrollo Rural antiguo IDA han sido cuestionadas y paralizadas en los últimos años en la temática de tenencia; se han realizado modificaciones de límites de un territorio indígena, etc.  Estas situaciones han interferido en la consolidación de los derechos de posesión sobre seis fincas sin inscribir propiedad de la Asociación, que constituyen 213 hectáreas. También se dan amenazas de otro orden, tenemos dos fincas inscritas que suman trescientas hectáreas, sobre las que aparecen traslapes a nivel registral y catastral, por la aparición de “fincas fantasmas” (quiere decir que no existen en el campo),  que interfieren y menoscaban el derecho de propiedad de la Asociación.

Es necesario entonces desarrollar por una parte, la estrategia general de protección para las 1000 hectáreas, y complementariamente, atender los casos de amenaza  presente que ya existen, todo con el fin de que  la biodiversidad de esta área esté protegida a perpetuidad frente a estas y cualquier otra eventualidad.

Si bien es cierto en el país existen algunas estrategias legales de protección, consideramos que es un tema poco claro, y para el caso concreto de la ACBTC, existen muchas dudas sobre su funcionalidad, por lo que es necesario analizar dichas opciones a profundidad  a fin de determinar  sus implicaciones presentes y futuras, y si funcionan o no realmente, o hasta qué punto funcionan.  Algunas de estas figuras legales no pasan de ser estrategias plasmadas en papel, pero que en la práctica no tiene repercusión alguna.  La ACBTC requiere identificar esa estrategia, o mezcla de estrategias, que le permita cumplir con su misión que es la conservación de la biodiversidad, independientemente de  los cambios futuros de la organización o del entorno.

Este proyecto guarda estrecha concordancia con el Producto 1.1.3, del Proyecto para la Quinta fase operativa del Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM en Costa Rica: “Establecidos y gestionados por la comunidad, nuevas áreas protegidas dentro de los corredores biológicos”.

Sumado a lo anterior, tanto en la zona de Gandoca, como en la cuenca del Río Carbón, existen serios problemas de cacería, tala ilegal, estafas por medio de traspasos múltiples de una misma finca fincas, y en menor grado  invasión de tierras, por parte de personas inescrupulosas, que no tienen ninguna valoración hacia los recursos naturales.  Plasmar una estrategia clara y precisa para el manejo de las citadas fincas, va a repercutir también en la lucha contra estas otras amenazas.

  - Objetivo General

Garantizar a perpetuidad la protección de la biodiversidad en 1.000 hectáreas de bosque tropical húmedo en el Corredor Biológico Talamanca Caribe, con la participación de la sociedad civil y para beneficio de la biodiversidad y de la población Talamanqueña.

  - Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo1: Identificar, establecer y ejecutar una estructura legal para la conservación de 1000 hectáreas de bosque que forman diferentes micro corredores, dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe. | Resultado 1.1: La ACBTC cuenta con una estructura legal diseñada y adecuada a las condiciones regionales y organizativas y que le permite gestionar y conservar la biodiversidad de 1000 hectáreas a perpetuidad. |
|  | Resultado 1.2: La ACBTC cuenta con estrategia legal en ejecución, para la gestión y conservación de la biodiversidad. |
|  | Resultado 1.3: ACBTC cuenta con planes técnicos y regulaciones, para orientar el uso correcto de las fincas. |
| Objetivo 2: Desarrollar una estrategia de sostenibilidad económica que asegure la disposición de recursos para la protección de las fincas. | Resultado 2.1: ACBTC dispone y pone en ejecución Plan de Sostenibilidad Económica para la protección de la biodiversidad en las propiedades. |
| Objetivo 3: Comunidades aledañas a fincas propiedad de ACBTC, reconocen la importancia de proteger la biodiversidad dentro del CBTC y en particular de los hábitat presentes en las 1000 hectáreas. | Resultado 3.1: Disminución de amenazas a la biodiversidad sobre fincas de la Asociación provenientes de actividades humanas. |
|  | Resultado 3.2: Pobladores/as locales participando en la ejecución de estrategia comunal de protección de la biodiversidad de las fincas, en el programa de sensibilización realizado en las comunidades de Gandoca, Mata de Limón, Bonifé, San Miguel, Cataratas, Watsi, Uno y Carbón Dos. |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1.1: La ACBTC dispone de estructura legal legal adecuada a las condiciones regionales y organizativas y que le permite gestionar y conservar la biodiversidad de 1000 hectáreas. | Informe de análisis legal que identifica y recomienda la estructura legal. Junta Directiva y Asamblea General aprueban la Estructura legal. | 0 | Un Informe del estudio legal que identifica y recomienda la estructura legal. Acuerdo de Junta Directiva y Asamblea General aprobando la Estructura de protección de la biodiversidad. |
| Resultado 1.2: La ACBTC cuenta con estructura legal en proceso de establecimiento, para la gestión y conservación de la biodiversidad. | -Plan de establecimiento e informes de avance. -Planos corregidos catastrados; títulos, permisos de uso emitidos, certificaciones registrales. | 0 | Procesos necesarios para establecer el modelo de protección que establezca la estructura ejecutados. Derecho de posesión sobre 213 hectáreas en 6 fincas legitimados ante las instituciones pertinentes. Derecho de propiedad sobre 2 fincas inscritas, con un área de 300 hectáreas, en proceso judicial de reivindicación. |
| Resultado 1.3: ACBTC cuenta con planes técnicos y regulaciones, para orientar el uso correcto de las fincas. | Documento con diseño de Planes. Documento de Reglamento. | 0 | Se dispone de un plan técnico así como disposiciones, que orienta sobre el manejo de cada una de las propiedades y todas en su conjunto, para beneficio de la biodiversidad y conexión entre fincas (micro corredores). |
| Resultado 2.1: ACBTC dispone y pone en operación Plan de Sostenibilidad Económica para el manejo de las fincas. | Documento de Plan de Sostenibilidad Económica. | 0 | Se dispone y se pone en operación un plan de sostenibilidad económica que garantiza el manejo y protección de las fincas. |
| Resultado 3.1: Disminución de amenazas a la biodiversidad sobre fincas de la Asociación provenientes de actividades humanas. | Informes de inspección a fincas. | 0 | Mejora la percepción de pobladores/as de comunidades aledañas a las fincas, capacitadas sobre los servicios ambientales que provee a la región de Talamanca, la biodiversidad que existe en la fincas de la ACBTC, y su importancia para el Corredor Biológico y Talamanca. |
| Resultado 3.2: Pobladores/as locales, participando en la ejecución de estrategia comunal de protección de la biodiversidad de las fincas, en el programa de sensibilización realizado en las comunidades de Gandoca, Mata de Limón, Bonifé, San Miguel, Cataratas, Watsi, Uno y Carbón Dos. | Documento con estrategias comunales para la protección de las fincas. | 0 | Estrategia de participación local en beneficio de los micro corredores de ACBTC identificada y en ejecución. |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

  - Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | SEMESTRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Objetivo 1: Identificar, establecer y ejecutar una estructura legal para la conservación de 1000 hectáreas de bosque que forman diferentes micro corredores, dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe. | 1.1.1 Realizar análisis legal sobre opciones que ofrece el ordenamiento jurídico costarricense para la conservación de la biodiversidad de las fincas y su viabilidad para el caso de la ACBTC. | Asesor legal | x |  |  |  |
|  | 1.1.2 Si las opciones no son viables, identificar otras estrategias jurídicas que contribuyan con el propósito de proteger las fincas a perpetuidad (aplicación de diversos instrumentos legales, cambios en estatutos, creación de nueva estructura legal, etc.) | Asesor legal | x |  |  |  |
|  | 1.1.3 Análisis de los resultados del estudio legal, por parte de la Junta Directiva de ACBTC y ajuste de recomendaciones, previo a elevar el tema a la Asamblea General. | Asesor legal Junta Directiva | x |  |  |  |
|  | 1.1.4 Análisis de resultados del estudio legal y recomendaciones de la Junta Directiva, por parte de la Asamblea General para diseñar la estrategia para la protección de las fincas. | Asesor legal Asamblea General | x |  |  |  |
|  | 1.2.1: Ejecutar acciones legales para el establecimiento de la Estructura legal de protección propuesto. | Asesor legal | x | x | x | x |
|  | 1.2.2 -Corregir y catastrar planos de inmuebles y gestionar ante la institución pertinente el título correspondiente, en 6 fincas propiedad de ACBTC. -Realizar gestiones a nivel catastral y judicial para reivindicar derecho de propiedad sobre 2 fincas. | Topógrafo Asesor Judicial | x | x | x | x |
|  | 1.3.1 Elaborar/actualizar línea base sobre el estado de los recursos de cada una de las fincas. | Ing. Forestal | x |  |  |  |
|  | 1.3.2 Elaborar plan para el manejo de cada propiedad y todas en su conjunto. | Ing. Forestal Junta Directiva |  | x |  |  |
|  | 1.3.3 Elaborar plan para la conexión de las propiedades. | Ing. Forestal Junta Directiva |  | x |  |  |
|  | 1.3.4 Elaborar reglamento para el uso sostenible de las fincas, que garantice la sobrevivencia de las especies y ecosistemas existentes en la propiedades. | Ing. Forestal Asesor legal |  | x | x |  |
| Objetivo 2: Identificar una estrategia económica que asegure la disposición de recursos para la protección. | 2.1.1 Elaborar plan de sostenibilidad económica para el manejo a perpetuidad de la biodiversidad de las fincas para futuros Talamanqueños y costarricenses. | Asesor en economía |  |  | x |  |
| Objetivo 3: Comunidades aledañas a fincas propiedad de ACBTC, reconocen la importancia de proteger la biodiversidad dentro del CBTC y en particular de los hábitat presentes en las 1000 hectáreas. | 3.1.1 Realización de 8 talleres de capacitación sobre los servicios ambientales que provee a la región de Talamanca, la biodiversidad que existe en las fincas de la ACBTC, y su importancia para el Corredor Biológico y Talamanca. | Asesor en manejo de recursos naturales. | x | x |  |  |
|  | 3.1.2 Diseño y selección participativa de estrategia para proteger fincas y áreas circundantes del Corredor Biológico. | Asesor en Manejo de recursos naturales. | x | x |  |  |
|  | 3.1.3. Apoyar la ejecución de la estrategia identificada. | Asesor en manejo de recursos naturales. |  |  | x | x |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

  - Manejo del Conocimiento:

Las investigaciones realizadas y toda la información que se va a generar a partir de la ejecución de este proyecto, va a estar a disposición de los miembros de las 19 organizaciones que forman parte de la membrecía de la Asociación, entre los que se encuentran organizaciones indígenas  Bribri y Cabécar, campesinos y comunidades afro descendientes, así como organizaciones  de conservación de recursos naturales, las cuales  van a tomar parte no solo en el análisis de la información, sino también en el diseño y toma de decisiones en relación con la protección de la biodiversidad dentro de las fincas de la Asociación, aportando su conocimiento y experiencia para complementar la información técnica. Su conocimiento y cosmovisión se complementarán con la información técnica que se produzca.

  - Perspectiva de Género:

La ACBTC como práctica de trabajo en y con las comunidades, ha venido incorporando en los procesos que impulsa  a los núcleos familiares, independientemente de su conformación, ya sea que estén estructuradas con la pareja e hijos o bien, que se trate de mujeres solas con hijos, esta estrategia posibilita que se logre una mayor sostenibilidad social en los esfuerzos que se realizan.

Para la programación de las actividades se toma en consideración las posibilidades reales de todos los miembros de la familia, pero en especial  la de las mujeres, para evitar que el rol que naturalmente tienen dentro del hogar se interponga con su participación real dentro de los procesos productivos, de capacitación y sensibilización.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Se elaborará un boletín cuatrimestral que incorporará los logros del proyecto y será distribuido a nivel de las organizaciones.

La información que resultará de los estudios a realizarse y de las experiencias que se desarrollarán a partir del presente proyecto, se publicará también en la página Web de la Asociación  y del PPD, de manera que también se van a difundir los resultados del proyecto, hacia otros lugares del país para que puedan conocer y aprender de la experiencia de la Asociación  y así alimentar los procesos de conservación de propiedades privadas en otras zonas del país.

En las actividades  que se realizarán como parte del proceso de sensibilización, se aprovechará para difundir los resultados que paulatinamente se van logrando en la ejecución del proyecto. Igualmente en las reuniones de Asamblea de la ACBTC, en la que participan todos los miembros de las organizaciones de diferentes comunidades del cantón de Talamanca, se presentarán los logros  y lecciones aprendidas del proyecto.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

A nivel interno, los factores de riesgo que puedan interferir con el logro de los resultados propuestos son mínimos, pues la ACBTC dada su amplia trayectoria,  goza de confianza y credibilidad de parte de la población en Talamanca.  Además,  ha desarrollado mucha experiencia en la ejecución de proyectos de conservación y en la región de Talamanca.

A nivel externo, el riesgo es que las gestiones ante diversas instituciones se retrasen más de lo proyectado.  De presentarse esta situación, y tener uno o más casos sin resolver al término del periodo del proyecto, la Asociación se compromete a dar seguimiento de cada caso hasta la resolución final positiva, apoyándose en los resultados de la Estrategia de Sostenibilidad, que se va a diseñar y ejecutar.

El otro riesgo sería el factor climático, de presentarse alguna inundación en la zona, en este caso, la situación que se presentaría sería el retraso en la realización de las actividades, hasta tanto se normalice la dinámica en el cantón.

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuestos

La coordinación del proyecto  realizará reuniones mensuales con el equipo de trabajo, a fin de brindar seguimiento a las actividades y determinar el grado de avance, esto permitirá adoptar las enmiendas del caso a fin de lograr los objetivos propuestos.

Asimismo se realizará una reunión cada dos meses con la Junta Directiva,  con el fin de comunicar sobre el avance del proyecto y los obstáculos si los hubiera, a fin de que éste órgano pueda tomar también medidas correctivas en beneficio del avance y éxito del proyecto.  También habrá reuniones de Asamblea General para conocer los avances, evaluar y tomar decisiones.

En cada taller con las comunidades  se realizará una evaluación a fin de medir  el impacto, los logros del proyecto en relación con la sensibilización de estas comunidades aledañas a las fincas.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

La sostenibilidad en el manejo de las fincas es fundamental en el proceso de conservación de la biodiversidad, de ahí la importancia de la Estrategia que permita avanzar en este sentido.

La  posibilidad de mantener la conexión entre parches de bosque garantiza el flujo de especies y por ende la conservación de la biodiversidad. Con la estrategia de sostenibilidad económica y su ejecución,  se estará asegurando la protección de  esos  micro corredores, lo que apoyará la conservación de la biodiversidad de la región.

Lo anterior se verá reforzado con el proceso de  educación  de la población local, en cuanto a la importancia de conservar  la biodiversidad, el papel que juegan las fincas de la Asociación, y los micro corredores, esto va a incidir en garantizar que los esfuerzos que se realicen se mantengan y se repliquen por parte de la población.

Cabe mencionar además, que la ACBTC es una organización con arraigo en la región desde hace más de veinte  años, con capacidad e infraestructura que le permite brindar seguimiento a los esfuerzos que se realicen y capitalizar los logros que se obtengan en proyectos futuros.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

- Resumen de fondos del proyecto:

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] |  | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| a. PPD/GEF | 15.000.000,00 |  | 15.000.000,00 | 30000,00 |
| b. Comunidad | 4.000.000,00 |  | 4.000.000,00 | 8.000,00 |
| c. Organización solicitante* | 1.514.100.000,00 |  | 1514.100.000,0 | 3.028.200,00 |
| d. Otros donantes |  |  |  |  |
|  | ¢1.533.100.000,00 |  | ¢1.533.100.000,00 | $3.066.200,00 |

* De esta cantidad $3.000.000.00 corresponde al valor estimado actual de las fincas.

- Contribución de la Comunidad

| Descripción de la contribución de la comunidad | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tiempo destinado por la comunidad en los procesos de capacitación y sensibilización y jornadas de trabajo en apoyo a estrategias participativas de protección. | Especie | Proyectado | 4.000.000,00 |
| Total |  |  | ¢4.000.000,00 |

- Contribución de la organización solicitante:

| Descripción de la organización solicitante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| -Coordinación del proyecto -Asistencia técnica | Especie | Proyectado | 6.025.000,00 |
| -Materiales didácticos, materiales oficina, gastos operativos | Especies | Proyectado | 450.000,00 |
| -Infraestructura (oficina), equipo (transporte, cómputo, equipo audiovisual) | Especie | Proyectado | 7.625.000,00 |
| -Fincas propiedad de ACBTC. | Especie | Efectuado | 1.500.000.000,00 |
| Total |  |  | ¢1.514.100.000,00 |

- Contribución de otros donantes:

| Nombre de la Organización/institución/donante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| Total |  |  |  |

3.2.	 Presupuesto:

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | AÑO 2 [COLONES] | TOTAL (COLONES) | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Asistencia Técnica: -Diseño de Estrategia de protección y su ejecución(1) -Apoyo judicial (2) -Apoyo Catastral (3) -Elaboración de Plan Manejo de fincas.(4) -Elaborar Plan de Sostenibilidad Económica (5) | 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 |  |  | 5.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 |
| - Materiales: | 1.725.000,00 |  |  | 3.450,00 |
| - Capacitación: | 3.525.000,00 |  |  | 7.050,00 |
| - Fincas, Infraestructura, equipo y suministros: |  |  |  |  |
| - Seguimiento y Evaluación: | 700.000,00 |  |  | 1.400,00 |
| - Auditoría: | 250.000,00 |  |  | 500,00 |
| - Imprevistos: | 300.000,00 |  |  | 600,00 |
| TOTAL | ¢15.000.000,00 |  |  | $30.000,00 |

(1)  Para el desarrollo de esta estrategia que es uno de los aspectos claves de este proyecto, se requiere el apoyo de un/a profesional especialista en derecho ambiental y con mucha experiencia a nivel de trabajo con organizaciones conservacionistas y comunidades, que no solo se encargará de realizar el estudio y sugerir modelos para la protección, sino que también facilitará el proceso de aprobación por parte de la Junta Directiva y la Asamblea General, y apoyará la puesta en ejecución de la estrategia.

(2)  Este monto apoyará el establecimiento de un proceso judicial y dos procesos administrativos, para asegurar el derecho sobre dos fincas de la Asociación, se requiere para esto de la contratación de un abogado con experiencia en el campo judicial de reivindicación de  derechos relacionados con bienes inmuebles.

(3)  Para el desarrollo de  algunos de los procesos a nivel administrativo y judicial se requerirá la modificación o actualización de planos catastrados, que requerirán  la intervención de un topógrafo para su debido catastro.

4)  Para elaborar el plan de manejo de las 1000 hectáreas y de cada finca en particular, se requiere el apoyo de un profesional con amplio conocimiento y experiencia en manejo sostenible de la biodiversidad  y  procesos sociales, para poder brindar la línea base sobre el estado de las fincas, los recursos presentes y posibilidades de manejo sostenible que no perjudique la  biodiversidad existente, además debe tener dominio en SIG.

(5)  Para elaborar el plan de sostenibilidad económica se requiere el apoyo de un profesional en Ciencias Económicas y/o Finanzas y/o Administración de Empresas.

El apoyo técnico que se solicita es imprescindible para lograr los objetivos del proyecto, se requiere información, fundamentos técnicos para tomar las decisiones correctas por parte de la membrecía de la organización, y para ello se requiere el apoyo de profesionales especializados.  El esfuerzo realizado y la inversión económica en las fincas ha sido enorme,  y lo que se está solicitando constituye una  inversión estratégica que potencie lo que hasta ahora se ha logrado. Este es un proceso  que  puede venir a convertirse en un proyecto piloto que alimente otras experiencias  de protección de biodiversidad por medio de propiedad privadas en otros sectores del país.

  - Información Bancaria:

| Nombre del Banco: | Banco Nacional |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: | Agencia del Banco Nacional de Puerto Viejo N. 093, ubicada contiguo a la oficina de correos de Costa Rica. |
| Número de Cuenta Cliente: | 15100110010052954 |
| Número de Cuenta Corriente: | 100-01-001-005295-0 |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) | Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) | Cuenta corriente |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) | BNCRCRSJ N. 019462 |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: | (a asignar por el PPD) |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe |
| Titulo del Proyecto: | Consolidación por parte de la sociedad civil de un área de protección de biodiversidad de 1000 hectáreas de bosque tropical húmedo, dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe. |
| Objetivo General del Proyecto: | Garantizar a perpetuidad la protección de la biodiversidad en 1.000 hectáreas de bosque tropical húmedo en el Corredor Biológico Talamanca Caribe. |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Presupuesto $ y recursos necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obj. Específico 1: Identificar, establecer y ejecutar una estructura legal para la conservación de 1000 hectáreas de bosque que forman diferentes micro corredores, dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe. | Resultado 1: La ACBTC cuenta con una estructura legal adecuada a las condiciones regionales y organizativas y que le permite gestionar y conservar la biodiversidad de 1000 hectáreas. | -Informe de análisis legal que identifica y recomienda la estructura legal. -Junta Directiva y Asamblea General aprueban la Estructura legal. | 0 | -Un Informe del estudio legal que identifica y recomienda la estructura legal. -Acuerdo de Junta Directiva y Asamblea General aprobando la Estructura legal de protección de la biodiversidad. | 1.1.1 Realizar análisis legal sobre opciones que ofrece el ordenamiento jurídico costarricense para la conservación de la biodiversidad de las fincas y su viabilidad para el caso de la ACBTC. | $2325.00 Asistencia técnica, oficina, equipo de cómputo, comunicación. |
|  |  |  |  |  | 1.1.2 Si las opciones no son viables, identificar otras estrategias jurídicas que contribuyan con el propósito de proteger las fincas a perpetuidad (aplicación de diversos instrumentos legales, cambios en estatutos, creación de nueva estructura legal, etc.) | $1775.00 Asistencia técnica, oficina, equipo de cómputo, comunicación. |
|  |  |  |  |  | 1.1.3 Análisis de los resultados del estudio legal, por parte de la Junta Directiva de ACBTC y ajuste de recomendaciones, previo a elevar el tema a la Asamblea General. | $1075.00 Asistencia técnica, oficina, equipo de cómputo, de transporte, alimentación, comunicación. |
|  |  |  |  |  | 1.1.4 Análisis de resultados del estudio legal y recomendaciones de la Junta Directiva, por parte de la Asamblea General para seleccionar la estructura para la protección de las fincas. | $1025.00 Asistencia técnica, oficina, equipo de cómputo, de transporte, alimentación, comunicación. |
|  | Resultado 1.2: La ACBTC cuenta estructura legal en proceso de establecimiento, para la gestión y conservación de la biodiversidad. | Plan de establecimiento e informes de avance. | 0 | Procesos necesarios para establecer el modelo de protección que establezca la estructura ejecutados. | 1.2.1 Ejecutar acciones legales para el establecimiento de la Estructura legal de protección propuesto. | $1275.00 Asistencia técnica, oficina, equipo de cómputo, de transporte, alimentación, comunicación. |
|  |  | Planos corregidos catastrados; títulos, permisos de uso emitidos, certificaciones registrales. |  | Derecho de posesión sobre 213 hectáreas en 6 fincas legitimados ante las instituciones pertinentes. Derecho de propiedad sobre 2 fincas inscritas, con un área de 300 hectáreas, en proceso de reivindicación. | 1.2.2 Corregir y catastrar planos de inmuebles y gestionar ante institución pertinente el título correspondiente, en 6 fincas propiedad de ACBTC. Realizar gestiones a nivel catastral y judicial para reivindicar derecho de propiedad sobre 2 fincas. | $7225.00 Asistencia técnica, oficina y comunicación. |
|  | Resultado 1.3: ACBTC cuenta con planes técnicos y regulaciones, para orientar el uso correcto de las fincas. | Documento con diseño de Planes. Documento de Reglamento | 0 | Se dispone de un plan técnico así como disposiciones, que orienta sobre el manejo de cada una de las propiedades y todas en su conjunto, para beneficio de la biodiversidad y conexión entre fincas (micro corredores). | 1.3.1: Elaborar/ actualizar línea base sobre el estado de los recursos de cada una de las fincas. | $1325.00 Asistencia técnica, oficina, equipo de cómputo, de transporte, alimentación, comunicación. |
|  |  |  |  |  | 1.4.2: Elaborar plan para el manejo de cada propiedad y todas en su conjunto. | $1025.00 Asistencia técnica, oficina, equipo de cómputo, de transporte, alimentación, comunicación. . |
|  |  |  |  |  | 1.4.3: Elaborar plan para la conexión de las propiedades. | $815.00 Asistencia técnica, oficina, equipo de cómputo, de transporte, alimentación, comunicación. |
|  |  |  |  |  | 1.4.4: Elaborar reglamento para el uso sostenible de las fincas, que garantice la sobrevivencia de las especies y ecosistemas existentes en la propiedades. | $935.00 Asistencia técnica, oficina, equipo de cómputo, de transporte, alimentación, comunicación. |
| Obj. Específico 2: Desarrollar una estrategia económica que asegure la disposición de recursos para la protección de las fincas. | Resultado 2.1: ACBTC dispone y pone en ejecución Plan de Sostenibilidad Económica para el manejo de las fincas. | Documento de Plan de Sostenibilidad Económica. | 0 | Se dispone y se pone en operación un plan de sostenibilidad económica que garantiza el manejo y protección de las fincas. | 2.1.1: Elaborar plan de sostenibilidad económica para el manejo a perpetuidad de la biodiversidad de las fincas para futuros Talamanqueños y costarricenses. | $2225.00 Asistencia técnica, oficina, equipo de cómputo, de transporte, alimentación, comunicación. |
| Obj. Específico 3: Comunidades aledañas a fincas propiedad de ACBTC, reconocen la importancia de proteger la biodiversidad dentro del CBTC y en particular de los hábitat presentes en las 1000 hectáreas. | Resultado 3.1: Disminución de amenazas a la biodiversidad sobre fincas de la Asociación provenientes de actividades humanas. | Informes de inspección a fincas. | 0 | Mejora la percepción de pobladores/as locales de comunidades aledañas a las fincas, sobre los servicios ambientales que provee a la región de Talamanca, la biodiversidad que existe en la fincas de la ACBTC, y su importancia para el Corredor Biológico y Talamanca | 3.1.1 Realización de 8 talleres de capacitación sobre los servicios ambientales que provee a la región de Talamanca, la biodiversidad que existe en las fincas de la ACBTC, y su importancia para el Corredor Biológico y Talamanca. | $3075.00 Asistencia técnica, oficina, equipo audiovisual, de cómputo, de transporte, alimentación, comunicación y Material didáctico. |
|  | Resultado 3.2: Pobladores/as locales participan en el diseño y en la ejecución de una estrategia comunal de protección de la biodiversidad de las fincas, en el programa de sensibilización realizada en las comunidades de Gandoca, Mata de Limón, Bonifé, San Miguel, Cataratas, Watsi, Uno y Carbón Dos. | Documento con estrategia comunal para la protección de las fincas. | 0 | Estrategia de participación local en beneficio de los micro corredores de ACBTC identificada y en ejecución. | 3.1.2 Diseño y selección participativa de estrategia para proteger fincas y áreas circundantes del Corredor Biológico. | $2775.00 Asistencia Técnica, equipo de transporte, audiovisual, de cómputo, alimentación, Oficina, comunicación, material didáctico. |
|  |  |  |  |  | 3.1.3. Apoyar la ejecución de la estrategia identificada. | $3125.00 Asistencia Técnica, equipo de transporte, alimentación, Oficina, equipo cómputo, comunicación. |

Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.