PERFIL DE PROYECTO, OPV

- INFORMACION GENERAL

| Título del Proyecto: | Reforestación de Nacientes y Zonas Riparias: Creando hábitat y protegiendo el agua de comunidades en el Corredor Biológico Pájaro Campana (2013-2015) |
| --- | --- |
| Fecha de Presentación: | 23 de julio del 2013 |

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

| Organización: | Fundación Conservacionista Costarricense |
| --- | --- |
| Ubicación: | Santa Elena de Monteverde, Puntarenas |
| Dirección: | Sede, Librería chunches |
| Correo Electrónico: | calandriamv@gmail.com |
| Teléfono: | 2645 5146 |
| Facsímile (Fax): | n/a |
| Funcionario Principal: | Evelyn Casares, Directora Ejecutiva |
| Persona contacto: | Debra Hamilton |

PROYECTO:

Área Focal del GEF en la que impactará su proyecto: 		Biodiversidad

Área Temática que trabajará el proyecto: 			Corredores Biológicos

PRESUPUESTO:

|  | Monto US$ | Monto Colones |
| --- | --- | --- |
| Monto estimado costo Total del Proyecto | $40,808 | 21,056.928 |
| Monto estimado aporte de la organización | $22,937 | 11,835.492 |
| Monto que se solicita al PPD/FMAM | $17,871 | 9,221.436 |

- Resumen del Proyecto:

Este proyecto pretende reforestar 66 ha del área protegida (según Ley Forestal No. 7575) en colaboración con ASADAS, finqueros y grupos de voluntarios en las comunidades indicadas, así como cercar nacientes de importancia para la recuperación y protección de su área . Al reforestar estas áreas, se creará hábitat adicional para las especies migratorias del CBPC, se aumentará la infiltración de aguas pluviales que recargan los acuíferos, y se disminuirán la erosión del suelo en zonas riparidas. Estos beneficios contribuyen a la protección de la biodiversidad, los procesos eco-sistémicos y los servicios ambientales que ambos proveen a las comunidades de la zona.

Este proyecto se ejecutará en el Corredor Biológico Pájaro Campana (CBPC), el cual se define como “un proceso que articula actores y promueve acciones integradas que lleven a restablecer y mantener la conectividad biológica, la conservación de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades locales” entre la Zona Protectora de Monteverde y el Golfo de Nicoya. En el 2012, se identificó una deforestación significativa en las áreas alrededor de fuentes de agua que abastecen comunidades en el CBPC. Además, nosotros hemos identificado una gran falta de bosques riparidos en las partes medias y bajos del CBPC durante nuestro propio estudio de aves.

- Información de la Organización

La Fundación Conservacionista Costarricense (FCC; cédula jurídica 3-006-325909) es una entidad sin fines de lucro, fue fundada en el año 2002 por interesados residentes y biólogos de Monteverde. El reto para la fundación es la protección del  hábitat del área pacifico, especialmente en la región de Monteverde hacia el golfo donde el hábitat ha sido eliminado a tal grado que muchas especies están en peligro de extinción. La Fundación trabaja a través de múltiples formas ya sea por  la compra directa de hábitats críticos, la creación de refugios de vida silvestre, creación de servidumbres ecológicas, acuerdos de cooperación y asistencia a  propietarios de la tierra, la restauración del hábitat con especies nativas y la educación ambiental. Está constituida por 5 miembros fundadores, 5 miembros de junta directiva y muchos colaboradores que brindan su apoyo. El equipo de la Fundación consiste de 3 mujeres y 2 hombres en la junta directiva más 2 hombres trabajadores.

Hoy día la FCC forma parte de los fundadores del Corredor Biológico Pájaro Campana. Además, la FCC ha colaborado extensivamente con Asociación de Plantas Nativas de Centro América y con la Asociación Conservacionista de Monteverde en proyectos de protección de hábitat, jardinería con plantas nativas, y reforestación. Organizaciones extranjeras también colaboran con la FCC como los Change the World Kids, y los Zoológicos de Dallas, Cincinnati, y Minnesota (EEUU).  Somos beneficiarios  de 3 becas de United States Fish & Wildlife Service acerca de la protección y restauración de hábitat para aves migratorias.

Nuestros logros incluyen, entre otros:

- La distribución y siembra de más de 150,000 arbolitos de 89 especies nativas a más de 80 fincas, empresas, y/o reservas desde 2000, representando un mínimo de 35,000 ha de áreas reforestadas;

- La compra y protección de 27 ha que son dedicados a la protección de flora y fauna;

- La protección de otras 50 ha amparadas a servidumbres de conservación y de otras 48 ha por colaboración voluntaria de los propietarios; y

- La investigación de métodos adecuados y eficientes de reforestación.

Nuestras fuentes de financiamiento se fundan en donaciones privadas (25%), becas (50%), y programas cobrados por medio de los ingresos (25%). Los presupuestos de operaciones básicas suman alrededor de $20,000 por año; es por esta  razón que la mayoría de trabajo es por parte de voluntarios.

- Justificación del Proyecto

El Corredor Biológico Pájaro Campana (CBPC) pertenece al Programa Nacional de Corredores Biológicos (SINAC-MINAE) y califica como una región geográfica prioritaria para el UNDP-PPD Costa Rica por su gran riqueza ecológica y socio-económica. El área de influencia compone: Las cuencas de los Ríos Lagartos, Guacimal y Aranjuez (Área de 66,416 hectáreas); 29 especies endémicas de aves (20 especies en la lista roja de la UICN); >83 especies de mamíferos (Muchas dependen en el CBPC para migraciones diarias o estacionales); 35 comunidades principales con una población de ~32,250 habitantes; y Producción hidroeléctrica, agropecuaria, turismo rural/ambiental y la pescaría/acuacultura.

En mayo del año pasado, se completó un estudio (Courade, Meade y Cohen-Price, 2012) por nuestra organización hermana, Instituto Monteverde, sobre la deforestación de áreas protegidas bajo la Ley Forestal (No. 7575), específicamente las áreas de recarga (100 metros de radio) alrededor de nacientes y pozos que abastecen acueductos comunitarios en el CBPC. De las 68 fuentes de agua mapeadas, 27 (40%) calificaron como categorías “0 a 3”, indicando una deforestación completa a parcial, respectivamente. Esta falta de protección boscosa representa grandes problemas para las comunidades tantas silvestres como humanas del corredor por: la falta de hábitat en nichos importantes; la erosión de las riberas, sedimentación de ríos y aumento en temperatura del agua en sí; y la infiltración disminuida en las zonas de recarga. El último problema es especialmente preocupante porque los modelos climáticos predicen una sequía progresiva en nuestra región durante los próximos 10 años.

El presente proyecto, Reforestación de Nacientes y Zonas Riparias: Creando hábitat y protegiendo el agua de comunidades en el Corredor Biológico Pájaro Campana (2013-2015,) responde directamente a las tres prioridades de nuestra iniciativa multi-institucional.

El diseño del proyecto refleja los valores de PPD en términos de desarrollo de base, porque incorpora la iniciativa propia de cada comunidad en la protección de sus recursos hídricos. Durante visitas iniciales a los sitios prioritarios y con las ASADAS pertinentes, los actores locales han mostrado un gran interés y compromiso a la protección del agua para sus comunidades.  Cada grupo local sería responsable por adquirir el permiso necesario de los propietarios, así como poner contrapartes de materiales y mano de obra. En algunos casos, trabajaremos directamente con finqueros para reforestar áreas riparias de alta importancia.

- Objetivo General del Proyecto

El objetivo general del proyecto es reforestar y cercar al menos 66 hectareas del área protegida (según Ley Forestal No. 7575) en colaboración con ASADAS y grupos locales de las comunidades indicadas con el fin de aumentar la protección de la biodiversidad, los procesos eco-sistémicos y sus servicios ambientales.

- Marco lógico:

| Objetivos Específicos | Resultados Principales | Indicadores de Impacto | Actividades Principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico 1. Aumentar la producción actual en los 3 viveros del CBPC a base de la demanda estimada. | Resultado 1.1: Contar con la cantidad de árboles necesaria para alcanzar las metas las metas del proyecto | # de arbolitos listos para sembrar | 1.1.1 Colectar semillas 1.1.2 Germinar semillas en bolsas 1.1.3 Mantener los arbolitos durante veranos |
| Objetivo Específico 2. Organizar y concientizar los propietarios, líderes locales y grupos de voluntarios en el verano del 2014 y 2015. | Resultado 2.1: Contar con compromisos de protección firmados por los propietarios pertinentes | Cartas de entendimiento firmados detallando contrapartes | 2.1.1 Producir materiales educativos básicos sobre el CBPC y el proyecto 2.1.2 Realizar 10 visitas personales a los sitios/comunidades y dar charlas a grupo de actores pertinente para cada comunidad (ASADA, propietario y voluntarios) 2.1.3 Firmar cartas de entendimiento con actores pertinentes de cada comunidad a base de los detalles en su expediente 2.1.4 Desarrollar material básico sobre el cuido de los arbolitos en su primeros dos años |
|  | Resultado 2.2: Existe mayor conciencia y apropiación del proyecto por las comunidades | # de personas participando (M:F) |  |
|  |  | Planes de manejo acordados |  |
| Objetivo Específico 3. Sembrar los árboles e instalar cercas con grupos de voluntarios durante el invierno del 2014 y 2015. | Resultado 3.1: Existe una mayor cantidad de bosque en la vertiente pacífico (montano, pre-montano y seco tropical) | Has. reforestadas | 3.1.1 Coordinar logística de los grupos, herramientas y traslado de árboles 3.1.2 Sembrar árboles e instalar cercas |
|  |  | Número de árboles plantados |  |
|  |  | Has. y tipos de ecosistemas que han mejorado su estado de conservación |  |
|  | Resultado 3.2: Existe una barrera de protección para los arbolitos contra el ganado | Has. de áreas protegidas conservadas | 3.2.1 Realizar inspecciones secundarias 6 meses después 3.2.2 Hacer una chapeada de las áreas 6 meses y 12 meses después de la siembra original |
| Objetivo 4. Organizar actividades de seguimiento en el medio y al final de proyecto junto con los actores locales y con PPD | Resultado 4.1: Existe un espacio para evaluar avances y retos del proyecto así como oportunidades nuevas para reforestar | Evidencias de la reunión e Informe Inicial | 4.1.1 Organizar actividad de evaluación participativa y abrir expedientes para nuevos sitios de reforestación identificados |
|  | Resultado 4.2: Existe un espacio para compartir lecciones aprendidas de todas partes y para discutir posibles oportunidades futuras. | Evidencias de la reunión e Informe Final | 4.2.1 Organizar actividad de evaluación participativa y compartir información de mantenimiento |

- Presupuesto

| ##### CATEGORIA DE PRESUPUESTO |  | MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM (A) | CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN (B) | CONTRAPARTIDA DE GOBIERNO/ENTES DONANTES (C) | TOTAL A+B+C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Insumos para producción de arbolito: | $7,415 | $4,207 | $3,500 | $15122 |
| a.1 | Bolsas de germinación y crecimiento | $1864 | $526 |  |  |
| a.2 | Tierra orgánica preparada | $1500 | $500 |  |  |
| a.3 | Abono | $1361 | $1361 |  |  |
| a.4 | Cama Germinadora | $125 | $125 |  |  |
| a.5 | Malla de protección de semillas | $315 | $480 |  |  |
| a.6 | Sarán | $560 | $295 |  |  |
| a.7 | Transporte de Tierra | $480 | $320 |  |  |
| a.8 | Transporte de arboles | $1210 | $600 |  |  |
| B | Organización y Capacitación de actores | $1,500 | $1,000 | $840 | $3340 |
| b.1 | Talleres(6), Pre siembra, Plantación y mantenimiento, Pos siembra y resultados. | $680 | $420 |  |  |
| b.2 | Reuniones (16) con los actores. | $300 | $300 |  |  |
| b.3 | Transporte | $520 | $280 |  |  |
| C. | Asistencia Técnica para siembra e inspección de campo | $2,200 | $1,500 | $500 | $4200 |
| D. | Compra de equipo para siembra | $100 | $500 | $500 | $1100 |
| d.1 | Palines | $60 | $400 |  |  |
| d.2 | Carretillo | $40 | $100 |  |  |
| E. | Materiales para siembra e instalaciones de cercas: | $4,416 | $2,350 | $2,890 | $9656 |
| e. 1 | Postes | $1,880 | $500 |  |  |
| e.2 | Alambre Pua | $1,000 | $520 |  |  |
| e.3 | Transporte de materiales | $820 | $880 |  |  |
| e.4 | Palas,Diablillo, machete,otros | $236 | $150 |  |  |
| e.5 | Limpieza Pre siembra | $ 480 | $200 |  |  |
| F. | Viáticos por asistencia | $0 | $500 | $750 | $1250 |
| G. | promoción/divulgación | $800 | $1,200 | $700 | $2700 |
| H. | Seguimiento/evaluación | $500 | $1,000 | $500 | $2000 |
| I. | Auditoria | $500 | $0 | $0 | $500 |
| J. | Imprevistos (2%) | $440 | $200 | $300 | $940 |
|  | TOTAL | $17,871 | $12,457 | $10,480 | $40,808 |