# FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL

# DOCUMENTO DE PROYECTO

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:	(03/02/2014)

No. De Proyecto:	(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)

Título del Proyecto:	Construcción de 1 Biojadinera y 7 casa sombra para la producción de hortalizas orgánicas

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización:	Centro Agrícola Cantonal Coto Brus II

Año de constitución:	diciembre de 2001

Número de Miembros: 	Hombres: 83      Mujeres: 97

Numero de Cedula Jurídica: 3 007 322542

Número de proyectos que ha ejecutado: 9

Ubicación:	Cantón de Coto Brus

Dirección:	San Vito, Coto Brus, Fila Guinea contiguo a la Guardia Rural

Correo Electrónico:	Cacotobrus2@gmail.com

Teléfono:		27848354	Facsímile (Fax):		27848354

Funcionario Principal:	Antonio González Batista, presidente del Centro Agrícola

Persona contacto:	Antonio González Batista (88979819)

correo electrónico: antonio.g.batista@gmail.com

| TABLA DE CONTENIDOS |  |
| --- | --- |
| Secciones | Numero de Página |
| - Portada Formulario de Solicitud de Fondos | 1 |
| - Tabla de Contenidos | 2 |
| - Finanzas y Detalles de las Contrapartidas o Cofinanciamiento | 3 |
| - Resumen Ejecutivo | 4 |
| - Antecedentes de la Organización y Capacidad para Ejecutar el Proyecto | 4 |
| - Justificación del Proyecto | 5 |
| - Objetivos | 5-6 |
| - Indicadores | 6-7 |
| - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto | 7-8 |
| - Plan para la Implementación y Duración -- (Plan de Trabajo) | 9-12 |
| - Riesgos, Monitoreo y Evaluación del Proyecto | 12-13 |
| - Presupuesto del Proyecto | 14-15 |
| - Cuadro Resumen del Marco Lógico | 16-17 |

| Anexos: | Número de página |
| --- | --- |
| Copia de la información bancaria | 18 |
| Copia de la cédula del representante legal | 19 |
| Integración de la junta directiva | 20 |

PROYECTO:

| Área Focal |  |  |  | Categoría del Proyecto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Conservación de la Biodiversidad |  |  | X | Proyecto demostrativo |
|  | Cambio Climático |  |  | X | Fortalecimiento de capacidades |
|  | Degradación de la Tierra |  |  |  | Investigación/Análisis de políticas |
|  |  |  |  |  | Información/Redes/Políticas de Dialogo |
| Área Temática |  |  |  |  |  |
|  | Turismo Rural Comunitario |  |  |  |  |
|  | Corredores Biológicos |  |  |  |  |
| X | Producción Sostenible |  |  |  |  |
| X | Manejo Integrado del Recurso Hídrico |  |  |  |  |
|  | Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación |  |  |  |  |
|  | Territorios Indígenas |  |  |  |  |
| X | Energías Renovables y Eficiencia Energética |  |  |  |  |
| Fecha propuesta de inicio: |  | Febrero de 2014 |  |  |  |
| Duración propuesta del proyecto: |  | 6 meses |  |  |  |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | (colones) 10.000.000 | (US$) 20.000 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida: | (colones) 19.000.000 | (US$) 38.000 |
| Costo Total del Proyecto: | (colones) 29.000.000 | (US$) 58.000 |
| Tipo de cambio US$: | Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí. |  |

DETALLE LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiario | Mano de obra (especie) | Proyectado | 3.000.000 colones |
| Beneficiario | Terreno (especie) | Proyectado | 4.000.000 colones |
| INA | Capacitación (especie) | Proyectado | 1.500.000 colones |
| FAO | Capacitación (especie) | Proyectado | 2.000.000 colones |
| CONARE | Capacitación (especie) | Proyectado | 3.700.000 colones |
| Ministerio de Salud | Capacitación (especie) | Proyectado | 1.000.000 colones |
| Centro Agrícola | Uso de la oficina (especie) | Proyectado | 300.000 colones |
| Centro Agrícola | Selección de participantes (reuniones comunales) (especie) | Proyectado | 200.000 colones |
| Centro Agrícola | Inspección de área (vehículo) (especie) | Proyectado | 500.000 colones |
| Centro Agrícola | Coordinación y ejecución (compra de materiales y fiscalización de la construcción y sostenibilidad del proyecto) (especie) | Proyectado | 1.500.000 colones |
| MAG | Asistencia técnica (especie) | Proyectado | 1.000.000 colones |
| MAG | Supervisión de seguimiento (especie) | Proyectado | 300.000 colones |
| TOTAL |  |  | 19.000.000 colones ($38.000) |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

En general, el Centro Agrícola Cantonal de Coto Brus quiere aumentar el conocimiento adquirido y el aprovechamiento de terrenos con vocación agrícola y el uso de desechos de la finca y convertirlos en recursos aprovechables en la implementación de casas sombras para la producción de hortalizas y fertilizantes orgánicos además la construcción de una biojardinera que se instalará en nuestro centro de acopio con el fin de poder darle tratamiento y el uso adecuado al agua utilizada en la preparación y manejo de nuestros productos a la hora de empacarlos para ser distribuidos en la zona.

También el proyecto consiste en la construcción de 7 casa sombra de un total de 400 m2 cada uno, donde se producirán orgánicamente las hortalizas necesarias para las familias beneficiadas y poder vender  en el mercado local el excedente producido. El uso de estas casa sombra va a ayudar a reducir el uso de agroquímicos y va a aportar a los consumidores una alimentación saludable y hacer más sostenible la idea inicial del microtecho ampliando el área se convertiría en una área productiva y sostenible económicamente.

El propósito es aprovechar el conocimiento adquirido en el microtecho y la gran aceptación que han tenido en el mercado local nuestros productos, además generarle empleo a muchas personas, principalmente mujeres jefes de hogar, personas desempleadas por su edad o falta de escolaridad, y también  poder hacer uso de un centro de acopio con que cuenta nuestra organización debidamente acondicionado haciendo de este un centro de recibo y despacho de dicha producción a diferentes comunidades de la región, además nuestro centro de acopio cuenta con la capacidad de recibirle y comercializar la producción de hortalizas con que actualmente cuentan otras organizaciones beneficiadas con fondos del PPD como la Asociación de Mujeres de Agua Caliente, la Asociación de Mujeres de la Pintada, entre otros.

De ser beneficiarios los fondos del PPD serán utilizados para comprar los materiales necesarios para construir 7 casa sombra y una biojardinera.

  - Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

El Centro Agrícola Cantonal de Coto Brus II está formado por 180 afiliados.

Cada año el Centro Agrícola Cantonal realiza una asamblea ordinaria y una extraordinaria cuando sea necesario. Cada dos años se elige una nueva Junta Directiva. La actual fue electa el 8 de septiembre del 2013 y vence el 31 de setiembre de 2015. El Centro Agrícola se reúne los primeros lunes de cada mes. Tiene estatutos establecidos y es regida por la ley 7932, su cedula  jurídica es la 3-007-322542.

Al inicio de 2002, se coordinó y se ejecutó la siembra y procesamiento de la producción de 90 hectáreas de chile picante. Para el año 2003 se inicio los trámites del proyecto de Ganado de doble propósito, para el 2004 se logro capacitar a miembros de la junta directiva y se elaboro un plan para tomar decisiones y se logro incorporarnos al foro mixto nacional, en el 2005 se capacitaron a productores en el manejo y sanidad de bovinos  y también el manejo de producción de cerdos por parte del INA, para el 2007 se nos hace entrega de 1 Kg de Jatropha curcas para iniciar con la plantación para la producción de biodiesel, también para ese entonces está el proyecto de siembra de plátano la cual se distribuyo en 9 comunidades un total de 29.000 semillas a 31 afiliados, se piensa abrir un Centro de ACOPIO de raíces y tubérculos, compra de una finca para el estudio y la siembra de tiquizque in Vitro. En el 2009, se ejecutó la siembra de 100 hectáreas de frijol, 20 de maíz y 20 de arroz en coordinación con JUDESUR y la Federación de Centro Agrícola Cantonal. En el 2010, se inició con la instalación de un Centro Comunitario Inteligente con el convenio del MICIT. También en el 2010, se llevó a cabo el acondicionamiento del local de la oficina a través de fondos CRUSA. Igual en el 2010, se logró ejecutar la instalación y puesta en marcha de 30 biodigestores distribuidos en 7 comunidades con fondos de ECPA. En el 2012 se logra la donación por parte del ECADERT de los recursos necesarios para el acondicionamiento de nuestro centro de acopio. En el 2013 logramos capacitar a 25 personas afiliadas a nuestro Centro Agrícola, líderes comunales y directivos de organizaciones locales en manejo de libros contables, manejo de fondos públicos, elaboración de proyectos y ética y protocolo.

  - Justificación del Proyecto

Debido a la primera donación recibida por parte del PPD, la capacitación de aproximadamente 80 personas y la experiencia adquirida en la producción de hortalizas ha despertado un gran interés de ampliar las áreas de producción en la zona y dedicarse a la producción orgánica. Con la instalación de 7 casas sombra lograríamos una sostenibilidad del proyecto inicial, generación de empleo y una cobertura más amplia en el mercado local y con ello un mayor dinamismo económico que se encuentra debilitado debido a los malos precios actuales tanto del café como de otros productos agrícolas tradicionales de la zona.

El proyecto está ubicado en zona de amortiguamiento del parque nacional la Amistad. Este proyecto va a ayudar a disminuir el uso de agroquímicos, la erosión del terreno, una mayor rentabilidad económica por m2, generación de empleo para los habitantes de nuestras comunidades, garantizará una mejor calidad de vida y una vida más saludable al consumir productos orgánicos al mismo tiempo evitando futuras enfermedades gástricas. También la construcción de las casas sombra ayuda a que podamos aprovechar la infraestructura con que cuenta nuestra organización la cual se encuentra debidamente acondicionado para recibo y despacho de productos agrícolas, el mismo será una fortaleza que nos garantizará el acopio, manejo y comercialización adecuada de dicha producción.

  - Objetivo General

Contribuir al aumento de los ingresos económicos mediante mejora del abastecimiento y de la variedad de productos orgánicos  en el canal de comercialización (Centro de Acopio Coto Brus II) por medio de la construcción de 7 casas sombra y una biojardinera, generando con ello beneficios ambientales en la zona de amortiguamiento del PILA.

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo 1: Facilitar el acopio, manejo y comercialización de la producción orgánica mediante mejoras en la infraestructura del Centro Agrícola Cantonal. | Resultado 1.1: Reducida de la contaminación de nacientes y el manto acuífero. Resultado 1.Construida biojardinera para tratar los remanentes de agua utilizada en el centro de acopio. Resultado 1.3 Funcionando vivero para la producción de plántulas libres de enfermedades. Resultado 1.4 Obtenidos los permisos de funcionamiento del Centro de Acopio con cumplimiento de disposición adecuada de aguas residuales. |
| Objetivo 2: Promover la ampliación de la oferta de productos orgánicos para contribuir a mejorar ingresos y fomentar el cambio hacia producción y consumo sin agroquímicos contaminantes del ambiente | Resultado 2.1: Familias produciendo y comercializando hortalizas orgánicas por medio del CAC de Coto Brus II mejoran ingresos Resultado 2.2 Asociación de Mujeres de La Pintada y Asociación de Mujeres de Agua Caliente comercializando hortalizas orgánicos por medio del CAC de Coto Brus II y mejoran sus ingresos Resultado 2.3 Establecidas casas sombra con siete familias seleccionadas del proyecto anterior con PPD, amplían la cantidad y número de especies de plantas producidas. Resultado 2.4: Familias de diferentes comunidades con conocimientos de las ventajas en la salud al consumir alimentos sanos. |
| Objetivo 3: Fortalecer los conocimientos de los afiliados de CAC de Coto Brus II en agricultura orgánica y sobre problemas ambientales globales | Resultado 3.1: Familias participando en el proyecto mejoran conocimientos en agricultura orgánica mediante capacitaciones y asistencia técnica del CAC Coto Brus II. Resultado 3.2: Familias participando en el proyecto con conocimiento de las ventajas que genera cuidar el medio ambiente. Resultado 3.3: Afiliados al CAC con mayor conocimiento sobre problemas ambientales globales. |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1.1: Lograr reducir la contaminación de nacientes y el manto acuífero | Número de familias con conciencia de las consecuencias a la hora de contaminar nacientes. | 0 familias | 20 familias |
| Resultado 2.1: 7 familias produciendo hortalizas orgánicas | Número de familias produciendo hortalizas orgánicas | 0 familias | 7 familias |
| Resultado 2.2: familias de diferentes comunidades con conocimientos de las ventajas en la salud al consumir alimentos sanos | Número de familias que consuman hortalizas libre de agroquímicos | 0 familias | 7 familias |
| Resultado 3.1: 7 familias con conocimiento en agricultura orgánica | Número de familias con conocimiento en agricultura orgánica | 0 familias | 30 familias |
| Resultado 3.2: 7 familias con conocimiento de las ventajas que nos genera cuidar el medio ambiente | familias con conocimiento de las ventajas que nos genera cuidar el medio ambiente | 0 familias | 30 familias |
| Resultado 3.3: Afiliados al CAC con mayor conocimiento sobre problemas ambientales globales que cada día van en aumento | Número de afiliados | 0 afiliados | 50 afiliados |
| Resultado 4.1: Lograr eliminar la contaminación del agua utilizada en la preparación y empaque de hortalizas | Cantidad de agua almacenada | 0 % | 100 % |
| Resultado 4.2: Lograr la canalización, purificación, almacenamiento y reutilización de las aguas incluyendo la de lluvia. | La canalización, purificación, almacenamiento y reutilización del 100 % de las aguas utilizadas en la industrialización de productos. | 0 % | Purificación total de aguas residuales |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

- A partir del año 2011 nuestra organización ha venido capacitando a sus afiliados en producción orgánica, mercadeo y gestión administrativa por parte del INA, la FAO y CONARE.

- Una vez aprobado el proyecto por el PPD, la junta directiva del Centro Agrícola confeccionará una lista de afiliados interesados en ser parte del proyecto.

- Nuestro Centro Agrícola se reunirá y hará una revisión del reglamento interno que será implementado para poder ser beneficiario del proyecto. Dicho reglamento contemplará la obligación del beneficiario de contar con la experiencia suficiente en la producción orgánica y el área suficiente para la instalación de la casa sombra y además de darle sostenibilidad al proyecto por un periodo mínimo de dos años y de aceptar la visita periódica tanto de los miembros del Centro Agrícola como de los funcionarios de la FAO, INA, MAG y del PPD.

- La junta directiva del Centro Agrícola convocará a una reunión a todos los interesados, les explicará sus obligaciones al respecto y la posible sanción del no cumplimiento que podría ser el pago total del costo de materiales donados.

- Una comisión conformada por miembros de la junta directiva del Centro Agrícola y un funcionario de la FAO y otro del MAG visitará el sitio donde se instalará la casa sombra para hacer la calificación respectiva. Debido a que el Centro Agrícola tiene afiliados en 13 comunidades, la instalación de estas casas sombra estará ubicada en los distritos de San Vito y Pittier y la selección será lo más equitativa posible. La calificación será sólo para agricultores afiliados al Centro Agrícola, jefes de familia o centros educativos, como escuelas, colegios o CEN-SINAI que lo soliciten.

- Una vez aprobado el proyecto y al ser calificados, los beneficiarios recibirán los materiales en la sede del Centro Agrícola. Serán esos los responsables de la construcción de las casa sombra en sus comunidades, donde se formarán pequeños grupos que trabajarán conjuntamente y compartirán sus conocimientos.

Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| ACTIVIDADES, TAREAS Y RESULTADOS | # ¿QUIEN? | # ¿CUANDO? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Mes 1 |  |  |  | # Mes 2 |  |  |  |  | # Mes 3 |  |  |  |  | # Mes 4 |  |  |  |  | # Mes 5 |  |  |  |  | # Mes 6 |  |  |  |  |  |
| Objetivo 1: Disminuir contaminación ambiental de aguas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad # 1.1 – Tratamiento de aguas residuales | # Personal del Centro de Acopio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1– Almacenamiento de las aguas residuales | # Personal del Centro de Acopio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X |  |
| Tarea 2– Purificación de las aguas residuales | # Personal del Centro de Acopio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X |  |
| Tarea 3– Reutilización de las aguas residuales | # Personal del Centro de Acopio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X |  |
| Resultado – Lograr reducir la contaminación de nacientes y el manto acuífero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo 2: Promover la producción orgánica para fomentar el cambio hacia producción sin agroquímicos contaminantes del ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # X |  |
| Actividad # 2.1 – Revisión del reglamento interno y selección de beneficiarios | # Junta Directiva del Centro Agrícola |  | # X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea – Convocar a reunión a los beneficiarios y lectura de requisitos. | # Junta Directiva del Centro Agrícola |  |  | # X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea – Visita al área donde se instalará la casa sombra | # Técnicos de la FAO, MAG y del centro agrícola |  |  | # X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea – Entrega de materiales y firma de convenio con los beneficiarios | # Junta Directiva del Centro Agrícola |  |  |  | # X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea – Coordinar capacitación en la construcción de casa sombra | # Junta Directiva del Centro Agrícola |  | # X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea –Brindar capacitación en la construcción de casa sombra | # Técnicos de la FAO, MAG y del centro agrícola |  |  | # X | # X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea – Verificación de la construcción de la casa sombra | # Técnicos de la FAO, MAG y del centro agrícola |  |  |  |  |  |  |  | # X | # X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea – Compra de semillas | # Antonio González |  |  |  |  |  |  | # X | # X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea – Entrega de plántulas | # Personal del Centro de Acopio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X |  |
| Resultado – 7 familias con conocimiento en agricultura orgánica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad # 2.2 – Reuniones comunales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea – Coordinar al menos 10 reuniones en diferentes comunidades y centros educativos, para dar a conocer las bondades de una alimentación sana | # Técnicos de la FAO, MAG y del centro agrícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # X | # X | # X | # X |  | # X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea – Dar capacitación en Manejo Post cosecha y buenas prácticas agrícolas | # INA y FAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # X | # X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado – familias de diferentes comunidades con conocimientos de las ventajas en la salud al consumir alimentos sanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo 3: Aprovechar y mejorar los conocimientos de los afiliados de CAC de Coto Brus II en agricultura orgánica y sobre problemas ambientales globales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # X |  |
| Tarea – Coordinar al menos 10 reuniones en diferentes comunidades y centros educativos, para dar a conocer las ventajas que nos genera cuidar el medio ambiente | # Técnicos de la FAO, MAG y del centro agrícola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # X | # X | # X | # X |  | # X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado –familias con conocimiento de las ventajas que nos genera cuidar el medio ambiente además con mayor conocimiento sobre problemas ambientales globales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo 4: Construir una biojardinera para tratar y aprovechar los remanentes de agua utilizados en el centro de acopio y la de lluvia acumulada por el techo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 4.1: Cotizar materiales | # Antonio González |  | # X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 4.2: Compra de materiales | # Antonio González |  |  | # X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 4.3: Reunión con afiliados del Centro Agrícola para dar a conocer los beneficios de una biojardinera y como construirla | # Junta Directiva del Centro Agrícola |  |  |  | # X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 4.4: Construcción de la biojardinera | # Empresa adjudicada |  |  |  |  |  | # X | # X | # X | # X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

Para asegurar la participación de la comunidad, se va a escoger como beneficiarios a las personas que tengan no menos de dos años viviendo en la comunidad, que tengan casa propia y que tengan capacitación en el uso de microtechos y producción orgánica.

Se va a pedir que los beneficiarios del proyecto construyan su propia casa sombra en el terreno de ellos. También van a tener que participar activamente en los cursos de capacitación.

  - Manejo del Conocimiento:

1. Hacer un listado de las personas que han recibido capacitación en estas áreas.

2. En este proyecto, se seleccionará un máximo de tres personas por comunidad con el fin de que pueda compartir los conocimientos con los demás pobladores.

  - Perspectiva de Género:

Primero, el Centro Agrícola se forma de 5 asociaciones de mujeres de las siguientes comunidades; Fila Naranjo, Fila Méndez, Fila Pinar, Piedra Pintada y Las Brisas.

Este proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas al generarle empleo propio a un mínimo de dos miembros de la familia, además ayuda a reducir los gastos de la casa con el consumo de hortalizas y un ingreso económico para solventar otras necesidades. El objetivo de este proyecto es incluir hombres y mujeres, sin tomar en cuenta edad ni género.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

El Centro Agrícola estará a disposición de compartir esta experiencia, visitando a otras organizaciones interesadas en desarrollar proyectos similares o autorizar la publicación por parte del PPD en su página web.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa

Los riesgos son mínimos debido a la falta de empleo existente en la zona, además que es un trabajo apto para mujeres.

1) Un riesgo es que los participantes no cumplan con las obligaciones adquiridas. Pero el Centro Agrícola va a hacer todo lo posible para seleccionar a personas idóneas.

2) Otro riesgo es que algunos participantes no manejen apropiadamente sus materiales. El Centro Agrícola va a seleccionar personas responsables y será vigilante y exigente del cumplimiento.

3) Se puede contemplar como riesgo una alta contaminación de plagas y enfermedades en los cultivos

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

1. El Centro Agrícola nombrará una comisión compuesta por dos miembros, la cual verificará el desarrollo del proyecto y brindará un informe a la Junta Directiva.

2. Uno o dos miembros del Centro Agrícola visitarán periódicamente cada beneficiario del proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

3. El no cumplimiento de esos deberes o el mal uso de materiales será motivo de suspensión de la obra, devolución de materiales entregados y cobro de los materiales ya utilizados.

4. Una vez concluida la etapa de construcción, se hará un taller entre los beneficiarios para el intercambio de experiencias vividas y a desarrollar en el futuro, para un mejor aprovechamiento del recurso de este proyecto y nuevos recursos.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

El conocimiento de los cursos impartidos por el INA y la capacitación brindada por representantes de la FAO a nuestros afiliados, es conocimiento suficiente que garantiza la sostenibilidad de este proyecto; en lo que respecta a nuestra organización el haber ejecutado proyectos similares anteriormente; además de los cursos impartidos por el INA en muchas comunidades relacionados con esta práctica, existen algunas personas que ya están haciendo uso de la producción de hortalizas. También contamos con un centro de acopio debidamente acondicionado para el acopio y comercialización de productos agrícolas; gracias a la donación de recursos inicialmente por parte del PPD y una segunda etapa con fondos del ECADER.

Además contamos con el servicio de casi 60 hectáreas habilitadas con riego que pueden ser utilizadas durante todo el año para la producción de hortalizas.

Algunos materiales usados en los microtechos y casas sombra no son de tan larga duración pero su valor al no ser tan alto, no es un imposible la compra para reemplazarlos.

Con una campaña conjunta entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, las Asociaciones de Desarrollo, las escuelas y el Centro Agrícola existentes en el área beneficiada será muy fácil la comercialización de estos productos y así podremos mantener el interés de la población y la importancia de mantener funcionando estas estructuras y el desarrollo de nuevos proyectos similares.

Del Centro Agrícola Cantonal de Fila Guinea la segunda etapa del proyecto de hortalizas, se pensó desarrollar en una área mas grande con el fin de poder hacer un proyecto sostenible donde se pueda sembrar escalonadamente, así poder garantizar el abastecimiento al mercado todo el año de diferentes cultivos y una forma de generación de empleo para una o dos personas del grupo familiar y así solventar el problema del desempleo que en algunas ocasiones es causado por falta de una preparación académica o por haber alcanzado la mayoría de edad

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

Resumen de fondos del proyecto

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 |  |  |
| a. PPD/GEF | 10.000.000 colones | 10.000.000 colones | $20.000 |
| b. Comunidad | 7.000.000 colones | 7.000.000 colones | $14.000 |
| c. Organización solicitante | 2,500.000 colones | 2.500.000 colones | $5.000 |
| d. Otros donantes (INA, MAG, FAO,CONARE y M. Salud) | 9.500.000 colones | 9.500.000 colones | $19.000 |
| Costo Total del Proyecto | 29.000.000 colones | 29.000.000 colones | $58.000 |

Contribución de la Comunidad

| Descripción de la contribución de la comunidad | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| Mano de obra (construcción de casas sombra) | Especie | proyectado | 3.000.000 |
| Uso de terreno | Especie | proyectado | 4.000.000 |
| Total |  |  | 7.000.000 |

Contribución de la organización solicitante

| Descripción de la organización solicitante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| Uso de la oficina | Especie | proyectado | 300.000 |
| Selección de participantes (reuniones comunales) | Especie | proyectado | 200.000 |
| Inspección de área (vehículo) | Especie | proyectado | 500.000 |
| Coordinación y ejecución (compra de materiales y fiscalización de la construcción y sostenibilidad del proyecto) | Especie | proyectado | 1,500.000 |
| Total |  |  | 2,500.000 |

Contribución de otros donantes

| Descripción de otros donantes | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitación del INA | especie | proyectado | 1.500.000 colones |
| Asistencia técnica del MAG | especie | proyectado | 1.000.000 colones |
| Supervisión de seguimiento del MAG | especie | proyectado | 300.000 colones |
| FAO | Capacitación (especie) | Proyectado | 2.000.000 colones |
| CONARE | Capacitación (especie) | Proyectado | 3.700.000 colones |
| Ministerio de Salud | Capacitación (especie) | Proyectado | 1.000.000 colones |
| TOTAL |  |  | ȼ 9,500.000.00 |

3.2.	 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto)

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 [COLONES] | TOTAL (COLONES) | US$ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Construcción de Biojardinera: | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | $5.000 |
| - Construcción de 7 casa sombra: | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | $14.000 |
| - Seguimiento y Evaluación | 250.000,00 | 250.000,00 | $500 |
| - Auditoria | 250.000,00 | 250.000,00 | $500 |
| TOTAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | $20.000 |

Nota: Biojardinera construida tipo “llave en mano” con dimensiones de 2 metros de ancho por 20 de largo y 1 metro de altura.

Se menciona dentro del proyecto construir 7 casa sombra por un monto de ȼ7.000.000,00 debido a que cada casa sombra está cotizada con un precio mínimo de un ȼ1.000.000,00 según la lista de precios que se detalla a continuación:

| Materiales | PRECIO UNITARIO | total |
| --- | --- | --- |
| 8 Tubos galvanizados de 1 ¼ | 10.195 | 81.560 |
| 2 Tubos galvanizados de 1 ½ | 11.250 | 22.500 |
| 2 Sacos de cemento de 50 k | 6.985 | 13.970 |
| 2 Varillas de construcción # 3/8 | 2.105 | 4.210 |
| 1 Estañon plástico | 14.000 | 14.000 |
| 1 Metro de Arena | 13.000 | 13.000 |
| Cable Recubierto | 155.000 | 155.000 |
| Malla de mono filamento. Sarán | 145.000 | 145.000 |
| Plástico Negro Plateado | 63.000 | 63.000 |
| 40 Tablas de 1 x 10 x 4 varas | 3.500 | 140.000 |
| 2 kilos de clavos de 2 ½ | 650 | 1.300 |
| 1 royo de sarán 100 m x 6 m | 175.000 | 175.000 |
| 5 m de Piedra cuarta | 16.555 | 82.775 |
| 1 royo manguera poliduc de 1 pulg | 11.000 | 11.000 |
| 1 royo de cinta para goteo | 98.265 | 98.265 |
| TOTAL |  | ¢ 1.020.580 |

  - Información Bancaria (cuenta corriente en colones):

| Nombre del Banco: | Banco Nacional de Costa Rica |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: 126 | Apartado 10015-1000 San José, Costa Rica |
| Número de Cuenta Cliente: | 15112610010022522 |
| Número de Cuenta Corriente: | 100-01-126-002252-0 |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) | Centro Agrícola Cantonal Coto Brus II |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) | Corriente |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a 11 código Alpha-numérico) | BNCRCRSJ |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: | COS/SGP/FSP/OP5/Y3/BD/13/118 |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Centro Agrícola Cantonal Coto Brus II |
| Titulo del Proyecto: | Construcción de una Biojardinera, y 7 casas sombra para la producción orgánica. |
| Objetivo General del Proyecto: | Contribuir al aumento de los ingresos económicos mediante mejora del abastecimiento y de la variedad de productos orgánicos en el canal de comercialización (Centro de Acopio Coto Brus II) por medio de la construcción de 7 casas sombra y una biojardinera, generando con ello beneficios ambientales en la zona de amortiguamiento del PILA. |

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Recursos para el desarrollo de la actividad ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facilitar el acopio, manejo y comercialización de la producción orgánica mediante mejoras en la infraestructura del Centro Agrícola Cantonal. | Reducida de la contaminación de nacientes y el manto acuífero. | Número de familias con conciencia de las consecuencias a la hora de contaminar nacientes. | 0 familias | 20 familias | Recibir la solicitud de todos los interesados, hacer visita a las fincas para hacer una adecuada selección de beneficiarios | Apoyo logístico |
|  |  |  |  |  | Conseguir los materiales para la biojardinera. | Coordinación y transporte de materiales |
|  | Lograr eliminar la contaminación del agua utilizada en la preparación y empaque de productos agrícolas. |  |  |  | Canalizar, purificar, almacenar y reutilizar el agua tanto del centro de acopio como la de lluvia. | Materiales, mano de obra, terreno, apoyo y fiscalización en la construcción. |
| Promover la ampliación de la oferta de productos orgánicos para contribuir a mejorar ingresos y fomentar el cambio hacia producción y consumo sin agroquímicos contaminantes del ambiente | 7 familias produciendo hortalizas orgánicas | Número de familias produciendo hortalizas orgánicas en invernaderos | 0 familias | 7 familias | Conseguir los materiales para los 20 invernaderos y construirlos | Coordinación y transporte de materiales, materiales, mano de obra, terreno, apoyo y fiscalización en la construcción |
| Fortalecer los conocimientos de los afiliados de CAC de Coto Brus II en agricultura orgánica y sobre problemas ambientales globales | 30 familias con conocimiento en agricultura orgánica | Número de familias con conocimiento en agricultura orgánica | 0 familias | 30 familias | Los participantes recibirán un curso por parte del INA en grupos de diez personas sobre producción orgánica | Capacitación por parte del INA y del MAG prácticas en el campo y en aula |
|  | Afiliados al CAC con mayor conocimiento sobre problemas ambientales globales | Número de afiliados | 0 afiliados | 50 afiliados | Realizar charlas en las escuelas y Colegios. | Charlas impartidas por funcionarios del Ministerio de Salud, MAG y CAC. |

Copia de la Cédula del Representante Legal (Antonio Gonzalez Batista)

Estos recursos pueden ser en especie o efectivo, así como mano de obra, equipo, infraestructura, etc. Deben ir relacionados con el costo total del proyecto.