PROYECTO: Transición de la producción sintética a la producción orgánica en la cuenca del río Jesús María.

# PORTADA DEL PROYECTO

País:	COSTA RICA	Fecha de Presentación:(día/mes/año) JULIO 2014

No. De Proyecto:(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)______________________

Título del Proyecto:	Transición de la producción sintética a la producción orgánica en la cuenca del río Jesús María.

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Organización: Centro Agrícola Cantonal de  Orotina

Año de constitución:		1.979

Número de Miembros: 		Hombres:   92  Mujeres: 20

Número de Cedula Jurídica:		 _3-007-045894-17_

Número de proyectos que ha ejecutado:	5  proyectos

Ubicación:   Cuenca del río Jesús María

Dirección: Oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Orotina, Alajuela.

Correo Electrónico:	cacorotina@gmail.com

Teléfono: 2428-98-36         Facsímile (Fax):  : 2428-98-36_____

Funcionario Principal:	Marco Tulio Salas Villegas, Presidente del CAC  Orotina.

Persona contacto:	Ing. Carlos Barboza Gómez,  Jefe ASA San Mateo.

Ing.  Hubert  Picado, Administrador CAC  Orotina.

PROYECTO:

| Area Focal (marque una) |  | Categoría del Proyecto (marque una) |
| --- | --- | --- |
|  | Conservación de la Biodiversidad |  | xxx | Proyecto demostrativo |
|  | Cambio Climático |  | xxx | Fortalecimiento de capacidades |
| xxx | Degradación de la Tierra |  |  | Investigación/Análisis de políticas |
|  |  |  |  | Información/Redes/Políticas de Dialogo |
| Área Temática (marque una) |
|  | Turismo Rural Comunitario |
|  | Corredores Biológicos |
| XX | Producción Sostenible |
|  | Manejo Integrado del Recurso Hídrico |
|  | Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación |
|  | Territorios Indígenas |
|  | Energías Renovables y Eficiencia Energética |
| Fecha propuesta de inicio: | Octubre 2014 |
| Duración propuesta del proyecto: | Octubre 2015 |

FINANZAS:

| Total solicitado al PPD/FMAM: | (colones) e corresponda)ESdel FMAMA______________________ | (US$) 30.000 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | (colones) e corresponda)ESdel FMAMA______________________ | (US$) 179.000 |
| Costo Total del Proyecto: | (colones) e corresponda)ESdel FMAMA______________________ | (US$) 209.000 |
| Tipo de cambio US$:500 | (mes de julio) |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución (anual) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería | En especie: salario de funcionarios (Ing. Agrónomo, secretaria, técnico agrícola) En especie: vehículo En especie: equipo (computadora, teléfono, fax, etc) | Proyectado | 15.000 |
| CAC OROTINA | Coordinación y administración proyecto | Proyectado | 5.000 |
| Productores beneficiados | Mano de obra | Proyectado | 20.000 |
| Centros Educativos | Mano de obra | Proyectado | 25.000 |
| MAG-FITACORI--MAOPAC | Especie | Proyectado | 64.000 |
| ABOPAC |  |  | 50.000 |
| TOTAL |  |  | US$179.000 |

# PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

  - Resumen Ejecutivo:

El  Programa de Acción Nacional (PAN) desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos, al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. De esta manera, los pequeños agricultores enfrentan agudos problemas de degradación de tierras y rendimientos reducidos como resultado de la explotación excesiva de la tierra disponible en actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y sin las técnicas apropiadas. Utilizando la cartografía existente, la cuenca presenta un 19,6 % de sobreuso de sus tierras y un 16 % con señales de sobreuso severo debido, principalmente, al uso ganadero en áreas que deberían estar bajo cobertura boscosa, mientras que el 10 por ciento de la tierra está subutilizada.

La Cuenca del Río Jesús María tiene una extensión de 352,8 Km² y se compone de varias sub cuencas como Paires, Jesús María, Surubres y Machuca, diseñadas en sus cuencas altas en un complejo patrón dendrítico, de alto perfil topográfico, de formas alargadas o rectangulares y que tienen origen en la cordillera o Fila Monte del Aguacate. La quinta subcuenca es el Río Cuarros, de poca longitud y nace en las tierras planas de Coyolar, Orotina. Tiene una población de 16.875 habitantes  y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural.

Según el Informe de evaluación de línea base y estrategia del Programa país COMDESKS, la cuenca alta está ocupada por plantaciones pequeñas plantaciones de café, pero en su conjunto se podría clasificar como un solo paisaje de policultivo de café realizado por pequeñas familias campesinas.  La mayor parte de los cafetales están  en sistemas con sombras o agroforestales  con otros cultivos. En la cuenca alta y media existe un muy mal diseño de los caminos públicos y privados con taludes muy inclinados y sin coberturas vegetales, pendientes mal trabajadas, incorrecto desfogue de aguas, trazado sin ingeniería, cortes o terrazas que producen cárcavas, lastrados superficiales que se lavan constantemente y poco mantenimiento. Todo ello aumenta los procesos erosivos, aunado a ello los productores no cuentan con capacitación, conocimientos técnicos y recursos financieros para implementar prácticas agro-conservacionistas que contribuyan a la mitigación de los problemas antes citados.

Ante este contexto de la cuenca, el Centro Agrícola Cantonal de Orotina la como una de las organizaciones de la cuenca, que aglutina a más de 112 productores (as) presenta la propuesta “Transición de la producción sintética a la producción orgánica en la cuenca del río Jesús María”, que tiene como objetivo general: Contribuir  a la  restauración de la cuenca del río Jesús María a través de la transformación de la producción sintética, mediante la implementación de un modelo  de producción orgánica con productores (as) anuentes a un cambio en su modelo de producción y que sirva como ejemplo para los otros productores (as) de la cuenca. La iniciativa se llevará a cabo con 70 productores (as) que serán capacitados (as) en técnicas de producción orgánica, con  la Asociación de Productores Orgánicos de Alfaro Ruíz (Apodar), mediante 4 módulos de capacitación con una duración de  18 días.  También se tiene como segundo objetivo promover el conocimiento en temas de agricultura orgánica a estudiantes de escuelas y colegios como un medio de sensibilización hacia el cambio de la producción sintética a la orgánica, esto se realizará mediante la contratación de un Ing. Agrónomo que brindará asistencia a las escuelas de la cuenca. Como tercer objetivo proponen la promoción autoconsumo de los productos sembrados por las familias de productores (as) capacitados (as) y la comercialización del excedente en ferias orgánicas.

Con la implementación de esta iniciativa se esperan los siguientes resultados: 70 productores (as) seleccionados (as) para participar en el programa de capacitación de APODAR, que los (as) productores (as) aplican al menos 5 prácticas  orgánicas según lo aprendido en los módulos de capacitación, los (as) productores (as) comparten lo aprendido con otros productores (as) de la cuenca y con los integrantes de las organizaciones que forman parte;  estudiantes de escuelas y colegios de la cuenca se capacitan en temas de agricultura  orgánica de manera teórica y práctica (aprender – haciendo) y  cuentan con producción orgánica para autoconsumo, y por último las familias de los productores (as) consumiendo productos orgánicos de los huertos elaborados como producto de las capacitaciones recibidas y comercializando el excedente de su producción en ferias orgánicas.

La implementación del proyecto está prevista para un año, se estima el valor de la iniciativa en US$ US$129.000, el PPD aportará US$30.000 mientras el saldo será contrapartidas por otras organizaciones, instituciones, productores y el Centro Agrícola Cantonal de Orotina.

# I. 	INFORMACION GENERAL

## 1.1 	ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACION

Centro Agrícola Cantonal de  Orotina (CAC Orotina), se funda en el año1979, desde el inicio su compromiso fue trabajar junto y por los productores agropecuarios del cantón, al inicio de su gestión ejecutó proyectos de granos básicos y alquiler de maquinaria para mecanización de terrenos. En la actualidad cuenta con un  total de 112 asociados activos, de los cuales 92 son hombres y 20 mujeres.

En el año 1990 inicia su labor en acciones de tipo ambiental, con aspectos de reforestación para producción de madera con recursos del estado y bajo la fiscalización del MINAE. Desde ese año y hasta la fecha se han presentado proyectos conjuntos de reforestación para gozar de lo que hoy es el pago de los “Servicios Ambientales” en las áreas de reforestación con especies forestales y de protección de bosques. La organización cuenta con una experiencia de 15 años en la administración y manejo de proyectos en coordinación con el MINAE, Consejo  Nacional de Producción  y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El Centro Agrícola tiene como misión: Fomentar la participación de los productores y la población local en el mejoramiento de las actividades agropecuarias, agroforestales y de conservación de los recursos naturales, además de brindar capacitación, crédito, transferencia tecnológica y otros beneficios que contribuyan al aumento de la productividad.

Los asociados al CAC Orotina son pequeños productores y productoras de los alrededores de Orotina, San Mateo, Garabito y parte de Turrubares que se dedican básicamente a las actividades agropecuarias (fruticultura, ganadería, agroforestales, granos básicos y apicultura entre otros). La mayoría poseen casa propia, contando con los servicios básicos de agua, electricidad y teléfono, normalmente tienen los electrodomésticos para sus necesidades básicas.

La organización incorpora a productores de los diferentes distritos de los Cantones de Orotina, San Mateo y Garabito; así como,  productores de los distritos de San Juan de Mata y Carara pertenecientes al Cantón de Turrubares.

PROYECTOS EJECUTADOS POR EL CENTRO AGRÍCOLA: reforestación, ferias del agricultor, seguro social para los productores,  con el PPD para la construcción 40 Biodigestores, con productores ubicados en la cuenca del río Jesús María.

  - Justificación del Proyecto

Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos.  Al aplicar esta metodología a nueve cuencas, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. El Programa de Pequeñas Donaciones ha apoyado con financiamiento a varias organizaciones de esa cuenca con iniciativas que coadyuven a la recuperación de las tierras degradas, mediante el establecimiento de una alianza estratégica con la Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras (CADETI),  el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras instituciones, que brindan apoyo técnico y profesional a los productores de la cuenca.

Por otro lado, El PPD-PNUD/GEF puso en marcha el proyecto "Desarrollo Comunitario y Gestión del Conocimiento para la Iniciativa Satoyama" (COMDEKS) en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de Japón, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Universidad de las Naciones Unidas. COMDEKS ha sido diseñado para apoyar a la comunidad local a mantener y reconstruir paisajes productivos socio-ecológicos terrestres y marinos, para recopilar y difundir conocimientos y experiencias adquiridas en el terreno para la reproducción y el mejoramiento en otras partes del mundo.

El proyecto COMDEKS tiene una duración de dos años, y será ejecutado en Costa Rica por el PPD-PNUD, el cual fue seleccionado por su forma de trabajo ágil, eficiente, flexible y que provee un mecanismo para que tanto las comunidades y la sociedad civil en el ámbito local participen equitativamente. Los fondos de la iniciativa Satoyama  están dirigidos principalmente al apoyo y la coordinación de acciones concretas a nivel de base comunitaria, mediante el financiamiento a pequeña escala de proyectos dirigidos por las comunidades locales dentro de los paisajes prioritarios propuestos.

La cuenca del Río Jesús María, fue seleccionada para participar dentro de esta  Iniciativa, la justificación para calificar esta cuenca dentro de Satoyama y que la hace objeto de esta iniciativa de desarrollo y conservación consiste en aumentar su capacidad de resilencia, se centra en la alta degradación de los suelos y la antigua deforestación de los bosques. También se tomaron en cuenta problemas ecológicos como la alta fragmentación del paisaje, la vulnerabilidad del ASP Zona Protectora Tivives, la sedimentación y colmatación del Puerto Caldera, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, el fortalecimiento de las culturas agrícolas de la caficultura y la fruticultura y la pobre agrobiodiversidad y biodiversidad en general.

La Cuenca del Río Jesús María tiene una extensión de 377  Km² y se compone de varias sub cuencas como Paires, Jesús María, Surubres y Machuca, diseñadas en sus cuencas altas en un complejo patrón dendrítico, de alto perfil topográfico, de formas alargadas o rectangulares y que tienen origen en la cordillera o Fila Monte del Aguacate. La quinta subcuenca es el Río Cuarros, de poca longitud y nace en las tierras planas de Coyolar, Orotina. La cuenca ocupa 14 distritos de los cantones de San Ramón, San Mateo, Esparza, Orotina y Garabito, siendo los cantones de San Mateo y Esparza los que más área tienen dentro de la cuenca.

Tiene una población de 16.875 habitantes  y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia. Un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural (un 2 % corresponde a humedales específicamente a los manglares de la Zona Protectora Tivives), la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca está provocando muerte descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos.

Según el Informe de evaluación de línea base y estrategia del Programa país COMDESKS, la cuenca alta está ocupada por plantaciones pequeñas plantaciones de café, pero en su conjunto se podría clasificar como un solo paisaje de policultivo de café realizado por pequeñas familias campesinas.  La mayor parte de los cafetales están  en sistemas con sombras o agroforestales  con otros cultivos. Mientras la cuenca media es plana y plana ondulada, de suelos latisoles y de precipitaciones pluviales moderadas, entre los 300 y 400 m.s.n.m. el uso del suelo está destinado a la  ganadería extensiva con pastos naturales y de jaragua, con poca cobertura boscosa. Es un área muy pedregosa y sometida a incendios forestales y de pastizales de forma sistemática. Los caminos son pocos pero muy mal diseñados. En esta área los procesos erosivos son activos, y las fincas ganaderas son grandes. En la cuenca media  entre los 200 y 300 m.s.n.m. existen importantes extensiones de valles planos y suelos de buena fertilidad, el paisaje ecológico más relevante es el de la fruticultura de árboles como mango, nace, marañón, zapotes, y otros sembrados con fines comerciales. Los procesos erosivos son menos evidentes, por ser tierras planas posiblemente los sedimentos quedan atrapados in situ.

En la cuenca baja es plana de suelos latisoles, el uso del suelo está destinado a plantaciones comerciales intensivas de cucurbitáceas, papaya, arroz, caña de azúcar con un alto uso de agroquímicos. Los productores han eliminado las coberturas forestales rivereñas o ripiaras para siembras hasta la misma orilla de los ríos. Como el crecimiento de los ríos es acelerado y no hay coberturas boscosas ripiaras, se produce un cambio en la mecánica de los ríos y se producen inundaciones. En las tierras de bajura de Salinas y Tivives se han desecado humedales y manglares y se ha eliminado la cobertura forestal propia de las rías y  estuarios.  En esta área hay activos procesos de erosión de suelos a orillas de rió, sedimentación de los manglares, de colmatación con sedimentos en la desembocadura, de inundaciones, y salinización de los suelos.

Aunado a ello los productores no cuentan con capacitación en técnicas de producción sostenible, conocimientos técnicos y recursos financieros para implementar prácticas agro-conservacionistas que contribuyan a la mitigación de los problemas antes citados. Ante este escenario en la cuenca del Río Jesús María, el CENTRO AGRICOLA CANTONAL OROTINA considera oportuno retomar la experiencia desarrollada por la Asociación de Productores Orgánicos  de   Alfaro Ruiz (APODAR), en el tema de capacitación en agricultura orgánica, siendo uno de los pioneros a nivel nacional.

El Programa de capacitación desarrollado por APODAR es una  es una experiencia pedagógica, cargada de sensibilidad humana y basada en principios de conservación de la biodiversidad, pero ante todo es un proceso de gestión local muy particular y el único en su especificidad a nivel nacional, pues trasciende la metodología campesino a campesino y el mero enfoque empresarial de capacitación.

La intención pedagógica o de intercambio de conocimiento que caracteriza el programa de capacitación de APODAR es el siguiente:

- Se realizar una sesión teórica como parte introductoria del proceso de capacitación.

- Se hace el recorrido por la finca y se ve el cambio a través del testimonio de la familia y los productores.

- Se trasmiten conocimientos sobre la salud del ambiente, los animales, los cultivos y la familia.

- Se fomenta la agricultura orgánica en la región.

- Es una vivencia y un convivio entre Productores de APODAR y sus experiencias, junto con los productores (as)  de la Cuenca del Río Jesús María.

- Los productores que conforman APODAR son los encargados de capacitar a los productores (as) visitantes de la cuenca del río Jesús María.

A continuación se exponen los temas de capacitación:

| PRODUCCIÓN ORGANICA INTEGRADA | Evidenciar las ventajas de la integración y la bio-diversificación, en beneficio del ambiente, la producción, la unión y bienestar de la familia. |
| --- | --- |
| VIDA EN EL SUELO | Concientizar a la gente sobre la realidad de que el suelo es un ser vivo y enfatizar en la necesidad de agregarle vida, proveerle nutrición y protección como base del sistema de producción. Capturar del suelo los microorganismos beneficios que podemos utilizar en la producción orgánica. |
| SEGURIDAD ALIMENTARIA | Brindar a las familias que nos visitan el conocimiento de que en la finca se puede producir una gran parte de los alimentos que se utilizan en la dieta sana de la familia, reduciendo los costos por la compra de alimentos externos y asegurando la alimentación en tiempos difíciles y comercializando el excedente con el fin de mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias. |
| USO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS, PLANTAS ORNAMENTALES, MEDICINALES Y CULTIVOS EN LA FINCA | Hacer conciencia sobre los beneficios que brindan los árboles, arbustos, plantas ornamentales, medicinales y cultivos en la finca en aspectos nutricionales, ambientales y económicos a mediano y largo plazo. Proveyendo nutrición al suelo y foliar. |
| BIODIVERSIDAD | Despertar en la gente el interés sobre el manejo sostenible de la biodiversidad y su relación con el mejoramiento en la calidad de vida de la familia. |
| Producción de Hortalizas y Vegetales Orgánicos | Inducir a los productores y productoras en técnicas de producción orgánica de hortalizas y vegetales demostrando que es posible producir estos alimentos que benefician en primera instancia la salud de la familia. |
| ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN | Concientizar a la gente sobre la importancia de planificar las actividades y desarrollar la finca integrada como una pequeña empresa que respeta la vida de todo ser viviente. |
| COMERCIALIZACIÓN | Concientizar al productor/a que comercializar va más allá de vender. |

La idea de esta iniciativa representada por el Centro Agrícola Cantonal de Orotina y del ASA-San Mateo es seleccionar a 70 líderes de la cuenca del río Jesús María y que participen de la metodología de capacitación con APODAR por un período de 4 días al mes. Esto con el propósito de formar líderes que puedan replicar las prácticas de producción  orgánicas en la cuenca del río Jesús María.

Para ello, cada productor o productora elegida firmará una carta de acuerdo en la que se compromete a participar de la capacitación durante el periodo establecido y a implementar lo aprendido.

Es importante resaltar que la contrapartida aportada por el proyecto es  de US$179.000, provenientes de Ministerio de Agricultura y Ganadería, CAC OROTINA, Productores beneficiados, Centros Educativos, MAG-FITACORI—MAOPAC  y ABOPAC.

Abonos del Pacífico  (Abopac) es una empresa costarricense que se convirtió en la primera compañía de América Latina que recibe la certificación ISO 14001 en manejo ambiental. Se trata de una distinción esquiva para las firmas que elaboran fertilizantes, precisamente por el tipo de actividad que cumplen. Abopac cuenta actualmente con una planta en Orotina y como parte de su estrategia maneja normas de manejo amigables con el ambiente, proceso bastante complicado tomando en cuenta el producto final. La empresa Abonos del Pacífico es socia de Disagro, firma que se constituye actualmente en la principal comercializadora de fertilizantes de Centroamérica y que tiene sede en Guatemala. ABOPAC como parte de su política de responsabilidad social empresaria decide apoyar al MAG-Asa San Mateo con una inversión de US50.000, los que forman parte de la contrapartida de esta iniciativa.

Por otro lado el proyecto referido a Fondo De Transferencias Del Ministerio De Agricultura Y Ganadería Para Ser Sujeto De Financiamiento (FITACORI): Fortalecimiento de los Servicios de Mecanización de Tierras  del Centro Agrícola Cantonal de San Mateo. El proyecto consiste en fortalecer los servicios de mecanización de tierras que actualmente ejecuta el Centro Agrícola Cantonal de San Mateo mediante la compra de un tractor agrícola o chapulín; una embaladora de pastos para pacas rectangulares tipo M60; un volteador de forraje;  una segadora  de pastos; un acordonador de bando; una carreta de volteo; un emplasticador para paca de heno en forma cuadrada; y un cultivador-abonador. Esta nueva maquinaria y equipo, junto con la que actualmente posee el Centro Agrícola Cantonal de San Mateo,  se utilizará por esta organización de productores, para vender servicios de preparación de tierras en forma conservacionista, además se podrá brindar un nuevo servicio como la henificación de forrajes en las fincas de los pequeños y medianos productores agropecuarios. Todo esto a precios razonables, por lo que repercutirá en el incremento de la competitividad y de la sostenibilidad de la producción agropecuaria regional. Con este proyecto se beneficiarán anualmente 170 pequeños y medianos productores de agropecuarios de los cantones de San Mateo, Orotina, Garabito y Esparza que demandan los servicios de mecanización de tierras en forma conservacionista o que requieren los servicios de elaboración de pacas de heno en forma oportuna y de excelente calidad para suplementación nutricional del ganado bovino.

  - Objetivo General

Contribuir  a la  restauración de la cuenca del río Jesús María a través de la transformación de la producción sintética, mediante la implementación de un modelo  de producción orgánica con productores (as) anuentes a un cambio en su modelo de producción y que sirva como ejemplo para los otros productores (as) de la cuenca.

Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADOS |
| --- | --- |
| Objetivo 1: Capacitar a los productores (as) en técnicas de producción orgánica de manera teórica y práctica (aprender – haciendo) y aplicando lo aprendido en sus fincas. | Resultado 1.1: -70 productores (as) seleccionados (as) para participar en el programa de capacitación de APODAR |
|  | Resultado 1.2: -70 productores (as) participan de 4 módulos de capacitación con APODAR |
|  | Resultado 1.3: Productores (as) aplican al menos 5 prácticas orgánicas según lo aprendido en los módulos de capacitación. |
|  | Resultado 1.4: Productores (as) comparten lo aprendido con otros productores de la cuenca y con los integrantes de las organizaciones que forman parte. |
| Objetivo 2: Promover el conocimiento en temas de agricultura orgánica a estudiantes de escuelas y colegios como un medio de sensibilización hacia el cambio en la producción sintética. | Resultado 2.1: Estudiantes de escuelas y colegios de la cuenca se capacitan en temas de agricultura orgánica de manera teórica y práctica (aprender – haciendo). |
|  | Resultado 2.2: Estudiantes de escuelas y colegios de la cuenca cuentan con producción orgánica para autoconsumo. |
|  | Resultado 2.3: Estudiantes de las escuelas y colegios de la cuenca se encuentran sensibilizados en el tema de producción orgánica. |
| Objetivo 3: Promover el autoconsumo en las familias de productores (as) capacitados (as) y comercialización del excedente en ferias orgánicas. | Resultado 3.1: Familias consumiendo productos orgánicos de los huertos elaborados como producto de las capacitaciones recibidas. |
|  | Resultado 3.2. Productores (as) de la cuenca encuentran mercado cautivo para comercializar el excedente de su producción orgánica, en ferias orgánicas establecidas por Feria Verde en la región. |

  - Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

| RESULTADOS ESPERADOS | INDICADOR | LINEA DE BASE | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1.1: -70 productores (as) seleccionados (as) para participar en el programa de capacitación de APODAR | Criterios de selección de los productores (as) | 0 | 1 documento criterios selección |
|  | Numero de productores (as) seleccionados (as) y participando | 0 | 70 |
| Resultado 1.2: -70 productores (as) participan de 4módulos. | 4 módulos de capacitación vivencial impartidos | 0 | 4 |
|  | 20 viajes de intercambio de experiencias se realizan para participar en las capacitaciones | 0 | 20 |
| Resultado 1.3: Productores aplican al menos 5 prácticas orgánicas según lo aprendido en los módulos de capacitación. | 70 productores (as) aplican al menos 5 prácticas sostenibles | 0 | 5 |
| Resultado 1.4: Productores comparten lo aprendido con otros productores de la cuenca y con los integrantes de las organizaciones que forman parte. | 2 reuniones con integrantes de las asociaciones para la transmisión de los conocimientos aprendidos Replicar lo aprendido en la escuela más próxima a su comunidad. | 0 0 | 2 70 |
| Resultado 2.1: Estudiantes de las escuelas y colegios de la cuenca se capacitan en temas de agricultura orgánica de manera teórica y práctica (aprender – haciendo). | Número de escuelas y colegios | 0 | 15 escuelas 2 colegios |
| Resultado 2.2: Estudiantes de escuelas y colegios de la cuenca cuentan con producción orgánica para autoconsumo. | Número de escuelas y colegios | 0 | 15 escuelas 2 colegios |
| Resultado 2.3: Estudiantes de las escuelas y colegios de la cuenca se encuentran sensibilizados en el tema de producción orgánica. | Número niños (as), jóvenes Educadores participando | 0 0 | 300 20 |
| Resultado 3.1: Familias consumiendo productos orgánicos de los huertos elaborados como producto de las capacitaciones recibidas. | Número de huertas orgánicas establecidas hortalizas orgánicas consumidas por las familias Familias de productores (as) con mejoras en su dieta | 0 0 0 | 70 6 70 |
| Resultado 3.2. Productores (as) de la cuenca encuentran mercado cautivo para comercializar el excedente de su producción orgánica, en ferias orgánicas establecidas por Feria Verde en la región. | Productores (as) organizados por grupo, envían un representante con la producción a las ferias orgánicas. | 0 | 6 |
| Resultado 3.3. MAOPAC y el MAG (ASA – SAN MATEO) brindarán apoyo técnico a los productos orgánicos en transición en aspectos de organización, comercialización y certificación. | Número de reuniones, visitas a fincas | 0 | 70 |

  - Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

Resultado 1.1. – Productores (as) seleccionados para participar en el programa de capacitación de APODAR.

- Visitar a los productores (as) para realizar consulta sobre quienes están interesados en ser parte del grupo a seleccionar.

- Establecer criterios de selección para los productores (as) a participar.

- Establecer la lista de los 70  productores (as)  seleccionados.

- Establecer carta de acuerdos productores (as)  y Centro Agrícola de Orotina y ASA SAN MATEO.

Resultado 1.2. Productores (as) participan de 5 módulos de capacitación con APODAR.

- El CAC Orotina y ASA SANMTEO establecen convenio de negociación e implementación de los módulos de capacitación con APODAR.

- Establecer cronograma de giras.

- Se realiza cotización con una empresa de transporte de la zona para el traslado de los productores (as).

- Los productores (as) de la cuenca son informados del cronograma de giras y de los módulos de capacitación que van a recibir y reciben material escrito anteriormente.

- Se implementa el proceso de capacitación según el cronograma establecido.

Resultado 1.3.: Productores aplican al menos 5 prácticas  orgánicas según lo aprendido en los módulos de capacitación.

- Las practicas orgánicas a aplicar por los productores (as) participantes son las siguientes: siembras a contorno, conservación de suelos, fertilización al suelo y foliar (biofermentos), aplicación de EM y MM, utilización de plantas ornamentales y medicinales en el control de plagas, utilización de enmiendas, controladores biológicos y fungicidas orgánicos.

Resultado 1.4.: Productores (as) comparten lo aprendido con otros productores de la cuenca y con los integrantes de las organizaciones que forman parte.

- Realizar 2 reuniones con integrantes de las asociaciones para la transmisión de los conocimientos aprendidos.

- Replicar lo aprendido en la escuela más próxima a su comunidad.

Resultado 2.1: Escuelas y colegios de la cuenca cuentan con producción orgánica para autoconsumo.

- El MAG, a través del ASA de San Mateo, cuenta con proyecto que facilita la capacitación a los estudiantes de las escuelas y colegios, financiados por FITACORI.

- Un Ing. Agrónomo capacitado estará contratado para brindar la asistencia a los y las estudiantes de las escuelas y colegios. Se contratará con los fondos de US$50.000 aportados por ABOPAC, así como los materiales para las capacitaciones.

Resultado 2.2: Estudiantes de las escuelas y colegios de la cuenca cuentan con producción orgánica para autoconsumo.

- El Ing. Agrónomo contratado  brindará la asistencia técnica y el seguimiento a las producciones orgánicas de autoconsumo fomentadas en cada una de las escuelas participantes.

Resultado 2.3: Estudiantes de las escuelas y colegios de la cuenca se encuentran sensibilizados en el tema de producción orgánica.

- Estudiantes de escuelas y colegios participan de tres horas de capacitación diarias, durante  18 días.

Resultado 3.1: Familias consumiendo productos orgánicos de los huertos elaborados como producto de las capacitaciones recibidas.

- El MAG, a través del ASA de San Mateo y MAOPAC brindarán la asistencia técnica y el seguimiento a la producción orgánica (hortalizas) establecida en las fincas de los productores (as).

- Las familias consumen productos (hortalizas) libres de pesticidas.

Resultado 3.2. Productores de la cuenca encuentran mercado para el excedente de su producción orgánica, en ferias orgánicas establecidas por Feria Verde en la región.

- El INDER en coordinación con Feria Verde implementarán dos ferias orgánicas a partir del noviembre del 2014, una en Santa Ana y la otra en Jacó.

- El MAG a través del ASA San Mateo y MAOPAC coordinarán con los productores capacitados para que el excedente de producción se comercialice en dichas ferias.

Resultado 3.3. MAOPAC y el MAG (ASA – SAN MATEO) brindarán apoyo técnico a los productos orgánicos en transición en aspectos de organización, comercialización y certificación.

- El MAG a través del ASA San Mateo y MAOPAC, realizaran visitas (reuniones, talleres de capacitación, giras) para brindar asesoría en aspectos organizativas, de comercialización y de certificación a los productores (as).

  - Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | Persona Responsable | SEMESTRES |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| Objetivo 1: Productores (as) capacitados en técnicas de producción orgánica de manera teórica y práctica (aprender – haciendo). | R.1.1. a.-Visitar a los productores (as) para realizar consulta sobre quienes están interesados en ser parte del grupo a seleccionar. | ASA SAN MATEO - CAC OROTINA | X |  |  |  |
|  | b.-Establecer criterios de selección para los productores (as) a participar. | ASA SAN MATEO CAC OROTINA | X |  |  |  |
|  | c.-Establecer la lista de los 70 productores (as) seleccionados. | ASA SAN MATEO -CAC OROTINA | X |  |  |  |
|  | d.-Establecer carta de acuerdo productores (as) y Centro Agrícola de Orotina y ASA SAN MATEO. | ASA SAN MATEO Y PRODUCTORES | X |  |  |  |
|  | RESULTADO .2. a.-El CAC Orotina y ASA SANMTEO establecen convenio de negociación e implementación de los módulos de capacitación con APODAR. | ASA SAN MATEO -CAC OROTINA | X | X |  |  |
|  | b.-Establecer cronograma de giras. | MATEO -CAC OROTINA | X | X | X |  |
|  | c.-Se realiza cotización con una empresa de transporte de la zona para el traslado de los productores. | ASA SAN MATEO -CAC OROTINA- | X |  |  |  |
|  | d.-Los productores (as) de la cuenca son informados del cronograma de giras y de los módulos de capacitación que van a recibir y reciben material escrito anteriormente. | ASA SAN MATEO |  | X |  |  |
|  | e.-Se implementa el proceso de capacitación según el cronograma establecido. | ASA-SAN MATEO Y PRODUCTORES |  | X | X |  |
|  | Resultado 1.3 a.-Las practicas orgánicas a aplicar por los productores(as) participantes son las siguientes: siembras a contorno, conservación de suelos, fertilización al suelo y foliar (biofermentos), aplicación de EM y MM, utilización de plantas ornamentales y medicinales en el control de plagas, utilización de enmiendas, controladores biológicos y fungicidas orgánicos. |  |  |  |  |  |
|  | Resultado 1.4. a.-Realizar 2 reuniones con integrantes de las asociaciones para la transmisión de los conocimientos aprendidos. Replicar lo aprendido en la escuela más próxima a su comunidad. |  |  |  |  |  |
| Objetivo 2: Promover el conocimiento en temas de agricultura orgánica en estudiantes de escuelas y colegios como un medio de sensibilización hacia el cambio en la producción sintética. | Resultado 2.1. a.-El MAG, a través del ASA de San Mateo, cuenta con proyecto de que facilita la capacitación a las escuelas y colegios, financiado por FITACORI. | ASA SAN MATEO Y PRODUCTORES |  | X | X | X |
|  | b.-Un Ing. Agrónomo capacitado estará contratado para brindar la asistencia a los estudiantes de las escuelas y colegios. | ASA SAN MATEO Y PRODUCTORES |  | X | X |  |
|  | Resultado 2.2. a.-El Ing. Agrónomo contratado brindará la asistencia técnica y el seguimiento a las producciones orgánicas de autoconsumo fomentadas en cada una de las escuelas participantes. | ING. AGRONOMO |  | X | X |  |
| Objetivo 3: Promover el autoconsumo en las familias de productores (as) capacitados y comercialización del excedente en ferias orgánicas. | Resultado 3.1: a.-El MAG, a través del ASA de San Mateo y MAOPAC brindarán la asistencia técnica y el seguimiento a la producción orgánica (hortalizas) establecida en las fincas de los productores (as). | ASA SAN MATEO Y MAOPAC |  | X | X | X |
|  | b.-Las familias consumen productos (hortalizas) libres de pesticidas | FAMILIAS |  | X | X | X |
|  | Resultado 3.2. a.-El INDER en coordinación con Feria Verde implementarán dos ferias orgánicas a partir del noviembre del 2014, una en Santa Ana y la otra en Jacó. | INDER- ASA SAN MATEO Y MAOPAC |  | X | X | X |
|  | b.-El MAG a través del ASA San Mateo y MAOPAC coordinarán con los productores (as) capacitados (as) para que el excedente de producción se comercialice en dichas ferias | ASA SAN MATEO Y MAOPAC PRODUCTORES (AS) |  | X | X | X |
|  | Resultado 3.3. a.-El MAG a través del ASA San Mateo y MAOPAC, realizaran visitas (reuniones, talleres de capacitación, giras) para brindar asesoría en aspectos organizativas, de comercialización y de certificación a los productores y productoras. | ASA SAN MATEO Y MAOPAC PRODUCTORES (AS) |  | X | X | X |

  - Plan para asegurar la participación de la comunidad

El proyecto parte de la problemática y necesidades identificadas por los mismos productores (as), mediante un diagnóstico participativo realizado para cada finca en particular.  El ASA San Mateo realiza un plan de fincas por productor y cuenta con las características de cada una de las fincas y sus necesidades. La participación de los productores (as) se realizará mediante la asistencia a las actividades de capacitación, lo que implica el traslado conjunto de los 70 productores (as).

  - Manejo del Conocimiento:

Los productores (as) tienen un bajo conocimiento en manejo orgánico de sus fincas, por lo que el intercambio de experiencias será un espacio adecuado para implementar las tecnologías aprendidas y comunicarlas a los otros agricultores. Además, los resultados del proyecto  se estarán publicando en la página web del PPD.

  - Perspectiva de Género:

Se espera que las productores (as) de la cuenca puedan participar de estas actividades de intercambio y aprendizaje de conocimiento, por ello se estará instando la participación de mujeres entre los líderes seleccionados.

  - Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Los resultados del proyecto serán comunicados a los diferentes interesados a través de las diferentes actividades de capacitación y de divulgación que se realizarán como charlas, días de campo, giras, etc., que tiene programado el CAC Orotina junto con el ASA-San Mateo y MAOPAC.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

  - Riesgos para una implementación exitosa.

Existen pocos riesgos identificados para la ejecución exitosa de este proyecto, ya que el mismo parte de la participación activa de los interesados, las tecnologías a implementar son sencillas, prácticas y efectivas. Lo que se requiere es disposición y además, existen los recursos para enviar y capacitar a los productores y productoras para  solventar la problemática planteada en el proyecto.

  - Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

El proyecto pretende el cumplimiento de sus objetivos a través del seguimiento, monitoreo y evaluación mediante la participación activa de los diferentes actores del proyecto tales como el ente financiero, la organización responsable, los colaborares técnicos y los productores (as) beneficiados que estarán participando directamente del proceso de capacitación.

La organización responsable de la ejecución brindará dos informes de avance y final donde se especifica  detalles de la ejecución del proyecto. Así como a través de una auditoria al final de la ejecución del proyecto.

  - Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

La sostenibilidad del  proyecto será fundamentada en la necesidad y concientización de los productores (as) de implementar prácticas sostenibles en sus fincas.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

- Resumen de fondos del proyecto:

| Fuente del Financiamiento | Plan de Financiamiento, [Moneda Local] | Total [Moneda Local] | Total US$ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 |  |  |
| a. PPD/GEF | 15.000.000,00 |  | 15.000.000,00 | 30.000,00 |
| b. Productores, centros educativos | 12.500.000 |  | 12.500.000 | 45.000 |
| c. Organización solicitante | 2.500.000.00 |  | 2.500.000.00 | 5000 |
| d. Otros donantes: MAG-MINAE | 7.500.000 |  | 7.500.000 | 15.000 |
| MAG-FITACORI | 32.000.000 |  | 32.000.000 | 64.000 |
| ABOPAC | 25.000.000 |  | 25.000.000 | 50.000 |
| Costo Total del Proyecto |  |  | 104.500.000 | 209.000 |

- Contribución de : Productores, Centros educativos

|  | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local | Valor en moneda en US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción de la contribución de la comunidad |  |  |  |  |
| PRODUCTORES | especie | proyectado | 5.000.000.00 | 20.000 |
| Centros Educativos | especie | proyectado | 12.500.000.00 | 25.000 |
| Total | 20.000.000.00 | 45.000 |

- Contribución de la organización solicitante:

| Descripción de la organización solicitante | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local | Valor en moneda en US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. CENTRO AGRICOLA CANTONAL OROTINA | ESPECIE | PROYECTADO | 2.500.000.00 | 5000 |
| Total | 2.500.000.00 | 5.000 |

- Contribución de otros donantes: MAG-MAG-FITACORI-MAOPAC

| Descripción de la contribución Otros donantes | Tipo (efectivo o especie) | Efectuado o proyectado? | Valor en moneda local | EN US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.PROYECTO AGRICULTURA ORGANICA EN ESCUELAS MAG-FITACORI | especie | proyectado | 32.000.000 | 64.000 |
| ABOPAC | especie | proyectado | 25.000.000 | 50.000 |
| 2.MAG-MINAE | ESPECIE | proyectado | 2.500.000 | 15.000 |
| Total | 64.500.000 | 129.000 |

3.2.	 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto-Fondos PPD)

| CATEGORIA DE GASTO | AÑO 1 | AÑO 2 | TOTAL | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [COLONES] | [COLONES] | (COLONES) |  |
| A. Capacitación: | 11.200.000,00 |  |  | 22.400,00 |
| B. Intercambios: transporte y giras | 2.000.000,00 |  |  | 4.100,00 |
| C. Compra de Equipo |  |  |  |  |
| D. Compra de Materiales | 0,00 |  |  | 0,00 |
| E. Promoción y Divulgación | 50.000,00 |  |  |  |
| F. Seguimiento | 250.000,00 |  |  | 500,00 |
| g. Auditoría y Evaluación | 500.000,00 |  |  | 1.000,00 |
| H. Imprevistos | 1.000.000,00 |  |  | 2.000,00 |
| TOTAL | 15.000.000,00 |  |  | 30.000,00 |

  - Información Bancaria (cuenta corriente en colones):

| Nombre del Banco: | Banco Nacional de Costa Rica |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal #: 016 | Sucursal Orotina: 016 Costado suroeste del parque de Orotina. |
| Número de Cuenta Cliente: | 15101610010031598 |
| Número de Cuenta Corriente: | 100-1-016-003159-3 |
| Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta) | Centro Agrícola Cantonal de Orotina |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) | Cuenta corriente |
| SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a11 código Alpha-numerico) |  |

SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Proyecto No.: | (a asignar por el PPD) |
| --- | --- |
| Nombre Organización: | Centro Agrícola Cantonal de Orotina |
| Titulo del Proyecto: | Transición de la producción sintética a la producción orgánica en la cuenca del río Jesús María. |
| Objetivo General del Proyecto: | Contribuir a la restauración de la cuenca del río Jesús María a través de la transformación de la producción sintética, mediante la implementación de un modelo de producción orgánica con productores anuentes a un cambio en su modelo de producción y que sirva como ejemplo para los otros productores de la cuenca. |
| Resultados Esperados | Indicadores | Línea Base | Meta | Actividades | Presupuesto US$ recursos necesarios PPD | CONTRAPARTIDA |
| – Productores (as) seleccionados (as) para participar en el programa de capacitación de APODAR | Criterios de selección de los productores (as) | 0 | 1 documento de criterios de selección | Visitar a los productores (as) para realizar consulta sobre quienes están interesados en ser parte del grupo a seleccionar. | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Establecer criterios de selección para los (as) productores (as) a participar. | 0,00 |  |
|  | Número de productores (as) seleccionados | 0 | 70 | Establecer la lista de los 70 productores (as) seleccionados (as). | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Establecer carta de acuerdos productores (as) y Centro Agrícola de Orotina y ASA SAN MATEO. | 100,00 |  |
| Resultado 1.2. Productores participan de 5 módulos de capacitación con APODAR | 4 módulos de capacitación vivencial impartidos | 0 | 5 | El CAC Orotina y ASA SAN MTEO establecen convenio de negociación e implementación de los módulos de capacitación con APODAR. | 0,00 | 10.000 |
|  |  |  |  | Establecer cronograma de giras. | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Realizar cotización con empresas de transporte de la zona para el traslado de los productores (as). | 4.000,00 |  |
|  |  |  |  | Los productores (as) de la cuenca son informados del cronograma de giras y de los módulos de capacitación que van a recibir y reciben material escrito anteriormente. | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Se implementa el proceso de capacitación según el cronograma establecido. | 22.400,00 |  |
| Resultado 1.3.Productores (as) aplican al menos 5 prácticas orgánicas según lo aprendido en los módulos de capacitación | 70 productores aplican al menos 5 prácticas orgánicas | 0 | 5 | a) Las practicas orgánicas a aplicar por los (as) productores (as) participantes son las siguientes:siembras a contorno, conservación de suelos, fertilización al suelo y foliar (biofermentos), aplicación de EM y MM, utilización de plantas ornamentales y medicinales en el control de plagas, utilización de enmiendas, controladores biológicos y fungicidas orgánicos. | 0 |  |
| Resultado 1.4.Productores (as) comparten lo aprendido con otros productores de la cuenca y con los integrantes de las organizaciones que forman parte. | 2 reuniones con integrantes de las asociaciones para la transmisión de los conocimientos. | 0 | 2 | a) Realizar 2 reuniones con integrantes de las asociaciones para la transmisión de los conocimientos aprendidos. | 0 |  |
|  | Replicar lo aprendido en la escuela más próxima a su comunidad. | 0 | 70 | a) Replicar lo aprendido en la escuela más próxima a su comunidad. | 0 |  |
| Escuelas y colegios de la cuenca se capacitan en temas de agricultura orgánica de manera teórica y práctica (aprender – haciendo). | Número de escuelas y colegios | 0 | 15 escuelas y 2 colegios | a) El MAG, a través del ASA de San Mateo, cuenta con proyecto de que facilita la capacitación a las escuelas y colegios, financiado por FITACORI b) Un Ing. Agrónomo capacitado estará contratado para brindar la asistencia a las escuelas y colegios |  | 64.000 50.000 |
| Resultado 2.2: Escuelas y colegios de la cuenca cuentan con producción orgánica para autoconsumo | Número de escuelas y colegios | 0 | 15 escuelas y 2 colegios | a) El Ing. Agrónomo contratado brindará la asistencia técnica y el seguimiento a las producciones orgánicas de autoconsumo fomentadas en cada una de las escuelas participantes. |  | 25.000 |
| Resultado 2.3: Estudiantes de las escuelas y colegios de la cuenca se encuentran sensibilizados en el tema de producción orgánica. | Número de niños (as) | 0 | 300 | Estudiantes de escuelas y colegios participan de 18 días de capacitación por tres horas diarias |  |  |
|  | Educadores participando | 0 | 20 |  |  |  |
| Resultado 3.1: Familias consumiendo productos orgánicos de los huertos elaborados como producto de las capacitaciones recibidas. | Número de huertas orgánicas establecidas | 0 | 70 | El MAG, a través del ASA de San Mateo y MAOPAC brindarán la asistencia técnica y el seguimiento a la producción orgánica (hortalizas) establecida en las fincas. b) Las familias consumen productos (hortalizas) libres de pesticidas |  | 20.000 |
|  | Hortalizas orgánicas consumidas por las familias | 0 | 6 |  |  |  |
|  | Familias de productores (as)mejoran su dieta alimenticia | 0 | 70 |  |  |  |
| Resultado 3.2. Productores (as) de la cuenca encuentra mercado para el excedente de sus su producción orgánica, en ferias orgánicas establecidas por Feria Verde en la región. | Productores (as) organizados por grupo, envían un representante con la producción total a las ferias orgánicas. | 0 | 6 | a) El INDER en coordinación con Feria Verde implementarán dos ferias orgánicas a partir del noviembre del 2014, una en Santa Ana y la otra en Jacó. b) El MAG a través del ASA San Mateo y MAOPAC coordinarán con los productores (as) capacitados para que el excedente de producción se comercialice en dichas ferias. |  |  |
| Resultado 3.3. MAOPAC y el MAG (ASA – SAN MATEO) brindarán apoyo técnico a los productos orgánicos en transición en aspectos de organización, comercialización y certificación. | Número de reuniones y visitas a fincas | 0 | 70 | a) El MAG a través del ASA San Mateo y MAOPAC, realizaran visitas (reuniones, talleres de capacitación, giras) para brindar asesoría en aspectos organizativas, de comercialización y de certificación. |  | 10.000 |

| Auditoría |  |  |  |  | 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluación |  |  |  |  | 500,00 |  |
| Combustible ASA SAN MATEO |  |  |  |  | 500,00 |  |
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2.000,00 |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 30.000,00 | 179.000,00 |

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRODUCTORES:

|  | Productores que residen y tengan su actividad productiva en la zona |
| --- | --- |
|  | Productores en disposición de aportar mano de obra y en disposición de participar de los tallares de capacitación. |
|  | Productores en disposición de establecer huertos y realizar prácticas orgánicas en sus productos. |
|  | Que los productores tengan un proyecto productivo (agricultura) |
|  | Productores dispuestos a participar en las capacitaciones e intercambios de experiencias programadas en el prodoc |
|  | Ser un productor beneficiario del sistema de extensión del MAG |
|  | Productores estén en disposición de brindar mantenimiento y cuido a los huertos y producción realizada. |

# Footnotes

Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.

Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas, en el marco de la  ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD).

La visión de la Iniciativa SATOYAMA es darse cuenta de que las sociedades en armonía con la naturaleza, que comprende las comunidades humanas donde el mantenimiento y desarrollo de las actividades socio-económicas como la agricultura y la silvicultura se alinean con los procesos naturales. Mediante la gestión y el uso de los recursos biológicos de manera sostenible y por lo tanto el mantenimiento adecuado de la diversidad biológica, los humanos serán capaces de disfrutar de un suministro estable de diversos activos naturales en el futuro. El triple enfoque de la Iniciativa está destinada a mantener y reconstruir los paisajes terrestres y marinos en los que la tierra y los recursos naturales se utilizan y se gestionan de una manera más sostenible a través de: La consolidación de la sabiduría en la obtención de diversos servicios y valores de los ecosistemas, Integrar el conocimiento ecológico tradicional y la ciencia moderna para promover las innovaciones y Explorar nuevas formas de sistemas de cogestión o evolucionando los marcos de "bienes comunes", respetando la tenencia tradicional de la tierra comunal.

# Text boxes

V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica