# PROYECTO

“ MANEJO DE ESPECIES EN VÍAS DE EXTINCIÓN Y ECOTURISMO CULTURAL EN EL TERRITORIO INDÍGENA BRIBRI DE TALAMANCA “

## ORGANIZACIÓN   SOLICITANTE

Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Talamanca – Bribri (ADITIBRI)

### MAYO  2001

PROPUESTA DE PROYECTO

Contenido

# I. 	PORTADA DE LA PROPUESTA

## II.	RESUMEN EJECUTIVO

## III.	TEXTO DE LA PROPUESTA

- Antecedentes y capacidad de la Organización.

2.     Ubicación del Proyecto.

- Justificación del Proyecto y relación con el PPD / FMAM.

- Objetivos del proyecto.

- Actividades y resultados esperados del proyecto.

- Plan para la implementación y duración.

- Plan para asegurar la participación de la comunidad.

- Riesgos para una implementación exitosa.

- Estrategia de evaluación e indicadores.

- Relación del proyecto con otras entidades.

- Marco Lógico del proyecto.

- Presupuesto del proyecto.

## IV.	ANEXOS.

Cuadro Nº 1    Cronograma de Actividades.

Cuadro Nº 2    Marco Lógico del Proyecto.

Cuadro Nº 3    Presupuesto del Proyecto.

I.    PORTADA PROPUESTA DEL PROYECTO.

País: COSTA RICA   No. Proyecto:_________   Fecha Presentación: _______________

Título del Proyecto:

MANEJO DE ESPECIES EN VÍAS EXTINCIÓN Y ECOTURISMO CULTURAL EN EL TERRITORIO INDÍGENA BRIBRI DE TALAMANCA.

SOLICITANTE:

Nombre de la Organización:    Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Talamanca – Bribri  ( ADITIBRI ).

Dirección;      Suretka, Talamanca, Limón, antiguo plantel petrolero de RECOPE.

Teléfono:     Tel:    754 - 2047

Funcionario Principal:   	Reynaldo González Segura.

Persona contacto referente al proyecto:   Reynaldo González Segura

Abelardo Torres Hernández

PROYECTO:

Áreas focales del PPD/GEF:    _ _X__  Biodiversidad

______  Cambio Climático

______  Aguas Internacionales

Actividades del PPD/FMAM:    ___X_   Proyecto Demostrativo

___X__ Proyecto Apoyo Institucional

______  Aplicado a análisis de investigación y políticas

______  Información, red y políticas de diálogo

Fecha propuesta de inicio:   Junio del 2001.

Duración propuesta del Proyecto:       12 meses.

FINANZAS:

Total solicitado al PPD/FMAM:     ¢    6.490.000,00    (   $  20.092, 88 )      T.C. =  ¢ 323,00

Costo Total del Proyecto:             ¢    7.190.000,00    (   $  22.260,06 )

Fecha:  Mayo 2001.

## II.	RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del Proyecto.

MANEJO DE ESPECIES EN VÍAS DE EXTINCIÓN Y ECOTURISMO CULTURAL EN EL TERRITORIO INDÍGENA BRIBRI DE TALAMANCA.

Ubicación.

La ADITIBRI tiene su área de acción directa y por ley establecida, partiendo desde la frontera agropecuaria externa desde la comunidad cabecera del Cantón de Bribri, incluyendo las zonas de   Río Sixaola, Chasse – Altamira – cerro Alto Wátsi – Cerro Mirador – Shiroles – Orochico – Fila Cerro Namasöl – Alto Lari – Alto Urén – Límite Internacional Costa Rica / Panamá – Río Yorkín, abarcando un área de 45.627 has, debidamente catastrado e inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Esta área es la denominada por ley “Reserva” (Territorio) Indígena Talamanca – Bribri y es de dominio (administración y representación) absoluta de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Talamanca – Bribri (ADITIBRI), como su Gobierno Autónomo, establecida según Ley Indígena # 6172 y varias sentencias de la Sala Constitucional.

Descripción del Proyecto.

El presente proyecto busca establecer la infraestructura y condiciones básicas para promover actividades económicas y eco-educativas encaminadas a consolidar las bases para atraer un turismo de carácter ecológico y cultural (etno-ecoturismo) en el Territorio Indígena Bribri de Talamanca, Provincia de  Limón, así como la preservación y conservación de  especies nativas en vía de extinción.

Desde nuestro enfoque, este proyecto, destaca a la persona indígena en un primer plano preponderante como sujeto principal cuya cosmovisión milenaria, aun es una garantía para la preservación y uso adecuado de los recursos naturales. Destacando paralelamente la importancia clave de la riqueza forestal y escénica que constituye el ecosistema de numerosas especies terrestres y acuáticos en variados habitas de los cuales depende en gran medida las personas.

Este proyecto contará con cuatro componentes básicos adelante descritos en el aparte de actividades, que contribuirán en la concientización de toda la población que de una u otra forma  convivimos con las especies silvestres y acuáticas.

Se basa también en la gravedad de estar perdiendo en pocos años, la gran diversidad de especies que por cientos de años lograron conservar nuestros ancestros, producto del impacto cultural foráneo (hábitos alimentarios, agrícolas, medicinales, normativos y mercantilismo, entre otros ).

Valga señalar que consecuentes con la cultura de nuestro pueblo indígena, la infraestructura a establecer, será todo de material local y diseños arquitectónicos propio de la cultura Bribri, procurando recrear la simbología ancestral.

Se trata entonces de un edificio principal para Cabinas Olowe ( palenque rectangular ) de uso de uso múltiples, corredores con hamacas y fogón.

Todo ello, con una ubicación estratégica al borde de un risco de unos setenta metros de altura, con vista escénica del bosque primario de los alrededores y el río Sixaola, además servirán como miradores de aves del hábitat intermontano, así como otras especies que habitan o circundan el hábitat de humedales y una variedad de más de diez especies que habitan en derredor del pantano ubicado al fondo de las cabinas, a tan solo 150 metros de distancia, al cual se podrá acceder por varias vías, ya sea bajando por el cause de riachuelo, escalando la empinada ladera o por una vieja carretera a rehabilitar.

Simultáneamente se puede apreciar o acceder a la desembocadura del río, disfrutar del paisaje de la naciente de los ríos Lari, Coén y Telire, del paisaje del valle y una buena parte de la cordillera de Talamanca.

Como complemento a la construcción principal, se levantará una pequeña construcción con diseño u sulé ( casa cónica ) para establecer un mini museo para mostrar una serie de aspectos tradicionales y culturales de la comunidad Bribri, así como efectuar la venta de artesanía tradicional.

Adicionalmente, se establecerá un mini zoológico)con especies nativas en vía de extinción y que actualmente se hallan en poder de diversas personas en la zona y se pretende su adquisición con recursos del proyecto.

Cabe indicar que en el bosque montañoso aledaño, llegan a alimentarse abundantes animales con las especies de flora que predominan en el área en recuperación, los cuales serán declarados en esta área bajo protección y manejo, debido al acoso de pescadores y cazadores furtivos.

También se busca restaurar caminos, senderos y algunas zonas de carácter recreativo ya existentes, con una siembra de especies nativas forestales, frutales, palmeras y otros.

Objetivo del Proyecto.

Promover el mejoramiento económico de las familias que directamente participan del proyecto e indirectamente a la comunidad, mediante la generación de ingresos para el ausostenimiento  del Gobierno Indígena (ADITIBRI) y la educación ambiental por medio del etno - ecoturismo dentro del contexto de la cultura y circunstancias de la comunidad indígena Bribri de Talamanca.

Actividades del Proyecto.

El Proyecto se compone de cuatro actividades fundamentales, a saber:

-  Establecimiento de cabinas – mirador de arquitectura tradicional y complementos.

Se trata de una construcción principal de diseño  olowe ( palenque rectangular ) que será utilizado como cabinas – mirador de uso múltiples, corredores con hamacas y fogón.

Adicionalmente se construirá otro edificio pequeño para un mini museo que recreará el diseño u sulé  ( casa cónica ), todos ellos con una ubicación estratégica  y escénica como miradores al borde del risco de casi 70 metros de altura. De ahí se pude partir hacia los humedales ( pantano ) ubicado al fondo de las cabinas, a tan solo 150 metros. al cual se llega de varias formas: bajando por el cauce del riachuelo, escalando la empinada ladera o por una vieja carretera a rehabilitar.

Simultáneamente se puede apreciar o llegar a la desembocadura del río, disfrutar del paisaje de las nacientes del río Lari, Coén y Telire, del valle y buena parte de la cordillera de Talamanca.

-  Manejo de especies silvestres nativas en vías de extinción.

Se establecerá un mini zoológico con especies nativas en vía de extinción y que actualmente se hallan en poder de diversas personas, tales como Kno’ ( tepezcuintle ), kasir ( zaíno ), shulë ( guatusa ), urrëk ( tucán ), duë ( pavón ), minósh ( chachalaca ), kuë ( tortuga ), tlók ( lagarto ), bua ( iguana ), bita ( ardilla ), kaë ( pava silvestre ) y kayö ( loros ) entre otros.

Adicionalmente se establecerá un criadero de iguanas, iniciando con 10 iguanas como punto de partida.

-  Manejo de especies acuáticas exógenas y nativas y recreación.

En el bosque montañoso aledaño y en los alrededores de la laguna, llegan a alimentarse dos especies de tucanes, guatusas y del hábitat entre el risco y la laguna numerosas aves que ahí se reproducen.  Igualmente se han avistado iguanas de la especie conocida como spobue, más  de diez lagartos guagipal adultos y decenas de crías, cuatro tortugas adultas y decenas de crías y otros peces de especies locales, todos ellos serán declarados en esta área del Territorio Bribri de Talamanca bajo protección y manejo, debido al acoso de pescadores y cazadores furtivos.

Además se contempla la construcción de un estanque de 10 X 15 X 1.5 metros para la cría y reproducción de al menos 500 tilapias, tratando de mantener una vez estabilizado el proyecto unos 200 adultos y 300 jóvenes de manera rotativa.

-  Reforestación del entorno de las cabinas ( palenques ), lagunas, canchas deportivas, y senderos.

Se busca la reforestación y el rescate de una serie de áreas en los alrededores del proyecto, tanto en los alrededores de las cabinas, de las zonas de la laguna, los senderos y algunas zonas  y veras de caminos de los sitios recreativos ( área de canchas de deportes ).

En la reforestación que se pretende llevar a cabo  se utilizarán especies forestales nativas, especies de frutales y palmeras y mantener un área de 500 m2  como área demostrativa y reproductora de semillas en el futuro, que incluya una cantidad de plantas utilizadas en la medicina tradicional de Talamanca.

Justificación del Proyecto.

Indudablemente la cultura indígena y su modelo de desarrollo resulta ser la mejor garantía para mantener mejores condiciones medioambientales, biodiversidad y condiciones de vida.  Así ha sido recocido oficialmente en diversos documentos y tratados internacionales lo mismo que normas nacionales, de manera previa como posterior a la Cumbre de la Tierra ECO-92, realizada por los gobiernos del mundo en Río de Janeiro, Brasil.

Prueba irrefutable de lo anterior es el hecho de que son comunidades indígenas las que hemos convivido por milenios dentro del área denominado como Reserva de la Biósfera La Amistad (R.B.A.)  y Parque Internacional La Amistad (P.I.L.A.).

Pese las ventajas culturales y potencial ambiental destacado, debemos indicar el agravante de los cambios bruscos que durante las últimas décadas han afectado el medio ambiente, como en los hábitos alimentarios, pasar de un sistema tradicional de poli cultivos dirigido a la seguridad alimentaria hacia un monocultivo de carácter comercial que abastece mercados externos que favorece la intervención de intermediarios, aumento importante de la población indígena y el aumento sostenido de personas foráneas que se establecen dentro del Territorio Indígena aumentando significativamente la explotación de los recursos naturales.

De ahí que se pretende aprovechar las condiciones medio - ambientales existentes, conservar y desarrollar un manejo sostenible de diversas especies a fin de promocionar el ecoturismo, que a su vez promoverá la generación de ingresos económicos para garantizar el autosostenimiento de  los propulsores y directamente involucrados en su ejecución como el Gobierno Indígena de la ADITIBRI  y así garantizar recursos económicos que apoyen la situación financiera.

Organización Solicitante.

Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Talamanca – Bribri  ( ADITIBRI ).

Cédula Jurídica.

# 3 – 002 – 084 - 709.

Dirección.

Suretka, Talamanca, Limón, antiguo plantel petrolero de RECOPE.

Zona de Acción.

La ADITIBRI tiene su área de acción directa y por ley establecida, partiendo desde la frontera agropecuaria externa desde la comunidad cabecera del Cantón de Bribri, incluyendo las zonas de   Río Sixaola, Chasse, Altamira, Cerro Alto Wátsi, Cerro Mirador, Shiroles,  Orochico,  Fila Cerro Namasöl, Alto Lari, Alto Urén, Límite Internacional Costa Rica - Panamá y Río Yorkín, abarcando un área de 45.627 has, debidamente catastrado e inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Esta área es la denominada por ley “Reserva” (Territorio) Indígena Talamanca – Bribri y es de dominio (administración y representación) absoluta de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Talamanca – Bribri (ADITIBRI), como su Gobierno Autónomo, establecida según Ley Indígena # 6172 y varias sentencias de la Sala Constitucional.

Teléfono / Fax:  	754 - 2047.

Funcionario Principal:    	Reynaldo González Segura.

Persona Contacto del Proyecto:        Abelardo Torres Hernández.

Reynaldo González Segura.

Finanzas:

Monto Solicitado al GEF:	            ¢  6.490.000,00     (  $  20.092,88 )     T.C.   ¢ 323,00

Contrapartida de la Organización:	 ¢     700.000,00     (   $   2.167,18 )

Costo Total del Proyecto:                     ¢  7.190.000,00     (  $  22.260,06 )

Fecha:	Mayo 2001.

III.   TEXTO DE LA PROPUESTA.

1.   ANTECEDENTES Y CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

La ADITIBRI es una organización indígena territorial de 1er. grado, constituida el 20 de mayo del año 1978.  Su asamblea está conformada por 950 Bribris afiliados, de los cuales 500 son varones y 450 mujeres, aunque claro está que por su naturaleza jurídica y objetivos, beneficia a afiliados como no afiliados, indistintamente a cualesquiera de los casi 7.000 pobladores del Territorio.

Su estructura está conformada por una Asamblea General, un Consejo Directivo, una Unidad Administrativa y los Consejos de Vecinos.

Los Consejos de Vecinos como órganos auxiliares de 2do. Grado, máxima autoridad a lo interno de cada núcleo comunitario, es la forma en que la mayoría de la población general participa, toda vez que es materialmente imposible concentrar a más personas en una Asamblea General.

Como ya se indicó, la ADITIBRI desde su creación se ha constituido en la entidad que administra el territorio propiedad indígena y representa a la respectiva población indígena.  La administración de justicia a lo interno de la comunidad representada y defensa de los derechos como la propiedad y los recursos naturales, son algunas de las áreas de acción más destacadas.

Los objetivos principales de la Organización son los siguientes: representar a toda la comunidad Bribri de Talamanca ante  el Estado y los particulares; administrar las tierras y representar su titularidad; administrar los recursos naturales en su jurisdicción; administrar justicia con base en el derecho consuetudinario y promover el desarrollo socioeconómico de la comunidad.

La Organización ha tenido experiencia en coordinación de actividades de divulgación, capacitación e información. También en la ejecución y administración de proyectos como por ejemplo el Proyecto Namasöl. Ha participado y coordinado eventos de capacitación de diversa índole, como capacitación técnica, en derechos indígenas y en procesos de administración de justicia a través del derecho consuetudinario para la resolución de conflictos entre los indígenas. En cuanto a la biodiversidad, protección y control de los recursos naturales ha mantenido una posición de vanguardia en la zona, llevando a cabo una acción de vigilancia y denuncia permanentes.

2.   UBICACIÓN DEL PROYECTO.

La ADITIBRI tiene su área de acción directa y por ley establecida, al Folio Real Nº 17949-000 conforme al Plano Catastrado Nº L – 199244 – 93, abarcando desde la frontera agropecuaria externa desde la comunidad cabecera del Cantón de Bribri, incluyendo las zonas de   Río Sixaola, Chasse – Altamira – cerro Alto Wátsi – Cerro Mirador – Shiroles – Orochico – Fila Cerro Namasöl – Alto Lari – Alto Urén – Límite Internacional Costa Rica / Panamá – Río Yorkín, abarcando un área de 45.627 has, debidamente catastrado e inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Esta área es la denominada por ley “Reserva” (Territorio) Indígena Talamanca – Bribri y es de dominio (administración y representación) absoluta de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Talamanca – Bribri (ADITIBRI), como su Gobierno Autónomo, establecida según Ley Indígena # 6172 y varias sentencias de la Sala Constitucional. La comunidad Bribri está constituida por 23 poblados desde el valle hasta la cordillera caribeña de Talamanca.

El presente Proyecto se localizará específicamente en la comunidad de Suretka, muy cercano a las oficinas del Gobierno Indígena, en un área de unas 7 has que está siendo restaurada después de haber sido arrasada durante la investigación y búsqueda petrolera de RECOPE, PETROCANADA y PEMEX.

3.   JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y RELACIÓN CON EL PPD / FMAM.

Indudablemente  la  cultura indígena  y  su modelo de desarrollo  resulta ser la mejor garantía para

mantener mejores condiciones medioambientales, biodiversidad y condiciones de vida.  Así ha sido recocido oficialmente en diversos documentos y tratados internacionales lo mismo que normas nacionales, de manera previa como posterior a la Cumbre de la Tierra ECO-92, realizada por los gobiernos del mundo en Río de Janeiro, Brasil.

Prueba irrefutable de lo anterior es el hecho de que son comunidades indígenas las que hemos convivido por milenios dentro del área denominado como Reserva de la Biósfera La Amistad (R.B.A.)  y Parque Internacional La Amistad (P.I.L.A.).

Irónicamente, pese al dominio histórico y legal que sobre estos territorios hemos tenido las diferentes comunidades indígenas, se nos han desconocido tales derechos históricos por parte del mismo Estado.

No obstante, a la comunidad indígena Bribri que representa este Gobierno Indígena se le ha reconocido titularidad sobre 45.627 has, debidamente catastradas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

Esta área es la denominada por ley “Reserva” (Territorio) Indígena Talamanca – Bribri y es de dominio (administración y representación) absoluta de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Talamanca – Bribri (ADITIBRI), como su Gobierno Autónomo, establecida según Ley Indígena # 6172 y varias sentencias de la Sala Constitucional.

Pese las ventajas culturales y potencial ambiental destacado, debemos indicar el agravante de los cambios bruscos que durante las últimas décadas han afectado el medio ambiente, como en los hábitos alimentarios, pasar de un sistema tradicional de poli cultivos dirigido a la seguridad alimentaria hacia un monocultivo de carácter comercial que abastece mercados externos que favorece la intervención de intermediarios, aumento importante de la población indígena y el aumento sostenido de personas foráneas que se establecen dentro del Territorio Indígena aumentando significativamente la explotación de los recursos naturales.

De ahí que se pretende aprovechar las condiciones medio - ambientales existentes, conservar y desarrollar un manejo sostenible de diversas especies a fin de promocionar el ecoturismo, que a su vez promoverá la generación de ingresos económicos para garantizar el autosostenimiento de  los propulsores y directamente involucrados en su ejecución como el Gobierno Indígena de la ADITIBRI  y así garantizar recursos económicos que apoyen la situación financiera.

Este proyecto se haya enmarcado en el Área Focal: Conservación de la Biodiversidad, Programa Nº 3: Ecosistemas Forestales, particularmente en las actividades potenciales relacionadas a:

- Desarrollo de esquemas de ecoturismo ambiental sostenible con participación y manejo local.

- Conservación y protección de sitios y habitas naturales de gran valor, así como actividades de ordenamiento territorial que garanticen la sostenibilidad de áreas protegidas como parques, reservas, bosques comunales, etc.

- Inventarios realizados por la comunidad de biodiversidad forestal y conocimiento y uso sostenible tradicional e indígena de tales recursos.

- Establecimiento de proyectos comunitarios de desarrollo sostenible alrededor de áreas protegidas.

4.   OBJETIVOS DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS.

-   Objetivo Principal.

Promover el mejoramiento económico de las familias que directamente participan del proyecto e indirectamente a la comunidad, mediante la generación de ingresos para el ausostenimiento  del Gobierno Indígena (ADITIBRI) y la educación ambiental por medio del etno - ecoturismo dentro del contexto de la cultura y circunstancias de la comunidad indígena Bribri de Talamanca.

-   Objetivos Específicos.

- Desarrollar un centro ecoturístico para aprovechar las condiciones naturales existentes en la zona, mediante la construcción de 1 palenque  ( mirador – cabinas ) y un mini museo. y el mejoramiento del entorno de los senderos y las áreas recreativas establecidas.

- Desarrollar un sistema de manejo de especies de fauna nativas en peligro de extinción, mediante un mini zoológico complementado con un criadero de iguanas.

- Desarrollar un sistema de manejo de tilapias en un estanque artificial como complemento a una adecuación de la laguna natural con especies de fauna acuáticas nativas.

- Desarrollar un proceso de restauración mediante la siembra de especies forestales nativas, frutales y palmeras, principalmente en los caminos, senderos a la laguna, en los alrededores de la zona recreativa para mejorar el entorno del proyecto.

5.   ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO.

5.1 Actividades del Proyecto.

El Proyecto se compone de cuatro actividades fundamentales, a saber:

5.1.1 Establecimiento de cabinas – mirador de arquitectura tradicional y complementos.

Se pretende desarrollar un atractivo turístico para la zona, dado que por Suretka pasan muchas excursiones y turistas que visitan las zonas cercanas de Puerto Viejo, Cahuita, Punta Uva, Cocles y Sixaola, por lo que este complejo se convierte en una alternativa muy atractiva para el turista nacional y extranjero y ofrecer un servicio de cabinas  - mirador para un máximo de 15 turistas al mes  por lo menos por dos días.

Para ello se llevará a cabo una construcción principal de diseño  olowe ( palenque rectangular ) que será utilizado como  cabinas  de uso  múltiples,  corredores  con  hamacas  y  fogón y un palenque pequeño que recreará el diseño  u sulé ( casa cónica ), con una ubicación estratégica  y escénica como miradores al borde del risco de casi 70 metros de altura. De ahí se pude partir hacia los humedales ( pantano ) ubicado  al fondo de las cabinas, a tan solo 150 metros. al cual se llega de varias formas: bajando por el cause de riachuelo, escalando la empinada ladera o por una vieja carretera a rehabilitar.

Simultáneamente se puede apreciar o llegar a la desembocadura del río, disfrutar del paisaje de las nacientes del río Lari, Coén y Telire, del valle y buena parte de la cordillera de Talamanca.

Las acciones que se llevarán a cabo son las siguientes:

- Construcción de Palenque  para cabinas - mirador en diseño Iowe ( rectangular  - postes ).

- Construcción de un palenque en diseño u sulë para mini museo y venta de artesanía indígena.

- Rehabilitar los senderos existentes hacia la laguna ( pantano ) y a la desembocadura del Río Suretka.

- Campaña de divulgación en la zona turística ( Puerto Viejo, Cahuita, Punta Uva, etc. ) para establecer un flujo de turistas hacia las actividades del proyecto.

- Coordinación general del proyecto a cargo de la ADITIBRI.

5.1.2  Manejo de especies silvestres nativas en vías de extinción.

Se establecerá un mini zoológico con especies nativas en vía de extinción y que actualmente se hallan en poder de diversas personas, tales como Kno’ ( tepezcuintle ), kasir ( zaíno ), shulë ( guatusa ), urrëk ( tucán ), duë ( pavón ), minósh ( chachalaca ), kuë ( tortuga ), tlók ( lagarto ), bua ( iguana ) y bita ( ardilla ).

La idea principal es recoger estos animales y mantenerlos en un sitio mucho más adecuado y bajo una vigilancia estricta sobre su estado y su alimentación.

Adicionalmente existe mucho interés por la pérdida de una cantidad considerable de iguanas, las que hace unos años se observaban por doquier y actualmente hay que tener mucha suerte para ver una de ellas. Esta especie ha sido perseguida principalmente como fuente de alimentación de la población indígena y no indígena.

Las acciones que se llevarán a cabo en esta actividad son las siguientes:

- Construcción de un mini zoológico de algunas especies nativas que se encuentran en cautiverio.

- Establecer un criadero de iguanas ( vivero, reproducción y liberación ).

- Asistencia Técnica Veterinaria por 12 meses.

5.1.3 Manejo de especies acuáticas exógenas y nativas y recreación.

En el bosque montañoso aledaño y en los alrededores de la laguna, llegan a alimentarse dos especies de tucanes, guatusas y del hábitat entre el risco y la laguna numerosas aves que ahí se reproducen.  Igualmente se han avistado iguanas de la especie conocida como spobue, más  de diez lagartos guagipal adultos y decenas de crías, cuatro tortugas adultas y decenas de crías y otros peces de especies locales, todos ellos serán declarados en esta área del Territorio Bribri de Talamanca bajo protección y manejo, debido al acoso de pescadores y cazadores furtivos.

Además se contempla la construcción de un estanque de 10 X 15 X 1.5 metros para la cría y reproducción de al menos 500 tilapias, tratando de mantener una vez estabilizado el proyecto unos 200 adultos y 300 jóvenes de manera rotativa.

Las acciones que se efectuarán con relación a esta actividad son las siguientes:

- Construir un estanque artificial para la cría de tilapias.

- Construir un un estanque de 20 X 30 X 1.5 metros.

- Instalar 200 metros de cañería desde la tubería madre hasta el estanque y desagüe por el riachuelo.

- Construir 4 tarimas con techo de paja para pesca de tilapias ( cuerda, arco y flecha ).

- Acondicionar camino y trillo de acceso, lastrar y acondicionar 500 metros de carretera vieja entre la Soda Sulayöm – Clínica de Suretka y la laguna.

- Instalar 100 metros de escalinata y tubo de sostén para bajar o subir por la cuesta entre la cabina y la laguna.

5.1.4  Reforestación del entorno de las cabinas ( palenques ), lagunas, canchas deportivas y senderos.

Se busca la reforestación y el rescate de una serie de áreas en los alrededores del proyecto, tanto en los alrededores de las cabinas, de las zonas de la laguna, los senderos y algunas zonas  y veras de caminos de los sitios recreativos ( área de canchas de deportes ).

En la reforestación que se pretende llevar a cabo  se utilizarán especies forestales, de frutales y varios tipos de palmas, además de mantener un área de 500 m2  como área demostrativa y reproductora de semillas en el futuro, que incluya una cantidad de plantas utilizadas en la medicina tradicional de Talamanca.

Las especies que se van a utilizar son entre otras el sotacaballo, guaba, manzana de agua, pejibaye, cola de pavo, banano y otras que sirvan a la vez de alimento para aves y animales. En esta actividad se mantendrá una pequeña área o mini jardín botánico con las principales especies utilizadas en la medicina tradicional. Para ello se estima un vivero de 2.500 plantas.

Las acciones que se llevarán a cabo par esta actividad son las siguientes:

- Establecimiento de un vivero de 2.500 plantas con especies nativas y de uso medicinal.

- Siembra de especies del vivero.

- Llevar a cabo 4 talleres de capacitación en biodiversidad y protección y conservación de los recursos naturales.

  - Resultados Esperados.

- Contar con un centro de atracción turística de carácter ecológico y cultural.

- Contar con un mini zoológico con especies silvestres en peligro y nativas de la zona.

- Las áreas del entorno del proyecto, es decir las cabinas, los senderos, los caminos de acceso y las áreas recreativas restauradas y reforestadas con especies nativas forestales y frutales.

- Contar con una zona protegida en torno al estanque artificial y la laguna ( pantano ) que asegure la preservación de las especies existentes.

- Por lo menos 120 miembros de la comunidad, entre dirigentes, hombres,  mujeres y niños capacitados y sensibilizados en protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad.

- Contar con un flujo sostenido de turismo hacia el proyecto y el autosostenimiento del mismo.

6.   PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y DURACIÓN.

La duración estimada para el presente proyecto es de 12 meses, con fecha tentativa de inicio para el mes de Junio del presente año.

El Cronograma de Actividades del proyecto se presenta en el Cuadro Nº 1, del capítulo IV. ANEXOS,  de la presente propuesta.

7.    PLAN PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

La ADITIBRI será la responsable de divulgar el proyecto, así como asegurar la participación de la

comunidad en las diversas actividades.

Asimismo, se llevarán a cabo las gestiones con los miembros de la comunidad y otras organizaciones existentes para el apoyo y la participación en los procesos de capacitación que se lleven a cabo.

Una efectiva campaña de divulgación hacia lo interno de la comunidad y hacia lo externo, principalmente en las cercanas zonas turísticas promoviendo el proyecto.

En cuanto al papel de la mujer, existe una apertura total hacia la participación efectiva de la mujer indígena en muchas de las actividades del proyecto.

Participación de padres y madres de familia, en conjunto con sus hijos e hijas, en los procesos de capacitación, sensibilización y apoyo al proyecto.

Asegurar a los participantes, las facilidades o requerimiento básicos en las sesiones de capacitación (materiales didácticos, alimentación, otros).

8.   RIESGOS PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA.

En términos generales no se vislumbran factores de riesgo que puedan atentar contra la buena marcha del proyecto.

Solamente en cuanto a la afluencia de turismo, se prevé que los primeros tres o cuatro meses se

mantendrá en un perfil bajo, mientras se efectúan las construcciones y se logra que la campaña de divulgación alcance el impacto deseado.

9.   ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN E INDICADORES.

Para un exitoso desempeño del proyecto, la Asociación será la encargada de llevar a cabo una atenta y sistemática acción de seguimiento y monitoreo de las actividades.

Más específicamente se tendrá un control puntual de las siguiente actividades:

- La capacidad de convocatoria para la participación de los miembros de la  comunidad y de las organizaciones existentes en las actividades del proyecto, tanto en las acciones específicas como en los talleres y reuniones.

- La dirigencia y una buena parte de los miembros de la comunidad y de otras organizaciones existentes capacitados en  aspectos de biodiversidad y medio ambiente y manejo de especies silvestres nativas.

- Contar con las áreas del entorno del proyecto debidamente restauradas y reforestadas con  las especies nativas de forestales y frutales y con los accesos adecuados y acondicionados para la afluencia turística.

Por otra parte, sin duda alguna ADITIBRI y la comunidad serán las encargadas de verificar los logros alcanzados. Para ello se pretende establecer un adecuado control y seguimiento de las siguientes acciones:

- Verificación de los niveles de participación de la dirigencia y la comunidad.

- Verificación de las etapas de avance de las actividades relacionadas con la construcción de las obras,  el establecimiento del mini zoológico y la restauración y acondicionamiento del entorno.

- Tres informes trimestrales donde se consigne el avance de las actividades y la utilización de los recursos facilitados.

- Un taller final de evaluación, donde se analizarán todas las actividades llevadas a cabo en el proyecto, considerando las fortalezas y debilidades detectadas, y que a su vez será la base para la elaboración del informe final y la medición del éxito del proyecto.

10.   RELACIÓN DEL PROYECTO CON OTRAS ENTIDADES.

En lo que respecta a la relación con otras entidades, la ADITIBRI mantiene una estrecha relación con el Proyecto Namasöl y otras organizaciones de carácter local.

Uno de los aspectos de mayor importancia será la campaña de divulgación y la relación con las empresas turísticas que promueven “ tours “ en la zona de Puerto Viejo, Cahuita, Punta Uva y Cocles, así como alguna actividad importante que se lleva a cabo en la zona fronteriza de Sixaola, para atraer una buena parte de ese turismo hacia el proyecto.

Adicionalmente con otras Instituciones como MINAE, las Juntas de Educación, con DINADECO como ente oficial del desarrollo comunal, así como otras acciones de coordinación general,  apoyo y solidaridad con la Mesa Nacional Indígena.

11.   MARCO LÓGICO DEL PROYECTO.

En el Cuadro Nº 2 se presentan los objetivos, actividades, indicadores y medios de verificación en

un esquema de marco lógico del proyecto, el cual se presenta en el  capítulo IV. Anexos de la presente propuesta.

12.   PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

El presupuesto del proyecto es el siguiente:

Monto Solicitado al GEF:	            ¢  6.490.000,00     (  $  20.092,88 )     T.C.   ¢ 323,00

Contrapartida de la Organización:	 ¢     700.000,00     (   $   2.167,18 )

Costo Total del Proyecto:                     ¢  7.190.000,00     (  $  22.260,06 )

Los detalles del presupuesto del proyecto, el aporte solicitado, así como la contrapartida de la Organización, se presenta en el capítulo IV. Anexos, y corresponde al Cuadro Nº 3.

## IV.   ANEXOS.

En este capítulo se presentan los detalles de los siguientes Cuadros:

- Cuadro Nº 1 :    Cronograma de Actividades del Proyecto.

- Cuadro Nº 2 :    Marco Lógico del Proyecto.

- Cuadro Nº 3 :    Presupuesto de las Actividades del Proyecto.