I. PORTADA DE LA PROPUESTA

País: Costa Rica  						No. Proyecto: _____________

Título del Proyecto: Consolidación de las áreas protegidas de Aguirre, Parrita y Los  Santos para fortalecer el Parque Nacional Manuel Antonio

Fecha de presentación: agosto, 2003-08-26

SOLICITANTE:

Nombre de la organización: Asociación de Proyectos Productivos de la Subregión Quepos

Dirección: 	Provincia de Puntarenas, Cantón de Aguirre, Distrito Quepos, Frente al Banco Popular , Quepos centro.

Teléfono: 777-03-42   Telefax: 777- 04-10  E-mail: matteyjocr@yahoo.com

matteyjo@costarricense.cr

Funcionario principal: Uladislado Alvarado Chaves .Director Ejecutivo

Persona contacto referente al proyecto: José Mattey Fonseca, Presidente

PROYECTO:

### Áreas focales del PPD /FMAM:

_XX_ Biodiversidad

____Cambio Climático

____Aguas Internacionales

## Actividades del PPD /FMAM:

____Proyecto Demostrativo

_XX_ Proyecto Apoyo Institucional

____Análisis de investigación y políticas 						____Información, red y políticas de diálogo

Fecha propuesta de inicio:  		10/03.

Duración propuesta del proyecto:		doce meses

FINANZAS

Total solicitado al PPD /FMAM:    ¢7.694.820.00 (colones)   U. S . $      20.685.00

Costo total del proyecto:          ¢571.000 000 (colones)   U. S. $ 1.413 miles de dólares.

U. S. $ 1 = ¢404

TABLA DE CONTENIDO

Página

I. PORTADA DE LA PROPUESTA

II. TEXTO DE LA PROPUESTA

1. Resumen Ejecutivo ……………………………………………………………….  3

2. Antecedentes y capacidad de la organización…………………………...….  4

3. Justificación del Proyecto……….……………………………………………....  5

4. Objetivo General….........................................................................................  6

5. Objetivos Específicos………………………………………………………….....  6

6. Resultados …………………………………………………………………………   6

7. Actividades...………………………………………………………………………..  7

8. Plan para la implementación y duración ………………………………………  9

9. Plan para asegurar la participación de la comunidad……..……………….. 11

10. Riesgos para una implementación exitosa …………………..…………….. 12

11. Estrategia de Evaluación propuesta …..………………………..………….…12

III. CUADRO RESUMEN DE MARCO LÓGICO….......................................13

IV. PRESUPUESTO .........................................................................................15

ANEXOS …………………………………………………..…………….………..…   16

II. TEXTO DE LA PROPUESTA

1.	Resumen Ejecutivo

El Parque Nacional Manuel Antonio, se crea como tal, el 30 de octubre de 1972, mediante la Ley de la República # 5100, según la publicación en La Gaceta el día 23 de noviembre de 1972.  La solicitud de creación del Parque fue propuesta por la comunidad de Quepos, preocupados por la prohibición para ingresar a la zona y ante la posible destrucción de una atractiva riqueza natural sin precedentes.  Durante los últimos treinta años, el Parque ha sufrido varios intentos de destrucción por parte de sus antiguos dueños y, por otro lado, se ha logrado ampliar, de manera significativa, su área protegida por la agregación de varios sectores aledaños, agregándole 14Km de zona costera de humedales y playas. Por último, después de muchos años y gestiones, se aprueba la Ley #8133 que ratifica la creación de un fideicomiso para pagar las tierras adeudadas y se establece la constitución de una Junta Directiva intersegmental para administrar los recursos del citado fideicomiso.  Los fondos del fideicomiso se generarán, por ley, a partir del 50% de la cuota de entrada al Parque, tanto por turistas nacionales como extranjeros.

La conformación de la Junta Directiva se establece de la siguiente manera: dos representantes del MINAE, dos de la Municipalidad de Aguirre, dos del Consejo Local Ambiental y uno de la Cámara de Turismo de Quepos.  Todos los anteriores en calidad de propietarios.  Para cada propietario se debe nombrar, por parte de la institución, consejo o cámara, un miembro en calidad de suplente.  Esta Junta tiene fundamentalmente tres objetivos que se resumen en el pago de las tierras expropiadas y no canceladas, la consolidación de la organización del Parque y la articulación de una estrategia de desarrollo ambiental para el Parque y las zonas de amortiguamiento.  Estos objetivos de la Junta Directiva conducen a un objetivo general del proyecto que se define como la consolidación de las áreas protegidas de Aguirre, Parrita y  Los Santos del Área de Conservación del Pacífico Central, mediante el pago de las tierras según la Ley #8133 y sus alcances, para interconectar esta región al Corredor Biológico Mesoamericano.

Los resultados esperados del proyecto en cuestión son la conformación de una Junta Directiva consolidada y apoyada por la figura de un Director Ejecutivo, que realice las directrices definidas por la Junta en las sesiones ordinarias y extraordinarias.  Además, se espera cancelar todas las tierras expropiadas y no canceladas, así como la adquisición de otras áreas aledañas al Parque con valor ecológico.  Como consecuencia de la gestión de la Junta Directiva y el Director Ejecutivo, se captarán donaciones para fortalecer el fideicomiso y se aumentará la conciencia de la comunidad Quepeña con respecto al Parque y alrededores.  Como consecuencia de toda la gestión, se logrará unir las áreas de interés de la Subregión de Aguirre, Parrita y Los Santos, para interconectarse con el Corredor Biológico Mesoamericano.

Pese a las potestades que le da la ley citada a la Junta Directiva ,  le limita  el acceso de fondos para fines distintos a los indicados , entre estos la prestación de servicios , por lo que

La Junta   ha delegado en ASOPROQUEPOS  la administración de los Fondos para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. Asoproquepos es una organización con 20 años que ha desarrollado diferentes proyectos de tipo ambiental entre los que se encuentra el manejo de los desechos de Quepos el cual ya tiene seis y medio año de ejecutarlo con buen suceso; esto da idea de la capacidad administrativa de esta organización.

Las necesidades financieras de este proyecto ascienden a los U.S. $20.585.00, los cuales se espera sean aportados por el PPD del FMAM del PNUD.

2. 	Antecedente y capacidad de la organización

A principios de la década de los 70’s, por iniciativa de la comunidad de Quepos, se promueve la creación del Parque Nacional Manuel Antonio.  El fin principal, en aquella época, fue preservar la extraordinaria riqueza escénica y biodiversidad del lugar,  para asegurarle a las actuales y futuras generaciones el derecho a disfrutar de tan preciados recursos naturales.  En ese entonces, la zona era propiedad privada y el acceso a las playas y demás sitios del ahora Parque Nacional era prohibido para los habitantes quepeños.  A raíz de la iniciativa comunal, la Asamblea Legislativa de Costa Rica promulga la Ley #5100 el 30 de octubre de 1972, donde se declara la zona como “Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio” y dispone la expropiación y cancelación de las fincas existentes dentro de los linderos establecidos en la citada ley, así como la definición de la cuota de entrada a la nueva área protegida (anexo 1).  A pesar que la Ley #5100 contempló, desde un principio, el pago de las tierras expropiadas, esto no se ha logrado cumplir a cabalidad y ha originado una serie de conflictos entre los antiguos dueños de las fincas y los interesados en preservar el Parque Nacional.

Asimismo, desde la promulgación de la Ley #5100 hasta la fecha, ésta ha sufrido varias modificaciones, dentro de las que destacan principalmente la #11148-A y la #29177 que establecieron la ampliación del área de parque; la # 7901-A, que definió el cambio de estatus de Parque Recreativo a Parque Nacional; la Ley #7793 que crea el fideicomiso y define el destino de los ingresos, así como la Ley #8133, que crea la figura de la Junta Directiva intersegmental que administrará el fideicomiso del Parque Nacional Manuel Antonio. Además, la citada ley  aclara la operatividad del mismo fideicomiso, suscrito para el pago de las tierras adeudadas y el desarrollo futuro del mismo Parque Nacional y las zonas de amortiguamiento. (anexos )

La Junta Directiva que administrará el fideicomiso del Parque Nacional Manuel Antonio surge después de incontables presiones del Consejo Local Ambiental de Aguirre y Parrita, el cual ha estado atento a mantener, a toda costa, la preservación del Parque.  El Consejo Local Ambiental de Aguirre y Parrita está compuesto por 25 organizaciones de la sociedad civil, todas con acciones dirigidas al desarrollo sostenible de la región y nombra dos representantes propietarios para la Junta Directiva del Parque Nacional Manuel Antonio.  La Municipalidad de Aguirre, así como el MINAE nombra también dos miembros cada uno en igual condición de propiedad y la Cámara de Turismo de Quepos debe nombrar un propietario por mandato de la Ley. Para cada puesto en propiedad existe un puesto suplente.

La Ley #8133 es clave en todo el proceso actual, porque crea la Junta Directiva y otorga personería jurídica instrumental a la misma. Además,  asigna claramente las funciones principales de dicha Junta que se resumen en tres aspectos: 1) el pago de las tierras, 2) la consolidación de la organización del parque y 3) articular una estrategia de desarrollo ambiental que garantice la sostenibilidad del mismo parque y las zonas de amortiguamiento.   La misma ley establece procedimientos para lograr el financiamiento de las acciones de la Junta Directiva.

3. 	Justificación del proyecto

El Parque Nacional Manuel Antonio, con una Junta Directiva conformada por representantes de la sociedad civil,  del MINAE y la Municipalidad de Aguirre, quienes están a cargo de la administración del fideicomiso originado del 50% del monto de las cuotas de ingreso al Parque, se constituye en una opción real y duradera de operación de Parques Nacionales. Se ha iniciado, cancelación de las tierras que hasta el momento se adeudan y además, se estructura y un esquema de desarrollo organizacional que potencia la administración del mismo parque y el manejo y utilización de los fondos recaudados por concepto de ingreso de turistas nacionales y extranjeros.  Lo anterior, aplicado al funcionamiento del Sistema de Parques Nacionales, Reservas Biológicas y zonas protegidas del país, podría redundar en una forma sostenible de manejo de áreas protegidas, para la preservación y el bienestar de las mismas áreas y la posibilidad de disfrute por parte de las actuales y futuras generaciones.

La Junta Directiva del Parque Nacional Manuel Antonio tiene como objetivo fundamental, el pago de las tierras que se adeudan desde la expropiación de las mismas, hace más de 30 años.  El dinero necesario para dicha cancelación esta en un  fideicomiso y cuenta con ¢500 000 000.  Una vez canceladas las tierras y traspasadas al Estado, la Junta Directiva podrá realizar gestiones dirigidas a adquirir otras zonas aledañas al parque, con el fin de conformar una zona protegida interconectada con las áreas altas de Tapantí y Cerro de la Muerte, así como con otras regiones de la zona de los Santos, Aguirre y Parrita, éstas últimas dentro del Área de Conservación del Pacífico Central. En este sentido se tiene programado el inicio del pago de las tierras del Zona Protectora del Nara para el próximo año.   La constitución de esta zona de protección, evidentemente ejemplar, con diferentes ecosistemas y pisos ecológicos, así como una incomparable riqueza natural, sería un eslabón clave en la estrategia del Corredor Biológico Mesoamericano.

Sin embargo, aunque la situación descrita anteriormente parece ser ideal en todo su alcance, la Junta Directiva carece de un catalizador que permita activar todo el potencial que enmarca la Ley #8133.  Esto, por cuanto los recursos disponibles  tienen destinos específicos, lo que reduce la posibilidad de uso para apoyar la gestión de la Junta en pro de los objetivos del proyecto. También la Junta Directiva tiene por ley limitaciones para la administración de recursos como los aportados por PNUD ,

según lo apunto la Contraloría. Ante esta situación  se ha se designado a ASOPROQUEPOS como ente administrador de los recursos y ejecutor del presente proyecto . La limitación más fuerte de la Junta Directiva, estriba en la imposibilidad de sus miembros de dedicar todo el tiempo necesario para la operativización de la ley ya que son representantes de diferentes organizaciones en donde tienen actividades cotidianas que les demanda tiempo y dedicación, lo que limita la posibilidad de realizar gestiones de Junta Directiva más allá de las sesiones propias de Junta una vez al mes y, sobre todo, la ejecución de acciones concretas o aquellas de índole administrativo.

La situación anterior crea la necesidad de contar con un órgano accesorio a la Junta Directiva, llámese Director Ejecutivo, responsable de ejecutar las directrices de la misma Junta.  El Director Ejecutivo sería el responsable de desarrollar, a nivel práctico, los alcances de la Ley #8133, según los lineamientos dispuestos por los acuerdos de Junta Directiva.

4. 	Objetivo general

Asegurar la consolidación de las áreas protegidas de Aguirre, Parrita y  Los Santos del Área de Conservación del Pacífico Central, mediante el pago de las tierras según la Ley #8133, para interconectar esta región al Corredor Biológico Mesoamericano.

5. 	Objetivos específicos

- Fortalecer la capacidad operativa de la Junta Directiva del Parque Nacional 	Manuel Antonio, según las posibilidades que establece la Ley #8133.

- Fortalecer el fideicomiso del Parque Nacional Manuel Antonio, a partir del 	50% de lo recaudado por concepto de la cuota de entrada al parque y otros 	ingresos según lo establece la Ley #8133.

- Ejecutar el pago de las tierras expropiadas, así como la compra de otras 	tierras según la Ley #8133.

- Promover la identificación y concientización de las comunidades aledañas 	hacia el Parque Nacional Manuel Antonio.

6.	Resultados

- Junta Directiva fortalecida por los recursos financieros generados a partir de 	las oportunidades que brinda la Ley #8133, y que a su vez será apoyada 	por la gestión de un Director Ejecutivo que cumplirá las directrices de la  misma 	Junta.

- Cancelación total de las tierras expropiadas dentro de los linderos del Parque Nacional Manuel Antonio, establecidos por la Ley #5100 y reformas, con base en los recursos que dispone la Ley #8133 en el fideicomiso que se ha establecido  para tal fin .

- Donaciones y aportaciones de parte de Empresas e Instituciones, según lo establece la Ley #8133, a partir de la gestión y difusión de los alcances de la Ley, promovida por la Junta Directiva y el Director Ejecutivo.

- Aumento en la identificación de la comunidad quepeña con respecto al Parque Nacional Manuel Antonio  y áreas protegidas aledañas al parque, como consecuencia de las campañas y actividades desarrolladas por la Junta Directiva y el Director Ejecutivo.

- Interconexión de la subregión de Aguirre, Parrita y Los Santos al Corredor Biológico Mesoamericano.

7. 	Actividades del proyecto

- Cancelación total de las tierras ubicadas dentro del Parque Nacional Manuel Antonio

De acuerdo a la Ley #8133  se estableció un fideicomiso con el 50% de las recaudaciones por concepto de ingreso de turistas al Parque y que será utilizado para el pago de las tierras que fueron expropiadas y no canceladas, ubicadas dentro de los linderos del Parque según lo establece la Ley #5100.

La misma Ley #8133 establece tanto los mecanismos de constitución del fideicomiso, así como de la Junta Directiva que lo administrará. Por lo tanto, como una de las actividades principales está lograr en primera instancia la estructuración de una Junta Directiva operativa, apoyada por un Director Ejecutivo eficiente, según el perfil que la misma Junta decida, que permita la consecución de recursos para fortalecer  el fideicomiso mencionado anteriormente y lograr hacer efectivo el pago de las tierras y la ejecución de otros proyectos y programas, tal y como la misma Ley lo establece y permite.

La figura jurídica de Junta Directiva, conformada por representantes del Gobierno, la Municipalidad y la sociedad civil, administrando un fideicomiso creado tal y como se mencionó anteriormente,  con objetivos claramente definidos por una Ley de la República para asegurar la preservación de un parque nacional, es una alternativa novedosa y viable, que puede constituirse en un mecanismo capaz de garantizar la operación y funcionamiento del Sistema de Áreas Protegidas del país.

Como parte de las actividades necesarias para el pago de tierras, se han realizado las valoraciones de los terrenos por parte de Tributación Directa,

los levantamientos topográficos y la Junta Directiva  aprobó la metodología, para la priorización del pago de las fincas.

Una vez refrendado el fideicomiso por parte de la Contraloría General de la República, el 20 d diciembre del 2002  , se iniciaron las gestiones para el pago de aquellas fincas que no tienen  oposición del avalúo y que han sido priorizadas, también se han iniciado los procesos de adquisición de las fincas que presentaron oposición.  El proceso de pago de 300 hás de tierra, dada la existencia de recursos,  y la aceptación de los avalúos de los dueños se considera que se realizará en un año.

- Gestión de Junta Directiva y Director Ejecutivo en búsqueda de recursos para fortalecer el fideicomiso del Parque Nacional Manuel Antonio

Una actividad paralela a la anterior y que generará recursos sanos para el pago de tierras expropiadas y desarrollo del mismo Parque Nacional Manuel Antonio, será la gestión que realizará la Junta Directiva y el Director Ejecutivo, para canalizar recursos por medio de donaciones o contribuciones que fortalezcan el fideicomiso mencionado.  La Ley #8133 establece que la Junta Directiva podrá gestionar donaciones en empresas privadas e instituciones, que incluso pueden ser deducibles de la  renta bruta , por lo que el trabajo en esta dirección es de vital importancia para lograr accesar fondos blandos máxime que Tributación ya autorizo a la Junta para recibir las donaciones .  Existen múltiples empresas e instituciones nacionales e internacionales, que podrían constituirse en donadores potenciales del Parque y que estarían interesados en colaborar con la protección de un área de gran potencial ecológico y turístico.

Para lograr este fin, la Junta Directiva ha realizado actividades que han definido   los mecanismos para la deducción del impuesto sobre la renta y la divulgación de los alcances de la ley.  Para esta última actividad se desarrollará una campaña a nivel local y nacional, con el empleo de medios de información masivos como la radio y televisión; así como visitas a empresas donadoras potenciales y charlas divulgativas a grupos interesados.

- Campaña de concientización e identificación de la comunidad quepeña hacia el Parque Nacional Manuel Antonio

Una estrategia a largo plazo, que produciría la protección del Parque Nacional Manuel Antonio y sus áreas de amortiguamiento, es sin lugar a dudas la concientización e identificación de la comunidad quepeña hacia el mismo parque.  De esta manera, los primeros defensores del Parque, en caso que se intente violar su riqueza y biodiversidad, serán los mismos vecinos que han crecido identificados totalmente con las áreas protegidas.  En este contexto, la gestión de la Junta Directiva y del Director Ejecutivo es clave para realizar actividades dirigidas a lograr este propósito.  Hay interés por realizar celebraciones anuales como el Día de Parques Nacionales, el Aniversario del Parque Nacional Manuel Antonio, el Día del Árbol, el Día del Medio Ambiente, entre otras celebraciones importantes que se realizarían con la comunidad quepeña dentro de las áreas del Parque, con el fin de asegurar que la mayor cantidad de ciudadanos de Quepos y alrededores, principalmente los niños y jóvenes,  conozcan los múltiples atractivos turísticos, recreativos y de biodiversidad que encierran las áreas protegidas contempladas dentro de los linderos del Parque Nacional Manuel Antonio.

- Ampliación del Parque Nacional Manuel Antonio por medio de la adquisición de otras tierras aledañas al Parque o ubicadas en las áreas protegidas de la subregión Aguirre, Parrita y Los Santos, para interconectar la región en cuestión al Corredor Biológico Mesoamericano

Una actividad a mediano plazo dado la existencia de los recursos , una vez cumplido el propósito fundamental del fideicomiso constituido para el pago de las tierras del Parque Nacional Manuel Antonio, será la ampliación del mismo hacia aquellas zonas aledañas que tengan declaratoria de área protegida y que interesen de alguna manera, para facilitar la interconexión del área del Parque con otras zonas protegidas como Corredor Biológico Paso de la Danta, el Parque Nacional Tapantí y el Parque Nacional Chirripó, lo que crearía una amplia zona protegida, que se constituiría en un eslabón muy importante para la Estrategia del Corredor Biológico Mesoamericano.

8. Plan para la implementación y duración

| Número del proyecto: | Nombre del proyecto: Consolidación de las áreas protegidas de Aguirre, Parrita y Los Santos para fortalecer el Parque Nacional Manuel Antonio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la organización: Asociación de proyectos PRODUCTIVOS DE LA SUBREGIÓN QUEPOS(ASOPROQUEPOS) |  |  |  |  |
| Objetivo general del proyecto: Asegurar la consolidación de las áreas protegidas de Aguirre, Parrita y Los Santos del Área de Conservación del Pacífico Central, mediante el pago de las tierras según la Ley #8133, para interconectar esta región al Corredor Biológico Mesoamericano. |  |  |  |  |
| Área focal FMAM: Biodiversidad | Programa operativo FMAM: Apoyo Institucional |  | Fecha de inicio: 7/2003 Fecha de finalización: 7/2004 |  |
| Objetivo específico #1: Fortalecer la capacidad operativa de la Junta Directiva del Parque Nacional Manuel Antonio, según las posibilidades que establece la Ley #8133 |  |  |  |  |
| Actividad | Parte responsable | Indicador |  | Duración |
| Actividad 1.1: Elaboración de perfil y nombramiento de Director Ejecutivo | Junta Directiva | Director Ejecutivo nombrado y ejerciendo |  | Un año prorrogable según la disponibilidad de fondos |
| Actividad 1.2: Elaboración de Plan de Desarrollo Estratégico para el Parque Nacional Manuel Antonio | Junta Directiva y Director Ejecutivo | Plan Estratégico elaborado Documento del plan estratégico |  | Tres meses |
| Objetivo específico #2: Fortalecer el fideicomiso del Parque Nacional Manuel Antonio, a partir del 50% de lo recaudado por concepto de la cuota de entrada al parque y otros ingresos según lo establece la Ley #8133 |  |  |  |  |
| Actividad 2.1: Seguimiento del fideicomiso establecido con el Banco de Costa Rica | Junta Directiva, Director Ejecutivo y representante de BNCR | Fideicomiso consolidado, cumple con la reglamentación establecida por la Contraloría y la Autoridad presupuestaria, establecido y activo |  | Todo el año |
| Actividad 2.2: Captación de fondos blandos en Empresas e Instituciones interesadas para fortalecer fideicomiso | Junta Directiva y Director Ejecutivo | Al menos 50 personas físicas y 25 jurídicas conocen los alcances de la ley Donaciones por parte de empresas e instituciones interesadas |  | Un año prorrogable |

| Objetivo específico #3: Ejecutar el pago de las tierras expropiadas, así como la compra de otras tierras según la Ley #8133 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Parte responsable | Indicador | Duración |
| Actividad 3.1 : Pago de fincas sin objeciones | MINAE y Junta Directiva | 300 hás de las Fincas sin objeción canceladas | Seis meses |
| Actividad 3.2: Negociación de fincas que presentaron oposición al avalúo | Junta Directiva y Director Ejecutivo | Dictámenes del Tribunal Administrativo cumplidos Fincas expropiadas. | Un año |
| Actividad 3.3 Inicio del pago de otras tierras protegidas | Junta Directiva y Director Ejecutivo | fincas priorizadas para iniciar gestiones de pago | Un año |
| Objetivo específico #4: Promover la identificación y concientización de las comunidades aledañas hacia el Parque Nacional Manuel Antonio. |  |  |  |
| Actividad 4.1: Campaña de concientización e identificación de la comunidad | Junta Directiva y Director Ejecutivo | # Actividades dentro de las áreas del PNMA # de participantes en los eventos | Un año prorrogable |

9.	 Plan para asegurar la participación de la comunidad

La comunidad ha estado involucrada en este proyecto desde sus inicios, puesto que la Ley 8133 fue creada como resultado de la gestión del Consejo Local Ambiental apoyado por 25 organizaciones de Aguirre y Parrita, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo y el MINAE.  Esta ley garantiza la participación de la comunidad dentro del proyecto, debido a que estipula que los diferentes sectores de la sociedad civil tengan representación en la Junta Directiva del Parque Nacional Manuel Antonio.

El  Consejo Local Ambiental tiene una participación decisoria en equidad con los otros segmentos de  la sociedad. Nombra a dos representantes para la Junta Directiva, los cuales son electos por un período de dos años, a través de una Asamblea de  todas las organizaciones que la conforman.  Se informará  a lo interno del segmento, los avances del proyecto que dirige la Junta en una Asamblea que se programará para tal fin.

Por otra parte, las actividades que desarrollará la Junta Directiva para concientizar a la comunidad de la importancia del Parque, serán otros espacios que servirán para involucrar más a la población con el proyecto, y así lograr  una apropiación de las riquezas naturales y de biodiversidad que encierran esta importante área protegida.

10. Riesgos de implementación

Los riesgos que se podrían presentar en la implementación del proyecto serían a nivel políticos principalmente.  En estos casos,  la Junta Directiva tendría una capacidad de respuesta relativamente reducida para  la búsqueda de soluciones ante esta problemática.

Algunos de los riesgos contra la implementación del proyecto pueden ser reformas legislativas dentro del marco legal del Parque Nacional Manuel Antonio. Esto eventualmente podría significar un cambio en la dirección del uso de los fondos estipulados en la Ley #8133.  Sin embargo, por la presión que podría ejercer la comunidad de Quepos y el Consejo Local Ambiental de Aguirre y Parrita, la probabilidad de cambios a ese nivel se reduce de manera sustancial.

En otro orden de riesgos, existe la posibilidad que el MINAE presente obstáculos para devolver los recursos destinados para el fideicomiso, en contra de la misma ley; y podría haber desacuerdos en los avalúos y otros conflictos menores a nivel de ejecución del proyecto, sin embargo ya se han aceptado los avalúos  de300 hectáreas,y se tiene un dictamen del tribunal fiscal administrativo, y se tienen acuerdos de pago de estas áreas.

Un riesgo potencial es que los contribuyentes no tengan intención de aportar al fideicomiso las donaciones que la misma ley permite, pero eso está más relacionado con una buena gestión de Junta Directiva y Director Ejecutivo que de los posibles donantes.

11. Estrategia de evaluación propuesta

La Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio ha contemplado un plan de monitoreo y evaluación de las actividades del proyecto. Este plan contempla reuniones mensuales para evaluar resultados de las acciones que se han gestionado.  Además, será uno de los espacios donde el Director Ejecutivo podrá revisar junto con la Directiva, los logros obtenidos, así como los obstáculos presentados para la ejecución de sus responsabilidades. Los resultados del cumplimiento del plan de trabajo del Director Ejecutivo será la clave para monitorear de manera global los avances del proyecto.

Por otra parte, el proyecto también se evaluará por medio de los informes que se estipulan en el contrato con el PPD/FMAM/PNUD.

Sin embargo, el mecanismo de evaluación que de seguro será el más exigente y eficiente es el que mantendrá el Consejo Local Ambiental de Aguirre y Parrita, quienes tienen un interés muy genuino en la preservación del Parque.  Por medio de los representantes nombrados por el Consejo antes mencionado, quienes se constituirán en los transmisores de la información hacia las organizaciones locales, este ente mantendrá un mecanismo de evaluación del proyecto de manera permanente, con el fin de asegurar el éxito inicial del Parque Manuel Antonio y posteriormente la conexión hacia el Corredor Biológico Mesoamericano.

III. CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

| Número del proyecto: | Nombre del proyecto: Consolidación de las áreas protegidas de Aguirre, Parrita y Los Santos para fortalecer el Parque Nacional Manuel Antonio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la organización: ASOCIACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA SUBREGIÓN QUEPOS(Asoproquepos) |  |  |  |
| Objetivo general del proyecto: Asegurar la consolidación de las áreas protegidas de Aguirre, Parrita y Los Santos del Área de Conservación del Pacífico Central, mediante el pago de las tierras según la Ley #8133, para interconectar esta región al Corredor Biológico Mesoamericano |  |  |  |
| Área focal FMAM: Biodiversidad |  | Programa operativo FMAM: Apoyo Institucional | Fecha de inicio: 11 -02 Fecha de finalización: 11 – 03 |
|  |  | Resultados Esperados | Indicadores |
| Objetivo específico #1: Fortalecer la capacidad operativa de la Junta Directiva del Parque Nacional Manuel Antonio, según las posibilidades que establece la Ley #8133 |  |  |  |
| Actividad 1.1: Elaboración de perfil y nombramiento de Director Ejecutivo |  | Junta Directiva apoyada por un Director Ejecutivo | Director Ejecutivo nombrado y ejerciendo |
| Actividad 1.2: Elaboración de Plan de Desarrollo Estratégico para el Parque Nacional Manuel Antonio |  | Plan estratégico elaborado y en marcha | Documento del plan estratégico |
| Objetivo específico #2: Seguimiento del fideicomiso del Parque Nacional Manuel Antonio, a partir del 50% de lo recaudado por concepto de la cuota de entrada al parque y otros ingresos según lo establece la Ley #8133 |  | 100% de los recursos de ingresos permitidos por ley por ingresos , se aportan mensualmente al fideicomiso | Ingresos de ¢100 000 000, en un año Al fideicomiso. Rendimientos logrados. |
| Actividad 2.1: Captación de fondos blandos en Empresas e Instituciones interesadas para fortalecer fideicomiso. |  | Donaciones y aportaciones por parte de empresas e instituciones interesadas | Al menos 50 personas físicas y 25 jurídicas conocen los alcances de la ley # de donaciones por parte de las empresas e instituciones interesadas |

| Objetivo específico #3: Ejecutar el pago de las tierras expropiadas, así como la compra de otras tierras según la Ley #8133 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Resultados Esperados | Indicadores |  |
| Actividad 3.1: Pago de fincas sin objeciones | Fincas sin objeción canceladas | # de fincas canceladas # de hectáreas canceladas |  |
| Actividad 3.2: Negociación de fincas que presentaron oposición al avalúo | Cancelación total de las fincas expropiadas | Fincas con problemas de avalúo canceladas |  |
| Actividad 3.3 Inicio del pago de otras tierras protegidas | Junta Directiva y Director Ejecutivo | incas priorizadas para iniciar gestiones de pago |  |
| Objetivo específico #4: Promover la identificación y concientización de las comunidades aledañas hacia el Parque Nacional Manuel Antonio. |  |  |  |
| Actividad 4.1: Campaña de concientización e identificación de la comunidad | Comunidad concientizada e identificada con el PNMA | # de eventos y actividades # de participantes en los eventos |  |

IV. PRESUPUESTO

|  | Monto solicitado al PPD/ FMAM(A) | Contrapartida de la organización(B) | Contrapartida de Gobierno Donantes (C) | Total (A+B+C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aporte de Junta Directiva (sesiones mensuales) |  | $8000 |  | $8000 |
| A) Director Ejecutivo | $5000 |  |  | $5000 |
| B) Servicios no personales |  |  |  |  |
| Pago de recibos eléctricos, agua, basura |  | $300 |  | $300 |
| Pago de recibo telefónico | $500 |  |  | $500 |
| C)Equipo de oficina |  |  |  |  |
| Equipo de cómputo | $1500 |  |  | $1500 |
| Material de oficina( cintas, papel, material fotográfico, y otros) | $1000 |  |  | $1000 |
| Equipo de comunicación (teléfonos) | $250 |  |  | $250 |
| Mobiliario | $850 | $1000 |  | $1850 |
| Local (arrendamiento) |  | $3000 |  | $3000 |
| Acondicionar oficina | $1000 | $1200 |  | $2200 |
| D) Acciones a nivel local |  |  |  |  |
| Campaña en la televisión local | $600 |  |  | $600 |
| Apoyo a reportajes a través de los medios informativos | $500 |  |  | $500 |
| Apoyo a celebraciones ( día de Parques Nacionales, día del árbol, Aniversario del PNMA, día del ambiente, otros) | $1000 | $1000 | $1200 | $3200 |
| Actividades de concientización e identificación de la comunidad hacia el Parque Nacional Manuel Antonio | $2000 | $3000 | $600 | $5600 |
| Sesiones de información del Consejo Local Ambiental | $600 |  |  | $600 |
| E) Acciones a nivel nacional |  |  |  |  |
| Reuniones de difusión de los alcances de la ley a nivel nacional. | $1000 |  |  | $1000 |
| Viáticos para visitas a empresas Nacionales, instituciones y cooperadores internacional( reuniones con ejecutivos) | $2400 |  |  | $2400 |
| Elaboración de una hoja electrónica | $700 |  |  | $700 |
| Elaboración de un brochour | $800 |  |  | $800 |
| Imprevistos 5% | $985 |  |  | $985 |
| Aporte inicial a la compra de tierras |  |  | $1 049 549 | $1 049 549 |
| Total | $20 685 | $17 500 | $1 051 349 | $1 089 534 |

ANEXOS

1. Anexo 1. Ley 7793: Creación del Fideicomiso del Parque Nacional Manuel Antonio

2. Anexo 2Ley 8133: Ratificación de Fideicomiso y creación de Junta Directiva

3.Anexo 3. Carta al Comité Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD.

Quepos, 26 de Agosto de 2003 .

Señores:

Comité Nacional del Proyecto de Pequeñas Donaciones,

PNUD.

Estimados señores.

Por este medio la  Asociación de Proyectos Productivos de la  Subregión Quepos , conocida como Asoproquepos , en virtud de  los problemas técnicos y legales  que ha tenido la Junta Directiva del Parque Nacional Manuel Antonio para la  ejecución del  Proyecto “ Consolidación de las áreas protegidas de Aguirre, Parrita y Los  Santos para fortalecer el Parque Nacional Manuel Antonio”.  Y considerando la importancia del mismo , para aprovechar las oportunidades que brinda la ley 8133. hace de su conocimiento la disposición para   administrar  y ejecutar  dicho proyecto.

La  Asociación de Pro Fomento de Proyectos Productivos de la Subregión Quepos (ASOPROQUEPOS), tiene domicilio en Quepos Distrito primero, Cantón sexto, Provincia de Puntarenas; presenta la cédula jurídica tres-cero cero veinte-cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y nueve (3-0020-56859), expediente # 1504, folios del 78 al 85 . Asoproquepos es una organización de Utilidad Pública, que ha ejercido y administrado diferentes proyectos de  impacto en la zona, entre estos:  el proyecto de Manejo Integral de Desechos Sólidos de Aguirre, y el Programa Nacional de Micro y Pequeña Empresa (PRONAMYPE).

Asoproquepos es miembro fundador de la CONAO, está participando en el Corredor Biológico Interoceánico y del Consejo Local Ambiental de Aguirre, entre otras instancias.

Como se puede apreciar, Asoproquepos cuenta con la suficiente experiencia, capacidad tanto administrativa como operativa para la gestión de esta propuesta.

Agradeciendo su atención a la presente me despido,

José Mattey Fonseca ,

Presidente.