|  | FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES |  |
| --- | --- | --- |

PORTADA DE LA PROPUESTA

País:    Costa Rica            No. Proyecto  (Será asignado por PNUD): _________________

Título del Proyecto: Educación Ambiental en torno al tráfico de Vida Silvestre en la Zona del Corredor transfronterizo: Costa Rica – Nicaragua       Fecha de Presentación:  02 / 04 /2004

SOLICITANTE:

Nombre de la organización: ASOCIACIÓN PRESERVACIONISTA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE (APREFLOFAS)

Dirección Postal: 917 – 2150, San José, Costa Rica.

Dirección: 220 mts Este de la Capilla del Colegio San Francis, Moravia, San José.

## Teléfono: 240 60 87               Fax: 236 32 10           E-mail: apreflofas@preserveplanet.org

Funcionario principal: Luis Diego Marín Schumacher, Presidente

Persona contacto referente al proyecto: Gino Biamonte Castro, Vicepresidente

PROYECTO:

Areas focales del PPD/GEF:		 		Biodiversidad

Cambio Climático

Aguas Internacionales

___X_ Otro (Área Múltiple)

Al ser éste un proyecto de Educación Ambiental, se considera que abarca dos de las tres áreas focales prioritarias propuestas por el Programa Operativo del GEF, las cuales son, a saber: Biodiversidad, porque el proyecto se enfoca en el tráfico de Vida Silvestre entre Costa Rica y Nicaragua, y Aguas Internacionales, ya que parte de la frontera entre estos países está delimitada por el Río San Juan.

Actividades del PPD/FMAM:	___X_ Proyecto Demostrativo

_____ Proyecto Apoyo Institucional

_____ Análisis de investigación y políticas

Información, red y políticas de  diálogo

Fecha propuesta de inicio: Setiembre / 2004

Duración propuesta del proyecto: 12 meses

FINANZAS:

Total solicitado al PPD/FMAM ¢ 8.500.000  (moneda local) 20.000    (en US$)

Costo Total del Proyecto ¢16.575.000 (moneda local)  39.000  (en US$)

TABLA DE CONTENIDO

Página

- RESUMEN EJECUTIVO                                                                               2

- ANTECEDENTES Y CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN                       2

- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO                                                              3

- OBJETIVO GENERAL                                                                                   4

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                          4

- RESULTADOS                                                                                               5

- PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DURACIÓN                                     6

- PLAN PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD         9

- RIESGOS PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA

-Factores de riesgo y Soluciones propuestas ante eventuales imprevistos         9

- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PROPUESTA

-Marco lógico del proyecto                                                                                  10

- Presupuesto del proyecto                                                                                 13

ANEXOS

-Mapa

- RESUMEN EJECUTIVO

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) fue fundada en Costa Rica en 1985 para luchar por la conservación y protección de la naturaleza mediante actividades de acción directa, apoyadas con programas de educación ambiental.

El tráfico de especies silvestres es un grave problema alrededor del planeta, sobre todo cuando los ecosistemas donde estas especies existen se destruyen y perturban constantemente. Según datos de WWF (World Wild Foundation) este clandestino negocio ocupa el tercer lugar en el mundo después de las drogas y las armas, pues genera anualmente ganancias aproximadas a los diez mil millones de dólares.

Durante los últimos años, organizaciones ambientalistas tanto de Costa Rica como de Nicaragua, han detectado en la zona transfronteriza casos importantes de tráfico de especies silvestres en donde se viola el convenio CITES.

El corredor fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua es una zona crítica en donde ocurre cotidianamente extracción y trasiego de vida silvestre producto de que ambos países compartimos un corredor  biológico en común.

El objetivo general del proyecto es 	concientizar a los habitantes del territorio costarricense del corredor  transfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, sobre la importancia de la vida silvestre para el desarrollo sostenible de sus comunidades y las regulaciones legales para su uso y comercialización.

La metodología empleada se basará en hacer una selección de las comunidades costarricenses situadas en las zonas más críticas de tráfico y extracción de especies silvestres dentro del corredor transfronterizo. El criterio de la priorización del grupo meta se basará en los resultados obtenidos del instrumento de percepción ambiental (IPA). No obstante, 227 docentes de la región no podrán ser abordados por este proceso educativo, dadas las limitaciones económicas (39.000$  para doce meses).

Otros insumos que nos brindará la investigación de percepción ambiental, servirán para orientar el contenido de productos didácticos tanto para los docentes como para los oficiales de los puestos de control.  Lo anterior se difundirá por medio de talleres y entregas técnicas.

Se espera que una vez concluido el proyecto de educación ambiental, 150 docentes de las instituciones educativas costarricenses vecinas al corredor transfronterizo entre Nicaragua- Costa Rica, difundan los conocimientos adquiridos sobre la importancia de la vida silvestre para el desarrollo sostenible de sus comunidades a su respectivo grupo de alumnos. Igualmente, se espera que los  55 funcionarios de control costarricenses contribuyan a proteger también de manera activa la vida silvestre en el corredor transfronterizo, a través del cumplimiento de las disposiciones que se encuentran especificadas en la Ley.

- ANTECEDENTES Y CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), es una organización no gubernamental, no religiosa, privada, apolítica y sin fines de lucro; con cédula jurídica No. 3-002-071676-32. Fue fundada en Costa Rica en 1985 para luchar por la conservación y protección de la naturaleza mediante actividades de acción directa, apoyadas con programas de educación ambiental.

La Asociación está afiliada a nivel internacional a la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) en la cual ocupamos la presidencia de Mesoamérica y a la EARTH ACTION NETWORK.  Figuramos como  la ONG oficial ante el Consejo de Representantes de Autoridades Científicas de CITES.

A nivel nacional, al FRENTE NACIONAL POR LOS BOSQUES, a la FECON (Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente) y a la COMISION NACIONAL LAPA VERDE.

Nuestra Organización cuenta con 38 asociados  (15 mujeres y 23 hombres) y  64 voluntarios (29 mujeres y 35 hombres). La junta directiva consta de 5 miembros (2 mujeres y 3 hombres). El personal de la oficina consta de cuatro personas (una mujer y  tres hombres).

# Este proyecto se ubica dentro de los objetivos de la campaña contra el tráfico de especies silvestres que venimos desarrollando desde nuestra fundación y en la cual sobresalen nuestras estrategias de control.

# Las capacitaciones sobre estas técnicas de control y legislación ambiental son requisitos para nuestros voluntarios que eligen esta área de trabajo denominada Programa de Fiscalización de delitos ambientales. Ligado a estas actividades se encuentra el Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre y como un eje transversal, la campaña de Educación Ambiental y divulgación. Esta última la logramos gracias a nuestra cercanía con los medios de prensa nacional y nuestra página en Internet.

Otras áreas de acción de APREFLOFAS son: Campaña en contra de la deforestación de la Selva Tropical, Campaña contra la contaminación ambiental y calentamiento Global y la Campaña contra la cacería en Costa Rica.

El financiamiento de nuestra organización en un 85% depende del desarrollo de proyectos para el cumplimiento de nuestros fines. Los gastos administrativos que nos ayudan al mantenimiento de la oficina se toman del anterior porcentaje. El personal de planta es habitualmente el personal de los proyectos. Del restante 15%,  un 10% depende de donaciones y un 5% de la venta de servicios. Lo que significa que nuestra organización cuenta con un presupuesto anual de 67 581 US$ aproximadamente.

- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El tráfico de especies silvestres es un grave problema alrededor del planeta, sobre todo cuando los ecosistemas donde estas especies existen se destruyen y perturban constantemente. Según datos de WWF (World Wild Foundation) este clandestino negocio ocupa el tercer lugar en el mundo después de las drogas y las armas, pues genera anualmente ganancias aproximadas a los diez mil millones de dólares.

Para enfrentar esta explotación masiva surgió CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), la cual es un acuerdo internacional concertado entre Estados. Tiene por finalidad velar porque el comercio internacional de especimenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Este acuerdo se redactó como resultado de una resolución aprobada en una reunión de los miembros de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), celebrada en 1963.

El texto de la Convención fue finalmente acordado en una reunión de representantes de 80 países celebrada en Washington DC., Estados Unidos de América, el 3 de marzo de 1973, y entró en vigor el 1 de julio de 1975. Hoy cuenta con más de 160 Estados que ratificaron el Convenio, entre los que se encuentran Costa Rica y Nicaragua.

El Convenio ha sido de utilidad para controlar el tráfico internacional, sobre todo en aeropuertos y muelles.  Desgraciadamente, el Convenio no se cumple en todos los países por múltiples motivos: falta de control, falta de capacitación de las autoridades, falta de fondos, corrupción, pobreza, guerras, y porque el derecho no ha integrado formas de solución del mercado que no impliquen sólo sanciones.

Durante los últimos años, organizaciones ambientalistas tanto de Costa Rica como de Nicaragua, han detectado en la zona transfronteriza casos importantes de tráfico de especies silvestres en donde se viola el convenio CITES (Anexo1).

Según datos de Ramiro Pérez (1999), el tráfico de fauna silvestre de Nicaragua a Costa Rica es alarmante. Al respecto, Pérez comenta acerca del área limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua que: “Ésta es una zona permanentemente de trasiego de fauna hacia Costa Rica, ya que animales como el chichiltote (Icterus spp) se pagan a 10.000 colones (42$), favoreciendo su caza en grandes cantidades. Otros animales como loras, tepezcuintles, venados y guajipales, también salen del refugio (se refiere al Refugio de vida Silvestre Los Guatuzos, en Río San Juan  de Nicaragua) con destino a Costa Rica”.

Animales decomisados en Nicaragua, registrados

por la Dirección de Fauna Silvestre

de MARENA en 1996

| ESPECIES DECOMISADAS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Aves | 93 (27%) |
| Reptiles | 239 (69%) |
| Mamíferos | 16 (5%) |
| TOTAL | 348 |

Fuente: Ramiro Pérez. “Nicaragua: El Comercio de Fauna Silvestre “en:

Rescate de Fauna en el Neotrópico. 1999. Pp 256.

Otro insumo para que el tráfico de vida silvestre continúe en Nicaragua, es el hecho de que el MARENA cuente con poco personal y el volumen de las especies traficadas aumente anualmente lo que refleja entonces, debilidad institucional. Además, el comercio ilegal y la tenencia de vida silvestre producto del desconocimiento de lo que esto implica por parte de la mayoría de la sociedad civil,  refuerzan las anteriores acciones.

El corredor fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua por lo tanto, es una zona crítica en donde ocurre cotidianamente extracción y trasiego de vida silvestre producto de que ambos países compartimos un corredor  biológico en común.

- OBJETIVO GENERAL

Concientizar a los habitantes del territorio costarricense del corredor  transfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, sobre la importancia de la vida silvestre para el desarrollo sostenible de sus comunidades y las regulaciones legales para su uso y comercialización.

Referentes del proyecto:

- Espaciales: las comunidades ubicadas en territorio costarricense dentro del corredor transfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica.

- Temporales: 12 meses (junio 2004 a junio 2005)

- Socioculturales: los habitantes de las comunidades ubicadas en territorio costarricense dentro del corredor transfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer la percepción de los habitantes del territorio costarricense del corredor transfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica sobre el tráfico y la tenencia de la vida silvestre.

- Diseñar materiales de educación ambiental para contrarrestar el tráfico y la tenencia de la vida silvestre en la zona de estudio definida.

- Implementar una campaña de educación ambiental en la zona de estudio definida.

- Elaborar un manual de identificación de las especies objeto de tráfico y desarrollar talleres de formación a oficiales de control costarricenses que laboran en el corredor transfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica (Oficiales de aduana, policía, MAG, COVIRENAS y MINAE).

Nota: Las actividades de diseño para el desarrollo del objetivo 2 en particular, tendrán como insumo los resultados del objetivo 1. De igual forma para el objetivo 3,  los sitios donde se harán las capacitaciones, serán parte de los resultados del trabajo de Percepción ambiental del primer objetivo.

- RESULTADOS

Se espera que una vez concluido el proyecto de educación ambiental entre la población estudiantil costarricense del corredor transfronterizo, se haya concientizado sobre la importancia de la vida silvestre para el desarrollo sostenible de sus respectivas comunidades a 3773 estudiantes de educación primaria y 5494 de educación secundaria a través de la labor  de 150 docentes; llevada a cabo por las y los maestros de los distritos de: Colorado de Pococí, Cutris y Pocosol de San Carlos, La Cruz, Santa Cecilia y La Garita del cantón de La Cruz, Puerto Viejo y La Virgen de Sarapiquí, Yolillal, Delicias y San José o Pizote de Upala, Caño Negro y Los Chiles; los cuales representan el 10.63% del total de la población  de los anteriores distritos.

Además, se espera que mediante la creación de un material específico en coordinación con el MINAE, se capaciten las personas que trabajan en las instancias de control transfronterizo en territorio costarricense (aduanas, policía, MAG, COVIRENAS y MINAE). Esto con el fin de que cumplan la labor de velar por la conservación de la vida silvestre y de la legislación nacional (Art. 18, Cap. IV y Art. 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Cap. IX de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre) e internacional (Convenio CITES).

- PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DURACIÓN

# Plan de trabajo y calendario de monitoreo del proyecto

| Número del proyecto: |  | Nombre del proyecto: Educación ambiental en torno al tráfico de vida silvestre en la zona del corredor transfronterizo: Costa Rica-Nicaragua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del beneficiario del subsidio: Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo general del proyecto: Concientizar a los habitantes del territorio costarricense del corredor transfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, sobre la importancia de la vida silvestre para el desarrollo sostenible de sus comunidades y las regulaciones legales para su uso y comercialización. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área focal FMAM: Otro (Área múltiple): Al ser éste un proyecto de Educación Ambiental, se considera que abarca dos de las tres áreas focales prioritarias propuestas por el Programa Operativo del GEF, las cuales son, a saber: Biodiversidad, porque el proyecto se enfoca en el tráfico de Vida Silvestre entre Costa Rica y Nicaragua, y Aguas Internacionales, ya que parte de la frontera entre estos países está delimitada por el Río San Juan. |  | Programa operativo FMAM: Proyecto Demostrativo. |  |  |  |  |  | Fechas de inicio y finalización del proyecto: setiembre de 2004 a setiembre del 2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo específico # 1: Conocer la percepción de los habitantes del territorio costarricense del corredor transfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica sobre el tráfico y la tenencia de la vida silvestre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detalle las actividades |  |  |  | Duración de la actividad en meses: 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad | Parte responsable |  | Indicador | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 Elaboración de un Instrumento de Percepción Ambiental (IPA). 1.1.1. Definición del tipo de muestreo a utilizar y la población de estudio. 1.1.2. Visita previa al campo para establecer la ruta a seguir. 1.1.3. Aplicación de una prueba piloto del IPA. 1.1.4. Análisis y corrección de la prueba piloto del IPA. | Maria Fernanda Rojas, Luisa Fernanda Escobar, Gino Biamonte |  | Documento final del IPA impreso. | xxxx | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Aplicación del IPA. 1.2.1. Visita a las comunidades seleccionadas. 1.2.2. Aplicación del IPA. | Maria Fernanda Rojas, Luisa Fernanda Escobar, Gino Biamonte. |  | IPA completado por los habitantes de las comunidades seleccionadas. |  |  | xxxx | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Análisis de la información obtenida a través del IPA. 1.3.1. Codifica- ción de cada IPA. 1.3.2. Realización del manual de codificación. 1.3.3. Levanta-miento de la base de datos. 1.3.4. Introduc-ción de los datos del IPA a la base. 1.3.5. Interpreta- ción de la información recogida mediante el IPA. | Maria Fernanda Rojas, Luisa Fernanda Escobar, Gino Biamonte. |  | Informe con la interpretación de los datos obtenidos del IPA. |  |  |  | xxxx |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo específico #2: Diseñar materiales de educación ambiental para contrarrestar el tráfico y la tenencia de la vida silvestre en la zona de estudio definida. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad | Parte responsable |  | Indicador | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1 Diseño del material de Educación Ambiental 2.1.1. Elaboración del texto a partir de los resultados del IPA. | Maria Fernanda Rojas, Luisa Fernanda Escobar, Gino Biamonte. Sandra Arrieta MINAE |  | Material de Educación Ambiental diseñado. |  |  |  |  |  |  | xxxx | xxxx |  |  |  |  |  |
| 2.2 Tiraje del material de Educación Ambiental | APREFLOFAS |  | Material de Educación Ambiental impreso. |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |

| Objetivo específico # 3: Implementar una campaña de educación ambiental en la zona de estudio definida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Parte responsable | Indicador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1 Reuniones con los funcionarios de las oficinas Regionales del Ministerio de Educación. 3.2 Ejecución de talleres de capacitación a los docentes. 3.2.1. Convoca-toria de docentes. 3.2.2. Entrena-miento de docentes en materia ambiental. 3.3 Entrega técnica del material de Educación Ambiental. | Gino Biamonte, Maria Fernanda Rojas, Luisa Fernanda Escobar. MINAE | 150 docentes se han apropiado del material de Educación Ambiental para ser utilizado en las instituciones educativas costarricenses vecinas al corredor transfronterizo. |  |  |  |  |  |  |  | xxxx | xxxx | xxxx |  |  |
| Objetivo específico #4: Elaborar un manual de identificación de las especies objeto de tráfico y desarrollar talleres de formación a oficiales de control costarricenses que laboran en el corredor transfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica (Oficiales de aduana, policía, MAG y MINAE). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad | Parte responsable | Indicador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.1 Diseño del manual para funcionarios de puestos de control. 4.1.1. Elaboración del texto a partir de los resultados del IPA. | Maria Fernanda Rojas, Luisa Fernanda Escobar, Gino Biamonte. Sandra Arrieta MINAE | Manual para funcionarios de puestos de control diseñado. |  |  |  |  |  |  |  | xxxx | xxxx | xxxx |  |  |
| 4.2 Tiraje del manual para funcionarios de puestos de control. | APREFLOFAS | Manual para funcionarios de puestos de control impreso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |
| 4.3 Reuniones con funcionarios del MINAE. 4.4 Ejecución de talleres de capacitación para funcionarios de puestos de control 4.4.1. Convocato-ria de funcionarios de puestos de control. 4.4.2. Entrena-miento de funcionarios de puestos de control en materia de tráfico de vida silvestre (en conjunto con el MINAE). 4.5 Entrega del manual a funcionarios de puestos de control. | Maria Fernanda Rojas, Luisa Fernanda Escobar, Gino Biamonte. Sandra Arrieta MINAE | 55 funcionarios de puesto de control se han apropiado del material de apoyo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxx | xxxx |
| Responsable de los informes de monitoreo y progreso |  |  | Frecuencia del monitoreo / informes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoreo y registro | Gino Biamonte |  | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
| Informes de progreso | Gino Biamonte |  |  |  | xxxx |  |  | xxxx |  |  | xxxx |  |  | xxxx |

- PLAN PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Las comunidades involucradas en el estudio, se sumarán al proceso de educación ambiental mediante la participación activa de los 150 docentes de las instituciones educativas costarricenses vecinas al corredor transfronterizo entre Nicaragua – Costa Rica, ya que estos docentes difundirán los conocimientos adquiridos sobre la importancia de la vida silvestre para el desarrollo sostenible de sus comunidades a su respectivo grupo de alumnos; y, estos a su vez, transmitirán el mensaje de manera directa e indirecta a su circulo social mas próximo (familia, amigos, vecinos, iglesia).

De forma similar, los 55 funcionarios de control costarricenses contribuirán a proteger también de forma activa la vida silvestre en el corredor transfronterizo a través del cumplimiento de las disposiciones que se encuentran especificadas tanto en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Ley Nْ  7317 de la legislación costarricense) como en el Convenio Internacional CITES. La señora Sandra Arrieta como autoridad administrativa de Cites estará apoyando nuestra trabajo a lo largo del proyecto.

- RIESGOS PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA

Factores de riesgo y Soluciones propuestas ante eventuales imprevistos

| FACTOR DE RIESGO | SOLUCION |
| --- | --- |
| Transferencia de lugar de trabajo de docentes y funcionarios de control, a otras zonas alejadas del corredor transfronterizo Nicaragua – Costa Rica | El material de educación ambiental y los manuales serán propiedad de sus respectivas instituciones, por lo tanto, este podrá ser utilizado posteriormente por otros docentes y funcionarios de control |
| Poco apoyo por parte de la comunidad para llevar a cabo el estudio. | Indicar a los habitantes de las comunidades costarricenses vecinas del corredor transfronterizo, los beneficios a corto, mediano y largo plazo sobre la importancia de la vida silvestre para el desarrollo sostenible de sus comunidades y las regulaciones legales para su uso y comercialización. |

- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PROPUESTA

A) Marco lógico del proyecto

| Número del proyecto: | Nombre del proyecto: Educación ambiental en torno al tráfico de vida silvestre en la zona del corredor transfronterizo Costa Rica – Nicaragua. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la organización: Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) |  |  |  |  |  |
| Objetivo general del proyecto: Concientizar a los habitantes del territorio costarricense del corredor transfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, sobre la importancia de la vida silvestre para el desarrollo sostenible de sus comunidades y las regulaciones legales para su uso y comercialización. |  |  |  |  |  |
| Área focal FMAM: Otro (Área múltiple): Al ser éste un proyecto de Educación Ambiental, se considera que abarca dos de las tres áreas focales prioritarias propuestas por el Programa Operativo del GEF, las cuales son, a saber: Biodiversidad, porque el proyecto se enfoca en el tráfico de Vida Silvestre entre Costa Rica y Nicaragua, y Aguas Internacionales, ya que parte de la frontera entre estos países está delimitada por el Río San Juan. |  | Programa operativo FMAM: Proyecto Demostrativo. |  | Fechas de inicio y finalización del proyecto: Setiembre de 2004 a Setiembre de 2005. |  |
|  |  |  | Resultados Esperados |  | Indicadores |
| Objetivo Específico 1: Conocer la percepción de los habitantes del territorio costarricense del corredor transfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica sobre el tráfico y la tenencia de la vida silvestre. |  |  | Tener conocimiento sobre el pensamiento de los habitantes del territorio costarricense acerca del tráfico y tenencia de vida silvestre. |  | Tenemos conocimiento de cómo piensan los habitantes de la zona sobre el tema en cuestión. |
| Actividad 1.1: Elaboración de un Instrumento de Percepción Ambiental (IPA) |  |  | Instrumento de Percepción Ambiental listo para ser aplicado. |  | Documento del IPA impreso |
| Actividad 1.2: Aplicación del IPA |  |  | Obtención de información acerca de la percepción que tienen los habitantes sobre el tráfico y la tenencia de vida silvestre. |  | Documento del IPA completado por los habitantes de las comunidades seleccionadas. |
| Actividad 1.3: Análisis de la información obtenida a través del IPA. |  |  | Material obtenido de IPA analizado y tabulado. |  | Informe con la interpretación de los datos obtenidos del IPA. |

|  | Resultados Esperados | Indicadores |
| --- | --- | --- |
| Objetivo Específico 2: Diseñar materiales de educación ambiental para contrarrestar el tráfico y la tenencia de la vida silvestre en la zona de estudio definida. | Publicación de Material de Educación Ambiental destinado a los docentes de las instituciones educativas cercanas al corredor transfronterizo. | Se tienen materiales de Educación Ambiental preparados para docentes. |
| Actividad 2.1: Diseño del material de Educación Ambiental | Arte final y contenidos didácticos revisados. | Material de Educación Ambiental para docentes diseñado. |
| Actividad 2.2: Tiraje del material de Educación Ambiental. | Material de Educación Ambiental publicado. | Material de Educación Ambiental para docentes impreso |

| Objetivo Específico 3: Implementar una campaña de educación ambiental en la zona de estudio definida. | 150 Docentes de las instituciones educativas costarricenses cercanas al corredor transfronterizo concientizados sobre la importancia de la vida silvestre para el desarrollo sostenible de sus comunidades y las regulaciones legales para su uso y comercialización. | Se ha concientizado en materia de Educación Ambiental a 150 docentes de las instituciones educativas costarricenses vecinas al corredor transfronterizo. |
| --- | --- | --- |
| Actividad 3.1: Reuniones con los funcionarios de las oficinas Regionales del Ministerio de Educación. Actividad 3.2: Ejecución de talleres de capacitación a los docentes Actividad 3.3: Entrega técnica del material de Educación Ambiental. | 150 docentes preparados para difundir y utilizar el Material de Educación Ambiental en sus clases | 150 docentes se han apropiado del material de Educación Ambiental para ser utilizado en las instituciones educativas costarricenses vecinas al corredor transfronterizo. |
| Objetivo Específico 4: Elaborar un manual de identificación de las especies objeto de tráfico y desarrollar talleres de formación a oficiales de control costarricense que laboran en el corredor transfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica (Oficiales de aduana, policía, MAG, COVIRENAS y MINAE). | 55 funcionarios de puestos de control concientizados sobre la importancia de la vida silvestre para el desarrollo sostenible de sus comunidades y las regulaciones legales para su uso y comercialización. | Se ha capacitado a 55 encargados del control transfronterizo en materia de tráfico de vida silvestre. |
| Actividad 4.1: Diseño del manual para funcionarios de puestos de control. | Arte final y revisión técnica de contenidos del manual para funcionarios de puestos de control | Manual para funcionarios de puestos de control diseñado. |
| Actividad 4.2: Tiraje del manual para funcionarios de puestos de control. | Manual para funcionarios de puestos de control publicado. | Manual para funcionarios de puestos de control impreso. |
| Actividad 4.3:Reuniones con funcionarios del MINAE. Actividad 4.4: Ejecución de talleres de capacitación para funcionarios de puestos de control Actividad 4.5: Entrega del manual a funcionarios de puestos de control. | 55 funcionarios de puestos de control preparados para utilizar el manual en el cumplimiento de sus funciones de control transfronterizo. | 55 funcionarios de puesto de control se han apropiado del material de apoyo y lo utilizan en sus labores cotidianas de control transfronterizo. |

|  | Desglose del presupuesto del proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTALES |
|  | Monto | Contrapartida | Otros |  |
| 431,93 | Solicitado | institucional | Donantes u |  |
| CAPACITACION | PPD/MAM |  | entes |  |
| Talleres e intercambios |  |  |  |  |
| Transporte | ₡ 604.702,00 | ₡ 647.895 | ₡ 215.965,00 | ₡ 1.470.062,00 |
| Alimentaciòn | ₡ 1.036.632,00 |  |  | ₡ 1.036.632,00 |
| Hospedaje | ₡ 561.509,00 |  |  | ₡ 561.509,00 |
| Alquiler de equipo y local | ₡ 388.737,00 |  |  | ₡ 388.737,00 |
| Conferencistas | ₡ 302.351,00 | ₡ 431.930 | ₡ 431.930,00 | ₡ 1.167.211,00 |
| Fascilitador | ₡ 302.351,00 |  |  | ₡ 302.351,00 |
| Materiales | ₡ 259.158,00 |  | ₡ 215.965,00 | ₡ 475.123,00 |
| Sub-total | ₡3.455.440,00 |  |  |  |
| Equipo grabadora sonido |  |  |  |  |
| Grabadora de sonido | ₡ 64.789,50 |  |  | ₡ 64.789,50 |
| Amplificacion de sonido | ₡ 151.175,50 |  |  | ₡ 151.175,50 |
| Sub-total | ₡ 215.965,00 |  |  | ₡ 215.965,00 |
| Materiales |  |  | ₡ 431.930,00 | ₡ 431.930,00 |
| Diseño | ₡ 302.351,00 |  |  | ₡ 302.351,00 |
| Artes | ₡ 259.158,00 |  |  | ₡ 259.158,00 |
| Tiraje | ₡ 950.246,00 |  |  | ₡ 950.246,00 |
| Sub - total | ₡1.511.755,00 |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  |
| 2 investigadores t.parcial | ₡ 1.079.825,00 | ₡ 1.727.720 | ₡ 863.860,00 | ₡ 3.675.405,00 |
| Viaticos | ₡ 691.088,00 | ₡ 777.474 |  | ₡ 1.470.362,00 |
| Sub-total | ₡1.770.913,00 |  |  |  |
| Asistencia tecnica |  |  |  |  |
| Apoyo técnico estadistica | ₡ 302.351,00 |  |  | ₡ 302.351,00 |
| Apoyo técnico pedagògico | ₡ 345.544,00 |  |  | ₡ 345.544,00 |
| Apoyo técnico legal | ₡ 215.965,00 |  |  | ₡ 215.965,00 |
| Sub-total | ₡ 863.860,00 |  |  |  |
| Costo administrativo |  |  |  |  |
| Seguimiento y evaluacion | ₡ 647.895,00 |  |  | ₡ 647.895,00 |
| Imprevistos | ₡ 172.772,00 |  |  | ₡ 172.772,00 |
| TOTAL | ₡8.638.600,00 | ₡3.585.019 | ₡2.159.650,00 | ₡14.607.534,00 |

ANEXOS

Mapa 1.

Zona de estudio del proyecto de  Educación ambiental en torno al tráfico de vida silvestre en la zona del Corredor Transfronterizo Costa Rica – Nicaragua.

En documento Impreso

DREWS, Carlos (ed). Rescate de Fauna en el Neotrópico. Heredia, CR: EUNA, 1999. Primera edición. PP: 250-251.

No hay registros cuantitativos acerca de la extracción y tráfico de flora silvestre tanto en Nicaragua como en Costa Rica. Es urgente que se exista un mayor control al respecto.

Oficina de Estadística del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica para el año 2003.

República de Costa Rica, MINAE. Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Ley 7317). La Gaceta No. 235. Siete de diciembre de 1992.