|  | PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL Programa de Pequeñas Donaciones |  |
| --- | --- | --- |

## ANEXO B

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Número de Proyecto: COS/04/17

Título: Fortalecimiento de la campaña de prevención, sobre la problemática de la cacería en el Parque Nacional Corcovado y Reserva Forestal Golfo Dulce.

Organización: Asociación de Funcionarios del Área de Conservación Osa (AFACOSA)

Director del Proyecto o Responsable: Wendy Barrantes Ramírez

Dirección de la Organización: Puerto Jiménez, oficinas Subregión Peninsular, ACOSA

Ubicación del proyecto: Puerto Jiménez, oficinas Subregión Peninsular

Fecha de inicio y finalización del proyecto: julio, 2004 a diciembre 2005

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: julio 2004 a agosto, 2005

| Solicitud de desembolso | Colones |  | Cofinanciamiento Recibido: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monto de la donación | 8,638.600.00 |  | Fuente | Tipo (especie o efectivo) | Monto en Dólares |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | 4,319.300.00 |  | MINAE | Personal | $13.000 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | 1,691.738.19 |  | MINAE | Combustible | $677 |
| Balance | 6,946.861.81 |  | MINAE | Usos de vehículos y equipo | $8.900 |
| Desembolso Solicitado al PPD | 3,455.440.00 |  |  |  | $22.577 |

Informe hecho por:

Nombre: Wendy Barrantes Ramírez / Annia Cordero Méndez

Cargo: Coordinadora, Programa de Educación Ambiental, ACOSA

Firma:

Fecha: 07 de agosto, 2005

I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

- Avance en  la ejecución de las actividades del Proyecto en este periodo:

| ACTIVIDAD | AVANCE |
| --- | --- |
| Capacitación |  |
| 24 talleres en diferentes comunidades. “La problemática de la cacería en el P.N.C y sus consecuencias” | Cantidad de talleres ejecutados: 14 Centros educativos involucrados/ Comunidades: Actividades 2004 Grupo meta adultos 1. Salón Comunal de Puerto Jiménez, fecha 24-08-04, mesa redonda ofrecida a la comunidad y funcionarios referente al tema: Problemas socio ambientales del ACOSA, participaron en la mesa principal funcionarios del MINAE y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de promover una discusión abierta sobre la problemática y sus posibles soluciones. Temas desarrollados Problemas Socio ambientales del ACOSA. En total asistieron 13 participantes. Grupo meta niños 2. Escuela Saturnino Cedeño / Puerto Jiménez, fecha 25-08-04, participaron 25 estudiantes de primer y segundo grado. Tema animales en peligro de extinción, para esta actividad se elaboraron mascaras de animales en peligro de extinción por parte de los niños. 3. Escuela unidocente Carbonera / Carbonera, fecha 26-08-04, participaron 12 estudiantes. Taller de animales en peligro de extinción y elaboración de máscaras, fue realizado en salón MINAE Puerto Jiménez. Actividades 2005 Grupo meta adultos 4. Taller de problemática ambiental en Osa y Cacería, desarrollado el 04-05-05, con la asociación de Desarrollo de la Comunidad de San Juan de Sierpe, participación 7 personas. 5. Taller de problemática ambiental en Osa y Cacería, desarrollado el 02-06-05, con padres de familia de la Comunidad de Gallardo de Puerto Jiménez, participación 21 personas. Grupo meta niños 6. Escuela Cañaza / Cañaza fecha 03-05-05, participaron 14 estudiantes de sexto grado. Los cuales elaboraron una obra de arte para presentar a sus padres de animales en peligro de extinción. 7. Escuela Cañaza / Cañaza, fecha 03-05-04, 42 estudiantes de primer y segundo grado. Tema animales en peligro de extinción. 8. Iglesia Evangelio Completo/ Puerto Jiménez, fecha 17-07-05, participaron 18 personas, entre niños de 2 a 14 años con los cuales se elaboraron títeres de animales en peligro de extinción. 9. Centro de Salud y Nutrición/ Puerto Jiménez, fecha 20-07-05, participaron 17 estudiantes con los cuales se elaboraron títeres de animales en extinción. 10. Escuela unidocente Rincón / Rincón de Osa, fecha 04-08-05, participaron 16 estudiantes de primer y segundo ciclo. Taller de animales en peligro de extinción y elaboración de títeres. Temas importancia de las especies silvestres, extinción de especies, cacería en Osa. 11. Escuela Almirante Banegas / Banegas, fecha 08-08-05, participaron 7 estudiantes de primer y segundo ciclo. Temas desarrollados: especies en extinción, cacería en Osa, también se elaboraron títeres con los niños. 12. Escuela Sándalo / Sándalo, fecha 09-08-05, participaron 15 estudiantes de cuarto nivel, se desarrollaron temáticas de animales en peligro de extinción, cacería en Osa y elaboración de los títeres. 13. Escuela Rancho Quemado / Rancho Quemado, fecha 10-08-05, participaron 15 estudiantes, los cuales trabajaron en la elaboración de títeres de animales en peligro de extinción. 14. Iglesia Evangelio Completo / Puerto Jiménez, fecha 14-08-05, participaron 11 niños con edades entre 4 a 11 años, con temas de animales en peligro de extinción y cacería en Osa, También elaboraron títeres. Se anexan listas de participación y reporte de actividades. Materiales y equipo utilizados: moldes de figuras de animales en peligro de extinción o amenazados, cartulinas, gomeras, tijeras, lápices de color, crayolas, acuarelas, grapadoras, libros de cacería en Osa, entre otras. Vehículos, proyector de transparencias, proyector multimedia, computadoras, cámara fotográfica, radio grabadora, impresoras, etc. Duración de la actividad: en promedio 3 horas. Metodología empleada: Taller con niños Al inicio del taller se brinda información sobre las especies amenazadas y en peligro de extinción, generando una discusión y análisis sobre las causas y consecuencias de la extinción de las especies. Posteriormente los estudiantes elaboraron títeres (lapas, dantas, jaguar, mono, chancho de monte, y tucán), al finalizar la actividad los participantes pasan al frente y explican a los demás compañeros la razón por la que el animal al cual representa está en peligro y qué podemos hacer para evitar está problemática. (Se anexan fotografías). En algunas de las actividades se preparan y presentan obras de teatro dirigidas a otros estudiantes y padres de familia. Taller con adultos Los talleres dirigidos a adultos de las comunidades, se llevaron a cabo por medio de exposiciones del estado actual de la fauna silvestre y los principales problemas que enfrentan para su supervivencia, estas actividades se realizan de manera participativa y fomentando el análisis de los cambios sufridos en la fauna de sus comunidades y las posibles consecuencias de la extinción de las especies para toda Osa. También, se escuchan posibles soluciones a los problemas, así como estrategias de trabajo conjunto. Resultados: Trabajo con niños Dentro de los principales resultados que se pueden destacar es que los niños aprenden haciendo y construyendo su propio aprendizaje significativo, lo cual les permite interiorizarlo mas fácilmente y de una manera divertida. El objetivo es que conozcan las especies presentes en la región y su importancia, además de los problemas que estas enfrentan al punto de llevarlas al peligro de extinción. El trabajo con los niños, también se pretende que sirva como medio para llevar el mensaje hasta sus hogares. Trabajo con adultos. En el caso de talleres realizados con adultos, es importante destacar que los participantes muestran gran interés y no desconocen la problemática ambiental, también, manifiestan percibir la desaparición de los animales e identifican la cacería de comercio y la comercial como las principales causas de la extinción de las especies, sin embargo manifiestan la necesidad de crear nuevas alternativas productivas que les permitan generar recursos económicos y por ende minimizar el impacto hacia los recursos naturales. Total de participantes en talleres: 233 personas. |
| 81 Charlas en las Escuelas, Colegios y comunidades. | A la fecha se han realizado 63 charlas a los diferentes centros educativos, iglesias y colegios de la zona. Estas charlas también se han concentrado en temas de animales en peligro de extinción, problemática de cacería, sin embargo se han incluido otros temas de interés. Charlas 2004 1. Escuela Boca Gallardo / Gallardo, fecha 21-07-04, 18 estudiantes de primaria. Tema desarrollado Animales silvestres en peligro de extinción, animales domésticos. (Se entrego materiales a la escuela). 2. Escuela San Miguel de Cañaza / San Miguel, fecha 22-07-04, 13 estudiantes, tema desarrollado Recursos Naturales y biosfera, también se realizo un mural de especies en peligro de extinción. 3. Escuela Leonor Chinchilla / Tínoco de Osa, fecha 19-08-04, 15 estudiantes proyecto informática educativa, tema desarrollado: Ecosistemas tropicales. 4. Salón comunal de Puerto Jiménez, charla pequeña y proyección de películas educativas con contenidos ambientales, película proyectada “Habitantes de la Laguna Negra” filmada en el Parque Nacional Corcovado. 16 participantes entre niños y adultos. Fecha 23-08-04. 5. Escuela Saturnino Cedeño / Puerto Jiménez, charla y concurso de dibujo y pintura ambiental, bajo el tema de animales en peligro de extinción, 24 participantes de todos los niveles educativos, fecha 23-08-04 6. Colegio de Puerto Jiménez, Concurso de Antorcha Ambiental, esta actividad permitió que los estudiantes realizaran estudios previos del Área de Conservación Osa y su biodiversidad, así como aspectos sociales y la problemática que esta enfrenta, se trabajo con dos equipos compuesto por 5 estudiantes del Colegio de Puerto Jiménez y 5 estudiantes de Tele secundaria de La Palma. Participaron en la actividad aproximadamente 50 personas. El grupo ganador se acredito un viaje al P.N. Corcovado, estación Sirena. Fecha 27-08-04 7. Escuela Leonor Chinchilla / Tínoco de Osa, fecha 16-09-04, 16 estudiantes del proyecto informática educativa, tema desarrollado Ecosistemas de Humedales. 8. Escuela Ojo de Agua 7 Ojo de agua de Osa, fecha 21-09-04, 19 estudiantes. Tema desarrollado: Las Plantas. 9. Escuela Dos Brazos de Río Tigre / El Tigre, Puerto Jiménez, fecha 12-10-04, 14 estudiantes. Tema desarrollado Cacería en Osa, Animales en peligro de extinción. 10. Escuela El Sándalo/ Sándalo, Puerto Jiménez, fecha 12-10-0, 9 estudiantes. Tema desarrollado: Cacería en Osa, Recursos Naturales. 11. Escuela El Bambú / El Bambú, Puerto Jiménez, fecha 13-10-04, 19 estudiantes. Tema: Valores ambientales, Cacería en Osa, Animales en peligro de extinción. 12. Escuela Almirante / Banegas, Puerto Jiménez, 14-10-04, 12 estudiantes. Tema desarrollado: Recursos Naturales, Cacería en Osa. 13. Escuela La Independencia / La Palma, Puerto Jiménez, fecha 25-10-04, 33 estudiantes. Tema desarrollado: Valores ambientales, Cacería en Osa. 14. Escuela Boca Gallardo / Gallardo, Puerto Jiménez, fecha 26-10-04, 20 estudiantes. Tema desarrollado: Ecosistemas, Cacería en Osa. 15. Escuela Boca Gallardo / Gallardo, Puerto Jiménez, fecha 26-10-04, 08 estudiantes de primer nivel. Tema desarrollado, Parque Nacional Corcovado, Cacería en Osa. 16. Escuela Almirante / Banegas, Puerto Jiménez, fecha 27-10-04, 12 estudiantes. Tema desarrollado, Cacería en Osa, Conservación de especies. 17. Escuela Bambú / El Bambú, Puerto Jiménez, fecha 28-10-04, 16 estudiantes. Tema desarrollado Animales Silvestres, Animales domésticos. 18. Escuela Guadalupe / Guadalupe, Puerto Jiménez, fecha 29-10-04, 23 estudiantes. Temas desarrollados: Cacería en Osa, Ecosistemas, Animales en peligro de extinción. 19. Escuela La Independencia / La Palma, Puerto Jiménez, fecha 01-11-04, 22 estudiantes. Temas desarrollados: Animales Silvestres en peligro de extinción. 20. Escuela Carbonera / Carbonera, Puerto Jiménez, 05-11-04, 13 estudiantes. Temas desarrollados: Valores ambientales, Animales silvestres en peligro de extinción. 21. Comunidad la Palma de Puerto Jiménez, Concurso de dibujo ambiental con temática de recursos naturales en Osa, aprovechando el espacio de la feria del plan vida nueva en dicha comunidad, participaron 33 niños y jóvenes de comunidades cercanas a la Palma. Fecha 26-11-04 22. Comunidad La Palma de Puerto Jiménez, Exposición abierta a la comunidad en general, se trabajaron temas de Biodiversidad en Osa y especies amenazadas con una participación de 73 personas. Fecha 27-11-04 23. Escuela Almirante / Banegas, Puerto Jiménez, fecha 22-11-04, 12 estudiantes. Temas desarrollados: Biodiversidad. 24. Escuela Carbonera / Carbonera, Jiménez, fecha 23-11-04, 14 estudiantes. Temas desarrollados: Animales Silvestres en peligro de extinción y animales domésticos. Charlas del 2005 25. Escuela Cañaza / Cañaza, Puerto Jiménez, fecha 21-02-05, 11 estudiantes. Temas desarrollados: Animales Silvestres en peligro de extinción, animales domésticos y sus derechos. 26. Escuela IDA Agujas / Agujas, Puerto Jiménez, fecha 22-02-05, 26 estudiantes. Temas desarrollados: Valores Ambientales y Animales Silvestres en peligro de extinción. 27. Escuela Guadalupe / Guadalupe, Puerto Jiménez, fecha 24-02-05, 11 estudiantes. Temas desarrollados: Animales Silvestres en peligro de extinción, Cacería en Osa. 28. Escuela IDA Agujas / Agujas, Puerto Jiménez, fecha 03-03-05, 20 estudiantes. Temas desarrollados: Animales Silvestres en peligro de extinción, animales domésticos. 29. Escuela IDA Agujas / Agujas, Puerto Jiménez, fecha 28-03-05, 34 estudiantes. Temas desarrollados: Ecosistemas, Animales Silvestres en peligro de extinción. 30. Escuela Cañaza / Cañaza, Puerto Jiménez, fecha 07-04-05, 13 estudiantes. Temas desarrollados: ACOSA, Parque Nacional Corcovado y su problemática. 31. Escuela Dos Brazos de Río Tigre / El Tigre, Puerto Jiménez, fecha 12-04-05, 12 estudiantes. Temas desarrollados: Tipos de bosque en el Parque Nacional Corcovado y Extinción de especies de fauna. 32. Escuela El Campo / Agua Buena de Osa, fecha 13-04-05, 16 estudiantes. Temas desarrollados: Bosque Tropical Húmedo y Animales Silvestres en peligro de extinción. 33. Escuela Rancho Quemado / Rancho Quemado de Osa, fecha 14-04-05, 23 estudiantes. Temas desarrollados: Bosque Tropical Húmedo y Animales Silvestres en peligro de extinción. 34. Escuela Gallardo / Gallardo, Puerto Jiménez, fecha 15-04-05, 15 estudiantes. Temas desarrollados: Bosque Tropical Húmedo y Animales Silvestres en peligro de extinción. 35. Escuela La Independencia / La Palma, Puerto Jiménez, fecha 20-04-05, 23 estudiantes. Temas desarrollados: Esta actividad se llevo a cabo con una Gira dentro del Parque Nacional Corcovado, sector Puesto Los Patos con estudiantes de la escuela y participación de funcionarios se trataron temas como: interpretación ambiental, Flora, Fauna, especies en extinción, Cacería, etc. 36. Escuela Sándalo / Sándalo, Puerto Jiménez, fecha 29-04-05, 07 estudiantes. Temas desarrollados: Cacería en Osa. 37. Iglesia de Dios del Evangelio Completo, Puerto Jiménez, fecha 01-05-05, 26 participantes, Temas desarrollados: Valores ambientales. 38. Iglesia Pentecostal, Puerta del Cielo, Puerto Jiménez, fecha 01-05-05, 13 participantes, Temas desarrollados: Valores ambientales. 39. Escuela San Juan, / San Juan, Sierpe de Osa, fecha 04-05-05, 11 estudiantes. Temas desarrollados: Cacería en Osa. 40. Escuela Sándalo / Sándalo, Puerto Jiménez, fecha 09-05-05, 18 estudiantes de Kinder. Temas desarrollados: Especies en Peligro de extinción. 41. Comunidad de Palo Seco / Palo Seco, Puerto Jiménez, fecha 10-05-05, 07 participantes. Líderes empresariales. Temas desarrollados: Cacería en Osa extinción y perspectivas de las comunidades al respecto. 42. Escuela el Campo / Comunidad de Agua Buena de Osa, fecha 11-05-05, 09 participantes. Reunión con padres de familia, también se trabajo con los niños con el objetivo de que los padres conozcan las actividades que el programa realiza con sus hijos. Temas desarrollados: Cacería en Osa. 43. Escuela el Campo / Comunidad de Agua Buena de Osa, fecha 11-05-05, 20 estudiantes. Charla y obra de teatro, rescatemos las especies en extinción, esta actividad fue para niños. Temas desarrollados: especies en peligro de extinción. 44. Escuela Palo Seco / Palo Seco, Puerto Jiménez, fecha 13-05-05, 23 estudiantes. Temas desarrollados: Valores ambientales. 45. Escuela Gallardo / Gallardo, Puerto Jiménez, fecha 26-05-05, 17 estudiantes. Temas desarrollados: Cacería en Osa. 46. Escuela Saturnino Cedeño / Puerto Jiménez, fecha 31-05-05, 19 estudiantes, Se realizo una charla en la Feria de la salud de la comunidad y también se llevo a cabo un concurso de dibujo. Con temas de especies en peligro de extinción. 47. Escuela IDA Agujas / Agujas, Puerto Jiménez, fecha 08-06-05, 24 estudiantes. Temas desarrollados: Deforestación y especies en peligro de extinción. 48. Escuela Cañaza / Cañaza, Puerto Jiménez, fecha 09-06-05, 19 estudiantes. Temas desarrollados: Reforestación, Deforestación y erosión del suelo. 49. Escuela El Ñeque / El Ñeque, Puerto Jiménez, fecha 10-06-05, 15 estudiantes. Temas desarrollados: Reforestación y Deforestación. 50. Escuela Carbonera / Carbonera, Puerto Jiménez, fecha 13-06-05, 16 estudiantes. Temas desarrollados: Reforestación y Deforestación. 51. Escuela Sándalo / Sándalo, Puerto Jiménez, fecha 15-06-05, 19 estudiantes. Temas desarrollados: Las plantas y su importancia. 52. Escuela Rincón / Rincón de Osa, fecha 16-06-05, 13 estudiantes. Temas desarrollados: importancia de los árboles, Deforestación y Reforestación. 53. Escuela el Palo Seco / Comunidad Palo Seco, Puerto Jiménez, fecha 20-06-05, 21 participantes. En esta actividad se llevo a cabo una gira a la finca Köbö, en conjunto con padres de familia, esta es una finca integral en donde pueden aprender tanto los niños como los padres de alternativas de producción amigables con el ambiente, temas desarrollados: Biodiversidad, especies en peligro de extinción, cacería en Osa, etc. 54. Escuela El Progreso / Drake de Osa, fecha 29-06-05, 14 estudiantes. Temas desarrollados: Animales en peligro de extinción. 55. Escuela Agujitas / Drake de Osa, fecha 29-06-05, 15 estudiantes. Temas desarrollados: Animales en peligro de extinción. 56. Escuela Líder Boruca / Boruca de Buenos Aires, fecha 19-07-05, 31 estudiantes. Temas desarrollados: Biodiversidad. 57. Escuela Saturnino Cedeño / Puerto Jiménez centro, fecha 20-07-05, 24 estudiantes. Temas desarrollados: Animales en peligro de extinción. 58. Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro / Golfito, fecha 26-07-05, 22 estudiantes. Temas desarrollados: Biodiversidad en el Área de Conservación Osa. 59. Escuela Guadalupe / Guadalupe, Puerto Jiménez, fecha 04-08-05, 12 estudiantes. Temas desarrollados: Animales domésticos, animales silvestres en peligro de extinción. 60. Comunidad de Playa blanca / La Palma de Puerto Jiménez, fecha 06-08-05, 11 participantes. Charla y posterior concurso de dibujo en el tema de animales en peligro de extinción. Esta actividad se realizo como apoyo a la feria de ASOMANGLE. 61. Escuela La Independencia / Comunidad de La Palma de Puerto Jiménez, fecha 11-08-05, 32 estudiantes. Charla mas obra de teatro presentada a los niños con el tema de animales del Parque Nacional Corcovado. Grupo proveniente de San José, financiado por PALI, en coordinación con Fundación Neutrópica, Fundación Corcovado y ACOSA. 62. Escuela Cañaza / Comunidad de Cañaza de Puerto Jiménez, fecha 11-08-05, 94 estudiantes. Charla mas obra de teatro presentada a los niños con el tema de animales del Parque Nacional Corcovado. Grupo proveniente de San José, financiado por PALI, en coordinación con Fundación Neutrópica, Fundación Corcovado y ACOSA. 63. Escuela La Orquídea / Palo Seco, Puerto Jiménez, fecha 31-08-05, 27 estudiantes. Temas desarrollados: especies en vías de extinción en ACOSA. Se anexan copias de registro de actividades y hoja de firmas de participantes. Materiales y equipo utilizados: Diapositivas, transparencias, cartulinas, marcadores, fichas, papelografos, figuras de animales en peligro de extinción o amenazados, gomeras, tijeras, lápices de color, crayolas, acuarelas, grapadoras, libritos de información, hojas blancas, etc. Vehículos, proyector de transparencias, proyector multimedia, computadoras, cámara fotográfica, radio grabadora, impresoras, etc. Duración de la actividad: Las charlas tienen una duración de 1 hora a hora y media. Metodología: Para el desarrollo de las charlas se realiza una programación previa con los centros educativos y las comunidades. Todas las charlas se desarrollan con material audiovisual y procurando la participación activa de todos los presentes, el objetivo es intercambiar información y generar discusión sobre la problemática y la búsqueda conjunta de posibles soluciones. Resultados: En el caso de charlas los resultados se podrán observar y medir en el mediano y largo plazo, ya que los cambios de conducta solo se logran mediante un proceso de aprendizaje de largo plazo. Sin embargo, es notable en los niños el interés y adquirir nuevos conocimientos de las especies de la región, su biología y problemática, también se les induce a visualizar el problema ambiental como un asunto de todos y por ende todos debemos de colaborar. La idea es que este aprendizaje sea tan significativo que sea transmitido a los padres de familia, por lo que les motiva a realizar actividades (uso de libritos), en sus casas y en compañía de un adulto. Total de personas participantes: 1297 personas. |
| 6 Retenes en carretera | Los retenes de información realizados en carretera, fueron ejecutados en su totalidad durante Semana Santa del 2005, para tal efecto se realizaron coordinaciones con el personal de la Reserva Forestal Golfo Dulce, quienes desarrollaron algunas de los retenes y otros en conjunto con el Programa de Educación Ambiental, apoyado en voluntariado de la zona. Además, con el Área de Conservación Amistad Pacífico, se produjo material en conjunto con el objetivo de maximizar recursos económicos y materiales. - El día 20-03-05, se realizo un reten de información en el puesto de control del MINAE, ubicado el Bahía Chal de Osa, este fue desarrollado en coordinación con los compañeros de la Reserva Forestal Golfo Dulce, se dio información a aproximadamente a 100 personas. - Los días 22 y 23 de marzo, se trabajo con retenes de información en el Puesto de la Fuerza Pública, ubicado en la Yarda, Palmar Norte en donde se entrego información a aproximadamente 550 personas. Para este reten se contó con la participación de voluntariado de la zona de Palmar Norte. - La Reserva Forestal Golfo Dulce, por su parte trabajo no solamente en retenes de información, también se incluyeron, revisión de vehículos, principalmente en el sector de Bahía Chal, también desarrollaron patrullajes y operativos, en otras sectores. Fecha 19 al 28 de marzo, 2005, se atendieron aproximadamente 800 personas en 9 retenes ubicados en diferentes sectores de la RFGD. Se anexan copias de registro de actividades y informe del encargado de control y protección de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Materiales y equipo utilizados: Material informativo elaborado en conjunto con el Área de Conservación Amistad Pacífico. (Se anexan copias), vehículos, alimentación, calcomanías afiches, etc. Vehículos, computadoras, cámara fotográfica, etc. Duración de la actividad: Los retenes de información y control se desarrollaron a lo largo de toda la semana Santa del 2005. Metodología: Los retenes de carretera se coordinan con La Fuerza Pública y desarrollan en dos fases. 1. una primera fase con el objetivo de informar a la población de los problemas ambientales de la zona, así como brindar información de las especies y solicitar abstenerse de la compra o cacería de estos, en esta fase es que trabajamos en conjunto con los funcionarios de la reserva forestal y voluntarios y se lleva a cabo durante los primeros tres días de semana santa. La segunda fase, además de suministrar información a los visitantes también se realizan requisas de vehículos con el objetivo de descartar el trasiego de animales y plantas, este se realiza en los últimos días de la semana cuando los turistas vuelven a sus hogares, esta etapa es desarrollada por el personal de control y protección de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Es importante resaltar que a nivel de toda el ACOSA, durante esta época todas las subregiones tienen programaciones similares por lo que se repartió material a todas. Resultados: Se realizaron un total de 11 retenes de carretera en diferentes sectores del ACOSA, lo que permitió brindar información a un importante número de visitantes, además, se logro elaborar material didáctico y coordinar acciones con la Reserva Forestal Golfo Dulce, el Área de Conservación Amistad Pacífico (ACLAP) y fomentar la educación _ acción del grupo de voluntariado de la zona. Las actividades no se limitaron a acciones de retenes si no que se atendieron denuncias, se realizaron patrullas de caminos, entre otros. Lo que permitió una mayor protección de los recursos naturales. Es importante mencionar que se entrego material a todas las subregiones y en el caso de la Reserva Forestal se les colaboro con material y alimentación para el desarrollo de los retenes y patrullajes. Total de personas participantes: 1450 aproximadamente. |
| Reuniones con organizaciones. | Las reuniones se han realizado por parte del Programa de Educación Ambiental y también en conjunto con la Universidad Nacional (UNA), Universidad Estatal a Distancia (UNED), en relación con un proyecto paralelo denominado Conservación de especies insignia, lo que a permitido maximizar recursos y actividades en torno al tema de conservación de especies de fauna. También se han realizado reuniones con COVIRENAS, Asociaciones Comunales, Grupos Organizados (ASOMANGLE, RANA, GUACAMAYA). Actividades 2004 1. Reunión con organizaciones para la planificación de la celebración del día de Parques Nacionales en Puerto Jiménez, organizaciones participantes: Fundación TUVA, SIMAR, Colegio del Puerto Jiménez. 7 participantes. Fecha 01-07-04. 2. Segunda reunión con organizaciones para la planificación de la celebración del día de Parques Nacionales en Puerto Jiménez, organizaciones participantes: Fundación TUVA, SIMAR, Colegio del Puerto Jiménez, cámara de turismo, Parque Nacional Corcovado. 7 participantes. Fecha 19-07-04. 3. Tercera reunión con organizaciones para la planificación de la celebración del día de Parques Nacionales en Puerto Jiménez, organizaciones participantes: Fundación TUVA, Colegio del Puerto Jiménez, Parque Nacional Corcovado. 7 participantes. Fecha 26-07-04. 4. Cuarta reunión con organizaciones para la planificación de la celebración del día de Parques Nacionales en Puerto Jiménez, organizaciones participantes: Fundación TUVA, SIMAR, Colegio del Puerto Jiménez, Fundación Neutrópica, cámara de turismo, Parque Nacional Corcovado. 7 participantes. Fecha 12-08-04. 5. Acto oficial de celebración del Día de Parques Nacionales, esta actividad se llevo a cabo el 24 de agosto del 2004, en la escuela Saturnino Cedeño de Puerto Jiménez con la participación de funcionarios, docentes y estudiantes de la Escuela y el Colegio de Puerto Jiménez, Aproximadamente 200 personas. Actividades 2005 6. Reuniones de Subcomisión ambiental municipal, fecha 23-02-05, 13 participantes, el Programa de Educación Ambiental del ACOSA, lidera la Subcomisión ambiental, la cual orienta sus labores hacia la minimización de los problemas ambientales, enfocada principalmente a procurar adecuado manejo de desechos sólidos. Este grupo esta conformado por diferentes instituciones y organizaciones locales de la Península de Osa como: Ministerio de Salud, RANA, ASOMANGLE, ASOFEP, Cámara de Turismo. 7. Exposición en la comunidad de Puerto Jiménez, aprovechando el espacio de la feria de la Salud, en donde se realizo una exposición de los problemas ambientales del ACOSA, desaparición de especies y sus consecuencias, estas actividades son abiertas y se brinda información al público en general. 38 personas. Fecha 30 y 31 de mayo del 2005. Materiales y equipo utilizados: Hojas blancas, lapiceros, pizarra, vehículos, proyector de transparencias, proyector multimedia, computadoras, cámara fotográfica, radio grabadora, impresoras, etc. Duración de la actividad: promedio de 3 a 4 horas. Metodología empleada: Convocatoria a las comunidades o diferentes grupos organizados a los cuales se les presenta el objetivo de trabajo y se les solicita colaboración para llevar a cabo actividades conjuntas de educación o capacitación. Resultados: La subcomisión ambiental ha realizado diferentes capacitaciones, elaboración de proyectos y ha facilitado el proceso para buscar diferentes alternativas de manejo de desechos sólidos en la península de Osa, también, se participa en la comisión regional de manejo de desechos sólidos compuesta por personeros de diferentes instituciones y municipalidades de los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Buenos Aires, Coto Brus. Las reuniones con organizaciones han permitido desarrollar actividades conjuntas como por ejemplo la feria del día de parques nacionales realizada en agosto del 2004. Total de participantes en talleres: 279 personas |
| Equipo |  |
| 2 grabadoras con porta CD | Se efectúo la compra de las 2 grabadoras, marca LG, con lector de CD. Una ubicada en Golfito y la otra en Puerto Jiménez |
| 1 cámara digital | Compra de cámara digital, marca Sony de 5.1 MP, modelo P93A, ubicada en Puerto Jiménez |
| 1 scanner | Compra de Epson Stilus CX3500 (impresora y scanner), ubicada en Puerto Jim. |
| Materiales para el desarrollo |  |
| Elaboración de material didáctico | En conjunto con el Área de Conservación Amistad Pacífico, se elaboró material para ser utilizado en los retenes de Semana Santa, logrando así elaborar material conjunto y minimizar costos. Se elaboraron 4000 carpetas pequeñas elaboradas en cartón, full color con el título “Conservando y protegiendo los recursos naturales de la Región Brunca” con una breve descripción de las áreas protegidas que conforman el Área de Conservación Osa (ACOSA) y el Área de Conservación Amistad Pacífico (ACLAP), dentro contienen los siguientes panfletos: Panfleto pequeño, tamaño carta, full color con información de los principales problemas ambientales de ACOSA y ACLAP, se imprimieron 4000 ejemplares. Reimpresión de serie panfletos a color con información de temas específicos, estos se habían utilizado en años anteriores y fueron financiados con fondos de ambas áreas de conservación, para estos últimos, no se utilizaron fondos del proyecto, sin embargo se toman en cuenta como contrapartida. Los temas de la serie son: 1. EVITE, la extracción, comercialización y tenencia de flora y fauna o sus subproductos. 2. EVITE, ser cómplice de actos y actividades de pesca ilegal que atienten con nuestros ecosistemas. 3. EVITE, comprar o cortar palmitos de montaña. 4. EVITE, ser cómplice de actos o actividades que atienten contra el recuso forestal. 5. EVITE, ser cómplice de actos y actividades de cacería ilegal, que atientan contra el equilibrio natural de nuestros ecosistemas. Se anexan copias de todos los materiales utilizados. Estos materiales, no solamente fueron utilizados en los retenes de carretera, si no también, en las diferentes actividades como reuniones, talleres, charlas, entre otros. A las personas en los retenes de carretera, se les entrega el material y se les brinda una breve información del área y sus problemáticas en el caso de talleres y charlas, permite analizar un poco mas cada uno de los problemas y utilizarlo como base para la búsqueda conjunta de soluciones. Cabe mencionar la importancia de establecer las alianzas con otras áreas protegidas para la elaboración del material ya que permite maximizar recursos económicos y materiales. |
| Materiales para el desarrollo de Talleres, charlas, foros, etc. | Para el desarrollo de las actividades anteriormente citadas se han realizado compras de acuerdo a las necesidades y se han realizado en cantidades medianas y a un solo proveedor con el objetivo de abaratar costos. Los materiales mayormente utilizados son para el desarrollo de los talleres y las charlas. |
| Promoción/ divulgación |  |
| Corto televisivo | Se han realizado 3 reuniones con la empresa destinos TV.COM y se tiene un borrador de guión elaborado. Sin embargo, creemos conveniente buscar otra alternativa ya que a la fecha no ha sio posible coordinar con los personeros de destinos TV ara detalles de la filmación, posiblemente se realice con el programa de audiovisuales de la UNED, esperando tener los resultados finales para el mes de mayo 2006. |
| ##### Seguimiento/ Evaluación | Para registrar las actividades realizadas se llena un formulario de registro de actividades, al cual se adjunta la lista de participación. También, se realizan evaluaciones de comprensión de contenidos por medio de preguntas generadoras en cada uno de los talleres y charlas elaboradas, estas se hacen abiertas, con el objetivo de reforzar conocimientos del grupo y motivar el análisis y discusión. |

En general, se ha logrado incrementar las actividades de Educación Ambiental en las diferentes comunidades prioritarias de la zona.

Aunque es difícil de medir, según conversaciones con el Administrador del Parque Nacional Corcovado se han incrementado las poblaciones de chanchos en la zona, lo cual puede ser un efecto tanto del aumento en la protección dentro del Parque, también las acciones de Educación Ambiental y divulgación tienen su cuota de reconocimiento.

Las comunidades, sin embargo manifiestan que el problema de la cacería sigue latente, y que este se ha trasladado a áreas fuera del parque y que los principales cazadores son provenientes de áreas fuera de la Península. Y además dentro de las principales estrategias de trabajo conjunto que las comunidades identifican para la erradicación del problema es generación de empleos por medio de proyectos productivos en la zona.

- Actividades que aún no se cumplen:

| ACTIVIDAD | FALTA CUMPLIR |
| --- | --- |
| A. Capacitación |  |
| 24 talleres en diferentes comunidades “La problemática de la cacería en el P.N.C y sus consecuencias” | Para finalizar estas actividades se requiere desarrollar 10 talleres en comunidades, se finalizará a septiembre del 2006. También se pretende asumir otras comunidades del ACOSA que anteriormente no se han trabajado con los objetivo del proyecto, esto con el fin de educar a mayor cantidad de población aledaña a las áreas protegidas. |
| 81 Charlas en las Escuelas, Colegios y comunidades | Para la conclusión de esta actividad falta el desarrollo de 18 charlas, en diferentes escuelas, colegios y comunidades, se estima finalizarán en el primer semestre del 2006. En caso de las charlas, es necesario ampliar las comunidades a trabajar, por lo que se trataran comunidades de fuera de la península que también poseen altos índices de cacería dentro de las áreas protegidas. |
| 3 Foros ambientales | Se han trabajado en la organización de foros de diferentes temas, sin embargo ninguno de estos se ha enfocado en la problemática de la cacería. Uno se pretenden desarrollar para lo que resta del 2005 y los dos restante en abril y julio 2006. |
| Ferias ecológicas | Se llevaran a cabo en el año 2006 en los meses de abril y julio, en las comunidades de Sierpe de Osa y Puerto Jiménez |
| 6 Retenes en carretera | Finalizados |
| Reuniones con líderes | Las reuniones son continuas durante todo el año, tanto para actividades propias del proyecto como organización de actividades conjuntas. |
| Reuniones con organizaciones | Las reuniones son continuas durante todo el año, tanto para actividades propias del proyecto como organización de actividades conjuntas. |
| B. Equipo |  |
| 2 grabadoras con porta CD | Comprado |
| bombillos para equipo audiovisual | A comprar en marzo del 2006 |
| 1 cámara digital | Comprado |
| 1 scanner | Comprado |
| C. Materiales para el desarrollo |  |
| Elaboración de material didáctico | El material didáctico restante se pretende tener finalizado a abril del 2006. se elaboraran materiales de las principales especies en peligro de extinción chanchos de monte y jaguar, calcomanías de prevención de la cacería, y afiches alusivos a la problemática de la cacería. |
| Talleres | Se compran los materiales de acuerdo a las necesidades en el desarrollo de las diferentes actividades. |
| Charlas |  |
| Foros |  |
| Ferias ecológicas |  |
| Fotocopias. |  |
| F. Promoción/ divulgación |  |
| Corto televisivo | El corto televisivo se pretende que tenga una amplia participación comunal en el análisis del problema de la cacería y que a su vez contenga insumos para la educación y llamado a la consciencia, debe de estar listo a mayo del 2006. |
| Cuñas radiales | Se pretende resaltar la importancia de las especies silvestres del ACOSA y la problemática que estas enfrentan, se elaboraran haciendo un llamado a la población en general. |
| 3 Vallas de información 3 mantas informativas | Estas tres actividades se replantearan y de no ser posibles deberán de estar listas a marzo 2006 |
| Notas de prensa escrita |  |

- Logros del proyecto a la fecha, basado en los indicadores del plan de trabajo del proyecto:

- Se aumentaron las actividades de educación ambiental, en la Península de Osa, tomando como grupos metas, las escuelas, colegios, iglesias, grupos organizados y comunidades identificadas como prioridad para el proyecto.

- En total se han realizado 95 acciones de información y capacitación, entre talleres, charlas, reuniones, etc. con una participación aproximada de 3259 personas, lo que es un logro importante, ya que se logro incentivar e informar a las personas de diferentes comunidades y analizar las diferentes problemáticas, posibles soluciones, etc. (ver gráfico 1)

- El acercamiento del Ministerio del Ambiente a las diferentes comunidades que este proyecto ha permitido ha sido bien visto por las comunidades, ya que en su mayoría lo visualizan como un enemigo y no como un aliado, las acciones del proyecto han permitido modificar u poco esa percepción.

- Grafico 1: Eventos de capacitación desarrollados, periodo julio 2004 – agosto 2005

- En las reuniones con las comunidades se han realizado análisis de la problemática y sus posibles soluciones, siendo el desarrollo de fuentes de trabajo y proyectos productivos con mercados viables, las principales solicitudes planteadas por las comunidades consultadas.

- Un logro indirecto del proyecto, es que el ACOSA planteara la necesidad de que todos sus funcionarios desarrollen actividades de Educación Ambiental, este aspecto será retomado con mas agresividad durante el periodo del 2006, ya que se pretende que todas las áreas protegidas realicen acciones de educación ambiental en sus comunidades aledañas.

- Se ha logrado la realización total de los retenes en carretera para los cuales se elaboró material didáctico que a su vez ha sido utilizado en las diferentes actividades con adultos, además este fue coordinado y elaborado en conjunto con el Área de Conservación Amistad Pacífico, lo que permitió minimizar costos y reproducir mayores cantidades de material, distribuido a comunidades locales, turistas nacionales e internacionales, que visitaron la zona durante la semana santa.

- Otro factor importante es el apoyo al proyecto de especies insignia llevado a cabo por la Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia y SINAC central, con el cual se ha realizado actividades paralelas de capacitación a comunidades y grupos organizados en el tema de conservación de especies en peligro o especies insignia, el cual también tiene énfasis en chanchos de monte y Jaguares, la alianza de este proyecto es muy pertinente a los objetivos nuestros.

- El equipo que se suministro al Programa de Educación Ambiental a resultado muy pertinente para facilitar sus labores y llevar con mayor claridad el mensaje hacia las comunidades.

- Si bien es cierto, que la Educación Ambiental es un proceso a largo plazo en el que sus logros no son claramente visibles en el corto plazo, menos aún cuando el énfasis de sus actividades se concentran en la formación de valores ambientales en la primera generación. Creemos que los niños son una inversión segura a mediano y largo plazo.

- Para lograr este objetivo, los niños deben de  plazo que no solamente les permitan adquirir conocimientos de la naturaleza, si no conocer y aplicar prácticas productivas amigables con la naturaleza a nivel escolar que posteriormente puedan desarrollar a nivel familiar, por ejemplo: huertas orgánicas, lombricultura, granjas, biogestores, entre otros.

- El trabajo con las comunidades debe de ser mas fuerte, pero los programas se deben de acompañar de procesos de capacitación, apoyo técnico y ejecución de proyectos productivos que les permitan obtener ingresos al corto y mediano plazo, y en el proceso incluir la Educación Ambiental de forma solapada, de manera que se reduzca la presión que las comunidades ejercen hacia los recursos naturales.

- En las comunidades se identifican personas con altos potenciales como líderes, los cuales expresan que en parte la divulgación de información es clave para minimizar el problema de la cacería. En este aspecto se ha trabajado bastante y será una de las principales fortalezas del proyecto.

- Como parte de las labores conjuntas con el proyecto de especies insignia se ha capacitado a un grupo de jóvenes de diferentes comunidades como facilitadotes ambientales, los que serán de gran apoyo en la realización de actividades durante el 2006, esto enfatiza aun mas las coyunturas fuertes que hay que establecer con las diferentes comunidades a fin de que protejan sus propios recursos naturales y procuren un desarrollo sostenible.

- Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:

- El principal problema que se ha enfrentado para el desarrollo del proyecto es la falta de personal, que en su inicio contaba con la participación de 5 funcionarios y en el transcurso del tiempo se redujo a 2. Este problema se minimizo asignando temporalmente a dos personas, lo que permitió avanzar en el desarrollo de actividades.

- Las actividades con adultos no han contado con la participación esperada, aun cuando las convocatorias se realizan con antelación, la falta de una verdadera organización, credibilidad en la institución y conscientización a nivel comunal, también ha sido un factor importante.

- La duplicidad de funciones de los funcionarios a cargo del proyecto, ha sido otro factor que ha perjudicado las labores, aunado a esto existe falta de apoyo logístico, principalmente en el sector de La Península, principalmente con vehículos y personal de apoyo.

- El clima y difícil acceso a algunas de las comunidades, también ha jugado un papel importante, por lo que se trata en la medida de los posible de programar con prioridad las comunidades que en épocas de lluvia no se pueden visitar.

- Como se piensa abordar estos problemas o dificultades:

Para el 2006, se desarrollara un taller con funcionarios que ya han recibido capacitación previa en educación Ambiental, con quienes se elaborara un plan de trabajo que pondrán en práctica en los puestos y áreas protegidas a su cargo, esta labor se realizara a nivel de toda el ACOSA y no solamente a nivel de La subregión Peninsular.

Con esta actividad se lograra cumplir con los objetivos planteados en el presente proyecto y se establecerá una plataforma de organización para el desarrollo de actividades de educación ambiental a nivel de toda el ACOSA.

También, para el corto plazo se han tomado medidas como reuniones a nivel de jefaturas para definir prioridades de uso de vehículos para el programa de Educación Ambiental.

Apoyo por parte de la subregión con personal, principalmente de la Reserva Forestal y Parque Nacional Corcovado, para la realización de actividades del proyecto, a fin de avanzar con la ejecución en los plazos establecidos. Además de dar prioridad en las programaciones a las actividades contempladas.

Para el periodo del 2006, se realizara un plan de trabajo que unifique las acciones del plan anual de trabajo con las del proyecto, a fin de no visualizarlo como un componente aparte concentrado en la subregión peninsular, si no mas bien con una visión mas integral a nivel de toda el Área de Conservación Osa, por lo que se ampliará notablemente el rango de acción y incluirá la participación de funcionarios y facilitadotes voluntarios en la ejecución de las actividades.

- Información adicional:

- Durante los meses de junio, julio y agosto del 2004, el señor Manuel Solís, funcionario del Programa de Educación Ambiental, contratado por un periodo de 6 meses, estuvo en la zona realizando visitas domiciliarias en las comunidades.

- Su trabajo permitió identificar una serie de información de interés para el desarrollo de acciones de control y protección, e incluso identificar acciones de capacitación y metodologías viables para el trabajo comunal.

- Se identificaron líderes comunales, cazadores, guías de cazadores e incluso percepciones de las personas de las comunidades hacia el Ministerio de Ambiente y Energía, los funcionarios y sus motivos para practicar la cacería.

- Esta importante labor fue parte de las acciones del Programa de Educación para abarcar el problema de cacería en la zona, y también se contempla en el proyecto por lo que es importante visualizarlo como acciones desarrolladas.

- Se anexan copia de los informes de Manuel Solís.

- Solicitud de Asistencia Técnica adicional (si la hay)

  - De ser posible, solicitamos asistencia técnica para la elaboración del corto televisivo, en cuanto a coordinación, empresas interesadas, guiones, etc.

- Solicitud de revisión en la duración o actividades del proyecto (si la hay)

  - Dado el desarrollo de las actividades anteriormente expuestas y las faltantes se solicita formalmente la ampliación de los plazos establecidos de manera que se pueda ampliar el plazo del proyecto a septiembre del 2006.

  - Se solicita la modificación de las actividades en la categoría de promoción y divulgación específicamente las notas de prensa escrita y vallas de información, en su lugar realizaremos una actualización y remodelación del toldo de exhibiciones (Stand), con el objetivo de renovar los contenidos, mobiliario, banners, fotografías, entre otros.

El stand se utiliza en las diferentes capacitaciones, exposiciones, etc. Realizadas. Cuenta con información sobre la biodiversidad y problemática ambiental del área, tiene varios años de contener el mismo material educativo, por lo que es conveniente una renovación.

- Solicitud para la revisión del presupuesto (si la hay):

- Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente:

| Categoría de Presupuesto | Monto aprobado | Modificación propuesta |
| --- | --- | --- |

- **  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).

- II.	Reporte financiero y de gastos durante el periodo

- (Se adjunta copia de facturas de gastos).

#### REPORTE DE GASTOS

Asociación de Funcionarios de ACOSA

Proyecto: COS-04-17

I informe de avance

- (Julio 2004 - agosto 2005)

| - Numero de factura o recibo | - Descripción del gasto | - Costo (en moneda local) |
| --- | --- | --- |
| - 11282 | - Alimentación para taller con líderes comunales | - 8.725.00 |
| - 5037 | - Alimentación para retenes en la Reserva F G Dulce | - 100.000.00 |
| - 233256 | - Alimentación para reten en la Yarda | - 48.300.00 |
| - 12918 | - Refrigerio para reunión en la comunidad de San Juan | - 4.835.00 |
| - 0035 | - Alimentación de charla con gira | - 23.000.00 |
| - A. CAPACITACION |  | - 184.860.00 |
| - 1416219 | - Compra de scanner multi - funcional, cámara fotográfica, 2 grabadoras. | - 373.750.00 |
| - B. EQUIPO |  | - 373.750.00 |
| - 3821 | - Pago de impresión de material didáctico | - 768.400.00 |
| - 30501 | - Compra de materiales | - 92.158.31 |
| - 26746 | - Compra de materiales | - 119.169.98 |
| - 26748 | - Compra de materiales | - 50.199.90 |
| - 1063 | - Compra de materiales | - 3.200.00 |
| - 003 | - Pago de arte de afiche | - 100.000.00 |
| - C. MATERIALES PARA EL DESARROLLO |  | - 1,133,128.19 |
|  | - Total General | - 1,691,738.19 |

#### REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

I informe de avance (julio 2004 a agosto 2005)

Asociación de Funcionarios de ACOSA

Proyecto: COS-04-17

| - (1) - Categoría de Presupuesto | - (2) - Presupuesto Aprobado | - (3) - Gastos I Informe de Avance | - (4) - Gastos II Informe de Avance | - (5) - Gastos Informe Final (III) | - (6) - Gastos Acumulados | - (7) - Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A. Capacitación | - 2,080.000.00 | - 184.860.00 |  |  | - 184.860.00 | - 1,895.140.00 |
| - B. Equipo | - 430.000.00 | - 373.750.00 |  |  | - 373.750.00 | - 56.250.00 |
| - C. Materiales para el desarrollo | - 2,607.000.00 | - 1,133.128.19 |  |  | - 1,133.128.19 | - 1,473.871.18 |
| - D. Personal | - _ _ _ | - _ _ _ |  |  | - _ _ _ | - - - - |
| - E. Asistencia Técnica | - _ _ _ | - _ _ _ |  |  | - _ _ _ | - - - - |
| - F. Promoción y divul. | - 3,400.000.00 | - _ _ _ |  |  | - _ _ _ | - 3,400.000.00 |
| - G. Seguimiento y eval. | - 50.000.00 | - _ _ _ |  |  | - _ _ _ | - 50.000.00 |
| - H. Imprevistos | - 71.600.00 | - _ _ _ |  |  | - _ _ _ | - 71.600.00 |
| - I. Contingencia | - _ _ _ | - _ _ _ |  |  | - _ _ _ | - _ _ _ |
| - Total | - 8,638.600.00 | - 1,691.738.19 |  |  | - 1,691.738.19 | - 6,946.861.81 |