# COSTA RICA   				                   No. Proyecto _____________

Reformulación  del Proyecto “Fortalecimiento de la Campaña de prevención sobre la problemática de la cacería en  las comunidades aledañas a las  Areas Silvestres Protegidas del area de conservación OSa”

AREAS FOCALES DEL PPD/GEF:    BIODIVERSIDAD

ACTIVIDADES DEL PPD/FMAM:   PROYECTO DEMOSTRATIVO

FECHA PROPUESTA DE INICIO: JULIO  2004

DURACIÓN:   Doce meses (JULIO 2004 A JULIO 2005)

Con solicitud de la ampliación de ejecución,

De octubre del 2006 - octubre del 2007

TOTAL SOLICITADO AL PPD/FMAM:   8.638.600.00  COLONES

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:   9.008.600

VEINTICUATRO COMUNIDADES ALEDAÑAS A

LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

DEL AREA DE CONSERVACIÓN OSA

CON EL APOYO  TÉCNICO DE LA

ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL

AREA DE CONSERVACION OSA

OCTUBRE, 2006.

- RESUMEN EJECUTIVO

El Área de Conservación Osa (ACOSA), fue establecida por el decreto ejecutivo N° 20790 – MIREMEN del 30 de setiembre de 1991 (Gaceta N° 210, 4 de noviembre, 1991), se localiza en la región sur de Costa Rica y comprende los cantones de Osa, Golfito y Corredores.

El ACOSA, posee una extensión 4304,8 Kilómetros cuadrados, lo que representa un 8.42% del territorio nacional, se caracteriza por ser una de las zonas de mayor biodiversidad y endemismo del país y uno de los principales sitios de especiación biológica, principalmente en plantas.

El Área de Conservación Osa, posee entre sus ejes de acción varios programas, uno de ellos es el Programa de Educación Ambiental, el cual inicia sus primeros pasos en 1985 cuando se crea el programa de Educación Ambiental del Parque Nacional Corcovado, el cual tenia como objetivo primordial buscar una solución pacífica al conflicto con la gran cantidad de buscadores de oro que continuaban dentro del Parque Nacional Corcovado después del desalojo.

En la actualidad debido al aumento en la problemática ambiental por parte de las comunidades ubicadas en el área de amortiguamiento de las Áreas Silvestres Protegidas del ACOSA, es de vital importancia reforzar las acciones en este campo; con el objetivo de informar y educar a las comunidades para establecer alianzas de cooperación y búsqueda de cambio de actitudes para con el ambiente en general.

La Educación Ambiental es comunitaria por excelencia, ya que este grupo meta es su campo de acción fundamental y son los problemas locales los que constituyen el contenido de sus actividades; por consiguiente desempeña una función muy importante en el  logro de la cultura ambiental.

Instruir es dar, es transmitir conocimientos, es lograr el desenvolvimiento de la  mayor suma de capacidades posibles en un individuo en todos sus aspectos. Como finalidad la educación ambiental trata de capacitar a las comunidades para que los habitantes de las mismas formulen y apliquen las alternativas viables que se sugieren para la disminución de las problemáticas ambientales con las cuales se enfrentan.

Posteriormente en el año 1998, se crea la asociación de funcionarios del Area de Conservación Osa, la cual se rige bajo los siguientes estatutos:

Artículo primero: la asociación se denominará asociación de funcionarios del Area de Conservación Osa y por su naturaleza será de duración indefinida. No podrán constituirse filiales.

Artículo segundo: El domicilio de la asociación será la ciudad de Puerto Jiménez centro, distrito segundo cantón sétimo de la provincia de Puntarenas, doscientos metros al sur del cementerio municipal.

Artículo tercero: los fines primordiales de la asociación son: formar una asociación que se dedique a fomentar el espíritu de la unión, calidad de vida y estimular una mejor vida social para todos y cada uno de sus asociados.

Preocupados por la conservación de la biodiversidad de el Área de Conservación Osa, la Asociación de funcionarios del ACOSA elabora la siguiente propuesta, la cual tiene como objetivo, la protección de la biodiversidad de está región administrativa del Ministerio de Ambiente, por medio de acciones de Educación Ambiental e información en 24 comunidades aledañas a  las áreas protegidas del Área de Conservación Osa.

Según Datos del Área de Conservación de OSA e investigaciones realizadas, Las Áreas Silvestres Protegidas, representan uno de los sitios de mayor biodiversidad y endemismo, a su vez alberga una gran cantidad de especies de mamíferos en peligro de extinción como por ejemplo, el Jaguar (Panthera onca), Chancho de monte (Tayassu pecari), Danta (Tapirus bairdii), Cabro de monte (Mazama americana), además de las cuatro especies de monos presentes en Costa Rica. Igualmente tenemos especies àrboreas endémicas como el Ajo (caryocar costarricense) y el Nazareno (peltogyne purpurea), principalmente.

En la actualidad, las acciones de cacería llevadas a cabo por los pobladores en las áreas de amortiguamiento y dentro de las Áreas Silvestres Protegidas han diezmado considerablemente (según ultimo monitoreo de Eduardo Carrillo) las poblaciones de especies claves para la sostenibilidad de los ecosistemas, como por ejemplo los chanchos (Tayassu pecari) y jaguares (Panthera onca).

En la protección y conservación de las Áreas Silvestres Protegidas de ACOSA está el futuro de la biodiversidad de ésta zona, ya que ellas mantienen la sostenibilidad de los procesos biológicos en ecosistemas propios y únicos de la región, tales como humedales y bosques tropicales poco intervenidos en los que se propicia la reproducción del material genético de la flora y fauna nativa de estos habitats.

Debido a las razones anteriormente expuestas, se ve la necesidad de reforzar acciones de Educación Ambiental e información en las diferentes comunidades aledañas a estás áreas protegidas, como una de las estrategias de conservación a utilizar, mediante la implementación de metodologías participativas con los diferentes grupos metas de interés en cada una de las comunidades.

Por esta razón, el objetivo es llevar a cabo una campaña de Educación Ambiental, sobre la problemática de la cacería en comunidades ubicadas en la zona de influencia  de las Áreas Silvestres Protegidas de ACOSA, con el fin de mitigar el impacto de éstas principalmente en las poblaciones de chanchos de monte y jaguares (especies bandera).

Esta propuesta se enmarca dentro del área focal de Conservación de la Biodiversidad, en sus programas No.3, debido a que es una zona de prioridad para la conservación, protección de especies de fauna silvestre y hábitat naturales de gran valor ecológico. Además; existen sitios donde de alto grado de conectividad como el Corredor Biológico de Osa, que enlaza el Parque Nacional Corcovado, Reserva Forestal Golfo Dulce, Parque Nacional Piedras Blancas, Refugio de Fauna Silvestre Golfito y existe también el corredor biológico  Paso de la Danta, que enlaza conectividad con el Parque Nacional Marino Ballena, fila Costeña y el Humedal Nacional-Terrába Sierpe.

Para poder llevar a cabo este proyecto se ha  solicitado al Programa de Pequeñas Donaciones del Naciones Unidas para el Desarrollo, un presupuesto de  ¢8.638.600.00, éste unido al aporte del Área de Conservación Osa genera un  monto total del Proyecto de ¢9.008.600.00 colones. Con este financiamiento se pretenden realizar este proceso en varias etapas, la primera enfocada a la capacitación  y divulgación de la información a través de charlas, talleres y retenes de carreteras.

La segunda etapa comprende la elaboración de material didáctico para la promoción y divulgación a nivel del Área de Conservación de Osa en las diferentes Áreas Silvestres Protegidas principalmente.

2.  ANTECEDENTES Y CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

La Asociación de Funcionarios del Área de Conservación Osa, con cédula de personería jurídica 3-002-223593, fundada el 29 de enero de 1998, con fecha de vencimiento del 24 de junio del 2008. Nace con el fin de fomentar el espíritu, la unión, mejorar la calidad de vida y estimular una mejor vida social para todos y cada una se sus asociados y las familias incrementando en ellos el espíritu de integridad del ser humano.

Dentro de sus funciones están el de promover actividades socio organizativas para promover proyectos de divulgación, educativos y de formación de interés de los problemas nacionales, así mismo propicia el apoyo a instituciones del estado para mejorar las actividades en pro de mejorar la calidad de vida, dignidad y oportunidad de superación.  La  lucha  contra la actividad de Cacería furtiva en la Península de Osa, se constituye como una de las áreas de apoyo

Dentro de sus proyectos podemos mencionar, el apoyo técnico y logístico a la conmemoración del Día Nacional de Parques Nacionales celebrado en el año 2000 en el Parque Nacional Marino Ballena. Así como apoyos varios al Parque Nacional Corcovado, atención a misiones internacionales que buscan el apoyo al Área de Conservación Osa.

Actualmente, la asociación de funcionarios cuenta con 33 asociados, destacados en las diferentes Áreas Silvestres Protegidas del ACOSA.

3.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La  propuesta se une al esfuerzo que la Asociación de funcionarios en conjunto con el Programa de Educación Ambiental del ACOSA,  está desarrollando dentro del área de amortiguamiento a las Áreas Silvestres Protegidas de ACOSA.

El objetivo es desarrollar acciones de educación ambiental en las comunidades a fin de minimizar la problemática de la cacería de especies de mamíferos en peligro de extinción y de gran importancia para los ecosistemas presentes en la región. Para este fin se utilizaran como especies bandera los chanchos de monte y jaguares.

Las comunidades donde se enfoca la estrategia y que se consideran importantes para llevar a cabo las acciones de educación ambiental e información son las siguientes: Progreso, Agujas (Drake), Banegas, Alto Laguna, San Juan, Cañaza, Guadalupe, Río Nuevo, Riyito, Rincón, San Cecilia,  Carbonera,  San Miguel, Estero Guerra, Puerto Jiménez, La Gamba. La Guaria, Sierpe, Ciudad Cortés, Uvita, Ballena, Coronado, Punta Mala, Golfito.

En las comunidades en mención se trabajará con los siguientes grupos metas: grupos locales, escuelas, colegios, líderes comunales, hoteleros, grupos guías naturalistas, Instituciones y organizaciones, grupos aliados, facilitadores ambientales, COVIRENAS, cazadores, boteros, comités locales del Área de Conservación Osa, Pescadores, entre otros.

Estas comunidades se caracterizan por ejercer alto impacto a las áreas protegidas especialmente en cacería de especies silvestres.  Entre las actividades productivas que se desarrollan en algunas de estas comunidades podemos mencionar: agricultura, aprovechamiento forestal, ganadería y turismo, entre otras. Además, carecen de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable,  servicios de salud y educación de buena calidad.

El proyecto propuesto recae entonces dentro del área focal de conservación de la biodiversidad, en su programa operativo No.3.

4.  OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las acciones referentes a la campaña de prevención sobre la problemática de la cacería en las comunidades aledañas a las Áreas Silvestres Protegidas de ACOSA, con el fin de mitigar el impacto de éstas, sobre las poblaciones de chanchos y jaguares.

5.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Informar y concienzar a los grupos meta, sobre la problemática de la cacería y las consecuencias que esta generan en las Áreas Silvestres Protegidas  de ACOSA.

- Involucrar a las comunidades locales en un proceso participativo, enfocado en la búsqueda de soluciones conjuntas para minimizar el impacto de la actividad de la cacería furtiva en la zona de estudio.

- Divulgar a través de la producción de material educativo, cuñas radiales y la      actualización del estante informativo de ACOSA la problemática de la cacería en el Área de Conservación Osa en todas las áreas silvestres protegidas que en ella confluyen.

- RESULTADOS

- Venticuatro comunidades debidamente informadas y educadas sobre las consecuencias que genera la cacería ilegal dentro de las ASP de ACOSA.

- Producción de brochurs, boletines, afiches, libro educativo, calcomanías, para la información y educación en las comunidades aledañas a las ASP.

- Venticuatro comunidades aledañas a las ASP de ACOSA, informándose de la problemática de la cacería, a través de la actualización de estante  de ACOSA y cuñas radiales.

- Las comunidades aledañas a las ASP de ACOSA, plantean soluciones conjuntas a la problemática de la cacería en las áreas protegidas y fuera de estas.

7.  ACTIVIDADES

  - Elaboración y promoción de material de educación y divulgación como brochurs, libro educativo, afiches, boletines.

  - Ejecución de tres foros sobre el análisis de la problemática de la cacería en la zona de influencia del Parque Nacional Corcovado.

  - Ejecutar charlas en las escuelas y colegios de las comunidades  priorizadas.

  - Capacitación a las comunidades sobre la problemática de la cacería en el Área de Conservación Osa y sus consecuencias.

  - Implementar  actividades socio-ambientales de información y participación general, entre las comunidades.

  - Establecimiento  de retenes preventivos y de información en carreteras.

  - Elaboración de banners informativos y actualización del estante de ACOSA, como herramientas informativas en actividades de gran alcance tales como ferias, exhibiciones, celebraciones especiales, foros, entre otras.

8.  IMPLEMENTACIÓN Y DURACIÓN

En caso de que sea aprobada la extensión del proyecto, éste tendrá una ampliación de un año, iniciando en el mes de octubre del 2006 hasta octubre del 2007. Será ejecutado por la coordinadora del Programa de Educación Ambiental, otros programas del Área de Conservación y funcionarios facilitadores de acciones de educación ambiental, con el apoyo logístico de la Dirección - Subdirección de ACOSA, Gerencia de Uso y Manejo del ACOSA, así como  la Asociación de funcionarios del ACOSA, quienes tendrán la responsabilidad total sobre la ejecución, seguimiento y monitoreo de éste proceso.

Como contactos para la presente propuesta se designan las señoras Ana Cecilia Medina, Vicepresidenta de la Asociación de Funcionarios del ACOSA, localizable a los teléfonos 775 - 26 20 o con Annia Cordero Méndez a los números 735 50 36/ 52 76, encargada de la parte operativa del proyecto.

La metodología de trabajo para alcanzar los objetivos propuestos se basa en los siguientes pasos:

1) La planificación y ejecución de charlas y talleres de Educación ambiental en las comunidades locales anteriormente señaladas y priorizadas.

2) El desarrollo de actividades de proyección social y educativa, tales como foros, ferias en las comunidades de interés.

3) La elaboración y distribución de material didáctico educativo (brochurs, afiches, calcomanías, boletines, libro educativo), en las comunidades locales, escuelas y colegios de enseñanza formal de la zona de estudio del proyecto.

4) El diseño, producción y divulgación de mensajes o temas ambientales (Cacería) a través de la difusión de cuñas en medios de comunicación radiales locales o nacionales.

5) El diseño, producción de un estante informativo que brinde a la población datos actuales de interés sobre la importancia de la biodiversidad y generalidades de ACOSA, problemáticas, causas, consecuencias y posibles soluciones.

Cabe mencionar, que el éxito de los proyectos depende de un encadenamiento entre  actividades de capacitación, fomento, asesoría técnica,  seguimiento y monitoreo, cuyo eje fundamental consiste en  la participación mayoritaria de los miembros de las familias (hombres, mujeres, niños).

El seguimiento técnico es una garantía para el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos ya que se pretende  informar y ejecutar las acciones tal y como se definen dentro de la planificación y en este sentido, la participación de todos es fundamental.

Por ser estas  comunidades de población rural dispersa, es necesario gestionar apoyo y alianzas con otras instituciones que desarrollan actividades de educación ambiental en la zona, tales como el Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, Municipalidades, Universidades, ONG´s, Hoteleros, entre otros.

9.  PARTICIPACIÓN COMUNAL

Como se ha mencionado anteriormente son comunidades de población rural dispersa con bajos niveles de educación e ingresos económicos y requerimos hacer un esfuerzo de asegurarnos de una participación real y efectiva de estos pobladores, involucrándolos en las diferentes actividades programadas y dando a conocer con transparencia el proceso en sí que se pretende llevar a cabo, esto con el fin de no crear falsas expectativas.

10.  RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Los riesgos identificados y contemplados en este proceso son, escaso apoyo de parte de otros programas o funcionarios de ACOSA, en la ejecución de las actividades, la existencia de falsas expectativas creadas en las comunidades en la implementación de proyectos anteriores, intereses particulares de pobladores con respecto a la actividad de cacería, las condiciones climáticas, las condiciones de acceso que dificulten o limiten la participación de los individuos o la dificultad de realización de las actividades programadas, falta de interés de las comunidades locales.

## 11.  EVALUACIÓN DEL PROCESO

El proceso de evaluación que se llevará a cabo consiste en el control de la asistencia a los diferentes eventos, el registro de actividades realizadas, los informes de resultados obtenidos de los objetivos y metas propuestas en cada actividad realizada presentados a la comisión de seguimiento, establecida por la asociación de funcionarios del ACOSA.

ANEXO 1

# Plan de trabajo y calendario de Monitoreo del Proyecto

| No. Del Proyecto: | “Fortalecimiento de la CampaÑa de prevención sobre la problemática de la cacería en las comunidades aledañas a las Areas Silvestres Protegidas del area de conservación OSa” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Beneficiario: Comunidades aledañas a las Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación de Osa. |  |  |  |  |
| Area focal FMAM: Conservación de la Biodiversidad | Programa operativa FMAM: No.3 |  | Fecha de inicio: 01/5/04 Finalización: 01/5/05 Con solicitud de extensión de la implementación del proyecto de octubre 06 - octubre 07 |  |
| Objetivo No.1. Fortalecer las acciones referentes a la campaña de prevención sobre la problemática de la cacería en las comunidades ubicadas en la zona de influencia de las áreas silvestres protegidas de ACOSA, con el fin de mitigar el impacto de éstas sobre las poblaciones de Chanchos y Jaguares. |  |  |  |  |
| Actividad | Responsable | # Indicador |  | Duración |
| Elaboración de material didáctico | Equipo de educación ambiental y representante de AFACOSA | Se cuenta con: 15000 brochures (tres temas diferentes) 1000, afiches sobre cacería. 25000 calcomanías. |  | Fecha de inicio: 01/5/04 Finalización: 01/5/05 Ampliación de octubre 2006 - octubre 2007 Por cumplir: edición de 1000 afiches |
| Capacitación y divulgación de la información sobre problemática de la cacería. | Equipo de educación ambiental y representante de AFACOSA | - Registro de actividades de las 81 charlas realizadas en las comunidades seleccionadas. - Informes de los 24 talleres, foros, ferias, retenes realizados. - Bitácoras de las visitas domiciliarias. |  | Fecha de inicio: 01/5/04 Finalización: 01/5/05 Ampliación de octubre 2006 - octubre 2007 Por cumplir: 18 charlas, 10 talleres, 3 foros, 2 ferias |
| Conocimiento de la problemática regional, a través de la producción de cuñas radiales, y la actualización del estante informativo de ACOSA | Equipo de educación ambiental y representante de AFACOSA. | - 1000 libros educativos sobre la biodiversidad de ACOSA. - cuatro cuñas radiales. - 4 banners - estante informativo de ACOSA |  | Fecha de inicio: 01/5/04 Finalización: 01/5/05 Ampliación de octubre 2006 - octubre 2007 Por cumplir: todos indicadores de ésta actividad |

ANEXO 2

| Proyecto No: |  | Fortalecimiento de la Campaña de prevención sobre la problemática de la cacería en las áreas silvestres protegidas de Osa. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organización: Asociación de Funcionarios del Area de Conservación Osa |  |  |  |  |
|  | Objetivo del Proyecto: Fortalecer las acciones referentes a la campaña de prevención sobre la problemática de la cacería en las comunidades ubicadas en la zona de influencia de las áreas silvestres protegidas de ACOSA, con el fin de mitigar el impacto de éstas sobre las poblaciones de Chanchos y Jaguares. |  |  |  |
| Area focal del FMAN: Conservación de la biodiversidad |  |  | Programa operativo FMAM: No.3 | Fecha de inicio: 01/5/04 Finalización: 15/10/07 |
| Objetivos específicos |  |  | Resultados esperados | Indicadores |
| No.1: Informar sobre la problemática de la cacería y las consecuencias que esta generan en las áreas silvestres protegidas de ACOSA. ACTIVIDADES - Elaboración y edición de material didáctico de información y divulgación. - Utilización y distribución de material didáctico en charlas, talleres u otras actividades |  |  | 1.1 Comunidades debidamente informadas sobre las consecuencias que genera la cacería dentro del Parque Nacional Corcovado y R. F. Golfo Dulce, Parque Nacional Piedras Blancas, Parque Nacional Marino Ballena, Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito y el Humedal Térraba Sierpe. | Se cuenta con: -5000 brochures de sobre la problemática de la cacería. -5000 brochures de biología del jaguar. -5000 brochures de la biología del chancho de monte. -2500 calcomanías sobre cacería. Por cumplir 1000 afiches sobre el impacto de la cacería. |
| No.2. Involucrar a las comunidades locales en un proceso participativo, enfocado en la búsqueda de soluciones conjuntas para minimizar el impacto de la actividad de la cacería furtiva en la zona de estudio. Actividades: - Desarrollo de Talleres. - Desarrollo de Charlas - Visitas domiciliarias a cazadores. - Foros Ambientales - Ferias Ambientales - Retenes de información en carreteras. |  |  | 3.1 Las comunidades aledañas a las Áreas silvestres protegidas de Osa plantean soluciones conjuntas para minimizar el impacto de la cacería furtiva en la región. 3.2 Capacitación a 24 comunidades sobre los efectos de la práctica de la cacería en los ecosistemas y extinción de especies. 3.3 Informes y memorias de las actividades realizadas. | 3 foros ambientales ejecutados en las comunidades. - 81 informes de charlas en colegios y escuelas. - 24 registros de actividades y listas de participantes de talleres de capacitación. -fotografías y dos informes de las actividades realizadas en las ferias ambientales. - Seis informes de ejecución de retenes de carretera. Por cumplir 18 charlas, 10 talleres, 3 foros, 2 ferias |

| No.3. Divulgar a través de la producción de material educativo, cuñas radiales y la actualización del estante de ACOSA la problemática de la cacería en el Área de Conservación Osa en todas las áreas silvestres protegidas que en ella confluyen. ###### ACTIVIDADES 2.1 Elaboración de un libro educativo sobre la biodiversidad de ACOSA. 2.2 Distribución del documento en los centros educativos de las comunidades involucradas 2.3 Elaboración y edición de cuñas radiales. 2.4 Coordinación con las radioemisoras más escuchadas a nivel regional para la transmisión de las cuñas radiales. 2.3 Selección de la información y diseño de los Banners y estante de ACOSA 2.3 Coordinación con empresas e instituciones encargadas de la elaboración y reproducción de los materiales. | 2.1 Producción de material para información sobre la problemática de la cacería en las comunidades en general. 2.2 Comunidades informándose de la problemática de la cacería en las ASP del ACOSA a través del estante de ACOSA y banners informativos. | - 1000 libros educativos elaborados y distribuidos en las escuelas de las comunidades seleccionadas. -4 cuñas radiales al aire - 4 banners informativos elaborados - Stam de ACOSA actualizado Por cumplir Todos los indicadores planteados para este objetivo específico |
| --- | --- | --- |

# ANEXO 3

Presupuesto del Proyecto

| Categoría de presupuesto | Monto solicitado al PPD/FMAM (A) | Contrapartida de la Organización (B) | Total A + B |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Capacitación | 2,080,000.00 | 170,000.00 | 2,250,000.00 |
| 24 talleres en diferentes comunidades “La problemática de la cacería en las áreas silvestres protegidas de ACOSA causas y sus consecuencias” | 266,000.00 | 100,000.00 | 366,000.00 |
| Charlas en las Escuelas, Colegios y comunidades | 450.000.00 | - | 450,000.00 |
| Foros ambientales | 520,000.00 |  | 520,000.00 |
| Ferias ecológicas | 331,000.00 |  | 331,000.00 |
| Retenes en carretera | 208,000.00 | 50,000.00 | 258,000.00 |
| Reuniones con líderes | 300,000.00 | 20,000.00 | 320,000.00 |
| Reuniones con organizaciones | 5,000.00 |  | 5,000.00 |
| B. Equipo | 430,000.00 |  | 430,000.00 |
| 2 grabadoras con porta CD | 70,000.00 |  | 70,000.00 |
| bombillos para equipo audiovisual | 60,000.00 |  | 60,000.00 |
| 1 cámara digital | 250,000.00 |  | 250,000.00 |
| 1 scanner | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| C. Materiales para el desarrollo | 2,607,000.00 |  | 2,607,000.00 |
| Elaboración de material didáctico | 1,825,000.00 |  | 1,825,000.00 |
| Talleres | 250,000.00 |  | 250,000.00 |
| Charlas | 212,000.00 |  | 212,000.00 |
| Foros | 170,000.00 |  | 170,000.00 |
| Ferias ecológicas | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| Fotocopias. | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| D. Personal | - |  | - |
| E. Asistencia técnica | - |  | - |
| F. Promoción/ divulgación | 3,400,000.00 |  | 3,400,000.00 |
| Estante y banners | 2.000.000.00 |  |  |
| Cuñas radiales | 400.000.00 |  |  |
| Libro educativo | 1.000.000. 00 |  |  |
| ##### G. Seguimiento/ Evaluación | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 |
| H. Imprevistos | 71.600.00 | 50,000.00 | 121,600.00 |
| I. Contingencia |  | 50,000.00 | 50,000.00 |
| #### TOTAL | 8,638,600.00 | 370,000.00 | 9,008,600.00 |

Anexo 4

#### REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

I informe de avance (julio 2004 a agosto 2005)

Asociación de Funcionarios de ACOSA

Proyecto: COS-04-17

| - (1) - Categoría de Presupuesto | - (2) - Presupuesto Aprobado | - (3) - Gastos I Informe de Avance | - (4) - Gastos II Informe de Avance | - (5) - Gastos Informe Final (III) | - (6) - Gastos Acumulados | - (7) - Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A. Capacitación | - 2,080.000.00 | - 184.860.00 |  |  | - 184.860.00 | - 1,895.140.00 |
| - B. Equipo | - 430.000.00 | - 373.750.00 |  |  | - 373.750.00 | - 56.250.00 |
| - C. Materiales para el desarrollo | - 2,607.000.00 | - 1,133.128.19 |  |  | - 1,133.128.19 | - 1,473.871.18 |
| - D. Personal | - _ _ _ | - _ _ _ |  |  | - _ _ _ | - - - - |
| - E. Asistencia Técnica | - _ _ _ | - _ _ _ |  |  | - _ _ _ | - - - - |
| - F. Promoción y divul. | - 3,400.000.00 | - _ _ _ |  |  | - _ _ _ | - 3,400.000.00 |
| - G. Seguimiento y eval. | - 50.000.00 | - _ _ _ |  |  | - _ _ _ | - 50.000.00 |
| - H. Imprevistos | - 71.600.00 | - _ _ _ |  |  | - _ _ _ | - 71.600.00 |
| - I. Contingencia | - _ _ _ | - _ _ _ |  |  | - _ _ _ | - _ _ _ |
| - Total | - 8,638.600.00 | - 1,691.738.19 |  |  | - 1,691.738.19 | - 6,946.861.81 |