# PROPUESTA DE PROYECTO

# PORTADA DE LA PROPUESTA

País:	COSTA RICA			No. De Proyecto:    _______________________

(A ser asignado por el PPD)

Título del Proyecto: Fortalecimiento del Cultivo sostenible  de Ostras en Ambientes Marinos Naturales como un mecanismo para disminuir la presión pesquera en el interior del Golfo de Nicoya y generar empleo alternativo.

Fecha de Presentación:	28 de Septiembre del 2007

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

Nombre de la Organización: 	Asociación de Proyectos Pesqueros ( APROPESA)

Ubicación :	Costa Pájaros, Golfo de Nicoya, Puntarenas, Costa Rica

Dirección:  Costa de Pájaros, Golfo de Nicoya, Puntarenas, Costa Rica.

Correo electrónico:	proyectos_pesqueros@yahoo.es

Teléfono:  678 8017

Funcionario Principal: Sr. Eladio Mora Hidalgo

Presidente APROPESA

Persona(s) contacto: 	Licda. Sidey Arias Valverde   	Asesora UNA

Lic. Gerardo Zúñiga Calero    	Asesor UNA

Lic. Oscar Pacheco Urpí 	Asesor UNA

Edgar Tugweel Frazer           	APROPESA

Tesorero Tel:  678 8017

PROYECTO:

Área Focal del GEF en la que impactará el proyecto:

Área Focal:	Biodiversidad

Programas Operativos y Prioridades Estratégicas por Área Focal del GEF:

- Programa(s) Operativo(s): OP2 – Ecosistemas costeros, marinos y de aguas dulces

OP13 – Conservación y uso sostenible de la biodiversidad importante para la agricultura (acuacultura)

Prioridad Estratégica: 	Potenciar  la sostenibilidad de las áreas protegidas reduciendo el esfuerzo de pesca en el Golfo de Nicoya, mediante la generación una actividad  productiva.

Tipo de Proyecto:

|  | - Demostrativo |
| --- | --- |
| x | - Fortalecimiento de capacidades |
|  | - Investigación aplicada y análisis de políticas |
|  | - Diseminación de información, red y políticas de diálogo |

Área Temática que atiende el proyecto:

|  | - Turismo Rural Comunitario |
| --- | --- |
|  | - Corredores Biológicos |
| x | - Producción Sostenible |
|  | - Brigadas y/o COVIRENAS (voluntariado) |
|  | - Territorios Indigenas |

Fecha propuesta de inicio:			1 de noviembre del 2007

Duración propuesta del proyecto:		 Seis meses.

FINANZAS

| Total solicitado al PPD/FMAM: | (7.800.000 colones)e corresponda) | (US$ 15 000) |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida**: | (17.584.200 colones) | US$ 33.815.77 |
| Contrapartida UNA | (4.000.000 colones) | (US$ 7.692.30 |
| Costo Total del Proyecto: | (Colones 29.384.200 ) | (US$ 56.508.07) |

DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| APROPESA | Mano obra y equipo | Proyectado | Colones ¢17.584.200 $33.815.77 |
| APROPESA | Ambos (mano de obra y efectivo) | efectuado | Colones24.836 670 ($ 47 762.83) |
| UNA | Asistencia técnica, parte de los reproductores y contraparte en los costos de la semilla (UNA) |  | 4.000.000.00 ($7.692.30) |
| TOTAL |  |  | Colones (¢46.420.870) ($ 89.271) |

Presupuesto Consolidado

| CATEGORIA DE PRESUPUESTO | MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM (A) | CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN (B) | CONTRAPARTIDA DE GOBIERNO/ENTES DONANTES (C) | TOTAL A+B+C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Compra de semillas | 2.250.000 | 0 | 1.500.000 | 3.750.000 |
| B. EQUIPO: reparación de panga ( trabajo en fibra) | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| - MATERIALES: reparación linternas (alambre galvanizado, manguera cobertor, Tape 3M, Mecate 0.5”) | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| Gasas de línea | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Reparación de líneas |  | 500.000 | 0 | 500.000 |
| cuerda #90 | 60.000 | 0 |  | 60.000 |
| cuerda #24 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| Caseta | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Pichingas | 1.080.000 |  |  | 1.080.000 |
| combustible | 590.000 | 0 | 0 | 590.000 |
| material de empaque | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| Gestiones y viáticos | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| Sistema eléctrico de silvin – batería tungar –cables #10 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| Computadora/tel/pren sas |  | 450.000 | 0 | 450.000 |
| Motor fuera de borda |  | 200.000 |  | 200.000 |
| panga |  | 200.000 |  | 200.000 |
| Bodega |  | 1.200.000 |  | 1.200.000 |
| Pichingas |  | 450.000 |  | 450.000 |
| Gasas |  | 75.000 |  | 75.000 |
| Lineas |  | 300.000 |  | 300.000 |
| Pesas |  | 250.000 |  | 250.000 |
| Depósitos |  | 30.000 |  | 30.000 |
| linternas |  | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
| bolsas |  | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
| Maya para internas |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| Reproductores |  | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| - PERSONAL / MANO DE OBRA (mantenimiento de organismos, sistemas de cultivo, estrategias de mercado) |  | 8.429.200 | 0 | 8.429.200 |
| - ASISTENCIA TECNICA ESPECIFICA (trámite en el permiso de uso del área de trabajo, registro de estado actual del lugar solicitado para uso-otros) |  | 0 | 2.000. 0000 | 2.000.000 |
| - PROMOCION/ DIVULGACION | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| - SEGUIMIENTO/ EVALUACION | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| - IMPREVISTOS (2%) | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| TOTAL | 7.80.0000 | 17.584.200 | 4.000.000 | 29.384.200 |

DATOS BANCARIOS (debe ser en colones):

| Nombre del Banco | Banco Nacional |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal # | Banco Nacional , Puntarenas Centro Sucursal 003 |
| Numero de Cuenta | 003-006536-4 |
| Titular de la Cuenta (a nombre de quien está la cuenta) | Asociación de Proyectos Pesqueros |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) | Corriente |
| SWIFT/ Numero de Ruta (8 to11 Alpha-numeric code) | BNCRCRSJ |

# TEXTO DE LA PROPUESTA

- Resumen Ejecutivo

La Asociación de Proyectos pesqueros se crea con el fin de colaborar en el desarrollo de Costa de Pájaros y a su vez buscar una  estabilidad económica para los miembros que la conforman, mediante la generación de empleo en esta misma zona.

APROPESA cuenta con cédula y personería jurídica, la cual se mantiene activa en la comunidad colaborando con la UNA el desarrollo de estudios evaluativos de alternativas de producción

Desde el 2000 hasta la fecha la asociación ha trabajado de forma activa en diferentes actividades cuya capacitación ha sido impartida por el Instituto Nacional  de Aprendizaje (INA) con la coordinación de la Universidad Nacional,   La falta de recursos pesqueros y falta de empleo en la zona son  los principales factores que han desencadenado una crisis en el sector pesquero donde las  mayores repercusiones son sentidas por el  sector pesquero artesanal, problemática que cada vez se vuelve más compleja; esta situación nos ha obliga a buscar soluciones viables de generación de empleo y estabilidad económica social a corto y mediano  plazo que nos permita mantener y educar a nuestras familias sin tener que migrar a otros lugares .Como mecanismo nuestras entradas económicas han sido única y exclusivamente producto de la pesca. A partir del 2000 hemos trabajado con las siguientes instituciones, Universidad Nacional,  MICIT-CONICIT . Los proyectos que hemos trabajado en conjunto son: a. Cultivo demostrativo de ostras como una alternativa de empleo a nuestra asociación y comunidad de. Cultivo de camarón en jaulas flotantes. Sin embargo la implementación de estas y cualquier otra actividad de este tipo es compleja y requiere de constancia para la obtención de resultados válidos. La presente solicitud tiene como fin continuar con el cultivo de ostras con la esperanza que a corto plazo esta sea una actividad que nos permita pagarnos modestamente un salario mensual.

Actividades  propuestas

| Actividad desdobles | Participación | duración | Valor 600 x hora |
| --- | --- | --- | --- |
| Desdobles para el mes de octubre del 2007 un desdoble cada jueves | 7 personas por desdoble par una participación de 28 | Cada desdoble durara 7 horas para un total de 196 por mes | El valor de cada hora es de 600 para un total de 117.600 |
| Desdobles para el mes de noviembre del 2007 un desdoble por semana | 7 personas por cada desdoble para una participación de 35 | Cada desdoble durara 7 horas para un total de 245 horas al mes | El valor de cada hora es de 600 para un total de 147.000.00 |
| Desdobles para el mes de diciembre del 2007 un desdoble por semana | 7 personas por cada desdoble para una participación de 28 | Cada desdoble durara 7 horas para un total de 196 | El valor de cada hora es de 600 para un total de 117.600. |
| Desdobles para el mes de enero del 2008 un desdoble por semana | 7 personas por cada desdoble para una participación de 35 | Cada desdoble durara 7 horas para un total de 245 | El valor de cada hora es de 600 para un total de 147.000.00 |
| Desdobles para el mes de febrero del 2008 un desdoble por semana | 7 personas por cada desdoble para una participación de 28 | Cada desdoble durara 7 horas para un total de 196 | El valor de cada hora es de 600 para un total de 117.600.00 |
| Desdobles para el mes de marzo del 2008 un desdoble por semana | 7 personas por cada desdoble para una participación de 28 | Cada desdoble durara 7 horas para un total de 196 | El valor de cada hora es de 600 para un total de 117.600 00 |
| Totales | 182 | 1274 | 764.400 |

Actividades de vigilancia

| Vigilancia nocturna | 2 | 12 horas por grupo | 14.400 diarios |
| --- | --- | --- | --- |
| La vigilancia nocturna para el mes de octubre del 2007 | 62 | El aporte en horas es de 744 | Monto mensual 446.600 |
| La vigilancia nocturna para el mes de noviembre 2007 . | 60 | El aporte en horas es de 720 | Monto mensual 432.000.0 |
| La vigilancia nocturna para el mes de diciembre del 2007 | 62 | El aporte en horas es de 744 | Monto mensual 446.600 |
| La vigilancia nocturna para el mes de enero del 2008 | 62 | El aporte en horas es de 744 | Monto mensual 446.600 |
| La vigilancia nocturna para el mes de febrero del 2008 | 58 | El aporte en horas es de 696 | Monto mensual 417.600 |

| La vigilancia nocturna para el mes de marzo, abril, mayo y junio del 2008 | 62 | El aporte en horas es de 744 | Monto mensual 1.784.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Totales | 426 | 5112 | 3.068.000.00 |

Actividades para construcciones y reparaciones

| Actividad construir casa de vigilancia | Participación | duración | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Construcción de casa de vigilancia octubre 2007 | 5 | 7 horas diarias | 60.000 |
| Construcción de casa de vigilancia octubre 2007 | 60 | 420 | 252.000 |
| Actividad reparar líneas | Participación | duración | Valor |
| Reparar líneas para el mes de noviembre 2007 | 5 | 7 horas | 600 por hora |
| Reparar líneas mes de noviembre 2007 | 150 | 1050 horas | 630.000.00 |
| Actividad reparación de linternas | Participación | duración | Valor |
| Reparación de linternas | 5 | 7 | 600 |
| Reparación de 200 linternas | 150 | 1050 | 630.000.00 |
| Actividad reparar panga enero | Participación | duración | Valor |
| Reparar panga | 4 | 28 | 16.800 |
| Todos los totales |  |  | 1.528.800 |

Cuadro : Inversión de fondos solicitados

|  | Presupuesto | Actividad | Octubre | Noviembre Diciembre | Enero febrero | Marzo abril | Mayo junio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.250.000 | Compra de semilla | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|  | 800.000 | Reparación panga | 800.000 |  |  |  |  |
|  | 700.000 | Reparación de linternas | 350.000 | 350.000 |  |  |  |
|  | 200.000 | Compra de gasas | 200.000 |  |  |  |  |
|  | 60.000 | Compra cuerda No.90 | 60.000 |  |  |  |  |
|  | 50.000 | Compra cuerda No.24 | 50.000 |  |  |  |  |
|  | 1.000.000 | Caseta | 500.000 | 500.000 |  |  |  |
|  | 1.080.000 | pichingas | 540.000 | 540.000 |  |  |  |
|  | 590.000 | Combustible | 70.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
|  | 70.000 | Material de empaque |  |  |  | 35.000 | 35.000 |
|  | 300.000 | Sistema eléctrico Tungar | 300.000 |  |  |  |  |
|  | 250.000 | Gestiones y viáticos | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 40.000 |
|  | 50.000 | Divulgación |  | 25.000 |  | 25.000 |  |
|  | 100.000 | Seguimiento y evaluación |  |  | 50.000 |  | 50.000 |
|  | 300.000 | imprevisto | 35.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 55.000 |
| TOTAL | 7.800.000 |  | 3.185.000 | 2.175.000 | 810.000 | 820.000 | 810.000 |

- Antecedentes y capacidad de la organización

La Asociación de Proyectos pesqueros  se crea con el fin de colaborar en el desarrollo de Costa de Pájaros y las comunidades aledañas a golfo de nicoya  y a su vez buscar una  estabilidad económica para los miembros que la conforman, mediante la generación de empleo en esta misma zona. La escasez de los recursos pesqueros y falta de empleo en la zona son  los principales factores que han desencadenado una crisis en el sector pesquero donde las  mayores repercusiones son sentidas por el  sector pesquero artesanal, problemática que cada vez se vuelve más compleja; esta situación nos ha obliga a buscar soluciones viables de generación de empleo y estabilidad económica social a corto y mediano  plazo que nos permita mantener y educar a nuestras familias sin tener que migrar a otros lugares.

A partir del 2002 hasta la fecha hemos trabajado con las siguientes instituciones, Universidad Nacional,  MICIT-CONICIT y la Cámara Puntarenense de Pescadores,  PPD/FMAM, INA,  IMAS, MAG-RUTA, CCSS. Los proyectos que hemos trabajado en conjunto son: a. Cultivo  de ostras como una alternativa de empleo a nuestra asociación este proyecto se mantiene activo aún  b. Cultivo de camarón en jaulas flotantes este no se encuentra activo. . Sin embargo la implementación de estas y cualquier otra actividad de este tipo es compleja y requiere de constancia para la obtención de resultados válidos. La presente solicitud tiene como fin continuar con el cultivo de ostras con la esperanza de que a corto  plazo nosotros concretemos nuestra meta de tener nuestra empresa que nos permita pagarnos modestamente un salario mensual.

Tal como lo perciben nuestros asesores permanentes de la Universidad Nacional y al respecto de los proyectos en el campo técnico y el manejo de los sistemas de cultivo de ostras, el proceso ha alcanzado el máximo nivel piloto, haciendo necesario trascender a otros niveles que permitan que la actividad se proyecte a la formación de escalas empresariales.

De acuerdo con ellos, la experiencia ha permitido determinar en este campo que el proceso ha pasado por múltiples etapas que han permitido a su vez definir cada una de ellas y mostrar claramente el nivel en que se encuentra el proceso de producción de semilla y de la producción de ostras para el consumo alimenticio.

Probablemente cada proceso tenga que irse estructurando conforme se van dando los siguientes pasos y cada uno tenga sus propias especificidades, sin embrago es de gran importancia para ser expeditos y efectivos, tener más claridad o estar más cerca  y seguros de que la actividad les permitirá llegar al objetivo final de consolidarse dentro de una nueva actividad productiva con suceso al involucrarse las organizaciones o familias, cuando se está a nivel de proyectos piloto avanzados, es decir no tan lejos de que el proyecto alcance escalas de producción empresariales.  A diferencia de cómo se ha llevado, en el sentido que se han tenido que involucrar desde las etapas tempranas del desarrollo de esa nueva actividad (en el caso de las organizaciones involucradas en procesos donde se está a la vez desarrollado o adaptando la tecnología de producción y de abastecimiento de la materia prima (semilla de ostras para el caso nuestro).

Los procesos involucrados en el desarrollo de los paquetes productivos de semilla y ostras para el consumo humano los podemos apreciar en las FIGURAS I y II.

Como se puede apreciar, los proyectos para la producción comercial de ostras por las organizaciones de Punta Morales y Costa de Pájaros se encuentran a un nivel 7, es decir al nivel de Proyecto Piloto Avanzado, con conocimiento e incursión en el mercado con la venta de su producto, según esta descripción, requiriendo garantizarse el abastecimiento de semilla para la escala empresarial y el financiamiento para incorporarse al nivel productivo comercial.

También, podemos apreciar que el proceso tecnológico en la producción de semilla se encuentra en el nivel 5 de tecnología validada, lo cual, según esta descripción, requiriendo del financiamiento adecuado o de las alianzas estratégicas apropiadas para la construcción del laboratorio de producción de semilla y garantizar el abastecimiento de semilla.

APROPESA cuenta con cédula y personería jurídica,

Actualmente contamos con diez  miembros activos, cuatro hombres y seis  mujeres.

con una junta directiva integrada de la siguiente manera

Eladio Mora, Presidente; Maribel Jarquín , Vicepresidenta; Edgar Tugwell Fraser, Tesorero; Magdalena Pérez Chavarría, Secretaria ; Yorleni García Aguirre, Vocal 1 y Haydee Vargas Retana, Fiscal.

Las fuentes de ingresos financieros se limitan  al pago de 1000 colones por afiliación y cuotas mensuales de 500 colones, para un total de 114 000 colones  anual y ventas temporales de ostras para un total de 2 300 000 colones en el 2006.

Mantenemos una relación estrecha con las otras asociaciones  de pescadores, y TALMANA, Asociación de conservación de los recursos marinos del Golfo de Nicoya , programas de ayuda social de la Caja de Seguros,  de hecho en este momento los miembros de la asociación que se encuentran trabajando en los proyectos de maricultura se encuentran asegurados. Estamos presentando gestiones de financiamiento en diferentes organismos; Programa Reconversión productiva del CNP, FUNDECOOPERACION, Banca  de Desarrollo, Banco Nacional.

Actualmente tenemos seis años de operar, contamos con personería jurídica

Nuestros asociados son:

| ## Nombre | ## Estado civil | ## Cédula |
| --- | --- | --- |
| ## 1-Eladio Mora Hidalgo | ## Casado | ## 1-817-854 |
| ## 2-Andrea Ugalde García | ## Soltera | ## 6-385-830 |
| ## 3-Sipora Oporta Sanarrucia | ## Casada | ## 2-558-511 |
| ## 4-Magdalena Pérez Chavarria | ## Unión libre | ## 6-190-1006 |
| ## 5-Edgar Tugwell Frazer | ## Casado | ## 7-028-867 |
| ## 6-Haydeé Vargas Retana | ## Casda | ## 1-666-461 |
| ## 7-Maribel Jarquín Jarquín | ## Casada | ## 003-RE-001470-00-1999 |
| ## 8- Rufino Ramón Álvarez García | ## Casado | ## 6-238-139 |
| ## 9- Yorleni García Aguirre | ## Casada | ## 6-352-116 |
| ## 10- Orlando Segura Álvarez | ## Unión libre | ## 6-270-889 |

En estos momentos contamos con seis  años completos de trabajar con la UNA, hemos recibido de capacitación en función a las actividades mismas del proyecto (Construcción y diseño de sistemas, manipulación y  conservas de mariscos, depuración, empaque y etiquetado de ostras, finanzas básicas para pequeños negocios, higienización de la piangua, prevención y lucha contra incendios, reglamento de luces y abordaje. Mercadeo para pequeña empresa, armado de linternas y balsas para cultivo de ostras, primeros auxilios e higiene naval)

- Justificación del Proyecto

La actividad pesquera se ha constituido, en el transcurso de la historia de Costa Rica, en uno de los principales medios de adquisición de ingresos para la economía del país, al tiempo que ha sido un modo de subsistencia básico para la alimentación de las familias costarricenses, sobre todo para quienes habitan las zonas costeras de nuestro país; además, esta actividad es una fuente de comercialización significativa para el abastecimiento de la seguridad alimentaría nacional y el comercio externo. Sin embargo, está actividad cada vez se encuentra más amenazada por la sobreexplotación, practicas de pesca que deterioran el ambiente como es el arrastre de camarón, residuos agrícolas, industriales y otros se suman a la gran problemática ambiental no solo en la comunidad de Costa de Pájaros, sino en todo el Golfo. Prácticas que amenazan con la biodiversidad y la recuperación del recurso explotado.  A pesar que la problemática es muy compleja nosotros dentro de nuestras comunidades podemos  generar pequeñas soluciones que a la larga sumadas todas ellas den un cambio importante.

El proyecto se ubica  en el Golfo de Nicoya al Norte de Isla Pajarita, frente Costa de Pájaros, zona protegida.

Este proyecto se enfoca dentro del área Focal de Biodiversidad, áreas operativas   OP2 – Ecosistemas costeros, marinos y de aguas dulces  y OP13 – Conservación y uso sostenible de la biodiversidad importante para la agricultura (acuacultura) las estrategias –

Potenciar  la sostenibilidad de las áreas protegidas. Generación y diseminación de mejores prácticas en la atención de asuntos emergentes y recurrentes sobre Biodiversidad.

El componente productivo proyectado del proyecto lo podemos apreciar en el flujo de caja proyectado adjunto donde se puede apreciar un sencillo balance que permite mostrar la factibilidad económico del proyecto con base en la inversión solicitada, junto con lo que ya se posee.

En este se puede apreciar que el proyecto una vez concluido el financiamiento aportado por el PPD, se convierte ya en sostenible, con la producción proyectada, la cual a estas alturas ya dominamos perfectamente al igual que la colocación del producto en el mercado.

- Objetivo General

Por falta de alternativas de empleo, nuestra biodiversidad se ve cada vez más comprometida;  debido a la presión que son sometidas los ecosistemas por nosotros mismos  y nuestras malas prácticas de extracción, sumado a los factores externos de contaminación y cambios ambientales. Donde lejos de ignorar el riesgo en que ponemos el recurso, al ecosistema y sobre todo a la única “actividad rentable” que estamos en capacidad de realizar; más bien obedece a  la desesperación misma de la falta de empleo, la falta de implementación de pequeñas y medianas actividades que generen rentabilidad estable por lo menos para cubrir nuestras necesidades básicas, de alimento, salud, vivienda, educación, vestido y con todo ello una mejor autoestima en nuestras familias.

Generar  prácticas de cultivo responsable amigables con el medio ambiente;  en nuestras áreas costeras la cuales  permitirán  recuperarse los recursos mantener la biodiversidad y a nosotros generar opciones productivas que nos permitirán  sacar nuestras familias adelante.

Por tanto esta propuesta tiene el objetivo de Fortalecer el Cultivo sostenible  de Ostras en Ambientes Marinos Naturales como un mecanismo para disminuir la presión pesquera en el interior del Golfo de Nicoya y generar empleo alternativo,  el cual reúna los requerimientos básicos que permita el desarrollo de una actividad económicamente rentable, en la comunidad de Costa de Pájaros.

- Objetivos Específicos

- Continuar con la actividad en el  cultivo de  ostras mediante la reparación de los sistemas de de cultivo, compra de semillas, mantenimiento, selección de tallas y tratamientos para reducir los organismos no deseados.

- Invitar  a los profesores de ciencias de colegios y escuelas locales a realizar laboratorios de campo que fortalezcan el trabajo que venimos realizando y a la vez sensibilizar a los niños (as) y jóvenes en el compromiso que tenemos todos y todas con nuestros ecosistemas marinos ahora y a futuro.

- Mantener la relación de apoyo y colaboración que nos ha brindado y nos brinda  la Universidad Nacional en los diferentes aspectos que ellos han detectado o nosotros hemos hecho ver como necesidades o aspectos que requerimos fortalecer, sean estos de índole técnico propio del cultivo, organizativo, financiero, administrativo etc.

- Resultados

Al finalizar el proyecto se habrá

- Una casetilla de vigilancia en óptimas condiciones

- Una panga en óptimas condiciones

- 200 linternas, 250 Bolsas reparadas

- Cuatro líneas de cultivo y  fondos modificados.

- Un Protocolo de programación para siembras, cosechas y ventas de ostras.

- 12 muestras de agua suministradas al Laboratorio de fitoplancton de la UNA  para el análisis  de especies tóxicas

- 450.000  mil semillas de ostras de 4 mm sembradas.

- Nueve cosechas de ostras depuradas bacteriológicamente

- Nueve  cosechas de ostras vivas  vendidas al  en el mercado local

- Dos visitas de estudiantes de la escuela y colegio local.

- Dos actividades de promoción del producto.

- 12 visitas de seguimiento por parte de los asesores de la UNA al proyecto.

- Un informe final de rendimiento de cuentas

- Indicadores:

- 1 nueva  tecnología innovadora  desarrollada y aplicada en el país.

- Se estima un monto total de más de 5 millones de colones por concepto de venta de ostras, monitoreo de floraciones algales tóxicas, protección de áreas de crianza para especies de importancia ecológica y comercial.

- 7 núcleos familiares beneficiados por el proyecto

- 7 mujeres, 6 hombres, 9. Niños, 4adolescentes,  beneficiados por el proyecto

- Producto (ostras) depuradas y certificadas

- Una estrategia articulada  en Alianza con instituciones como la UNA, CNP,  MAG. INCOPESCA. IMAS, INA MTSS. CCSS. TALMANA.

- Relaciones con la Banca de Desarrollo Nacional- BNCR-IMAS, FUNDECOOPERACION

- Actividades

| Responsable | Actividad | resultados | Inicio /duración | Donde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Compras |  |  |  |
| APROPESA | Materiales varios |  | Octubre- 1 mes | Puntarenas Centro, San José |
| APROPESA | Compra de 450.000 semillas | 450.000 mil semillas de ostras de 4 mm sembradas | De Octubre 2007 hasta junio De 2008 | Universidad Nacional |
|  | Reparación y /o construcción |  |  |  |
| APROPESA | Reparación panga | embarcación reparada | Octubre 2007 | Costa de pájaros |
| APROPESA | Compra de motor | Motor comprado | Octubre 2007 | San jose |
| APROPESA | Reparación de 200 linternas y bolsas | 200 linternas, 250 Bolsas | 1 de diciembre 2007 | Costa de Pájaros |
| APROPESA | Casetilla de vigilancia | casetilla de vigilancia | Octubre 1 mes | Costado norte de Isla Pajarita |
| APROPESA | Long line | Cuatro líneas de cultivo y fondos modificados | Noviembre 2007 | Costado norte de Isla Pajarita |
| APROPESA-UNA | Desdobles tratamiento anti fowling. Determinación y registros de biometría y sobreviencia por siembra. | Protocolo de programación para siembras, cosechas y ventas de ostras | Octubre a junio 9 meses | Costado norte de Isla Pajarita |
| APROPESA | Colecta de muestras de agua cada 15 días | 12 muestras de agua suministradas al Laboratorio de fitoplancton de la UNA para el análisis de | De octubre hasta abril 1 cada 15 días | Costado norte de Isla Pajarita |
| UNA | Identificación de especies de fitoplancton tóxico. | Análisis de 12 muestras de fitoplancton | De Octubre hasta abril 1 cada 15 días | UNA |
| APROPESA | Selección Depuración Empaque y venta de ostras al mercado local. | Seis cosechas de ostras depuradas bacteriológicamente Seis cosechas de ostras vivas vendidas en el mercado local | De Noviembre hasta abril Una cosecha por mes | Costado norte de Isla Pajarita UNA Mercado Local |
| APROPESA | Invitación a los educadores de la escuela y colegio local a visitar y realizar laboratorios básicos de campo con sus estudiantes Mural donde se promocione las propiedades nutritivas de la ostra. | Dos visitas de estudiantes de la escuela y colegio local que estimulen el conocimiento, la conservación y buen uso de nuestros ecosistemas marino -costero. Una actividad de promoción del producto. | Noviembre 1 mes Febrero 1 mes | Costa De Pájaros Golfo de Nicoya. Por definir |
| UNA | Seguimiento y asesoría a los miembros de la asociación | 12 visitas de seguimiento por parte de los asesores de la UNA al proyecto. | De octubre hasta abril Una visita cada dos semanas | Costado norte de Isla Pajarita Golfo de Nicoya UNA |
| APROPESA-UNA | Confección y entrega del informe final | Un informe final de rendimiento de cuentas | junio 1 mes | UNA |

- Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Actividades y cumplimiento

| Responsable | Actividad | Inicio /duración | Donde | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Compras |  |  |  |
| APROPESA | Compra de semillas | De Octubre de 200 hasta abril del 2008 | Universidad Nacional | 2.250.000 |
|  | Reparación y /o construcción |  |  |  |
| Apropesa |  |  |  |  |
| APROPESA | Reparación panga | Enero 1 mes | Costa de pájaros | 300.000 |
| Combustible |  | De octubre del 2007 a marzo del 2008 |  | 330.000 |
| APROPESA | Reparación de 200 linternas y bolsas | Diciembre 2007 | Costa de Pájaros | 623.000 |
| APROPESA | Casetilla de vigilancia | Octubre 1 mes | Costado norte de Isla Pajarita | 1.200.000 |
| APROPESA | Long line | Noviembre 2007 | Costado norte de Isla Pajarita | 825.000 |
| Apropesa | Gestiones | Octubre 2007a marzo 2008 |  | 300.000 |
| apropesa | Sistema ecléctico | Octubre 2007 a marzo 2008 | Casa de vigilancia | 150.000 |
| Apropesa | Material de empaque | Diciembre 2007 a marzo 2008 | xxxx | 120.000 |
| Imprevistos | xxxx | Octubre 2007 a marzo 2008 | xxxx | 104.000 |
| APROPESA-UNA | Desdobles tratamiento anti fowling. Determinación y registros de biometría y sobreviencia por siembra. Vigilancia | Marzo 1 mes | Costado norte de Isla Pajarita | 5.345.000 |
| APROPESA | Colecta de muestras de agua cada 15 días | De octubre hasta abril 1 cada 15 días | Costado norte de Isla Pajarita |  |
| UNA | Identificación de especies de fitoplancton tóxico. | De Octubre hasta abril 1 cada 15 días | UNA |  |
| APROPESA | Selección Depuración Empaque y venta de ostras al mercado local. | De Noviembre hasta abril Una cosecha por mes | Costado norte de Isla Pajarita UNA Mercado Local |  |
| APROPESA | Invitación a los educadores de la escuela y colegio local a visitar y realizar laboratorios básicos de campo con sus estudiantes Mural donde se promocione las propiedades nutritivas de la ostra. | Noviembre 1 mes Febrero 1 mes | Costa De Pájaros Golfo de Nicoya. Por definir | 50.000 |
| UNA | Seguimiento y asesoría a los miembros de la asociación | De octubre hasta junio Una visita cada dos semanas | Costado norte de Isla Pajarita Golfo de Nicoya UNA | 2.000.000 |
| APROPESA-UNA | Confección y entrega del informe final | junio 1 mes | UNA |  |
| Total |  |  |  |  |

- Plan para asegurar la participación de la comunidad

La incorporación  comunal se hará mediante   visitas educativas al proyecto de cultivo de ostras de los estudiantes del Colegio Académico de Costa de Pájaros y la Escuela Brisas del Golfo

Apertura para la realización del laboratorio de campo por estudiantes del Colegio Académico de Costa de Pájaros junto con sus respectivos educadores.

Taller para sensibilizar a  la comunidad en la  protección del medio ambiente, la importancia del  desarrollo de nuestra actividad para la comunidad de  Costa de Pájaros.

La asociación de proyectos pesqueros a trabajado de forma directa con personas de la comunidad de costa de pájaros y directamente hemos participado a la comunidad con encuestas de impacto con talleres informativos directamente a los estudiantes de los distintos centros educativos donde se están educando a nuestros Hijos e hijas  (II) implementación del proyecto; los miembros de la asociación somos personas que en la actualidad el que tiene menos tiempo de vivir en esta comunidad tiene más de 16 años,   por tal motivo en la implementación d este proyectos la comunidad es la encargada del desarrollo de esta alternativa y (III) en el monitoreo y evaluación del impacto y efectividad del proyecto .de forma directa los socios de la asociación  de proyectos pesqueros es conformada por pescadores artesanales de la comunidad de costa de pájaros.

La asociación de proyectos pesqueros tiene abierta la  afiliación  para los y las pescadoras que tengan a bien afiliarse en el momento que lo deseen. Como se indica anteriormente las personas que nos encontramos trabajando en este proyecto,  los mismos que les estamos entregando esta solicitud; somos parte de la comunidad de Costa de Pájaros. Señoras y señores que sentimos en algún momento,  la urgencia de unirnos para construir desde nuestros hogares, intereses mutuos de solidaridad y seguridad socioeconómica que nos permita demostrarnos a nosotros mismos  el valor y las capacidades que tenemos como personas como comunidad en construir hoy;   el mañana de nuestras familias.

- Riesgos para una implementación exitosa

Identifique y numere los principales factores de riesgo que podrían suceder en el proyecto no permitiendo obtener los resultados esperados.  Estos pueden ser tanto factores internos (por ejemplo, la tecnología utilizada no funciona tal y como se proyectaba) como externos (por ejemplo, el tipo de cambio de la moneda cae, provocando un cambio en la economía del proyecto).  Su análisis debe ser cuidadoso, y debe demostrar que usted no solo ha pensado en sus planes, sino que ha previsto un número de cosas que pueden interferir en su ejecución.   Para cada riesgo identificado usted debe proponer una solución, tiene que demostrar que se encuentra preparado para enfrentar la situación en caso de presentarse.

| Factor riesgo | Posible solución |
| --- | --- |
| Floraciones algales recurrentes o de larga estancia | Mover los sistemas fuera de los parches donde se ubican las floraciones |
| Robo inminente de los organismos o daños a los sistemas. | Pago a Vigilancia las 24 Horas |
| Bajos precios por mala presentación de producto final | Programas de tratamiento antifowling para bajar la tasa de infección |
| Depredación por peces , langotas u otros organismos marinos carnívoros | Revisión del contenido dentro de todas bolsas cada semana |
| Vientos Huracanados, maremotos | Fuera de nuestras manos |
| Caída de precio | Retención del producto vivo Promover el producto a diferentes nichos de mercado con diferentes presentaciones |
| Escasez de semilla por parte de la UNA | Gestión en la construcción y equipamiento de un laboratorio de producción de semilla con mayor capacidad por parte de la UNA |
| Falta de Liquidez | Gestión de financiamiento a la pequeña ante FUNDECOOPERACION. CNP y BANCA DE DESARROLLO DEL BN- |
| Bioacumulación de toxinas en las ostras | Retención del producto cuando la prueba ratón de positiva en el lote a vender Devolución a aguas fuera de los parches de floraciones para la eliminación metabólica de toxinas |

- Estrategia de Evaluación propuesta

El plan de monitoreo y evaluación se realizara cada semana con determinación biométrica y sobrevivencia de los organismo sembrados, simultáneamente se darán los tratamientos  respectivos para la eliminación de organismos no deseados, la universidad analizara los datos y nos asesorara en la evaluación, seguimiento  y programación de siembras, raleos, tratamientos y cosechas.

La Universidad y el MAG nos asesoraran en la cosecha o retención del producto en  caso de presentarse floraciones algales. El grupo tiene experiencia suficiente para desarrollar iniciativas propias de contingencia y programas de mejoras en los sistemas. A su vez si se diera alguna alerta por parte de la Universidad  en el peligro de alguna  floración algal. Nosotros nos encargaremos de difundir el comunicado para que no se consuma o comercialice moluscos bivalvos que se habrían  extraído del lugar donde se reportaría  la floración algal tóxica.

La asociación de proyectos pesqueros  realizara una encuesta de impacto en el mes de  diciembre del 2007 en la cual  participación  de la comunidad se vera reflejada en la actividad y  ellos serán los encargados de evaluar el rendimiento  y  avance del proyecto

- CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

Se debe presentar un cuadro resumen del Marco Lógico del Proyecto, donde se muestre el objetivo General, Objetivos Específicos, Resultados, Actividades, Indicadores, y presupuesto asignado a cada actividad. Este es un requisito indispensable, pues constituye la base para el sistema de seguimiento y evaluación.  Recuerde que este cuadro debe ser consistente con lo planteado en el texto de la propuesta.

Proyecto No.:		(a asignar por el PPD)

Nombre Organización: APROPESA

Titulo del Proyecto: Fortalecimiento del Cultivo sostenible  de Ostras en Ambientes Marinos Naturales como un mecanismo para disminuir la presión pesquera en el interior del Golfo de Nicoya y generar empleo alternativo.

Objetivo General  Del Proyecto: Fortalecer el Cultivo sostenible  de Ostras en Ambientes Marinos Naturales como un mecanismo para disminuir la presión pesquera en el interior del Golfo de Nicoya y generar empleo alternativo,  el cual reúna los requerimientos básicos que permita el desarrollo de una actividad económicamente rentable, en la comunidad de Costa de Pájaros.

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Actividades | Insumos/Recursos para el desarrollo de la actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Continuar con la actividad en el cultivo de ostras mediante la reparación de los sistemas de de cultivo, compra de semillas, mantenimiento, selección de tallas y tratamientos para reducir los organismos no deseados. | 450000 mil semillas de ostras de 4 mm sembradas | Facturas de registro | ### Nueve Compras de semillas. Seis siembras | 450.000 semillas 7 personas 6 Análisis bacteriológico Facturero Instalaciones de la ECMAR / Planta depuradora Sistema cultivo panga – un motor – Linternas Teléfono, combustible Recurso humano |
|  | Seis cosechas de ostras depuradas bacteriológicamente Seis cosechas de ostras vivas vendidas en el mercado local Análisis de 12 muestras de fitoplancton Una actividad de promoción del producto. Protocolo de programación para siembras, cosechas y ventas de ostras | Factura de registro de seis ventas de ostras realizadas. Guía para la programación de siembras, cosechas y ventas de ostras | Colecta de muestras de agua cada 15 días Identificación de especies de fitoplancton tóxico Selección Depuración Empaque y venta de ostras al mercado local Mural donde se promocione las propiedades nutritivas de la ostra |  |
| Invitar a los profesores de ciencias de colegios y escuelas locales a realizar laboratorios de campo que fortalezcan el trabajo que venimos realizando y a la vez sensibilizar a los niños (as) y jóvenes en el compromiso que tenemos todos y todas con nuestros ecosistemas marinos ahora y a futuro. . | Dos visitas de estudiantes de la escuela y colegio local que estimulen el conocimiento, la conservación y buen uso de nuestros ecosistemas marino -costero. | Promoción de la conservación y uso responsable de los ecosistemas marino- costeros y agua dulce en la generación de estudiantes de la escuela y colegio local Incentivar el apoyo de investigadores jóvenes que deseen realizar sus trabajos en la generación de conocimiento para el uso responsable y amigable de la maricultura de moluscos con el ambiente marino costero. | Invitación a los educadores de la escuela y colegio local a visitar y realizar laboratorios básicos de campo con sus estudiantes | Transporte Papel para realizar la difusión Recurso humano etc. |
| Mantener la relación de apoyo y colaboración que nos ha brindado y nos brinda la Universidad Nacional en los diferentes aspectos que ellos han detectado o nosotros hemos hecho ver como necesidades o aspectos que requerimos fortalecer, sean estos de índole técnico propio del cultivo, organizativo, financiero, administrativo etc. | 12 visitas de seguimiento por parte de los asesores de la UNA al proyecto. Un informe final de rendimiento de cuentas | Un informe final de rendimiento de cuentas | Seguimiento y asesoría a los miembros de la asociación Confección y entrega del informe final | Papel para confección de informe |

- PRESUPUESTO

El presupuesto debe indicar los costos relacionados con la ejecución eficiente de las actividades para cumplir con los objetivos establecidos en la propuesta. Con los recursos del PPD/FMAM no se pueden financiar salarios del personal de la organización, ni vehículos, ni compra de terrenos.

Presupuesto Consolidado

| CATEGORIA DE PRESUPUESTO | MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM (A) | CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN (B) | CONTRAPARTIDA DE GOBIERNO/ENTES DONANTES (C) | TOTAL A+B+C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Compra de semillas | 2.250.000 | 0 | 1.500.000 | 3.750.000 |
| B. EQUIPO: reparación de panga ( trabajo en fibra) | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| - MATERIALES: reparación linternas (alambre galvanizado, manguera cobertor, Tape 3M, Mecate 0.5”) | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| Gasas de línea | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Reparación de líneas |  | 500.0000 | 0 | 500.000 |
| cuerda #90 | 60.000 | 0 |  | 60.000 |
| cuerda #24 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| Caseta | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Pichingas | 1.080.000 |  |  | 1.080.000 |
| combustible | 590.000 | 0 | 0 | 590.000 |
| material de empaque | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| Gestiones y viáticos | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| Sistema eléctrico de silvin – batería tungar –cables #10 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| Computadora/tel/pren as |  | 450.000 | 0 | 450.000 |
| Motor fuera de borda |  | 200.000 |  | 200.000 |
| panga |  | 200.000 |  | 200.000 |
| Bodega |  | 1.200.000 |  | 1.200.000 |
| Pichingas |  | 450.000 |  | 450.000 |
| gasas |  | 75.000 |  | 75.000 |
| Líneas |  | 300.000 |  | 300.000 |
| Pesas |  | 250.000 |  | 250.000 |
| Depósitos |  | 30.000 |  | 30.000 |
| linternas |  | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
| bolsas |  | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
| Maya para internas |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| Reproductores |  | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| - PERSONAL / MANO DE OBRA (mantenimiento de organismos, sistemas de cultivo, estrategias de mercado) |  | 8.429.200 | 0 | 8.429.200 |
| - ASISTENCIA TECNICA ESPECIFICA (trámite en el permiso de uso del área de trabajo, registro de estado actual del lugar solicitado para uso-otros, asistencia técnica específica del cultivo y depuración) |  | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| - PROMOCION/ DIVULGACION | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| - SEGUIMIENTO/ EVALUACION | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| - IMPREVISTOS (2%) | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| TOTAL | 7.800.000 | 17.584.200 | 4.000.000 | 29.384.200 |