|  | PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL Programa de Pequeñas Donaciones |  |
| --- | --- | --- |

## INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Numero de Proyecto  COS/04/42

Título  Producción de abono orgánico con desechos de ganadería estabulada y semiestabulado  en unidades productivas de Acosta y Aserrí

Organización:   Asociación de Productores Agropecuarios de las Comunidades de Acosta y Aserrí   ASOPROAAA

Director del Proyecto o Responsable   Rudis Azofeifa Monge

Dirección de la Organización  Potrerillos, San Ignacio, Acosta, seiscientos metros sureste del Centro Turístico la Laguna.

Ubicación del proyecto   Cantones de Acosta y Aserrí

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) 01 de Febrero 2005 al 31 de Julio 2006

Cambios (si los hay) en las fechas de inició y terminación

Periodo que cubre el reporte  01 de Febrero del 2005 al  31 de  Mayo del 2005.

| Solicitud de desembolso | Moneda Local Colones |
| --- | --- |
| Monto de la donación | 9.200.400,00 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | 3.680.160,00 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | 3.926.768,76 |
| Balance | - 246.608,76 |
| Desembolso Solicitado al PPD | 2.760.120,00 |

Informe hecho por:

Nombre	Rudis Azofeifa Monge

Cargo		Administrador

Firma

Fecha

I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

Objetivo N° 1.

- Actividades del Proyecto completadas en este periodo:

Se seleccionaron los productores interesados, para participar en los proyectos de procesamiento de desechos generados por el ganado estabulado, quedando elegidos los 7 asociados además la asociación establecerá uno en su finca.

Se organizo un taller de capacitación impartido por el INA y el MAG en el Centro de Capacitación con la asistencia de 20 asociados vinculados a la actividad de gandería semiestabulado

Se inicio la construcción de los invernaderos para el procesamiento de desechos los cuales al día de hoy se encuentran  debidamente terminados.

Se puso en marcha el proceso de transformación de desechos, iniciando la introducción de lombrices en las instalaciones de 6 de los beneficiarios

Objetivo N° 2. Se seleccionaron las variedades frutales y forestales de especies de la zona: guachipelín, madero negro, cedro, roble, ginocuave, vanillo,  y frutales como aguacate, limón criollo, mandarino,  limón mensino, naranja valencia, naranja criolla, naranja malagueña, naranja agria y manga.

Compramos las semillas, se realizaron los semilleros y realizamos la compra de las yemas para los frutales.

Se inicio el llenado y acomodo de bolsas y el trasplante de las plántulas lo cual lleva el debido mantenimiento  de mano de obra en  limpieza, fertilización.

- Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:

Ninguno

- Como se piensa abordar estos problemas o dificultades:

- Logros del proyecto a la fecha, basado en los indicadores del plan de trabajo del proyecto:

- Selección de los productores

- Taller de capacitación.

- Construcción de 8 invernaderos.

- Puesta en marcha de 6 módulos de procesamiento de lobricompostaje.

- Selección de 5 variedades de árboles forestales y 9 especies de frutales.

- Cinco mil bolsas  llenadas y  cinco mil  plántulas  transplantadas.

- Actividades que aún no se cumplen:

La operación de tres plantas de transformación de desechos.

Pendientes 2 visitas a campo.

También 2 talleres de seguimiento y evaluación  y las memorias del taller.

Folleto impreso y video multimedia.

Limpieza, trasplantes,  injertación llenado de bolsas, fertilización.

Llenado de cinco mil bolsas y trasplante de cinco mil plantulas.

- Solicitud de Asistencia Técnica adicional (si la hay)

- Solicitud de revisión en la duración o actividades del proyecto (si la hay)

- Información adicional:

Con  los recursos que asignamos a los siete asociados beneficiarios se creó un fondo de ¢ 3.822.0000.00 los cuales fueron respaldado con un pagaré   con las siguientes condiciones el beneficiario deberá devolver los recursos después de un año de gracia en pagos anuales incluyendo amortización e intereses l al 12% estos recursos serán dados a otros asociados interesados en seguir con este  proyecto.

Se adjuntan copias de pagares.

I.	Reporte financiero y de gastos durante el periodo

(favor adjuntar número y copia de recibos o facturas).

#### REPORTE DE GASTOS

| Numero de factura o recibo | Descripción del gasto | Costo (en moneda local) |
| --- | --- | --- |
| 1251 | Desembolso del 50% para construcción de lombricario | 273.000,00 |
| 1252 | Desembolso del 50% para construcción de lombricario | 273.000,00 |
| 1253 | Desembolso del 50% para construcción de lombricario | 273.000,00 |
| 1254 | Desembolso del 50% para construcción de lombricario | 273.000,00 |
| 1255 | Desembolso del 50% para construcción de lombricario | 273.000,00 |
| 1256 | Desembolso del 50% para construcción de lombricario | 273.000,00 |
| 1257 | Desembolso del 50% para construcción de lombricario | 273.000,00 |
| 1279 | Materiales de instalaciones lombricario/ dep Mora y Mora | 86.372,00 |
| 157906 | Compra de Galcover | 82.000,00 |
| 1317127 | Compra de Saran / Agrocomercial de Puriscal | 84.550,00 |
|  | B. invernaderos para lombricompostaje | 2.163.922,00 |
| 1245 | Vivero preparación de sustrato llenado de bolsas | 55.800,00 |
| 1246 | Vivero preparación de sustrato llenado de bolsas | 45.400,00 |
| 1247 | Vivero preparación de sustrato llenado de bolsas | 40.375,00 |
| 1248 | Vivero Llenado de bolsas | 50.400,00 |
| 1261 | Vivero Llenado de bolsas | 58.050,00 |
| 1262 | Vivero Llenado de Bolsas | 44.000,00 |
| 1264 | Vivero Llenado de Bolsas | 48.450,00 |
| 1265 | Vivero Acomodo de Bolsas | 30.400,00 |
| 1273 | Vivero Siembra de plántulas y fertilización | 32.250,00 |
| 1291 | Vivero Acomodo de Bolsas | 41.200,00 |
| 1293 | Vivero Acomodo de Bolsas | 36.000,00 |
| 1295 | Vivero Siembra de plántulas y fertilización | 49.725,00 |
| 1298 | Vivero Siembra de plántulas y fertilización | 18.000,00 |
| 1302 | Vivero Siembra de plántulas y fertilización | 3.600,00 |
| 1303 | Vivero Siembra de plántulas y fertilización | 30.375,00 |
| 1267 | Materiales e insumos | 42.000,00 |
| 1270 | Materiales e insumos | 16.450,00 |
| 1277 | Materiales e insumos | 17.600,00 |
| 80110 | Materiales e insumos | 56.060,00 |
| 80716 | Materiales e insumos | 20.660,00 |
| 81564 | Materiales e insumos | 6.275,00 |
| 81805 | Materiales e insumos | 21.400,00 |
| 82133 | Materiales e insumos | 3.715,00 |
| 82385 | Materiales e insumos | 7.845,00 |
| 82387 | Materiales e insumos | 3.000,00 |
| 88611 | Materiales e insumos | 63.720,00 |
| 89330 | Materiales e insumos | 10.315,00 |
| 89331 | Materiales e insumos | 30.850,00 |
| 89332 | Materiales e insumos | 14.710,00 |
| 89333 | Materiales e insumos | 28.900,00 |
| 89676 | Materiales e insumos | 29.760,00 |
| 1234 | Asesoría en el vivero | 10.000,00 |
| 1289 | Compra e injerto de aguacate | 100.000,00 |
| 1315 | Injerto de aguacate | 80.000,00 |
|  | C. Producción del vivero | 1.147.285,00 |
| 194885 | Materiales de oficina | 1.744,70 |
| 195162 | Materiales de Oficina | 3.071,35 |
| 195514 | Materiales de Oficina | 5.037,00 |
| 196455 | Materiales de Oficina | 9.933,40 |
| 196702 | Materiales de Oficina | 3.132,35 |
| 197712 | Materiales de Oficina | 17.541,35 |
| 198078 | Materiales de Oficina | 2.584,00 |
|  | E.Materiales de oficina | 43.044,15 |
| 24739 | Equipo / cámara, Unión Médica Nacional | 148.998,61 |
| 382 | Equipo / computadora/ M y M computadoras | 313.664,00 |
|  | F.Equipo | 462.662,61 |
| 82133 | Herramientas | 6.880,00 |
| 82540 | Herramientas | 18.240,00 |
| 89329 | Herramientas | 60.695,00 |
| 89331 | Herramientas | 24.040,00 |
|  | G.Herramientas | 109.855,00 |
|  | TOTAL GENERAL | 3.926.768,76 |

#### REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.

Columna (3) debe usarse para indicar los gasto

s actuales en que se incurrieron solamente  durante el periodo que se reporta.

Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.

Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).

| (1) Categoría de Presupuesto | (2) Presupuesto Aprobado | (3) Gastos de este periodo (como se indica arriba) | (4) Gastos Acumulativos | (5) Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B. Invernaderos para lombricompostaje | 4.373.695,35 | 2.163.922,00 | 2.163.922,00 | 2.209.773,35 |
| C. Producción de Vivero | 2.079.497,41 | 1.147.285,00 | 1.147.285,00 | 932.212,41 |
| D. Materiales de Capacitación | 261.374,16 | 0 | 0 | 261.374,16 |
| E. Materiales de Oficina | 188.189,58 | 43.044,15 | 43.044,15 | 145.145,43 |
| F. Equipo | 470.476,25 | 462.662,61 | 462.662,61 | 7.814,04 |
| G. Herramientas | 115.005,00 | 109.855,00 | 109.855,00 | 5.150,00 |
| H. Talleres de Capacitación | 65.345,84 | 0 | 0 | 65.345,84 |
| I. Visitas al Campo | 392.061,25 | 0 | 0 | 392.061,25 |
| J. Talleres de seguimiento | 130.687,10 | 0 | 0 | 130.687,10 |
| K. Promoción y comunicación | 158.913,90 | 0 | 0 | 158.913,90 |
| L. Impreso de folleto | 248.829,40 | 0 | 0 | 248.829,40 |
| M. Video de multimedia | 365.922,90 | 0 | 0 | 365.922,90 |
| N. Administración de proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Imprevistos | 173.399.96 | 0 | 0 | 173.399.96 |
| P. Contingencia | 177.001,90 | 0 | 0 | 177.004,90 |
| Total | 9.200.400,00 | 3.926.768,76 | 3.926.768,76 | 5.273.631,24 |

- Solicitud para la revisión del proyecto (si la hay):

Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.