### INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

## I. Informe Narrativo

1. Avance en la ejecución de las actividades del Proyecto en este periodo:

Objetivo N°1. Proteger y conservar los recursos hídricos para uso humano en los distritos de Bijagua y Río Naranjo.

1.1.1 Identificación de las nacientes priorizadas

Se elaboró un sistema de priorización basándose en los siguientes criterios: 1. Que fueran nacientes para el consumo de agua por comunidades. 2. Que estuvieran sujetas a una posible fuente de contaminación. 3. Que existiera interés por parte de la comunidad y de la Organización Administradora del Acueducto. 4. Que existiera interés por parte del dueño donde se ubica la naciente para  protegerla.

1.1.2 9 Giras de reconocimiento

Se visitaron todas las nacientes que suministran agua a las comunidades del CBTM. Con base en los criterios de priorización se seleccionaron las siguientes nacientes: Altamira-Zapote-Llano Azul, San Miguel, Las Flores, Zapote, Río Chiquito, Los Chorros, Agua Caliente Sur,  Bijagua (Jara), Nueva Guatemala.

1.1.3 Reuniones de sensibilización de las comunidades

Se han realizado reuniones con las comunidades de San Miguel, Las Flores, Altamira y Río Chiquito. Estas reuniones han ido dirigidas a que tomen conciencia del valor del agua en nuestra vida y la importancia de contar con agua en cantidad y calidad; asimismo con la necesidad de que exista una administración eficiente y con una base jurídica legal (ASADAS), la necesidad legal de tener declaradas las nacientes por la comunidad y la importancia de que aquellas estén protegidas.

1.1.4 Reforestación de zonas aledañas a las nacientes

Se han reforestado las nacientes de San Miguel, Las Flores y Altamira-Zapote-Llano Azul. Se sembraron 700 árboles de diferentes especies nativas, provenientes del Colegio Técnico de Upala. La siembra fue realizada con los estudiantes de las escuelas locales (previamente inducidos mediante una capacitación), Covirenas y vecinos de la comunidad.

1.1.5 Cercado de lugares prioritarios para la recuperación

Se han cercado las nacientes de San Miguel y la de las Flores. La de Altamira-Zapote-Llano Azul está a medio realizar.

El cercado se encargó a las Organizaciones Administradoras del Acueducto local. El proyecto aporta los postes de anclaje, alambre y grapas.

1.2.1 Establecimiento de un Convenio con el Colegio Técnico de Upala (CTU).

Se estableció un convenio con el CTU para proveer árboles nativos a emplear en las reforestaciones

Se reformuló la participación del CTU en el proyecto, ya que en principio se consideraba que sus estudiantes iban a ser los encargados de realizar la reforestación. Sin embargo, con la experiencia del CTU en proyectos similares, se cambió la ejecución de esta actividad a los estudiantes de las escuelas locales, para que existiera un empoderamiento de la comunidad que garantizará el éxito de la reforestación y su seguimiento.

1.2.3 Limpieza y mantenimiento  del cauce y zonas aledañas de los ríos Zapote y Tenorio

Se ha realizado la limpieza de todas las quebradas que atraviesan Bijagua. De ellas se sacaron 4 camiones de todo tipo de basura.

La actividad se realizó con 45 estudiantes del Colegio Bijagua y 10 Covirenas en el día mundial del Medio Ambiente. Se coordinó con el Comité de Salud de Bijagua y hubo participación de toda la comunidad.

Objetivo N° 2: Fortalecer las capacidades de gestión y de desarrollo de los grupos de interés dentro del corredor Biológico Tenorio Miravalles.

2.1.1. Identificar y  priorizar los pasos de conectividad dentro del CBMT.

Se han determinado cuatro pasos de conectividad, por donde los animales atraviesan zonas de riesgo. Estos son: Divisadero,  La Sapera, puente de río Chiquito y entrada a parcelas de Nueva Guatemala.

Se ha contactado con la Universidad Estatal a Distancia (UNED), para que nos apoyen con estudiantes del curso de Corredores Biológicos que diseñen y hagan un plan de mantenimiento de los pasos de conectividad.

2.3.1. Identificación y valoración de los bienes y servicios

Se han tenido reuniones con personas de las comunidades del CBTM y con gente de fuera del CBTM, que han ayudado a identificar los bienes y servicios que ofrece el CBTM.

El principal bien identificado ha sido el agua, no solo para su consumo (humano, fincas agropecuarias), sino por el factor de recreación  e incluso de generación de energía eléctrica (Proyecto CoopeGuanacaste-El Higuerón). Otros bienes han sido: la belleza escénica, muy relacionada con proyectos ecoturísticos que se desarrollan alrededor de un gran foco de atracción, como lo es Río Celeste.  Poder apreciar diferentes especies de fauna y de flora, fuente de diversidad biológica. Mantener la cultura tradicional, en la que se tienen las raíces de nuestros más importantes valores. La fertilidad de estas tierras y sus buenas condiciones agroecológicas que permiten producir gran cantidad de productos, que son el sustento de una producción rural, como la leche, hortalizas, café, tubérculos, tilapias, ornamentales, entre otros.

Todos estos bienes y servicios son participados a las comunidades en las capacitaciones, para que se concientizen de lo que el CBTM les aporta y que se construya un nexo de identificación-pertenencia

2.3.2. Desarrollar e implementar un plan de comunicación de los bienes y servicios del CBTM.

Se ha definido un plan de de comunicación basado en capacitaciones y en materiales escritos, como un boletín, camisetas serigrafiadas y rótulos.

Las capacitaciones van apoyadas con material audiovisual y un espacio para compartir un refrigerio.

El boletín se distribuye a través de los estudiantes del Colegio de Bijagua, ya que pertenecen a diferentes comunidades del CBTM, así como de las oficinas de UPA y de la Clínica del Ebais de Bijagua.

Las camisetas van serigrafiadas con un mensaje ambientalista: Agua, Aire, Arbol = Vida.

Los rótulos tienen mensajes positivos que ayudan a desarrollar el sentido de pertenencia al CBTM y de la armonía que debe haber entre hombre-naturaleza en todas sus actividades. Se han hecho 12 rótulos en madera, para ser ubicados en puntos estratégicos como las nacientes, zonas de paso de turistas a río Celeste y sobre la  carretera, que tienen los siguientes mensajes: “Esta comunidad protege los recursos naturales, ¿y la tuya?”, “Aquí protegemos hoy el agua del mañana”, “Somos parte de la naturaleza, no te apartes de ella”, “Cuidemos la naturaleza, es parte de nuestra vida”, “El agua es vida, cuidémosla”, “Esta es tu casa, cuídala, no la ensucies”.

Objetivo N° 3: Recuperar sitios de interés que contribuyen al reconocimiento de los pasos de conectividad establecimiento y protección de los mismos, de acuerdo a las prioridades establecidas.

3.1.1. Identificar las necesidades de equipo y capacitación del grupo COVIRENA

Se ha identificado a un grupo de Covirenas de veinte personas de Bijagua que trabaja dentro del CBTM, y que con su plan de trabajo (protección y vigilancia) elaboró un informe del material que necesitaba para desarrollarlo.

Se le ha equipado con GPS, 2 radio comunicadores portátiles, 4 tiendas de campaña para 2 personas, 10 cantimploras con faja, 2 cocinas portátiles, 15 pares de botas, 5 cuchillos, 3 machetes, 15 sombreros, 15 pares de zapatos, 15 ponchos, 15 camisas y 15 pantalones.

Todo este equipo estará a cargo del responsable de los Covirenas en el CBTM y será usado solo en funciones de trabajo. Estará ubicado en las dependencias de la fuerza pública de Bijagua para que se asegure una localización céntrica y disponible.

3.3.1. Implementar una campaña de concientización a los estudiantes de los bienes y servicios del CBTM.

Se ha diseñado un plan de trabajo con los estudiantes para concientizarlos sobre aspectos del CBTM y de la importancia del recurso agua.

Se han realizado 3 charlas con los estudiantes de las escuelas de San Miguel, Las Flores y Bijagua. Estas han ido apoyadas con la proyección de una película que resalta la importancia del agua. Además han servido de inducción para realizar las reforestaciones.

Se han dado 3 charlas en el Colegio Académico de Bijagua. Estas están dentro de un programa de tres exposiciones relativas al CBTM: 1) Aspectos del CBTM-Corredor Biológico MesoAmericano (CBMA) y convenciones ambientales globales (Programa 21, Kyoto, Biodiversidad, Aguas internacionales, Cambio Climático), 2) El Agua empleado la película “Agua nuestra, tesoro frágil”, comentándola, y conociendo el ciclo del agua y la interacción bosque-agua, y 3) Acciones que se pueden desarrollar por nosotros, de menor impacto ambiental, como el manejo de desechos sólidos, tanques sépticos, biodigestores y hábitos de consumo.

Se ha coordinado con los estudiantes del Colegio que tienen que realizar su trabajo comunitario, 31 alumnos, para que formen parte del equipo que va a desarrollar el proyecto.

3.4.1. Identificación de los grupos de interés y sus necesidades de capacitación.

Se han identificado como grupos de interés las Organizaciones Administradoras de Acueductos, los Covirenas, la Asociación de Productores Agrícolas de Bijagua (APABI), la Asociación Bijagueña de Pequeños Agricultores (ABIPA), la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la Cámara de Turismo Tenorio-Miravalles y el Grupo de Guías Turísticos de Nueva Guatemala,

3.5.1. Identificar los temas para la divulgación del CBTM

Los principales temas a divulgar son: agua, desechos sólidos, biodiversidad, turismo ecológico y reforestación.

3.5.2. Elaboración del material divulgativo

Se han realizado 12 rótulos en madera, dentro del plan de comunicación, con mensajes medioambientales, reflejando los bienes y servicios que ofrece el CBTM.

2. Actividades  que aún no se cumplen:

Objetivo N°1. Proteger y conservar los recursos hídricos para uso humano en los distritos de Bijagua y Río Naranjo.

1.1.3 Reuniones de sensibilización de las comunidades.

1.1.4 Reforestación de zonas aledañas a las nacientes

1.1.5 Cercado de lugares prioritarios para la recuperación

Las tres actividades anteriores no se han podido completar por estar realizándose otras actividades. Además hay aspectos climatológicos y de calendario de clases que deben coincidir  para que la siembra sea un éxito. Se espera poder concluirlas en los próximos tres meses, supeditado a que se mantenga el régimen de lluvias que asegure el arraigo de los árboles.

1.2.2 Reforestación de las áreas degradadas con la participación del Colegio Técnico de Upala

Se espera realizar esta actividad una vez que se haya realizado la reforestación de las nacientes. Para este apartado consideramos oportunos dar un lapso máximo de seis meses, fecha en que puede considerarse que termina el invierno.

1.2.3 Limpieza y mantenimiento  del cauce y zonas aledañas de los ríos Zapote y Tenorio

El proyecto contempla la limpieza de 13 Km. de cauces, de los que ya se tienen 4,5 Km. Se da un plazo de 6 meses para terminar.

Objetivo N° 2: Fortalecer las capacidades de gestión y de desarrollo de los grupos de interés dentro del Corredor Biológico Tenorio Miravalles.

2.1.1. Identificar y  priorizar los pasos de conectividad dentro del CBMT

2.1.2. Implementar un plan de mantenimiento para cada uno de los  pasos de conectividad identificados

No se han podido implementar por estar realizándose otras actividades.

Esperamos tener las actividades concluidas en dos meses.

2.2.1. Identificar  los productores agropecuarios para implementar las prácticas de manejo de desechos y su uso en  la agricultura orgánica.

Está previsto coordinar con UPA y APABI la selección de los productores agropecuarios lideres que sean sujeto de capacitación y seguimiento. Esta actividad se realizará durante el mes de Junio.

2.3.2. Desarrollar e implementar un plan de comunicación de los bienes y servicios del CBTM

Se está trabajando en esta actividad, que implica una periodicidad mensual hasta terminar los recursos asignados en el proyecto.

Objetivo N° 3: Recuperar sitios de interés que contribuyen al reconocimiento de los pasos de conectividad establecimiento y protección de los mismos, de acuerdo a las prioridades establecidas.

3.1.2. Desarrollar un plan en conjunto de control y protección de los recursos naturales en el CBTM

Falta establecer una alianza plasmada en un documento que recoja un plan de protección y control de los recursos naturales. Existen planes mensuales de trabajo por ambas partes, pero se hace necesario realizar un plan en conjunto para que no se dupliquen esfuerzos. Este plan saldrá para la primera quincena de junio.

3.2.1. Identificar 40 productores

Está previsto coordinar con UPA y APABI los productores agropecuarios lideres que sean sujeto de capacitación y seguimiento. Esta actividad se realizará para el mes de Junio.

3.2.2. Impartir charlas de capacitación a productores con énfasis en la producción mejorada.

Las capacitaciones comenzaran a partir de la segunda quincena del mes de junio.

3.5.1. Identificar los temas para la divulgación del CBTM

3.5.2. Elaboración del material divulgativo

3.5.3. Distribución del material divulgativo

Estas actividades se harán conexas a las reuniones con las comunidades, grupos de interés y capacitación de estudiantes y agricultores. Comenzará a partir del mes de junio y se extenderá hasta Diciembre.

3. Logros del proyecto a la fecha, basado en los indicadores del plan de trabajo del proyecto.

Un documento con 9 nacientes identificadas y priorizadas

9 informes de giras a las nacientes de reconocimiento realizadas.

4 ayudas de memoria de reuniones realizadas.

3.75 has. reforestadas alrededor de 3 nacientes.

3.75 has. cercadas próximos a 3 nacientes.

Un documento de convenio establecido para que el Colegio Técnico de Upala suministre árboles de especies nativas de la zona para las reforestaciones.

Un documento con identificación de 4 pasos de conectividad dentro del CBTM.

Un documento con los bienes y servicios identificados que da el CBTM.

Un documento con la estrategia de rotulación como parte del plan de comunicación.

Un registro de campo con el material y equipo entregado a los Covirenas para el fortalecimiento en las labores que realiza dentro del CBTM

3 escuelas y más de la mitad del Colegio capacitadas en la concientización y valoración del CBTM y del recurso agua

313 estudiantes capacitados en la concientización y valoración del CBTM y del recurso agua.

4.5 Km. río Bijagua limpio de basura.

4 organizaciones administradoras de acueductos rurales informadas y capacitadas sobre administración y manejo del recurso agua.

1 grupo Covirena equipado y fortalecido.

2 organizaciones de turismo rural apoyadas .

3 comunidades capacitadas sobre aspectos relativos al CBTM y el recurso agua.

1 Boletín publicado del CBTM

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto.

Aspectos climatológicos y de calendario escolar han imposibilitado la realización de determinadas actividades.

En determinadas actividades no se ha contado con la suficiente cantidad de gente para terminarlas.

5. Como se piensa abordar  estos problemas o dificultades.

Coordinando con los estudiantes del Colegio de Bijagua, que tienen que realizar su trabajo comunal, así como con los Covirenas, se contará con más personas para el desarrollo de actividades que necesitan gran cantidad de gente.

6. Información adicional

7. Solicitud de Asistencia Técnica adicional

8. Solicitud de revisión en la duración o actividades del proyecto.

Se solicita aumentar la duración del proyecto a Julio 2007, ya que el proyecto en su formulación tenía una duración de tres años.

9. Solicitud para la revisión del presupuesto.

ANEXO I INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

- ANTECEDENTES

Número de Proyecto: COS/05/01

Título: Delimitación del Corredor Biológico Tenorio Miravalles (CBTM) con énfasis en la        protección y conservación de nacientes de agua para consumo humano en la parte norte del cantón de Upala.

Organización: Fundación para  el Desarrollo y la Conservación de Tenorio Miravalles (FUNDESTEMI) y la Comisión del CBTM.

Director del Proyecto o Responsable: Leda Quesada Aguilar

Dirección de la organización: Del salón comunal de Bijagua, 50 m sur, oficina del MAG, Bijagua de Upala (Alajuela)

Ubicación del proyecto: Corredor Biológico Tenorio Miravalles

Fecha de inicio y finalización del proyecto: Julio 2005/Julio 2006

Cambios en las fechas de inicio y finalización:

Periodo que cubre el reporte: Julio 2005/10-Junio-2006

| Solicitud de desembolso | Colones |  | Fuente | Tipo | Monto en $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monto de la Donación | 9.560.095,38 |  | FUNDESTEMI | Especie | 480 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | 3.877.878,31 |  | Instituciones (MAG, MINAE, IDA, CTU) | Especie | 720 |
| Fondos PPD gastados a la fecha | 2.390.134 |  | Total |  | 1200 |
| Balance | 1.487.744,31 |
| Desembolso solicitado al PPD |  |

Informe hecho por:

Nombre: Manuel Blázquez Sotillos

Cargo: Director ejecutivo FUNDESTEMI

Firma:

Fecha: 12 Mayo de 2006

ANEXO II. REPORTE FINANCIERO Y DE GASTOS DURANTE EL PERIODO

1. CUADRO DE REPORTE DE GASTOS

| Factura | Descripción del gasto | Costo (¢) |
| --- | --- | --- |
| 737259 | Compra de GPS para equipamiento de Covirenas | 337.487 |
| 3283 | Compra de 2 radio-comunicadores para equipamiento de Covirenas | 355.000 |
| 52124 | Compra de equipo de campo y acampada para equipamiento de Covirenas | 183.808 |
| 15081 | Compra de material de campo para acampada | 320.950 |
| 1162 | Compra de uniformes para equipamiento de Covirenas (adelanto) | 142.380 |
|  | EQUIPO | 1.339.625 |
| 0159 | Compra de árboles para reforestación de nacientes | 87.500 |
| 0477171 | Compra de postes para cercado de nacientes | 80.000 |
| 191778 | Compra de alambre para cercado de las nacientes | 166.440 |
| 408558 | Alimentación en reforestaciones S.Miguel, Las Flores y Altamira-Zapote-Llano Azul | 3.423 |
| 355826 | Alimentación en reforestaciones S.Miguel, Las Flores y Altamira-Zapote-Llano Azul | 1.650 |
| 553779 | Alimentación en reforestaciones S.Miguel, Las Flores y Altamira-Zapote-Llano Azul | 5.284 |
| 357453 | Alimentación en reforestaciones S.Miguel, Las Flores y Altamira-Zapote-Llano Azul | 2.750 |
| 408581 | Alimentación en reforestaciones S.Miguel, Las Flores y Altamira-Zapote-Llano Azul | 8.139 |
| 358327 | Alimentación en reforestaciones S.Miguel, Las Flores y Altamira-Zapote-Llano Azul | 1.650 |
| 103752 | 6 Rótulos de madera | 100.000 |
| 432094 | Alimentación en capacitación de comunidades de Las Flores y Bijagua. | 3.218 |
| 0666918 | Alimentación en capacitación de comunidades de Las Flores y Bijagua. | 25.000 |
| 103753 | 6 Rótulos de madera | 100.000 |
| 0577 | Compra de 50 camisetas para estudiantes del Colegio participantes en la limpieza de rios | 90.000 |
| 3503 | Elaboración de 300 boletines | 21.600 |
|  | MATERIAL | 696.654 |
| 517262 | Copia de videos ambientales | 2.000 |
| 00034702 | Videocasette | 950 |
| 00914287 | Material audiovisual | 610 |
| 0914 | Reparación VHS | 5.000 |
| 0054615 | Patrocinio en la I vuelta ciclística a las faldas del volcán Tenorio | 20.000 |
| 4434 | Artículos para la impresión de documentos | 10.100 |
| 433514 | Compra de artículos para la Semana Ambiental organizada por los Covirena-Guias de Nueva Guatemala | 50.000 |
| 0666919 | Divulgación en Escuelas de San Miguel, Las Flores y Bijagua | 27.000 |
| 0477173 | Promoción y Divulgación en la comunidad de Las Flores, Acueducto de las Flores y Acueducto de Bijagua por D. Benicio Echeverri | 100.000 |
| 0477174 | Divulgación en Colegio de Bijagua | 18.000 |
| 0578 | Compra de 50 camisetas para comunicación de los bienes y servicios del CBTM | 90.000 |
| 3532 | Artículos para la impresión de documentos | 10.000 |
| 0252018 | Alimentación para los Covirenas participantes en la limpieza del río Bijagua | 16.500 |
| 0266 | Alimentación para los Covirenas participantes en la limpieza del río Bijagua | 1.400 |
| 1713 | Compra de mecate para limpieza del río Bijagua | 2.295 |
|  | PROMOCION/DIVULGACION | 353.855 |
|  | TOTAL GENERAL | 2.390.134 |

2. REPORTE DE GASTOS ACUMULADOS

| Categoría Presupuesto | Presupuesto Aprobado | Gastos I Informe Avance | Gastos II Informe Avance | Gastos Informe Final | Gastps Acumulados | Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACITACION | 1.054.732,50 |  |  |  |  | 1.054.732,50 |
| EQUIPO | 1.249.740,82 | 1.339.625 |  |  | 1.339.625 | -89.884,18 |
| MATERIAL | 5.167.720,48 | 696.654 |  |  | 696.654 | 4.471.066,48 |
| PROMOCION/DIVULGACIÓN | 1.150.361,58 | 353.855 |  |  | 353.855 | 796.506,58 |
| SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN | 750.032,00 |  |  |  |  | 750.032,00 |
| CONTINGENCIA | 187.508,00 |  |  |  |  | 187.508,00 |
| TOTAL | 9.560.095,38 | 2.390.134 |  |  | 2.390.134 | 7.169.961,38 |

REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

| Categoría de Presupuesto | Presupuesto Aprobado | Gastos de este período | Gastos Acumulativos | Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACITACION | 1.054.732,50 |  |  | 1.054.732,50 |
| EQUIPO | 1.249.740,82 | 1.339.625 | 1.339.625 | -89.884,18 |
| MATERIAL | 5.167.720,48 | 696.654 | 696.654 | 4.471.066,48 |
| PROMOCION/DIVULGACIÓN | 1.150.361,58 | 353.855 | 353.855 | 796.506,58 |
| SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN | 750.032,00 |  |  | 750.032,00 |
| CONTINGENCIA | 187.508,00 |  |  | 187.508,00 |
| TOTAL | 9.560.095,38 | 2.390.134 | 2.390.134 | 7.169.961,38 |