PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL

Programa de Pequeñas Donaciones

ANEXO I

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

- ANTECEDENTES

Número de Proyecto: COS/05/01

Título: Delimitación del Corredor Biológico Tenorio Miravalles (CBTM) con énfasis en la protección y conservación de nacientes de agua para consumo humano en la parte norte del cantón de Upala.

Organización: Fundación para  el Desarrollo y la Conservación de Tenorio Miravalles (FUNDESTEMI) y la Comisión del CBTM.

Director del Proyecto o Responsable: Leda Quesada Aguilar.

Dirección de la organización: Del salón comunal de Bijagua, 50 m sur, oficina del MAG, Bijagua de Upala (Alajuela).

Ubicación del proyecto: Corredor Biológico Tenorio Miravalles.

Fecha de inicio y finalización del proyecto: Julio 2005/Julio 2006.

Cambios en las fechas de inicio y finalización:

Periodo que cubre el reporte: Julio 2005/ 11 noviembre 2006.

| Cofinanciamiento Recibido. FUENTE | TIPO (especie o efectivo) | MONTO EN $ |
| --- | --- | --- |
| FUNDESTEMI | Especie | 1.480 |
| Instituciones (MAG, ACAT-MINAE, IDA, CTU). | Especie | 3.720 |
| Total |  | 5.200 |

| SOLICITUD DE DESEMBOLSO | #### COLONES |
| --- | --- |
| Monto de la Donación. | 9.560.095,38 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha. | 3.877.878,31 |
| Fondos PPD gastados a la fecha. | 2.963.999,00 |
| Balance. | 913.879,00 |
| Desembolso solicitado al PPD. |  |

Informe hecho por:

Nombre: Manuel Blázquez Sotillos

Cargo: Director ejecutivo FUNDESTEMI

Firma:

Fecha: 30 noviembre de 2006

## I. INFORME NARRATIVO

## 1. Avance en la ejecución de las actividades del Proyecto en este periodo:

A continuación se presenta este informe de avance ordenado según los objetivos y sus respectivas actividades.

Objetivo N°1.

Proteger y conservar los recursos hídricos para uso humano en los distritos de Bijagua y Río Naranjo.

    - Identificación de los nacientes priorizadas.

Se elaboró un sistema de filtro para identificación de los nacientes basándose en los siguientes criterios:

- Vulnerabilidad

Es importante considerar este criterio para aquellos nacientes con amenaza como por ejemplo a la contaminación, deforestación, erosión, precarismo, perdida de volumen de agua y otros que puedan afectar la calidad y cantidad de agua.

- Cobertura

En este aspecto se pretende determinar la condición del naciente con relación al tipo y calidad de cobertura, ejemplo si tiene cobertura boscosa el estado en que esta, si esta desprovisto de cobertura forestal, si cuenta con cobertura muy alterada o potencialmente podría verse afectada la cobertura existente

- Disponibilidad

Lo que se quiere verificar con este criterio es la disponibilidad del dueño de la finca donde esta ubicado el naciente para ejecutar las actividades de recuperación o fortalecimiento de la fuente de captación de agua.

- Aporte de Agua Potable

Básicamente con este criterio se verifica si el naciente contribuye o es fuente de captación de agua potable para algunas comunidades, cuantas personas son beneficiadas.

En total se identificaron 14 nacientes y con base en estos criterios anteriores se realizo un plan de acción para la realización de las giras a los nacientes con el objetivo de comprobar en el campo los criterios antes descritos, otro aspecto que se considero es el conocimiento popular de parte de los integrantes de la comisión, asunto que se le dio un peso importante para la para la selección. (Ver anexo 1, memoria # 8)

1.1.2 Nueve giras de Reconocimiento.

A través de estas giras se visitaron las 14 nacientes que suministran agua a las comunidades del CBTM, en este proceso de selección participaron diferentes representantes del consejo local y se hicieron acompañar con los administradores de los acueductos de las comunidades, niños de escuelas y líderes comunales. Se elaboro una herramienta de sistematización y para el informe de gira “hoja de visita y registro de datos” que complementa la información y la condición del naciente y permite estandarizar la investigación y realizar una selección mas objetiva. (Ver anexo 2, hoja de informe de visita).

Con base en los criterios de priorización se seleccionaron las siguientes nacientes:

- Altamira: que abástese comunidades de Zapote, Llano Azul, Asentamiento Altamira, alrededor de 15.000 usuarios.

- San Miguel: abástese a comunidades de San Miguel, y caseríos aledaños, alrededor de 5.000 usuarios.

- Las Flores: suministra agua a la comunidad de Las Flores, y caseríos cercanos alrededor de 5.000 usuarios.

- Zapote: abastece a la comunidad del Jardín, Zapote y caseríos cercanos y beneficia a 5.000 personas.

- Río Chiquito: Suministra agua potable para 2.000 personas, de la comunidad de Río Chiquito y pueblos cercanos.

- Los Chorros: Es un sitio especial para la sensibilización de personas, abastece a 5.000 usuarios y potencialmente pude abastecer a 20.000 usuarios.

- Agua Caliente Sur: aporta el 100% de agua potable para 40 familias, tiene problemas serios de cobertura e invasión de ganado.

- Bijagua (Jara): es el naciente mas protegido de los elegidos, sin embargo es vulnerable por la posible deforestación y contaminación, abastece a más de 8.000 personas y se puede triplicar potencialmente.

- Nueva Guatemala: Abastece de agua potable al 100% de población del asentamiento de Nueva Guatemala y caseríos cercanos.

En el mapa numero 1 se ilustra la  ubicación de cada uno de ellos.

Cabe señalar que a través del proceso de proyección comunal del PN Volcán Tenorio y en conjunto con la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Agricultura, se realizo una investigación sobre el recurso hídrico presente en el Corredor Biológico, este estudia demuestra el esta de las principales fuentes de agua y recomienda acciones de conservación. Esta herramienta se utilizo como insumo para el análisis en el escogimiento de los nacientes.

Además esta en proceso de formulación una ficha técnica para sistematizar información relacionada con los nacientes.

Toda esta información se analizo en una reunión en donde se seleccionaron los 9 nacientes. (Ver anexo  3, memoria # 9).

1.1.3 Reuniones de sensibilización de las comunidades.

Se han realizado reuniones en las comunidades de San Miguel, Las Flores, Altamira y Río Chiquito. Estas reuniones han ido dirigidas a que tomen conciencia del valor del agua en nuestra vida y la importancia de contar con agua en cantidad y calidad; asimismo con la necesidad de que exista una administración eficiente y con una base jurídica legal (ASADAS), la necesidad legal de tener declaradas las nacientes por la comunidad y la importancia de que aquellas estén protegidas.

En estas capacitaciones se aprovecho para difundir información acerca del CB Tenorio Miravalles y su importancia, así como de las acciones que se pretenden implementar en el desarrollo de este proyecto, una meta muy clara lograr incorpora a la población en los procesos de conservación y desarrollo del CB.

(Ver libro asistencia fechas, 17/03/06 Río Chiquito  Bagaces y 29/04/06. Las Flores de Bijagua).

Por otra parte se esta gestionado con el Acueductos y Alcantarillados  la posibilidad de capacitación para efecto de que la ASADAS conozcan los procedimientos y requisito para el tramite de declaratoria de los nacientes.

1.1.4 Reforestación de zonas aledañas a las nacientes.

Es una de las actividades mas vivénciales del proyecto y de mayor entusiasmo que involucra  la mayor cantidad de personas, se ha realizado el día 08/12/05 en San Miguel de Bijagua, previamente se aplico una charla de inducción que incluía la presentación de un video “agua nuestra tesoro frágil de la UNED” luego se procedió a la siembra de árboles  de igual forma se replico los días 09 y 12 de diciembre del 2005 en la comunidad de Las Flores, es esta ocasión participaron niños y padres de familia de la escuela constituyéndose en la actividad mas importante para la escuela en procura de apoyar el proyecto del corredor biológico.

En la naciente de Altamira se realizo esta actividad el 14/12/05 con la participación activa de niños y padreas de familia, se aprovecho para realizar una charla especial sobre el tema y el video sobre el agua.

La siembra se realizo con el apoyo de COVIRENAS de Bijagua, personeros del Área de Conservación Arenal Tempisque, representantes del acueducto y del Consejo Local de CB.

En total se han sembrado 500 árboles de especies nativas para un total de tres hectáreas y media, entre ellos caobilla, gallinazo, ronrón, jenízaro, fruta dorada, ardillo, guaba, caoba, sura, ojoche, ceiba y pilón todos estos provenientes del Colegio Técnico de Upala el cual además a prestado la asesoría técnica para la siembra.

Se reconoció la participación de las diferentes personas y a cada niño se le otorgo un certificado de participación. (Ver en el libro asistencia fechas 18/12/05, 09 y 12/12/05, 14/12/05).

1.1.5 Cercado de lugares prioritarios para la recuperación

Esta ha sido una de las acciones claves para asegurar el crecimiento de los árboles sin la invasión de ganado y la recuperación de la cobertura en los nacientes, se han cercado los nacientes de San Miguel, las Flores y Altamira. Para la instalación del alambre se le encargó a las Organizaciones Administradoras del Acueducto Local y a través de este proyecto se aporta los postes de anclaje, alambre y grapas.

En el naciente Altamira participaron estudiantes de 10ª del Colegio de Bijagua, COVIRENAS, miembros de la comunidad y del Consejo local de CBTM. Se contó con el apoyo de la Empresa Altura del Tenorio y de Heliconia Lodge para la corta y traslado de los postes. En total se ha logrado cercar 5 hectáreas protegidas en los nacientes. (Ver en el libro asistencia las fechas 28, 29,30/ de julio y 05, 06 de agosto 2006).

1.2.1 Establecimiento de un Convenio con el Colegio Técnico de Upala (CTU).

Se coordino con el Colegio Técnico de Upala para proveer árboles nativos a emplear en el CB. Esto ha favorecido la participación de profesores en el consejo local del corredor biológico así como la asistencia técnica y recomendaciones para la implementación del proyecto.

Se estableció una carta de entendimiento con el CT. Upala para proveer árboles nativos a emplear en el CB.

Esta carta de entendimiento convenía la participación del CT. Upala en el proyecto, ya que en principio se consideraba que sus estudiantes iban a ser los encargados de realizar la reforestación, sin embargo, con la experiencia del Colegio en proyectos similares se acordó la ejecución de la siembra con los estudiantes de las escuelas y colegio locales, para que existiera un empoderamiento de la comunidad que garantizará el éxito de la reforestación y su seguimiento.

Además, El Colegio de Upala se compromete con la asistencia técnica y supervisión técnica para el éxito del proyecto.

1.2.3 Limpieza y mantenimiento  del cauce y zonas aledañas de los Ríos Zapote y Tenorio.

Se ha realizado la limpieza de todas las quebradas que atraviesan Bijagua, principalmente de sectores de las quebradas con mayor contaminación. De ellas se sacaron 4 camiones de todo tipo de basura.

La actividad se realizó con 45 estudiantes del Colegio Bijagua y 10 COVIRENAS en el día mundial del Medio Ambiente el 5 de junio.

En esta actividad se presento una charla de inducción y motivación relacionada con en ambiente, los corredores biológicos  y la actividad en general.

Se cuenta con un monitoreo fotográfico para medir el nivel de contaminación de sitios en el río que normalmente son utilizados como botaderos, estas fotos han sido tomadas antes de la recolección, durante la recolección y actualmente se esta fotografiando estos sitios para inicio del 2007 se espera tener un primer reporte.

Se coordinó con el Comité de Salud de Bijagua para el traslado de la basura al botadero. (Ver en el libro asistencia la fecha  05/06/06).

Objetivo Nº 2.

Fortalecer las capacidades de gestión y de desarrollo de los grupos de interés dentro del corredor Biológico Tenorio Miravalles.

2.1.1. Identificar y  priorizar los pasos de conectividad dentro del CBMT.

Se han determinado 10 pasos de conectividad, para tal efecto el criterio principal de selección considero los sitios con mayor avistamiento de especies cruzando la carretera y sitios con avistamientos de especies atropelladas o muertas, otros criterios considerados están relacionados con la presencia de bosque de galería, cobertura forestal auque para muchas especias no necesitan cobertura para utilizar el paso de conectividad, finalmente se consideraron estos sitios sobre la carretera principal que atraviesa el corredor biológico Tenorio Miravalles.

Los sitios seleccionados se les asigno un nombre para poder sistematizar futura información e investigaciones como monitoreo de presencia y frecuencia de uso del paso de conectividad por determinadas especias estos nombres se denominan:

- El cruce del muerto

- El aserradero Montezuma

- El paso del zorro

- El puente

- El paso del carablanca.

- Las vueltas

- Paso la quebrada Guzmán

- Quebrada Jara.

- El macho.

- Paso divisadero.

Se elabora una ficha técnica sobre la caracterización de estos sitios y las acciones de conservación a desarrollar, se presenta un resumen en el ítem numero 6 de este informe (Información adicional).

Para efectos de seguimiento se ha coordinado con la Universidad Estatal a Distancia (UNED), con esta universidad se desarrolla el curso de especializado de corredores biológicos, hasta el momento se realizo una gira de reconocimiento en el corredor biológico y se desarrollo una práctica con los estudiantes del 09 al 11 de noviembre, esperamos que los resultados de este curso nos permitan sustentar con carácter técnico la validación de este pasos de conectividad.

2.1.2. Implementar un plan de mantenimiento para cada uno de los pasos de conectividad.

Una vez seleccionados los 10 pasos de conectividad se procedió a elaborar un plan de mantenimiento, para tal efecto fue fundamental la verificación en el campo de los criterios señalados en la actividad anterior (2.1.1.), se ejecutaron dos giras de campo  con representantes de la comisión y líderes comunales, en este caso fue necesario la aplicación de la metodología “conservación de sitios y medidas de éxito, recomendada por la TNC”, como resultado de esta actividad se obtuvo mas que un plan de mantenimiento, se de finieron las amenazas o presiones y fuentes de presión y para estas la identificación de acciones de mitigación y restauración para los pasos de conectividad, esta información se amplia en ítem numero 6 de este informe. (Información adicional).

2.2.1. Identificar  los productores agropecuarios para implementar las prácticas de manejo de desechos y su uso en  la agricultura orgánica.

Se seleccionó como una capacitación muy importante para productores, tanto agrícolas como ganaderos, el concepto de Fincas Integrales.

Este se seleccionó basándose en el hecho de que en las fincas integrales se integran todas las actividades que se pueden realizar en una finca, con énfasis en determinadas actividades, tales como agricultura, ganadería, forestal, turismo y comercio. Una característica muy importante es que la finca debe autoabastecerse de sus propios insumos y el balance energético debe ser lo más posible determinado por la propia finca.

La capacitación fue realizada por el instructor Ing. Manuel Blázquez. Esta fue montada con una parte teórica en el que se destacarán los aspectos más relevantes sobre las fincas integrales con ejemplos de experiencias extrapolables que se puedan replicar en la zona por parte de los participantes; y una parte práctica con la visita a una finca integral próxima a la zona.

Dado que en la zona del CBTM la actividad agropecuaria más importante es la lechería, se visitó una finca en Guayabal de Aguas Claras, manejada por la señora Leonilse Alfaro que tenia vacas de ordeño del que producía queso, lombricompost con la boñiga de las vacas, fertibioles a base de residuos de chapeas completados con Microorganismos Eficientes (EM), unos cerdos borregos que ayudaban a eliminar el pasto natural para la posterior introducción de pastos mejorados, complementos con un banco de proteínas a base de amapola, caña japonesa, morera, Camerún, gigante mejorado, entre otros. También tenía una reforestación natural en las márgenes de las quebradas que atraviesan la finca y otra de teca que combina con un pastoreo. Una huerta para el consumo familiar fertilizada con abonos orgánicos y manejada orgánicamente.

Asistieron 12 productores. El taller se impartió en dos días: 20 y 21-7-06. En el libro de asistencia se recogen las firmas de los asistentes.

Como parte del seguimiento y por solicitud de los participantes se espera implementar acciones prácticas tales como reproducción de microorganismos efectivos que ayudan a la producción de abonos orgánicos y a al control de olores en explotaciones ganaderas.

2.3.1. Identificación y valoración de los bienes y servicios.

Se han tenido reuniones con personas de las comunidades del CBTM y con gente de fuera del CBTM, que han ayudado a identificar los bienes y servicios que ofrece el CBTM.

El principal bien identificado ha sido el agua, no solo para su consumo (humano, fincas agropecuarias), sino por el factor de recreación  e incluso de generación de energía eléctrica (Proyecto Coope-Guanacaste-El Higuerón). Otros bienes han sido: la belleza escénica, muy relacionada con proyectos ecoturísticos que se desarrollan alrededor de un gran foco de atracción, como lo es Río Celeste.  Poder apreciar diferentes especies de fauna y de flora, fuente de diversidad biológica. Mantener la cultura tradicional, en la que se tienen las raíces de nuestros más importantes valores. La fertilidad de estas tierras y sus buenas condiciones agro-ecológicas que permiten producir gran cantidad de productos, que son el sustento de una producción rural, como la leche, hortalizas, café, tubérculos, tilapias, ornamentales, entre otros.

Todos estos bienes y servicios son difundidos en las comunidades por medio de las capacitaciones o espacios que se aprovechan como en la ejecución del proyecto de educación para la conservación que se implementa en 18 comunidades presentes en el corredor biológico, para que se conozcan de lo que el CBTM les aporta y que se construya un nexo de identificación-pertenencia.

A continuación se presenta una lista de de bienes y servicios, estos están en un proceso de análisis para describirlos detalladamente y estimar el numero de beneficiarios, con este listado se espera darlo a conocer por medio del aprovechamiento de cada espacio de información llamase una reunión, talleres, campañas, radio u otros ejecutados por instituciones y grupos locales.

| INVENTARIO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE BRINDA EL CB TENORIO MIRAVALLES. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bienes, servicios | Descripción | Beneficiarios |
| Captación y retención de Agua en los ecosistemas para uso potable e hidroeléctrico. | Es uno de lo bienes mas apreciables en el CBTM, en esta área nacen alrededor de 34 ríos y quebradas que drenan a la vertiente del caribe y pacífica, son afluentes muy importantes de la cuenca del Río Bebedero y Río Zapote que a la ves es afluente del río San Juan. | La población total del CBTM se favorece de este recurso. Además poblaciones ubicadas en el Río Bebedero y Río Zapote hasta el Río San Juan. |
| Protección de ecosistemas, formas de vida, y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos. | El Corredor Biológico Tenorio Miravalles es un sitio muy rico en diversidad de especias y ecosistemas, es influenciado por las corrientes de aire del caribe como del atlántico lo que le favorece una alta diversidad de especies, su panorámica es impresionante con un potencial para el desarrollo de turismo y educación. | Toda la población del CBTM, turistas, investigadores, comerciantes, centros educativos y empresarios turísticos. |
| Protección de la biodiversidad para uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mantenimiento genético. | La presencia de diferentes universidades, ministerios, asociaciones conservacionistas que procuran la conservación y desarrollo de la biodiversidad de la región, contribuyen significativamente a la preservación y usos sostenible de la biodiversidad para el uso en diferentes fines. | Con la presencia de de este recurso se favorecen la población total del CBTM y usuarios de otras partes del país. |
| La cultura tradicional de los pobladores del CBTM. | Los habitantes de esta región prácticas diferentes formas de vivencias, costumbres, formas de producir la tierra y de utilizar los recursos. | Pobladores del CBTM, visitantes, investigadores y turistas. |
| La fertilidad de estas tierras y sus buenas condiciones agro-ecológicas que permiten producir gran cantidad de productos. | La buena fertilidad de las tierras permite el cultivo de una gran variedad de cultivos principalmente verduras, granos, tubérculos, frutales y pastos para la ganadería. | La población total del CBTM, dueños de propiedades y consumidores de productos. |
| Bosque natural. | La presencia natural en los extremos este y oeste del CB, le confieren un importante recurso para la protección de especies de flora, fauna y otros recursos con el agua. | De este recurso se ven favorecido la población total del CB y los visitantes. Indirectamente se favorecen comunidades aledañas al CB. |
| Productos medicinales. | Por la variada condición climática, presencia de influencia de las dos vertientes, exciten una diversidad importante de plantas medicinales, algunas utilizadas tradicionalmente y otras con un potencial medicinal importante. | Pobladores del CB y poblaciones cercanas. |
| Plantas ornamentales. | Es un recurso importante utilizado en la mayoría de las casas del CB, potencialmente es una fuente de ingreso utilizada de forma armónica con la naturaleza. | Población del CB y poblaciones cercanas. |
| Madera. | En este corredor biológico se aprovecha alrededor de 240.000 pulgadas de madera certificada mediante permiso y supervisiones técnicas, un aporte importante de este recurso para la comunidad Costarricense. | Consumidores de madera, comerciantes, empresarios. |
| Investigación científica. | Este sitio reúne las condiciones necesarias para realizar investigaciones de orden científico en los cambios, ambiental, social y económico. | Investigadores, estudiantes y universidades. |

Esta información esta en proceso de actualización constante.

Para efectos de conocer la valoración y reconocimiento de estos bienes y servicios se espera aplicar una encuesta a personas en general que vive en el CB para conocer su percepción sobre el CB y determinar si los reconocen a través de un trabajo especializado realizado por estudiantes de la UNED.

2.3.2. Desarrollar e implementar un plan de comunicación de los bienes y servicios del CBTM.

Esta en formulación un plan de comunicación basado en capacitaciones y en materiales escritos, como un boletín, camisetas serigrafiadas y rótulos. Estas actividades ya se han realizado.

Las capacitaciones van apoyadas con material audiovisual y un espacio para compartir un refrigerio.

El boletín se distribuye a través de los estudiantes del Colegio de Bijagua, ya que pertenecen a diferentes comunidades del CBTM, así como de las oficinas de UPA y de la Clínica del EBAIS de Bijagua.

Las camisetas van serigrafiadas con un mensaje ambientalista: Agua, Aire, Árbol = Vida.

Los rótulos tienen mensajes positivos que ayudan a desarrollar el sentido de pertenencia al CBTM y de la armonía que debe haber entre hombre-naturaleza en todas sus actividades. Se han hecho 12 rótulos en madera, para ser ubicados en puntos estratégicos como las nacientes, zonas de paso de turistas a Río Celeste y sobre la  carretera, que tienen los siguientes mensajes: “Esta comunidad protege los recursos naturales, ¿y la tuya?”, “Aquí protegemos hoy el agua del mañana”, “Somos parte de la naturaleza, no te apartes de ella”, “Cuidemos la naturaleza, es parte de nuestra vida”, “El agua es vida, cuidémosla”, “Esta es tu casa, cuídala, no la ensucies”.

(Ver anexo 4 Plan de comunicación).

Objetivo Nº 3:

Recuperar sitios de interés que contribuyen al reconocimiento de los pasos de conectividad establecimiento y protección de los mismos, de acuerdo a las prioridades establecidas.

3.1.1 Identificar las necesidades de equipo y capacitación del grupo COVIRENA

Se ha identificado a un grupo de COVIRENAS de veinte personas de Bijagua que trabaja dentro del CBTM, y que con su plan de trabajo (protección y vigilancia) elaboró un informe del material que necesitaba para desarrollarlo.

Se le ha equipado con GPS, 2 radio comunicadores portátiles, 4 tiendas de campaña para 2 personas, 10 cantimploras con faja, 2 cocinas portátiles, 15 pares de botas, 5 cuchillos, 3 machetes, 15 sombreros, 15 pares de zapatos, 15 ponchos, 15 camisas y 15 pantalones.

Todo este equipo estará a cargo del responsable de los COVIRENAS en el CBTM y será usado solo en funciones de trabajo. Estará ubicado en las dependencias de la fuerza pública de Bijagua para que se asegure una localización céntrica y disponible.

El equipo no  personal está a disposición del resto de COVIRENAS del CBTM, solo tiene que coordinar y firmar un recibido por parte del responsable, que casualmente trabaja para ACAT-MINAE y también por esa condición tiene a su cargo el GPS para que pueda ser utilizado por los funcionarios del ACAT-MINAE cuando el COVIRENA  no lo ocupa.

Además, FUNDESTEMI apoya al grupo de COVIRENAS y ACAT-MINAE poniendo a disposición de ellos un equipo proyector multimedia, computadora portátil, cámara digital, y VHS.

3.2.1. Identificar 40 productores.

En las reuniones de la Comisión Local del Corredor Biológico Tenorio-Miravalles se ha hecho un listado de posibles productores dentro del área del CBTM a los que se podría dar capacitación en técnicas de producción, tanto agraria como pecuaria de menor impacto ambiental.

A la hora de la selección se tuvo en cuenta su ubicación dentro del CBTM, su anuencia a participar a capacitaciones, su capacidad de liderazgo, su posibilidad de ser un agente difusor, sus condiciones económicas (en el sentido de manejar la producción con un nivel de inversión similar a la media de la zona) y su motivación a adaptar nuevas tecnologías de cambio.

En el anexo se encuentra el listado.

3.2.2. Impartir charlas de capacitación a productores, con énfasis en la producción mejorada

Se ha impartido un taller “Elabore sus propios abonos orgánicos y recetas orgánicas”. Fue impartido por el instructor Ing. Manuel Blázquez Sotillos. Está diseñado de una manera práctica en base a un libro editado por el INA y la Organización de Estudios Tropicales (OET) con abundantes fotografías que se les entrego a cada uno de ellos para que lo sigan como una guía.

Se invitó a los productores seleccionados y a la Asociación de Pequeños Agricultores de Bijagua (APABI) que brindó la instalación de un aula-mariposario de uno de sus socios. La agricultura orgánica es un sistema de producción amigable con el ambiente y sostenible, de ahí la necesidad de potenciar todas las iniciativas ya que redundarán en una mejor conservación de los recursos que ofrece la biodiversidad del CBTM, entre ellos el frágil Agua.

El taller tiene una componente teórica en la que se analizan los componentes técnicos de las recetas que se van a realizar y una componente práctica donde se elaboran dichas recetas por parte de los productores. Fue impartido en 3 sesiones de 5 horas cada una, en fecha martes de 1 a 6 pm, los días 31/10, 7,14/11. Asistieron 21 productores, según el libro de firmas, manteniéndose una media de 19. La parte teórica fue dada según la presentación en el anexo. Como parte práctica se elaboró un extracto hidroalcohólico de gavilana (fungicida-insecticida), un extracto en agua de ajillo (insecticida), una trampa de Microorganismos Eficientes (EM) con su posterior reproducción, un fertibiol y un bocashí. Fue precedida de una exposición del significado de la agricultura orgánica en nuestra relación con el medio-hombre y de la nueva ley de fomento, desarrollo de la actividad agropecuaria orgánica aprobada recientemente en la Asamblea.

Como grandes logros, como la formación de un grupo de productores orgánicos que están constituyéndose en la Asociación de Productores Orgánicos Tenorio-Miravalles (APRORTEMI) para posterior a la obtención de la cédula jurídica, asociarse al Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO).

3.3.1. Implementar una campaña de concientización a los estudiantes de los bienes y servicios del CBTM.

Se ha implementado esfuerzos conjuntos de educación para los estudiantes con el propósito de concientizarlos sobre aspectos del CBTM y de la importancia del recurso agua.

Se han realizado 3 charlas con los estudiantes de las escuelas de San Miguel, Las Flores y Bijagua. Estas han ido apoyadas con la proyección de una película que resalta la importancia del agua. Además han servido de inducción para realizar las reforestaciones.

Se han dado 3 charlas en el Colegio Académico de Bijagua. Estas están dentro de un programa de tres exposiciones relativas al CBTM:

- Aspectos del CBTM-Corredor Biológico Meso-Americano (CBMA) y convenciones ambientales globales (Programa 21, Kyoto, Biodiversidad, Aguas internacionales, Cambio Climático).

- El Agua empleado la película “Agua nuestra, tesoro frágil”, comentándola, y conociendo el ciclo del agua y la interacción bosque-agua y

- Acciones que se pueden desarrollar por nosotros, de menor impacto ambiental, como el manejo de desechos sólidos, tanques sépticos, biodigestores y hábitos de consumo.

Se ha coordinado con los estudiantes del Colegio que están realizando su trabajo comunal, 31 alumnos,  formen parte del equipo que están desarrollando el proyecto, en reforestación de nacientes, limpieza de ríos y cercado de los nacientes. (Ver en el libro de asistencia, las fechas 08, 09, 13/12/05 en las escuelas, las fechas 15,17/05/06 en el colegio de Bijagua).

Con motivo de las celebraciones del día de la Independencia de Costa Rica, el 13-9 se realizó una charla sobre el agua a los alumnos del CINDEA de Bijagua a 42 alumnos y profesores. El tema fue la independencia del recurso agua y fue abordado por el instructor Ing. Manuel Blázquez. Se proyectó la película Agua Nuestra, Tesoro Frágil de la UNED. Fue acompañada por un coloquio sobre las posibles consecuencias del tratado TLC y la iniciativa Puebla-Panamá sobre este recurso, al ser considerado como objeto de comercio. También se analizo la ley de aguas del 49 y su condición obsoleta ante las realidades del siglo XXI. Se aportó una proyección sobre una situación futurista a la que podemos desembocar si no se cuida el agua como un recurso vital.

A través de la coordinación con el programa de investigación y educación ambiental del Área de Conservación Arenal Tempisque, se esta implementado el proyecto “Educación Para La Conservación” este proyecto se ejecuta en 18 escuelas con la participación de 599 alumnos y treinta docentes. Los temas desarrollados hasta la fecha están relacionados con primeros exilios en vista que se nenecita para el desarrollo de practicas y caminatas, otro tema implementado es sobre corredores biológicos, utilizando el libro “Félix Corredor”, también relacionado al tema de corredores biológicos se han implementado charlas sobre los parques nacionales de Costa Rica, haciendo énfasis en el Parque Nacional Volcán Tenorio y la Zona Protectora Miravalles. (Ver Anexo numero 5.  Informe Proyecto Educción para la conservación).

Para terminar con los alumnos del Colegio de Bijagua que participaron en el trabajo comunal se  les dio una capacitación sobre la importancia del trabajo que habían realizado reforestando la naciente de Altamira, ya que su trabajo se verá reflejado de mantenerse las mimas condiciones actuales por cientos de años, beneficiando a los pobladores de las comunidades de Altamira, el Jardín y El Progreso, mientras que si hubieran dedicado su tiempo de trabajo destinado a la comunidad en pintar una escuela, este apenas se podría apreciar por unos cuantos meses. También se les motivo sobre la necesidad de cooperar con la sociedad por medio del voluntariado, al que se comprometieron ocho de los alumnos, cuando se trate de trabajos relacionados con el medio ambiente. Como punto final se proyectó la película Agua nuestra, Tesoro frágil para que analizaran la importancia de contar con un recurso tan valioso y tan vulnerable a nuestras acciones consumistas, y que esto nos sirviera como un llamado para el cambio de nuestros hábitos de consumo, participaron 17 alumnos en total.

3.4.1. Identificación de los grupos de interés y sus necesidades de capacitación.

Se han identificado como grupos de interés mas inmediatos las Organizaciones Administradoras de Acueductos, los Covirenas, la Asociación de Productores Agrícolas de Bijagua (APABI), la Asociación Bijagueña de Pequeños Agricultores (ABIPA), la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la Cámara de Turismo Tenorio-Miravalles y el Grupo de Guías Turísticos de Nueva Guatemala.

| NOMBRE | NECESIDADES DE CAPACITACIÓN | OBJETIVO ORGANIZACIÓN | ACCIONES DE COORDINACIÓN | TEMÁTICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASADA Las Flores | Administración de aguas, organización. | Conservación y manejo de agua. | Reuniones, talleres, giras. | Aguas, contaminación, restauración, desarrollo comunal. |
| ASADA de San Miguel. | Administración de aguas | Conservación y manejo de agua. | Reuniones, talleres, giras. | Aguas, contaminación, restauración, desarrollo comunal. |
| ASADA de Bijagua | Administración de aguas | Conservación y manejo de agua. | Reuniones, talleres, giras. | Aguas, contaminación, restauración, desarrollo comunal. |
| ASADA de Zapote | Administración de aguas | Conservación y manejo de agua. | Reuniones, talleres, giras. | Aguas, contaminación, restauración, desarrollo comunal. |
| ASADA Carlos Vargas. | Administración de aguas | Conservación y manejo de agua. | Reuniones, talleres, giras. | Aguas, contaminación, restauración, desarrollo comunal. |
| ASADA de Alta Mira | Administración de aguas | Conservación y manejo de agua. | Reuniones, talleres, giras. | Aguas, contaminación, restauración, desarrollo comunal. |
| ASADA de Río Naranjo | Administración de aguas | Conservación y manejo de agua. | Reuniones, talleres, giras. | Aguas, contaminación, restauración, desarrollo comunal. |
| ASADA de Río Chiquito. | Administración de aguas | Conservación y manejo de agua. | Reuniones, talleres, giras. | Aguas, contaminación, restauración, desarrollo comunal. |
| ASADA de Nueva Guatemala | Administración de aguas | Conservación y manejo de agua. | Reuniones, talleres, giras. | Aguas, contaminación, restauración, desarrollo comunal. |
| ASADA Agua Caliente. | Administración de aguas | Conservación y manejo de agua. | Reuniones, talleres, giras. | Aguas, contaminación, restauración, desarrollo comunal. |
| COVIRENAS de Bijagua. | Monitoreo ecológico. Ecología, educación ambiental, primeros auxilios, trabajo en equipo y manipulación de vida silvestre. | Protección, vigilancia y educación para los recursos naturales. | Reuniones, capacitación, control, y educación ambiental. | Sobre biodiversidad en general. |
| COVIRENAS de nueva Guatemala | Educación ambiental, planificación de proyectos, monitoreo ecológico y turismo. | Protección, vigilancia y educación para los recursos naturales y turismo. | Reuniones, capacitación, control, y educación ambiental. | Sobre biodiversidad en general. |
| Asociación de Productores Agrícolas de Bijagua (APABI | Producción sostenible, turismo ecológico, ganaderia sostenible. | Producción de derivados de leche. Desarrollo comunal. | Reuniones de coordinación, talleres de capacitación. | Producción de derivados de la leche. |
| Asociación Bijagueña de Pequeños Agricultores (ABIPA) | Turismo ecológico, legislación ambiental y educación ambiental. | Promover el turismo y la conservación de la naturaleza. | Participación en procesos de conservación. | Turismo ecológico |
| Unión de Pequeños Agricultores (UPA) | Agricultura orgánica. | Promover el desarrollo a través del la producción sostenible y sustentable. | Reuniones y talleres. | Producción ostenible. |
| Cámara de Turismo Tenorio-Miravalles | Desarrollo turístico en armonía con la naturaleza. | Turismo, servicio al cliente, preparación de paquetes turísticos. | Talleres de capacitación, reuniones de coordinación. | Turismo ecológico. |

3.4.2. Implementar una campaña de divulgación de los bienes y servicios del CBTM

Dando relevancia a la efemérides del día de los parques nacionales, 22 de agosto, el ACAT-MINAE pidió la colaboración de la Comisión Local para dar una capacitación a la escuela del Níspero y a la de San Buenas de Colorado de Abangares, pertenecientes al Refugio de Vida Silvestre Cipanci.

Como instructor fue designado el Ing. Manuel Blázquez y Flory Ramírez, como miembros de FUNDESTEMI.

Se les dio una capacitación a 40 estudiantes sobre los parques nacionales y sobre el Corredor Biológico Tenorio Miravalles, con apoyo audiovisual donde se apreciaban la flora y fauna, existente en estas zonas protegidas y de la necesidad de preservar esta diversidad biológica como reserva de recursos tan vitales para nuestra vida, como el agua. Al ser niños de escuela de IV y V grado, los bienes más palpables para su realidad son aquellos que por su forma o color son llamativos, de ahí la necesidad de exponerles plantas y animales.

A su vez esta capacitación sirvió para mostrar el CBTM más allá de nuestros límites geográficos y dirigidos a niños de zonas rurales que en su mayor parte no han salido de sus comunidades. A su vez, esta capacitación sirvió para enfrentar dos realidades totalmente opuestas: la bajura guanacasteca y las alturas de la cordillera volcánica guanacasteca.

El día de la celebración de la independencia, 15 de setiembre, aprovechando que la Asociación de Desarrollo Integral de Bijagua realiza todos los años una actividad consistente en un desfile, se montó por parte del proyecto una carroza en la que se diseño un volcán con estañotes cubiertos por plástico y tapado con vegetación, del que salía un gran chorro de agua con ayuda de una bomba que iba a parar a unos estañotes partidos que semejaban un cofre que se adornaba con collares dorados y bisutería, para ser nuevamente relanzada al volcán en circuito cerrado. Este montaje hacia ver al volcán como una fuente de agua que forma parte de nuestro tesoro. Para reafirmar la idea se confeccionó un banner con la leyenda “El agua, nuestro mayor tesoro”. El montaje fue confeccionado con la ayuda de miembros de la Comisión Local y los jóvenes Covirenas de Bijagua. El desfile, muy típico de Bijagua, fue presenciado por más de 2.000 personas y tuvo un eco muy positivo, ya que se nos ayudó por medio de megafonía a explicar la importancia de nuestro mensaje.

El 11 de noviembre se dio una charla sobre el CBTM, el proyecto financiado por el PPD a los estudiantes de la UNED sobre corredores biológicos. Se analizaron aspectos de participación de la gente en materia de conservación y las diferentes estrategias en los pasos de conectividad seleccionados. Asistieron 18 participantes. Se anexa la presentación.

3.5.1. Identificar los temas para la divulgación del CBTM.

Considerando los diferentes espacios de capacitación, en reuniones, giras, campañas de reforestación y diálogos con los diferentes grupos y sectores, se han identificado los principales temas a divulgar con el fin de promover la conservación y el desarrollo del CB, estos están relacionados con: agua, desechos sólidos, biodiversidad, turismo ecológico y reforestación. (Ver anexo 6 Listado temas de interés a divulgar).

Por otra parte las conclusiones de las actividades como giras con agricultores, manifiestan que las capacitaciones es una técnica en la cual todas las personas han participado en diferentes temas, para efecto de seguimiento los productores requieren aplicar esos conocimientos con acciones prácticas, ilustrativas y que a la vez generen ingresos para el núcleo familiar. En este sentido se propone reproducción de microorganismos efectivos que ayudan a la producción de abonos orgánicos y a al control de olores en explotaciones ganaderas. Esta iniciativa se implantara a partir del mes de noviembre del 2006.

3.5.2. Elaboración del material divulgativo.

Se han realizado 12 rótulos en madera, dentro del plan de comunicación, con mensajes medioambientales, reflejando los bienes y servicios que ofrece el CBTM.

Por otra parte se ha apoya a la Asociación de Desarrollo de Río Chiquito para la celebración de un evento recreativo denominado “Pedaleando entre volcanes”, se elaboro una camiseta con el patrocinio del CBTM y otros actores.

Se elaboro una camiseta para eventos especiales principalmente para los COVIRENAS, líderes comunales y representantes del comité del corredor biológico.

Se confecciono un boletín sobre importancia del CBTM y se reproducción 500 unidas, este boletín se denomina entre volcanes.

De igual forma se confecciono un logo para la promocionar el Corredor Biológico Tenorio Miravalles.

Se confeccionó un Banner para promocionar la importancia del recurso agua, este material se utilizo en las celebraciones del 15 de setiembre del 2006 y se exhibió en el desfile por la comunidad de Bijagua.

3.5.3. Distribución del material divulgativo

Se han instalado rótulos en sitios estratégicos sobre la carretera principal de forma que sean visibles los mensajes alusivos con la conservación del Corredor Biológico.

Se han distribuido camisetas para actividades especiales y estas se les han entregado a jóvenes de colegios y escuelas los cuales participan en actividades de reforestación y limpieza de ríos.

Se distribuyo el libro “Elabore sus Propios Abonos Insecticidas y Repelentes Orgánicos” a 15 productores.

Se han distribuido 650 librillos para colorear sobre el tema de corredores biológicos, esta entrega estuvo acompaña con una charla de inducción sobre el libro “Feliz Corredor” y han participado los 599 niños docentes y padres de familia en un concurso de dibujo ecológico, de tal forma que se clasificaron los mejores 18 dibujos del concurso los cuales recibieron diferentes premios entre otros; libros para colorear, puntura, lápices, juegos, útiles para la escuela, libros sobre biodiversidad y otros.

Distribución a los grupos de estudiantes y funcionarios el Boletín “Entre Volcanes” edición 1) en total 500 unidades, contiene información alusiva a la conservación del medio ambiente y recomendaciones importantes sobre el corredor biológico, la intensión es editar nuevos ediciones para dar a conocer la importancia del sitio.

En conjunto con FUNDESTEMI, se diseño un banner alusivo a las actividades educación y protección del recurso hídrico, a la vez muestra la ejecución de diferentes actividades.

2. ACTIVIDADES  QUE AÚN NO SE CUMPLEN:

Objetivo Nº 1.

Proteger y conservar los recursos hídricos para uso humano en los distritos de Bijagua y Río Naranjo.

1.1.3 Reuniones de sensibilización de las comunidades.

Queda pendiente realizar estas reuniones en las comunidades de Nueva Guatemala y Agua Caliente, para tal efecto se espera incorporar al grupo de COVIRENA de estas comunidades y a las asociaciones administradoras de los acueductos para el desarrollo de estas actividades.

1.1.4 Reforestación de zonas aledañas a las nacientes.

Retrasado la reforestación del naciente de Agua Caliente, aun no se consigue el visto bueno del dueño de la finca, esta gestión se espera hacer en coordinación con la Asociación de Desarrollo de la comunidad y el grupo de COVIRENAS.

1.1.5 Cercado de lugares prioritarios para la recuperación.

Aun no se han definidos estos lugares prioritarios, requiere de la selección además en algunos casos posiblemente el cercado no es necesario, por otra parte esperamos contar con los resultados de trabajos de universitarios de la UNED, quienes definen prioridades de conservación.

1.2.2 Reforestación de las áreas degradadas con la participación del Colegio Técnico de Upala.

Se espera realizar esta actividad una vez que se haya realizado la reforestación de las nacientes. Para este apartado consideramos oportunos realizar la siembra entre los meses de diciembre 2006 y enero 2007.

Objetivo Nº 3.

Recuperar sitios de interés que contribuyen al reconocimiento de los pasos de conectividad establecimiento y protección de los mismos, de acuerdo a las prioridades establecidas.

    - Desarrollar un plan en conjunto de control y protección de los recursos naturales en el CBTM.

Falta establecer una alianza plasmada en un documento que recoja un plan de protección y control de los recursos naturales. Existen planes mensuales de trabajo por ambas partes, pero se hace necesario realizar un plan en conjunto para que no se dupliquen esfuerzos. Este plan saldrá para enero del 2007 y se implementara en el 2007.

- LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA,

Basado en los indicadores del plan de trabajo del proyecto.

| LOGROS. | OBSERVACIONES. |
| --- | --- |
| Un documento con 9 nacientes identificadas y priorizadas. | Se detalla en el ítem 6. |
| 9 informes de giras a las nacientes de reconocimiento realizadas. | Se anexan en el documento anexo un ejemplo y se anexan informes escritos. |
| Participación de 50 personas en reuniones de sensibilización. | Se cuenta con un registro de asistencia. |
| 3.75 has. Reforestadas de 3 nacientes y se han plantado 500 árboles. | Se contó con la participación de vecinos comunales, niños, jóvenes. |
| 3.75 has. Cercadas próximos a 3 nacientes. |  |
| Se cuenta con un registro fotográfico para efectos de monitoreo del nivel de contaminación de los Ríos Zapote y Bijagua. | Se continúa fotografiando sobre todo los sitios donde es mas frecuente la contaminación. |
| Un documento con identificación de 9 pasos de conectividad dentro del CBTM y su descripción. | Ver el ítem 6 (información adicional) |
| Un plan para la implementación de acciones de mitigación y restauración de los 9 pasos de conectividad. | Ver el ítem 6 (información adicional) |
| Un documento con los bienes y servicios identificados que da el CBTM. | Ver actividad 2.3.1. Identificación y valoración de los bienes y servicios. |
| Un documento con la estrategia de rotulación como parte del plan de comunicación. | Ver anexo 4, plan de comunicación. |
| Un registro de campo con el material y equipo entregado a los COVIRENAS para el fortalecimiento en las labores que realiza dentro del CBTM. | Ver actividad 3.1.1 Identificar las necesidades de equipo y capacitación del grupo COVIRENA. |
| 18 escuelas y más de la mitad del Colegio capacitadas en la concientización y valoración del CBTM y del recurso agua. | Ver anexo número 5. |
| 599 estudiantes escolares y 41 colegiales capacitados en la concientización y valoración del CBTM y del recurso agua. | Se trabaja principalmente con estudiantes del colegio de Bijagua que realizan prácticas de trabajo comunal y con estudiantes de 18 escuelas presentes en el CB. |
| Se ha identificados diferentes grupos de interés y estos reconocen los vienes y servicios. Se cuenta con un listado de estos grupos. | Se espera comprobar la valoración de vienes y servicios en el mes de febrero. |
| Se ha realizados diferentes actividades para promocionar los bienes y servicios aprovechando actividades ambientales y cívicas. | Ver actividades 3.5.2 y 3.5.3. elaboración y distribución de materiales divulgativos. |
| 4.5 Km. Río Bijagua limpio de basura. | Se coordino con el Ministerio de Salud, MAG, Asociación de Desarrollo de Bijagua, el Parque Tenorio, FUNDESTEMI, para la realización d esta actividad, grupos de jóvenes COVIRENAS y vecinos se inscribieron en la limpieza. |
| 4 organizaciones administradoras de acueductos rurales informados y capacitados sobre administración y manejo del recurso agua. | Se espera la incorporación de estos grupos en procesos continuos de conservación y desarrollo. |
| 1 grupo COVIRENA equipado y fortalecido. | Estos realizan actividades de vigilancia y educación ambiental y forman parte del consejo local del CB. |
| 2 organizaciones de turismo rural apoyadas. | Se espera consolidar y ordenar la actividad turística de la región mediante el plan de ordenamiento turística del PNV Tenorio. |
| 3 comunidades capacitadas sobre aspectos relativos al CBTM y el recurso agua. | Estas comunidades implementan acciones de conservación sus nacientes. |
| 1 Boletín publicado del CBTM. | Se logro distribuir 500 unidades. |
| Construcción y instalación de 12 rótulos de prevención, información y educativos. | Se han instalado a lo largo de la carretera principal que atraviesa el CB. |
| Se a logrado confeccionar camisetas y distribuidas a grupos, jóvenes. | Distribuidas en las campañas educativas. |
| Se produjo un banner sobre el tema del agua el cual se ha utilizado y se utiliza en actividades ambiéntales. | Se espera utilizarlo en diferentes eventos de capacitación y educación. |
| Como grandes logros, como la formación de un grupo de productores orgánicos que están constituyéndose en la Asociación de Productores Orgánicos Tenorio-Miravalles (APRORTEMI). | Posteriormente a la obtención de la cédula jurídica, asociarse al Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO). |

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto.

Aspectos climatológicos y de calendario escolar han imposibilitado la realización de determinadas actividades.

En determinadas actividades no se ha contado con la suficiente cantidad de gente para terminarlas.

5. Como se piensa abordar  estos problemas o dificultades.

Coordinando con los estudiantes del Colegio de Bijagua, que tienen que realizar su trabajo comunal, así como con los COVIRENAS, se contará con más personas para el desarrollo de actividades que necesitan gran cantidad de gente.

Por otra parte se involucrará a más actores de las comunidades de Nueva Guatemala, Agua Caliente y Las flores, en la ejecución del proyecto.

6. Información adicional.

2.1.1. Identificar y  priorizar los pasos de conectividad dentro del CBMT.

Para efectos de dar a conocer la información que se esta elaborando para actualizar la investigación relativa a los pasos de conectividad se resume a continuación la descripción de cada uno de los pasos bajo un esquema de sitios o pasos  para la conservación.

Las estrategias describen amplios grupos de acciones que mitigan amenazas, restauran sistemas o proporcionan capacidad o apoyo para otra estrategia.

Ciclo de análisis para los pasos de conectividad.

Paso Conect

Presiones

Fuentes

Estrategias

Salud de la Biodiversidad

Éxito

Estado y mitigación de amenazas

Mitigación

de amenazas

Restauración

El siguiente descriptivo permite ordenar la información así como la defección de estrategias de restauración y mitigación.

| Paso de conectividad. | Descripción de sus atributos. | Amenazas o presiones. | Fuentes de presión. | Estrategias o acciones de mitigación. | Estrategias de restauración | Evaluación y Monitoreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El siguiente cuadro resume los primeros pasos para poder completar el ciclo visto en la figura anterior, esta información está en proceso de análisis así que corresponde a un primer acercamiento de generación de información.

| Nombre del paso de conectividad. | Descripción se sus atributos. | Amenazas o presiones. | Fuentes de presión. |
| --- | --- | --- | --- |
| - El cruce del muerto. | Forma parte del cause de una quebrada intermitente, atravesada por la carretera principal. En uno de los extremos presenta una plantación de Gemelina en el otro extremo un bosque de galería alterado, cuenta con una alcantarilla que puede posibilitar el paso de animales, se reporta avistamientos de especies cruzando y atropellas por los vehículos. | Fragmentación por perdida especies forestales y muerte de animales. Perdida de la plantación de Gemelina. | La carretera principal, vehículos alta velocidad. Aprovechamiento forestal de la Gemelina. |
| - El aserradero Montezuma. | Se identifica en este paso que quebrada importante, presenta bosque combinado con una plantación de Gemelina en uno de los lados, el curso de la quebrada agua a bajo esta cubierta por un bosque maduro con presencia de especias como Genízaro, espavel, Ingas y otros, por su características tiene potencial para el paso de monos y especies asociadas, cuanta con una alcantarilla grande que es utilizada por murciélagos. | Fragmentación por perdida especies forestales y muerte de animales. Perdida de la plantación de Gemelina. | La carretera principal, vehículos alta velocidad. Aprovechamiento forestal de la Gemelina. |
| - El paso del zorro | Este sitio tiene a ambos lados árboles grandes que sirven de perchas para aves de vuelos cortos, forma parte de una ciénaga cubierta de plantas acuáticas, cuenta de una alcantarilla mediana, es posible ver reptiles y anfibios y especias asociadas, se reporta un avistamiento de una zorra gris atropella en abril 2006. | Fragmentación por perdida especies forestales y muerte de animales. Perdida de la plantación de Gemelina. | La carretera principal, vehículos alta velocidad. Aprovechamiento forestal de la Gemelina. |
| - El puente | Es uno de los sitios mas importantes, forma parte del Río Tenorio que conecta al PNV Tenorio con partes debajo de PNP Verde y conecta a través de ríos tributarios con la Zona Protectora Miravalles, se reporta la presencia de diversidad de especias forestales y avistamiento de monos congos, cara blancas, felinos, martillas, perezosa y otras especias asociadas. Por el volumen de agua existe variedad de especias como peses, aves acuáticas como el martin pescador y otras especias. La presencia de un puente alto permite que las especias utilicen el paso sin dificultad debajo de la estructura. | Muerte de animales. Contaminación del agua. Alteración del habitad. | Carretera principal. Lecherías. Casas de habitación. |
| - El paso del carablanca. | Es uno de los sitios más activos, con la presencia de animales cruzando diariamente, se reporta avistamientos de monos carablancas, congos, guatusas, perezosa, martillas, ardillas, armadillos, zorros y variedad de aves mas las especias asociadas a las mencionadas. Tiene muy buena cobertura, los árboles entrecruzan su follaje, forma parte del Río chiquito y sus aguas no están contaminadas, este sitio lo atraviesa la carretera de aseso a la comunidad de Río Chiquito. | Muerte de animales por electrocutado. Fragmentación de la zona de protección de la quebrada. | Cableado de electricidad. Ganadería mal planificada. |
| - Las vueltas | Es uno de los sitios mas alterados principalmente por las construcciones de casas de habitación y ganadería, sin embargo presenta condiciones de ubicación especial y cobertura forestal en recuperación en los extremos que lo hacen potencial principalmente para el perche y circulación de aves. | Fragmentación del bosque remanente. Alteración de hábitat, Ruido, mascotas como perros. | Ganadería mal planificada. Construcciones habitacionales. |
| - Paso la quebrada Guzmán | Es uno de los pasos con mayor potencial, esta separado únicamente por la carretera principal, a sus lados esta compuesto por un bosque de galería que une el Volcán Miravalles con el Volcán Tenorio, se reporta diversidad de especies de flora y fauna, existe información local de un avistamiento de una danta en el 1999, cerca de esta sitio el crecimiento urbanístico es acelerado lo que podría afectar considerablemente la conectividad ecológica para mamíferas grandes. Tiene una quebrada que aumenta considerablemente su caudal en la época lluviosa. | Fragmentación del bosque de galería Alteración de hábitat. Perdida de especias de animales. | Ganadería mal planificada. Construcciones habitacionales. Casería. |
| - Quebrada Jara. | Esta compuesto por un bosque que bordea la quebrada con mayor caudal del CB, conecta areas importantes de bosques en donde se encuentra una de los nacientes que abastecen de agua potable la comunidad de Bijagua, se reportan avistamientos de monos congos, perezosas, manigordos y gran diversidad de aves, esta atravesado por la carretera principal y existe una alcantarilla de dos metros de alta, el río es uno de los afluentes principales del Río Bijagua y Río Zapote, esta red hídrica de río y quebradas existe un movimiento dinámico de especias. | Fragmentación del bosque. Perdida de animales. Alteración del habitad. | Ganadería intensiva. Por la casería y vehículos a alta velocidad. Construcciones y actividad agrícola mal planificada. |
| - El macho. | Es uno de los sitios importantes a conservar esta relacionado con la presencia de una quebrada bordeada bosque secundario y tacotales, en la parte alta de este sitios (500 metros) se reporta avistamiento de dantas a partir del 2003 inclusive en la actualidad, su vegetación es una combinación de especias nativas con frutales, cafetales y abundancia de guayabas, lo que favorece la presencia de dantas en los meses de agosto, setiembre y octubre, otras especias como armadillos, zorro gris, marsupiales, guatusas suelen abitar este hábitat. | Fragmentación por pérdida de bosque. Perdida de animales. Contaminación aguas. Perturbación del hábitat. | Tala ilegal y agricultura mal planificada. Casería y vehículos a alta velocidad. Uso inapropiado Agroquímicos Construcción sin planificación. |
| - Paso divisadero. | Es sitios potencial como paso de conectividad, se pretende conectar bosque importantes que bordean los Ríos Bijagua y Zapote, esta zona tiene áreas de bosques con topografía muy irregular por lo que se mantienen sin alteración alrededor de 2500 hectáreas, conecta con bosques también sin alterar en los sectores de Las Flores y San Miguel en las faldas del Volcán Tenorio, existe gran diversidad de especies y posiblemente sea el sitio de paso de grandes depredadores como el Jaguar y otros felinos, en los años 1995 y 2000 se liberación felinos como parte de un proyecto de reintroducción liderado por Pro Félix. Existe diversidad de cultivos anuales y permanentes en condiciones favorables que de mantenerse contribuyen a la conectividad ecológica entre el PNV Tenorio y la ZP Miravalles. | Fragmentación por pérdida de bosque. Perdida de animales. Contaminación aguas. Perturbación del hábitat. | Tala ilegal y agricultura mal planificada. Casería y vehículos a alta velocidad. Uso inapropiado Agroquímicos Construcción sin planificación. |

2.1.2. Implementar un plan de mantenimiento para cada uno de los pasos de conectividad.

Considerando la información suministrada en el cuadro anterior y siguiendo un orden lógico de análisis se presenta el siguiente cuadro resumen para la implementación de un plan de manejo de cada uno de los pasos de conectividad, cabe señalar que a este nivel están identificadas las posibles estrategias que contribuyen a minimizar y restaurar los pasos de conectividad, se ha coordinado con diferentes sectores para la implementación de esta iniciativas y se cuenta con los rótulos que permiten informar y promueve la regulación de la velocidad de los vehículos, esta coordinación se realizo con Heliconias Lodge quienes elaboró los rótulos.

| Paso de conectividad. | Estrategias o acciones de mitigación. | Estrategias de restauración | Evaluación y Monitoreo |
| --- | --- | --- | --- |
| - El cruce del muerto | Instalación de rótalos informativos y preventivos para la reducción de velocidad de vehículos. Coordinación con la hacienda Montesuma para la conservación de Zonas de Protección. | Propiciar la regeneración natural en ambos extremos. Mantener limpias la alcantarilla. Defensa de la zona de protección de la quebrada intermitente. | Instalar trampas de huellas. Reportes de avistamientos de individuaos o rastros. |
| - El aserradero Montezuma | Instalación de rótalos informativos y preventivos para la reducción de velocidad de vehículos. Coordinación con la hacienda Montesuma para la conservación de Zonas de Protección. | Propiciar la regeneración natural en ambos extremos. Mantener limpias la alcantarilla. Defensa de la zona de protección de la quebrada activa. Instalar un puente colgante para el paso de monos y otras. | Instalar trampas de huellas. Reportes de avistamientos de individuaos o rastros. Instalación de cámara trampa. |
| - El paso del zorro | Coordinación con finqueros y Hacienda Montezuma para la protección de remanentes de bosque. Instalación de rótalos informativos y preventivos para la reducción de velocidad de vehículos. | Propiciar la regeneración natural en ambos extremos. Mantener limpias la alcantarilla. Defensa de la zona de protección de la quebrada activa. Instalar un puente colgante para el paso de monos y otras. | Instalar trampas de huellas. Reportes de avistamientos de individuaos o rastros. Instalación de cámara trampa. |
| - El puente | Coordinación con finqueros y Hacienda Montezuma para la protección de remanentes de bosque. Instalación de rótalos informativos y preventivos para la reducción de velocidad de vehículos. Coordinar con la Municipalidad y Ministerio de Salud lo concerniente a construcciones y permisos de funcionamiento. | Ubicar PSA. Defensa de la zona de protección del Río. Mejoramiento de sistemas de manejo de desechos en las lecherías. | Monitoreo de calidad de agua. Registros de avistamiento de especias. |
| - El paso del carablanca. | Coordinación con el ICE para la instalación de aisladores metálicos para animales trepadores. Instalación de rótalos informativos y preventivos para la reducción de velocidad de vehículos. Visita a la escuela para el tema de sensibilización. | Defensa de la zona de protección del Río. | Registros de avistamiento de especias. |
| - Las vueltas | Instalación de rótalos informativos y preventivos para la reducción de velocidad de vehículos. Visita a finqueros para la sensibilización en el tema de pasos de conectividad. | Ubicación de PSA. Promover la reforestación con especies nativas. | Registros de avistamiento de especias. |
| - Paso la quebrada Guzmán | Instalación de rótalos informativos y preventivos para la reducción de velocidad de vehículos. Visita a finqueros para la sensibilización en el tema de pasos de conectividad. | Ubicación de PSA. Promover la reforestación con especies nativas. Instalar un puente colgante. | Instalar trampas de huellas. Reportes de avistamientos de individuaos o rastros. Instalación de cámara trampa. |
| - Quebrada Jara. | Implementar un plan de vigilancia en coordinación con los COVIRENAS. Instalación de rótalos informativos y preventivos para la reducción de velocidad de vehículos. Visita a finqueros para la sensibilización en el tema de pasos de conectividad. | Propiciar la regeneración natural. Ubicación de PSA. Promover la reforestación con especies nativas. Instalar un puente colgante. | Instalar trampas de huellas. Reportes de avistamientos de individuaos o rastros. Instalación de cámara trampa. |
| - El macho. | Implementar un plan de vigilancia en coordinación con los COVIRENAS. Instalación de rótalos informativos y preventivos para la reducción de velocidad de vehículos. Visita a finqueros para la sensibilización en el tema de pasos de conectividad. | Propiciar la regeneración natural. Ubicación de PSA. Promover la reforestación con especies nativas. | Registros de avistamiento. |
| - Paso divisadero. | Implementar un plan de vigilancia en coordinación con los COVIRENAS. Instalación de rótalos informativos y preventivos para la reducción de velocidad de vehículos. Visita a finqueros para la sensibilización en el tema de pasos de conectividad. | Propiciar la regeneración natural. Ubicación de PSA. Promover la reforestación con especies nativas. | Instalar trampas de huellas. Reportes de avistamientos de individuaos o rastros. Instalación de cámara trampa. |

7. Solicitud de Asistencia Técnica adicional (si la hay).

No

8. Solicitud de revisión en la duración o actividades del proyecto.

Se solicita aumentar la duración del proyecto a Julio 2007, ya que el proyecto en su formulación tenía una duración de tres años.

9. Solicitud para la revisión del presupuesto.

No.

II. REPORTE FINANCIERO Y DE GASTOS DURANTE EL PERIODO

CUADRO DE REPORTE DE GASTOS.

| FACTURA; FECHA; DESTINO; CONCEPTO; COSTO. 551327; 21/07/2006; JULIO RODRIGUEZ FERNANDEZ; Transporte capacitación finca integral (Bijagua-Guayabal); 45.000. 477178; 19/10/2006; MANUEL BLAZQUEZ SOTILLOS; Instructor del curso finca integral; 100.000. 41916; 30/10/2006; SUPER PAICA; Curso de abonos orgánicos; 6.025. 409158; 31/10/2006; GERARDO VINDAS MESEN; Transporte en curso de abonos orgánicos; 1.500. 4925; 07/11/2006; EL BODEGON DE CAÑAS; Curso de abonos orgánicos; 4.400. 14253; 07/11/2006; FARMACIA SUPER AHORRO; Curso de abonos orgánicos; 1.350. 867218; 07/11/2006; CSU; Curso de abonos orgánicos; 1.560. 477180; 13/11/2006; MANUEL BLÁZQUEZ SOTILLOS; Capacitaciones, 6; 70.000. CAPACITACION; 204.835. 3745; 09/07/2006; CARLOS FEDERSPIEL; Papelería; 1.890. 3740; 27/07/2006; SERVICOMPUTO GENESIS; Papelería; 10.600. 100031; 05/08/2006; CARNICERIA BIJAGUA; Alimentación reforestación naciente Altamira; 2.300. 287130; 05/08/2006; CARLOS PANIAGUA LOPEZ; Transporte de estudiantes a la reforestación naciente Altamira, 29/7; 3/8; 4/8; 36.000. 463600; 05/08/2006; SUPER EXPRESS PAICA; Alimentación para estudiantes reforestación naciente Altamira; 11.200. 463601; 05/08/2006; SUPER PAICA; Alimentación reforestación naciente Altamira; 24.595. 463612; 05/08/2006; SUPER PAICA; Alimentación reforestación naciente Altamira; 2.960. 102073; 20/09/2006; JOSE LUIS VALVERDE MESEN; Rótulos; 15.000. 4948; 08/11/2006; SERVICOMPUTO GENESIS; Papelería; 2.460. MATERIALES; 107.005. 292; 14/07/2006; SODA MARISQUERIA LAS TINAJITAS; Alimentación COVIRENAS; 12.500. 507576; 19/07/2006; SODA TIA; Alimentación puesta de rótulos del CBTM; 21.000. 1931; 22/08/2006; BAR RESTAURANT LOS GERANIOS; Gira divulgación a Colorado y San Buenas; 3.690. 16950; 14/09/2006; FERRETERIA NISI; Carroza del 15 septiembre; 6.420. 489910; 14/09/2006; POLLOS AP; Alimentación COVIRENAS 15 septiembre preparación carroza; 13.500. 477177; 15/09/2006; MANUEL BLAZQUEZ SOTILLOS; Transporte a Bagaces por bomba de carroza y desfile y combustible bomba; 30.000. 102074; 23/09/2006; CARLOS PANIAGUA LOPEZ; Transporte de estudiantes a la reforestación naciente Altamira, 23-9; 12.000. 464672; 26/09/2006; SUPER PAICA; Alimentación para estudiantes reforestación naciente Altamira; 4.460. 489247; 26/09/2006; SUPER PAICA; Alimentación para estudiantes reforestación naciente Altamira; 5.885. 39531; 02/10/2006; PRICE SMART; Pizarras divulgación; 36.870. 245; 13/10/2006; PUBLIGRAFIC; Banner 15 septiembre; 25.000. PROMOCION Y DIVULGACION; 171.325. 91; 18/07/2006; TANSPORTES JUPA LOCO; Transporte reunión con Ana Carmona; 4.000. 92; 18/07/2006; TRANSPORTES JUPA LOCO; Transporte reunión preparatoria con Ana Carmona; 5.500. 703627; 18/07/2006; PULPERIA LAS FLORES; Alimentación escuela mantenimiento reforestación naciente Las Flores; 6.200. 477176; 21/07/2006; MANUEL BLAZQUEZ SOTILLOS; Viáticos entrega de informe a PPD; 20.000. 59051; 25/08/2006; GASOLINERA MONTEVERDE; Gira a Monteverde en el Día de los Parques Nacionales; 10.000. 07/11/2006; FLORY RAMIREZ ARIAS; Viáticos recogida de cheque; 20.000. SEGUIMIENTO/EVALUACION; 65.700. TOTAL; 548.865. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

REPORTE DE GASTOS ACUMULADOS

| Categoría Presupuesto | Presupuesto Aprobado | Gastos I Informe Avance | Gastos II Informe Avance | Gastos Informe Final | Gastos Acumulados | Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitación | 1.054.732,50 |  | 229.835 |  | 229.835 | 824.897,50 |
| Equipo | 1.249.740,82 | 1.339.625 |  |  | 1.339.625 | -89.884,18 |
| Material | 5.167.720,48 | 696.654 | 107.005 |  | 803.659 | 4.364.061,48 |
| Promoción/divulgación | 1.150.361,58 | 353.855 | 171.325 |  | 525.180 | 625.181,58 |
| Seguimiento/evaluación | 750.032,00 |  | 65.700 |  | 65.700 | 684.332,00 |
| Contingencia | 187.508,00 |  |  |  |  | 187.508,00 |
| TOTAL | 9.560.095,38 | 2.390.134 | 573.865 |  | 2.963.999 | 6.596.096,38 |

REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

| Categoría de Presupuesto | Presupuesto Aprobado | Gastos de este período | Gastos Acumulativos | Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitación | 1.054.732,50 | 229.835 | 229.835 | 824.897,50 |
| Equipo | 1.249.740,82 |  | 1.339.625 | -89.884,18 |
| Material | 5.167.720,48 | 107.005 | 803.659 | 4.364.061,48 |
| Promoción/divulgación | 1.150.361,58 | 171.325 | 525.180 | 625.181,58 |
| Seguimiento/evaluación | 750.032,00 | 65.700 | 65.700 | 684.332,00 |
| Contingencia | 187.508,00 |  |  | 187.508,00 |
| TOTAL | 9.560.095,38 | 573.865 | 2.963.999 | 6.596.096,38 |