PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL

Programa de Pequeñas Donaciones

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

- ANTECEDENTES

Número de Proyecto: COS/05/01

Título: Delimitación del Corredor Biológico Tenorio Miravalles (CBTM) con énfasis en la protección y conservación de nacientes de agua para consumo humano en la parte norte del cantón de Upala.

Organización: Fundación para  el Desarrollo y la Conservación de Tenorio Miravalles (FUNDESTEMI) y la Comisión del CBTM.

Director del Proyecto o Responsable: Leda Quesada Aguilar.

Dirección de la organización: Del salón comunal de Bijagua, 50 m sur, oficina del MAG, Bijagua de Upala (Alajuela).

Ubicación del proyecto: Corredor Biológico Tenorio Miravalles.

Fecha de inicio y finalización del proyecto: Julio 2005/Julio 2006.

Cambios en las fechas de inicio y finalización: Finalización Octubre 2007

Periodo que cubre el reporte:  11 noviembre 2006/ 20 noviembre 2007.

| Cofinanciamiento Recibido. FUENTE | TIPO (especie o efectivo) | MONTO EN $ |
| --- | --- | --- |
| FUNDESTEMI | Especie | 14.500 |
| Instituciones (MAG, MEP, MINAE, IDA, ) | Especie | 26.300 |
| Total |  | 40.800 |

| SOLICITUD DE DESEMBOLSO | #### COLONES |
| --- | --- |
| Monto de la Donación. | 9.560.095,38 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha. | 9.104.248,69 |
| Fondos PPD gastados a la fecha. | 7.481.205,69 |
| Balance. | 2.078.889,69 |
| Desembolso solicitado al PPD. |  |

Informe hecho por:

Nombre: Manuel Blázquez Sotillos

Cargo: Director ejecutivo FUNDESTEMI

Firma:

Fecha: 20 noviembre de 2007

## I. INFORME NARRATIVO

## 1. Avance en la ejecución de las actividades del Proyecto en este periodo:

A continuación se presenta este informe de avance ordenado según los objetivos y sus respectivas actividades.

Objetivo N°1.

Proteger y conservar los recursos hídricos para uso humano en los distritos de Bijagua y Río Naranjo.

1.1.3 Reuniones de sensibilización de las comunidades.

Se han realizado reuniones de sensibilización sobre la importancia del recurso agua con las comunidades de Las Flores  (18 de diciembre del 2006) a la que asistieron unas 40 personas,  Zapote de Bijagua (25 de agosto del 2007) en la que participaron 41 personas y Río Chiquito de Bagaces (4 de noviembre) a la que concurrieron 27 personas. En ellas se aprovecho el espacio dentro de la reunión de la Asamblea General de las ASADAS, para manifestarles la importancia de cuidar este recurso mediante la proyección de una presentación en Power Point “Carta escrita en el 2070”, así como la necesidad de una buena administración que empieza con la denuncia de la naciente y la obligación de fijar una tarifa acorde con las necesidades de cada comunidad para asegurar la sostenibilidad del     acueducto, tanto en cantidad como en calidad.   La configuración de las ASADAS como organizaciones que deben prestar un servicio a los usuarios del acueducto, les obliga a actuar de una manera empresarial.

Las principales dificultades que han existido a la hora de configurar una ASADA han sido relacionadas con tres aspectos: tarifa, medidores y activos. La tarifa queda sujeta, por el Reglamento de las ASADAS, a la administración de la propia comunidad, siempre que se elabore un pliego tarifarlo que cubra todos los costos reales de operación,  y que sea aprobado por la ARESEP, previa solicitud a través de AyA. En el caso de los medidores, son una herramienta para evitar el despilfarro y que existan usuarios con problemas de abastecimiento, mientras otros botan el agua sin preocupación; así pues, el medidor se convierte, donde sea necesario, en un auténtico guardián del buen uso del agua. La problemática de los activos se centra en que el convenio de delegación dice que todos los activos son de AyA, y que estos los pone en mano de la ASADA para que administre el agua; esto pareciera que está pronto a cambiar, ya que hay inversiones de la propia comunidad que deben reconocerse como tal, sin tener injerencia AyA.

También se ha realizado una reunión con la Junta Directiva de la ASADA de Zapote (3 de setiembre) para ayudarles a elaborar un pliego tarifarlo que recogiera los gastos administrativos corrientes (fontanero, secretaria, papelería, transportes, viaticos), la amortización de la infraestructura del acueducto, educación ambiental a los escolares, y una inversión para nuevas captaciones. Si bien es cierto que la tarifa fijada por ARESEP para este tipo de acueducto es del orden de ¢3.600 por mes, un estudio de la situación real, realizado con la propia Junta indica que una tarifa de ¢2.200 sería la necesaria para esta comunidad.

Los talleres anteriores y reuniones, readicionadas con el tema de las ASADAS,  han sido encomendadas a un miembro de FUNDESTEMI y del Consejo Local del CBTM, dado su experiencia y conocimiento en la materia como consecuencia de haber constituido una ASADA y formado parte de su Junta Directiva, lo que le ha facilitado la asistencia a varios eventos de capacitación realizados por AYA (Dirección de Acueductos Rurales) y del MINAE-Departamento de Aguas.

Dentro de la obligatoriedad de realizar un trabajo comunal de 30 horas para los estudiantes de 10º año del Colegio de Bijagua, se dio una exposición del proyecto   (29 de mayo) que realiza el Consejo Local del Corredor Biológico con ayuda del PPD para la reforestación de las nacientes de uso humano y de los sitios de interés. Esta exposición se hizo a los padres de los alumnos de 10º en el Colegio de Bijagua, al que asisten de todas las comunidades del CBTM. Se realizó la proyección de la presentación “Carta escrita en el 2070” y los padres quedaron muy interesados en que sus hijos invirtieran esas horas de trabajo comunal en actividades relacionadas con la protección del recurso agua. Los alumnos optaron por este trabajo, frente a otros como capacitaciones a la comunidad sobre el VIH-SIDA, o trabajos de pintura en edificaciones comunales. Los aspectos que más se tocaron fueron la necesidad de actuar sobre la deforestación de la zona, que implica una menor capacidad de recarga de los acuíferos, aunados a efectos globales como el cambio climática. El otro aspecto es la contaminación, ya que dado que la actividad lechera va en incremento, dando una situación de estabilidad económica a la población, sí que es cierto, que esto puede deteriorar no solo la calidad de las aguas superficiales, sino también de los mantos acuíferos, de ahí la necesidad de proteger las nacientes y de implementar acciones que mitiguen la escorrentía de desechos sólidos procedentes de lecherías a los cursos de agua.

Con anterioridad se realizó una reunión de planificación (29 de mayo) sobre las actividades en que podría apoyar el trabajo comunal del Colegio de Bijagua con los profesores encargados, representantes de los estudiantes y con la dirección. Estas labores se dirigirán a siembra de árboles, rotulación y limpieza de ríos, acorde con las actividades programadas por el Consejo Local del CBTM. Es el segundo año, en el que el Colegio de Bijagua ha entrado a ser un aliado de la Comisión Local del CBTM y que nos ha permitido a ambos cumplir con nuestras labores mutuamente. Sin embargo, falta apoyo a nivel de la propia Dirección, que se mantiene de igual manera frente a las actividades de otros grupos.

Con motivo del día mundial del Medio Ambiente (5 de junio) se hizo una proyección del documental “La verdad incomoda” de Albert Gore a los estudiantes del Colegio de Bijagua, seguida de un cine foro. La idea era que el estudiantado conociera la problemática del cambio climático y como individualmente podemos hacer acciones que mitiguen o frenen esta situación que parece irreversible y de corto tiempo. La conclusión idealística es que aún estamos a tiempo, si hacemos algo a nivel de los gobiernos y de la sociedad civil. La actividad fue encomendada a una vecina de Bijagua que tiene gran experiencia en temas de educación ambiental, por haber trabajado con CIENTEC, pero hay que reconocer que la capacidad da análisis y diálogo con los jóvenes es un tanto difícil, tal vez por ausencia de un espíritu crítico y del miedo al ridículo frente a terceros.

1.1.5 Reforestación de áreas degradadas.

Durante esta fase del proyecto se ha hecho incidencia en reforestar áreas de interés especial. Estas se han definido como riberas de ríos y quebradas desprotegidas y zonas de unión entre montañas (corredores).

La reforestación se ha realizado con ayuda de los estudiantes de 10º del Colegio de Bijagua, COVIRENAS y miembros del Consejo Local del CBTM. Los árboles empleados son de especies nativas de la zona (cedro, laurel, manzano de agua, ojoche, sotacaballo, aspabel, corteza amarilla, roble sabana, roble coral, caoba, guaba, almendro, barbéchele, ilan, lorito, pilón, guanacaste, cenizaro, guayaba de mono). Se compraron 3000 árboles al Colegio de Upala, 328 árboles a un vivero de Upala y 275 árboles fueron donados por el MINAE.

Se hicieron siembras cerca de la catarata del río Bijagua (Edwin Herrera), quebrada Zuñiga (Zayre Zuñiga), asentamiento Carlos Vargas (Ligia ortiz), quebrada Cundano (Leda Quesada), Parque Nacional Volcán Tenorio, Parcelas de Nueva Guatemala (Marcos Ramírez), Parcelas de Aguacaliente (Alfonso Ramos, Oldemar Camacho) , El Pilón (Donald Varela), Altamira (Miguel Soto), Alto de los Pichardo (Daniel Beissel), Divisadero (José Luís Valverde)y río Bijagua.(Heiner Delgado). En todos los talleres y reuniones de la comunidad se ofrece la posibilidad de realizar esta donación para este fin en particular, al igual que se les ofreció a todos los lecheros de APABI. Incluso hay especies que se han dado especialmente para ciertas condiciones, como el sotacaballo para las riberas de los ríos; y la guaba, manzano, roble y sotacaballo para aquellos sitios donde es posible que entre ganado, ya que estas son poco palatables para aquellos. Algunas especies, en la zona, están a punto de extinguirse por la gran extracción a la que han estado sujetas, como el pilón, corteza amarilla, almendro de montaña, ojoche y tempisque amarillo; esto significa que mediante el proyecto se está trabajando en una recuperación del material genético de la zona y favoreciendo el desarrollo de la fauna, al introducir árboles con semillas apetecidas

Los árboles se siembran a una distancia de 6 x 6 metros en áreas extensas y de 6 x 4 metros en áreas más reducidas. Los árboles se siembran arbitrariamente con objeto de que no queden distribuidos uniformemente y que la variabilidad de microecosistemas permita un mayor porcentaje de sobrevivencia y de adaptación frente a condiciones externas.

Esta actividad se realizó en zonas privadas, pero que repercuten en un bien para la comunidad, ya que todos nos beneficiamos de los efectos de la globalización de los recursos. En el caso del P.N. Volcán Tenorio se trataba de una finca que había sido invadida y se le había hecho un cambio de uso al convertirla en potrero, donde es difícil que se produzca una reforestación natural.

Para la realización de las labores, el proyecto aporta toda la herramienta (palas,  palines, macana, cuerda), gastos de transporte de los árboles y de los estudiantes, y parte de alimentación.

Esta actividad es muy interesante, ya que permite a estudiantes del Colegio conocer comunidades próximas que forman parte del CBTM y disfrutar algunas vece de un baño en el río una vez que se ha terminado la labor. Para evitar, que alguna persona se vea muy favorecida con la cantidad de árboles, esta se limita a un máximo de 500 árboles por personas que representa en costo de árboles un monto de más de ¢100.000.

1.1.5 Cercado de lugares prioritarios para la recuperación

Algunas de las reforestaciones de sitios de interés, en que la presencia de ganado puede impedir el desarrollo de la siembra, han sido reforzadas mediante cercado. El proyecto entrega a los beneficiarios un máximo de 3 rollos de alambre y el beneficiario se encarga de poner la postería y de realizar la cerca. Es el caso de José Luís Valverde y de Ligia Ortiz.

1.2.3 Limpieza y mantenimiento del cauce y zonas aledañas de los Ríos Zapote y Tenorio.

Se realizó una gira de inspección (25 de marzo) por parte de miembros de los COVIRENAS y del Consejo Local del CBTM para conocer el estado de las quebradas que atraviesan el centro de Bijagua, en cuanto a su limpieza. Esto con el fin de ver si después de la recogida realizada el año anterior se mantenían los cursos de agua como botaderos de basura. La inspección fue muy beneficiosa, ya que solo se mantenía un punto como un botadero ilegal y el resto estaba bastante limpio.

Con ocasión del día mundial del Medio Ambiente (5 de junio) se realizó una labor de recolección de basura no tradicional y de limpieza de los ríos, con ayuda de los estudiantes del Colegio de Bijagua, COVIRENAS  Comité de Salud y miembros del Consejo Local del CBTM. La basura recolectada fue enterrada en una finca particular, con permiso, en la que no había ningún problema de contaminación de aguas profundas.

La gira permitió identificar una captación ilegal de agua de la quebrada Cundano y del irrespeto en la construcción de casas a la zona de protección de 15 metros. Una parte importante de la basura que existe en los ríos es dejada por los pobladores que viven a los lados de estos ríos, y que es más grave su efecto sobre el río cuanto más se acerca al cauce, irrespetando la zona de protección. A las autoridades municipales les toca ser vigilantes de que no se establezcan construcciones sin los respectivos permisos municipales, aunque no empleen recursos de instituciones.

Objetivo Nº 2.

Fortalecer las capacidades de gestión y de desarrollo de los grupos de interés dentro del corredor Biológico Tenorio Miravalles.

2.1.2. Implementar un plan de mantenimiento para cada uno de los pasos de conectividad.

Como una de las mejores actuaciones que se analizaron para permitir la conectividad cortada por la carretera Cañas-Upala que atraviesa el CBTM, se decidió establecer señales de tránsito en los pasos de animales silvestres donde se avisara a los conductores la presencia de estos en la vía, a la vez que por precaución redujeran la velocidad.

Se están realizando señales, similares a las de precaución del MOPT-ingenieria de tránsito. Van montadas sobre perling grueso puestos en un dado de concreto y son señales de madera en forma de rombo, de color amarillo tránsito, donde se puede apreciar un animal atravesando un paso cebra. Los animales elegidos, son los más representativos en la zona, tales como el mono cariblanca, el oso hormiguero, el oso perezoso, el zorrillo cola blanca y el mapache.

El trabajo está siendo realizado por los alumnos del trabajo comunal del Colegio de Bijagua, los asociados de la Asociación de Productores Orgánicos Tenorio Miravalles (APOTEMI) que han sido fortalecidos por el proyecto, COVIRENAS y miembros del Consejo Local del CBTM.

Las señales serán colocadas en los pasos de conectividad que los estudiantes de la UNED habían identificado como más transitados y con más riesgo de mortalidad para especies silvestres.

Algunas medidas que se pensaba implementar, como es el mantenimiento de vegetación en los paso de alcantarilla, para que los animales cruzaran a través de ellas protegidos por la presencia de monte en las entradas, resultan a veces contraproducentes por impedir el libre drenaje, lo cual puede afectar a la carretera o bien provocar deslaves por saturación de agua.

2.3.2. Desarrollar e implementar un plan de comunicación de los bienes y servicios del CBTM.

Dentro del plan de comunicaciones de los bienes y servicios del CBTM se ha participado, apoyando a la Asociación de Desarrollo Integral de Bijagua, en los desfiles del 15 de setiembre por medio de una carroza del CBTM. Esta carroza fue realizada por los COVIRENAS y miembros del Consejo Local del CBTM. La carroza se titulaba “¿En que mundo quieres vivir tú?”. Era una gran esfera realizada en varilla de construcción y forrada con plástico, que representaba la tierra, con dos partes marcadas, una verde en cuya base había flores y plantas de la zona, y otra negra en la que había basura, agroquímicos y envases de cosas inútiles. En un costado un cartel decía: “Protejamos nuestros recursos naturales” y en el otro “Corredor Biológico Tenorio Miravalles”.

La carroza iba acompañada por dos COVIRENAS que portaban el banner del CBTM que dice “El agua, nuestro mayor tesoro”. A su vez, se iban regalando a la gente afiches del CBTM, para que se identificaran con el y conocieran los bienes y servicios que nos brinda.

A su vez también nos hicimos presentes en las fiestas cívicas (29 de marzo) con un stand en el que se podía ver los banners de FUNDESTEMI, APOTEMI y MINAE-Area de Conservación Arenal Tempisque, con información de bienes y servicios que podemos tener del CBTM. Todas las organizaciones de Bijagua estaban presentes en stands que nos facilitó el BNCR y MINAE. La idea era también el resaltar aspectos culturales, para que las fiestas no fueran solo un homenaje al licor. Se entregaron afiches.

Como una forma de dar a conocer los bienes y servicios del CBTM, un grupo de 10 personas, de diferentes comunidades y organizaciones del CBTM asistió en el TEC de Santa Clara al Foro para la creación de una Reserva de la Biosfera en la Zona Norte (16 de marzo), que pasaría a llamarse “Reserva de la Biosfera Agua y Paz” de la que el CBTM forma parte. Nuestros aportes fueron importantes, ya que de esta reunión salió el nombre de la misma y estamos a la espera de que la UNESCO apruebe esta propuesta. El CBTM será una de las zonas más importantes de esta nueva Reserva de la Biosfera, donde empiezan a oírse nuevos conceptos, como el carbono neutro y que están llamadas a ser puntos focales.

La participación de miembros del Consejo Local del CBTM en el proyecto GRUAS II, celebrado en Monteverde, permitirá incrementar el área del CBTM, incluyendo a comunidades de las faldas de la Zona Protectora Miravalles, como Armenias y las Milpas, y de las faldas del Parque Nacional Volcán Tenorio, como El Salto y Linda Vista. La propuesta de incrementar el CBTM, se basa en aglutinar a todas las comunidades que, aunque con ecosistemas diferentes, se encuentren en las faldas de estos dos grandes volcanes. Esto sería una primera fase , para en otra posterior unirse a Caño Negro por medio del Corredor de los Guatuzos e ir creando conciencia de que se puede mantener cualquier actividad económica en estas áreas, pero siempre deben estar sujetas a una regulación para causar el menor impacto ambiental o mitigar sus consecuencias.

La necesidad de conocer los bienes y servicios que ofrece el CBTM, es importante para actuar frente a los efectos del Cambio Climático. Gracias a la invitación del PPD, se asistió la Taller Regional de sensibilización sobre las Convenciones Globales Ambientales (22 de julio).(Lucha contra la desertificación  y la sequía, Cambio climático y Conservación de la diversidad biológica). Pareciera ser que Costa Rica cumple con tales convenciones, sin embargo, el sentimiento de los miembros del CBTM es que MINAE elabora muchos documentos que lo afirman, pero no existe la evidencia real en el campo que los sustenta. Iniciativas como “Paz a la Naturaleza” parece que son solo propuestas en papel, pero cuya ejecución resulta difícil de creer.

Objetivo Nº 3:

Recuperar sitios de interés que contribuyen al reconocimiento de los pasos de conectividad establecimiento y protección de los mismos, de acuerdo a las prioridades establecidas.

3.1.1 Identificar las necesidades de equipo y capacitación del grupo COVIRENA

Debido a que el grupo de COVIRENAS de Bijagua, que tiene 23 miembros, manifiesta que se encuentra bastante abandonado por el MINAE-PN Volcan Tenorio y esto puede repercutir en que al carecer de un proyecto de trabajo propio, el grupo vaya perdiendo fuerza y muera, el Consejo Local del CBTM decidió fortalecer al grupo por medio de un Taller de Planificación, con ayuda del MINAE.

El taller (20 de octubre), al que asistieron 16 personas, trato de identificar proyectos, al margen del MINAE, que permitieran que el grupo se mantuviera en actividad, mediante la formulación y ejecución de proyectos.

Entre los principales proyectos destacaron:

- La creación de un vivero, en la propiedad del MAG de Bijagua, para la producción de árboles de Jicaro Danto, Guayaba y otras especies que la Danta tiene en su alimentación. Con ello se mejoraría el hábitat de la Danta y se posibilitaría un mayor desarrollo de la misma dentro del CBTM, considerando a este animal como emblemático de la zona.

- La formación de un grupo de instructores en educación ambiental para trabajar en escuelas de la zona, con una metodología similar a los Boy Scouts.

- Participación en labores de vigilancia y control de los recursos naturales dentro del CBTM, mediante patrullaje, sin ánimo de enfrentamiento.

El Consejo Local del CBTM buscará la manera de fortalecer al grupo para que pueda implementar estos proyectos y así ir formando una fibra social con respeto al medio ambiente. Los COVIRENAS han dejado de ser un cuerpo auxiliar del MINAE en las labores de Vigilancia y Control en operativos armados, para reconocer en ellos a jóvenes que están deseosos de entrar en contacto con la naturaleza, pero que no se le puede dar las responsabilidades que le compete directamente al MINAE.

3.2.2. Impartir charlas de capacitación a productores, con énfasis en la producción mejorada

Después del Taller “Elabore su propios abonos orgánicos y recetas orgánicas”, el grupo de 19 productores requirió un “Taller de Fortalecimiento Legal Asociativo” (21 y 28 noviembre y 4 de diciembre) con el objetivo de formar una asociación por medio de la Ley de Asociaciones, Ley 218.

Resultado de esta capacitación fue la formación del grupo “Asociación de Productores Orgánicos Tenorio Miravalles (APOTEMI)”, formado por 13 socios fundadores, de los que 4 de sus miembros son mujeres. Algunos de sus asociados están produciendo hortalizas de forma orgánica, otros tienen fincas que manejan con bajo nivel de insumos sintéticos y uno de ellos tiene una finca integral consolidada después de 12 años.

El grupo APOTEMI ha sido apoyado por el Consejo Local del CBTM, ya que su desarrollo puede ser un proyecto piloto para que los demás agricultores a lo interno del CBTM, opten por un sistema de baja intensidad de agroquímicos sintéticos, que de una u otra forma son fuente de contaminación de las aguas. De ahí la importancia del desarrollo de una actividad orgánica a lo interno del CBTM, como una acción para la protección de las aguas. El Consejo Local del CBTM decidió apoyar esta iniciativa ayudando a la formulación de un proyecto para el procesamiento de los desechos sólidos de las lecherías de la zona por medio de un ingeniero, al igual que FUNDESTEMI aportó el terreno para la instalación de dicha planta en el Barrio El Jardín de Bijagua.

Para una mayor capacitación del grupo se organizó una Gira a San Luis de Grecia y

Fraijanes (21 de enero), a la que asistieron 15 personas. Se visitó una finca integral orgánica, donde existía una combinación de una producción de hortalizas orgánicas, con un vivero de plantas medicinales, una planta productora de cremas y extractos vegetales, una gira a caballo por la finca, un vivero de plantas de jardín, un mercado de la producción propia cada 15 días y una cocina donde se preparaban ricas comidas tradicionales con los productos de la finca. Además, se  visitó una planta productora de abonos orgánicos (bocashi y compost) que surte a los asociados  y a terceros, ya que es no es posible producir y a la vez hacer los abonos, recomendándose la especialización de tareas para un mayor éxito. En Fraijanes se visitó una plantación bajo plástico de lechugas, chile dulce y fresas, manejadas orgánicamente y a gran escala. En ella se aplican biocontroladores naturales para el control de plagas y enfermedades, así como biofertilizantes líquidos obtenidos de procesos de fermentación anaeróbica de sustratos naturales a los que se adiciona sales naturales.

En ambos casos la experiencia fue muy enriquecedora, ya que son pequeños agricultores que producen orgánicamente y tienen un mercado seguro con una gran rentabilidad. Muchos insumos salen de la propia parcela y por tanto la rentabilidad del proceso de producción es mayor.

Otro grupo muy importante para fortalecer, por parte del Consejo Local del CBTM, es el de los lecheros, ya que esta actividad se está extendiendo por todo el CBTM gracias a la consolidación de la Asociación de Productores Agrícolas de Bijagua (APABI) con una planta de producción de queso para la compañía Monteverde, y la presencia de la Asociación de Productores Lecheros del Norte que tienen un centro  de acopio de leche para la empresa Inlatec. Por parte del Consejo Local del CBTM, el desarrollo de la lechería en la zona es una amenaza muy grande para el recurso agua por posibles problemas de contaminación, como resultado del lavado de los corrales. Para reducir este riesgo, se tomó la acción de invitar a los dos grupos a una capacitación en el Tecnológico de Santa Clara (24 de abríl) al que asistieron 47 personas, donde observaron el manejo integral de la lechería, que incluye la manipulación en seco de los desechos sólidos de la lechería, el procesamiento de los desechos líquidos en biofertilizantes, la mejora de la pastura e inclusión de la morera en la dieta, la elaboración de silos a base de residuos de cosecha (yuca, maíz, sorgo,…) para  disminuir el uso de concentrados, la elaboración de abonos orgánicos (lombricompost, compost) a base de los desechos sólidos, el uso de abrevaderos que impiden la acumulación de agua de lluvia en la época en que no son utilizados y así evitar el desarrollo de posibles focos de dengue. La distribución de los microorganismos benéficos EM a los lecheros, productores de pollos y cerdo, con una buena capacitación, ayudará a reducir la contaminación de las aguas y la ambiental (malos olores). Es hacía las lecherías que hay que enfocar todas las baterías, si se quiere cuidar el recurso agua, pero no solo en los sitios de ordeño, sino en tipo de alimento, el manejo de los potreros, la fertilización orgánica de los mismos, e ir avanzando al desarrollo de la ganadería semiestabulada en la zona, que tiene el gran limitante de la poca extensión de las parcelas (5 has.)

3.3.1. Implementar una campaña de concientización a los estudiantes de los bienes y servicios del CBTM.

Los estudiantes, principalmente los del Colegio de Bijagua, ya que reúne a jóvenes de todas las comunidades del CBTM, han recibido una campaña de concientización por medio del trabajo comunal que han realizado, en particular los alumnos de 10º.

El trabajo ha consistido en reforestaciones de sitios de interés, rotulación y limpieza de ríos.

Anterior al trabajo se les da una charla sobre la importancia de los valores así como la necesidad de cuidar el medio ambiente por medio de nuestras acciones. El efecto de este esfuerzo se ha visto, en alguna medida, recompensado, ya que mientras en el año anterior los jóvenes trabajaron por la comunidad en tres tipos de proyectos, este año el proyecto del CBTM fue el único en el que se apuntaron. Esto llevó a que la posibilidad de manejar al grupo de 55 estudiantes no fuera del todo posible, quedando algunos que no participan al amparo de la multitud. Para próximos años se piensa trabajar con un grupo menor, con el fin de conseguir una mayor calidad de los esfuerzos aplicados

3.4.1. Identificación de los grupos de interés y sus necesidades de capacitación.

Donde se ha visto mayor necesidad de capacitación ha sido en el tema del agua, sobre todo a las organizaciones que se encargan de su administración como las ASADAS. Por ello se han realizado las siguientes actividades relacionadas con el tema:

- Taller sobre el Agua dirigido a las ASADAS (30 de mayo), al que asistieron 36 personas de las diferentes comunidades que forman parte del CBTM. Se tuvo la participación de personeros del AyA y del MINAE. Se analizó el Reglamento de las ASADAS y  la importancia de cuidar un recurso cada vez más valioso por su falta en condiciones no contaminadas. Como fruto del mismo, la comunidad de Nueva Guatemala volvió a retomar la necesidad de crear una ASADA, la cual ha conseguido en fechas de  noviembre. Se mantiene la situación de existencia de un Comité de Acueducto en la comunidad de Bijagua, donde la población está en contra de la participación de AyA en la administración de este acueducto y de que sus activos pasen a manos de AyA. Por parte de la ASADA  de Altamira, se decidió eliminar el convenio con el Comité de Acueducto de Bijagua de hacer una transferencia de agua para surtir a los pobladores de la parte alta de Bijagua, esto porque al carecer de personería jurídica el CA Bijagua no daba ningún respaldo jurídico a la ASADA; esto ha desembocado en algunos mal entendidos que sería el punto negativo del Taller, pero que la legislación vigente implica.

- Taller de encuentro diocesano, pastoral de la tierra, “El agua fuente de vida: bien común o mercancía”, (5 de mayo) celebrado por la diócesis de Tilarán en Colorado de Abangares, al que asistieron 16 personas. Se trato de rescatar el espíritu del agua como un bien humano, no sujeto a su comercio, por ser un bien de Dios. También se analizó los efectos del TLC sobre el agua, así como las implicaciones de la nueva ley de aguas que hay en la Asamblea Legislativa. El agua, en una concepción capitalista, es un recurso de producción, pero no es considerada un recurso de vida, que no debe cuantificarse. Dentro del contexto del referéndum al TLC fue una capacitación muy valiosa, a la vez que resaltaba la posición del Consejo Local del CBTM sobre la importancia de proteger el recurso agua.

- Taller de gestión integrada del recurso hídrico (18 de enero), celebrado por el PNUMA y el MINAE-departamento de aguas. Asistieron 3 miembros de ASADAS. Se analizaron las leyes relacionadas con el agua y otros recursos naturales, así como el mecanismo de declaratoria o denuncia del recurso hídrico. Este aspecto es de suma importancia, ya que muchas comunidades del CBTM no tienen declaradas sus nacientes, por lo que peligra que ante la declaratoria por terceros (nacionales o extranjeros), se puedan quedar sin cubrir intereses comunitarios.

Un aspecto relacionado directamente con el agua es  el tema del manejo de los desechos, principalmente el de los residuos domiciliarios, ya que en la mayoría de los casos estos van a parar a los ríos provocándose fenómenos de contaminación. En particular, y dado el grado organizacional de la sociedad civil de Bijagua, existe un interés muy relevante sobre este tema. Por ello, y pensando en un ordenamiento en el distrito de Bijagua, se organizó un Taller de Manejo de Desechos Sólidos, en dos sesiones (27 de febrero y 18 de marzo), al que asistieron 65 y 28  personas, respectivamente. Se analizó las posibilidades de un pequeño centro de acopio de materiales no orgánicos para su posterior separación y reciclaje, a la vez que se impulsaba el tratamiento domiciliar de los desechos orgánicos y su posterior aprovechamiento como fertilizante en huertas o jardines. La motivación fue tan grande, que el Consejo Local del CBTM apoyo la iniciativa con una Gira para ver las experiencias en manejo de desechos sólidos a la comunidad de San Rafael de Heredia y a una experiencia privada en Barrio Cuba de San José (29 de marzo). La implantación de un modelo de planta separadora de desechos reciclables, lleva pareja la necesidad de que la Municipalidad de Upala, que es la encargada de la recolección en el centro de Bijagua dos veces por semana en la mitad de la comunidad, retribuya a ese centro en la misma medida que va disminuir sus costos de recolección y deposición en un vertedero no autorizado que está contaminando el manto acuífero que existe en la zona baja de Upala. Además se ha visto la experiencia de que los centros de acopio son rentables, cuando son tomados como una actividad económica privada, no grupal, ya que la escasa rentabilidad de los mismos lleva parejo sistemas de retribución en base a esfuerzos de trabajo y no a intenciones de trabajo.

Un aspecto importante, en el concepto del agua, es que esta debe tratarse dentro de unos límites configurados por las cuencas hidrográficas. Ello nos lleva a ver al CBTM como una pequeña parte de una gran cuenca que se une con el lago Nicaragua y cuya concepción se representa en la llamada “Reserva de la Biosfera Agua y Paz”. Por ello el Consejo Local del CBTM ha mantenido relaciones con organizaciones en la parte baja del cantón de Upala, y que son los que sufren las consecuencias de un manejo inadecuado en la parte alta del cantón, o sea de Bijagua y otras comunidades del CBTM. Se ha participado en la Comisión Ambiental Municipal (8 de febrero), de la que un miembro del Consejo Local del CBTM es parte activa; en el Taller de Planificación Estratégica de la Comisión Binacional del río Guacalito-Papaturro (29 de abríl), organizado por la Comisión Ambiental Municipal, Fundación Amigos de la Tierra y Fundación Manatí; en la Reunión de líderes de organizaciones de la zona norte (9 de abríl) al que asistieron 26 personas; en el Foro de presentación del Proyecto Araucaria XXI (13 de junio) en Caño Negro, donde la cooperación española va a realizar actuaciones en la cuenca del río Frío que tiene su origen en el Parque Nacional Volcán Tenorio al cual pertenecemos; y a la Gira de intercambio de experiencias en el CBTM (19 de mayo) por parte de personas del proyecto Guacalito-Papaturro, que visitaron el CBTM viendo las experiencias de los agricultores orgánicos, de pequeños empresarios con emprendimientos en turismo rural, de artesanos que visualizan la zona como un Monteverde en potencia y de grupos de mujeres que producen pastelería típica.

Todas estas acciones van encaminadas a una integración global del CBTM en un marco más amplio, donde el recurso agua es nuestro nexo común, y es integrando esfuerzos individuales donde se conseguirán acciones globales que ayuden a la sostenibilidad de un recurso tan importante para la vida del hombre en el planeta Tierra. Estos esfuerzos culminaron con la conformación de la Asociación Ambiental Pro Cuencas de los Ríos de Upala (17 de noviembre) en cuya Junta Directiva quedó un miembro del Consejo Local del CBTM-FUNDESTEMI, y donde se sintió el apoyo de la parte baja al trabajo que está realizando el Consejo Local del CBTM.,

Teniendo en cuenta la necesidad de que todo el CBTM respondiera a una marca que lo identificara, y en la que los diferentes grupos realizarán sus diferentes proyectos pero siempre con la visión de sostenibilidad y de complementariedad entre proyectos, el Consejo Local del CBTM consideró muy importante realizar una gira de visita a una asociación bien consolidada, preferiblemente apoyada por el PPD, donde poder rescatar sus actuaciones para el desarrollo de toda una comunidad. Se eligió una gira a la Asociación de Productores Orgánicos La Amistad (ASOPROLA) en Altamira, (20 al 22 de junio) a la que asistieron 39 personas de diferentes instituciones, organizaciones y personas independientes. Se vieron proyectos de producción orgánica, turismo rural comunitario, asociación de desarrollo integral, parque nacional La Amistad, corredores biológicos. De aquí nació la necesidad de que la Asociación de Desarrollo Integral de Bijagua, como corazón del CBTM, se empodere de la necesidad de desarrollo y que apoye a las diferentes organizaciones, dentro de un marco común, para lograr la sostenibilidad del desarrollo del CBTM, en todas sus actividades (agropecuarias, turísticas, energéticas, recreativas, conservacionistas, ambientales,…). Ya se han hecho reuniones con los miembros de la nueva  Junta de la ASODES Bijagua, sobre todo en el tema de acueductos y de turismo rural.

3.5.2. Elaboración del material divulgativo.

Como material divulgativo se ha elaborado un afiche del CBTM en el que se recogen los principales bienes y servicios que este ofrece, como son belleza escénica representada por la Catarata del Río Celeste, recursos naturales como el agua en la Laguna de la Danta, el Volcán Tenorio, fauna como la Danta, el Perezoso, un Tucancillo y Aves migratorias, combinadas con actividades turísticas como una cabalgata hacia la estación biológica el Pilón, y actividades recreativas como los niños de Las Flores bañándose en el río Las Flores.

También se ha diseñado un dibujo con los principales atributos del CBTM, como lo son la catarata del río Celeste, los ríos, los árboles, la vegetación y la tilapia como un elemento de la finca rural. En él se incluyen los logos del CBTM y de FUNDESTEMI. Este dibujo está en las camisetas que se diseñaron para la gira a ASOPROLA y las del taller de Fortalecimiento del Consejo Local del CBTM. Se entregan a todos los participantes y fue muy emotivo el que en la asamblea de la “Asociación Ambiental pro Cuencas del Cantón de Upala”, el nuevo Presidente llevaba puesta esta camiseta del CBTM y nos invitó a participar ante las comunidades en la reflexión del trabajo que hay que hacer en pro del agua.

También como material divulgativo se han realizado rótulos en madera, con ayuda de los alumnos del Colegio de Bijagua y de los COVIRENAS, donde se indica el nombre de la población, Conservemos nuestros Recursos Naturales, Corredor Biológico Tenorio-Miravalles.

3.5.3. Distribución del material divulgativo

El material divulgativo se entrega en los foros, ferias, fiestas, talleres y reuniones, de todas aquellas personas que participan, como una manera de hacer un reconocimiento a la voluntad de apoyar al Consejo Local del CBTM en su tarea de empoderamiento de los habitantes del corredor de este espacio, así como de manejarlo sosteniblemente para preservar los bienes y servicios que el CBTM nos dará a futuras generaciones.

4. Seguimiento y Evaluación.

Como parte del seguimiento del proyecto se realizan reuniones del Consejo Local del CBTM todos los segundos martes de cada mes en la oficina del MAG-MINAE en Bijagua, a la 1 pm. Están invitados todas las personas que viven en el CBTM y foráneos que quieran acompañarnos.

Además se ha hecho un taller de Planificación Anual Operativa (22 de enero), en el Albergue Heliconias, donde participaron 16 personas de diferentes instituciones, organizaciones y social civil en general.

Se ha colaborado con el MINAE-PN Volcán Tenorio en las jornadas de Monitoreo (28 de agosto) para evaluar y dar seguimiento a la administración de dicha área de conservación.

A su vez se ha realizado una reunión de Seguimiento (14 de marzo) a la que nos acompañó, por parte del PPD, Ana Carmona, para un total de 13 personas.. En aquella, se analizó el segundo informe presentado y las expectativas de desarrollo de la tercera parte. Se solicitó una claúsula de ampliación de ejecución del proyecto, ya que si bien en el proyecto presentado al PPD hablábamos de tres años, el Convenio se firmó para su ejecución en un año. Somos conscientes de la gran cantidad de acciones que hay que realizar y que tanto FUNDESTEMI, como el Consejo Local del CBTM no tiene personal para dedicarse 100% a su ejecución, por lo que esta camina según las posibilidades de tiempo de sus miembros.

Ello nos llevó a realizar un Taller de Fortalecimiento del Consejo Local del CBTM (10 de noviembre), al que acudieron 59 personas, donde se expusieron los resultados del trabajo del Consejo Local y se consultó a los asistentes, por medio de la formación de grupos de trabajo, para que identificaran los problemas y las posibles soluciones de tres grandes temas dentro del CBTM: Agua, Recursos Naturales y Educación Ambiental-Organizacional. Las opiniones de los participantes son un excelente insumo para marcar la planificación del Consejo Local dentro de este proyecto o la viabilidad de formular uno nuevo. Se tiene planeado una sesión de análisis del Taller para el 11 de diciembre.

2. ACTIVIDADES  QUE AÚN NO SE CUMPLEN:

Todas las actividades programadas en el proyecto se han realizado o se están realizando.

Faltaría terminar algunas de las que han comenzado y que esta previsto que terminen, al igual que el proyecto, para 31 de enero del 2008.

Como anexo se incluye una programación de actividades en trámite para conseguir este objetivo.

- LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA,

Basado en los indicadores del plan de trabajo del proyecto.

| LOGROS. | OBSERVACIONES. |
| --- | --- |
| Un documento con 9 nacientes identificadas y priorizadas. | Se detalla en el ítem 6. |
| 9 informes de giras a las nacientes de reconocimiento realizadas. | Se anexan en el documento anexo un ejemplo y se anexan informes escritos. |
| Participación de 650 personas en reuniones de sensibilización. | Se cuenta con un registro de asistencia. |
| 3.75 has. Reforestadas de # nacientes y se han plantado 500 árboles. | Se contó con la participación de vecinos comunales, niños, jóvenes. |
| 3.75 has. Cercadas próximos a # nacientes. |  |
| 12 has. Reforestadas de sitios de interés (riberas de ríos y quebradas, corredores entre zonas de montaña), 3650 árboles |  |
| 1300 m. de cercas alrededor de sitios de interés |  |
| Se cuenta con un registro fotográfico para efectos de monitoreo del nivel de contaminación de los Ríos Zapote y Bijagua. | Se continúa fotografiando sobre todo los sitios donde es mas frecuente la contaminación. |
| Un documento con identificación de 9 pasos de conectividad dentro del CBTM y su descripción. | Ver el ítem 6 (información adicional) |
| Un plan para la implementación de acciones de mitigación y restauración de los 9 pasos de conectividad. | Ver el ítem 6 (información adicional) |
| Un documento con los bienes y servicios identificados que da el CBTM. | Ver actividad 2.3.1. Identificación y valoración de los bienes y servicios. |
| Un documento con la estrategia de rotulación como parte del plan de comunicación. | Ver anexo 4, plan de comunicación. |
| Un registro de campo con el material y equipo entregado a los COVIRENAS para el fortalecimiento en las labores que realiza dentro del CBTM. | Ver actividad 3.1.1 Identificar las necesidades de equipo y capacitación del grupo COVIRENA. |
| 18 escuelas y más de la mitad del Colegio capacitadas en la concientización y valoración del CBTM y del recurso agua. | Ver anexo número 5. |
| 599 estudiantes escolares y 41 colegiales capacitados en la concientización y valoración del CBTM y del recurso agua. | Se trabaja principalmente con estudiantes del colegio de Bijagua que realizan prácticas de trabajo comunal y con estudiantes de 18 escuelas presentes en el CB. |
| Se ha identificados diferentes grupos de interés y estos reconocen los bienes y servicios. Se cuenta con un listado de estos grupos. | Se espera comprobar la valoración de bienes y servicios en el mes de febrero. |
| Se ha realizados diferentes actividades para promocionar los bienes y servicios aprovechando actividades ambientales y cívicas. | Ver actividades 3.5.2 y 3.5.3. elaboración y distribución de materiales divulgativos. |
| 12 Km. Río Bijagua, Quebrada Arguello, Quebrada Zuñiga, Quebrada Cundano, Río Chiquito limpio de basura. | Se coordino con el Ministerio de Salud, Comité de Salud, MAG, Asociación de Desarrollo de Bijagua, el Parque Tenorio, FUNDESTEMI, para la realización de esta actividad, grupos de jóvenes COVIRENAS y vecinos se inscribieron en la limpieza. |
| 5 organizaciones administradoras de acueductos rurales (ASADAS San Miguel, Las Flores, Zapote, Altamira, Río Chiquito, Comité Acueducto Bijagua) informados y capacitados sobre administración y manejo del recurso agua. | Se espera la incorporación de estos grupos en procesos continuos de conservación y desarrollo. |
| 1 grupo COVIRENA equipado y fortalecido. | Estos realizan actividades de vigilancia y educación ambiental y forman parte del consejo local del CB. |
| 2 organizaciones de turismo rural (CATTEMI, Grupo de Guias de Nuevas Guatemala) apoyadas. | Se espera consolidar y ordenar la actividad turística de la región mediante el plan de ordenamiento turística del PNV Tenorio. |
| 8 comunidades (San Miguel, Las Flores, Bijagua, Zapote, Río Chiquito, Nueva Guatemala, Aguacaliente, El Sombrerito) capacitadas sobre aspectos relativos al CBTM y el recurso agua. | Estas comunidades implementan acciones de conservación sus nacientes. |
| 1 Boletín publicado del CBTM. | Se logro distribuir 500 unidades. |
| Construcción y instalación de 12 rótulos de prevención, información y educativos. | Se han instalado a lo largo de la carretera principal que atraviesa el CB. |
| Se tienen en construcción 20 rótulos para los pasos de conectividad de los animales |  |
| Se tienen en construcción 10 rótulos para las comunidades (El Pilón, San Miguel, Las Flores, Bijagua, El Jardín, Zapote, Río Naranjo, Rïo Chiquito, Aguacaliente, Nueva Guatemala) con “el nombre del pueblo, Protejamos nuestros recursos naturales, Corredor Biológico Tenorio Miravalles” |  |
| Se ha logrado confeccionar camisetas y distribuirlas a grupos, jóvenes. | Distribuidas en las campañas educativas. |
| Se produjo un banner sobre el tema del agua el cual se ha utilizado y se utiliza en actividades ambiéntales. | Se espera utilizarlo en diferentes eventos de capacitación y educación. |
| Se ha participado en 2 desfiles del 15 de setiembre con carrozas alusivas al agua. |  |
| Se ha participado en las fiestas cívicas de marzo mediante stands con información relevante del CBTM |  |
| Como grandes logros, como la formación de un grupo de productores orgánicos constituidos en la Asociación de Productores Orgánicos Tenorio-Miravalles (APOTEMI). Capacitados en producción, legalmente, con un proyecto y con giras a otras experiencias. |  |
| Se han estrechado lazos con la parte baja de la Cuenca, a través de la participación en la Comisión Binacional Guacalito Papaturro, Comisión Ambiental Municipal, Asociación ambiental pro cuencas del cantón de Upala, la conformación de la Reserva de la Biosfera Agua y Paz |  |
| Se está a punto de terminar la siembra de 3650 árboles de especies nativas en las nacientes, orillas de cursos de agua y corredores entre zonas de montaña. |  |

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto.

Un problema en la implementación del proyecto ha sido que muchas actividades que requieren de trabajo a nivel de campo han sido realizadas por unos pocos miembros del Consejo Local del CBTM, por cuestiones de disponibilidad, lo que ha llevado que la marcha del proyecto quede condicionada a dicha disponibilidad, que es un aporte voluntario como contraparte.

5. Como se piensa abordar  estos problemas o dificultades.

Con la realización del Taller de fortalecimiento del Consejo Local del CBTM, celebrado el 10 de noviembre, se identificaron nuevos socios que han interiorizado el proyecto y que se convertirán en nuevos aliados para la ejecución de actividades, mediante la conformación de comisiones de trabajo.

Además, ya está pronto a concluir el proyecto y las actividades que quedan por realizar ya están en proceso.

6. Información adicional.

7. Solicitud de Asistencia Técnica adicional (si la hay).

No

8. Solicitud de revisión en la duración o actividades del proyecto.

Se solicita una segunda ampliación del proyecto, fijándose esta última en el 31 de enero del 2008, ya que la anterior expiró el 31 de octubre del 2007.

9. Solicitud para la revisión del presupuesto.

No.