# PORTADA DE LA PROPUESTA

País: Costa Rica         No. Proyecto  (Será asignado por PNUD): ___________

Título del Proyecto: Centro comunitario para la atención de visitantes, la capacitación ambiental y la prevención - combate de incendios forestales la comunidad de Santa María de Brunka y el Parque Internacional La Amistad, sector Cerro Cabécar.

Fecha de Presentación: 21 de febrero del 2004.

SOLICITANTE:

Nombre de la organización: Asociación Cámara Ecológica de Turismo de Santa María de Brunka

Dirección Postal:   Santa María de Brunka, Buenos Aires, Puntarenas.

Dirección:          Santa María de Brunka, Buenos Aires, Puntarenas.

## Telefono:  743 11 84 com  mensaje.  Fax: 743 11 84   E-mail:

Funcionario principal:  Henrry Eduardo Fallas Gutiérrez,  Presidente Asociación Cámara Ecológica de Turismo de Santa María de Brunka.

Persona contacto referente al proyecto: Yendry Suárez Chacón, Asociación de Productores La Amistad (ASOPROLA), red de asociaciones de turismo aledañas al Parque Internacional La Amistad – Sector Pacífico.

PROYECTO:

Áreas focales del PPD/GEF:		 	xxxxxx Biodiversidad

(marque una categoría)				xxxxxx Cambio Climático

Actividades del PPD/FMAM:	__X___Proyecto Demostrativo

Fecha propuesta de inicio: 05 de septiembre del 2005

Duración propuesta del proyecto: 08 de septiembre del 2006

FINANZAS

Costo Total del Proyecto:  14 795 058 (moneda local)

$  $ 32 134 (en USA)

Total solicitado al PPD/FMAM: moneda local:  9 553 324 y en dólares: $ $ 19 987

Contrapartida de la organización: moneda local:  5 806 490 y en US $ $ 12 147

TABLA DE CONTENIDO GENERAL.

# de página.

- PORTADA DE LA PROPUESTA.............................................................1.

- TEXTO DE LA PROPUESTA

1. Resumen Ejecutivo ................................................................................... 2, 3.

2. Antecedentes y capacidad de la organización ......................................... 3, 4.

3. Justificación del proyecto ..................................................................... 4, 5, 6.

4. Objetivo General ..........................................................................................  6.

5. Objetivos Específicos ................................................................................... 6.

6. Resultados Esperados .......................................................................   6, 7, 8.

7. Actividades del proyecto ....................................................................  8, 9, 10.

8. Plan para la implementación y duración ..........................................11, 12, 13.

9. Plan para asegurar  la participación de la comunidad ................................ 14.

10. Riesgos para una implementación exitosa ......................................... 14, 15.

11. Estrategia de evaluación propuesta ..........................................................15.

- CUADRO RESUMEN DE MARCO LÓGICO .......................... 16, 17, 18.

- PRESUPUESTO ...................................................................................19.

- ANEXOS .............................20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

II. TEXTO DE LA PROPUESTA

- RESUMEN EJECUTIVO.

Los constantes amenazas de incendios forestales y la decadencia de las actividades productivas que desarrollan (caficultura, ganadería extensiva y granos básicos para el autoconsumo), generó como consecuencia el surgimiento de diversos problemas sociales que impactaron la calidad de vida de los pobladores de sector de Santa María de Brunka. El desempleo, la migración de los jefes de familia a otras regiones del  país e incluso al extranjero y el incremento de delitos ambientales (tala ilegal, cacería, extracción de vida silvestre) se convirtieron en constantes evidencias de la crisis económica que afrontaba la comunidad.

La Asociación Cámara Ecológica de Turismo de Santa María de Brunka de Buenos Aires (ACETUSAMA) ante el panorama que se visualiza y consientes de que únicamente organizados pueden iniciar la búsqueda de soluciones prontas a la crisis que atraviesa su comunidad, propone impulsar actividades alternativas bajo el esquema de ecoturismo, que permitan disminuir la presión sobre las áreas protegidas, y además, generar ingresos a los vecinos y vecinas, quienes de manera responsable aprovechan los atractivos naturales del sector para vender servicios diversos (alimentación, hospedaje, tours a atractivos en la comunidad y visitas guiadas a los senderos del Parque Internacional La Amistad – Sector Cerro Cabécar). ACETUSAMA, siglas oficiales de la organización,  nace al vida jurídica el 12 de mayo del 2000, auque la asamblea la constituye en el año 1999; actualmente la integran pequeños /as agricultores /as dedicados a la producción agrícola y que están diversificando sus actividades con otros productos como la miel asociados al ecoturismo.

Debido a que se deben fortalecer las actividades emprendidas por la organización, esta se ve en la necesidad de buscar fuentes de financiamiento, o bien pequeñas donaciones entre instituciones amigas y ONGs comprometidas con el desarrollo de una conservación integral. Razón por la que se diseña y planifica la ejecución del proyecto: Centro comunitario para la atención de visitantes, la capacitación ambiental y la prevención - combate de incendios forestales la comunidad de Santa María de Brunka y el Parque Internacional La Amistad, sector Cerro Cabécar. El monto requerido por la comunidad para la implementación del proyecto es de $ 31 819,6 y se le solicita al Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD la suma de $ 20 334 en moneda local 9 454 254. La comunidad aporta el monto restante, contrapartida que asciende a los 5 340 804 colones, comprometida en mano de obra, gestión, terreno, documentos legales y utilización de recursos naturales renovables disponibles en la comunidad.

Capacidad local instalada, venta de servicios diversos, población promoviendo la recuperación, protección y conservación del medio ambiente, gestión comunitaria en la prevención y el combate de incendios forestales y un mejoramiento en la calidad de vida  son algunos de los resultados previstos producto de la implementación del proyecto. También, habrán otros beneficios indirectos, acceso a capacitación e información, fortalecimiento de la gestión comunal, disminución del riesgo de migración y fomento a la integración familiar y comunal.

Con el propósito de asegurar una exitosa administración y ejecución del proyecto, la organización ha planteado una distribución de responsabilidades sobre sus asociados y asociadas, además cuentan con experiencia en la gestión de proyectos y el respaldo de instituciones como el Ministerio de Ambiente y Energía y otras organizaciones como The Nature Conservancy (TNC) que en el marco del proyecto sitios en peligro La Amistad, ha acompañado la organización en los últimos tres años.

- ANTECEDENTES

La fundación de ACETUSAMA se registra el año de 1999, no obstante, los primeros intentos de constituir una organización comunal surgieron a inicios de la década de los años 90. En 1991 se forma un grupo de COVIRENAS, por una iniciativa comunal motivada por un funcionario del Ministerio del Ambiente y Energía, tomando como punto de partida la belleza escénica del sitio y la riqueza en biodiversidad de la región, misma que se encuentra en riesgo por la ocurrencia de incendios forestales en la zona, la cual ofrece un potencial turístico muy interesante para ser aprovechado por la comunidad en alianza con el Parque Internacional La Amistad.

A partir del año 1995 se da el ingreso de turistas nacionales y extranjeros guiados por personas de las comunidades de Santa María y San Rafael de Brunka, al Cerro Cabécar ubicado dentro del Parque Internacional La Amistad, siendo esta una actividad propia de la comunidad sin haber sido oficializada por los funcionarios del Parque Internacional Amistad.  Esta situación motivó que para el año 1998 se diera la primera reunión entre funcionarios del Área de Conservación La Amistad Pacífico y la comunidad de Santa María para buscar alternativas para legalizar las incursiones de vecinos con turistas al Parque.

Posteriormente el Administrador del Parque Internacional La amistad continuó con una serie de reuniones con un grupo de vecinos interesados en constituir una Cámara de Turismo, para promover la firma de un convenio de cooperación bilateral entre ese grupo y el MINAE, para administrar ese sendero y proteger ese sector del PILA.

En el año 1999 y después de un proceso de concertación, se constituye la Asociación Cámara Ecológica de Turismo de Santa María de Brunka (ACETUSAMA). El propósito fundamental fue generar capacidad para establecer directamente convenios de cooperación y contar con el respaldo jurídico para gestionar proyectos que dinamizarán la actividad turística. Además, respaldar las funciones que ya se desarrollaban como informantes para el combate de incendios, vigilantes de cacería entre otras actividades.

Desde su creación esta organización a realizado diversas actividades, manteniéndose constantemente activa y está registrada legalmente bajo la cédula jurídica # 3 – 002 - 266416 (ver anexo # 1)

La comunidad de santa María se encuentra  a 15 Km. al norte  de Santa Marta de Brunka de Buenos Aires, comunidad en la que pasa la Carretera Interamericana Sur, y a una distancia de 26 Km. de Buenos Aires de Puntarenas. ACETUSAMA en la actualidad cuenta con 22 asociados, de los cuales 5 son mujeres que representan el 24% de los integrantes y 17 hombres que conforma el 76% restante. Los miembros de esta organización son vecinos de las comunidades de Santa María, San Rosa, San Rafael y Guadalajara todas del distrito de Brunka y ubicadas en el área de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad (PILA).

ACETUSAMA origina sus finanzas a través de dos fuentes: los recursos que se generen con la realización de las fiestas de aniversario del Parque Internacional La Amistad (PILA) durante el mes de marzo de cada año que son organizadas por la comunidad y la copa del Día de los Parques Nacionales en agosto. La segunda fuente de entradas es por donaciones, en principio se construyó un salón comunal con fondos de JUDESUR, a pesar de que los fondos fueron administrados por ARADIKES debido a la certificación de idoneidad que otorga la Contraloría General de la República, la comunidad desarrollo todas las gestiones y fue la que trabajo en el campo. Otra gestión fue con The Nature Conservancy (TNC) que le donó $5000 para la implementación de un proyecto de producción y comercialización de miel de abeja, proyecto que se complementará con el proyecto en gestión. No menos importante, la organización recibe recursos por contratos para el mantenimiento del sendero Cerro Cabécar ubicado dentro de Parque Internacional La Amistad y la elaboración de rondas corta fuegos en los límites del área protegida. Con el proyecto de apicultura y la implementación del presente proyecto la organización espera generar capital propio a partir de la venta de productos y subproductos , como servicios a turistas nacionales y extranjeros que visiten el sector.

La organización y la comunidad mantienen vínculos importantes con diferentes organizaciones que le facilitan capacitación, asistencia técnica en otros servicios. Dentro de las instituciones públicas con las que tienen acercamiento destaca el Ministerio de Ambiente y Energía, actualmente, están estableciendo contactos con INA, MAG. También, existen contactos con The Nature Conservancy, Corredor Biológico Mesoamericano, sin embargo, la organización cataloga con primordiales el acercamiento que mantiene con grupos locales aledaños al Parque Internacional La Amistad, dentro de los que destacan la Asociación Cámara de Turismo de Tres Colinas, la Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley (ASOMOBI), la Asociación de Productores La Amistad (AsoProLA) y comités de Olán y La Lucha de Potrero Grande, así como los primeros contactos con organizaciones locales del sector panameño ubicadas en la Reserva de Biosfera La Amistad.

- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

El distrito de Brunka es una de las regiones más antiguas del cantón de Buenos Aires  en haberse colonizado, esto originó que comunidades como Santa María hayan experimentado fuertes procesos de explotación de los recursos naturales, situación que  provocó una alta deforestación (ver anexos # 2) y más riesgoso aún, los frecuentes incendios forestales que afectan el sector. Sin lugar a duda, desarrollar otras actividades que le generen a las familias, sea convertido en una herramienta práctica y exitosa, y es que las pocas experiencias en turismo que se tienen, la formación que han adquirido los líderes comunales mediante una constante capacitación, el acercamiento que se tenido con el MINAE y otras instituciones de apoyo, ha dado como resultado que en los últimos años grupos organizados como ACETUSAMA se han convertido en actores claves para la protección de la naturaleza. Hoy la población le apuesta a las actividades conservacionistas tratando de aprovechar el potencial turístico que ofrece la zona debido a la riqueza paisajística de la parte alta y la diversidad de flora y fauna presente, así como la riqueza hídrica.

Dadas las características del sector, es fácil entender y acoger la propuesta que lleva a cabo la Asociación Cámara Ecológica de Turismo de Santa María, en la cual se propone implementar una estrategia de desarrollo turístico integral que comprende:

- La construcción de un centro de atención a visitantes de la comunidad y el Cerro Cabécar en el Parque Internacional La Amistad, donde se pueda ofrecer servicios de alimentación, hospedaje, contratación de guías y tours por los senderos administrados por la organización.

- Ubicación de una oficina de administración que esté disponible para la organización y para el Ministerio de Ambiente y Energía cuando deba establecer una estación de guarda recursos temporal.

- La apertura de una sala de sesiones que se pueda usar para capacitaciones tanto del grupo administrador, u otros grupos del sector.

- La construcción de una bodega o cuarto donde se pueda guardar equipo y herramientas.

La realización de este proyecto además de tener el interés de disminuir los daños en la diversidad de vida y paisajes de la zona, así como generar recursos para los pobladores producto de el empleo que se genere y los servicios que se puedan ofrecer, fortalecería otros proyectos que lleva a cabo la organización, como lo es la producción de miel de abeja. Con esta actividad los ingresos locales aumentarían.

Las razones por las que el proyecto presenta potencial son muchas y obedecen en un principio a que se pueda establecer una base operativa para capacitación en temas ambientales, enfocado principalmente a la prevención y el combate de incendios forestales en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad. En segundo lugar contar con la infraestructura necesaria para que opere ACETUSAMA, y en caso de emergencia por incendios forestales sea utilizada como base de operaciones para el combate, actividad que en nada afectaría los servicios a visitantes ya que si se presentará el caso, la comunidad cuenta con otra infraestructura (salón comunal) donde puede ubicar brigadistas. Además, este proyecto creará la oportunidad para especializar a los miembros de la organización que actúan como guías turísticos en el Cerro Cabécar, situación que permitirá que el ecoturismo se posicione como una alternativa económica en la zona. Pero no suficiente con lo anterior, desde el año 1996 la comunidad organiza la Carrera a campo traviesa  Cerro Cabécar, misma que a partir del año 2002 fue declarada como la carrera oficial del Parque Internacional La Amistad, debido a la buena relación de apoyo y colaboración entre los funcionarios del MINAE y los miembros de la organización.  De este modo también se ha unido esta actividad con la celebración del aniversario del Parque Internacional La Amistad; sin lugar a dudas el proyecto en gestión potencializaría la capacidad para fortalecer la carrera, así como para publicitarla ya que se contaría con servicios para ofrecerles a competidores de lugares lejanos.

- OBJETIVO GENERAL.

Fomentar actividades conservacionistas que promuevan y fortalezcan la gestión comunal en el manejo, protección y conservación de los ecosistemas naturales mediante actividades complementarias – ecoturismo, capacitación, educación ambiental – para la generación de ingresos a las familias y una mejora en la calidad de vida.

- OBJETIVOS ESPECIFICOS.

a) Facilitar a los turistas nacionales y extranjeros, investigadores, estudiantes y voluntarios que visiten la comunidad y el Cerro Cabécar  servicios de alimentación, hospedaje, información.

b) Promover programas de capacitación y proyectos enfocados en temas ambientales que generen cambio de actitud  y conciencia entre los población de Santa María y comunidades aledañas.

c) Establecer una base operativa para la prevención y el combate de incendios forestales en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, Sector Santa María.

d) Fortalecer la organización comunal para que impulse mecanismos para el control, protección y restauración de los recursos naturales de la comunidad y el parque.

e) Promover un programa de promoción y mercadeo del proyecto  y de las actividades que realiza ACETUSAMA.

- RESULTADOS ESPERADOS.

Objetivo a:

a.1 Se dispone de un centro de atención en condiciones adecuadas para albergar turistas que visiten la zona,  con el interés de disfrutar de las bellezas escénicas de la región.

a.2 Un albergue con las condiciones optimas para albergar investigadores o practicantes de universidades que tengan interés en realizar investigaciones dentro del Parque Internacional La Amistad o en las comunidades aledañas.

a.3 Se dispone de un albergue adecuado para el hospedaje de brigadistas que apoyan el combate de incendios forestales en el sector Santa María.

Objetivo b:

b.1 Programa de educación ambiental dirigido a vecinos y vecinas de Santa María de Brunka y comunidades aledañas, como mecanismo para capacitar en la prevención y el combate de incendios forestales.

b.2 Un grupo de guías locales recibiendo asesoría sobre los componentes físicos, la diversidad biológica que existe en la comunidad y los sitios de acceso al parque en el sector Cerro Cabécar.

b.3  La comunidad de Santa María desarrollando iniciativas de conectividad que fomente la creación de corredores biológicos y el fortalecimiento del Corredor Biológico Mesoamericano.

Objetivo c:

c.1  Un grupo de bomberos forestales voluntarios formándose en la prevención y el combate de incendios.

c.2 Se cuenta con una bodega donde guardar las herramientas básicas para el control de incendios forestales, disponibles para ser utilizadas por los brigadistas de la Asociación Cámara  de Turismo de Santa María, y otras personas que ingresen a la zona para apoyar el combate de incendios forestales.

c.3 Se cuenta con una oficina para la elaboración, seguimiento y evaluación de planes conjuntos para la prevención y combate de incendios entre la Asociación y el MINAE, así como para otras actividades administrativas de la organización.

Objetivo d:

d.1  La Asociación Cámara  de Turismo de Santa María lidera un comité de vigilancia de los recursos naturales (COVIRENA), debidamente capacitado, acreditado y operando para la prevención y control de delitos ambientales.

d.2 La Asociación Cámara  de Turismo de Santa María lidera una brigada de bomberos forestales voluntarios capacitados y equipados para la prevención y combate de incendios forestales en el sector.

d.3  Se dispone de un sistema de rondas cortafuegos ubicadas en los límites del Parque debidamente acondicionadas para el control de los incendios forestales que puedan ocurrir en la zona.

d.4  La Asociación Cámara  de Turismo de Santa María dispone de un  sistema de comunicación con las oficinas del MINAE que funciona de forma eficaz para la prevención y control de los delitos ambientales.

Objetivo e:

e.1 Plan de promoción y mercadeo de los sitios de visitación y los programas en ejecución, funcionando en coordinación con la red de Asociaciones de Turismo aledañas al parque Internacional La Amistad – Sector Pacífico, el MINAE y otros.

- ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

a.  Construcción de Centro de atención a visitantes:

a.1- Como una de las primeras actividades a ejecutarse con el proyecto se propone la construcción de 6 habitaciones equipadas con dos camarotes cada una, para un total de 24 camas disponibles. El propósito es brindar el servicio de hospedaje a los turistas que visiten la comunidad y el Parque Internacional La Amistad en el sector Cerro Cabécar, además, puedan ser utilizadas por investigadores, estudiantes, grupos de voluntarios, personal de apoyo en caso de emergencia por incendios y funcionarios del MINAE cuando se establezcan puestos de control temporales en la zona.

Una vez se cuente con la capacidad de albergar gente, así como de ofrecer otros servicios básicos al visitante, se plantea impulsar una actividad turística más constante, razón por la cual el grupo deberá asesorarse en áreas muy concretas como atención al cliente, relaciones humanas, conocimientos en primeros auxilios, conocimientos básicos en idiomas (inglés), la idea es contar con un personal con las capacidades optimas en atención al turismo.

a.2- Los afiliados y afiliadas de ACETUSAMA construirán un local para ofrecer el servicio de alimentación, el cual estará compuesto por un área de preparación de alimentos y otra área de comedor.  Esta infraestructura será equipada adecuadamente con utensilios, pilas, cocinas para ofrecer un buen servicio de alimentación a los visitantes del de Cerro Cabécar y el turista local, así como aquellos grupos que se capaciten en el local.

Un detalle importante de resaltar es que, con la finalidad de potencializar otros proyectos, esta infraestructura servirá como centro de acopio para otros productos locales, es el caso de la miel de abeja, actividad que le permitiría a la familias aumentar sus ingresos y con estos asegurar el mantenimiento del local. Además, sería otro producto a disposición de los turistas que visiten el sector de Santa María de Brunka.

Para asegurar un buen manejo administrativo, de preparación y manipulación de los alimentos, así como atención al cliente, la organización se compromete a realizar las gestiones necesarias ante instituciones como el INA para que brinden asistencia y capaciten al personal responsable, en esta área la responsabilidad recaerá sobre las mujeres asociadas. Sin embargo, vale la pena destacar que la comunidad ya ha llevado acciones formativas, como Conducción y Manejo de Turistas, Historia Natural de Costa Rica y Mercadeo, módulos que ha impartido el INA. Pero a través del proyecto “ PILA: Conservación y actores locales” desarrollado por The Nature Conservancy, INBio y Área de Conservación Amistad – Pacífico, los guías locales están en un proceso de capacitación para acreditarse como guías naturalistas locales, hasta el momento han llevado formación en la Historia Natural de los mamíferos, y ornitología.

Debido a que el principal atractivo turístico del sector es el Cerro Cabécar, ubicado dentro del Parque Internacional La Amistad, la Asociación Cámara Ecológica de Turismo de Santa María de Brunka, coordina con la red de Asociaciones de turismo aledañas al parque en el sector pacífico la firma de convenios, en los cuales la comunidad tenga la potestad de administrar, asistir y utilizar los senderos de acceso al sitio, esto generaría un compromiso constante de las comunidades de cuidar, vigilar y preservar las riquezas naturales del sector.

b. Construcción de una sala para capacitaciones.

Contar con un espacio físico, denominado sala para capacitaciones, equipado con mobiliario (mesas, sillas) donde existan capacidad para reunirse, capacitar grupos en temas diversos; es una de las necesidades más apremiantes de ACETUSAMA, anteriormente, esta organización lo venía haciendo en locales prestados, casas de compañeros /as, sin embargo, la proyección que tienen es desarrollar programas más constantes, motivo por el cual una sala de capacitaciones es indispensable para trabajar. Este espacio, además tendría la función de sala de exhibiciones, donde turistas, grupos y vecinos pueden conocer la riqueza en biodiversidad del sector. Otra razón por la que sería de gran utilidad, surgiría en caso de incendios forestales en el Sector de Santa María, ya que existe una clara disposición para que se convierta en una base de operaciones desde donde se planifique las acciones a tomar para combatir el fuego.

c. Oficina de administración y puesto temporal de guarda recursos.

Se propone la construcción de una oficina para la administración de ACETUSAMA, desde la cual se elaboren los programas de capacitación, asistencia, planes de trabajo, así como la ejecución de proyectos que integren acciones a favor de un desarrollo comunal asociado a la conservación del medio ambiente. También, el sector de Santa María no cuenta con una estación de guarda recursos, motivo por el que se  pretende el MINAE puede hacer uso de la oficina para establecer puestos de control temporales, mediante los cuales pueda mejorar los programa de control, extensión, educación ambiental en la región.

d. Bodega para el almacenaje de herramientas y equipos.

Para dar seguridad a los equipos y herramientas usados en el control de incendios forestales, el equipo para la colocación de colmenas y extracción miel de abeja del proyecto de apicultura, entre otros, se planea la construcción de una bodega amplia que sea administrada por la organización. Esta bodega también podría ser utilizada para guardar materiales de grupos de investigadores /as, razón por la cual esta obra es de alta importancia para la buena implementación del proyecto. Las construcciones que se plantean en este proyecto se realizarán en una lote de la organización, del cual se tienen el plano y la escritura correspondiente (ver anexo # 3).

e. Promoción y mercadeo del proyecto.

Para asegurar el éxito del proyecto, se implementará una estrategia de promoción y mercadeo de los servicios que se ofertarán, a partir de haberse concluido la construcción, la organización, iniciará la elaboración y distribución de materiales informativos (brochurs,  panfletos).

La Cámara de Turismo local participa de la  red de asociaciones de turismo aledañas al Parque Internacional La Amistad, grupo que en la actualidad esta en un proceso de concertación, el objetivo es generar paquetes turísticos adecuados a los gustos y preferencias de los turistas interesados en las aventuras y la ecología. Además, el sitio garantiza una constante permanencia de personal, por ejemplo, durante la temporada de verano el riesgo de incendios forestales es alto, y desgraciadamente son pocos los años que se registran con cero incendios.

# PLAN PARA LA IMPLEMENTACION Y DURACIÓN DEL PROYECTO.

| Número del proyecto: |  | Titulo del Proyecto: Centro comunitario para la atención de visitantes, la capacitación ambiental y la prevención - combate de incendios forestales la comunidad de Santa María de Brunka y el Parque Internacional La Amistad, sector Cerro Cabécar. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la organización: Asociación Cámara Ecológica de Turismo de Santa María de Brunka. |  |  |  |  |  |
| Objetivo General del proyecto: Fomentar actividades conservacionistas que promuevan y fortalezcan la gestión comunal en el manejo, protección y conservación de los ecosistemas naturales mediante actividades complementarias – ecoturismo, capacitación, educación ambiental – para la generación de ingresos a las familias y una mejora en la calidad de vida. |  |  |  |  |  |
| Área focal FMAM: Biodiversidad y cambio climático. |  | Programa operativo FMAM: Proyecto Demostrativo. |  | Fecha de inicio: 9 de mayo del 2005. Fecha de finalización: 9 de octubre del 2006. |  |
| Objetivo específico # 1: Facilitar a los turistas nacionales y extranjeros, investigadores, estudiantes y voluntarios que visiten la comunidad y el Cerro Cabécar servicios de alimentación, hospedaje, información. |  |  |  |  |  |
| Actividad | Parte responsable |  | Indicador |  | Duración |
| 1.1 Diseño del Centro atención a turistas, investigadores, estudiantes y voluntarios. | Junta Directiva de ACETUSAMA. |  | Un plano elaborado. |  | Dos meses después de haberse aprobado el proyecto. |
| 1.2 Intercambio con Montaña Verde para conocer su experiencia. | Roger Romero Ureña. |  | Intercambio realizado. |  | Un mes después de iniciado el proyecto. |
| 1.3 Permiso de construcción gestionado. | Henry Fallas Gutiérrez |  | Certificado municipal autorizando la construcción. |  | Tres meses después de la aprobación del proyecto. |
| 1.4 Arreglo de terreno para construir. | Everardo Romero Ureña. |  | Terreno preparado para construcción. |  | Dos meses después de la aprobación del proyecto. |
| 1.5 Construcción del centro de atención a turistas, investigadores, estudiantes y voluntarios. | Asociación Cámara Ecológica de Turismo de Santa María. |  | Albergue construido. |  | Año y cuatro meses después de la aprobación del proyecto. |
| Objetivo específico # 2: Promover programas de capacitación y proyectos enfocados en temas ambientales que generen cambio de actitud y conciencia entre los población de Santa María y comunidades aledañas. |  |  |  |  |  |
| 2.1 Capacitación para líderes comunales, vecinos en general. | ACETUSAMA y MINAE. |  | Grupos y vecinos con conocimiento en problemas ambientales. |  | Once meses después de aprobarse el proyecto. |
| 2.2 Capacitación a guías locales sobre las característica físicas y la diversidad biológica del sector. | ACETUSAMA y MINAE. |  | Guías locales capacitados. |  | Permanentemente después del onceavo mes de ejecución del proyecto. |
| Objetivo específico # 3: Establecer una base operativa para la prevención y el combate de incendios forestales en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, sector Santa María. |  |  |  |  |  |
| 3.1 Construcción de bodega para almacenar herramientas y equipo de diversas actividades. | ACETUSAMA. |  | Bodega construida. |  | Año y cuatro meses después de aprobado el proyecto. |
| 3.2 Formación y asistencia a grupos de bomberos forestales voluntarios. | ACETUSAMA, MINAE, CRUZ ROJA. |  | Grupo de bomberos forestales capacitados. |  | Nueve meses después de iniciado el proyecto. |
| Objetivo específico # 4: Fortalecer la organización comunal para que impulse mecanismos para el control, protección y restauración de los recursos naturales de la comunidad y el parque. |  |  |  |  |  |
| 4.1 Curso en básico para la elaboración de propuestas de proyectos. | ACETUSAMA, MINAE, ONGs. |  | Personal de la organización capacitado en la formulación de propuestas. |  | Diez meses después del inicio del proyecto. |
| Objetivo específico # 5: Promover un programa de promoción y mercadeo del proyecto y de las actividades que realiza ACETUSAMA. |  |  |  |  |  |
| Realización de 200 brochurs con información sobre los servicios que ofrece ACETUSAMA. | Roger Romero Ureña. |  | Brochurs elaborados. |  | Doce meses después de iniciado el proyecto. |

- PLAN PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.

El plan para asegurar la participación de la comunidad está basado en una estrategia definida por la misma organización, donde involucra desde un principio a toda la familia en diferentes actividades. El proyecto brinda espacios donde todos pueden participar y recibir a futuro un incentivo por sus labores, la participación de jóvenes, mujeres y de los demás miembros de la familia se garantiza dada las características de las actividades.

El proyecto se plantea de manera que cada día sean más las personas beneficiadas, y en un futuro pronto contar con un grupo más amplio dispuesto a desarrollar acciones a favor de la conservación del medio ambiente.

Para las familias involucradas directamente, cumplir con actividades siempre genera compromisos, a los que ellos poco temen porque durante años han trabajado por el bienestar de su comunidad y han sabido lo que es desarrollar proyectos a plazos fijos.

En las diferentes etapas de implementación del proyecto se prevé la delegación de responsabilidades del manejo de las diferentes áreas del proyecto por parte de grupos específicos. Los hombres serán los responsables de la construcción en general, las mujeres administrarán el área de preparación de alimentos y procesado de otros productos  locales, la venta de servicio de hospedaje. Mientras tanto los jóvenes tendrán una posibilidad más amplia de emplearse como guías de turismo en sus comunidades y dentro del Parque Internacional La Amistad.

- RIESGOS PARA UNA IMPLEMENTACION EXITOSA.

Entre los principales factores de riesgo que se pueden presentar en la implementación del proyecto descrito en la presente propuesta, sea podido identificar:

- Poca afluencia de turistas a la región.

- Caminos en mal estado.

- Ausencia de asesoría y capacitación.

- Resistencia de instituciones a reconocer las actividades de ACETUSAMA.

- Desintegración del grupo por falta de motivación.

Con el fin de disminuir los riesgos la Asociación Cámara Ecológica de Turismo de Santa María ha hecho un diagnóstico de las soluciones al problema, y busca alternativas para alcanzar el logro propuesto. Para garantizar presencia de turismo, la organización estudia la posibilidad de ofrecer rutas o paquetes en conjunto con otras organizaciones, con la meta de hacer más atractiva la oferta. Con respecto al mal estado de los caminos de acceso, destacan que mucho depende de la disponibilidad de los líderes comunales del sector, en los cuales cuentan con una amplia participación. Por otra parte la asesoría no les faltado en los últimos años, motivo por el cual no consideran sea esta una amenaza que podría impactar fuerte el proyecto. Para los restantes dos puntos, aseguran que la organización realiza actividades que incentiven la labor del trabajador /a y que cada día los vecino se identifican más con las actividades que realizan.

- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PROPUESTA.

La Asociación  Cámara Ecológica de Turismo de Santa María ha contemplado la implementación de un plan de monitoreo y evaluación de las actividades del proyecto. Este plan incluye la creación de un comité fiscalizador conformado por representantes de la fiscalía de la misma organización, los cuales tendrán la responsabilidad de observar el debido proceso y emitir informes de avance ante la junta directiva de la asociación. En este comité puede solicitarse la participación de representantes de otras organizaciones, con el fin de tener un criterio más amplio sobre el avance del proyecto y uso de los fondos. Por otra parte, se confeccionará un reglamento interno de vigilancia, que regulará el uso y manejo de los recursos de la asociación.

# CUADRO RESUMEN DE MARCO LÓGICO (de acuerdo al formato del PPD / PNUD).

| Número del proyecto: |  | Nombre del proyecto: Centro comunitario para la atención de visitantes, la capacitación ambiental y la prevención - combate de incendios forestales la comunidad de Santa María de Brunka y el Parque Internacional La Amistad, sector Cerro Cabécar. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la organización: Asociación Cámara Ecológica de Turismo de Santa María de Brunka. |  |  |  |
| Objetivo general del proyecto: Fomentar actividades conservacionistas que promuevan y fortalezcan la gestión comunal en el manejo, protección y conservación de los ecosistemas naturales mediante actividades complementarias – ecoturismo, capacitación, educación ambiental – para la generación de ingresos a las familias y una mejora en la calidad de vida. |  |  |  |
| Área focal de FMAM: Biodiversidad y cambio climático. | Programa operativo FMAM: Proyecto Demostrativo. |  | Fecha de inicio: 9 de mayo del 2005. Fecha de finalización: 9 de octubre 2006. |
|  | Resultados esperados |  | Indicadores |
| Objetivo específico # 1: Facilitar a los turistas nacionales y extranjeros, investigadores, estudiantes y voluntarios que visiten la comunidad y el Cerro Cabécar servicios de alimentación, hospedaje, información. |  |  |  |
| Actividad # 1: Diseño del Centro atención a turistas, investigadores, estudiantes y voluntarios. | Un plano elaborado que respalde la construcción del centro de atención. |  | Inicio de la construcción. |
| Actividad # 2: Construcción de albergue. | 6 habitaciones terminadas con 24 camas disponibles. |  | Turistas, investigadores, estudiantes, voluntarios usando las habitaciones. |
| Actividad # 3: Construcción de cocina y comedor. | Una cocina y comedor operando al 100%. |  | Registro de ventas a clientes. |
| Objetivo específico # 2: Promover programas de capacitación y proyectos enfocados en temas ambientales que generen cambio de actitud y conciencia entre los población de Santa María y comunidades aledañas. |  |  |  |
| Actividad # 1: Construcción de una sala de sesiones. | Sala de sesiones albergando grupos que se capacitan en temas ambientales. |  | Registro de capacitaciones, asesorías y otras desarrolladas en la sala de sesiones. |
| Actividad # 2: Capacitación a grupo de COVIRENAS de Santa María en legislación ambiental. | COVIRENAS capacitados y desarrollando actividades de vigilancia, capacitación y conservación del los recursos naturales. |  | Registro de las actividades desarrolladas por los COVIRENAS. |
| Objetivo específico # 3: Establecer una base operativa para la prevención y el combate de incendios forestales en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, sector Santa María. |  |  |  |
| Actividad # 1: Elaboración de un plan conjunto para la prevención y el combate de incendios forestales. | Grupos organizando actividades en conjunto con el MINAE, para formar conciencia sobre los efectos de los incendios forestales. |  | Un documento del plan de acción. |
| Actividad # 2: Construcción de una bodega para guardar herramientas y equipo para combate de incendios. | Una bodega terminada, almacenando el equipo de los bomberos forestales, y materiales de otros proyectos ejecutados por ACETUSAMA. |  | Registro de bodega. |
| Objetivo específico # 4: Fortalecer la organización comunal para que impulse mecanismos para el control, protección y restauración de los recursos naturales de la comunidad y el parque. |  |  |  |
| Objetivo específico # 5: Promover un programa de promoción y mercadeo del proyecto y de las actividades que realiza ACETUSAMA. |  |  |  |
| Actividad # 1: Elaboración de material informativo (brochurs). | 100 brochurs elaborados y siendo distribuidos entre los visitantes. |  | Brochurs. |

IV. PRESUPUESTO ( ver anexo # 4 : presupuesto detallado).

| CATEGORÍA DE PRESUPUESTO | MONTO SOLICITADO AL PPD / PNUD | CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Construcción de Cetro del local | 5 896 910 | 3 616070 | 9 512 980 |
| Gastos varios | 1 150 000 | 1 700 000 | 2 850 000 |
| Equipamiento de habitaciones | 1 128 000 | 156 000 | 1 284 000 |
| Equipamiento de sala de sesiones | 245 000 | 00.00 | 245 000 |
| Equipamiento de cocina y comedor | 375 980 | 124 420 | 500 400 |
| Capacitación | 190 000 | 60 000 | 250 000 |
| Promoción y mercadeo | 200 000 | 150 000 | 350 000 |
| # SUB TOTAL | 9 185 890 | 5 806 490 | 14 992 380 |
| Contingencia 2% | 183 717 | 00.00 | 183 717 |
| Imprevistos 2 % | 183 717 | 00.00 | 183 717 |
| TOTAL EN COLONES | 9 553 324 | 5 806 490 | 15 359 814 |
| TOTAL EN DOLARES | $ 19 987 | $ 12 147 | $ 32 134 |

El dólar es valorado al momento de la elaboración del documento de proyecto en 478 colones.

Anexos.

__________________________________________

  - Copia de cédula y personería jurídica de ACETUSAMA.

  - Fotos del Sector de Santa María (deforestación).

  - Copia de plano y escritura del lote donde se construirá.

  - Presupuestos detallados.

Anexo # 1.

Cédula y personería jurídica.

Anexo # 2.

Fotos de Sector de Santa María de Brunka.

Anexo # 3.

Plano y escritura del lote para construcción.

Anexo # 4.

Presupuestos detallados del proyecto.

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCION A VISITANTES Y BASE OPERATIVA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.

| Cantidad | Detalle | Unidad | Precio unidad | Aporte PPD/FMAM | Aporte ACETUSAMA | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | Cemento | sacos | 3490 | 331 550 | 00.00 | 331 550 |
| 322 | Varilla # 2 | unidades | 490 | 157 780 | 00.00 | 157 780 |
| 197 | Varilla # 3 | unidades | 1300 | 256 100 | 00.00 | 256 100 |
| 14 | Varilla # 4 | unidades | 2400 | 33 600 | 00.00 | 33 600 |
| 34 | Arena | mts | 8000 | 172 000 | 100 000 | 272 000 |
| 40 | Piedra cuarta | mts | 9000 | 360 000 | 00.00 | 360 000 |
| 22 | Malla electrosoldada | piezas | 14 000 | 308 000 | 00.00 | 308 000 |
| 32 | Alambre negro | Kilos | 600 | 19 200 | 00.00 | 19 200 |
| 5 | Clavos 1 y ½” sin cabeza | Kilos | 730 | 3650 | 00.00 | 3650 |
| 15 | Clavos 2” | Kilos | 560 | 8400 | 00.00 | 8400 |
| 51 | Clavos 2 ½” | Kilos | 560 | 28 560 | 00.00 | 28 560 |
| 10 | Clavos 3” | Kilos | 560 | 5600 | 00.00 | 5600 |
| 6 | Clavos 4” | Kilos | 560 | 3360 | 00.00 | 3360 |
| 200 | Clavos de acero 2” | unidades | 95 | 19000 | 00.00 | 19000 |
| 6 | Plasterbond | galones | 4500 | 27000 | 00.00 | 27000 |
| 168 | Regla 1x3x4” | pulgadas | 200 | 33600 | 00.00 | 33600 |
| 40 | Regla 1x2x4” | Pulgadas | 200 | 8000 | 00.00 | 8000 |
| 360 | Formaleta 1x12x4” | Pulgadas | 200 | 72000 | 00.00 | 72000 |
| 4245 | Tablilla machimbrada de pared 1/2x3 | Pulgadas | 200 | 849000 | 00.00 | 849000 |
| 740 | Alfahias 2x3” p pared | Pulgadas | 200 | 148000 | 00.00 | 148000 |
| 1500 | Regla 1x3” p pared | Pulgadas | 200 | 300000 | 00.00 | 300000 |
| 60 | Viga 3” x 10” x 7” | Pulgadas | 200 | 12000 | 00.00 | 12000 |
| 55 | Tornillo rosca c/arandela 12” | Unidades | 120 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 826 | Cadenillo 2”x4” | Pulgadas | 200 | 165200 | 00.00 | 165200 |
| 3375 | Tabloncillo p/piso machambrado 1”x5 | Pulgadas | 200 | 675000 | 00.00 | 675000 |
| 1337 | Regla 1 x 3” p/percha | Pulgadas | 200 | 267400 | 00.00 | 267400 |
| 488 | Regla 1 x 3 x 4” p/clavador | Pulgadas | 200 | 97600 | 00.00 | 97600 |
| 1610 | Tornillo para techos 3” | unidades | 70 | 32200 | 00.00 | 32200 |
| 88 | Zinc largo # 28 | Láminas | 5500 | 484 000 | 00.00 | 484 000 |
| 2250 | Bloques 12x20x40 | unidades |  |  | 00.00 |  |
| 10 | Canoa pvc de 6 mts | mts | 12 400 | 124 000 | 00.00 | 124 000 |
| 20 | Codos pvc 3 pulg. | unidades | 500 | 10000 | 00.00 | 10000 |
| 120 | Ganchos pvc | unidades | 370 | 44400 | 00.00 | 44400 |
| 1 | Tarro grande de pegamento pvc | unidad | 1200 | 1200 | 00.00 | 1200 |
| 13 | Bombillos | unidades | 190 | 00.00 | 2470 | 2470 |
| 13 | Plafones plásticos | unidades | 300 | 3900 | 00.00 | 3900 |
| 13 | Cajas octagonales | unidades | 260 | 3380 | 00.00 | 3380 |
| 1 | tape sanitario | unidad | 3200 | 3200 | 00.00 | 3200 |
| 9 | Apagadores | unidad | 600 | 5400 | 00.00 | 5400 |
| 35 | Cable # 8 | mts | 290 | 10 150 | 00.00 | 10 150 |
| 80 | Cable # 12 | mts | 190 | 15200 | 00.00 | 15200 |
| 30 | Bisagras | unidades | 250 | 00.00 | 7000 | 7000 |
| 5 | Inodoros con accesorios | unidades | 26 400 | 132 000 | 00.00 | 132 000 |
| 1 | Manguera | rollo | 11 600 | 11 600 | 00.00 | 11 600 |
| 14 | Puertas en madera | unidades | 26 000 | 364 000 | 00.00 | 364 000 |
| 5 | Lavamanos con accesorios y sifón | unidades | 14 000 | 70 000 | 00.00 | 70 000 |
| 14 | Llavines de puerta | unidades | 3500 | 49 000 | 00.00 | 49 000 |
| 4 | Llaves de baño | unidades | 3740 | 14 960 | 00.00 | 14 960 |
| 1 | Pila de cocina | unidad | 28 320 | 28 320 | 00.00 | 28 320 |
| 32 | Cumbreras | mt | 1200 | 38 400 | 00.00 | 38 400 |
| 3 | Viajes de arena o piedra cuarta |  | 30 000 | 90 000 | 00.00 | 90 000 |
| 7000 | Mano de obra | horas | 500 | 00.00 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| SUBTOTALES |  |  |  | 5 896 910 | 3 616 070 | 9 512980 |

PRESUPUESTO PARA OTROS GASTOS.

| Detalle | Aporte PPD/FMAM | Aporte ACETUSAMA | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalación eléctrica | 150 000 | 00.00 | 150 000 |
| Derecho de agua | 00.00 | 80 000 | 80 000 |
| Plano de construcción. | 00.00 | 300 000 | 300 000 |
| Arreglo de terreno | 1 000 000 | 00.00 | 1 000 000 |
| Valor de terreno | 00.00 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Gestión de permiso de construcción | 00.00 | 90 000 | 90 000 |
| Diseño y elaboración de tours para los visitantes | 00.00 | 230 000 | 230 000 |
| SUB-TOTAL | 1 150 000 | 1 700 000 | 2 850 000 |

PRESUPUESTO PARA EQUIPAMIENTO DE HABITACIONES.

| Cantidad | Detalle | Unidad | Precio unidad | Aporte PPD/FMAM | Aporte ACETUSAMA | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Camarotes indiv.. | Unidades | 25 000 | 300 000 | 00.00 | 300 000 |
| 24 | Colchones | Unidades | 20 000 | 480 000 | 00.00 | 480 000 |
| 24 | Cobijas | Unidades | 10 000 | 240 000 | 00.00 | 240 000 |
| 48 | Juegos de sábanas | Unidades | 3000 | 72 000 | 72 000 | 144 000 |
| 24 | Almohadas | Unidades | 2000 | 00.00 | 48 000 | 48 000 |
| 48 | Paños | Unidades | 1500 | 36 000 | 36 000 | 72 000 |
| SUBTOTALES |  |  |  | 1 128 000 | 156 000 | 1 284 000 |

PRESUPUESTO PARA EQUIPAMIENTO DE SALA DE SESIONES.

| Cantidad | Detalle | Unidad | Precio unidad | Aporte PPD/FMAM | Aporte ACETUSAMA | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mesa ovalada | Unidades | 70 000 | 100 000 | 00.00 | 100 000 |
| 10 | Sillas | Unidades | 120 000 | 120 000 | 00.00 | 120 000 |
| 1 | Pizarra acrílica | Unidad | 25 000 | 25 000 | 00.00 | 25 000 |
|  | SUBTOTALES |  |  | 245 000 | 00.00 | 245 000 |

PRESUPUESTO PARA EQUIPAMIENTO DE COCINA Y COMEDOR

| Cantidad | Detalle | Unidad | Precio unidad | Aporte PPD/FMAM | Aporte ACETUSAMA | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cocina de gas | Unidad | 80 000 | 80 000 | 00.00 | 80 000 |
| 1 | Cilindros | Unidad | 12 000 | 00.00 | 12 000 | 12 000 |
| 1 | Olla arrocera | Unidad | 22 540 | 22 540 | 00.00 | 22 540 |
| 1 | Refrigeradora | Unidad | 153 200 | 153 200 | 00.00 | 153 200 |
| 1 | Olla presión | Unidad | 8920 | 00.00 | 8920 | 8920 |
| 4 | Ollas de hierro | Unidad | 4500 | 9000 | 9000 | 18000 |
| 1 | Sartén de hierro | Unidad | 3200 | 3200 | 00.00 | 3200 |
| 2 | Baldes con tapa | Unidad | 2300 | 2300 | 2300 | 4600 |
| 2 | Puñales de cocina | Unidad | 800 | 2400 | 00.00 | 2400 |
| 2 | Piches con tapa | Unidad | 920 | 1840 | 00.00 | 1840 |
| 1 | Cafetera grande | Unidad | 5200 | 5200 | 00.00 | 5200 |
| 30 | Platos planos | Unidad | 370 | 11 100 | 00.00 | 11 100 |
| 30 | Cucharas | Unidades | 170 | 5100 | 00.00 | 5100 |
| 30 | Tenedores | Unidades | 170 | 5100 | 00.00 | 5100 |
| 2 | Cucharas grandes | Unidades | 800 | 00.00 | 1600 | 1600 |
| 6 | Juegos de mesa | Unidades | 25 000 | 75 000 | 75 000 | 150 000 |
| 12 | Manteles | Unidades | 1300 | 00.00 | 15 600 | 15 600 |
| SUBTOTALES |  |  |  | 375 980 | 124 420 | 500 400 |

PRESUPUESTO PARA CAPACITACION

| Cantidad | Detalle | Aporte PPD/FMAM | Aporte ACETUSAMA | Otros aportes | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Curso de manipulación de alimentos. | 10 000 | 5 000 | INA, Ministerio de Salud | 15 000 |
| 1 | Administración de empresas. | 10 000 | 5 000 | INA | 15 000 |
| 1 | Relaciones Humanas y manejo de conflictos. | 10 000 | 5 000 | INA | 15 000 |
| 1 | Curso taller sobre características biofísicas del Parque Internacional La Amistad, con énfasis en el Cerro Cabécar. | 140 000 | 30 000 | MINAE | 170 000 |
| 1 | Primeros auxilios | 20 000 | 15 000 | Cruz Roja. MINAE | 35 000 |
| SUBTOTAL |  | 190 000 | 60 000 |  | 250 000 |

PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN Y MERCADEO.

| Cantidad | Detalle | Unidad | Precio unidad | Aporte PPD/FMAM | Aporte ACETUSAMA | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | Brochurs | Unidades | 500 | 75 000 | 25 000 | 100 000 |
| 5 | Rótulos | Unidades | 50 000 | 125 000 | 125 000 | 250 000 |
| SUBTOTALES |  |  |  | 200 000 | 150 000 | 350 000 |