Antecedentes :

-Numero de proyecto:

( COS-05- 32

Titulo:

Centro Comunitario para la atención de visitantes,  la capacitación ambiental y la prevención – combate de incendios forestales la comunidad de Santa Maria de Brunka y el Parque Internacional  La Amistad, sector Cerro Cabecar.

Organización :

Asociación Cámara Ecológica de Turismo De Santa Maria de Brunka

Director de proyecto o responsable

Roger Romero Ureña Cedula 1-1119-647

Dirección De la organización

Santa Maria de Brunka, Buenos Aires, Puntarenas.

Ubicación de proyecto

500 mtrs al sur de la escuela de Santa Maria de Brunka

Fecha de inicio del proyecto

11 de noviembre 2005.

Fecha de finalización del proyecto

15 de marzo 2007

Periodo que cubre el reporte

Del 01 de septiembre 2006 al 20 de febrero 2007.

COFINANCIAMIENTO RECIBIDO DEL PROYECTO

| FUENTE | EFECTIVO O ESPECIE | MONEDA LOCAL | EQUVALENTE $US |
| --- | --- | --- | --- |
| ACETUSAMA | 780 horas mano de obra | ¢ 429000 | $ 833 |
| ACETUSAMA | 375 horas Maestro de obras | ¢ 375000 | $ 728 |
| ACETUSAMA | 15 horas Reuniones | ¢ 8250 | $ 16 |
| ACETUSAMA | 2 vagonetas Arena | ¢ 350000 | $ 679 |
| ACETUSAMA | Gestión de proyecto | ¢ 40000 | $ 77 |
| MINAE | Capacitación | ¢ 60000 | $ 116 |
|  |  | ¢ 1 336 250 | $ 2449 |

Informe Narrativo

Avance en la ejecución de las actividades del proyecto en este periodo

Objeto General

Fomentar actividades conservacionistas que promuevan y fortalezcan la gestión comunal en el manejo, protección y conservación de los ecosistemas naturales mediante actividades complementarias – ecoturismo, capacitación, educación ambiental- para la generación de ingresos a las familias y una mejora en la calidad de vida.

Objetivos Específicos

Facilitar a los turistas nacionales y extranjeros , investigadores estudiantes y voluntarios que visiten la comunidad y el cerro Cabecar, servicios de alimentación Hospedaje e información.

Actividad  1 .1

Diseño del centro atención a turismo, investigadores, estudiantes y voluntarios.

Esta actividad ya se cumplió y se ha venido trabajando con dicho plan Elaborado, con la empresa ARQUIBIO.

Actividad 1.2.

El Intercambio se realizo en abril anterior y fue de mucha importancia para los participantes del mismo

Actividad 1.3

Esta actividad ya se cumplió y se trabaja con el mismo

Actividad 1.4

En esta actividad se trabaja específicamente en el rea en donde se va a construir el modulo de habitaciones para la cual se contrato un bajok para que hiciera el debido trabajo, en este momento se esta terminando de hacer el relleno manual para sentar las bases del modulo de habitaciones.

Actividad 1.5

El centro de operaciones se a seguido construyendo fueron instaladas las paredes las cuales son de zaidin, ademas del piso, a nivel a nivel de la cocina se instalo cerámica para tener un mejor lavado y también cumplir con lo establecido por el Ministerio de Salud, se hizo la conexión de electricidad respectiva, ademas que la bodega que esta construida ya se esta utilizando para guardar material de construcción ademas ya se compro la varilla y el cemento para iniciar la construcción del modulo de habitaciones y se esta trabajando en el mismo.

Debemos comentar que la construcción a estado un poco lenta debido que el personal de la asociación a estado muy de lleno apoyando la celebración del 25 aniversario de PILA y la organización de la décima segunda edición de la carrera campo traviesa al Cerro Cabecar que se estará celebrando el próximo domingo 18 de marzo en nuestra comunidad.

Objetivo especifico 2

promover programas de capacidad y proyectos enfocados en temas ambientales que generan cambio de actitud y conciencia entre la población de Santa Maria y comunidades aledañas.

Actividad 2.1

Se a seguido trabajado en dicha actividad, se organizo una reunión en la primera quincena de enero en la cual nos reunimos con los lideres de organizaciones de la zona en donde se le presento el plan operativo de PILA 2007 y los programas que se tienen previstos trabajar en el año, dicha actividad se llevo a cabo en la comunidad de San Rafael de Brunka y se contó con el apoyo de Nelson Elizondo Granados y Gravin Villegas del MINAE y se esta programando otra en conjunto con la administración del PILA sobre el trabajo que se esta realizando con la Red Quercus.

También se logro que un estudiante de colegio Técnico Profesional de Jicaral estuviera por dos meses en la comunidad impartiendo una capacitación sobre apicultura la cual fue de gran provecho para los productores.

Actividad 2. 2

Dicha capacitación fue impartida en el mes de diciembre del 2006 y la impartió el señor Henry Fallas el cual ha venido capacitándose en proceso de capacitación de guías con el INVIO, TNC, se contó con una participación de 15 personas y trato sobre el parque y su información general ademas de enfocar el tema de las responsabilidades que tienen las comunidades en un manejo sostenible hacia el mismo en donde debe existir un compromiso para poder lograr un beneficio sin destruirlo.

ADJUNTO LISTA DE PARTICIPANTES

| Solicitud de desembolso | Moneda local | Moneda $ |
| --- | --- | --- |
| Monto de Donación |  | $ 19.987 |
| Fondos recibidos del PPD a la fecha | ¢ 8.962.177 | $ 17.987 |
| Fondos gastados hasta la fecha | ¢ 8.483.527 |  |
| Balance | ¢ 47.8650 |  |
| Desembolso solicitado PPD |  | $ 2000 |

Informe echo por;

Nombre; Roger Romero Ureña.

Cargo;  Presidente

Firma; _________________________

Nombre; Erodita Hernández Arce

Cargo; Tesorera

Firma; __________________________

Fecha; 25 de Febrero

Objetivo especifico #3.

Establecer una base operativa para la prevención y el combate de incendios forestales en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional la Amistad, Sector Santa Maria.

Actividad 3.1

Construcción de bodega para almacenar herramientas y equipo de diversas actividades.

La bodega está totalmente terminada además ya se está utilizando para almacenar equipo de construcción y materiales que se utilizan en la construcción del modulo de habitaciones.

Actividad 3.2.

Formación y asistencia a grupos de bomberos forestales voluntariados.

La brigada brunka del PILA la cual es coordinada por ACETUSAMA en este momento se encuentra debidamente acreditada por el MINAE con su respectivo carné y póliza del TNC además cuenta con un equipo básico de combate de incendios en la comunidad.

Objetivo especifico #4.

Fortalecer la organización para que impulse mecanismos para el control, protección y restauración de los recursos naturales de la de la comunidad y el parque.

Actividad.4.1

Curso básico para la elaboración de propuestas y proyectos.

No se a realizado.

Objetivo especifico #5.

Promover un programa de promoción y mercadeo del proyecto y de las actividades que realiza ACETUSAMA.

Actividad 5.1.

Realización de 200 brochurs con información sobre los servicios que ofrece ACETUSAMA.

Los brochurs no sean realizado pero si se realizo un video con el apoyo de la red Quercus y Then Nature Conservancy sobre la comunidad y el cerro cabecar.

Actividades que aun no se cumplen.

La actividad 4.1 no se a cumplido todavía, le hemos solicitado al INA dicha capacitación la cual nos prometieron que se realizaría en el primer semestre del año, ademas Nora Galiano de Then Nature Conservancy estará a partir de abril próximo  empezando  a dar seguimiento  a las asociaciones miembros de Quercus en apoyo a la forma de trabajo de la junta directiva

Actividad 5.1

La elaboración de los brochurs se están a escoger las fotografías y a seleccionarlas para la confección de los mismos

Logros del Proyecto.

Lograr construir el  modulo de servicios.

Ser apoyado por dos meses por un estudiante del colegio técnico de jicaral en apicultura.

Haber realizado el arreglo total del terreno

Haber realizado el taller de características Biofísicas del PILA

Apoyar con 4 personas al programa de educación ambiental (EDUCAPILA) de la Red Quercus

Problemas y dificultades en la implementación del proyecto.

No contar con computadora.

No tener teléfono.

Como se piensan abordar los problemas.

Estamos analizando la posibilidad de solicitarle una computadora de segunda al banco.

Con lo del teléfono estamos realizando gestiones ya con el ICE.

Información Adicional.

La ingeniera Rygan Jiménez nos visito y nos recomendó los pasos a seguir en dicho trabajo.

- Solicitud de revisión en la duración de actividades del proyecto

- El proyecto debe terminar el 15 de abril del 2007.

- La asociación le solicita la ampliación de dos meses o hasta el 15 de mayo del 2007.

| categoria presupuesto | monto aprovado | modificación propuesta |
| --- | --- | --- |
| Construcción centro de atención | 5.896.920 | 00.00 |
| Otros gastos | 1.150.000 | 584.512 |
| Equipo de habitaciones | 1.128.000 | 00.00 |
| Equipo sala de cesiones | 245.000 | 00.00 |
| Equipo cocina y comedor | 375.980 | 00.00 |
| Capacitación | 190.000 | 00.00 |
| Promoción y mercadeo | 200.000 | 00.00 |
| Imprevistos | 183.717 | 00.00 |
| Contingencia | 183.717 | 00.00 |

NOTA:

El rumbo actual de equipote habitaciones es de ¢ 784.512 debido a que se habían trasladado ¢343.488 para solventar imprevistos con esta nueva solicitud quedaría en ¢200.000 colones.

Reporte de gastos acumulados III Informe de avance al 25 de febrero 2007

| Categoria de presupuestos | presupuesto aprovado | gastos del 1 informe de avane | gastosdel ii informe de avance | gastos del iii informe | gastos del informe final | gastos acumulados | balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción centro de operaciones | 5.896.910 | 2.698.895 | 2.578.779 | 1.257.023 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Otros gastos | 1.150.000 | 1.030000 | 5000 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 115000 |
| Equipo de habitaciones | 1.128.000 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 200.000 |
| Equipo sala de cesiones | 245.000 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 245000 |
| Equipo de cocina y comedor | 375.980 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 375980 |
| Capacitación | 190.000 | 00.00 | 84.200 | 110.800 | 00.00 |  | 00.00 |
| Promoción y mercadeo | 200.000 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 200.000 |
| Imprevistos | 183.717 | 86345 | 440.860 | 00.00 |  |  | 00.00 |
| Contingencia | 183.717 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| Total general | 9.553324 | 3.815170 | 3.108.839 | 1.367.823 | 00.00 | 00.00 | 1.261.501 |

Reporte financiero de gastos durante el periodo.

Monto desembolso ¢4000

Cambio Moneda local ¢2.020.460

Construcción Centro de atención

| N. de comprovante | detalle | monto |
| --- | --- | --- |
| 94500 | Compra material | 1600 |
| 064167 | Transporte material | 10.000 |
| 068895 | Transporte material | 10.000 |
| 0156411 | Arreglo terreno | 60.000 |
| 0156410 | Arreglo terreno | 150.000 |
| 890 | Compra de material | 7660 |
| 407693 | Compra de material | 314.600 |
| 554 | Compra material | 689.440 |
|  |  | Total: 1.243.300 |

Capacitación

| N. de comprovante | detalle | Monto |
| --- | --- | --- |
| 0156421 | Alimentación | 64.750 |
| 3-102-330690 | Copias | 300 |
| 542 | Viáticos alimenticios | 2800 |
| 0156418 | Alimentación | 52.500 |

Contingencias

| numero comprovante | detalle | monto |
| --- | --- | --- |
| 94118 | Compra de material | 104.410 |
| 7851 | Compra de material | 73750 |
|  |  | Total: 178160 |

Y la impartio el señor Henrry Fallas el cual ha venido capacitandose de El E

ggg

nddkdkmgggg

g

gggg

g

# Text boxes

MONTO