I. PORTADA DE LA PROPUESTA

| País: | COSTA RICA | No. Proyecto: | (a ser asignado por el PPD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Título del Proyecto: | Iniciativa ecoturística y comunitaria para el Desarrollo socioeconómico y ambiental de la Comunidad de la isla Venado |  |  |
| Fecha de presentación: |  | 20 de Octubre de 2006 |  |

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

| Nombre de la Organización: | Asociación de Jóvenes Uniendo Esfuerzos para el Desarrollo y la Ecología de Isla Venado (ASJUESDE) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección : | 150 m este de la plaza de deportes de Jícaro, Isla Venado, Lepanto, Puntarenas |  |  |
| Dirección correo electrónico: |  |  |  |
| Teléfono: | 646-80-27 893-18-22 | Fax: 646 80-08 |  |
| Funcionario Principal: | Mariana Barrios Martínez |  | Presidenta |
| Persona Contacto: | Mariana Barrios Martínez |  | Presidenta |

PROYECTO: 	(Marcar las categorías que correspondan)

| Áreas focales del PPD/GEF: |  | Actividades del PPD/FMAM: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Biodiversidad |  | Proyecto Demostrativo |
|  | Cambio climático | X | De Apoyo Institucional |
|  | Aguas internacionales |  | Análisis de Investigación y Políticas |
|  | Contaminantes orgánicos persistentes (POPs) |  |  |
|  | Degradación de tierras |  | Información, red y políticas de diálogo. |

Programas Operativos del FMAM: (marque la categoría que corresponda)

| BIODIVERSIDAD: |  |
| --- | --- |
|  | #1 Ecosistemas áridos y semiáridos |
| X | #2 Ecosistemas costeros, Marinos y de Aguas Dulces. |
|  | - #3 Ecosistemas Forestales |
|  | - #4 Ecosistemas montañosos |
|  | - #12 Manejo Integrado de Ecosistemas |
|  | - #13 Conservación y uso sostenible de la biodiversidad importante para la agricultura |
| - CAMBIO CLIMATICO |  |
|  | - #5 Eliminación de Barreras que impiden la conservación y el uso eficiente de la energía. |
|  | - #6 Promoción de la adopción de energía renovable, eliminando las barreras y reduciendo los costos de implementación |
|  | - #7 Reducción del costo a largo plazo de tecnologías energéticas de baja emisión de gases de efecto invernadero |
| - AGUAS INTERNACIONALES |  |
|  | - # 8 Programa basado en cuerpos de agua |
|  | - # 9 Área focal múltiple e integrada de tierras y agua |
|  | - # 10 Programa para combatir la contaminación |
| - CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES |  |
|  | - # 14 Reducción y eliminación de contaminantes orgánicos persistentes |
| - DEGRADACIÓN DE TIERRAS |  |
|  | - # 15 Manejo sostenible de tierras |

AREA TEMATICA (marque la categoría que corresponda):

| X | Turismo Rural Comunitario |
| --- | --- |
|  | Corredores Biologicos |
|  | Producción Sostenible |
|  | Brigadas y/o COVIRENAS (voluntariado) |
|  | Territorios Indigenas |

| Fecha propuesta de inicio: | enero de 2006 |
| --- | --- |
| Duración propuesta del proyecto: | 12 meses |

FINANZAS

| Total solicitado al PPD/FMAM: | ¢10.988.000 e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | $20.093 |
| --- | --- | --- |
| Total estimado de contrapartida: | ¢12.092.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | $23.870 |
| Costo Total del Proyecto: | ¢23.080.000 e corresponda)ESdel FMAMA______________________0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | $43.963 |

II. DATOS BANCARIOS

| Nombre del Banco |  |
| --- | --- |
| Dirección completa del Banco – Sucursal # |  |
| Numero de Cuenta |  |
| Titular de la Cuenta (a nombre de quien está la cuenta) |  |
| Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente) |  |
| SWIFT/ Numero de Ruta (8 to11 Alpha-numeric code) |  |

TABLA DE CONTENIDO

III. TEXTO DE LA PROPUESTA	4

1.  Resumen Ejecutivo	4

2.  Antecedentes y Capacidad de la Organización	5

3.  Justificación del Proyecto	7

4.   Objetivo General	9

5.   Objetivos Específicos	9

6.  Resultados	9

7.   Actividades	11

8. Plan para la implementación y duración	14

9.   Plan para asegurar la participación de la comunidad	17

10.   Riesgos para una implementación exitosa	18

11.  Estrategia de Evaluación propuesta	18

IV.  RESUMEN DEL MARCO LÓGICO	19

V.  PRESUPUESTO	23

VI.  DETALLE DEL COFINANCIAMIENTO	24

ANEXOS	25

Anexo 1: Detalle del presupuesto del proyecto	25

Anexo 2: Croquis de la casa de la juventud. Isla Venado	29

Anexo 3: Plan para incorporar aspectos culturales de la Isla Venado	30

Anexo 4: Estrategia de vinculación de ASJUESDE con las organizaciones financiadas por el PPD/ FMAM/ PNUD en Puerto Jesús e Isla Chira	31

Matriz: Plan de incorporación de aspectos culturales	33

Matriz: Estrategia de vinculación con  las organizaciones financiadas por el PPD/ FMAM/ PNUD en Puerto Jesús e Isla Chira	34

## III. TEXTO DE LA PROPUESTA

### 1.  Resumen Ejecutivo

En sus 10 años de existencia, la Asociación Juvenil en Uniendo Esfuerzos para el Desarrollo y la Ecología de Isla Venado (ASJUESDE) tiene como propósito la protección y conservación de la naturaleza de Isla Venado y de la Región del Golfo de Nicoya. La cédula jurídica es 3-002-461409.  Actualmente cuenta con 25 miembros de los cuales 15 son hombres y 10 son mujeres. Desarrolla actividades con el Área de Conservación Tempisque (ACT) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Asociación Ecológica de Lepanto Paquera y Cóbano (ASEPALECO) con las que se trabaja de forma voluntaria en las brigadas de bomberos forestales y turismo rural comunitario en el Corredor Biológico Peninsular. Con la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) en el Programa de Separación y Manejo de Desechos Sólidos de la Isla Venado.  Además de participar en el Programa de Campamentos Juveniles de Voluntariado del Consejo de la Persona Joven y del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), en los que se realizan actividades como senderización, recolección de desechos y siembra de árboles.

Una de las mayores preocupaciones de la organización se refiere a la  atención de las y los jóvenes de Isla Venado en la búsqueda de su mejoramiento cultural y educativo, para lo cual efectúa alianzas con instituciones públicas y privadas así como con otras organizaciones similares con lo cual se coordinan procesos de capacitación y actividades recreativas.

Como es conocido, el Golfo de Nicoya, una de los sitios con mayor productividad marina del mundo, enfrenta una fuerte presión por sobreexplotación, contaminación y destrucción de sus ecosistemas. A ello se suma la precaria situación económica de los habitantes de muchas de sus comunidades, lo cual agrava el problema por la necesidad de los pobladores de usar y en ocasiones abusar de estos recursos.

Ante ello, ASJUESDE propone disminuir la presión sobre los recursos marino – costeros del Golfo de Nicoya, promoviendo una mayor conciencia ambiental en los visitantes y habitantes locales de la comunidad de Isla Venado, a través del desarrollo de turismo rural comunitario. Enfocados hacia estos se pretende trabajar específicamente en crear condiciones de hospedaje para la atención de visitantes en Isla Venado, mediante la remodelación del albergue de ASJUESDE; sensibilizar a las y los visitantes y habitantes locales, sobre la importancia de conservar y proteger los recursos marino – costeros, mostrando los atractivos naturales de la isla en los recorridos y caminatas guiadas; y aprovechar los espacios y capacidades de los actores que contribuyen con el desarrollo de la Isla, a través del encadenamiento de acciones ejecutadas en temas ambientales, sociales y económicos en el marco del Corredor Biológico Peninsular.

Se espera que este proyecto tenga una duración de 12 meses e involucre la participación comunal, tanto a sus organizaciones como a sus habitantes.

Se estima que el monto total del proyecto es de ¢20.897.000, de los cuales ¢10.448.000 son solicitados al PPD/PNUD para su aporte. El proyecto contempla la integración de organizaciones de la comunidad tales como la Asociación de Desarrollo Integral de Isla Venado (ADIIV) y la Asociación Ecoturística de la Isla, organizaciones de la zona como ASEPALECO, especialmente en el contexto del Corredor Biológico Peninsular e instituciones tales como universidades y entidades de gobierno.

### 2.  Antecedentes y Capacidad de la Organización

La Asociación Juvenil en Uniendo Esfuerzos para el Desarrollo y la Ecología de Isla Venado (ASJUESDE) tiene como propósito la protección y conservación ambiental de la Isla Venado y de la Región del Golfo de Nicoya, por lo cual colabora con varias instituciones y organizaciones como el Área de Conservación Tempisque (ACT) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Asociación Ecológica de Lepanto Paquera y Cóbano (ASEPALECO)  con las que se trabaja de forma voluntaria en las brigadas de bomberos forestales, la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) en el Programa de Separación y Manejo de Desechos Sólidos de la Isla Venado.  Además de participar en el Programa de Campamentos Juveniles de Voluntariado del Consejo de la Persona Joven y del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), en los que se realizan actividades como senderización, recolección de desechos y siembra de árboles.

Por otra parte, una de las mayores preocupaciones de la organización se refiere a la  atención de las y los jóvenes de Isla Venado en la búsqueda de su mejoramiento cultural y educativo, para lo cual efectúa alianzas con instituciones públicas y privadas así como con otras organizaciones similares con lo cual se coordinan procesos de capacitación y actividades recreativas.

Otros rubro por los que trabaja la organización es el mejoramiento de la de la calidad de vida de sus miembros, por lo que se ha presentado una serie de proyectos e ideas productivas al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), como el equipamiento de la Casa de la Juventud (dotación de camarotes y batería sanitaria) y el Proyecto de Taxi Marino, a través del cual se obtuvo una lancha. Con relación al aporte que la organización efectúa a la comunidad, se debe señalar que el trabajo comunitario voluntario siempre ha sido fundamental, así se han recolectado  desechos en la isla y colaborado en la construcción y mejora de infraestructura comunitaria.

| En cuanto al tiempo de operación de la organización hay que señalar que lleva 10 años de estar funcionando ininterrumpidamente, desde su creación en 1995 y esta constituida como asociación desde marzo de 1998. Cuenta con 25 miembros de los cuales 15 son hombres y 10 son mujeres. Con respecto a las fuentes de financiamiento del grupo, deben mencionarse el alquiler de la lancha, ingresos por servicio de hospedaje y alimentación, cuotas aportadas por las personas que integran el grupo y algunas actividades que se realizan para obtener ingresos (Cuadro 1). Cuadro 1. Ingresos y gastos Financieros de ASJUPECO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingresos anuales | Monto ¢ | Nombre del Rubro | Gastos Anuales ¢ |
| Alquiler de lancha | 120 000 | Agua | 60 000 |
| Servicio de hospedaje | 240 000 | Luz | 54 000 |
| Servicios de alimentación | 180 000 | Teléfono | 52 000 |
| Cuotas de miembros | 54 000 | Transporte en tramites | 168 000 |
| Otras actividades | 120 000 | Limpieza | 120 000 |
|  |  | Mejoras de la Casa | 90 000 |
|  |  | Otros Gastos | 30 000 |
| Total | 714 000 | Total | 574 000 |

En cuanto a la experiencia en otros proyectos ejecutados  se deben señalar la construcción de la Casa de la Juventud, proyecto de taxi marino (obtención de panga y venta  de recorridos alrededor de la Isla) servicio de campamentos recreativos para jóvenes, construcción y mantenimiento de senderos (Cuadro 2)

ASJUESDE desde su fundación ha mantenido un relación de cooperación con otras organizaciones tanto instituciones públicas, organizaciones privadas, asociaciones comunitarias y otros grupos juveniles.  En lo concerniente a las instituciones estatales hay que señalar la UNA, el Consejo de la Persona Joven, UCR, INA y MINAE que trabajan en procesos formativos y cooperación técnica con la organización; IMAS, ICODER y MOP los cuales han facilitado recursos para el desarrollo de diversos proyectos  de la asociación.  Por su parte la principal organización no gubernamental con las que tiene relación ASJUESDE es ASEPALECO, con la que existe una constante cooperación; por una parte la asociación de jóvenes participa de forma voluntaria en diversas actividades de protección y conservación ambiental organizadas y dirigidas por ASEPALECO, pero además esta ultima brinda asesoría técnica y acciones de capacitación a las personas miembros del grupo juvenil.

Las relaciones mantenidas con otras organizaciones juveniles y comunitarias se basan en la cooperación mutua tal es el caso de las actividades de intercambio entre las personas miembros de ASJUESDE y jóvenes pertenecientes a otros grupos (Cuadro 3).

Cuadro 2. Proyectos Relevantes Realizados

| Nombre del Proyecto | Entidad Cooperante | Año |
| --- | --- | --- |
| Construcción de la Casa de la Juventud | IMAS | 1996 |
| Proyecto de taxi marino | IMAS, UNA. | 2000 |
| Servicio de campamentos recreativos para jóvenes | IMAS | 1998/ 2001 |
| Construcción y mantenimiento de senderos | ASEPALECO, UNA, MINAE. | 1999 |

Cuadro 3. Organizaciones Relacionadas con ASJUESDE

| Nombre de la Institución | Relación con ASJUPPECO |
| --- | --- |
| Consejo de la Persona Joven | Procesos de Capacitación, Asesoría Técnica, Campamentos de voluntariado y recreativos |
| UNA | Procesos de Capacitación y Asesoría Técnica. |
| IMAS | Cooperación financiera y asesoría técnica |
| ASEPALECO | Procesos de Capacitación, Asesoria Técnica y participación en Programa de voluntariado. |
| MINAE | Procesos de Capacitación y Asesoria Técnica. |
| UCR | Trabajo conjunto en Programa de manejo de desechos sólidos. |
| INA | Procesos de Capacitación. |
| ICODER | Procesos de Capacitación y actividades recreativas. |
| MOP | Dotación de infraestructura y de planos de las instalaciones de la Casa de la Juventud. |
| Grupo de Jóvenes de Chira | Intercambio de miembros y recreación |
| Grupo de Jóvenes Vainilla | Intercambio y recreación |
| Grupo de Jóvenes de Camaronal | Intercambio y Recreación |

Para terminar este apartado debe indicarse que en la actualidad la mayor parte del presupuesto anual de la organización se destina a los gastos de operación de la misma y de la Casa de la Juventud, el principal rubro es el pago de servicios básicos (servicio de agua potable, electricidad y teléfono), otro rubro importante es el gasto en transporte para tramites del grupo, en menor medida se invierte en limpieza y pequeños arreglos de la infraestructura de la Casa de la Juventud.

### 3.  Justificación del Proyecto

El golfo de Nicoya históricamente ha sido una zona rica en recursos pesqueros y otras especies marino- costeras; no obstante dada la sobre explotación a la que han sido sometidos, cada vez se requiere de un mayor esfuerzo para extraer la cantidad mínima requerida para sopesar los gastos de pesca.  Para contrarrestar esta situación muchos pescadores recurren con mayor frecuencia a técnicas más destructivas para las especies y su hábitat, tales como el arrastre con maya de abertura menor 2.5 pulgadas. Por otra parte los controles realizados por las entidades estatales encargadas de la problemática son poco efectivos, de manera que se puede hablar de la existencia de real de un fenómeno que en el mediano plazo se puede extinguir la vida del Golfo de Nicoya y sus alrededores.

Aunado a lo anterior se debe considerar la contaminación del Golfo por influencia de los ríos Tárcoles y Tempisque, producto de los desechos de ciudades y comunidades en asentadas en sus cuencas y de una producción agrícola desconsiderada del ambiente.

En el plano local debe tenerse en cuenta  la situación social y económica de muchos de los habitantes de la isla, especialmente el sector joven, caracterizado por el desempleo y la falta de oportunidades. Otro problema existente es la escasa sensibilidad ambiental de muchos pobladores de la comunidad lo que conlleva a la falta de preocupación por el manejo y tratamiento de desechos sólidos y de las aguas residuales.

Al considerar la problemática descrita de forma breve, ASJUESDE consciente de la situación y retomando su papel histórico de compromiso ambiental, busca disminuir la presión sobre los recursos del golfo mediante una propuesta que tenga como fundamento la protección, la sensibilización ambiental y el manejo adecuado de los recursos para garantizar la sustentabilidad. De manera que dicha propuesta contempla un componente productivo como alternativa a la sobreexplotación pesquera y al atropello ambiental que se vive en la región. Es así que en la propuesta planteada cobran fuerza el ecoturismo y la Educación ambiental como aspectos claves de la presente propuesta.

3.1.   Proyecto Productivo

A partir de las proyecciones realizadas en el Plan de negocios elaborado por ASJUESDE denominado “Turismo Comunitario en Isla Venado”, se obtiene la siguiente información financiera (cuadros 4, 5 y 6).  Esta iniciativa plantea básicamente la prestación de servicios de hospedaje, venta de alimentos, recorridos guiados por diferentes puntos de la Isla y el Golfo de Nicoya, así como la venta de artesanías.

Cuadro 4. Ingresos esperados en colones. Año 1 – 5. ASJUESDE

| Ingresos | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tours | 5.238.000 | 6.395.598 | 8.163.981 | 10.421.322 | 13.302.817 |
| Comedor | 729.600 | 809.856 | 809.856 | 809.856 | 809.856 |
| Hospedajes | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| Tienda | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Transporte | 456.000 | 456.000 | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
| Total ingresos | 8.803.600 | 10.041.454 | 11.809.837 | 14.067.178 | 16.948.673 |
| Aumento neto en ventas |  | 20% | 25% | 25% | 25% |
| Inflación esperada |  | 11% |  |  |  |

Cuadro 5. Costos de operación. Año 1 a año 5. ASJUESDE

| Costos | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tours | 2.180.500 | 2.904.426 | 3.868.695 | 5.153.102 | 6.863.932 |
| Comedor | 437.760 | 583.096 | 776.684 | 1.034.543 | 1.378.012 |
| Tienda | 1.000.000 | 1.332.000 | 1.774.224 | 2.363.266 | 3.147.871 |
| Patentes | 36.000 | 47.952 | 63.872 | 85.078 | 113.323 |
| Seguros | 300.000 | 399.600 | 532.267 | 708.980 | 944.361 |
| Gastos administr. | 120.000 | 159.840 | 212.907 | 283.592 | 377.744 |
| Electricidad | 96.000 | 127.872 | 170.326 | 226.874 | 302.196 |
| Teléfono | 120.000 | 159.840 | 212.907 | 283.592 | 377.744 |
| Agua | 60.000 | 79.920 | 106.453 | 141.796 | 188.872 |
| Costo Total | 4.350.260 | 5.794.546 | 7.718.336 | 10.280.823 | 13.694.056 |
| Aumento esperado en gastos |  | 20% |  |  |  |
| Inflación esperada |  | 11% |  |  |  |

Cuadro 6. Flujo Neto de Efectivo. ASJUESDE

|  | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión inicial | -1.000.000 |  |  |  |  |  |
| Inversiones |  |  | -1.000.000 | -1.000.000 |  |  |
| Ingresos |  | 8.803.600 | 10.041.454 | 11.809.837 | 14.067.178 | 16.948.673 |
| Egresos |  | 4.350.260 | 5.794.546 | 7.718.336 | 10.280.823 | 13.694.056 |
| Utilidad Bruta |  | 4.453.340 | 4.246.908 | 4.091.501 | 3.786.354 | 3.254.617 |
| Intereses |  | 0 | 208.191 | 140.111 | 54.192 | 0 |
| Gastos de mercadeo |  | 200.000 | 222.000 | 246.420 | 273.526 | 303.614 |
| Impuestos s/ renta |  | 234.663 | 191.001 | 179.826 | 310.386 | 208.859 |
| Depreciación |  | 1.906.708 | 1.906.708 | 1.906.708 | 1.906.708 | 1.906.708 |
| Utilidad neta |  | 2.546.632 | 2.132.008 | 2.044.682 | 1.825.455 | 1.347.909 |
| Depreciación |  | 1.906.708 | 1.906.708 | 1.906.708 | 1.906.708 | 1.906.708 |
| Valor residuo |  |  |  |  |  | 2.400.000 |
| FNE | -1.000.000 | 4.453.340 | 3.038.716 | 2.951.390 | 3.732.163 | 5.654.617 |
| VAN |  | 7.520.129 |  |  |  |  |

A partir de los supuestos establecidos para el desarrollo de las estimaciones financieras, el análisis de los datos y del índice de Valor Actual Neto, esta iniciativa se considera que es económicamente viable y sostenible en el tiempo.

### 4.   Objetivo General

Disminuir la presión sobre los recursos marino – costeros del Golfo de Nicoya, promoviendo una mayor conciencia ambiental en los visitantes y habitantes locales de la comunidad de Isla Venado, a través del desarrollo de turismo rural comunitario.

Para lograr este objetivo se propone mejorar las condiciones de hospedaje que ya existen en la Casa de la Juventud de Isla Venado, la cual cuenta con capacidad para 20 personas. Sin embargo, la infraestructura presenta serias deficiencias de luz y ventilación debido a la inadecuada distribución interna del local. Para solucionar dicha situación, se propone la remodelación interna del edificio, incorporando elementos de bajo impacto ambiental, de manera que armonice con su entorno y sea agradable a los visitantes. Esto permitirá a la organización utilizar el futuro albergue como base para sus actividades de sensibilización dirigidas a los visitantes y pobladores de la Isla.

Se trabajará en el tema de sensibilización principalmente en los recorridos y caminatas guiadas que los y las jóvenes prestarán a los visitantes, como parte de los servicios ofrecidos. Estos incluirán recorridos en lancha por el golfo de Nicoya, caminatas alrededor de la Isla, pesca con cuerda y recorridos nocturnos para escuchar el sonido de los peces. Con la comunidad se trabajará el tema de sensibilización respecto al ambiente y a los visitantes, procurando generar una actitud positiva hacia el turista, mediante talleres de divulgación y la incorporación en el trabajo conjunto, a través del encadenamiento y la cooperación con la Asociación de Desarrollo, la Asociación Ecoturística, ASEPALECO, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y otros actores presentes en la isla, dentro del concepto del Corredor Biológico Peninsular.

Se espera que todo ello permita reducir la presión sobre los recursos marino - costeros, mediante la generación de ingresos económicos productos del turismo rural comunitario y la mejora en la calidad de vida de los habitantes de la Isla y en especial de  los integrantes de la organización.

### 5.   Objetivos Específicos

- Proteger los recursos marino- costeros a través del ecoturismo rural comunitario, mejorando las condiciones de atención a visitantes y pobladores locales, con la remodelación del albergue de ASJUESDE.

- Sensibilizar a las y los visitantes y habitantes locales, sobre la importancia de conservar y proteger los recursos marino – costeros, mostrando los atractivos naturales de la isla en los recorridos y caminatas guiadas.

- Aprovechar los espacios y capacidades de los actores que contribuyen con el desarrollo de la Isla, a través del encadenamiento de acciones ejecutadas en temas ambientales, sociales y económicos en el marco del Corredor Biológico Peninsular.

### 6.  Resultados

Al finalizar el proyecto se contará con un albergue con capacidad para 20 personas, el cual contará con condiciones de luz y ventilación que reduzcan el consumo de energía eléctrica y favorezcan espacios abiertos y armoniosos con el entorno. El albergue tendrá condiciones adecuadas para brindar el servicio de hospedaje, alimentación y para reuniones y actividades tanto de la comunidad como de grupos visitantes. Además se habrá reparado y acondicionado la lancha para ofrecer recorridos, diurnos y nocturnos y transporte de la Penca a la Isla. En los caminos y rutas de acceso a la Isla se habrán colocado rótulos que inviten al visitante a que conozca los atractivos naturales del golfo y en especial de Isla Venado. También en el sendero al mirador de la isla se habrá hecho rotulación.

Tanto visitantes como personas locales, habrán sido sensibilizados respecto a los recursos naturales, lo que habrá generado una actitud más amigable hacia la naturaleza. Esto producto de la información y las experiencias transmitidas por los y las jóvenes durante los recorridos, talleres y demás actividades realizadas con las organizaciones y actores de la comunidad para la sensibilización y el encadenamiento de acciones.

El detalle de los resultados esperados se presenta a continuación:

- Condiciones para la atención de visitantes en Isla Venado creadas, mediante la remodelación del albergue utilizando criterios de bajo impacto ambiental.

- Aspectos de diseño amigable con el ambiente, incorporados en el diseño de la remodelación del albergue.

- Albergue con criterios ambientales incorporados en su remodelación, ofrece condiciones adecuadas para la prestación de servicios de hospedaje a visitantes

- Comedor del albergue equipado con los utensilios y equipo necesario para la venta de servicios de alimentación a los visitantes

- Visitantes y habitantes locales sensibilizados sobre la importancia de conservar y proteger los recursos marino – costeros de la Isla

- Recorridos y caminatas guiadas por la Isla claramente establecidos e implementados a partir del conocimiento de los integrantes del grupo

- ASJUESDE cuenta con un lancha en condiciones adecuadas para brindar recorridos y servicio de transporte a los visitantes

- Potenciales visitantes y comunidad en general, reciben información sobre los servicios que presta ASJUESDE a través de medios de comunicación local, materiales divulgativos, rotulación y organizaciones amigas

- Personas de la comunidad muestran una actitud positiva hacia los visitantes y el ambiente

- Senderos del mirador en condiciones adecuadas para ser usados en actividades de sensibilización ambiental

- Espacios y capacidades de los actores que contribuyen con el desarrollo de la Isla aprovechados, a través del encadenamiento de acciones ejecutadas en temas ambientales, sociales y económicos en el marco del Corredor Biológico Peninsular.

- Organizaciones de Isla Venado acompañan a ASJUESDE en la ejecución de la propuesta.

- ASJUESDE implementa un plan de trabajo con organizaciones de la región en el tema del Turismo rural comunitario y los corredores biológicos

- Acciones ejecutadas por ASJUESDE articuladas con las realizadas por otras instituciones que trabajan en la Isla

### 7.   Actividades

| Actividades | Resultados Esperados | Responsable | Inicio | Finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico 1: Proteger los recursos marino- costeros a través del ecoturismo rural comunitario, mejorando las condiciones de atención a visitantes y pobladores locales, con la remodelación del albergue de ASJUESDE. | Mejores condiciones para la atención de visitantes en Isla Venado creadas, mediante la remodelación del albergue utilizando criterios de bajo impacto ambiental. |  |  |  |
| Actividad 1.1: Elaborar el diseño para la remodelación del albergue. | Aspectos de diseño amigable con el ambiente, incorporados en el diseño de la remodelación del albergue. | Iris Barrios, Ronald Arrieta (UCR) | Enero de 2007 | Marzo de 2007 |
| Actividad 1.2: Remodelar el albergue de acuerdo al diseño elaborado. | Albergue con criterios ambientales incorporados en su remodelación, ofrece condiciones adecuadas para la prestación de servicios de hospedaje a visitantes | Olger Obando (ASJUESDE) | Marzo de 2006 | Agosto de 2006 |
| Actividad 1.3: Equipar el comedor del albergue con los utensilios y equipo necesario para la venta de servicios de alimentación a los visitantes | Comedor del albergue equipado con los utensilios y equipo necesario para la venta de servicios de alimentación a los visitantes | Mariana Barrios (ASJUESDE) | Agosto de 2007 | Septiembre de 2007 |
| Objetivo Específico 2: Sensibilizar a las y los visitantes y habitantes locales, sobre la importancia de conservar y proteger los recursos marino – costeros, mostrando los atractivos naturales de la isla en los recorridos y caminatas guiadas. | Visitantes y habitantes locales sensibilizados sobre la importancia de conservar y proteger los recursos marino – costeros de la Isla |  |  |  |
| Actividad 2.1: Diseñar los recorridos y caminatas guiadas por la Isla, incorporando los atractivos naturales del sitio y el conocimiento popular de los habitantes de la Isla | Recorridos y caminatas guiadas por la Isla claramente establecidos e implementados a partir del conocimiento de los integrantes del grupo | Olger Obando, Eduardo Ledesma (ASJUESDE) | Junio de 2007 | Julio de 2007 |
| Actividad 2.2: Acondicionar la lancha de ASJUESDE para brindar recorridos y servicio de transporte a los visitantes en el golfo de Nicoya | ASJUESDE cuenta con un lancha en condiciones adecuadas para brindar recorridos y servicio de transporte a los visitantes | Olger Obando (ASJUESDE) | Julio de 2007 | Agosto de 2007 |
| Actividad 2.3: Divulgar, promover y brindar los servicios de hospedaje y recorridos guiados en la Isla | Potenciales visitantes y comunidad en general, reciben información sobre los servicios que presta ASJUESDE a través de medios de comunicación local, materiales divulgativos, rotulación y organizaciones amigas | Elieth Barrios, Eduardo Ledesma (ASJUESDE) | Julio de 2007 | Noviembre de 2007 |
| Actividad 2.4: Fomentar en la comunidad una actitud positiva hacia los visitantes y el ambiente de la Isla, a través de tres talleres | Personas de la comunidad muestran una actitud positiva hacia los visitantes y el ambiente | Iris y Elieth Barrios (ASJUESDE) | Enero de 2007 | Febrero de 2007 |
| Actividad 2.5: Reparar los senderos que conduce al mirador de la Isla | Senderos del mirador en condiciones adecuadas para ser usados en actividades de sensibilización ambiental | Douglas Salas (ASJUESDE) | Enero 2007 | Enero 2007 |
| Objetivo Específico 3: Aprovechar los espacios y capacidades de los actores que contribuyen con el desarrollo de la Isla, a través del encadenamiento de acciones ejecutadas en temas ambientales, sociales y económicos en el marco del Corredor Biológico Peninsular. | Espacios y capacidades de los actores que contribuyen con el desarrollo de la Isla aprovechados, a través del encadenamiento de acciones ejecutadas en temas ambientales, sociales y económicos en el marco del Corredor Biológico Peninsular. |  |  |  |
| Actividad 3.1: Incorporar a las organizaciones de Isla Venado como actores importantes en la ejecución del proyecto | Organizaciones de Isla Venado acompañan a ASJUESDE en la ejecución de la propuesta | Mariana Barrios, Eladio Barahona (ASDIIV) | Enero de 2007 | Noviembre de 2007 |
| Actividad 3.2: Trabajar de manera conjunta con organizaciones de la región en la promoción del turismo comunitario, dentro del concepto del Corredor Biológico Peninsular | ASJUESDE implementa un plan de trabajo con organizaciones de la región en el tema del Turismo rural comunitario y los corredores biológicos | Mariana Barrios, Eduardo Ledesma (ASJUESDE) | Enero de 2007 | Noviembre de 2007 |
| Actividad 3.3: Articular las acciones ejecutadas por ASJUPPECO con las realizadas por otras instituciones y actores externos que trabajan en la Isla. | Acciones ejecutadas por ASJUESDE articuladas con las realizadas por otras instituciones que trabajan en la Isla | Mariana Barrios (ASJUESDE) | Enero de 2007 | Noviembre de 2007 |

### 8. Plan para la implementación y duración

| Número del proyecto: |  |  |  | Nombre del proyecto: Iniciativa ecoturística y comunitaria juvenil para el Desarrollo socioeconómico y ambiental de la Comunidad de la Isla venado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la organización: Asociación Juvenil Unidos por el Progreso y la Ecología de Isla Venado (ASJUESDE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo general del proyecto: Disminuir la presión sobre los recursos marino – costeros del Golfo de Nicoya, promoviendo una mayor conciencia ambiental en los visitantes y habitantes locales de la comunidad de Isla Venado a través del desarrollo de turismo rural comunitario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área focal FMAM: Biodiversidad |  |  |  |  |  | Programa operativo FMAM: Ecosistemas costeros, Marinos y de Aguas Dulces. |  |  | Fechas de inicio y finalización del proyecto: Agosto 2005 – julio 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Breve descripción del objetivo específico #1: Proteger los recursos marino- costeros a través del ecoturismo rural comunitario, mejorando las condiciones de atención a visitantes y pobladores locales, con la remodelación del albergue de ASJUESDE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  |  | Parte responsable |  | Indicador |  | Ene | Feb |  | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| Actividad 1.1: Elaborar el diseño para la remodelación del albergue. |  |  | Iris Barrios, ASJUESDE Ronald Arrieta (UCR) |  | Criterios sobre materiales, iluminación, ventilación y manejo de aguas residuales incorporados en el diseño |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.2: Remodelar el albergue de acuerdo al diseño elaborado. |  |  | Olger Obando ASJUESDE |  | Criterios ambientales incorporados en la remodelación, número de camas acondicionadas para visitantes |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Actividad 1.3: Equipar el comedor del albergue con los utensilios y equipo necesario para la venta de servicios de alimentación a los visitantes |  |  | Mariana Barrios ASJUESDE |  | Comedor cuenta con utensilios y equipo básico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Breve descripción del objetivo específico #2: Sensibilizar a las y los visitantes y habitantes locales, sobre la importancia de conservar y proteger los recursos marino – costeros, mostrando los atractivos naturales de la isla en los recorridos y caminatas guiadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  | Parte responsable |  |  | Indicador |  | Ene | Feb |  | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| Actividad 2.1: Diseñar los recorridos y caminatas guiadas por la Isla, incorporando los atractivos naturales del sitio y el conocimiento popular de los habitantes de la Isla |  | Olger Obando ASJUESDE , Eduardo Ledesma ASEPALECO |  |  | Paquetes turísticos diseñados y al servicio de los visitantes |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.2: Acondicionar la lancha de ASJUPPECO para brindar recorridos y servicio de transporte a los visitantes en el golfo de Nicoya |  | Olger Obando ASJUESDE |  |  | Lancha en condiciones adecuadas para su operación |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Actividad 2.3: Divulgar, promover y brindar los servicios de hospedaje y recorridos guiados en la Isla |  | Elieth Barrios ASJUESDE , Eduardo Ledesma ASEPALECO |  |  | Medios utilizados para divulgación, materiales divulgativos elaborados y distribuidos en recorridos guiados y rotulación en puntos clave |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Actividad 2.4: Fomentar en la comunidad una actitud positiva hacia los visitantes y el ambiente de la Isla, a través de tres talleres |  | Iris y Elieth Barrios ASJUESDE |  |  | Personas participantes de talleres dirigidos a la comunidad |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.5: Reparar e interpretar los senderos que conducen al mirador de la Isla |  | Douglas Salas ASJUESDE |  |  | 5 km de senderos reparados e interpretados |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Breve descripción del objetivo específico #3: Aprovechar los espacios y capacidades de los actores que contribuyen con el desarrollo de la Isla, a través del encadenamiento de acciones ejecutadas en temas ambientales, sociales y económicos en el marco del Corredor Biológico Peninsular. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  | Parte responsable |  |  | Indicador |  | Ene | Feb |  | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| Actividad 3.1: Incorporar a las organizaciones de Isla Venado como actores importantes en la ejecución del proyecto |  | Mariana Barrios ASJUESDE, Eladio Barahona ASDIIV |  |  | Reuniones de acompañamiento, trabajo conjunto en el logro de objetivos comunes |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Actividad 3.2: Trabajar de manera conjunta con organizaciones de la región la promoción del turismo comunitario, dentro del concepto del Corredor Biológico Peninsular |  | Mariana Barrios ASJUESDE Eduardo Ledesma ASEPALECO |  |  | Plan de trabajo de ASJUPPECO incorpora a el trabajo conjunto con la Asociación Ecoturística Comunitario de Isla Venado, Asociación Ecologista de Paquera, Lepanto y Cóbano (ASEPALECO) y Comisión de Corredor Biológico Peninsular |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Actividad 3.3: Articular las acciones ejecutadas por ASJUPPECO con las realizadas por otras instituciones y otros actores externos que trabajan en la Isla |  | Mariana Barrios ASJUESDE |  |  | Acciones articuladas y encadenadas con instituciones |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Responsable de los informes de monitoreo y progreso: Iris Barrios Martínez |  |  |  |  |  |  | Frecuencia del monitoreo/informes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoreo y registro |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| Informes de progreso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |

### 9.   Plan para asegurar la participación de la comunidad

Uno de los principales aspectos que aseguran la participación de la comunidad es el encadenamiento de acciones con la Asociación de Desarrollo Integral de Isla Venado y demás grupos organizados tales como la Asociación Ecoturística Comunitaria, los grupos de mujeres (Pioneras y Arañas), entre otros, los cuales procuran alcanzar objetivos de desarrollo social, económico y ambiental en la Isla.  Con estos se trabajará sobre la gestión ambiental integral, sobre todo aspectos relacionados con el manejo de desechos aguas servidas, protección del remanente boscoso y del manglar.  Además se procurará en la medida de lo posible el encadenamiento en las actividades de servicio a los visitantes a algunos establecimientos que cuentan con capacidad instalada de manera armoniosa con el ambiente.

Por otra parte, se procurará integrar a las diversas cooperativas y asociaciones de pescadores artesanales, al hacer un uso racional de los recursos, caso del cuidado y protección de las zonas reproducción de las especies comerciales.

Una estrategia más de asegurar la participación de la comunidad es el establecimiento de relaciones con instituciones y otras entidades que trabajan en la Isla con los demás grupos organizados, de manera que la sostenibilidad ambiental se vuelva una variable considerada en todos los proyectos desarrollados en la comunidad.

Cuadro 9: Síntesis de plan para asegurar la participación de la comunidad

| Acciones conjuntas | Organización |
| --- | --- |
| Recorridos demostrativos a visitantes por proyectos productivos de grupos de mujeres | Grupos de mujeres: las Pioneras y las Arañas |
| Visitas a sitios arqueológicos | Coordinación con estudiantes del Centro de Tele Secundaria. |
| Actividades culturales con habitantes de la isla | Grupos culturales de ASJUESDE y habitantes locales. |
| Mantenimiento y utilización de senderos de forma conjunta | Coordinación con Asociación Ecoturística Comunitaria. |
| Manejo de desechos sólidos | UCR y las Pioneras. |
| Brigadas contra incendios | Coordinación con habitantes locales y ASEPALECO. |
| Recolección de desechos sólidos y limpieza de la isla | Coordinación con Asociación de Desarrollo Integral. |
| Proyecto de Protección de las especies del manglar y estero adyacente | UNA, Asociación Ecoturística Comunitaria y grupos de pescadores de la isla. |

### 10.   Riesgos para una implementación exitosa

| Obstáculos internos | Solución posible para enfrentarlos |
| --- | --- |
| Escaso apoyo de las organizaciones de la comunidad | Propiciar espacios de resolución de posibles conflictos. |
| Pérdida de cohesión de la organización | Asegurar la permanencia de un mínimo de participantes capacitados y comprometidos con el proyecto. |
| Obstáculos externos | Solución posible para enfrentarlos |
| Cese de apoyo de instituciones cooperantes actuales. | Diversificar las instituciones cooperantes. |
| Atrasos en la construcción por el clima. | Programar actividades con la holgura requerida. |
| Cambios en la legislación existente respecto a la tenencia de la tenencia de la tierra en la Isla. | Establecer alianzas con los grupos organizados para reducir impactos. |
| El cambio en los costos de los materiales de construcción, que provoca su encarecimiento. | Asumir dicho incremento con fondos generados por la organización |

### 11.  Estrategia de Evaluación propuesta

En cuanto a la estrategia de seguimiento del proyecto se recurrirá a varias herramientas de control tales como la rendición de cuentas de forma periódica en las sesiones ordinarias del grupo.  En este sentido cada responsable de actividad debe presentar un informe del trabajo realizado, en pro de corregir las acciones que se desvíen de los lineamientos de propuestos.  Para esto se utilizarán el “Resumen de Marco Lógico” y el “Plan de implementación” como insumo de verificación y ajuste de las actividades planteadas.

Con respecto a la participación comunitaria en el monitoreo del proyecto se pretende que en las sesiones de trabajo conjunto (talleres de sensibilización ambiental) se rendirá cuentas a la comunidad, a su vez se solicitará la opinión de los participantes para retroalimentar la ejecución de la propuesta.

Por su parte, se presentará de forma periódica informes de labres a las instancias cooperantes (Instituciones públicas, ONG, otros organismos)  La evaluación interna del proyecto se efectuará cada dos meses donde la responsable del mismo rendirá informes al resto de integrantes, así como al PPD/PNUD cuando esta entidad así lo requiera.

Cuadro 11: Síntesis de evaluación propuesta

| Actores Participantes | Instrumentos de evaluación |
| --- | --- |
| Miembros de la ASJUESDE | Resumen de Marco Lógico, el Plan de implementación, Asamblea de miembros, Informes periódicos |
| Comunidad de Isla Venado | Talleres de rendición de cuentas, Informes de labores. |
| PPD/PNUD | Resumen de Marco Lógico, el Plan de implementación, Informes periódicos, visitas a proyecto y reuniones |
| Instituciones públicas y otras instancias | Informes periódicos, Resumen de Marco Lógico, el Plan de implementación, visitas a proyecto y reuniones |

## IV.  RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

Proyecto No.:		(a asignar por el PPD)

Nombre Organización: Asociación Juvenil Unidos por el Progreso y la Ecología de Isla Venado (ASJUESDE)

Titulo del Proyecto: Iniciativa ecoturística y comunitaria juvenil para el Desarrollo socioeconómico y ambiental de la Comunidad de la Isla venado

Objetivo General del Proyecto:  Disminuir la presión sobre los recursos marino – costeros del Golfo de Nicoya, promoviendo una mayor conciencia ambiental en los visitantes y habitantes locales de la comunidad de Isla Venado a través del desarrollo de turismo rural comunitario.

| Objetivos Específicos | Resultados Esperados | Indicadores | Actividades | Insumos/Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico 1: Proteger los recursos marino- costeros a través del ecoturismo rural comunitario, mejorando las condiciones de atención a visitantes y pobladores locales, con la remodelación del albergue de ASJUESDE. | Resultado 1: Condiciones de hospedaje para la atención de visitantes en Isla Venado creadas, mediante la remodelación del albergue utilizando criterios de bajo impacto ambiental: Resultado 1.1: Aspectos de diseño amigable con el ambiente, incorporados en el diseño de la remodelación del albergue. Resultado 1.2: Albergue con criterios ambientales incorporados en su remodelación, ofrece condiciones adecuadas para la prestación de servicios de hospedaje a visitantes Resultado 1.3: Comedor del albergue equipado con los utensilios y equipo necesario para la venta de servicios de alimentación a los visitantes | Indicador 1: Albergue con condiciones para la atención de visitantes, número de camas disponibles: Indicador 1.1: Criterios sobre materiales, iluminación, ventilación y manejo de aguas residuales incorporados en el diseño. Indicador 1.2: Criterios ambientales incorporados en la remodelación, número de camas acondicionadas para visitantes Indicador 1.3: Número de visitantes que utilizaron los servicios de ASJUESDE | Actividad 1.1: Elaborar el diseño para la remodelación del albergue. Actividad 1.2: Remodelar el albergue de acuerdo al diseño elaborado. Actividad 1.3: Equipar el comedor del albergue con los utensilios y equipo necesario para la venta de servicios de alimentación a los visitantes | Actividad 1.1: Profesional en ingeniería de la UCR (voluntario), trámites y permisos del Colegio profesional respectivo. Costo: ¢441.735 Actividad 1.2: Materiales de construcción, mano de obra (aporte comunal), acompañamiento y apoyo técnico. Costo: ¢9.715.250 Actividad 1.3: Equipo y utensilios de cocina y de servicio de alimentación. Costos: ¢761.067 |
| Objetivo Específico 2: Sensibilizar a las y los visitantes y habitantes locales, sobre la importancia de conservar y proteger los recursos marino – costeros, mostrando los atractivos naturales de la isla en los recorridos y caminatas guiadas. | Resultado 2: Visitantes y habitantes locales sensibilizados sobre la importancia de conservar y proteger los recursos marino – costeros de la Isla: Resultado 2.1: Recorridos y caminatas guiadas por la Isla claramente establecidos e implementados a partir del conocimiento de los integrantes del grupo. Resultado 2.2: ASJUESDE cuenta con una lancha en condiciones adecuadas para brindar recorridos y servicio de transporte a los visitantes. Resultado 2.3: Potenciales visitantes y comunidad en general, reciben información sobre los servicios que presta ASJUESDE a través de medios de comunicación local, materiales divulgativos, rotulación y organizaciones amigas. Resultado 2.4: Personas de la comunidad muestran una actitud positiva hacia los visitantes y el ambiente. Resultado 2.5: Senderos del mirador en condiciones adecuadas para ser usados en actividades de sensibilización ambiental. | Indicador 2: Número de visitantes que utilizaron los servicios de ASJUESDE Número de habitantes locales participantes de los talleres dirigidos a la comunidad: Indicador 2.1: Paquetes turísticos diseñados y al servicio de los visitantes. Indicador 22: Lancha en condiciones adecuadas para su operación. Indicador 2.3: Medios utilizados para divulgación, materiales divulgativos elaborados y distribuidos en recorridos guiados y rotulación en puntos clave. Indicador 2.4: Personas participantes de talleres dirigidos a la comunidad. Indicador 2.5: 5 km de senderos reparados e interpretados. | Actividad 2.1: Diseñar los recorridos y caminatas guiadas por la Isla, incorporando los atractivos naturales del sitio y el conocimiento popular de los habitantes de la Isla Actividad 2.2: Acondicionar la lancha de ASJUESDE para brindar recorridos y servicio de transporte a los visitantes en el golfo de Nicoya Actividad 2.3: Divulgar, promover y brindar los servicios de hospedaje y recorridos guiados en la Isla Actividad 2.4: Fomentar en la comunidad una actitud positiva hacia los visitantes y el ambiente de la Isla, a través de tres talleres Actividad 2.5: Reparar e interpretar los senderos que conducen al mirador de la isla | Actividad 2.1: Servicios de un profesional en turismo ecológico de la UNA (voluntario), materiales necesarios. Costos: ¢525.000 Actividad 2.2: Equipo acuático y materiales para reparación de lancha. Costos: ¢3.061.061 Actividad 2.3: Diseño y producción de material de promoción y divulgación por diversos medios Costos: ¢1.043.722 Actividad 2.4: Profesional en educación ambiental, materiales en dicho rubro y para fomentar de manera positiva la imagen del ecoturismo en la comunidad. Costos: ¢441.736 Actividad 2.5: Materiales y mano de obra para reconstruir y rotular senderos. Costos: ¢266.790 |
| Objetivo Específico 3: Aprovechar los espacios y capacidades de los actores que contribuyen con el desarrollo de la Isla, a través del encadenamiento de acciones ejecutadas en temas ambientales, sociales y económicos en el marco del Corredor Biológico Peninsular. | Resultado 3: Espacios y capacidades de los actores que contribuyen con el desarrollo de la Isla aprovechados, a través del encadenamiento de acciones ejecutadas en temas ambientales, sociales y económicos en el marco del Corredor Biológico Peninsular: Resultado 3.1: Organizaciones de Isla Venado acompañan a ASJUESDE en la ejecución de la propuesta. Resultado 3.2: ASJUESDE implementa un plan de trabajo con organizaciones de la región en el tema del Turismo rural comunitario y los corredores biológicos. Resultado 3.3: Acciones ejecutadas por ASJUESDE articuladas con las realizadas por otras instituciones que trabajan en la Isla. | Indicador 3: Plan de trabajo de ASJUESDE refleja el trabajo conjunto y la coordinación realizada con los demás actores en la Isla: Indicador 3.1: Organizaciones de Isla Venado acompañan a ASJUESDE en la ejecución de la propuesta. Indicador 3.2: ASJUESDE implementa un plan de trabajo con organizaciones de la región en el tema del Turismo rural comunitario y los corredores biológicos. Indicador 3.3: Acciones ejecutadas por ASJUESDE articuladas con las realizadas por otras instituciones que trabajan en la Isla. | Actividad 3.1: Incorporar a las organizaciones de Isla Venado como actores importantes en la ejecución del proyecto Actividad 3.2: Trabajar de manera conjunta con organizaciones de la región la promoción del turismo comunitario, dentro del concepto del Corredor Biológico Peninsular Actividad 3.3: Articular las acciones ejecutadas por ASJUESDE con las realizadas por otras instituciones que trabajan en la isla | Actividad 3.1: Materiales y recursos para promoción y divulgación en la comunidad. Costos: ¢63.000 Actividad 3.2: Materiales y recursos para reuniones y trabajo conjunto con otros grupos de la comunidad y la región. Costos: ¢148.240 Actividad 3.3: Materiales, equipo y recursos para coordinar con instituciones que trabajan en la isla. Costos: ¢172.110 |

## V.  PRESUPUESTO

| Categoría de presupuesto | Monto solicitado al PPD/FMAM | Contrapartida de la organización | Contrapartida de gobierno / donantes | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. CAPACITACION | 283.500 |  | 6.263.250 | 6.546.750 |
| B. EQUIPO: |  |  |  |  |
| Equipo y accesorios | 3.318.000 |  |  | 3.318.000 |
| C. MATERIALES: |  |  |  |  |
| Materiales para reparación de lancha | 498.750 |  |  | 498.750 |
| Materiales de construcción | 5.629.575 |  |  | 5.629.575 |
| D. PERSONAL / MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| Mano de obra (aporte comunal) |  | 3.055.500 |  | 3.055.500 |
| E. ASISTENCIA TECNICA ESPECIFICA |  |  |  |  |
| Asistencia y acompañamiento |  |  | 2.220.750 | 2.220.750 |
| F. PROMOCION / DIVULGACIÓN | 556.500 |  | 593.250 | 1.149.750 |
| G. SEGUIMIENTO/ EVALUACION | 52.500 | 399.000 |  | 451.500 |
| H. Imprevistos (2%) | 210.000 |  |  | 210.000 |
| TOTAL | 10.548.825 | 3.454.500 | 9.077.250 | 23.080.575 |
| PORCENTAJE | 46% | 15% | 39% | 100% |

## VI.  DETALLE DEL COFINANCIAMIENTO

| FUENTE DE LA CONTRIBUCION | Tipo de la contribución (especie o efectivo) | ¿Efectuado o proyectado? | Valor de la contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| UNA | Apoyo en divulgación y promoción. Capacitación. Acompañamiento y apoyo técnico (Todo en especie) | 60% efectuado: capacitaciones y arte de acompañamiento y apoyo técnico. 40% proyectado: Divulgación, acompañamiento y apoyo técnico | 1.690.214 |
| UCR | Capacitación Diseño de Albergue (Todo en especie) | 60% efectuado: capacitación 40% proyectado: diseño de albergue | 883.471 |
| INA | Capacitación (Todo en especie) | 70% efectuado | 5.168.279 |
| CNPJ | Promoción y divulgación Capacitación Acompañamiento y apoyo técnico (Todo en especie) | 50% efectuado: acompañamiento y apoyo técnico. 50% proyectado: promoción y divulgación | 990.728 |
| IMAS | Promoción y divulgación (En efectivo) | 100% proyectado | 344.560 |
| ASJUESDE | Materiales y equipo de oficina (En especie) Mano de obra (En especie) Costos de servicios públicos (En efectivo) | 100% proyectado | 3.454.500 |
| TOTAL |  |  | 12.531.750 |

### ANEXOS

### Anexo 1: Detalle del presupuesto del proyecto

| Categoría de presupuesto | Costo unitario | Cantidad | Monto solicitado al PPD/FMAM | Contrapartida de la organización | Contrapartida de gobierno / donantes | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. CAPACITACION |  |  |  |  |  |  |
| Promoción y divulgación a la comunidad | 21.000 | 3 | 63.000 |  |  | 63.000 |
| Vivero y ornato | 110.434 | 2 | 220.868 |  |  | 220.868 |
| Cocina nacional e internacional | 4.947.411 | 1 |  |  | 4.947.411 | 4.947.411 |
| Salvamento acuático | 220.868 | 1 |  |  | 220.868 | 220.868 |
| Gestión turística | 220.868 | 1 |  |  | 220.868 | 220.868 |
| Gestión microempresarial | 220.868 | 1 |  |  | 220.868 | 220.868 |
| Educación ambiental | 220.868 | 1 |  |  | 220.868 | 220.868 |
| Manejo de desechos | 220.868 | 1 |  |  | 220.868 | 220.868 |
| Ecosistemas marino - costeros | 220.868 | 1 |  |  | 220.868 | 220.868 |
| B. EQUIPO: |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |  |  |
| Licuadora | 16.537 | 1 |  | 16.537 |  | 16.537 |
| Olla de presión | 13.251 | 1 |  | 13.251 |  | 13.251 |
| Olla de cocimiento lento | 8.836 | 1 | 8.836 |  |  | 8.836 |
| Olla arrocera | 17.671 | 1 | 17.671 |  |  | 17.671 |
| Abanicos | 16.564 | 5 | 82.820 |  |  | 82.820 |
| Refrigeradora | 242.954 | 1 | 242.954 |  |  | 242.954 |
| Horno de microondas | 27.610 | 1 | 27.610 |  |  | 27.610 |
| Freidor | 55.214 | 1 | 55.214 |  |  | 55.214 |
| Coffee maker | 11.046 | 2 | 20.092 |  |  | 20.092 |
| Vajilla | 55.214 | 1 | 55.214 |  |  | 55.214 |
| Ollas y utencilios | 220.868 | 1 | 220.868 |  |  | 220.868 |
| EQUIPO ACUÁTICO |  |  |  |  |  |  |
| Motor de lancha | 2.440.158 | 1 | 2.440.158 |  |  | 2.440158 |
| Chalecos salvavidas | 6.626 | 12 | 79.512 |  |  | 79.512 |
| Botiquín | 22.087 | 1 | 22.087 |  |  | 22.087 |
| Extinguidor | 11.046 | 1 | 11.046 |  |  | 11.046 |
| Accesorios | 11.046 | 1 | 16.046 |  |  | 11.046 |
| C. MATERIALES: |  |  |  |  |  |  |
| REPARACIÓN DE LANCHA |  |  |  |  |  |  |
| Asientos | 11.046 | 10 | 110.460 |  |  | 110.460 |
| Techo | 55.214 | 1 | 55.214 |  |  | 55.214 |
| Otros materiales | 331.538 | 1 | 331.538 |  |  | 331.538 |
| REMODELACIÓN DEl ALBERGUE(Materiales de construcción) |  |  |  |  |  |  |
| Artesones | 7.000 | 75 | 525.000 |  |  | 525.000 |
| Reglas de madera | 2.055 | 90 | 185.000 |  |  | 185.000 |
| Alfajillas | 23.350 | 45 | 1.050.750 |  |  | 1.050.750 |
| Tabilla | 500/vara | 400 | 2.000.0000 |  |  | 2.000.0000 |
| Láminas de cinc largo | 7.500 | 40 | 300.000 |  |  | 300.000 |
| Láminas de cemento (fibrolit) | 8.000 | 50 | 400.000 |  |  | 400.000 |
| Cemento | 4.500 | 40 | 180.000 |  |  | 180.000 |
| Arena | 13.000/metro | 4 | 52.000 |  |  | 52.000 |
| Piedra | 13.000/metro | 4 | 52.000 |  |  | 52.000 |
| Varilla | 2.250 | 40 | 90.000 |  |  | 90.000 |
| Tablas para formaleta | 6.000 | 15 | 90.000 |  |  | 90.000 |
| Cable 12 | 310/metro | 500 | 155.000 |  |  | 155.000 |
| Tubo para cable eléctrico | 500 | 30 | 15.000 |  |  | 15.000 |
| Tabla para pisos | 1.000/vara | 400 | 400.000 |  |  | 400.000 |
| Clavos | 21.000/caja | 6 | 126.000 |  |  | 126.000 |
| Otros | 11.350 | 1 |  |  |  | 11.350 |
| D. PERSONAL / MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| Mano de obra (aporte comunal) | 2.838.290 | 1 |  | 2.838.290 |  | 2.838.290 |
| Construcción de senderos | 1.325 | 180 |  | 156.350 |  | 156.350 |
| E. ASISTENCIA TECNICA |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de remodelación de albergue | 441.735 | 1 |  |  | 441.735 | 441.735 |
| Acompañamiento y apoyo técnico | 1.769.860 | 1 |  |  | 1.769.860 | 1.769.860 |
| F. PROMOCION / DIVULGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del arte | 27.610 | 1 |  |  | 27.610 | 27.610 |
| Desplegables | 221 | 1.000 | 221.000 |  |  | 221.000 |
| Rótulación en carretera | 143.561 | 4 | 229.690 |  | 344.558 | 574.244 |
| Rotulación en senderos | 27.610 | 4 | 110.440 |  |  | 110.440 |
| Cuñas y publicaciones en medios | 220.868 | 1 |  |  | 220.868 | 220.868 |
| G. SEGUIMIENTO/ EVALUACION |  |  |  |  |  |  |
| Papelería y materiales de oficina | 27.610 | 1 |  | 27.610 |  | 27.610 |
| Teléfono | 6.625 | 12 |  | 79.500 |  | 79.500 |
| Electricidad | 11.046 | 12 |  | 132.552 |  | 132.552 |
| Agua | 8.836 | 12 |  | 106.032 |  | 106.032 |
| Seguimiento y coordinación con actores | 12353 | 12 | 63.862 | 84.378 |  | 148.240 |
| H. Imprevistos (2%) | 210.525 | 1 | 210.525 |  |  | 210.525 |
| TOTAL |  |  | 10.548.825 | 3.454.500 | 9.077.250 | 23.080.575 |
| PORCENTAJE |  |  | 46% | 15% | 39% | 100% |

### Anexo 2: Croquis de la casa de la juventud. Isla Venado

### Anexo 3: Plan para incorporar aspectos culturales de la Isla Venado

Para incorporar aspectos de índole cultural en el proyecto “Iniciativa ecoturística y comunitaria para el Desarrollo socioeconómico y ambiental de la Comunidad de la isla Venado” debe reseñarse en un primer momento los aspectos de mayor relevancia en lo concerniente a la riqueza arqueológica con la que cuenta la Isla Venado y sus alrededores.

Según algunos especialistas en la época pre- colombina los territorios comprendidos entre el golfo de Nicoya, el Lago de Nicaragua y el Río San Juan conformaban una amplia región llamada la Región del Agua y estaba densamente poblada  principalmente por dos pueblos aborígenes : Chorotegas y Nicaraos.

La Isla Venado, de manera específica estaba habitada por chorotegas.  Esto se confirma a partir de la gran cantidad de objetos aborígenes, así como restos humanos.

Dos son los sitios identificados, de mayor interés arqueológico en la isla; uno de estos se encuentra en el extremo sur, en un lugar llamado Punta Venado.  El otro sitio, es un cementerio indígena que ya ha sido estudiado por los técnicos del Museo Nacional y se ubica en el estero que separa la isla de la Península de Nicoya.

En el caso de Punta Venado, varias organizaciones comunitarias se hayan en conversaciones con organismos no gubernamentales y con funcionarios del Museo Nacional para que se haga una evaluación con el fin de determinar su valor arqueológico y cultural.  Entre otras cosas con esto se procura evitar los continuos saqueos que ocurren en dicho sitio.

Desde la perspectiva de ASJUESDE es de suma relevancia el significado y la riqueza de estos sitios, por tanto se piensa en una estrategia que contribuya a su protección y preservación, pero que a su vez permita el intercambio de conocimientos y significados de dichos sitios.

Es así que a través de una campaña permanente de concientización a los pobladores locales y de mostrar estos recursos y su importancia a los visitantes se planea colaborar con su preservación.

La estrategia contendrá los siguientes aspectos;

- Promoción de sitios arqueológicos a los pobladores locales

- Promoción de la riqueza arqueológica y cultural de la Isla Venado

Promoción de sitios arqueológicos a los pobladores locales

El primer componente tiene como finalidad reforzar en los pobladores locales la importancia del patrimonio autóctono, esto se concretará mediante la realización de un ciclo de tres talleres a la comunidad para lo cual se buscará la colaboración de personeros del Museo Nacional.

Con la ayuda de estos funcionarios también se capacitarán por lo menos dos miembros de ASJUESDE con la finalidad de hacer sostenible la estrategia.

Además se trabajará de forma coordinada con los centros educativos de primaria de la comunidad para la realización de un ciclo talleres con niños y niñas en los cuales se trate la temática en mención.  También se coordinará con el personal docente de los centros educativos para que en la medida de lo posible retomen la temática en las clases ordinarias, recopilación de la historia oral de la Isla Venado.

Promoción de la riqueza arqueológica y cultural de la Isla Venado

Este segundo componente corresponde a la incorporación del patrimonio aborigen de la Isla Venado en los productos ecoturísticos.

En este sentido se incorporará en la estadía de los visitantes, viajes a los sitios de interés arqueológico, se realizarán conversatorios acerca de la cultura chorotega, fabricación de artesanías alegóricas a la cultura autóctona de la isla, relato de historias tradicionales de la isla, entre otras.

### Anexo 4: Estrategia de vinculación de ASJUESDE con las organizaciones financiadas por el PPD/ FMAM/ PNUD en Puerto Jesús e Isla Chira

Entre las principales características de las comunidades del Golfo de Nicoya se debe destacar las pesca artesanal como la principal (y en la mayoría de los casos la única) fuente de recursos económicos.

Esto conlleva una serie de problemas, entre los de mayor relevancia se debe destacar la extracción desmedida y con escaso control de los recursos marinos.  Además dicha situación provoca que cada vez se torne más difícil para los pescadores la obtención de suficiente producto para generar alguna rentabilidad en la actividad, lo cual se transforma en la inversión de un mayor esfuerzo y tiempo; pero también en una gran presión para el ecosistema del Golfo de Nicoya.

Ante esta situación se ha hecho evidente la necesidad de  incursionar en actividades que a la vez que generan recursos económicos para los pobladores contribuyen al establecimiento de relaciones amigables con el ambiente.

Empero no basta con llevar acabo esfuerzos aíslados, es necesario coordinar dichas iniciativas tanto para generar apoyo y colaboración entre estas, como para fomentar estrategias conjuntas que beneficien el ambiente ya que este es la razón de ser y el principal recurso con que se cuenta para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores locales.

De esta manera la posibilidad de establecer relaciones de cooperación con el proyecto de “Damas de Isla Chira” y de Puerto Jesús  se torna en una gran oportunidad para mancomunar esfuerzos y aprovechar con mayor eficiencia los recursos.

Con relación a la estrategia de vinculación se establecerán tres componentes articulados descritos seguidamente

Conocer las experiencias de los proyectos de turismo rural comunitario de Puerto Jesús e Isla Chira

Con este componente se pretende que las y los miembros de ASJUPPECO establezcan los primeros contactos con las mujeres de Isla Chira y el proyecto de Puerto Jesús, para lo cual se propone una  visita general a cada uno de estos proyectos.  En un segundo momento se plantea realizar un intercambio de algunos miembros del grupo en ambos proyectos, de esta manera podrán conocer otras dinámicas organizativas y las actividades llevadas a cabo por estos grupos con mayor experiencias.  Ante todo en lo que a los proyectos financiados por el PPD del PNUD.

Fomentar una red de apoyo entre diversos proyectos de turismo rural comunitario en la región

Este es un componente estratégico que se plantea establecer en el mediano plazo con la finalidad de generar apoyo, cooperación y solidaridades entre los diversos grupos y sus proyecto, en pos de enfrentar de forma conjunta problemáticas y obstáculos comunes.

Para llevar a cabo esta red se debe Localizar de los diversos proyectos en el Golfo de Nicoya, de forma posterior negociar con las distintas organizaciones para establecer futuros encuentros.  Dependiendo de la respuesta y la acogida que esta idea tenga en los diversos grupos se programará una serie de reuniones para establecer una estrategia común de apoyo y cooperación.

Visitas a dichos proyectos mediante paquetes ecoturísticos

Con este rubro se pretende mostrar la región del Golfo de Nicoya a las y los visitantes y no solo la Isla Venado de forma fragmentada.  Es además una oportunidad para coordinar, en la medida de lo posible la confección de paquetes ecoturísticos mancomunados entre los diversos proyecto.

Para esto se planea efectuar viajes con los a y las visitantes tanto al proyecto de las “Damas de Isla Chira” como al de Puerto Jesús.

## Matriz: Plan de incorporación de aspectos culturales

| Componente | ## Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | Responsable | Recursos necesarios | Institución cooperante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Promocionar los sitios arqueológicos en la población local | 1.1. Capacitación de dos miembros de organización. | Mayo de 2007 | Junio de 2007 | Olger Obando | Un profesional en arqueología Un profesional en antropología o en historia | Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (MCJD) Museo Nacional. |
|  | 1.2. Tres talleres a la población local | Mayo de 2007 | Junio de 2007 | Olger Obando | Un profesional en arqueología Un profesional en antropología o en historia | MCJD, Museo Nacional. |
|  | 1.3. Tres talleres con estudiantes de primaria | Junio de 2007 | Julio de 2007 | Olger Obando | Un profesional en arqueología Un profesional en antropología o en historia | MCJD, Museo Nacional. |
|  | 1.4. Coordinación con las y los docentes de primaria para que incorporen la temática en el currículo escolar. | Junio de 2007 | Marzo de 2007 | Olger Obando | Docentes de primaria. | Escuelas de Isla Venado. |
|  | 1.5. Recuperación de la historia oral de la Isla Venado. | Mayo de 2007 | Junio de 2007 | Olger Obando | Miembros de ASJUESDE Documentos existentes acerca de las leyendas y tradiciones de Isla Venado. | ASJUESDE UNA. |
| 2. Promoción de la riqueza arqueológica y cultural de la Isla Venado | 2.1. Viajes a los sitios arqueológicos | Mayo de 2007 | Abril de 2008 | Olger Obando | Lancha equipada. Persona guía. | ASJUESDE |
|  | 2.2. Conversatorios acerca de la cultura chorotega | Mayo de 2007 | Abril de 2008 | Olger Obando | Albergue de ASJUESDE | ASJUESDE Personas de la comunidad |
|  | 2.3. Fabricación de artesanías alegóricas a la cultura autóctona de la isla. | Mayo de 2007 | Abril de 2008 | Olger Obando |  | Personas de la comunidad UNA INA |
|  | 2.4. Relato de historias tradicionales de la isla | Mayo de 2007 | Abril de 2008 | Olger Obando |  | Olger Obando |

## Matriz: Estrategia de vinculación con  las organizaciones financiadas por el PPD/ FMAM/ PNUD en Puerto Jesús e Isla Chira

| Componente | ## Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | Responsable | Recursos Necesarios | Institución cooperante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Conocer las experiencias de los proyectos de turismo rural comunitario de Puerto Jesús e Isla Chira | 1.1. Visita general al proyecto de Puerto Jesús | Mayo de 2007 | Mayo de 2007 | Edith Bolívar. | Transporte(lancha con motor fuera | ASJUESDE |
|  | 1.2. Intercambio de miembros de ASJUPPECO con personas del Proyecto de Puerto Jesús | Junio de 2007 | Junio de 2007 | Edith Bolívar. | Hospedaje Alimentación Transporte. | ASJUESDE |
|  | 1.3. Visita general al proyecto de Puerto Jesús | Junio de 2007 | Junio de 2007 | Yeimi Barrios | Transporte(lancha con motor fuera de borda. | ASJUESDE |
|  | 1.4. Intercambio de miembros de ASJUPPECO con personas del Proyecto de Isla | Julio de 2007 | Julio de 2007 | Yeimi Barrios. | Hospedaje Alimentación Transporte. | ASJUESDE |
| 4. Fomentar una “red de Apoyo” entre los diversos Proyectos del ámbito de turismo rural comunitario. | 2.1. Localización de los diversos proyectos en el Golfo de Nicoya. | Abril de 2007 | Abril de 2007 | Olger Obando | Equipo de comunicación (teléfono, fax) Transporte. | ASJUESDE ASEPALECO UNA |
|  | 2.2. Negociación para establecer futuros encuentros. | Mayo de 2007 | Mayo de 2007 | Olger Obando | Equipo de comunicación (teléfono, fax) Transporte | ASJUESDE ASEPALECO UNA |
|  | 2.3. 1ª reunión para establecer contacto y señalar problemas comunes de los diversos proyectos | Junio de 2007 | Junio de 2007 | Olger Obando | Transporte, | ASJUESDE |
|  | 2.4. 2ª reunión para establecer contacto y señalar problemas comunes de los diversos proyectos | Julio de 2007 | Julio de 2007 | Olger Obando | Transporte. | ASJUESDE |
|  | 2.5. 3ª reunión para plantear estrategia de apoyo entre los diversos proyectos | Setiembre de 2007 | Setiembre de 2007 | Olger Obando | Transporte | ASJUESDE |
| 5. Incorporar visitas a dichos Proyectos en los Paquetes ecoturísticos. | 3.1. Visita a proyecto de Puerto Jesús | Mayo de 2007 | Abril de 2008 | Douglas Salas | Transporte. Equipos de seguridad. Guía turístico. | ASJUPPECO. |
|  | 3.2. Visita a proyecto de Isla Chira. | Mayo de 2007 | Abril de 2008 | Tony Salas | Transporte Guía turístico. Equipos de seguridad. | ASJUPPECO. |

Del pago de materiales y equipo de oficina y costos de servicios públicos la organización se viene haciendo cargo desde sus orígenes no obstante se considera proyectado en tanto se está suponiendo en el marco de Proyecto.