PROYECTO

“PROPUESTA PARA REFORMULACIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS AL

PPD/FMAM POR TRES ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA NORTE”

FECHA: julio de 2006

ORGANIZACIÓN:

Asociación para la Conservación y Manejo de Áreas Forestales de San Carlos (ASCOMAFOR)  con el apoyo de COECOCEIBA-Amigos de la Tierra, CR

DIRECCIÓN:

Pital de San Carlos, Oficina del MAG

TELÉFONO: 404-1164, 223-3925

E-MAIL: ascomafor@yahoo.es,  licania@racsa.co.cr

FUNCIONARIO PRINCIPAL:

Xinia Lizano Solís, presidente ASCOMAFOR

FIRMA:  _________________________________

APOYO TÉCNICO:

Javier Baltodano, COECOCEIBA-AMIGOS DE LA TIERRA, CR

CONTRIBUCIÓN PPD/FMAM: $1,000

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:

El presente proyecto va a ser ejecutado por la Asociación para la Conservación y el Manejo de las Áreas Forestales de San Carlos con el apoyo de la Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba (COECOCEIBA-Amigos de la Tierra, CR). ASCOMAFOR, fue fundada en 1998 por 4 organizaciones campesinas de base, todas interesadas en proteger y conservar las áreas de bosque comunitarios de los asentamientos campesinos, las cuales estaban sucumbiendo ente los cazadores y en peligro de ser invadidas y taladas.      En la actualidad son 6 las organizaciones de base las que la conforman.

En ASCOMAFOR hemos trabajado conjuntamente, estableciendo alianzas estratégicas en algunos casos con las siguientes organizaciones: Comisión Nacional de la Lapa Verde, COECOCEIBA-Amigos de la Tierra, UICN, ACICAFOC, Embajada de Inglaterra, Mesa Nacional Campesina. Formamos parte de la Plataforma Racional Uni-CRESE Unión de Comunidades en Restauración Ecológica, Social y Económica, quienes hemos generado desde las comunidades, la Propuesta Titulada: “La Agricultura Familias para nuestros Hijos e Hija en la Raigón Huetar Norte” el Sector Especifico de esta propuesta: Conservación y el Manejo de las Áreas Forestales, la asume ASCOMAFOR.

En la actualidad se estamos recibiendo varios grupos por año de dos Fundaciones: Eco-Teach y Voluntarios para la Investigación y el Desarrollo Ambiental VIDA. También estamos en negociaciones con Tropical-Sierra para recibir voluntarios .

Actividades que se desarrollan en las comunidades de ASCOMAFOR :

Trabajamos sobre los temas de desarrollo sostenible y protección del ambiente en una zona ubicada entre los ríos San Carlos y El Toro, involucrando así a 4 comunidades principales: Quebrada Grande y Santa Elena de Pital; Garabito de Aguas-Arcas; San Marcos, del distrito de Cutris. Asímismo, cada una de estas comunidades tiene su área de influencia y a menudo se involucran dentro de las actividades comunidades menores y caceríos aledaños.

A la fecha hemos trabajado en temas relacionados al

- Protección y uso sostenible de los bosques comunitarios y otras áreas ubicadas en los alrededores de las comunidades involucradas

- Infraestructura comunal: salones comunales, escuelas, salud, caminos.

- Producción y comercio sostenible.

- Viveros de arbolitos de especies nativas, ornamentales, medicinales.

- Restauración de áreas boscosas en parcelas campesinas y en áreas degradadas

- Turismo Educativo –24 horas con una Familia Campesina-

- Voluntariado

- Educación  y manejo ambiental.

- Soberanía Alimentaria

- Ganadería Sostenible

- Aprendizaje: Idiomas

- Desarrollo de proyectos de conservación y desarrollo (ej:  proyecto Pro-Cuenca financiado por la PNUD y Conservación y manejo de cuencas hidrográficas y mejoramiento de condiciones de vida en  asentamiento humanos entre los ríos San Carlos y Tres Amigos, financiada por el CBDS-CR-Holanda y ejecutado por APROSAMA, organización afiliad a ASCOMAFOR)

Es importante señalar que ASCOMAFOR es una organización que ha sido caracterizada la participación equilibrada en cuanto a su balance de género. La misma es integrada por organizaciones de productores  y por organizaciones de mujeres y el liderazgo de la misma ha estado históricamente en manos de las mujeres.

Finalmente debemos señalar que todas las organizaciones miembros de ASCOMAFOR han sido capacitadas como COVIRENAS,  de ahí que existe ya un conocimiento básico en la práctica de vigilar los recursos naturales

La Asociación Comunidades Ecologistas La Ceiba- Amigos de la Tierra Costa Rica (COECOCEIBA-AT), es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, fundada en Abril de 1999.

Está integrada por miembros provenientes de diversos sectores sociales (académicos, profesionales, ecologistas y campesinos ). Su personal cuenta  con mas de 15 años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo sustentable, luchas y campañas ecologistas y actividades de incidencia a nivel político y legal.

En la actualidad Coecoceiba-AT es miembro activo  de la Junta Directiva de la Federación Costarricense para la Conservación del Medio Ambiente (FECON) y  de la Federación Internacional Amigos de la Tierra.

COECOCEIBA-AT  ha mantenido una relación histórica de colaboración y apoyo con ASCOMAFOR. En conjunto se han desarrollado varias actividades tendientes a fortalecer la gestión comunitaria en torno a sus bosques. Entre estas se han desarrollado programas de amojonamiento y delimitación de áreas forestales, capacitación en torno a la restauración de bosques, talleres de reflexión en torno a la conservación y uso de los bosques comunitarios, taleres de capacitación en guía ecoturística, estudios biológicos e identificación de la riqueza biológica de los bosques comunitarios y últimamente se está desarrollando un programa de capacitación de jóvenes en torno al conocimiento y uso de la diversidad florística de los bosques comunitarios. Algunas de estas actividades se han enmarcado dentro de proyectos apoyados por el  PPD/FMAM.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

En Reunion de Comité Directivo del PPD de mayo 2006, se identificó la necesidad de reformular 3 propuestas de proyecto de la zona norte:

- Asociación para la Conservación y Manejo Forestal (ASCOMAFOR):  Pital de San Carlos	“Fortalecimiento de la gestión  en torno a la conservación y uso sostenible de  los bosques comunitarios de los asentamientos campesinos de la Zona Norte”

- Asociación de Mujeres Amigas de Santa Elena:  Santa Elena de Pital de San Carlos	“Fincas con una agricultura familiar amigable y orgánica, que procure el bienestar de las familias campesinas y la protección del ambiente”

- Asociación de Productores Agropecuarios Los Ángeles:  Santa Elena de Pital de San Carlos	“Desarrollo de actividades ambientales sustentables en beneficio del turismo rural comunitario y de la comunidad en Santa Elena de Pital de San Carlos.

1. OBJETIVO GENERAL:

- Reformulación de tres propuestas de proyectos, de tres organizaciones campesinas (Asocomafor, Asociación de Mujeres Amigas de Santa Elena y Asociación de Productores Agropecuarios Los Ángeles), con base en las observaciones planteadas por el PPD/FMAM, a cada uno de ellos, según carta  Referencia: COS/SGP/OP3/Y2.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Comentar las observaciones planteadas, por el PPD/FMAM,  a cada uno de los grupos campesinos, según su proyecto.

- Hacer partícipes a los grupos en la reformulación de cada uno de los proyectos.

- Proporcionar avances sobre el mejoramiento de cada proyecto, en cada gira.

- Efectuar un taller, con cada grupo, sobre la reformulación de sus proyectos, según observaciones y formato para elaboración de propuestas de proyecto del PPD/FMAM .

3. METODOLOGÍA:

- Se realizará trabajo de campo en la zona y trabajo de escritorio. El trabajo de campo se compone de tres giras; la primera, para comentar la propuesta y opinar sobre ella; la segunda, trabajar con cada uno de los grupos, con el fin de comentar las observaciones realizadas a cada proyecto, capacitarlos en cuanto a la formulación de un proyecto y recabar la información pendiente, seguido de trabajo de escritorio. La tercera gira, consiste en brindar avances y retroalimentación de información,  proseguido de trabajo de escritorio, para finalmente presentar los proyectos con base en el formato del PPD/FMAM , donde un representante de cada una de las organizaciones harán la entrega en San José

4. PRODUCTOS:

- Tres proyectos  con las observaciones incorporadas y listos para ser presentados al PPD/FMAM.

- Una copia de proyecto a cada uno de los grupos.

- Una minuta reporte del trabajo de campo efectuado con cada uno de los grupos.

5. CRONOGRAMA:

| Actividades | MESES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | 11 de Octubre |
| - Elaboración de propuesta para reformulación de proyectos. Lectura de los tres proyectos junto con las observaciones planteadas por el PPD/FMAM . | X |  |  |  |  |
| - Primera gira, duración un día. Objetivo: * Lectura, comentarios y observaciones sobre la propuesta para la reformulación de los proyectos. |  | X |  |  |  |
| - Segunda gira, duración tres días. Objetivos de la gira: * Comentar las observaciones planteadas, por el PPD/FMAM, a cada uno de los grupos campesinos, según su proyecto. Recolección de información. *Brindar una capacitación a cerca de cómo se formula un proyecto, con base en el formato para elaboración de propuestas de proyecto del PPD/FMAM . |  | X |  |  |  |
| - Trabajo de escritorio, incorporación de información suministrada por los grupos, durante el trabajo de campo. |  | X |  |  |  |
| - Tercera gira, duración tres días. Objetivo de la gira: *Brindar avances en torno al mejoramiento de los proyectos, consensuar la información y continuar retroalimentándonos. |  |  | X |  |  |
| - Trabajo de escritorio: Reformulación de los proyectos. |  |  | X | X |  |
| - Cuarta gira, duración un día. Objetivo: Visita a San José, por parte de un representante de cada organización, para hacer la entrega de los proyectos. |  |  |  |  | X |

6. PRESUPUESTO: La administración de los fondos, por concepto de la elaboración de la propuesta y la asesoría técnica para la reformulación de los proyectos, recaerá en manos de COECOCEIBA, Amigos (as) de la tierra.

| Categoría de Presupuesto | Monto |
| --- | --- |
| - Gira 1: viáticos y materiales para una persona. | $ 25,00 |
| - Gira 2: viáticos y materiales para una persona. | $ 25,00 |
| - Gira 3: viáticos y materiales para una persona. | $ 25,00 |
| - Gira 4: Viáticos para tres personas. | $ 65,00 |
| - Transporte y refrigerio para las organizaciones durante seis reuniones. | $ 50,00 |
| - Imprevistos. | $ 10,00 |
| - Elaboración de propuesta y asesoría técnica por reformulación de proyectos. | $ 800,00 |
| Sumatoria total | $ 1000,00 |