## INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

1.	ANTECEDENTES

Numero de Proyecto  COS/OP3/2/06/11

Título APOYO AL DESARROLLO DE RECUPERACIÓN, INTERCAMBIO Y REPRODUCCIÓN DE SEMILLAS CRIOLLAS Y ORGÁNICAS

Organización  Asociación Tierra Fértil

Director del Proyecto o Responsable Juan Luis Salas Villalobos

Dirección de la Organización Bolívar, doscientos metros suroeste del Ingenio San Ramón, Alajuela Costa Rica

Ubicación del proyecto, nacional

Fecha de inicio y finalización del proyecto  : 19 de julio del 2006 al 15 de diciembre del 2007

No hay cambios en las fechas de inicio y finalización

Periodo que cubre el reporte   17 de julio del 2006 al 30 de noviembre del 2006

| Solicitud de desembolso | Moneda Local Colones |
| --- | --- |
| Monto de la donación | 10.272.000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | 4.108.800 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | 2.185778 |
| Balance | 1,923,022.00 |
| Desembolso Solicitado al PPD | 3.081.600 |

Informe hecho por:

Nombre   José Antnio Chaves villalobos

Cargo, contacto, asistente Oficina nacional

Firma

Fecha  30 de noviembre del 2006

I.  Informe Narrativo

- Avance en la ejecución de las actividades del proyecto en este período.

- .

- Intercambio de semillas, prácticas, experiencias y saberes en la región de Guanacaste (zona de altitud media)I

- Intercambio de semillas, prácticas, experiencias y saberes en la región Central Occidental ( Valle Central)

- ntercambio de semillas, prácticas, experiencias y saberes en la región Huetar Norte (Trópico Húmedo)

- Organización de la agenda de la comisión de semillas

- Actividades que aún no se cumplen

- Dos talleres-eventos de capacitación de tres días de duración, en dos regiones distintas. Algunos temas a contemplar además del tema eje central.

- Creación y reproducción de materiales de capacitación: manual con diseños prácticos de producción de semillas, situación legal, videos, etc.

- Estudio del convenio UPOV, ponerlo en versión popular, difundirlo…

- Investigación y difusión contenidos: implicaciones TLC.

- Generación de un “manifiesto de la semilla” del MAOCO. Qué queremos hacer con las semillas, cual es la propuesta de MAOCO en este tema.

- Seleccionar una organización por región (Huetar Norte y Huetar Atlántica, valle central occidental y Brunca. en las cuatro regiones para desarrollar experiencias de reproducción de semilla.

- Desarrollo de Experiencias de reproducción de semillas en tres fincas – referente de productores.

- Logros del proyecto a la fecha, basado en los indicadores del plan de trabajo del proyecto:

El indicador del objetivo 1 establece: “A 18 meses de iniciado contaremos con al menos 150 productores y productoras (al menos 50 productoras) que hayan participado en intercambios de semillas, en tres regiones del país”

- Cumplimiento:

A 6 meses de iniciado el proyecto, contamos con la realización de tres intercambios de semillas, y con la participación de más de 150 productores, (ver listas de participación). De las listas se desprende que la participación de las mujeres ha sido de al menos un 40%.

Las regiones en las cuales se han realizado los intercambios son Guanacaste (Trópico Seco), San Carlos (Trópico Húmedo) y San Ramón  (Valle Central)

Se ha proyectado realizar otros intercambios, esta vez con la participación de Coproalde, con lo cual aumentará el número de personas que van a participar y la proyección es superar el indicador propuesto.

- Logros del Intercambio de Guanacaste realizado en Casa del Sol, Santa Bárbara de Santa Cruz, Guanacaste.:

Exposición e intercambio de semillas criollas,

El viernes 21 de julio  en la mañana la Casa del Sol lucía los tres corredores con filas dobles de mesas largas adornadas con artesanías de Centro América. Ahí se expusieron durante tres días las semillas y plantas compartidas por productoras y productores de comunidades vecinas, tales como Oriente, San Pedro, Santa Bárbara, Guaitil, Talolinga, Ortega, Santa Cruz, Lagunilla, Diriá, Caimital, La Esperanza, Colas de Gallo, Cerro Negro, Paraíso, 27 de abril, Guayabito, Marbella, Cañas, Hojancha y Sardinal.

Grupos de estudiantes de colegio participaron con una muestra de maquetas con ilustraciones de temas y actividades afines al desarrollo sostenible. Varias muchachas también aportaron semillas que enviaron sus papás para la Feria.

La dinámica de las mañanas fue de visitas a las mesas y murales para dialogar con productoras y productores, recorridos en pequeños grupos a la huerta y a la exposición solar y plenarios cortos para presentaciones de experiencias y temas relacionados.

Esta actividad fue combinada con otras actividades propias de la feria y la cultura local:

Exposición y venta de comidas tradicionales, preferiblemente orgánicas.

Durante los tres días de la feria se pudo disfrutar una variedad de productos orgánicos que vendían algunas familias, como el compartir  semillas de ojoche, crudas y cocinadas, masa y tortillas de ojoche, hubo  explicaciones sobre las cualidades fundamentales de estos árboles para la biodiversidad. Se resaltó la importancia nutricional de este sencillo alimento que fue muy común y apreciado en las comunidades ancestrales.

Estas actividades sirven para valorar y resaltar los aportes históricos para la salud, la economía, el ambiente y la cultura que han hecho las familias agricultoras que cultivan y mantienen las semillas criollas, base de nuestra nutrición y soberanía alimentaria.

Videos y charlas sobre “Agricultura orgánica” y  “Contaminación con transgénicos”.

En grupos pequeños se realizaron recorridos y diálogos por la huerta ecológica y por el toldo donde se producen diferentes tipos de abonos y repelentes orgánicos.

Con carteles, textos, fotos y dibujos también compartimos varios murales sobre estos temas. Varias organizaciones expusieron y compartieron materiales educativos que complementaron la información de los videos y de las explicaciones.

Aprovechando la participación de la compañera Eva Carazo en este intercambio - en representación de Maoco - una de las tardes pudimos dialogar sobre las tareas y avances en las gestiones en la Asamblea Legislativa para la aprobación de la ley de fomento y apoyo a los productores orgánicos. Eva compartió sobre algunos puntos clave de esa ley y la importancia para incentivar y generar acciones para la protección, defensa y solidaridad con las familias agricultoras que han conservado las semillas criollas.

Exposición de arte Chorotega, especialmente marimba y artesanías.

Para la exposición de semillas criollas fueron utilizados platitos de cerámica creados por familias vecinas de San Vicente y Guaitil quienes conservan la herencia Chorotega. En cucharas y guacales de jícaro, en telas y manteles bordados o tejidos a mano. Varias familias prestaron adornos de diferentes países de Centro América y un tema de conversación fue la relación estrecha con los países vecinos y la importancia de proteger las semillas del área.

El Grupo de Mujeres artesanas de Ortega ofreció exhibiciones para elaborar sus artesanías y quienes les compraron sus productos tienen la satisfacción de relacionarse y apoyar directamente a las productoras.

La Feria también fue nutrida con las notas de la marimba Alma Barbareña, artistas de comunidades vecinas quienes también son señores agricultores de maíz, frijoles, arroz y pipianes.

Aplicaciones con la energía solar:

Los tres días de la Feria se prepararon e intercambiaron recetas de sabrosos alimentos caseros y se ofrecieron explicaciones y consejos para aprovechar diferentes modelos de cocinas solares.

Esta “Feria de semillas criollas y comidas saludables” es parte de las celebraciones positivas para el rescate de valores culturales, con participación y aportes de organizaciones y familias vecinas.

Las semillas criollas son la esencia de la cultura, fundamento de nuestra soberanía, nuestras raíces, la herencia que recibimos y que tenemos la obligación de cuidar y defender para ofrecerla a las nuevas generaciones.

- Calculamos que participaron durante los 3 días de la feria   al menos 300 personas.

Logros del Intercambio de San Ramón, celebrado en el marco de las fiestas patronales de San Ramón, los días 2 y 3 de setiembre del 2006.

Este intercambio se convocó con la finalidad de relacionar una actividad de promoción con el intercambio mismo de semillas.

El primer logro de la actividad fue la coordinación realizada con instituciones y organizaciones locales para dar a conocer el tema de la importancia de la semilla criolla y orgánica para el Movimiento de Agricultura Orgánica. De esta manera se coordinó con el Centro Cultural e Histórico José Figueres para el desarrollo del tema de la producción agrícola en el pensamiento de don Pepe. Asimismo se coordinó con la Parroquia para dedicar la principal celebración eucarística del domingo 3 al tema de las semillas criollas y orgánicas. En esta celebración se logró incorporar el tema de la semilla como principal tema de reflexión.

Otro logro importante fue el conformar oficialmente la Comisión de Semillas del MAOCO y establecer las principales líneas de trabajo para el desarrollo del proyecto.

Los acuerdos tomados son los siguientes:

- Se conforma una comisión de semillas mixta entre MAOCO y Coproalde, de manera que se puedan unir esfuerzos en el trabajo y obtener mayores logros.

- Se acuerda realizar el ntercambio planteado en San Carlos para Octubre.

- Se acuerda también realizar un Intercambio de semillas en Turrialba   en noviembre en el marco de la Semana Agroecológica

- Se acuerda desarrollar  una sola base de datos común con Coproalde que sirva para que los productores de MAOCO puedan ubicar las semillas que necesitan en un determinado momento.

Como prioridades para el  2007 se plantean las siguientes:

- Definir un marco de principios y valores para la administración de esta base de datos, así como de toda la información que se genere en este tema.

- Revisar los criterios sobre fincas de reproducción de semillas (cuántas, dónde, cómo). A definir en el marco de la Comisión.

- El tema de la capacitación sobre el manejo o la conservación de las semillas es de suma importancia, por lo cual se assume como prioridad.

- Las posibles modificaciones (precisiones y ampliación de actividades) al proyecto presentado a PPD se planificarán a partir de enero del 2007 y se comunicarán en el segundo informe de avance.

- Logros del Intercambio de San Carlos celebrado los días 20,21, 22 de Octubre, 2006

- El intercambio logró combinar el esfuerzo del MAOCO Regional Huetar Norte en alianza con la Pastoral de la Tierra de San Carlos, Coproalde y  AUPA. Participaron en el intercambio un total de 47 personas, 23 de ellas mujeres.

Logró, además generar un espacio de reflexión en el cual los productores y productoras establecieron algunas reflexiones para ser incorporadas en el trabajo de la comisión de semillas:

Principios que enmarcan la práctica de la reproducción, conservación, manejo e intercambio de las semillas criollas por parte de agricultores y agricultoras de nuestro país.

- Rescate e Identidad Cultural. Recuperar las prácticas productivas de nuestros antepasados.

- Respeto por la naturaleza y protección del ambiente.

- Defensa de la Soberanía Alimentaria. El disfrute de producir y garantizar y consumir lo propio.

- Integración de la Familia en la producción.

- Recuperar la espiritualidad en la relación entre el ser humano y la naturaleza.

- Defensa de la salud y reivindicación de una alimentación sana.

- Reconocer el amor, la paciencia, la disciplina y la libertad como valores asociados a estas prácticas.

- Reivindicación de los saberes y conocimientos de los(as) agricultores(as) .

- Recomendaciones para fortalecer, fomentar y divulgar la práctica del rescate, el manejo y el intercambio de la Semilla Criolla como aporte sustancial a la Soberanía Alimentaria y la Agricultura Sostenible

- Promover con mayor frecuencia eventos de intercambios de experiencias sobre las prácticas de la semilla criolla y darles un carácter local

- Investigar y sistematizar las experiencias y conocimientos existentes alrededor de las prácticas del rescate e intercambio de la semilla criolla.

- Diferenciar entre eventos o talleres de intercambio de experiencias y conocimientos acerca de la semilla criolla y ferias para dar a conocer o divulgar entre las comunidades los avances obtenidos con estas prácticas.

- Promover acciones en escuelas y colegios sobre la soberanía y Seguridad Alimentaria, los transgénicos, educación alimentaria  sana y garantizar el cumplimiento de la ley a la promoción de la agricultura orgánica.

- Aprovechar de mejor manera los espacios en los medios de comunicación existentes en nuestras regiones y a nivel nacional para divulgar los avances en el rescate de la semilla criolla y la defensa de la Soberanía Alimentaria.

- Búsqueda de nuevos mecanismos de financiamiento para el pequeño y mediano productor(a) que pratican la agricultura sostenible.

- Exigir a las instituciones públicas (MAG, CNP, BANCA, ESTATAL, IDA E INA entre otras), apoyo real a la pequeña y mediana producción agrícola sostenible o no.

- Reivindicar el derecho a la tierra, como un requisito para la producción sostenible.

- Lograr cobertura de las Garantías Sociales para los agricultores(as) Adultos Mayores.

- Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:

  - el proyecto comienza a ejecutarse tarde con relación a lo planteado en el plan de trabajo del MAOCO: originalmente estaba para iniciar en mayo  y se inicia en julio con el intercambio en Guanacaste.

  - Hubo dificultades de coordinación con los grupos de Guanacaste que sintieron falta de apoyo e incluso que sus propuestas no eran tomadas en cuenta.

  - La falta de participación de la comunidad en las actividades de San Ramón y San Carlos ha generado cierto desánimo en los grupos organizadores.

  - Hay ajustes y cambios en la programación que se estàn realizando, por ejemplo un intercambio de semillas más previsto para Turrialba, probablemente otro intercambio en zona indígena.

- Como se piensa abordar estos problemas o dificultades:

- realmente el atraso en la implementación del proyecto no ha sido un problema grave, al contrario, nos ha permitido organizar mejor las condiciones y ligar los intercambios a celebraciones regionales, nos permite también organizar mejor la comisión de semillas y su agenda de trabajo. El proyecto se está ejecutando a tiempo dentro de los plazos acordados con PPD. No hay, de momento, cambios importantes que afecten su realización.

- En el proceso de trabajo se ha establecido una alianza de trabajo con Coproalde para juntar la iniciativas de semillas criollas de Coproalde, que es miembro del MAOCO con las actividades del proyecto de semillas.  Se ha incorporado activamente a los grupos de Guanacaste dentro de la Comisión de Semillas y han participado de las actividades. Se espera con este acercamiento fortalecer su relación dentro del proceso de  promoción de semillas criollas.

- La participación de la comunidad en los eventos de promoción de semilla debe ser objeto de revisión por parte de la comisión de semillas, de manera que se logren hacer los intercambios en condiciones que permitan una buena participación (lugar adecuado, suficiente publicidad, etc)

- Los cambios efectivos en aplicación de presupuesto o modificación de actividades (básicamente multiplicación de actividades) previstos serán objeto del siguiente informe.

- Solicitud de Asistencia Técnica adicional (si la hay)

- No hay solicitud adicional

- Solicitud de revisión en la duración o actividades del proyecto (si la hay)

- No hay solicitud

- Información adicional:

- Lista de participantes en el Intercambio de San Ramón

Xinia Lizano, MAOCO HUETAR NORTE

Miguel Castro, PNAO

Jorge Ulate, MAOCO CENTRAL SUR

Juan Luis Salas, MAOCO CENTRAL OCCIDENTAL

Eva Carazo , MAOCO

Felicia Echeverría,

Jorge Guido Pérez. MAOCO HUETAR ATLANTICA, COPROALDE

Ismael Rojas Villegas, PASTORAL DE LA TIERRA SAN CARLOS

Alamar Cascante, PURISCAL

Omar Gòmez, APOT, PASTORAL DE LA TIERRA CARTAGO

Inés Mora Masìs, APROZONOC

Osvaldo Calvo ZONA SUR-SUR

Romano Sancho, COPROALDE

Cesar Rìos, ANAPAO

- Lista de participantes en el Intercambio de San Carlos

Felix Diaz Rivera

Rafael Angel Arce

Asdrubal Esquivel

Jose Martìn Gullen

Inès Mora Masis

Rafael Salazar Murillo

Felix Rodrìguez Mora

Oscar Gamboa

Clemencia Vega

Margarita Alvarado V.

Irma Lòpez Mesèn

Rodrigo Cordoba Abarca

Omar Morales Solìs

Eunice Rodrìqguez Mora

Felicia Echeverrìa Hermoso

Jose Antonio Chavès

Jose Angel Pèrez

Eva Carazo Vargas

Romano Sancho B.

Marìa Josè Serrano

Guntra Aistra

Felix Rojas Gadea

Xinia Lizano Solìs

Mayra Rojas R.

Marìa Francisca Morales

Erika Jimènez Cascante

Ivàn Morales Mèndez

Trinidad Rodrìguez

Allan Alfaro Alfaro

Marta Paniagua Blanco

Wendy Barboza Mlèndez

Rosa Saènz Chavès

Margarita Saènz Chavès

Carlos Quijanio Lobo

Alamr Cascante Mora

Janeth Rojas S.

Lucia William Angulo

Juan Pedro

Marìa Isabel Gòmez

Alice Quiròs

Jeannette Acuña

David Menses

Zaida Morales

Jaime Javier Àvila

Victor Manuel Rojas

Guillermo Alfaro Esquivel

Maureen Lizano

- II.	Reporte financiero y de gastos durante el periodo

- (favor adjuntar número y copia de recibos o facturas).

#### REPORTE DE GASTOS PROYECTO SEMILLAS PPD-TIERRA FERTIL: COS/OP3/2/06/11

| INTERCAMBIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28459 | TRANSPORTES DE PARTICIPANTES AL SITIO HOSPEDAJE | 17,000.00 |
| 9614 | ALIMENTOS PARA AMBOS DÌAS | 267,000.00 |
| 28460 | VIÀTICOS A RAFAEL MÈNDEZ | 7,000.00 |
| 28461 | VIÀTICOS A JUAN LUIS MOLINA | 4,000.00 |
| 28462 | VIÀTICOS A ASDRUBAL ESQUIVEL | 10,000.00 |
| 28463 | VIÀTICOS A CARLOS QUIJANO | 8,000.00 |
| 28464 | VIÀTICOS A LUCÌA WILLIAMS ANGULO | 7,000.00 |
| 28465 | VIÀTICOS A MARÌA FCA MORALES | 7,000.00 |
| 28466 | VIÀTICOS A ISMAEL ROJAS VILLEGAS | 10,000.00 |
| 28467 | VIÀTICOS A MARGARITA ALVARADO | 5,000.00 |
| 28468 | VIÀTICOS ATRINIDAD RODRÌGUEZ | 5,000.00 |
| 28469 | VIÀTICOS A CLEMENCIA VEGA, OSCAR CGAMBOA Y MARGARITA | 8,000.00 |
| 28470 | VIÀTICOS A CÈSAR SIBAJA | 5,000.00 |
| 28471 | VIÀTICOS A FÈLIX ÀNGEL RODRÌGUEZ | 8,000.00 |
| 28472 | VIÀTICOS A INES MORA MASIS | 8,000.00 |
| 28473 | VIÀTICOS A ALAMAR CASCANTE | 7,000.00 |
| 28474 | VIÀTICOS A JOSÈ MARTÌN GUILLÈN | 8,000.00 |
| 28475 | VIÀTICOS A JOSÈ ANTONIO ACUÑA | 5,000.00 |
| 28476 | VIÀTICOS A XINIA LIZANO | 10,000.00 |
| 28477 | VIÀTICOS A PATRICIA GUTIÈRREZ RUIZ | 10,000.00 |
| 30054 | TRANSPORTES DE PARTICIPANTES A LAS VIVIENDAS DONDE SE QUEDARON | 3,000.00 |
| 73295 | HÒPEDAJE EN CASA GARABITO | 18,700.00 |
| 73296 | TRANSPORTES DE PARTICIPANTES A LAS VIVIENDAS DONDE SE QUEDARON | 4,000.00 |
| 4371 | ALQUILER DE SALÒN COMUNAL AGUAS ZARCAS | 30,000.00 |
| 743646 | TÈLEFONO Y FAX | 10,000.00 |
| 7294 | REFRIGERIOS | 70,000.00 |
| 132862 | APORTE SAE NICOYA/ SEMILLAS FEDEAGUA | 128,375.00 |
| 3004245017 | SOLVERDE FERIA DE SEMILLAS 21,22 Y 23 DE JULIO | 200,000.00 |
| 17351 | VIÀTICOS JUAN ARRIAGA Y TRES PERSONANS DE GUANAC. | 50,000.00 |
| 203717 | 1 TALONARIO | 280.00 |
| 17352 | VIÀTICOS 02 PERSONAS INES MORA DE CARTAGO | 10,000.00 |
| 17353 | TRANSPORTE PARA 09 PERSONAS DE TURRIALBA | 75,000.00 |
| 4108339 | COMBUSTIBLE ROCÌO SÀNCHEZ A SAN RAMÒN | 7,000.00 |
| 67397 | COMBUSTIBLE | 8,000.00 |
| 17358 | VIATICOS CESAR RÌOS Y ESPÒSA | 14,000.00 |
| 17357 | VIATICOS ALAMAR CASCANTE | 8,000.00 |
| 17356 | VIÀTICOS FELIX ANGEL RODRÌGUEZ | 20,000.00 |
| 17354 | VIATICOS ASDRUBAL ESQUIVEL | 10,000.00 |
| 17355 | VIATICOS A ISAMAEL ROJAS | 7,000.00 |
| 2483 | dormida y alimentación iterc. Semillas | 167,000.00 |
| 696727 | 250 elotes para chorreadas | 14,000.00 |
| 36152 | 5 páginas impresas | 500.00 |
| 481993 | gasolina transporte materiales | 5,000.00 |
| 481744 | gasolina transporte materiales | 5,000.00 |
| 49 | transporte interno intercambio semillas | 35,000.00 |
| 28519 | alquiler de mesas y sillas | 21,000.00 |
| 620353 | pago refrigerios para intercambio | 57,000.00 |
| 393664 | pago de peón para fiestas patronales | 7,000.00 |
| 696726 | transporte mesas y sillas | 18,000.00 |
| 1041840 | alimentación (1 persona) | 1,600.00 |
|  | TOTAL INTERCAMBIOS | 1,420,455.00 |
| SEGUIMIENTO EVALUACIÓN |  |  |
| 20-Nov-06 | VIÀTICOS A OMAR GÒMEZ SERRANO | 6,000.00 |
|  | VIÀTICOS A ROBERTO CASTRO | 6,000.00 |
|  | VIÀTICOS A SURAY FEDEAGUA | 10,000.00 |
|  | VIÀTICOS A XINIA LIZANO | 21,000.00 |
|  | VIÀTICOS A JUAN LUIS SALAS | 7,000.00 |
|  | TAXI ROCIO SÀNCHEZ BNCR-OFICINA CENTRAL-OTROS | 4,000.00 |
|  | VIÀTICOS CÈSAR RÌOS | 10,000.00 |
| 27123233 | COMBUSTIBLE | 7,000.00 |
| 107576 | REPOSTERÌA Y EMPANADAS | 7,000.00 |
| 34473 | CAFÈ, AZÙCAR, SERVILLETAS, OTROS | 7,500.00 |
| 178490 | 01 ALMUERZO QUE FALTABA | 1,450.00 |
| 178477 | 12 ALMUERZOS | 17,750.00 |
| 865354 | TRANSPORTE-GASOLINA FELICIA SAN RAMÒN | 7,000.00 |
| 1046038 | GASOLINA TRANSPORTE CARTAGO COORDINACIÒN FELICIA | 6,000.00 |
| 184397 | GASOLINA TRANSPORTE SAN CARLOS COORDINACIÒN FELICIA | 10,000.00 |
| 1119 | ALIMENTACIÒN PARTICIPACIÒN REUNIÒN CORRDINACIÒN | 1,685.00 |
| 9238 | pan para reunión PPD | 3,120.00 |
| 9045 | almuerzos para reunión PPD | 2,400.00 |
| 92760 | varios supermercado para café | 6,029.00 |
|  | TOTAL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 140,934.00 |
| PROMOCION Y DIVULGACIÓN |  |  |
| 9224 | PUBLICIDAD FERIA DE SEIMILLA RADIO STA CLARA | 38,000.00 |
| 4724 | CUÑAS PUBLICITARIAS | 10,000.00 |
| 25 | ELABORACIÒN DE VIDEO (DOCUMENTAL) | 100,000.00 |
| 7461 | ALQUILER DE SONIDO | 33,800.00 |
| 495 | PERIFONEO EN CIUDAD QUESADA | 22,200.00 |
| 729 | PERIFONEO EN AGUAS ZARCAS | 16,000.00 |
| 109 | ELABORACIÒN DE MANTA | 37,500.00 |
| 3601 | CUÑAS RADIALES | 1,000.00 |
| 451 | IMPRESIÒN DE BANNER SEMILLAS, PRODUCTORES Y CONSU | 56,000.00 |
| 56252062-8 | TELÈFONO FELICIA ECHEVERRIA | 20,888.00 |
| 17359 | PAGO DE SONIDO EN FERIA SAN RAMÒN | 40,000.00 |
| 393663 | pago de puesto en feria | 20,000.00 |
| 72751 | Alquiler de sonido para intercambio | 40,000.00 |
| 15401 | Recibo telefónico | 14,985.00 |
|  | TOTAL PROMOCIÓN DIVULGACIÓN | 450,373.00 |
| MATERIALES |  |  |
| 128988 | PORTAGAFETES | 20,000.00 |
| 3448 | LAPICEROS | 2,895.00 |
| 46317 | IMPRESIÒN DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÒN | 20,000.00 |
| 146 | MATERIALES DE OFICINA | 520.00 |
| 1282130 | DISEÑO DE AFICHE | 20,000.00 |
| 481 | COPIAS | 1,100.00 |
| 49548 | COPIAS INFORME COMUNICACIÒN | 12,000.00 |
| 49509 | COPIAS OTROS INFORMES VARIOS | 13,635.00 |
| 49304 | COPIAS VOLANTES SAN RAMÒN | 1,500.00 |
| 1914 | cartucho de tinta | 1,560.00 |
| 2312 | bolsas para semillas | 7,580.00 |
| 800932 | varios limpieza para alojamiento | 5,591.00 |
| 203705 | facturero y lapicero | 395.00 |
| 647784 | fotocopias e internet | 1,070.00 |
| 662225 | copias | 1,500.00 |
| 696725 | pago 11 canastos para semillas | 27,500.00 |
|  | vario s | 37,170.00 |
|  | TOTAL MATERIALES | 174,016.00 |
|  | TOTAL GENERAL | 2,185,778.00 |

#### REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

| Categoría de presupuesto | Pres. aprobado | Gastos I Informe | # Gastos acumulados | Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) CAPACITACIÓN | 2500000 | 0 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| b) INTERCAMBIOS | 2,500,000.00 | 1,420,455.00 | 1,420,455.00 | 1,079,545.00 |
| c) EQUIPO | 500,000.00 | 0 | 0.00 | 500,000.00 |
| d) MATERIALES: | 1,750,000.00 | 174,016.00 | 174,016.00 | 1,575,984.00 |
| e) PERSONAL / MANO DE OBRA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| f) ASISTENCIA TECNICA ESPECIFICA | 750,000.00 | 0 | 0.00 | 750,000.00 |
| g) PROMOCION/ DIVULGACION | 1,000,000.00 | 450,373.00 | 450,373.00 | 549,627.00 |
| h) SEGUIMIENTO/ EVALUACION | 500,000.00 | 140,934.00 | 140,934.00 | 359,066.00 |
| i) IMPREVISTOS | 500,000.00 | 0 | 0.00 | 500,000.00 |
| TOTAL | 10,000,000.00 | 2,185,778.00 | 2,185,778.00 | 7,814,222.00 |

- Solicitud para la revisión del proyecto (si la hay):

- Las posibles solicitudes de modificación serán objeto del siguiente informe.